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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الرابع والتسعون
مونتريال، 27-31 مايو/أيار 2024
البند 8(ب) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1.] 



تأخيرات تقديم الشرائح
مقدمة

1. أعدت الأمانة هذه الوثيقة عملاً بالمقرر 47/50(د)[footnoteRef:3]. وتعرض الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة للقرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح التي المعتمدة في الاجتماع الثالث والتسعين؛ وتحليل لكل شريحة من الشرائح التي كانت مستحقة ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين فضلاً عن الشرائح التي تم تقديمها ولكن تم سحبها لاحقاً أثناء عملية مراجعة المشروع. كما تُقدم لمحة عامة بشأن أسباب التأخير وتأثير ذلك على امتثال التزام البلدان بموجب بروتوكول مونتريال، وتوصية الأمانة. [3:  قررت اللجنة التنفيذية إدراج بند فرعي منفصل في جدول الأعمال بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال للشرائح والالتزامات في الاجتماعات المقبلة.] 

أولاً-	متابعة القرارات المتخذة بشأن تأخيرات تقديم الشرائح في الاجتماع الثالث والتسعين

1. لم تقم 15[footnoteRef:4] دولة من أصل 31 دولة بالتقديم في الوقت المحدد، إذ كان من المقرر أن تقدم طلبات الشرائح في الاجتماع الثالث والتسعين، وهو ما يمثل معدل عدم تقديم قدره 48 في المائة. وبالتالي، طلبت اللجنة التنفيذية، من ضمن جملة أمور أخرى، من الأمانة أن ترسل خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح الواردة في المرفق التاسع من تقرير الاجتماع الثالث والتسعين (المقرر 93/27(ب)). [4:  باستثناء الصين في خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة، وجمهورية إيران الإسلامية، التي تم تقديم طلباتها الخاصة بالشريحة إلى الاجتماع الثالث والتسعين ولكن تم سحبها لاحقاً.] 

1. وعملاً بالمقرر 93/27(ب)، أرسلت الأمانة خطابات إلى حكومات 17 بلداً من البلدان العاملة بموجب المادة 5[footnoteRef:5] لحثها على تقديم الشريحة التالية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبناء عليه، قدمت حكومات البوسنة والهرسك[footnoteRef:6]، والصين[footnoteRef:7]، ومصر[footnoteRef:8]، وإيران (جمهورية - الإسلامية)[footnoteRef:9]، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية[footnoteRef:10]، وسري لانكا[footnoteRef:11]، وتيمور- ليشتي[footnoteRef:12]، الشرائح الخاصة بها من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين. [5:  بما في ذلك دولتان قدمتا طلبيهما الخاص بالشريحة ولكنهما سحبتاه لاحقاً.]  [6:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/24.]  [7:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/29.]  [8:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/33.]  [9:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/39.]  [10:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/40.]  [11:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/54.]  [12:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/55.] 

1. ومع ذلك، لم تقدم حكومات أفغانستان[footnoteRef:13]، والجزائر، وبوتسوانا، ودومينيكا، والعراق، وكينيا، والكويت وموريشيوس، ونيبال، والسنغال، طلباتها الخاصة بالشريحة. [13:  يمكن تقديم الشريحة الخاصة بأفغانستان إلى الاجتماع الخامس والتسعين (المرفق التاسع بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105).] 

ثانياً-	تحليل الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين

1. لم يتم تقديم ثمانية وعشرين نشاطاً مرتبطاً بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 17 بلداً بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 4، بقيمة إجمالية قدرها 10,120,181 دولار أمريكي (وتتضمن تكاليف دعم الوكالة)، المقرر تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين، على النحو الموضح في المرفق الأول بهذه الوثيقة[footnoteRef:14]. [14:  على سبيل المقارنة، في الاجتماع الثالث والتسعين، لم يتم تقديم 25 شريحة كانت مستحقة لـ 15 دولة.] 

ثالثاً-	أسباب التأخيرات وتأثيرها على الامتثال

1. تشمل أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي: عتبة الصرف دون نسبة 20 في المائة من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة (15)؛ والقرارات الحكومية و/أو موافقاتها و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التغيير الهيكلي (12)؛ والأموال الكافية من الشريحة السابقة الموافق عليها (6)؛ والصعوبات الداخلية أو الخارجية (2)؛ وتقديم التقارير المرحلية والمالية (2)؛ وعدم وجود تقرير التحقق (2)؛ والتأخيرات المؤسسية (1)؛ وعدم جهوزية الوكالة الرئيسية أو المتعاونة (1)؛ وتوقيع الاتفاقية أو وثيقة المشروع (1)؛ والمسائل التقنية (1)؛ وبطء التنفيذ (1)؛ وتأخيرات المشتريات (1)؛ والمكون الاستثماري (1). قد ينطبق أكثر من سبب حيال التأخيرات في عمليات التقديم.
1. وحسبما أفادت الوكالات المنفذة ذات الصلة، فلن تنطوي التأخيرات في تقديم الشرائح التي فات موعد استحقاقها على أي تأثير على امتثال البلدان لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المعلقة إلى الاجتماع الخامس والتسعين، باستثناء الجزائر، التي لن تطلب الشرائح المتبقية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بناءً على الرسالة الواردة من الحكومة في 15 أبريل/نيسان 2024.
رابعاً-	التوصية

1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بما يلي:
(1) التقرير بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/13؛
(2) المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومتي فرنسا وألمانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو؛
(3) أنه تم تقديم 32 نشاطاً من أصل 60 نشاطاً (18 من 35 بلداً) تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المزمع تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين في الوقت المحدد؛
(4) أن الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة قد أشارت إلى أن التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها في الاجتماع الأول لعام 2024 لن ينطوي على أي تأثير على امتثال البلدان لبروتوكول مونتريال، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن أياً من البلدان المعنية كانت في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال؛ و
(2) أن تطلب من الأمانة إرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن القرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول بهذا التقرير.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3
المرفق الاول

الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين

	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ (مع تكاليف الدعم
(دولار أمريكي)
	سبب التأخير/الانسحاب
	التوصيات

	الجزائر 
(المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2014 و2017

	197,898
	التأخيرات المؤسسية/القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخيرات المؤسسية بسبب التحديات في تصنيع وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 وأن حكومة الجزائر لن تطلب الشرائح المتبقية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة (2014) والشريحة الرابعة (2017))* وحث حكومة الجزائر على تقديم تقرير مفصل بشأن جميع الأنشطة الجارية المتبقية في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

	الأرجنتين
(ضبط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المتولد عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في منشأة فريو إندوسترياس أرجنتينا)
	اليونيدو
	2024
	13,650
	مسائل تقنية
	الإحاطة علماً بالتأخير الناجم عن تسليم المعدات وحث حكومة الأرجنتين على العمل مع اليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من مشروع ضبط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المتولدة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في منشأة فريو إندوسترياس أرجنتينا إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

	البحرين 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2024
	62,150
	عتبة صرف 20 في المائة/أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها 
	الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة البحرين على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2024
	22,470
	عتبة صرف 20 في المائة
	

	بوتسوانا 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2023
	216,683
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وحث حكومة بوتسوانا على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة.

	
	اليونيدو
	2023
	160,500
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/عتبة صرف 20 في المائة
	

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
(المرحلة الثانية)
	اليونيب 
	2024
	180,267
	عتبة صرف 20 في المائة/ أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على العمل مع اليونيب واليوئنديبي بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليوئنديبي
	2024
	225,235
	عتبة صرف 20 في المائة
	

	دومينيكا 
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	18,588
	القرارات الحكومة/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/عدم وجود تقرير التحقق/تقديم التقارير المرحلية والمالية/صعوبات داخلية أو خارجية
	الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وعدم استكمال التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وحث حكومة دومينيكا على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب لاستكمال عملية التحقق بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020.

	إثيوبيا 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2024
	113,000
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخير في تنفيذ الأنشطة من قبل الحكومة، وحث حكومة إثيوبيا على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

	
	اليونيدو
	2024
	98,100
	القرارات الحكومية/موافقاتها/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/عتبة صرف 20 في المائة
	

	جورجيا 
(المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي

	2024
	252,479
	عدم وجود تقرير التحقق
	الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن عدم استكمال التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وحث حكومة جورجيا على العمل مع اليوئنديبي لاستكمال عملية التحقق بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

	غانا 
(المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي
	2024
	253,103
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخير في تنفيذ الأنشطة وأن حكومة غانا قررت تقديم طلب الشريحة الثانية (2024) إلى الاجتماع الخامس والتسعين، وحث حكومة غانا على العمل مع اليوئنديبي واليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

	
	اليونيب
	2024
	181,443
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	العراق 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2022 و2023

	1,383,139
	عدم جهوزية الوكالة الرئيسية أو المتعاونة للتقديم/لعنصر الاستثمار
	الإحاطة علماً بالتأخير الناجم عن عدم جهوزية الوكالة المتعاونة للتقديم، وحث حكومة العراق على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحتين الثانية (2022) والثالثة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2022 والشرائح اللاحقة.

	
	اليونيدو
	2022 و2023

	722,250
	القرارات الحكومية/موافقاتها/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/عتبة صرف 20 في المائة
	

	كينيا 
(المرحلة الثانية)
	فرنسا
	2023
	671,075
	عتبة صرف 20 في المائة
	الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة كينيا على العمل مع حكومة فرنسا بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذُ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف البالغ 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	الكويت 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2023
	1,130,242
	عتبة صرف 20 في المائة/ أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ تقديم التقارير المرحلية والمالية
	الإحاطة علماُ بالتأخيرات الناجمة عن عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة الكويت على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة، على أساس  أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2023
	307,732
	عتبة صرف 20 في المائة
	

	موريشيوس 

	ألمانيا
	2023
	75,343
	بطء التنفيذ/عتبة صرف 20 في المائة
	الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة (2020) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة موريشيوس على العمل مع حكومة ألمانيا بحيث يتسنى تقديم الشريحة الخامسة (2023) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2023 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	نيبال 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب 
	2023
	75,710
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن المشتريات والتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وحث حكومة نيبال على العمل مع اليونيب واليوئنديبي بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة.

	
	اليوئنديبي
	2023
	137,340
	تأخيرات المشتريات
	

	باكستان 
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو 
	2024
	1,123,286
	عتبة صرف 20 في المائة
	الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2022) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة باكستان على العمل مع اليونيدو واليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيب
	2024
	821,853
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/توقيع الاتفاق/أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/عتبة صرف 20 في المائة
	

	السنغال 
(المرحلة الثالثة)
	اليونيب
	2023
	202,835
	أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها
	الإحاطة علماً بالتأخير الناجم عن الصعوبات الداخلية أو الخارجية في قضايا سلسلة التوريد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وأن هناك أموالاً كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها، وحث حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة.

	
	اليونيدو
	2023
	103,550
	صعوبات داخلية أو خارجية
	

	الجمهورية العربية السورية 
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2024
	445,295
	القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/عتبة صرف 20 في المائة
	الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2022) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة الجمهورية العربية السورية على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2024) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2024
	924,965
	عتبة صرف 20 في المائة
	

	المجموع
	
	
	10,120,181
	
	


* بناءً على الرسالة الواردة من حكومة الجزائر بتاريخ 15 أبريل 2024.
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