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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 8(د)(4) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1] 



خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2025-2027

المقدمة
1. تقدم هذه الوثيقة خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 وتتضمن الأنشطة المخطط لها الحد من المواد الخاضعة للرقابة والأنشطة الأخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2025-2027. ويرد سرد لخطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 في هذه الوثيقة.
2. تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027
ثانياً. تعليقات الأمانة
ثالثاً. التعديلات المقترحة من قِبل الأمانة
رابعاً. مؤشرات الأداء
خامساً. التوصية
أولاً- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027
3. يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليونيدو.


[bookmark: _Hlk182224211]الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما تم تقديمها
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	المجموع
(2025-2027)
	المجموع بعد
2027

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	24,912,431
	23,231,371
	5,672,263
	53,816,065
	10,906,582

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية – إعداد المشروع
	37,450
	0
	0
	37,450
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	197,286
	1,250,078
	2,083,617
	3,530,981
	821,883

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع
	166,920
	42,800
	0
	209,720
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	3,117,653
	4,822,962
	18,987,389
	26,928,005
	6,596,677

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6)
	836,740
	74,472
	0
	911,212
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	29,268,480
	29,421,683
	26,743,269
	85,433,432
	18,325,142

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة
	4,161,605
	1,451,369
	6,947,472
	12,560,446
	3,205,592

	المراقبة المُعتمدة لانبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 
	626,900
	572,433
	552,371
	1,751,704
	1,571,509

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع
	879,240
	547,213
	0
	1,426,453
	0

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى 
	6,524,920
	576,226
	17,741,828
	24,842,974
	8,921,421

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى – مشروعات استثمارية
	0
	339,000
	0
	339,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	12,192,665
	3,486,241
	25,241,671
	40,920,576
	13,698,522

	الأنشطة الأخرى

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)
	2,354,000
	4,280,000
	0
	6,634,000
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66)
	517,880
	0
	0
	517,880
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	2,871,880
	4,280,000
	0
	7,151,880
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	1,072,508
	3,101,660
	2,746,395
	6,920,563
	0

	الوحدة الأساسية
	2,293,768
	2,108,424
	2,123,183
	6,525,375
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	3,366,275
	5,210,084
	4,869,578
	13,445,937
	0

	المجموع العام
	47,699,300
	42,398,008
	56,854,518
	146,951,826
	32,023,664


[bookmark: _Hlk182265640]* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
ثانياً. تعليقات الأمانة
ثانياً-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثمانية بلدان ذات حجم استهلاك منخفض لتحقيق خفض بنسبة 100 في المئة من خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغ 1.19 مليون دولار أميركي (بما في ذلك 806,965 دولار أميركي للفترة 2025-2027 ومبلغ 385,656 دولار أميركي للفترة بعد عام 2027).
5. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان غير ذات حجم استهلاك منخفض 3.16 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 2.72 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 436,227 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).
6. تتضمن خطة العمل لإعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة بلدان لعام 2025 مبلغاً إجمالياً قدره 37,450 دولار أمريكي.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
7. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان من البلدان ذات حجم استهلاك منخفض لتلبية خفض خط الأساس بنسبة 100 في المئة مبلغ 1.27 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1.03 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 248,025 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).
8. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 14 بلد من البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض 32.25 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 25.9 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 6.35 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).
9. تتضمن خطة العمل لإعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسبعة بلدان للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 209,720 دولار أمريكي.
كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجمِ الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)[footnoteRef:2] [2:  سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للدول ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى تقديم بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة التبريد.] 

10. تتضمن خطة العمل لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لـ 20 بلد ذات حجم استهلاك منخفض للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 911,212 دولار أمريكي.
ثانياً-2. الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي
11. تتضمن خطة العمل لإعداد المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لـ 15 بلد للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 1.43 مليون دولار أمريكي.
12. لم تصادق بعد ثلاثة عشر بلداً من البلدان الـ 15 التي أدرجت أنشطة إعداد مشروعات خطط تنفيذ كيغالي الخاصة بها، ولكنها قدمت الخطاب المطلوب من حكوماتها للإشارة إلى نيتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي عملاً بالقرار 84/46(و).
المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي
13. تتضمن خطة العمل للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي مبلغاً إجمالياً قدره 33.76 مليون دولار أمريكي لـ 35 بلداً (بما في ذلك 24.84 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 8.92 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027). وعلاوة على ذلك، أدرجت اليونيدو أيضاً مشاريع استثمارية في إطار خطة تنفيذ كيغالي بقيمة 399,000 دولار أمريكي لصالح بلدٍ واحد بحلول عام 2026. وقد صادقت كل تلك البلدان على تعديل كيغالي.
ثانياً-3. أنشطة أخرى
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)[footnoteRef:3] [3:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة لتمويل المشاريع التي تم تطويرها وتنفيذها في إطار العمل التشغيلي لدعم الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

14. تتضمن خطة العمل بموجب نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة وفق المقرر 94/60 مبلغاً إجمالياً قدره 6.63 مليون دولار أمريكي لأربعة بلدان في الفترة 2025-2027.
إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)[footnoteRef:4] [4:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير لإعداد قوائم جرد وطنية لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضعت خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد.] 

15. تتضمن خطة العمل لإعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة في عام 2025 لسبعة بلدان مبلغاً إجمالياً قدره 517,880 دولاراً أمريكياً.
ثانياً-4. تكاليف الوحدة الأساسية
16. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:5] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه، حيث تشمل تمويلاً إضافياً للوحدة الأساسية بمبلغ قدره 200,000 دولار أمريكي في عام 2025 لعام 2026، عملاً بالقرار 93/95(ب)[footnoteRef:6]. [5:  سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لليونيدو لعام 2025 في الاجتماع الخامس والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).]  [6:  وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة تمويل الوحدة الأساسية لليونيدو بمقدار 200,000 دولار أميركي، لكل عام من السنوات الثلاث 2024-2026، لتعزيز قدرتها على تقديم الدعم الفني والسياسي للبدان العاملة بموجب المادة 5، على أن يتم تطبيق الزيادة فقط على فترة الثلاثة السنوات 2024-2026.] 

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
17. استندت التعديلات التي أدخلت على خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. ولدى مراجعة خطة عمل اليونيدو المنقحة للفترة 2025-2027، لاحظت الأمانة العامة أن التعديلات التالية لم تكن مدرجة:
الجدول 2. التعديلات على خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما اقترحتها الأمانة
	التعديل
	2025–2027
	بعد 2027

	قيم الاتفاقات المتعددة السنوات لتعكس المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقيات التي تم تقديمها إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	65,167
	108,983

	كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقاً للمقرر 89/6 أو المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	(64,200)
	0

	قيم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لتعكس مشروع الاتفاقية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	(6,300)
	0

	قطاع الخدمات للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي وفقاً للمقرر 92/37
	(69,679)
	(34,356)


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

18. يعرضُ الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة على خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027[footnoteRef:7]. [7:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو المعدلة للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)*
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	المجموع
(2025-2027)
	المجموع بعد
2027

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	25,072,931
	23,231,371
	5,672,263
	53,976,565
	10,906,582

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية – إعداد المشروع
	37,450
	0
	0
	37,450
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	197,286
	1,250,078
	2,083,617
	3,530,981
	821,883

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع
	166,920
	42,800
	0
	209,720
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة 
	3,117,653
	4,822,962
	18,987,389
	26,928,005
	6,596,677

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6)
	772,540
	74,472
	0
	847,012
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	29,364,780
	29,421,683
	26,743,269
	85,529,732
	18,325,142

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطط تنفيذ كيغالي المعتمدة
	4,161,605
	1,451,369
	6,947,472
	12,560,446
	3,205,592

	المراقبة المُعتمدة لانبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 
	519,900
	584,100
	552,371
	1,656,371
	1,680,492

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع
	879,240
	547,213
	0
	1,426,453
	0

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى
	6,516,209
	535,846
	17,714,939
	24,766,995
	8,887,065

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى – مشروعات استثمارية
	0
	339,000
	0
	339,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	12,076,954
	3,457,528
	25,214,782
	40,749,265
	13,773,149

	الأنشطة الأخرى

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)
	2,354,000
	4,280,000
	0
	6,634,000
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66)
	517,880
	0
	0
	517,880
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	2,871,880
	4,280,000
	0
	7,151,880
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	1,072,508
	3,101,660
	2,746,395
	6,920,563
	0

	الوحدة الأساسية
	2,293,768
	2,108,424
	2,123,183
	6,525,375
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	3,366,275
	5,210,084
	4,869,578
	13,445,937
	0

	المجموع
	47,679,890
	42,369,295
	56,827,629
	146,876,815
	32,098,291


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

رابعاً. مؤشرات الأداء
19. قدمت اليونيدو مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 93/8(د) في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليونيدو بالأهداف المبينة في الجدول 4.
الجدول 4. مؤشرات أداء اليونيدو لعام 2025
	نوع المؤشر
	العنوان المختصر
	العملية الحسابية
	هدف 2025

	التخطيط - الموافقة
	الشرائح المعتمدة
	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة*
	63

	التخطيط - الموافقة
	المشروعات الفردية/ الأنشطة المعتمدة 
	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)
	46

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	استناداً إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية
	19,684,760

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية
	259.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	التنفيذ
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية
	291,086 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	التنفيذ
	الإنجاز التشغيلي للمشروع
	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) **
	53

	التنفيذ
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشروعات المعتمدة
	100%

	الإداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى استكمال المشروعات مالياً خلال 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع
	12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي

	الإداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب بناءً على التقرير المرحلي
	5

	الإداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل في الوقت المناسب
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
** سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ الإنجاز.
خامساً. التوصية
20. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بخطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29؛ و
(2) الموافقة على مؤشرات أداء اليونيدو الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29.
	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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