| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29 10 November 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024

البند 8(د)(4) من جدول الأعمال المؤقت

خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2025-2027

المقدمة

- تقدم هذه الوثيقة خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 وتتضمن الأنشطة المخطط لها الحد من المواد الخاضعة للرقابة والأنشطة الأخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2025-2027. ويرد سرد لخطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 في هذه الوثيقة.

- تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قِبل الأمانة

رابعاً. مؤشرات الأداء

خامساً. التوصية

أولاً- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027

- يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليونيدو.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما تم تقديمها

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | المجموع (2025-2027) | المجموع بعد 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 24,912,431 | 23,231,371 | 5,672,263 | 53,816,065 | 10,906,582 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية – إعداد المشروع | 37,450 | 0 | 0 | 37,450 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 197,286 | 1,250,078 | 2,083,617 | 3,530,981 | 821,883 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع | 166,920 | 42,800 | 0 | 209,720 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 3,117,653 | 4,822,962 | 18,987,389 | 26,928,005 | 6,596,677 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) | 836,740 | 74,472 | 0 | 911,212 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 29,268,480 | 29,421,683 | 26,743,269 | 85,433,432 | 18,325,142 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة | 4,161,605 | 1,451,369 | 6,947,472 | 12,560,446 | 3,205,592 |
| المراقبة المُعتمدة لانبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 | 626,900 | 572,433 | 552,371 | 1,751,704 | 1,571,509 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع | 879,240 | 547,213 | 0 | 1,426,453 | 0 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى | 6,524,920 | 576,226 | 17,741,828 | 24,842,974 | 8,921,421 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى – مشروعات استثمارية | 0 | 339,000 | 0 | 339,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 12,192,665 | 3,486,241 | 25,241,671 | 40,920,576 | 13,698,522 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) | 2,354,000 | 4,280,000 | 0 | 6,634,000 | 0 |
| قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66) | 517,880 | 0 | 0 | 517,880 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 2,871,880 | 4,280,000 | 0 | 7,151,880 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 1,072,508 | 3,101,660 | 2,746,395 | 6,920,563 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 2,293,768 | 2,108,424 | 2,123,183 | 6,525,375 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 3,366,275 | 5,210,084 | 4,869,578 | 13,445,937 | 0 |
| المجموع العام | 47,699,300 | 42,398,008 | 56,854,518 | 146,951,826 | 32,023,664 |

* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

ثانياً. تعليقات الأمانة

ثانياً-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثمانية بلدان ذات حجم استهلاك منخفض لتحقيق خفض بنسبة 100 في المئة من خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغ 1.19 مليون دولار أميركي (بما في ذلك 806,965 دولار أميركي للفترة 2025-2027 ومبلغ 385,656 دولار أميركي للفترة بعد عام 2027).

- يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان غير ذات حجم استهلاك منخفض 3.16 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 2.72 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 436,227 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).

- تتضمن خطة العمل لإعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة بلدان لعام 2025 مبلغاً إجمالياً قدره 37,450 دولار أمريكي.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان من البلدان ذات حجم استهلاك منخفض لتلبية خفض خط الأساس بنسبة 100 في المئة مبلغ 1.27 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1.03 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 248,025 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).

- يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 14 بلد من البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض 32.25 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 25.9 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 6.35 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).

- تتضمن خطة العمل لإعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسبعة بلدان للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 209,720 دولار أمريكي.

كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجمِ الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)

- تتضمن خطة العمل لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لـ 20 بلد ذات حجم استهلاك منخفض للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 911,212 دولار أمريكي.

ثانياً-2. الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي

- تتضمن خطة العمل لإعداد المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي لـ 15 بلد للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 1.43 مليون دولار أمريكي.

- لم تصادق بعد ثلاثة عشر بلداً من البلدان الـ 15 التي أدرجت أنشطة إعداد مشروعات خطط تنفيذ كيغالي الخاصة بها، ولكنها قدمت الخطاب المطلوب من حكوماتها للإشارة إلى نيتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي عملاً بالقرار 84/46(و).

المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي

- تتضمن خطة العمل للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي مبلغاً إجمالياً قدره 33.76 مليون دولار أمريكي لـ 35 بلداً (بما في ذلك 24.84 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 8.92 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027). وعلاوة على ذلك، أدرجت اليونيدو أيضاً مشاريع استثمارية في إطار خطة تنفيذ كيغالي بقيمة 399,000 دولار أمريكي لصالح بلدٍ واحد بحلول عام 2026. وقد صادقت كل تلك البلدان على تعديل كيغالي.

ثانياً-3. أنشطة أخرى

كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)

- تتضمن خطة العمل بموجب نافذة التمويل لكفاءة استخدام الطاقة وفق المقرر 94/60 مبلغاً إجمالياً قدره 6.63 مليون دولار أمريكي لأربعة بلدان في الفترة 2025-2027.

إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)

- تتضمن خطة العمل لإعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة في عام 2025 لسبعة بلدان مبلغاً إجمالياً قدره 517,880 دولاراً أمريكياً.

ثانياً-4. تكاليف الوحدة الأساسية

- من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه، حيث تشمل تمويلاً إضافياً للوحدة الأساسية بمبلغ قدره 200,000 دولار أمريكي في عام 2025 لعام 2026، عملاً بالقرار 93/95(ب).

ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

- استندت التعديلات التي أدخلت على خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. ولدى مراجعة خطة عمل اليونيدو المنقحة للفترة 2025-2027، لاحظت الأمانة العامة أن التعديلات التالية لم تكن مدرجة:

الجدول 2. التعديلات على خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما اقترحتها الأمانة

| التعديل | 2025–2027 | بعد 2027 |
| --- | --- | --- |
| قيم الاتفاقات المتعددة السنوات لتعكس المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقيات التي تم تقديمها إلى الاجتماع الخامس والتسعين | 65,167 | 108,983 |
| كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقاً للمقرر 89/6 أو المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين | (64,200) | 0 |
| قيم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لتعكس مشروع الاتفاقية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين | (6,300) | 0 |
| قطاع الخدمات للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي وفقاً للمقرر 92/37 | (69,679) | (34,356) |

* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

- يعرضُ الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة على خطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027.

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو المعدلة للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)*

| الوصف | 2025 | 2026 | 2027 | المجموع (2025-2027) | المجموع بعد 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 25,072,931 | 23,231,371 | 5,672,263 | 53,976,565 | 10,906,582 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية – إعداد المشروع | 37,450 | 0 | 0 | 37,450 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 197,286 | 1,250,078 | 2,083,617 | 3,530,981 | 821,883 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع | 166,920 | 42,800 | 0 | 209,720 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 3,117,653 | 4,822,962 | 18,987,389 | 26,928,005 | 6,596,677 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) | 772,540 | 74,472 | 0 | 847,012 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 29,364,780 | 29,421,683 | 26,743,269 | 85,529,732 | 18,325,142 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط تنفيذ كيغالي المعتمدة | 4,161,605 | 1,451,369 | 6,947,472 | 12,560,446 | 3,205,592 |
| المراقبة المُعتمدة لانبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 | 519,900 | 584,100 | 552,371 | 1,656,371 | 1,680,492 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع | 879,240 | 547,213 | 0 | 1,426,453 | 0 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى | 6,516,209 | 535,846 | 17,714,939 | 24,766,995 | 8,887,065 |
| خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى – مشروعات استثمارية | 0 | 339,000 | 0 | 339,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 12,076,954 | 3,457,528 | 25,214,782 | 40,749,265 | 13,773,149 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) | 2,354,000 | 4,280,000 | 0 | 6,634,000 | 0 |
| قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66) | 517,880 | 0 | 0 | 517,880 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 2,871,880 | 4,280,000 | 0 | 7,151,880 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 1,072,508 | 3,101,660 | 2,746,395 | 6,920,563 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 2,293,768 | 2,108,424 | 2,123,183 | 6,525,375 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 3,366,275 | 5,210,084 | 4,869,578 | 13,445,937 | 0 |
| المجموع | 47,679,890 | 42,369,295 | 56,827,629 | 146,876,815 | 32,098,291 |

* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

رابعاً. مؤشرات الأداء

- قدمت اليونيدو مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 93/8(د) في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليونيدو بالأهداف المبينة في الجدول 4.

الجدول 4. مؤشرات أداء اليونيدو لعام 2025

| نوع المؤشر | العنوان المختصر | العملية الحسابية | هدف 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| التخطيط - الموافقة | الشرائح المعتمدة | عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة* | 63 |
| التخطيط - الموافقة | المشروعات الفردية/ الأنشطة المعتمدة | عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات) | 46 |
| التنفيذ | الأموال المصروفة | استناداً إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية | 19,684,760 |
| التنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية | 259.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون |
| التنفيذ | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية | 291,086 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |
| التنفيذ | الإنجاز التشغيلي للمشروع | الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) ** | 53 |
| التنفيذ | تعميم مراعاة المنظور الجنساني | تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشروعات المعتمدة | 100% |
| الإداري | سرعة الإنجاز المالي | مدى استكمال المشروعات مالياً خلال 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع | 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي |
| الإداري | تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب | تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب بناءً على التقرير المرحلي | 5 |
| الإداري | تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل في الوقت المناسب | تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك | في الوقت المحدد |

- * سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.

- ** سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ الإنجاز.

خامساً. التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- الإحاطة علماً بخطة عمل اليونيدو للفترة 2025-2027 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29؛ و

- الموافقة على مؤشرات أداء اليونيدو الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للدول ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى تقديم بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة التبريد.

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة لتمويل المشاريع التي تم تطويرها وتنفيذها في إطار العمل التشغيلي لدعم الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير لإعداد قوائم جرد وطنية لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضعت خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد.

سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لليونيدو لعام 2025 في الاجتماع الخامس والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).

وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة تمويل الوحدة الأساسية لليونيدو بمقدار 200,000 دولار أميركي، لكل عام من السنوات الثلاث 2024-2026، لتعزيز قدرتها على تقديم الدعم الفني والسياسي للبدان العاملة بموجب المادة 5، على أن يتم تطبيق الزيادة فقط على فترة الثلاثة السنوات 2024-2026.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.