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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال،  من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يوليه/ تموز 2020[footnoteRef:1]* [1: *  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 



تقارير الحالة والتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة

1- تُعتبر ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ متابعة ﻟﻠﻤﺴائل اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﻟﻰ الاجتماع الرابع والثمانين،[footnoteRef:2] وفي ما يتعلق باﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ. [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16-21] 

2- وتتألف هذه الوثيقة من الخمسة أقسام التالية:
	القسم الأول:
	المشروعات ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ

	القسم الثاني:
	تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة التي لم تكن بها أي مسائل عالقة متعلقة بالسياسات أو التكاليف أو غير ذلك من المسائل، والتي قد ترغب اللجنة التنفيذية في اتخاذ قرار بشأنها على أساس توصيات الأمانة بدون إجراء مناقشة أخرى ("الموافقة الشمولية"). وسيقدم تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية كل تقرير وارد في هذا القسم على نحو إفرادي، بجانب المقرر الذي اعتمدته اللجنة

	القسم الثالث:
	تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة لنظر اللجنة التنفيذية على نحو إفرادي





	القسم الرابع:
	قائمة الشركات الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ والشركات التي سيتم تحويلها إلى تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي مع تأخيرات نتيجة للمسائل المتعلقة بتوافرها في السوق المحلي و/أو لتكاليف أعلى (المقرران 84/27 و 84/42)

	القسم الخامس:
	المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والأنشطة التمكينية الممولة باستخدام المساهمة الإضافية المقدمة من مجموعة الـ17 طرفا غير أطراف المادة 5 (المقرر 84/12(ب)).


القسم الأول:	المشروعات ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
التأخيرات في التنفيذ
3- في الاجتماع الرابع والثمانين، صُنفت خمسة مشروعات جارية (مشروع ينفذه اليونيب وأربعة مشروعات تنفذها اليونيدو) على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ. وتخضع هذه المشروعات، المبينة في المرفق الأول بالوثيقة الحالية، لإجراء إلغاء المشروع، ولا يمكن حذفها من القائمة الخاصة بالرصد قبل الإتمام النهائي، تماشيا مع المقرر 32/4.
4- وأشار كل من اليونيب واليونيدو إلى إحراز بعض التقدم منذ التقرير المرحلي الأخير، وأنهما يواصلان رصد هذه المشروعات حتى يتم إتمامها.
المشروعات التي طلبت تقارير إضافية عن حالتها[footnoteRef:3] [3:  مشروعات التعزيز المؤسسي، وبنوك الهالونات، وتدريب موظفي الجمارك، والاسترداد وإعادة التدوير، والمشروعات الإيضاحية التي لا تخضع لإجراءات إلغاء المشروع. ومع ذلك قررت اللجنة التنفيذية مواصلة رصدها حسب الاقتضاء (المقرر 36/14(ب)).] 

5- في اجتماعها الرابع والثمانين، طلبت اللجنة التنفيذية تقارير حالة إضافية لعدد 58 مشروعا (المقرر 84/12(أ)(3)). وتماشيا مع المقرر 84/12(أ)(3)، قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة التقارير المطلوبة إلى الاجتماع الخامس والثمانين. وخلال عملية الاستعراض، لاحظت الأمانة إحراز تقدم في 27 مشروعا. ومن المشروعات الـ31 المتبقية، يتم النظر في خمسة مشروعات لديها مسائل معلقة تتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار القسم الثالث من الوثيقة الحالية؛ وترد المشروعات المتبقية وعددها 26 مشروعا التي لديها مسائل معلقة في المرفق الثاني بالوثيقة الحالية.
التوصية
6- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بما يلي:
(1)	تقارير التأخيرات في التنفيذ وتقارير الحالة التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(2)	أن الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين عن خمسة مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ وعن 26 مشروعا يوصى بتقارير حالة إضافية لها على النحو الوارد في المرفقين الأول والثاني بالوثيقة الحالية، على التوالي، كجزء من التقرير المرحلي السنوي والمالي للوكالات الثنائية والمنفذة؛
(ب)	الموافقة على التوصيات بشأن المشروعات الجارية التي لديها مسائل معينة الواردة في العمود الأخير من الجدول في المرفق الثاني بالوثيقة الحالية.
التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة
7- يسرد الجدول 1 التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة والتي قدمت إلى الاجتماع الخامس والثمانين الموصى بالموافقة الشمولية عليها.
الجدول 1: تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة الموصى بالموافقة الشمولية عليها
	البلد
	عنوان المشروع
	الفقرات

	مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون

	لبنان
	مشروع إيضاحي تجريبي عن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها: التقرير النهائي
	13 - 9

	الاستخدام المؤقت للتكنولوجيا مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي في المشروعات الموافق عليها

	لبنان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية): تقرير عن حالة تحويل الشركات المستفيدة المتبقية في كل من قطاعي تصنيع الرغاوي وتصنيع أجهزة تكييف الهواء
	20 - 14

	التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	الأرجنتين
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية): تحديث للقدرة المالية لشركة Celpack
	23 - 21

	البرازيل
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى): تقرير عن الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي في بيت النظم U-Tech والتقرير المرحلي النهائي
	44 - 24

	البرازيل
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية): تقرير عن تنفيذ المشروعات في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف
	52 - 45

	كوستاريكا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى): تقرير مرحلي
	62 - 53

	هندوراس

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى): تقرير مرحلي عن تنفيذ الأنشطة في إطار مكونات اليونيب
	73 - 63

	الهند
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية): تحديث بشأن تقييم منشآت تصنيع الألواح الرغوية الممتدة فيما يتعلق بالالتزام بالحظر
	78 - 74

	اندونيسيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى): تحديث لحالة تحويل مؤسسات تصنيع التبريد وتكييف الهواء وخطة عمل منقحة
	79 - 93

	ماليزيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) تغيير في التكنولوجيا في 14 مؤسسة
	100 - 94

	المغرب
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى): التقرير المرحلي
	101 - 115 

	جمهورية مولدوفا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية): تقرير مفصل عن حالة تنفيذ المشروعات الإيضاحية لاستخدام التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون في قطاع التبريد التجاري
	116 - 126

	المشروعات الإيضاحية لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة إمكانية الاحترار العالمي

	الأرجنتين وتونس
	مشروع إيضاحي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في محلات السوبر ماركت: التقرير النهائي
	127 – 147
(التقرير في المرفق الثالث)

	عالمي
	مشروع إيضاحي عن جودة غازات التبريد والاحتواء وإدخال بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي (منطقتي شرق أفريقيا والبحر الكاريبي): التقرير النهائي
	148 – 168
(التقرير في المرفق الرابع)

	إقليمي: أوروبا وآسيا الوسطى
	إعداد مركز امتياز إقليمي للتدريب والترخيص وإيضاح غازات التبريد البديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي: التقرير النهائي
	169 - 180
(التقرير في المرفق الخامس)

	المملكة العربية السعودية
	مشروع إيضاحي للتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأوليفين كعامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة: التقرير النهائي
	181 – 193
(التقرير في المرفق السادس)

	المملكة العربية السعودية
	مشروع إيضاحي للترويج لغازات تبريد محتملة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي القائمة على الهيدروفلوروأوليفين لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة: التقرير المرحلي
	194 - 202

	منطقة غرب آسيا
	مشروع إيضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة (PRAHA-II): التقرير النهائي
	203 – 217
التقرير في المرفق السابع)

	تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التضنيع الثاني، وخدمة التبريد والمذيبات في الصين

	الصين
	عامل التصنيع الثاني – معلومات إضافية عن الأنشطة التي سيتم تنفيذها
	218 - 230

	طلبات لتمديد الأنشطة التمكينية
	231 - 233



8- ويسرد الجدول 2 التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة المقدمة إلى الاجتماع الخامس والثمانين للنظر الإفرادي وشرحا موجزا عن المسائل ذات الصلة.
الجدول 2: تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة للنظر الإفرادي
	البلد
	عنوان المشروع
	المسألة
	الفقرات

	التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى): تقرير مرحلي عن تنفيذ الأنشطة
	طلب لإرشادات نظرا للتحديات في تنفيذ الأنشطة في ضوء قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة
	244 - 234

	تقارير التدقيق المالي لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وخدمة التبريد والمذيبات في الصين

	الصين
	تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وخدمة التبريد وقطاع المذيبات
	إعادة الأرصدة من قطاعات إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وخدمة التبريد وقطاع المذيبات
	250 - 245




القسم الثاني:	تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة الموصى بالموافقة الشمولية عليها
مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون
لبنان: مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها (التقرير النهائي) (يونيدو)
معلومات أساسية
9- في اجتماعها الثالث والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها للبنان بقيمة 123,475 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 11,113 دولارا أمريكيا لليونيدو.
10- وفي اجتماعها التاسع والسبعين، طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة جملة أمور من بينها تقديم التقارير النهائية عن المشروعات التجريبية المعلقة للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون غير تلك الخاصة لبرازيل وكولومبيا، وأن تعيد للاجتماع الثاني والثمانين الأرصدة المتبقية من المشروعات التي لم تقدم تقارير عنها للاجتماع الثمانين أو الاجتماع الحادي والثمانين (المقرر 79/18(د)). وبناء عليه، أعدت الأمانة تقريرا مجمعا عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين. وفي اجتماعها الثاني والثمانين، قامت اللجنة التنفيذية بتمديد المشروع الإيضاحي التجريبي للبنان حتى يونيه/حزيران 2019 مع التقرير النهائي الواجب تقديمه في الاجتماع الرابع والثمانين، وإعادة الأرصدة إلى ذلك الاجتماع (المقرر 82/15(ج)).[footnoteRef:4] [4:  الموافقة على التمديد، حتى 30 يونيه/حزيران 2019، للمشروع التدليلى التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها في لبنان (LEB/DES/73/DEM/83)، على أن يكون من المفهوم أن التقرير النهائي وتقرير إنتهاء المشروع سيقدمان في موعد لا يتجاوز الاجتماع الرابع والثمانين وتعاد الأرصدة تمشيا مع المقرر 28/7.] 

تعليقات الأمانة
11- استلمت الأمانة التقرير النهائي عن المشروع التجريبي للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون للبنان للنظر فيه في الاجتماع الخامس والثمانين في 5 مايو/أيار 2020، بعد خمسة أسابيع من التاريخ النهائي للتقديم. ونتيجة للاستلام المتأخر لهذه الوثيقة، لم تتمكن الأمانة من استعراض التقديم وستقدم موجزا لهذا التقرير إلى الاجتماع السادس والثمانين.
12- واستنادا إلى الحالة المالية المقدمة كجزء من التقرير النهائي، ستعيد اليونيدو الرصيد البالغ 7,701 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الخامس والثمانين.[footnoteRef:5] [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/4] 

التوصية
13- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بتقديم اليونيدو للتقرير النهائي للمشروع الإيضاحي التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها للبنان، الذي سيتم استعراضه وتقديمه في الاجتماع السادس والثمانين بواسط الأمانة.
الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي في المشروعات الموافق عليها[footnoteRef:6] [6:  يرد التقرير المتعلق بالاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي في المشروعات الموافق عليها لكوبا في وثيقة مقترح المشروع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/23).] 

لبنان: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – تقرير عن حالة تحويل باقي الشركات المستفيدة في كل من قطاعي تصنيع الرغاوي وتصنيع أجهزة تكييف الهواء) (يوئنديبي)
معلومات أساسية
14- بالنيابة عن حكومة لبنان، قدم اليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفذة المعينة تقريرا مرحليا عن تنفيذ تحويلات الشركات في قطاعي الرغاوي وتصنيع أجهزة تكييف الهواء، وتحديثات عن ضمان الإمداد بتكنولوجيا بديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، ونتائج اختبار بديلين في قطاع الرغاوي، تماشيا مع المقرر 84/29(ب).[footnoteRef:7] [7:  المقرر 84/29(ب): أن تطلب من اليوئنديبي أن يستمر في مساعدة حكومة لبنان في تأمين الإمداد بتكنولوجيا بديلة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وأن يقدم تقريرا، في الاجتماع الخامس والثمانين، عن نتائج اختبار بديلين في قطاع الرغاوى، و- في الاجتماع نفسه وفي كل اجتماع بعد ذلك حتى يتم استعمال التكنولوجيا المختارة أصلاً أو تكنولوجيا أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي - عن حالة تحويل باقي الشركات المستفيدة في قطاع تصنيع الرغوة ((SPEC و Prometal والشركات الصغيرة) وفي قطاع صناعة تكييف الهواء (CGI Halawany و ICR).] 

التقرير المرحلي
15- فيما يتعلق بتحويل الشركتين المتبقيتين والمساعدة التقنية لتحويل 11 شركة صغيرة في قطاع الرغاوي، ما زال توافر المواد الهيدروفلوروأوليفينية يشكل تحديا. وبينما تم تحديد استشاري فني للرغاوي، وإجراء تجارب للميثيلال وفورمات الميثيل كعامل نفخ في عدد قليل من الشركات المختارة في أوائل عام 2020، فقد أدى الوضع الأمنى والاقتصادي الحاليين السائدين في البلد إلى استحالة إجراء هذه التجارب. وعلاوة على ذلك، فقد أخر كذلك فيروس كورونا (كوفيد-19) التنفيذ. ومن المتوقع إجراء التجارب باستعمال عوامل نفخ مختلفة بما فيها نظم تعتمد على الهيدروفلوروأوليفين، بمجرد تحسين الوضع في البلد فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ويمكن استكمال تحويل شركات الرغاوي الصغيرة البالغة 11 شركة بحلول الربع الأول من عام 2021، والشركتين الفرديتين المتبقيتين (SPEC وPrometal) بحلول يونيه/حزيران 2021.
16- وفي الاجتماع الرابع والثمانين، تم الإبلاغ عن أن الشركتين المتبقيتين في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء (أي CGI Halawany وICR). ما زالا يبتان في استخدام الهيدروفلوروكربون-32 أو بديل آخر منخفض إمكانية الاحترار العالمي كغاز تبريد للاحلال. وهاتان الشركتان قررا في نهاية الأمر التحويل إلى الهيدروفلوروكربون-32. وسيبدأ التحويل خلال الربع الثالث من عام 2020 ومن المتوقع استكماله بحلول الربع الأول من عام 2021؛ وليس من المتوقع وجود أية مشاكل مع التكنولوجيا المختارة وتكاليف التحويل.
تعليقات الأمانة
17- أعاد اليوئنديبي التأكيد على أن حكومة لبنان ملتزمة بفرض حظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2021. وسيسمح ذلك بإتمام التجارب بعوامل نفخ مختلفة وتحويل جميع شركات الرغاوي بحلول نهاية عام 2020، وفي حالة إذا استكمل التحويل خلال الربع الأول من عام 2021 (أساسا نتيجة لفيروس كورونا (كوفيد-19))، سيسمح للشركات باستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب وتخزينه قبل فرض الحظر.
18- وفيما يتعلق بالشركتين المتبقيتين لتكييف الهواء (CGI Halawany و ICR)، ذكر اليوئنديبي أن الحكومة على ثقة بأن هاتين الشركتين ستستكمل التحويل بحلول الربع الأول من عام 2021.
19- ولاحظت الأمانة الجهود التي بذلها اليوئنديبي لمساعدة شركات الرغاوي المتبقية وشركتي تكييف الهواء في استكمال تحويلها إلى بدائل خالية من المواد المستنفدة للأوزون.
التوصية
20- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علما بالتقرير الذي قدمه اليوئنديبي وحكومة لبنان، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9، الذي يصف التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في شراء البدائل المتوفرة تجاريا ببدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، مثل المواد الهيدروفلوروأوليفينية، والجهود التي بذلتها الحكومة واليوئنديبي لتيسير الإمداد بتكنولوجيا منخفضة إمكانية الاحترار العالمي إلى الشركات الممولة بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان؛
(2) ومطالبة اليوئنديبي أن يستمر في مساعدة حكومة لبنان في ضمان الإمداد بتكنولوجيا بديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، وتقديم تقرير عن حالة تحويل الشركات المستفيدة المتبقية في قطاع تصنيع الرغاوي (SPEC وPrometal وشركات الرغاوي الصغيرة)؛ وفي قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء (CGI Halawany و ICR) وذلك إلى الاجتماع السادس والثمانين وفي كل اجتماع لاحق حتى يتم إدخال التكنولوجيات المحددة أصلاً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة إمكانية الاحترار العالمي بشكل كامل.
التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية[footnoteRef:8] [8:  يرد التقرير المتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأوروغواي في وثيقة مقترح المشروع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/52).] 

الأرجنتين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – تحديث القدرة المالية لشركة Celpack (يونيدو)
معلومات أساسية
21- في اجتماعها الرابع والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في الطلب لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين.[footnoteRef:9] وتضمن طلب الشريحة تقريرا مرحليا عن تنفيذ الأنشطة الموافق عليها بموجب الشريحة الأولى؛ وأشار التقرير إلى جملة أمور من بينها أن تحويل شركة Celpack لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى ثاني أكسيد الكربون قد تأخر بسبب الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الشركة، واهتمامها بتقييم البوتان كبديل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعند الموافقة على شريحة التمويل، طلبت اللجنة إلى اليونيدو أن تقدم في الاجتماع الخامس والثمانين تحديثا عن القدرة المالية لشركة Celpack والقرار الخاص بما إذا كانت الشركة ستتم مساعدتها من جانب الصندوق المتعدد الأطراف، على أساس أن أموال التحويل سيتم إعادتها في حالة استبعاد الشركة من المشروع (المقرر 84/64(د)(2)). [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39] 

22- واستجابة للمقرر 84/64(د)(2)، أبلغت اليونيدو الأمانة أن حكومة الأرجنتين واليونيدو لم يتمكنا من الانتهاء من التقييم بخصوص القدرة المالية لشركة Celpack. وشرحت اليونيدو أن إجراءات بدأت لتقييم القدرة المالية للشركة، التي تتكون من تعيين وصي والتحقق من الديون والمفاوضات مع الدائنين، بحلول نهاية مارس/آذار 2020. وتم التحقق من ديون الشركة. ومن المقرر القيام بزيارة متابعة بواسطة وحدة الأوزون الوطنية ولكن تم تأجيلها إلى حين إزالة تدابير العزل التي فرضتها الحكومة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19). ومن المتوقع استكمال المفاوضات مع الدائنين ويتم تقييم القدرة المالية خلال النصف الثاني من عام 2020. وبالتالي، سيقدم التقرير إلى الاجتماع السادس والثمانين.
التوصية
23- قد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة حكومة الأرجنتين، من خلال اليونيدو، أن تقدم إلى الاجتماع السادس والثمانين تحديثا عن القدرة المالية لشركة Celpack الممولة بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والقرار الخاص بما إذا كانت الشركة سيتم مساعدتها من جانب الصندوق المتعدد الأطراف، بما يتماشى والمقرر 84/64(د)(2)، وإعادة الأموال المرتبطة بالتحويل إلى الاجتماع السادس والثمانين في حالة استبعاد الشركة من المشروع.
البرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – تقرير عن الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي في بيت النظم U-Tech والتقرير المرحلي النهائي) (يوئنديبي وحكومة ألمانيا)
معلومات أساسية
24- بالنيابة عن حكومة البرازيل، قدم اليوئنديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية إلى الاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:10] التقرير النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير إتمام المشروع،[footnoteRef:11] بما يتماشى والمقرر 84/32(ب)(1).[footnoteRef:12] [10:  حسب الرسالة المؤرخة 26 مارس/آذار 2020 من وزارة البيئة في البرازيل إلى اليوئنديبي.]  [11:  تم الموافقة على الشريحة الخامسة والنهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الخامس والسبعين بقيمة إجمالية قدرها 2,035,094 دولار أمريكي، تتألف من 1,470,700 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 110,303 دولار أمريكي ليوئنديبي، ومبلغ 409,091 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 45,000 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا. وفي اجتماعها الثمانين، وافقت اللجنة على تمديد مدّة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، مع الإشارة إلى أنّه لن يُطلب أي تمديد آخر لتنفيذ المشروع (المقرر 80/12(ب)).]  [12:  طلب من حكومة البرازيل واليوئنديبي وحكومة ألمانيا أن يقدموا في الاجتماع الخامس والثمانين، التقرير النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى الانتهاء منها وتقرير إتمام المشروع.] 

استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
25- أبلغت حكومة البرازيل عن استهلاك قدره 826.26 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018، وهو أقل من خط الأساس المطلوب للامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 38 في المائة. وأبلغت الحكومة أيضا عن بيانات قطاع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018 وهي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من البروتوكول. ولا يتوافر بعد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019.
التقرير النهائي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
تحويل 12 شركة مستقلة لتصنيع رغاوي البوليوريثان (79.71 طن من قدرات استنفاد الأوزون)
26- قامت إحدى عشرة شركة (باستهلاك إجمالي قدره 76.74 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب) تعمل في مجال تطبيقات الألواح الرغوية الممتدة والرغاوي الجلدية التكاملية المرنة بإكمال تحويلاتها (حيث استخدمت ثلاث منها الهيدروكربون، وثلاث فورمات الميثيل، وثلاث منها المثيلال، وشركة واحدة استخدمت كلوريد الميثيلين، وأخرى التكنولوجيات المعتمدة على الماء). وانسحبت شركة واحدة(Panisol)  يبلغ استهلاكها الإجمالي 3.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب انسحبت من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي لم يتم إزالة الاستهلاك المرتبط بالشركة بموجب المرحلة الأولى. وسيتم إعادة رصيد التمويل بقيمة 301,695 دولارا أمريكيا (زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,627 دولارا أمريكيا) إلى الصندوق المتعدد الأطراف في موعد أقصاه الاجتماع السادس والثمانين.
تحويل 11 بيتا من بيوت النظم و370 مستخدم نهائي للرغاوي (89.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون)
27- من بين بيوت النظم البالغ عددها 11 بيتا المدرجة في المشروع، أتم 10 منها تحويلاتهم وطوروا وأدخلوا صياغات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في مستخدميهم النهائيين المرتبطين بهم. وأعيد مبلغ179,300  دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 13,448 دولارا أمريكيا يتعلق بشركة (Arios)، والذي تم تحديده خلال تنفيذ المشروع على أنه غير مؤهلا للتمويل، أعيد في الاجتماع الخامس والسبعين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إعادة مبلغ135,300  دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 10,148 دولارا أمريكيا المخصص لبيت نظم (Polysystem) الذي انسحب من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى الصندوق المتعدد الأطراف في موعد لا يتجاوز الاجتماع السادس والثمانين.
28- وتماشيا مع المقرر 84/32(ب)(2)، أدرج اليوئنديبي في التقرير قائمة بمستخدمي الرغاوي النهائيين المدرجين في إطار المرحلة الأولى، مرفقةً باستهلاكها المخفض تدريجياً من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، وقطاعها الفرعي، والمعدات الأساسية والتكنولوجيا المعتمدة. وأشار التقرير إلى ما يلي:
(أ)	استكملت 225 شركة تحويلها إلى بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، وأزالت كمية قدرها 85.11 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ 
(ب)	انسحبت 39 شركة رغاوي نهائية (8.48 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتم إزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المرتبط بهذه الشركات؛
(ج)	ظهر أن 22 شركة رغاوي نهائية غير مؤهلة للتمويل (الاستهلاك غير متوافر)؛
(د)	خلال تنفيذ المشروع، ظهر أن 84 شركة رغاوي نهائية محددة في وقت تقديم المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم حسابها بدون قصد أكثر من مرة، لأنها كانت تشتري البوليولات من عدة بيوت نظم؛
(هـ)	رصيد أموال قدره 1,597,282 دولار أمريكي يصاحب شركات الرغاوي النهائية التي لم تتحول نتيجة لعدم أهليتها أو لعدم مشاركتها في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
29- ولذلك، يبلغ الرصيد الإجمالي للأموال من تنفيذ جميع المشروعات الفردية ومشروعات المجموعة في قطاع رغاوي البوليوريثان 2,034,278 دولار أمريكي سيتم إعادته في موعد أقصاه الاجتماع السادس والثمانين وفقا للمقرر 84/32(ب)(3).
قطاع خدمة التبريد
30- تم إتمام جميع الأنشطة المقررة في قطاع خدمة التبريد على النحو الوارد تفصيله في التقارير السابقة وبلغ مجموع المبالغ المنصرفة 4,090,909 دولار أمريكي. ولا يوجد أرصدة مبالغ ينبغي إعادتها إلى الصندوق.
وحدة تنفيذ المشروع ورصده
31- تواصل وحدة تنفيذ المشروع ورصده دعم وحدة الأوزون الوطنية في تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخطة. وبلغت الأموال المنصرفة على وحدة تنفيذ المشروع ورصده 800,000 دولارا أمريكيا في الفترة 2012 إلى 2019.[footnoteRef:13] [13:  ستقدم تفاصيل عن هيكل تكاليف وحدة تنفيذ المشروع ورصده مع الطلب للشريحة القادمة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع السادس والثمانين.] 

مستوى صرف الأموال
32- اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2019، من أصل مبلغ 19,417,866 دولار أمريكي الموافق عليه للمرحلة الأولى،[footnoteRef:14] تم صرف 17,323,588 دولار أمريكي (90 في المائة) (أي 13,292,679 دولار أمريكي لليوئنديبي و 4,090,909 لحكومة ألمانيا). وما زال اليوئنديبي يجري مدفوعات نهائية طفيفة من الرصيد البالغ 2,034,278 دولار أمريكي وسيعاد رصيد الأموال البالغ 2 مليون دولار أمريكي إلى الصندوق (الجدول 3). [14:  باستبعاد مبلغ 179,300 دولارا أمريكيا أعيد إلى الصندوق وكان مرتبطا بشركة غير مؤهلة.] 

الجدول 3: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل
	الوكالة
	الأموال الموافق عليها (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة
	الرصيد (دولار أمريكي)

	
	
	(دولار أمريكي)
	(%)
	

	يوئنديبي
	15,326,957
	13,292,679
	87
	2,034,278

	حكومة ألمانيا
	4,090,909
	4,090,909
	100
	0

	المجموع
	19,417,866
	17,383,588
	90
	2,034,278




33- وأكد اليوئنديبي أن جميع الأنشطة في إطار المرحلة الأولى قد تم إتمامها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019، بما يتماشى والمقرر 80/12(ب).
تعليقات الأمانة
قطاع رغاوي البوليوريثان
إتمام المشروع وإعادة الأرصدة
34- لاحظت الأمانة مع التقدير العمل الدقيق الذي أجرته حكومة البرازيل واليوئنديبي للتحقق من أهلية عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للرغاوي الواردة في المرحلة الأولى واستكمال المشروع بحلول التاريخ الممتد وهو ديسمبر/كانون الأول 2019.[footnoteRef:15] [15:  تم تمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل مرتين؛ حتى ديسمبر/كانون الأول 2017 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40) وحتى ديسمبر/كانون الأول 2019 (المقرر 80/12(ب)).] 

35- وفيما يتعلق بالشركات البالغة 84 شركة التي لم تحسب في التقرير النهائي، أكد اليوئنديبي أنه خلال تنفيذ المشروع، كانت 76 شركة محسوبة بالفعل في القائمة النهائية؛ وعند وقت إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم حساب بعض الشركات أكثر من مرة بدون قصد لأنها كانت تشتري البوليولات من عدة بيوت نظم. وتم الاعتراف بعدم اليقين هذا عند وقت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولهذا السبب، تمثلت إحدى المهام الرئيسية خلال التنفيذ في التحقق من المعلومات في الميدان وإجراء جرد مفصل للشركات المؤهلة ومعدات خط الأساس عند شركات الرغاوي النهائية المشاركة. وبعد التحقق من مثل هذه الحالات المتكررة، وحد اليوئنديبي استهلاكها وعالجها كشركة رغاوي نهائية واحدة من خلال بيت نظم واحد فقط. ويفسر ذلك السبب في مؤسسات أقل في الجرد النهائي.
36- وأكد اليوئنديبي أيضا أن جميع المدفوعات إلى مستخدمي الرغاوي النهائيين تتبع بصرامة مستويات التمويل التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (أي 15,000 دولارا أمريكيا لموزعات جديدة، أو تعديل تحديثي لموزعات الضغط العالي، و10,000 دولارا أمريكيا للتعديل التحديثي لموزعات الضغط المنخفض، و3,000 دولارا أمريكيا للمساعدة التقنية، والتجارب والتدريب للشركات التي لديها استهلاك أعلى من 500 كيلوغرام في السنة، و1,300 دولارا أمريكيا للشركات الأقل من 500 كيلوغراما في السنة). وتم تحديد نوع المعدات وأهليتها (وخصوصا فيما يتعلق بالتاريخ النهائي) في كل شركة مشتركة خلال تنفيذ المشروع على النحو الذي اتفق عليه خلال إعداد المشروع. وتشمل القائمة النهائية للشركات التي قدمها اليوئنديبي معدات خط الأساس لكل شركة والمساعدة المقدمة (التعديل التحديثي للموزعات، أو الموزعات الجديدة أو عدم اتخاذ أي إجراء).
37- وأبرز اليوئنديبي أيضا أنه بالرغم من أن العدد المتحقق منه لشركات الرغاوي النهائية في الجرد النهائي كان أقل من العدد المذكور في الجرد الأولي، تم إزالة كمية مجموعها 86.06 طن من قدرات استنفاذ الأوزون بمساعدة شركات الرغاوي النهائية، وهي تمثل أكثر من 95 في المائة من الأطنان التي تم تمويلها وسيتم إزالتها وقدرها 89.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون بواسطة هذه الشركات، وهناك رصيد أموال قرب 1.6 مليون دولار أمريكي من هذا المكوّن. وسيتم إزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المرتبط بالشركات المؤهلة بتمويل من خارج الصندوق المتعدد الأطراف.
38- واستنادا إلى البيانات المفصلة والتفسيرات المقدمة من اليوئنديبي، لاحظت الأمانة أن اليوئنديبي اتبع المبادئ المتفق عليها للمشروع بطريقة صارمة وحقق هدف الإزالة بطريقة أفضل من حيث فعالية التكاليف عن المقترح الموافق عليه. ويرد في الجدول 4 أدناه موجز لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل.
الجدول 4: موجز لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل
	النشاط
	على النحو الموافق عليها
	على النحو المنفذ
	الرصيد (دولار أمريكي)

	
	عدد الشركات
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	الموافق عليه (دولار أمريكي)
	فاعلية التكلفة (دولار أمريكي للكيلوغرام)
	عدد الشركات
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	الموافق عليه (دولار أمريكي)
	فاعلية التكلفة (دولار أمريكي للكيلوغرام)
	

	الرغاوي الجلدية التكاملية
	11
	47.34
	2,238,819
	5.20
	11
	47.34
	2,238,819
	5.20
	-

	الألواح الممتدة
	4
	32.35
	2,218,791
	7.54
	3
	29.39
	1,917,095
	7.18
	301,696
**

	مشروع المجموعة
	11 SH
370 DSU
	89.03
	9,949,347*
	12.29
	10 SH
225 DSU
	85.11
	8,216,765
	10.62
	1,732,582
***

	مجموع الرغاوي
	396
	168.73
	14,406,957
	9.39
	249
	161.84
	12,372,680
	8.41
	2,034,278

	إجراء تنظيمي
	غير متوافر
	1.50
	120,000
	4.40
	غير متوافر
	1.50
	120,000
	4.40
	-

	قطاع الخدمة
	غير متوافر
	50.00
	4,090,909
	4.50
	غير متوافر
	50.00
	4,090,909
	4.50
	-

	وحدة تنفيذ المشروع ورصده
	غير متوافر
	
	800,000
	
	غير متوافر
	
	800,000
	
	-

	المجموع
	
	220.23
	19,417,866
	7.86
	
	213.34
	17,383,588
	7.22
	2,034,278


C.E.: فعالية التكلفة؛ SH: بيت النظم؛ DSU مستخدمي الرغاوي النهائيين.
* يشمل خصم مبلغ 179,300 دولار أمريكي في الشريحة الخامسة (الاجتماع الخامس والسبعين) يرتبط ببيت النظم Arimos الذي ظهر أنه غير مؤهلا.
** الأموال من شركة Panisol (3.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون) التي انسحبت من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
*** يشمل هذا الرصيد 135,300 دولارا أمريكيا من بيت النظم Polysystem الذي انسحب من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحوالي 1,597,282 دولار أمريكي من مستخدمي الرغاوي النهائيين.


39- وسيتم إعادة رصيد الأموال المتبقي في الاجتماع السادس والثمانين. وأوضح اليوئنديبي أن هناك مدفوعات نهائية طفيفة ما زالت جارية، ولكنه قدم تأكيدات أن المبلغ الذي سيعاد سيكون حوالي 2 ملايين دولار أمريكي.
الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي
40- في الاجتماع الثمانين، شرح اليوئنديبي أن بيتين نظم (Shimtek وU-Tech) قد طلبا الاستخدام المؤقت لنظم البوليولات القائمة على الهيدروفلوروكربون مع عوامل نفخ بإمكانية مرتفعة للاحترار العالمي، مثل المواد الهيدروفلوروأوليفينية التي لم تكن متوافرة على نطاق تجاري في البلد. وكلا بيتا النظم وقعا على التزام بوقف الاستخدام المؤقت لخلائط المواد الهيدروفلوروكربونية بمجرد توافر المواد الهيدروفلوروأوليفينية تجاريا وتطوير النظم وتعظيمها، وذلك بدون أي تكلفة إضافية على الصندوق المتعدد الأطراف.
41- وبناء عليه، طلبت اللجنة التنفيذية إلى اليوئنديبي أن يستمر في مساعدة Shimtek وU-Tech في تأمين توريد التكنولوجيّات البديلة المختارة، مع العلم أنّه لن تُسدَّد أي تكلفة تشغيل إضافيّة حتى الاعتماد الكامل للتكنولوجيا البديلة المختارة أو اعتماد تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة اعتمادًا كاملاً. وطلبت أيضا إلى اليوئنديبي الإبلاغ عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة حتى اختيار التكنولوجيا الأصليّة أو اعتماد تكنولوجيا أخرى منخفضة إمكانية الاحترار العالمي اعتمادًا كاملاً (المقرر 80/12(هـ))، مع تحديث من المورّدين عن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيا المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، كانت متوافرة في البلد تجاريا (المقرر 81/9). وفي الاجتماع الثالث والثمانين، أفاد اليوئنديبي أن شركة Shimtek اختارت التكنولوجيا المعتمدة على الماء لاحلال استخدام المواد الهيدروفلوروأوليفينية لإنتاج الرغاوي المرنة، وذلك باستخدام الموارد الخاصة ببيت النظام من أجل التعديلات الضرورية في الصياغات، حيث أن أسعار المواد الهيدروفلوروأوليفينية في السوق تواصل ارتفاعها للغاية، مما لا يسمح بإمداد النظم بأسعار تنافسية. ولم تعد الشركة تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية.
42- وتماشيا مع المقرر 84/32(ج)، أعيد اليوئنديبي التأكيد على أن تحويل بيت النظم U-Tech قد استكمل وتم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نظم البوليولات لديها. واعتمدت U-Tech فورمات الميثيل لاستبدال استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في جميع تطبيقاتها، باستثناء لإنتاج نظام Froth، حيث اعتزمت استبدال الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بالهيدروفلوروأوليفين، ولكنها تستخدم الهيدروفلوروكربون-134أ مؤقتا. وأجرى بيت النظم U-Tech اختبارا لصياغات مع الهيدروفلوروأوليفين (استنادا إلى عينات مستلمة بسعر 22.00 دولارا أمريكيا للكيلوغرام) على مدى فترة ستة أشهر من أجل تقييم حالة استقرار المنتج، وأن U-Tech والمورّد (Honeywell) يناقشان الآن الترتيبات النهائية لإمدادات عامل النفخ والمكونات الكيميائية المرتبطة به. غير أنه استنادا إلى تقديرات السعر النهائي للهيدروفلوروأوليفين عند 19.75 دولارا أمريكيا للكيلوغرام، على النحو الذي أبلغ به المورّد شفويا، فإن تكلفة نظم البوليولات سترتفع بنسبة 33 في المائة، مما يجعل حصته في السوق غير مجدية.
43- ولاحظت الأمانة أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد استكملت وبالتالي لن تدفع أي تكاليف تشغيل إضافية إلى المستخدمين النهائيين المرتبطين بتحويل نظام Froth إلى تكنولوجيا منخفضة إمكانية الاحترار العالمي المقدمة من U-Tech. ومع ملاحظة أن U-Tech كانت مدرجة أيضا في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، توصي الأمانة بأن يستمر اليوئنديبي في الإبلاغ عن التقدم الإضافي الذي تحزره U-Tech لإدخال تكنولوجيا بديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في إنتاج نظام Froth.
التوصية
44- قد ترغب اللجنة التنفيذية:
(أ)	الإحاطة علما بما يلي:
(1)	التقرير النهائي عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) للبرازيل، المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(2)	هناك رصيد تقديري بقيمة 2,034,278 دولار أمريكي من تنفيذ المشروعات في قطاع رغاوي البوليوريثان، وأن اليوئنديبي سيعيد رصيد التمويل الفعلي إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع السادس والثمانين؛
(ب)	مطالبة اليوئنديبي أن يستمر في مساعدة حكومة البرازيل في ضمان الإمداد للتكنولوجيات البديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي إلى بيت النظم U-Tech، على أساس أن أي تكاليف تشغيل إضافية متعلقة بتحويل تطبيقات نظام Froth لن يتم دفعها بموجب المرحلة الثانية حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصلاً أو أي تكنولوجيا أخرى منخفضة إمكانية الاحترار العالمي بشكل كامل، وأن يقدم في كل اجتماع لاحق حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصلاً أو تكنولوجيا أخرى منخفضة إمكانية الاحترار العالمي بشكل كامل، تقريرا عن حالة التحويل، مصحوبا بتحديث من جانب المورّدين عن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، كانت متوافرة على أساس تجاري في البلد.
البرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – حالة تنفيذ المشروعات في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف) (يونيدو، ويوئنديبي، وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا)
معلومات أساسية
45- في الاجتماع الثاني والثمانين، أبلغت حكومة البرازيل واليونيدو اللجنة التنفيذية أن شركات أجهزة تكييف هواء الغرف الثلاث المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لم تبدأ تحويلاتها إلى R-290 بسبب عدم اليقين بشأن اللوائح حول استخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال، وقبول السوق لغازات التبريد تلك، والخوف من ارتفاع أسعار وحدات التكييف المحولة، وعدم التوافر المحتمل لمكونات التكييف في السوق. وبناءً عليه، طلبت اللجنة التنفيذية من اليونيدو، عند الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية، جملة أمور منها أن تقدم تقريراً في الاجتماع الرابع والثمانين عن حالة تنفيذ المشروعات في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف (المقرر 82/62(ج)).
46- واستجابة للمقرر 82/62(ج)، أفادت اليونيدو في الاجتماع الرابع والثمانين أنه من أجل معالجة مخاوف شركات تصنيع تكييف هواء الغرف فيما يتعلق بإدخال تكنولوجيا R‑290، نظمت اليونيدو في مارس/آذار 2019 ورشة عمل لأكثر من 60 ممثلاً عن قطاع تكييف الهواء حول استخدام غازات التبريد البديلة في أجهزة تكييف هواء الغرف. وعلاوة على ذلك، ستقوم اليونيدو، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بتنظيم ورشة عمل ثانية في أواخر عام 2019 وإجراء دراسة للسوق في عام 2020، تتناول، من جملة أمور، تقبل السوق، وتقييم تصور المستهلك، وتقييم معايير السلامة الحالية، وتكلفة المكونات وتوافرها، والعقبات المحتملة.
47- وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير الذي قدمته اليونيدو عن حالة تنفيذ المشروعات في قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف[footnoteRef:16] وطلبت إلى اليونيدو تقديم تقرير مرة أخرى في الاجتماع الخامس والثمانين عن حالة تنفيذ المشروعات في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف. [16:  المقرر 84/33(أ)(1) و(ج). ويرد التقرير في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.] 

التقرير المرحلي
48- قدمت اليونيدو تقريرا مرحليا إلى الاجتماع الخامس والثمانين مشيرة إلى أن أكثر الشواغل ذات الصلة بالنسبة للشركات الثلاث لتكييف هواء الغرف تتعلق بقبول المعدات ذات السوائل القابلة للاشتعال في السوق البرازيلي؛ وصعوبة تتبع المنتج في مرحلة ما بعد البيع، قائلة أن الحوادث يمكن أن تحدث نتيجة لسوء التركيب والصيانة، مما يضرر بسمعة الشركة؛ والحاجة إلى إنشاء برامج للتدريب وبناء القدرات على التعامل مع المعدات الجديدة.
49- ومن أجل معالجة هذه المسائل، نظمت اليونيدو في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ورشة عمل ثانية لشركات تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف بشأن الخبرات والأفكار بالعلاقة إلى استخدام R-290 كغاز تبريد في معدات تكييف هواء الغرف. واشتمل الاجتماع على جلسات بشأن التجارب الميدانية للشركات التي تعمل بالفعل بالمعدات المحولة (مثل Midea China وGodrej India) وساهمت في زيادة توعية أصحاب المصلحة بالتكنولوجيا. كما أصدرت الحكومة واليونيدو مناقصة للتعاقد مع شركة لإجراء دراسة عن السوق مقررة في عام 2020 لمعالجة قبول السوق، وتقييم تصور المستهلك، وتقييم معايير السلامة القائمة، وتكلفة المكونات وتوافرها، والعقبات المحتملة. ومن المتوقع أن تستكمل الدراسة في سبتمبر/أيلول 2020.
تعليقات الأمانة
50- لاحظت الأمانة مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة من حكومة البرازيل واليونيدو لمساعدة شركات تكييف هواء الغرف على معالجة شواغلها في اختيار تكنولوجيا منخفضة إمكانية الاحترار العالمي لتحويلها.
51- ومع ملاحظة أن الشواغل إزاء اعتماد غاز تبريد قابل للاشتعال ما زالت سائدة بين شركات تكييف الهواء ونظرا للجهود التي تبذلها حكومة البرازيل واليونيدو في تجنب اعتماد تكنولوجيا R-410A، توصي الأمانة بأن تواصل الحكومة واليونيدو في العمل مع شركات تكييف الهواء من أجل إدخال التكنولوجيا المختارة وأن تقدم تقريرا مرحليا إلى الاجتماع السادس والثمانين عن حالة اختيار التكنولوجيات من جانب شركات تكييف هواء الغرف.
التوصية
52- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ المشروعات في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير في الاجتماع السادس والثمانين عن حالة تنفيذ المشروعات في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل.
كوستاريكا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المرحلي) (يوئنديبي)
معلومات أساسية
53- في اجتماعها الثالث والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا وطلبت إلى الحكومة واليوئنديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية أن يقدما تقريرا مرحليا إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير إتمام المشروع إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2022 (المقرر 83/49).
54- وبناء عليه، قدم اليوئنديبي، بالنيابة عن حكومة كوستاريكا، التقرير المرحلي إلى الاجتماع الخامس والثمانين.


التقرير المرحلي
استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
55- أبلغت كوستاريكا بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك قدره 6.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019، وهو أقل من خط الأساس المطلوب للامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 55 في المائة. ويرد في الجدول 5 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2015 – 2019.
الجدول 5: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوستاريكا (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	155.69
	155.40
	152.56
	138.20
	92.96
	181.88

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	19.93
	0.00
	0.00
	(0.64)
	0.00
	0.36

	الهيدروكلوروفلوروكربون 124
	2.10
	1.50
	0.48
	0.48
	0.00
	3.95

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	2.45
	20.30
	15.22
	10.88
	10.88
	32.59

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	0.67
	0.45
	0.14
	0.14
	0.00
	6.17

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225ca
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225cb
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	المجموع (طن متري)
	180.84
	177.65
	168.40
	149.06
	103.84
	224.94

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المتضمن في البوليولات المستوردة سابقة الخلط*
	10.00
	11.50
	4.49
	3.66
	3.31
	164.64**

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	 

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	8.56
	8.55
	8.39
	7.60
	5.11
	10.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	2.19
	0.00
	0.00
	(0.01)
	0.00
	0.01

	الهيدروكلوروفلوروكربون 124
	0.14
	0.10
	0.03
	0.03
	0.00
	0.09

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	0.05
	2.23
	1.67
	1.20
	1.20
	3.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.40

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225ca
	-
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225cb
	-
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	10.96
	10.89
	10.10
	8.82
	6.31
	14.10

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المتضمن في البوليولات المستوردة سابقة الخلط*
	1.10
	1.27
	0.49
	0.40
	0.36
	18.11**


* بيانات البرنامج القطري.
** نقط البداية المحددة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية.

56- وانخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب إنفاذ نظام الترخيص والحصص، وتنفيذ أنشطة الإزالة في قطاع خدمة التبريد بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتحويل أكبر مستهلك من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في نظم البوليولات المستوردة سابقة الخلط، وإدخال معدات تبريد وتكييف هواء لا تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
الأنشطة المنفذة للشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
57- تم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة يوليه/تموز 2019 ومارس/آذار 2020:
(أ)	يجري حاليا استعراض مشروع لوائح لتنظيم أنشطة فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء وتجعل ترخيص فنيي التبريد وتكييف الهواء إجباريا، ويقوم Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) في الوقت الحالي بإصدار شهادة الممارسات الجيدة لفنيي التبريد وتكييف الهواء الذين أكملوا التدريب على الممارسات الجيدة في الخدمة بطريقة مرضية؛
(ب)	مجموعة جديدة من المعايير للاستخدام الآمن للأمونيا والمواد الهيدروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء تجري إعدادها اللجنة الفنية الوطنية (NTC) بالتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية؛
(ج)	أجريت جولة فنية للطلاب والفنيين وملاك معدات التبريد وتكييف الهواء مع اللجنة الفنية الوطنية، لبيان التكنولوجيات البديلة في مختلف تطبيقات التبريد وتكييف الهواء التي أدخلت في البلد (مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكربون في بينوفا، ومبردات المباني القائمة على R-290)؛ لإيضاح كفاءة الطاقة العالية، ومداخلات صيانة أقل، ومعدلات تسرب أقل لغازات التبريد وتكاليف أقل لغازات التبريد المرتبطة بالتكنولوجيات؛ ولدعم اعتماد المعايير الوطنية للأمونيا؛
(د)	تنفيذ مستمر للبرنامج لتدمير غازات التبريد، في الحالات التي تم تكييف اتفاق بين وزارة البيئة والطاقة (MINAE) وأفران الأسمنت لتدمير غازات التبريد (Holeim) وتم تمديده لسنتين أخريين؛ والتنسيق مع شبكة من الشركات المرخصة لتجميع غازات التبريد المجمعة من العملاء المحتملين من أجل التدمير بواسطة Holeim؛
(هـ)	تم اختيار خبيرين استشاريين فنيين لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية في رصد تنفيذ الأنشطة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كجزء من وحدة إدارة المشروع.
مستوى صرف الأموال
58- حتى ديسمبر/ كانون الأول 2019، من إجمالي الأموال الموافق عليها وقدرها 1,153,523 دولار أمريكي (أي 593,523 دولارا أمريكيا لمشروع تحويل الرغاوي و560,000 دولارا أمريكيا للأنشطة في قطاع الخدمة)، تم صرف جميع الأموال لقطاع الرغاوي و491,000 دولارا أمريكيا لقطاع الخدمة (91 في المائة من إجمالي الأموال). وسيتم صرف الرصيد البالغ 69,000 دولارا أمريكيا في عام 2020.
تعليقات الأمانة
59- لاحظ اليوئنديبي أن تقلص الاقتصاد الذي حدث في النصف الثاني من عام 2019 وأثر فيروس كورونا (كوفيد-19) يمكن أن يؤخر استكمال بعض أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخصوصا اعتماد تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي وذات كفاءة في استخدام الطاقة.
60- وتضمنت خطة العمل للشريحة النهائية تدريب موظفي الجمارك وفنيي الخدمة، وحلقات عمل للمستخدمين النهائيين التي لم يتم تنفيذها بعد. وأشار اليوئنديبي إلى أن برنامج التدريب للفنيين وحلقات العمل للمستخدمين النهائيين كانت مقررة للربع الأول من عام 2020، ولكن نظرا لفيروس كورونا (كوفيد-19)، تأخر تنفيذ هذه الأنشطة. ومع عدم استكمال أي تدريب لموظفي الجمارك، تم التنسيق مع وزارة المالية، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة الصحة ومصلحة الإدارة البيئية في وزارة البيئة والطاقة من أجل التخطيط لإجراء التدريب عندما تعود الحالة إلى طبيعتها. وأشار اليوئنديبي أيضا إلى أن أصحاب المصلحة والشركاء مستعدون لتيسير الاستكمال الفعال لهذه الأنشطة عند الضرورة.
61- ولاحظت الأمانة الجهود التي بذلها اليوئنديبي من أجل ضمان أن يتم تنفيذ الأنشطة المقررة بموجب الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن التخطيط والتنسيق اللازمين قد نفذا لضمان أن جميع الأنشطة يمكن استكمالها عندما تعود الحالة إلى طبيعتها.


التوصية
62- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا، المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	مطالبة حكومة كوستاريكا واليوئنديبي بتقديم تقرير نهائي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2022، مصحوبا بتقرير إتمام المشروع المطلوب.
هندوراس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – تقرير مرحلي عن تنفيذ الأنشطة بموجب مكونات اليونيب) (يونيب)
معلومات أساسية
63- في اجتماعها الحادي والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية (ضمن قائمة المشروعات للموافقة الشمولية) على الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2018-2020 على أساس: أن يقوم اليونيب وحكومة هندوراس بتكثيف الجهود لتنفيذ أنشطة التدريب لفنيي التبريد؛ وأن اليونيب سيقدم تقريراً مرحلياً إلى كل اجتماع عن تنفيذ الأنشطة بموجب مكونات اليونيب، بما في ذلك المصروفات التي تحققت، حتى تقديم الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى؛ وأن أهداف صرف المبلغ الإجمالي للأموال المعتمدة لمكونات اليونيب للشرائح الأولى والثانية والثالثة بلغت 50 في المائة بحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2018، و80 في المائة بحلول 31 مارس/آذار 2019، و100 في المائة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019، وأن أهداف الصرف لمكون اليونيب في الشريحة الرابعة بلغت 20 في المائة من الصرف بحلول 31 مارس/آذار 2019، و50 في المائة من الصرف بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019.
64- وبناء عليه، قدم اليونيب تقارير مرحلية إلى الاجتماعات الثاني والثمانين والثالث والثمانين والرابع والثمانين. وعلى الرغم من أن حكومة هندوراس واليونيب قد نفذا بعض أنشطة التدريب لفنيي التبريد، لم يحرز التقدم المتوقع في أنشطة أخرى، ولم تتحقق أهداف الصرف المحددة في الاجتماع الحادي والثمانين. وبما ما زالت هناك التزامات تتطلب إجراءات أخرى، لاحظت اللجنة في اجتماعها الرابع والثمانين أن الشريحة الخامسة للمرحلة الأولى يمكن تقديمها فقط بعد استيفاء الشروط التالية:
(أ)	استكمال التدريب لموظفي الجمارك والإنفاذ، بما يغطي 31 نقطة دخول للجمارك، على الرقابة على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ب)	استكمال وضع نظام إلكتروني لتسجيل المستوردين والمورّدين والمستخدمين النهائيين؛
(ج)	إحراز تقدم كبير في مراجعة المعايير الفنية، بما في ذلك تدابير السلامة للغازات القابلة للاشتعال؛
(د)	وصرف ما نسبته 100 في المائة من إجمالي الأموال الموافق عليها لمكونات اليونيب من الشرائح الأولى والثانية والثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وصرف ما نسبته 70 في المائة من مكون اليونيب للشريحة الرابعة.
65- وطلبت اللجنة إلى اليونيب أيضا أن يستمر في تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ كل الأنشطة بموجب مكونات اليونيب، بما في ذلك الصرف الذي تم، إلى كل اجتماع حتى تقديم الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 84/18).
66- وتمشيا مع المقرر 84/18، قدم اليونيب إلى الاجتماع الخامس والثمانين، تقريرا مرحليا وماليا عن تنفيذ أنشطة اليونيب بموجب المرحلة الأولى.[footnoteRef:17] [17:  الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس التي قدمتها اليونيدو إلى الاجتماع الخامس والثمانين، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، تم سحبها خلال عملية استعراض المشروعات، نظرا لعدم الوفاء بجميع شروط المقرر 84/18.] 

التقرير المرحلي
67- تم تنفيذ الأنشطة التالية منذ الاجتماع الرابع والثمانين:
(أ)	أعد خبير استشاري دولي برنامج تدريب لموظفي الجمارك والإنفاذ؛
(ب)	أجريت ترتيبات لتعيين خبير إقليمي بحلول أبريل/نيسان 2020 لإعداد نظام إلكتروني لتسجيل المستوردين والمورّدين والمستخدمين النهائيين؛ وأعد محتوى وحدات التعلم الإلكتروني؛ ومن المتوقع أن تستكمل قاعدة البيانات وتعمل بالكامل بحلول أغسطس/آب 2020؛
(ج)	تم ترخيص ثلاثة موظفين من وحدة الأوزون الوطنية وتسعة معلمين من معهد التدريب الوطني (INFOP) على الممارسات الجيدة في مناولة غازات التبريد ومواد التشحيم في كولومبيا؛[footnoteRef:18] وعقدت وحدة الأوزون الوطنية ومعهد التدريب الوطني حلقة عمل لمواصلة تطوير نظام الترخيص الوطني لفنيي التبريد بما يتمشى مع معيار العمل  ذي الصلة في هندوراس؛[footnoteRef:19] وأجريت أنشطة للتوعية العامة بشأن ممارسات التبريد الجيدة بما في ذلك إعداد مواد معلومات للفنيين عن عملية الترخيص؛ [18:  معيار العمل في كولومبيا رقم 28000501022.]  [19:  اعتمد معيار العمل في هندوراس (الرمز B712703) بشأن "الممارسات الجيدة في التبريد وتكييف الهواء" في سبتمبر/أيلول 2019.] 

(د)	تم تدريب ما مجموعه 129 طالب و98 فني على الممارسات الجيدة للتبريد والمناولة الآمنة لبدائل المواد المستنفدة للأوزون؛ و
(هـ)	تم الترويج لاستخدام مراكز إعادة تدوير والاسترداد خلال الحلقات الدراسية وحلقات العمل؛ وأجريت مناقشات لإنشاء ثلاثة مراكز إضافية لاسترداد التبريد تغطي مناطق جغرافية بها أعلى استهلاك لغازات التبريد.
مستوى صرف الأموال
68- حتى 15 مارس/آذار 2020، من بين إجمالي الأموال البالغة 175,000 دولارا أمريكيا الموافق عليها للشرائح الثلاث لليونيب، تم صرف 144,514 دولارا أمريكيا (82.6 في المائة)، ومن بين إجمالي الأموال البالغة 50,000 دولارا أمريكيا الموافق عليها للشريحة الرابعة لليونيب تم صرف 8,213 دولارا أمريكيا ( 16.4في المائة)،[footnoteRef:20] على النحو المبين في الجدول 6. [20:  بما في ذلك الأموال الملتزم بها أو السلف بواسطة اليونيدب إلى هندوراس (أموال لم تسجل بعد في نظام أوموجا – برمجيات تخطيط موارد الشركات المستخدمة من جانب اليونيب). ومنذ 15 مارس/آذار 2020، بلغت الأموال المنصرفة أو المقدمة لكسلف أو الملتزم بها من الشرائح الثلاث الأولى 174,467 دولارا أمريكيا (99.6 في المائة) ومن الشريحة الرابعة 18,107 دولارا أمريكيا (68 في المائة).] 



الجدول 6/ التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس (دولار أمريكي)
	الشريحة
	الموافق عليها
	المصروفة*
	معدل الصرف (%)
	السلف**
	المجموع
	معدل الصرف والسلف %

	الأولى
	75,000
	67,047
	89.4
	7,953
	75,000
	100.0

	الثانية
	50,000
	49,467
	98.9
	0
	49,467
	98.9

	الثالثة
	50,000
	28,000
	56.0
	22,000
	50,000
	100.0

	المجموع الفرعي
	175,000
	144,514
	82.6
	29,953
	174,467
	99.7

	الرابعة
	50,000
	8,213
	16.4
	25,900
	34,113
	68.2


* مسجلة في نظام أوموجا
** سلف التمويل من اليونيب إلى حكومة هندوراس، والتي لم تسجل بعد في نظام أوموجا.


تحديث عن تنفيذ الخطة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
69- من المقرر تنفيذ الأنشطة التالية حتى ديسمبر/كانون الأول 2020:
(أ)	استكمال التدريب لموظفي الجمارك والإنفاذ، بما يغطي 31 نقطة دخول للجمارك، على الرقابة على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ب)	الانتهاء من وضع نظام إلكتروني لتسجيل المستوردين والمورّدين والمستخدمين النهائيين وإعداد وحدات للتعلم الإلكتروني؛
(ج)	تنفيذ نظام الترخيص لفنيي التبريد والترويج لتطبيقه، وتحديث مواد المعلومات الفنية والتوعية العامة؛
(د)	إعداد معيار للترخيص على مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال؛
(هـ)	ترخيص 100 من فنيي التبريد على ممارسات الخدمة الجيدة؛
(و)	وزيادة التوعية بشأن قيمة استرداد غازات التبريد، والتدريب على استخدام غازات التبريد الطبيعية، وتعزيز برنامج الترخيص لفنيي التبريد، وإنشاء برنامج للمستخدم النهائي للترويج لاحتواء غازات التبريد، والرقابة على التسرب وممارسات التبريد الجيدة، وتوفير تحديثات فنية إلى مركز الاستعادة وإعادة التدوير.
تعليقات الأمانة
70- لم يتم بعد الوفاء بالشروط المنصوص عليها في المقرر 84/18(ب) لتقديم الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتحديدا، برنامج التدريب لموظفي الجمارك والإنفاذ المقرر أن يبدأ في مارس/آذار 2020 والذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ومن المتوقع تشغيل قاعدة البيانات الإلكترونية لتسجيل المستوردين والمورّدين والمستخدمين النهائيين بحلول أغسطس/آب 2020؛ ومن المقرر أن تبدأ صياغة معيار لمناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال في أغسطس/آب 2020؛ ولم يوضع بعد برنامج المستخدم النهائي للترويج لاحتواء غازات التبريد.
71- وعلاوة على ذلك، لم يتم الوفاء بمعدلات الصرف للشرائح الثلاث الأولى (بنسبة 100 في المائة) والشريحة الرابعة (بنسبة 70 في المائة). والتزم اليونيب بصرف مبلغ 55,853 دولارا أمريكيا بمجرد استكمال الأنشطة الجارية، وبمبلغ إضافي قدره 16,420 دولارا أمريكيا الذي لم يلتزم به بعد.
72- كما قدمت اليونيدو إلى الاجتماع الخامس والثمانين طلبا للشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس. غير أنه مع ملاحظة أن العديد من الالتزامات المنصوص عليها في المقرر 84/18 لم يتم الوفاء بها، لا يمكن أن تنظر اللجنة التنفيذية في تمويل الشريحة. ويتوقع اليونيب واليونيدو أن تمويل الشريحة النهائية للمرحلة الأولى يمكن تقديمه مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس إلى الاجتماع السادس والثمانين.
التوصية
73- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
(أ)	التقرير المرحلي عن تنفيذ الأنشطة ضمن مكونات اليونيب للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس، المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	أن الشريحة الخامسة والنهائية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمكن تقديمها فقط بمجرد الوفاء بالشروط المنصوص عليها في المقرر 84/18(ب).
الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تحديث بشأن تقييم شركت تصنيع الألواح الرغوية الممتدة فيما يتعلق بالالتزام بالحظر) (يوئنديبي، ويونيب، وحكومة ألمانيا)
معلومات أساسية
74- فرضت حكومة الهند حظرا على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما فيها الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي والوارد في البوليولات سابقة الخلط، في تصنيع رغاوي العزل للمبردات المنزلية والألواح الشطيرية الممتدة، اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2015. غير أن اليوئنديبي، في الاجتماع الثاني والثمانين،[footnoteRef:21] قدم طلبا للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،[footnoteRef:22] وأفاد أن مصنعين للألواح الشطيرية الممتدة وقعا على مذكرة اتفاق مع الحكومة. ونظرا لذلك، أوضح اليوئنديبي أن الحكومة تقوم بتقييم ما إذا كانت تلك الشركتين قد امتثلتا للحظر. [21:  3-7 ديسمبر/كانون الأول 2018.]  [22:  تم الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع السابع والسبعين.] 

75- وبناء عليه، طلبت اللجنة التنفيذية إلى حكومة الهند، من خلال اليوئنديبي، أن تقدم في الاجتماع الثالث والثمانين تحديثا عن تقييم لما إذا كانت الشركات المصنعة لألواح الرغاوي المتصلة قد التزمت بالحظرعلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع ملاحظة أنه في حالة أن قررت الحكومة أن الشركات لم تكن في حالة امتثال للحظر، سيتم إلغاء مذكرة الاتفاق مع الشركات وإعادة أي تمويل منصرف إلى الصندوق المتعدد الأطراف، وفقا للمقرر 77/43(د)(2).[footnoteRef:23]  ولوحظ أيضا عدم إدراج أي من شركات تصنيع ألواح الرغاوي الممتدة في المرحلة الثانية حتى تقوم اللجنة التنفيذية بتقييم أهليتها.[footnoteRef:24] [23:  المقرر 82/74(ب)(1).]  [24:  المقرر 82/74(ج).] 

76- وفي الاجتماع الثالث والثمانين، أفاد اليوئنديبي أن التقييم من جانب الحكومة ما زال جاريا؛ وبناء عليه، طلبت اللجنة من الحكومة، من خلال اليوئنديبي، أن تقدم التقييم في الاجتماع الرابع والثمانين.[footnoteRef:25] وبالمثل، أشار اليوئنديبي، في الاجتماع الرابع والثمانين، إلى أن التقييم ما زال جاريا، وأكد عدم صرف أي أموال لهذه الشركتين وأن الأموال سيتم إعادتها إذا تحدد أن الشركتين قد انتهكا أهداف الإزالة المؤرخة 1 يناير/كانون الثاني 2015. وكذلك ذكر اليوئنديبي أن التقييم ينبغي أن يمر بالعمليات القانونية والحكومية الواجبة في الهند وأنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان سيتم الانتهاء من ذلك. وبناء عليه، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الهند، من خلال اليوئنديبي، أن تقدم بحلول الاجتماع الخامس والثمانين تقييمها بشأن ما إذا كانت الشركتين قد التزمت بالحظر، وفقاً للمقرر 82/74(ب) و(ج).[footnoteRef:26] [25:  المقرر 83/21.]  [26:  المقرر 84/34(ب)(2).] 

77- ولدى التحضير للاجتماع الخامس والثمانين، أفاد اليوئنديبي أنه لم يكن من الممكن تأكيد حالة التقييم ولا يمكن تقديم تحديث الحالة في الوقت المقرر نتيجة لفيروس كورونا (كوفيد-19).
التوصية
78- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى حكومة الهند، من خلال اليوئنديبي، أن تقدم بحلول الاجتماع السادس والثماين، التقييم الذي أعدته الحكومة عما إذا كانت شركات تصنيع ألواح الرغاوي الممتدة قد التزمت بالحظر، اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2015، المفروض على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، وفقا للمقرر 82/74(ب) و(ج).
إندونيسيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – تحديث لحالة تحول شركات تصنيع التبريد وتكييف الهواء وخطة عمل منقحة) (يوئنديبي)
79- قدم اليوئنديبي، بالنيابة عن حكومة إندونيسيا وبصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى الاجتماع الخامس والثمانين ما يلي:
(أ)	تقريرا عن حالة الشركات التي تصنّع مؤقتاً معدات التبريد وتكييف الهواء مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي في الشركات التي تلقت تمويلاً لتحويلها إلى بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي وفقاً للمقررات 77/35، و81/11(ج)، و83/22(ج)؛
(ب)	خطة عمل منقحة لتحويل الشركات Gita Mandrin Teknik و Fata Sarana Makmur وSumo Elco Mandiri، وطلبا إضافيا لتمديد تاريخ إتمام المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمقرر 84/35(د)(2).
معلومات أساسية
80- تضمنت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل 48 شركة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء إلى تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي. غير أنه خلال التنفيذ، قررت 28 شركة (16 شركة في قطاع تكييف الهواء و12 شركة في قطاع التبريد التجاري) أن تتحول إلى تكنولوجيا مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي بمواردها الخاصة، وأعادت إلى الصندوق المتعدد الأطراف مبلغا قدره 3,134,216 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة.
81- وفي الاجتماع الثالث والثمانين، تم الإبلاغ عن أن من بين الشركات العشرين المتبقية، كانت شركة واحدة فقط (Panasonic) تقوم بتصنيع أجهزة تكييف الهواء القائمة على تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32. وقامت ثماني شركات متوسطة وكبيرة بتصنيع معدات نموذجية قائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛ ولم تتلق ثماني شركات صغيرة طلبات لمعدات قائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛ وما زالت الثلاث شركات المتبقية تنتظر تحسن السوق لمعدات قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 قبل أن تقوم بتحويلها. وفي ذلك الوقت، كانت 19 شركة تقوم بتصنيع معدات قائمة على غازات تبريد مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي.
82- وفي الاجتماع الرابع والثمانين، أفاد اليوئديبي أن 11 شركة[footnoteRef:27] قررت الانسحاب من المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، قررت شركة واحدة لتصنيع التبريد التجاري (Aneka Cool) الاستعانة بمصادر خارجية لعملية تصنيع رغاوي البوليوريثان للعزل القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وبناء عليه، لاحظت اللجنة التنفيذية انسحاب 11 شركة من المشروع، وأن التمويل المرتبط (764,842 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 57,363 دولارا أمريكيا لليوئنديبي) سيعاد إلى الاجتماع الخامس والثمانين (المقرر 84/35(ب)(1))؛ وأن التمويل (60,500 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 4,538 دولارا أمريكيا لليوئنديبي) المرتبط بالشركة التي استعانت بمصادر خارجية في عملية رغاوي العزل سيتم إعادته إلى الاجتماع الخامس والثمانين (المقرر 84/35(ب)(2)). [27:  ثلاث شركات في قطاع التبريد التجاري Mentari Metal Pratama)، وPolysari Citratama، وInti Tunggal)، وثماني شركات في القطاع الفرعي لتجميع التبريد التجاري (Sabindo Refrigeration و Global Technic و AVIS Alpin Servis Tr وAneka Froze Triutama و Graha Cool Technic و United Refrigeration و Gaya Technic Supply و Ilthabi Mandiri Tech).] 

83- وأفاد اليوئنديبي أيضا أن الشركتين التاليتين قد واجهتا تحديات فنية خلال تحويلهما:
(أ)	طورت شركة Metropolitan Bayu Industri، وهي شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء التجاري، نموذجا أوليا يستند إلى غاز التبريد الهيدروفلوروكربون-32؛ غير أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسين في التصميم. ولذلك اقترح اليوئنديبي أن يستمر في تقديم المساعدة التقنية وأن يصرف تكاليف التشغيل الإضافية عند بدء التصنيع بالهيدروفلوروكربون-32؛
(ب)	وطورت شركة Rotaryana Prima، وهي شركة تصنيع الثلاجات والمجمدات، وحدات نموذجية أولية تستند إلى غاز التبريد الهيدروفلوروكربون-32، ولكن بأداء منخفض. واستناداً إلى التحديثات الأخيرة لمعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 60335-2-89، الذي سيسمح بشحنة تصل إلى 500 غرام من غازات التبريد A3،[footnoteRef:28] قررت الشركة التحويل إلى غاز التبريد R-290. وعلى هذا الأساس، وافقت اللجنة على تغيير التكنولوجيا بدون أي تكلفة إضافية للصندوق (المقرر 84/35(ج)). [28:  تظهر غازات التبريد A3 لهب انتشار عند درجة حرارة 60 درجة مئوية وسرعة 101.3 كيلو باسكال، ولديها حد أقل لقابلية الاشتعال يقل عن أو يساوي 0.1 كيلوغرام في المتر المعكب أو حرارة احتراق أكبر من أو تساوي 19,000 كيلوجول للكيلوغرام.] 

84- وأفاد اليوئنديبي كذلك أن هناك ثلاث شركات إضافية، وهي Gita Mandrin Teknik و Fata Sarana Makmur وSumo Elco Mandiri، قامت بالتصنيع بموجب العلامات التجارية لشركاتها وبموجب العلامة التجارية لمصنع المعدات الأصلي، وكانت الأخيرة مستندة إلى غازات تبريد مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي، بينما استندت الأولى إلى الهيدروفلوروكربون-32. وبناء عليه، اقترح اليوئنديبي أن النسبة الموافق عليها من تكاليف التشغيل الإضافية المرتبطة بالتصنيع بموجب العلامات التجارية لشركاتها سيتم صرفها بمجرد التأكيد على التصنيع بالهيدروفلوروكربون-32، بينما النسبة المرتبطة بالتصنيع بموجب العلامة التجارية لمصنع المعدات الأصلي سيتم إعادتها إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الخامس والثمانين. وأخيرا، قررت ثلاث شركات أخرى، وهي Industri Tata Udari و Alpine Coolو Aneka Coolأن تظل في المشروع وتحويل تصنيعها إلى الهيدروفلوروكربون-32؛ ولم تصنّع هذه الشركات لأي من مصنّعي المعدات الأصليين.
85- وعقب إجراء مناقشات غير رسمية بين الأعضاء المهتمة، قررت اللجنة التنفيذية جملة أمور من بينها:
(أ)	الإحاطة علما بأن شركات Gita Mandrin Teknik و Fata Sarana Makmur وSumo Elco Mandiri قررت تحويل خطوط إنتاجها إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32، وسوف تقوم بتصنيع معدات قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 بموجب العلامات التجارية لشركاتها وسوف تقوم مؤقتا بتصنيع معدات قائمة على غازات تبريد مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي عند الحصول على طلبات من مصنعي المعدات الأصليين؛
(ب)	تمديد تاريخ إتمام المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإندونيسيا حتى 30 يونيه/حزيران 2020، على أساس جملة أمور من بينها أن اليوئنديبي سيقدم في الاجتماع الخامس والثمانين، خطة عمل منقحة لتحويل تلك الشركات، وطلبا محتملا آخر لتمديد تاريخ إتمام المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(ج)	النظر في الاجتماع الخامس والثمانين في الأثر المحتمل على نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة لاستهلاك الهيدروفلوروكربون، وفقا للمقرر 82/30(ز)(2) (المقرر 84/35).
التقدم المحرز حتى الاجتماع الخامس والثمانين
86- قدم اليوئنديبي التحديث التالي عن حالة تحويل شركات التبريد وتكييف الهواء الخمس التي لم تصنع لمصنّعي المعدات الأصليين:
(أ)	تم إتمام تحويل Industri Tata Udari، بما في ذلك التحويل للمبادلات الحرارية وخطوط معالجة الصفائح والتكيف المطلوب في خطوط التجميع. وكانت الوحدات النموذجية الأولية قد صنّعت بواسطة العملاء ووافقوا عليها، وتسوّق الشركة الوحدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32. ومن المتوقع صرف تكاليف التشغيل الإضافية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020؛
(ب)	قامت Metropolitan Bayu Industri بتحسين تصميم المبادل الحراري، ومن المتوقع نشر الوحدات النموذجية الأولية وصرف تكاليف التشغيل الإضافية (14,287 دولارا أمريكيا) بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020؛
(ج)	أتمت Rotaryana Prima تحويل خط تصنيعها إلى R-290؛ ونشرت الوحدات النموذجية الأولية وأبلغت عن تشغيلها بالكامل. وتعمل الشركة على تصميم محسن لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الوحدات، وكذلك تقديم تدريب إضافي للموظفين والمستخدمين النهائيين على الاستخدام الآمن والصيانة. ومن المتوقع صرف تكاليف التشغيل الإضافية (25,296 دولارا أمريكيا) بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020؛
(د)	أتمت Alpine Cool وAneka Cool التحويل إلى غاز التبريد الهيدروفلوروكربون-32، وصممت الوحدات النموذجية الأوليية وتم اختبارها عند العملاء، ويتم الآن تسويق الوحدات. ومن المتوقع صرف تكاليف التشغيل الإضافية (40,160 دولارا أمريكيا لـ Alpine Coolو17,510 دولارا أمريكيا لـAneka Cool) بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020.
87- وفيما يتعلق بالشركات الثلاث التي قامت بالتصنيع لمصنّع المعدات الأصلي، أفاد اليوئنديبي ما يلي:
(أ)	بسبب حصة السوق المتدهورة لمصنع المعدات الأصلي التي تقوم بتصنيعها Gita Mandrin Teknik والتكاليف الأعلى لهذه المعدات، التزمت الشركة بعدم التصنيع بعد ذلك لمصنّع المعدات الأصلي وأن تصنع المعدات حصريا بموجب علامتها التجارية الخاصة بها المستندة إلى الهيدروفلوروكربون-32؛
(ب)	نتيجة لنقص الطلب من مصنع المعدات الأصلي، لا تقوم Fata Sarana Makmur في الوقت الحالي بتصنيع معدات قائمة على إمكانية مرتفعة للاحترار العالمي لمصنع معداتها الأصلي، ولن يتم تجديد العقد مع مصنع المعدات الأصلي، الذي سينتهي صلاحيته في يونيه/حزيران 2020. وستقوم الشركة حصريا بتصنيع معدات بموجب علامتها التجارية الخاصة بها المستندة إلى الهيدروفلوروكربون-32؛
(ج)	صنّعت Sumo Elco Mandiri معدات لمصنعين معدات أصليين. وكان أحدهما يقع في بلد بخلاف بلدان المادة 5 التي صدقت على تعديل كيغالي؛ ونظرا للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في ذلك البلد، والتحديات التي نتجت عن الصادرات المستمرة لمعدات مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي إلى ذلك البلد، قرر مصنع المعدات الأصلي إلغاء العقد مع الشركة؛ وأغلق مصنع المعدات الأصلي الآخر عملياته في إندونيسيا في يناير/كانون الثاني 2020 نظرا للقيود المفروضة على سوق التصدير، بينما تحتفظ الشركة الأم بعمليات إمدادات قطع الغيار والمكونات في إندونيسيا من خلال موزعيها. ومنذ يناير/كانون الثاني 2020، جميع عمليات التصنيع في الشركة تتم بموجب علامتها التجارية الخاصة بها وسوف تستند إلى الهيدروفلوروكربون-32.
88- وأتمت كل الشركات الثلاث تحويلها إلى غاز التبريد الهيدروفلوروكربون-32. وكانتGita Mandrin Teknik وSumo Elco Mandiri تسوقان بالفعل الوحدات المستندة إلى الهيدروفلوروكربون-32 في إندونيسيا، بينما تتوقع Fata Sarana Makmur أن تبدأ تسويق الوحدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 بحلول يونيه/حزيران 2020، عند إنتهاء سريان العقد مع مصنع المعدات الأصلي. ومن المقترح صرف تكاليف التشغيل الإضافية للشركات الثلاث (249,738 دولارا أمريكيا) بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020 مع إتمام المشروع. ومن أجل السماح للشركات المتبقية بتصنيع معدات قائمة على إمكانية منخفضة للاحترار العالمي، اقترحت حكومة إندونيسيا تمديد فترة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
89- ووفقا للمقرر 84/35(ب)، وعلى النحو المبلغ عنه في التقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد،[footnoteRef:29] أعاد اليوئنديبي إلى الاجتماع الخامس والثمانين مبلغا قدره 825,342 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 61,901 دولارا أمريكيا. [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/4] 

تعليقات الأمانة
90- لاحظت الأمانة مع التقدير الجهود التي بذلتها الحكومة والصناعة واليوئنديبي لمعالجة التحديات في إدخال معدات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في السوق، ولاحظت بصفة خاصة عدم وجود تصنيع لمعدات تبريد وتكييف هواء قائمة على إمكانية مرتفعة للاحترار العالمي من جانب الشركات التي قررت البقاء في المشروع. ولاحظت الأمانة أن الإفراج عن تكاليف التشغيل الإضافية المتبقية سيستند إلى التصنيع بالتكنولوجيا المتفق عليها، وتوصي بالتمديد المقترح للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
91- وفيما يتعلق بالأثر المحتمل على نقطة بداية التخفيضات المجمعة المستدامة لاستهلاك الهيدروفلوروكربون (المقرر 82/30(ز)(2))، توصي الأمانة بعدم تغيير في نقطة البداية حيث لا يوجد الآن أي تصنيع لمعدات تبريد وتكييف هواء مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي تصنّعها الشركات التي ظلت في المشروع.
92- ومع ملاحظة أن الشركات الباقية في المشروع قد تحولت إلى تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، توصي الأمانة، بأنه بدلا من تقديم تقارير مرحلية سنوية، ينبغي أن يقدم اليوئنديبي تقريرا نهائيا شاملا واحدا إلى الاجتماع الثامن والثمانين، مع العلم بأنه سيشمل البيانات المجمعة عن مبيعات معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 والـR-290 المصنّعة بواسطة الشركات التي ظلت في المشروع.
التوصية
93- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
94- الإحاطة علما بالتحديث عن حالة تحويل شركات تصنيع التبريد وتكييف الهواء وخطة العمل المنقحة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإندونيسيا، المقدمة من اليوئنديبي والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(أ)	تمديد تاريخ إتمام المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإندونيسيا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020؛
(ب)	مطالبة حكومة إندونيسيا واليوئنديبي أن يقدما تقريرا مرحليا نهائيا عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أن يشمل معلومات مجمعة عن مبيعات المعدات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي التي صنّعتها الشركات المشاركة في المشروع، وتقرير إتمام المشروع، بحلول 30 يونيه/حزيران 2021.
ماليزيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – تغيير في التكنولوجيا في 14 شركة) (يوئنديبي)
معلومات أساسية
95- في اجتماعها السابع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا[footnoteRef:30] للفترة 2016 إلى 2022 لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 42.9 في المائة من خط الأساس، بقيمة 6,138,063 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 429,665 دولارا أمريكيا لليوئنديبي. [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/54] 

96- وتضمنت المرحلة الثانية تمويلا لتحويل 67 شركة رغاوي البوليوريثان، منها 57 شركة صغيرة ومتوسطة، إلى بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ و10 شركات إضافية غير مؤهلة ستقوم بإزالة استهلاكها بدون دعم من الصندوق المتعدد الأطراف، مما سيؤدي إلى إزالة كاملة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريثان بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2022. واستخدم نهج تدريجي حيث سيتم تحويل الشركات التي لديها استهلاك قدره 20 طنا متريا أو أعلى إلى نظم السيكلوبانتين أو بوليولات السيكلوبانتين سابقة الخلط، وسيتم تحويل الشركات الأصغر حجما بموجب الشرائح الثانية والثالثة من أجل خفض صياغات المواد الهيدروفلوروأوليفينية، بالرغم من أن البعض منها قد يتحول إلى المثيلال.
97- وفي الاجتماع الرابع والثمانين، أبلغ اليوئنديبي أن مذكرات الاتفاق تم التوقيع عليها مع 12 شركة، أتم إثنان منها تحويلهما إلى السيكلوبانتين مع الإزالة المرتبطة بها وقدرها 12.32 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ وإحراز تقدم في تحويل ثماني شركات أخرى وسينتج عنه إزالة 28.99 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ ومن المتوقع أن تستكمل شركتان صغيرتان، لديهما استهلاك بمقدار 2.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، تحويلهما في عام 2020.
98- وأبلغ اليوئنديبي كذلك أنه نظرا للشواغل إزاء الإمداد المستقر لعوامل النفخ الهيدروفلوروأوليفينية على المدى القريب والتوافر التجاري الفوري لنظم بوليولات السيكلوبانتين سابقة الخلط من أربع بيوت نظم في البلد، تنظر سبع شركات (أي Allied Foam، و Astino، و Century، و Gai Hin، و Hewgant، وInsulated Box وRoto Speed) في تغيير التكنولوجيا من المواد الهيدروفلوروأوليفينة إلى السيكلوبانتين سابق الخلط؛ غير أن تلك الشركات لم تتخذ بعد قرارا نتيجة للاختبارات الجارية لصياغات مختلفة. وقامت الأمانة بتقييم التكاليف الإضافية المؤهلة للتحويل إلى نظم بوليولات السيكلوبانتين سابقة الخلط، وأكدت عدم وجود أي وفورات مرتبطة بمثل هذا التغيير في التكنولوجيا. وأكد اليوئنديبي أيضا أن الشركات ستقوم بتمويل مشترك لأي تكاليف إضافية مرتبطة بالتغيير في التكنولوجيا. وبناء عليه، قررت اللجنة التنفيذية أن تتمتع تلك الشركات بالمرونة في تغيير التكنولوجيا إلى السيكلوبانتين سابق الخلط خلال التنفيذ، على أساس أن التحويلات لن تتأخر وأن أي تكاليف إضافية ستغطيها الشركات؛ وسوف يقدم اليوئنديبي تقريرا عن هذه المسألة عند تقديم الطلب للشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 84/77(ب)).
طلب لتغيير التكنولوجيا
99- وفقا للفقرة 7(أ)(5) من الاتفاق بين حكومة ماليزيا واللجنة التنفيذية، قدمت الحكومة من خلال اليوئنديبي إلى الاجتماع الخامس والثمانين طلبا لتغيير التكنولوجيا لـ14 شركة من المواد الهيدروفلوروأوليفينية إلى نظم بوليولات السيكلوبانتين سابقة الخلط، المذكورة في الجدول 7. وأكد اليوئنديبي أن الشركات ستقوم بتمويل مشترك لأي تكاليف إضافية مرتبطة بالتغيير في التكنولوجيا.
الجدول 7: الشركات التي ستتحول من الهيدروفلوروأوليفين إلى نظم بوليولات السيكلوبانتين سابقة الخلط
	الشركة
	التطبيقات
	HCFC‑141b (طن متري)
	التمويل الموافق عليه )دولار أمريكي)

	Komiya Roofing (M) Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	9.00
	55,731

	Power Cool Engineering S/B
	التبريد التجاري
	8.40
	52,393

	Coolaxis sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	7.80
	49,054

	CoolMax Refrigeration Industries
	الألواح المنفصلة
	7.00
	44,603

	SJ Classic Industries Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	6.91
	44,092

	PS Coldroom Panels Supplies
	الألواح المنفصلة
	6.80
	43,491

	Hi-tech Preinsulated Pipes S/B
	الأنابيب
	6.11
	39,652

	Ngui Soon ColdRoom & Refrigeration (Snowfall)
	النقل
	6.00
	39,040

	P.K.T Insulation Trading
	الألواح المنفصلة
	6.00
	39,040

	NYC Products Sdn bhd 
	الألواح المنفصلة
	5.75
	37,649

	Top Amity Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	5.01
	33,532

	Chong Brothers Coldroom Eng. Sdn Bhd
	الألواح المنفصلة
	5.00
	33,476

	Perniagaan Nam Sing S/B
	التبريد التجاري
	3.00
	22,349

	Lian Pang Refrigeration & Electrical S/B
	التبريد التجاري
	1.20
	12,334

	المجموع
	
	83.98
	546,436




تعليقات الأمانة
100- كانت السبع شركات التي طلبت المرونة في تغيير التكنولوجيا إلى السيكلوبانتين سابق الخلط في الاجتماع الرابع والثمانين قد أتمت الاختبارات وقررت الانتقال إلى السيكلوبانتين سابق الخلط. وأجرت الأمانة تقييما مفصلا للتكاليف الإضافية المؤهلة لتحويل الشركات الـ14 إلى نظم بوليولات السيكلوبانتين سابقة الخلط، والذي أكد أنه لن تكون هناك وفورات مرتبطة بالتغيير في التكنولوجيا. وبناء عليه، ومع ملاحظة التوافر التجاري لنظم بوليولات السيكلوبانتين سابقة الخلط من أربع بيوت نظم في البلد والتحويل الناجح لشركات الرغاوي الأخرى إلى ذلك البديل، توصي الأمانة بالموافقة على التغيير في التكنولوجيا.
التوصية
101- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علما بالطلب المقدم من اليوئنديبي بالنيابة عن حكومة ماليزيا لتغيير في التكنولوجيا في 14 شركة رغاوي، من المواد الهيدروفلوروأوليفينية إلى نظم بوليولات السيكلوبانتين سابقة الخلط في سياق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(2) الموافقة على التغيير في التكنولوجيا لـ14 شركة رغاوي، من المواد الهيدروفلوروأوليفينية إلى نظم بوليولات السيكلوبانتين سابقة الخلط على أساس أن التحويلات لن تم تأخيرها وأن الشركات ستتحمل أي تكاليف إضافية.
المغرب: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المرحلي) (يونيدو ويوئنديبي)
معلومات أساسية
102- بالنيابة عن حكومة المغرب، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والنهائية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،[footnoteRef:31] وفقا للمقرر 83/57(د).[footnoteRef:32] [31:  الموافق عليه في الاجتماع الثالث والثمانين بتكلفة إجمالية بقيمة 35,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 2,625 دولارا أمريكيا لليونيدو.]  [32:  أن تطلب من حكومة المغرب واليونيدو تقديم التقارير المرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المتصل بالشريحة الثالثة والنهائية على أساس سنوي إلى أن يتم اتمام المشروع، وتقارير التحقق الى أن تتم الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير إتمام المشروع للاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 2022.] 

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
103- قدمت حكومة المغرب تقديرات لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بمقدار 25.50 طن من قدرات استنفاد الأوزن لعام 2019، وهو أقل من الهدف في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية لنفس السنة بنسبة 38 في المائة وأقل من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون البالغ 51.35 في المائة بنسبة 50 في المائة.
تقرير التحقق
104- قبل تقديم التقرير المرحلي المرتبط بتمويل الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كان قد تم التخطيط للتحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2019؛ غير أنه ننتيجة للطوارئ المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لم يتم إجراء التحقق حتى وقت إصدار الوثيقة الحالية.
قطاع التصنيع
105- تم الانتهاء من تصنيع الرغاوي في شركة المنار، مما أدى إلى إزالة كمية قدرها 11.00 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. ودخل الحظر على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 2015؛ وبلغت واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب صفرا منذ عام 2014.
حالة تنفيذ الأنشطة المقررة للشريحة الثالثة
106- تمشيا مع خطة تنفيذ الشريحة الثالثة، تم شراء 26 محددا إضافيا لغازات التبريد للتسليم في أبريل/نيسان 2020، وتوزيعها على الجمارك، ورابطة التبريد ومركز التدريب في العاصمة (الرباط). ومن المقرر تنظيم حلقة عمل بشأن استخدام محددات غازات التبريد بمجرد وصول المحددات.
107- وتم تعيين خبيرين استشاريين دوليين لتقديم تدريب نظري وعملي لفنيي الخدمة. وسينصب تركيز التدريب على آحدث التكنولوجيات والنفاذ إلى السوق، والمسائل المتعلقة بالسلامة والإدارة السليمة لغازات التبريد القابلة للاشتعال خلال الصيانة، وأفضل الممارسات في الخدمة، بما في ذلك الاسترداد وإعادة التدوير.
108- وبدأت عملية شراء أدوات ومعدات خدمة التبريد لتوزيعها على الفنيين المدربين، بما في ذلك وحدات الاسترداد وإعادة التدوير، ولكنها توقفت نتيجة لجائحة كوفيد-19. وبمجرد استئناف عملية الشراء، سيتم استكمالها في بضعة أسابيع. ومن المتوقع أن يتم توزيع المعدات في موعد أقصاه نهاية عام 2020.
109- ويتم تحديث مواد لزيادة التوعية عن جودة غازات التبريد، وسيتم ترجمتها إلى اللغة المحلية وتوزيعها على أصحاب المصلحة.
110- وسيتم إتمام المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب بحلول نهاية عام 2020 حسب المخطط له.
مستوى صرف الأموال
111- حتى مارس/آذار 2020، من أصل المبلغ 335,000 دولارا أمريكيا الموافق عليها، تم صرف 192,635 دولارا أمريكيا (58 في المائة). وسيتم صرف الرصيد البالغ 142,365 دولارا أمريكيا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020 على النحو المبين في الجدول 8.
الجدول 8: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب حتى مارس/آذار 2020 (دولار أمريكي)
	الشريحة
	الموافق عليه
	المنصرف
	نسبة الصرف (%)
	الرصيد

	الأولى
	80,000
	77,078
	96
	2,922

	الثانية
	220,000
	115,557
	53
	104,443

	الثالثة
	35,000
	0
	0
	35,000

	المجموع
	335,000
	192,635
	58
	142,365




تعليقات الأمانة
112- عند وقت تقديم طلب التمويل للشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، استند استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2018 إلى الاستهلاك المبلغ عنه بموجب تقرير التحقق (أي 23.24 طن من قدرات استنفاد الأوزون)،[footnoteRef:33] حيث لم يتم الإبلاغ عن الاستهلاك بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وبموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري. وبناء عليه، أبلغت حكومة المغرب عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بمقدار 25.66 طن من قدرات استنفاد الأوزون بموجب المادة 7 وبموجب تقرير البرنامج القطري. وعند تفسير الاختلاف في البيانات، أشار اليونيدو إلى أن البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 وتقرير البرنامج القطري كانت مجموع الحصص الصادرة لعام 2018، وهي أعلى من الكمية المستورة بالفعل حسبما أكد تقرير التحقق. ووجهت اليونيدو مشورة إلى الحكومة بشأن الحاجة إلى مراجعة بيانات المادة 7 والبرنامج القطري لعام 2018. وسيساعد اليونيب (الوكالة المنفذة للتعزيز المؤسسي) الحكومة على تقديم طلب لتصحيح بيانات الاستهلاك لعام 2018 استنادا إلى تقرير التحقق لعام 2018. [33:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/32] 

113- ويقتضي التقرير المرحلي للشريحة الثالثة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقديم تقرير التحقق. ومع ملاحظة أن استكمال تقرير التحقق يمكن أن يتأخر نظرا للقيود الناشئة عن جائحة كوفيد-19، وأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2019 كان أقل من 50 في المائة من خط الأساس، توصي الأمانة بالموافقة على التقرير المرحلي هذا، على أساس استثنائي وبدون أن يشكل سابقة، على أساس:
(أ)	التزم اليونيدو بتقديم تقرير التحقق في موعد أقصاه 12 أسبوعا قبل الاجتماع السابع والثمانين مصحوبا بالتقرير المرحلي لتنفيذ الشريحة الثالثة؛
(ب)	سيتم معالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق خلال تنفيذ الشريحة الثالثة ويتم إدراج الإجراءات المنفذة نحو ذلك الغرض، في التقرير المرحلي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(ج)	في الحالة غير المحتملة لعدم امتثال حكومة المغرب لاتفاقها مع اللجنة التنفيذية، سيتم اتخاذ الإجراءات ذات الصلة من جانب اللجنة التنفيذية.
114- وتساءلت الأمانة عن إدراج التدريب بشأن حماية الأوزون في مناهج التدريب الروتينية لموظفي الجمارك. وأفاد اليونيدو أنه من المتوقع أن يدرج ذلك في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتعتزم الحكومة أيضا أن تعزز معاهد التدريب المهني وتطور برنامج ترخيص خلال المرحلة الثانية من أجل استدامة تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء.
115- وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في إعداد جرد للمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وإدخال معايير الكفاءة في استخدام الطاقة، أفاد اليونيدو أن تلك المعايير لتوسيم الطاقة لمعدات التبريد وأجهزة تكييف الهواء قد تم إصدارها؛ ويجري حاليا إعداد معايير لتوسيم الطاقة لمنتجات أخرى بما في ذلك سخانات المياه، ومنشفات الملابس وخزانات سخانات المياه. ومن المتوقع أن تسهم هذه في تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة للمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
التوصية
116- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9، على أساس:
(أ)	التزمت اليونيدو بتقديم تقرير التحقق إلى الأمانة في غضون 12 أسبوعا قبل الاجتماع السابع والثمانين، وأن التوصيات الواردة فيه سيتم معالجتها خلال تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن الإجراءات المنفذة لتحقيق هذا الغرض سيتم إدراجها في التقرير المرحلي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(ب)	في حالة ما إذا أكد تقرير التحقق أن المغرب لم تكن في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال ولاتفاقها مع اللجنة التنفيذية، ستخطر الأمانة اللجنة التنفيذية حتى يتم النظر وفقا لذلك في الإجراءات ذات الصلة، ومن ضمنها تطبيق الشرط الجزائي.
جمهورية مولدوفا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية): تقرير مفصل عن حالة تنفيذ المشروعات الإيضاحية لاستخدام التكنولوجيا المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون في قطاع التبريد التجاري (يوئنديبي)
معلومات أساسية
117- وافقت اللجنة التنفيذية في الاجتماع الرابع والثمانين على تمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية مولدوفا على أساس الفهم بأن الحكومة سوف تقدم، من خلال اليوئنديبي للاجتماع الخامس والثمانين تقريرا مفصلا عن حالة تنفيذ المشروعات الإيضاحية لاستخدام التكنولوجيا المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون في قطاع التبريد التجاري (المقرر 84/55(أ)) وبعد ذلك قدم اليوئنديبي التقرير المتعلق بحالة تنفيذ المشروعات الإيضاحية.
118- وتتمثل أهداف المشروعات الإيضاحية في الترويج للوفورات في الطاقة والتكاليف ذات الصلة بجملة أمور من بينها خفض استهلاك غازات التبريد؛ وبيان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا المستحدثة؛ وتعميق وعي المستخدمين النهائيين بالتكنولوجيا المتوافرة وكيف أن التكنولوجيا المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون تزيد من المساحة المتاحة داخل المرفق؛ وبيان المنافع البيئية ذات الصلة بالأوزون والمناخ المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
119- وعقب عملية مناقصة، اختيرت المنشئتان التاليتان:
(1) منشأة فوروود الدولية SRL، العاملة في عمليات التخزين المبرد. وتتمثل قدرة التبريد الخاصة بالمعدات التي سيتم تركيبها بمقدار 189.6 كيلووات لما يقرب من 11,000 متر مكعب من مساحة التخزين؛
(2) منشأة STS، للتجارة SRL العاملة في عمليات البقالة بالتجزئة. وتبلغ قدرة التبريد للمعدات التي سيتم تركيبها 5 كيلووات في غرفة واحدة بأربع عدادات.
120- وكانت منشأة فوروود الدولية SRL قد استوردت بالفعل المعدات، وتقوم بإنهاء جميع أعمال الإنشاءات والدهان. وسيجري اختبار المعدات، ويتوقع أن تدخل مرحلة التشغيل في نهاية مارس/ آذار 2020. وفيما يتعلق بالمنشأة الأخرى، فقد أبرم العقد الخاص بشراء المعدات وتجميعها في الموقع المحدد والموافقة والصيانة الأولية. وتجري الآن أعمال الدهان، ويتوقع استيراد المعدات في منتصف مارس/ آذار 2020.
121- ويتوقع أن تدخل كل من المنشأتين مرحلة التشغيل والاستكمال في نهاية يونيه/ حزيران 2020 إلاّ أنه قد تحدث بعض التأخيرات نتيجة لجائحة كوفيد-19 التي تؤثر في توافر المكونات. وستجرى عمليات نشر النتائج والدروس المستفادة من المشروعات الإيضاحية في النصف الأخير من عام 2020.
تعليقات الأمانة
122- فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بالترويج لاعتماد غازات التبريد الطبيعية، أوضح اليوئنديبي أن حكومة جمهورية مولدوفيا قامت بالترويج بتنسيق إطارها التنظيمي مع قواعد الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الإطار التنظيمي بشأن قطاع التبريد وتكييف الهواء، كما تعتزم الحكومة التصديق على تعديل كيجالي على بروتوكول مونتريال في 2021. وستضع الحكومة خطة عمل لخفض الهيدروفلوروكربون، وتواصل تعزيز الإطار التنظيمي لدعم عملية التحول التدريجي الى التكنولوجيات المعتمدة على غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي مثل الهيدروكربونات والنشادر وثاني أكسيد الكربون والتكنولوجيا البديلة مثل التبريد الحر وغير النوعي.
123- وفيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، يتوقع تحقيق وفورات بنسبة 20 في المائة إلاّ أن المكاسب الفعلية سوف تعرف بعد قياس عدة مواسم.
124- وفيما يتعلق بالتوسع في تطبيق التكنولوجيا أوضح اليوئنديبي أن الحكومة تخطط لاتخاذ خطوات لزيادة الوعي والإرشاد بشأن خبرات المستفيدين وتنفيذ التدريب والاعتماد الإلزامي للفنيين العاملين بغازات التبريد الطبيغعية. وسيكون التطبيق الواسع النطاق للتكنولوجيات الجديدة عملية طويلة المدى مع اكتساب المعارف والخبرات وتصبح التكاليف ماثلة للتكنولوجيات السارية.
125- وطلبت الأمانة إيضاحات عن الفروق في المستويات بشأن التمويل المشترك من جانب المنشئتين مشيرة الى أنه قد قدم مبلغ 32,000 دولار أمريكي من المشروع لكل من المنشئتين، وأن المنشئتين قد قدمتا تمويلا مشتركا يبلغ 192,000 دولار أمريكي و18,000 دولار أمريكي على التوالي. وأوضح اليوئنديبي أن هاتين المنشئتين هما المنشئتان الوحيدتان اللتان قررتا الاشتراك في المشروعات الإيضتحية المقدمة من المشروع بالتساوي ونظرا للفروق في أوضاع المعدات، والمنشئات البحثية للمكونات في كل منشأة، كانت التكاليف الإجمالية للتحويل ومستويات التمويل المشترك مختلفة.
126- وأوضح اليوئنديبي كذلك بأن الرصيد البالغ 2,000 دولار أمريكي سوف يستخدم في الدعم التقني وتعميق الوعي بنتائج المشروعات الإيضاحية.


التوصية
127- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحاط بالتقرير المفصل عن حالة تنفيذ المشروعات الإيضاحية عن استخدام التكنولوجيا المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون في قطاع التبريد التجاري في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية مولدوفا المقدم من اليوئنديبي، الوارد في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/85/9.
مشروعات إيضاحية لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة إمكانية الاحترار العالمي
الأرجنتين وتونس: مشروع إيضاحي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في محلات السوبر ماركت (التقرير النهائي) (يونيدو)
معلومات أساسية
128- في اجتماعها السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع الإيضاحي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في محلات السوبر ماركت (الأرجنتين وتونس)[footnoteRef:34] بقيمة 846,300 دولارا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 59,241 دولارا أمريكيا لليونيدو (المقرر 76/27). [34:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/56] 

129- وتم الموافقة على المشروع لمساعدة على إدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في بلدان المادة 5 عن طريق إزالة الحواجز مثل نقص المعارف عن نظم التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج، والتوافر المحدود لمكونات المعدات، والتكلفة الأولية العالية للتحويل. وسيجري أيضا تقييما لأداء وكفاءة استخدام الطاقة لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في سيناريو واقعي وتقديم معلومات عن القدرة التفنية، وتكلفة التحويلات، والمنافع البيئية، وكفاءة استخدام الطاقة لاستعمال ثاني أكسيد الكربون في نظم التبريد المركزية في محلات السوبر ماركت.
130- واشتمل المشروع الإيضاحي على إدخال نظم التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في محلين سوبر ماركت مختارين في الأرجنتين وتونس، وكلاهما يقع في ظروف مناخية معتدلة الحرارة. ومن المتوقع أن يتم تكرار المشروع في بلدان أخرى، وبالتالي الترويج عن استخدام غازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في قطاع التجميع.
131- ونفذ بنجاح المشروع الفرعي المصمم لسوبر ماركت La Anonima في لينكولن، الأرجنتين؛ غير أن المشروع الفرعي المصمم لسوبر ماركت Monprix في تونس ألغي بعد مرحلة التصميم الأولية نتيجة لنقص الاهتمام.[footnoteRef:35] وسيعاد رصيد التمويل المتبقي من كلا المشروعين إلى الصندوق في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. [35:  الفقرة 157 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20، والمقرر 82/22(د).] 

132- وقدمت اليونيدو، بالنيابة عن حكومة الأرجنتين، التقرير النهائي للمشروع الإيضاحي (يرد التقرير النهائي في المرفق الثالث بالوثيقة الحالية).
تنفيذ المشروع
133- أدخل المشروع الفرعي في الأرجنتين نظام تنشيط ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج مع ضاغط موازي ونظام تبريد فرعي باستخدام R-290 في السوبر ماركت La Anonima، الذي يشغل نظم التبريد المركزية بدرجات حرارة منخفضة ومرتفعة باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وعدد من وحدات المجمدات المنعزلة (الأورقة ووحدات رأسية يمكن الوصول إليها) باستخدام الهيدروفلوروكربون-404A. وتم قياس استهلاك الكهرباء في نظم التبريد في La Anonima على نحو منفصل قبل التحويل وبعده لمقارنة استهلاك الكهرباء لنظام خط الأساس مع النظام التي تم تحويله. وأخذت أيضا بيانات الحرارة والظروف المناخية العامة من أقرب محطة أرصاد جوية خلال فترة القياس.
134- وقد أعد تصميم نظام ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج بواسطة [footnoteRef:36]EPTA بمساعدة من مقرها الرئيسي في إيطاليا والمملكة المتحدة وفقا للمتطلبات التقنية المقدمة من اليونيدو ووحدة الأوزون الوطنية. وقد صنّعت EPTA إيطاليا معدات نظم التبريد المركزي بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج، والمبخرات والبراد الفرعي وسلمتها إلى الموقع؛ وتم تعديل جميع حسابات إمدادات الأنابيب على المستوى المحلي. [36:  EPTA refrigeration: https://www.eptarefrigeration.com/en] 

135- وكان شكل السوبر ماركت وتشكيل نظم التبريد الجديدة متطابقة تقريبا لنظام خط الأساس. وتم استبدال الوحدات المستقلة R-204A وإدماجها في نظام ثاني أكسيد الكربون المركزي. وكانت قدرة التبريد في النظام الجديد 78.32 كيلووات (68.79 كيلووات لدائرة الحرارة المتوسطة و9.53 كيلووات لدائرة الحرارة المنخفضة)، وهي أقل من النظام الأصلي البالغة 82.14 كيلووات (72.09 كيلووات لثلاجات الحرارة الإيجابية والغرف المبردة العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 و10.05 كيلووات لثلاجات الحرارة المنخفضة والغرف المبردة بالـR-404A).
136- وتم تركيب نظام تبريد مركزي متعدد الضواغط لتلبية الطلب على التبريد. ولزيادة كفاءة استخدام الطاقة خلال الفترات الحارة في السنة، تم تركيب مبرد فرعي بـR-290 (شحنة غاز التبريد 1.7 كيلوغرام) في مكان مفتوح. وتم تغيير إمدادات الأنابيب لتتحمل ضواغط تشغيل أعلى في الحلقات ولتحقيق تجانس النظام مع شحنة منخفضة من غاز التبريد. ومن أجل ضمان السلامة المرتبطة باستخدام ثاني أكسيد الكربون، تم تركيب صمامات سلامة لإطلاق الضغط عندما يتجاوز 120 بار. وتم تركيب كاشفات التسرب وأجهزة إنذار للكشف عن تسربات ثاني أكسيد الكربون ودفع النظام لإغلاق الصمامات الإلكترونية من أجل تجنب مخاطر الاختناق من خلال تزايد تركيزات ثاني أكسيد الكربون.
137- وتم تركيب نظام التبريد الجديد في ديسمبر/كانون الأول 2017 وهو بعمل منذ يناير/كانون الثاني 2018. وتم تجميع البيانات لتقييم أداء النظام واستهلاك الطاقة. ولم يتسرب نظام ثاني أكسيد الكربون منذ تشغيله. وإذا حدث تسرب في المستقبل، يمكن الحصول على غاز التبريد ثاني أكسيد الكربون من السوق المحلي. واستكمل تنفيذ عملية التحويل بدون توقيف تشغيل السوبر ماركت. وتم تفكيك ماكينات خط الأساس فقط بعد البداية الناجحة ودورات تجارب النظام الجديد.
138- وتلقى موظفو La Anonima تدريبا من مصنعي المعدات على التركيب وبدء التشغيل، والعمليات والصيانة للنظام، بما في ذلك الإجراءات للتدخل في نظام ثاني أكسيد الكربون تحت الضغط؛ وإجراءات الصيانة مثل تغيير المرشح والزيت والرقابة على زجاج البصر؛ وإدارة الضوابط الإلكترونية لأرفف التبريد والنظام؛ وعمليات نظام الرصد. وتجري وحدة الأوزون الوطنية أيضا تدريبا بشأن الممارسات الجيدة في مناولة غازات التبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون وتلقى التدريب أكثر من 700 من الفنيين. ونظمت حلقة عمل على هامش اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية في يوليه/تموز 2019 في بانكوك من أجل نشر نتائج المشروع.
نتائح الإيضاح
139- أدى تنفيذ المشروع الفرعي في الأرجنتين إلى النتائج التالية:
(أ)	نظام التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج قادر على الاستخدام في تطبيقات محلات السوبر ماركت في ظروف مناخية مشابهة للظروف السائدة في لينكولن، الأرجنتين، وجميع المكونات المستخدمة في النظام متوافرة إما على المستوى المحلي أو الدولي بأسعار معقولة؛
(ب)	استنادا إلى الخبرة الصناعية والمؤلفات الفنية، كان الاستثمار الأولي لنظام تبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج أعلى من النظام القائم على الهيدروفلوروكربون نظرا لأن الضغط العالي يتطلب إمدادات أنابيب أقوى ولحام أفضل خلال التركيب؛ وبالأسعار الحالية، فإن الاستثمار في نظام مشابه يستخدم R-404A؛ أقل بنسبة 20 في المائة تقريبا من نظام ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج، وأقل بنسبة تتراوح بين 10 و13 في المائة إذا استخدم نظام الهيدروفلوروكربون/الجليكول؛
(ج)	استهلاك الكهرباء لنظام ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج كان أقل بنسبة27.64  في المائة من خط أساس نظام الهيدروكلوروفلوروكربون-22/R-404A[footnoteRef:37] استنادا إلى القياسات على مدى 11 شهرا (من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني) قبل التحويل وبعده في عامي 2017 و2018. وأدى ذلك إلى وفورات سنوية في فاتورة الكهرباء (بما في ذلك استخدامات أخرى للطاقة) بحوالي 9,200 دولارا أمريكيا؛ [37:  محسوبا على أساس الاستهلاك التراكمي السنوي للكهرباء في عام 2017 (قبل التحويل) وفي عام 2018 (بعد تركيب نظام ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج)؛ تم قياس البيانات لأول 11 شهرا (من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني) واستقراء بيانات الشهر الأخير باستخدام قياسات الأشهر الإحدى عشر.] 

(د)	بلغ الخفض في انبعاثات غازات الدفيئة التي حسبها اليونيدو 856.33 مكافئ ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج من الانبعاثات المباشرة، [footnoteRef:38]وخفض 834.90 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج من استبدال الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وR-404R، وانبعاثات غير مباشرة[footnoteRef:39] بمقدار 21.43 مكافئ ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج من وفورات الكهرباء البالغة 68,453 كيلووات؛ [38:  مع افتراض عدم حدوث تسرب لثاني أكسيد الكربون وR-290 في نظام التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج.]  [39:  باستخدام 313 كيلووات في الساعة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج ((tCO2eq/kWh لكثافة توليد الطاقة في الأرجنتين.] 

(هـ)	يبدو أن معدل التسرب المنخفض لنظام ثاني أكسيد الكربون، والسعر المنخفض لغاز التبريد ثاني أكسيد الكربون بالمقارنة إلى غازات التبريد التركيبية وكذلك الاستهلاك المنخفض للكهرباء، يؤدي إلى تكاليف تشغيل منخفضة؛
(و)	تتشابه وتيرة الصيانة الوقائية لنظام ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج مع وتيرة الصيانة الوقائية لنظم الهيدروكلوروفلوروكربون-22/R-404A.
140- واستنادا إلى النتائج الطيبة للمشروع الإيضاحي، توصلت La Anonima إلى اتفاق مع EPTA لاعتماد ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج كتكنولوجيا نموذجية للمرافق الجديدة وكذلك كتكنولوجيا إحلال للمرافق البالغ عددها 162 مرفقا في 85 مدينة في الأرجنتين. وحتى الآن، زاد عدد محلات السوبر ماركت التي تستخدم نظم ثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في الأرجنتين إلى 13 في سبع سلاسل من محلات السوبر ماركت. وعلى المستوى الإقليمي، قامت EPTA بتركيب ثلاثة نظم أخرى في شيلي، ونظام في كولومبيا و12 نظاما في إكوادور منذ عام 2017.
التقرير المالي
141- من الأموال التي تبلغ قيمتها 527,169 دولارا أمريكيا الموافق عليها للمشروع الفرعي في الأرجنتين، تم صرف مبلغا قدره 508,135 دولارا أمريكيا. وتم إلغاء المشروع الفرعي في تونس بعد حشد الخبراء الفنيين وإعداد الاختصاصات والموافقة على جميع الشركاء؛ وبلغت تكلفة عمليات الإعداد الأولي 20,000 دولارا أمريكيا. وسيعاد الرصيد المتبقي إلى الصندوق بحلول نهاية عام 2020، وفقا للمقرر 82/22. ويرد في الجدول 9 المصروفات الفعلية في إطار المشروع الإيضاحي بالمقارنة إلى الميزانية المقررة.


الجدول 9: توزيع تكاليف المشروع الإيضاحي لنظم التبريد العاملة بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج _دولار أمريكي)
	البند
	الميزانية المعتمدة
	الأموال المنصرفة
	الرصيد

	المشروع الفرعي في الأرجنتين
	 
	 
	 

	معدات تبريد جديدة
	389,866
	484,372
	 

	ثلاجات عرض الأغذية
	102,303
	
	 

	الهندسة والنقل
	15,000
	
	 

	حلقات عمل لنشر نتائج المشروع
	20,000
	23,763
	 

	المجموع الفرعي الأرجنتين
	527,169
	508,135
	19,034

	المشروع الفرعي في تونس
	 
	 
	 

	معدات تبريد جديدة
	245,347
	0
	 

	ثلاجات عرض الأغذية
	43,784
	0
	 

	الهندسة والنقل
	10,000
	0
	 

	حلقات عمل، وخبير استشاري، واجتماعات وسفر
	20,000
	20,000
	

	المجموع الفرعي تونس
	319,131
	20,000
	299,131

	المجموع (الأرجنتين + تونس)
	846,300
	528,135
	318,165




تعليقات الأمانة
142- لاحظت الأمانة أن المشروع كان من المقرر في الأصل استكماله في 30 شهرا. ومن أجل الحصول على بيانات عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة لنظام التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج، تم قياس استهلاك الكهرباء لنظام التبريد قبل التحويل وبعده. ويعتبر هذا أول مشروع يقيس الاستهلاك الفعلي للكهرباء في نظام تبريد ويقدم بيانات عن مكاسب كفاءة الطاقة من تحويل نظام الهيدروكلوروفلوروكربون/الهيدروفلوروكربون إلى نظام تبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في محلات السوبر ماركت.
143- وقد زاد تنفيذ المشروع على نحو كبير من الدراية في التصميم والتركيب وبدء التشغيل والعمليات والصيانة لنظام تبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في محلات السوبر ماركت. وأوضح المشروع أن تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج لها إمكانية اقتصادية وتقنية لتنفيذها في بلدان المادة 5 في ظروف المناخ المعتدل وساعد على بناء الثقة في اعتماد التكنولوجيا لاستبدال النظم القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون وعلى الهيدروفلوروكربون في محلات السوبر ماركت في بلدان المادة 5.
144- واستنادا إلى المعلومات الواردة في التقرير النهائي، يمكن تعويض التكلفة الأعلى في الاستثمار الأولي، على مدى إطار زمني معقول، عن طريق الوفورات من الاستهلاك المنخفض للكهرباء والتسرب المنخفض المحتمل لغاز التبريد خلال التشغيل.
145- وسيؤدي اعتماد التكنولوجيا إلى انخفاض دائم في انبعاثات غازات الدفيئة وسيكون له أثر إيجابي على المناخ. وقدم الإيضاح خيارا تكنولوجيا مستداما لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية في محلات السوبر ماركت ويتم اعتماد التكنولوجيا في عدة بلدان في المنطقة، مما سيسهم عموما في الإزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية.
146- وتساءلت الأمانة عن تدابير السلامة المطلوبة عند تركيب المبرد الفرعي في مساحة مفتوحة. وأوضح اليونيدو أنه من المهم تعيين المنطقة حول المبرد الفرعي، حيث يسمح بالحرارة، والشرارة، واللهب، والأسطح الحارة، وعدم التدخين؛ وتصميم تدابير سلامة مناسبة، وفقا لقواعد السلامة الوطنية وحجم الشحن، في موقع التركيب نظرا لأن R-290 هو غاز تبريد قابل للاشتعال. وبالنسبة للمشروع الفرعي في الأرجنتين، تم تركيب المبرد الفرعي على السطح حيث توجد تهوية طبيعية جيدة، حتى لا توجد حاجة إلى تركيب مجسات خاصة.
147- ولاحظت الأمانة أن التقرير النهائي قدم تكلفة معدات التبريد، وثلاجات عرض الأغذية، والهندسة والنقل في رقم واحد بدون توزيع مفصل للتكاليف كما يرد في الميزانية المقترحة. وأفاد اليونيدو أن المشروع تم التعاقد عليه مع EPTA، التي تعتبر أن معلومات التكلفة الفصلة هي سرية ولم تتبادلها مع اليونيدو. ولاحظت الأمانة أن المشروع الإيضاحي هو أول مشروع في المنطقة يهدف إلى تحديد كمية التحسن في كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيا؛ ويمكن أن تتغير التكاليف المفصلة لنظام التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج مع تركيب المزيد من مثل هذه النظم. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت التكلفة الشاملة لنظام التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج في التقرير مستوى إشاري للتكلفة الأصلية.
التوصية
148- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما مع التقدير، بالتقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون شبه الحرج لمحلات السوبر ماركت في الأرجنتين وتونس المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	دعوة الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الأخذ في الحسبان التقرير النهائي للمشروع الإيضاحي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، عند مساعدة بلدان المادة 5 في إعداد مشروعات في قطاعات التبريد التجاري.
عالمي (منطقتي شرق أفريقيا والبحر الكاريبي): مشروع إيضاحي عن جودة غازات التبريد، والاحتواء وإدخال البدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء (التقرير النهائي) (يونيدو)
معلومات أساسية
149- في اجتماعها السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع الإيضاحي في منطقتي شرق أفريقيا والبحر الكاريبي بشأن جودة التبريد والاحتواء وإدخال البدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكيف الهواء، بقيمة 425,650 دولارا أمريكيا، تتألف من 50,000 دولارا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 6,500 دولارا أمريكيا لليونيب، و345,000 دولارا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 24,150 دولارا أمريكيا لليونيدو، وفقا للمقرر 72/40 (المقرر 76/36).
150- وفي اجتماعها الثاني والثمانين، ألغت اللجنة التنفيذية المكون الذي ينفذه اليونيب (بسبب عدم إحراز أي تقدم) ومددت تاريخ إتمام المكون الذي ينفذه اليونيدو إلى 31 يوليه/تموز 2019، على أساس الفهم أنه لن يتم طلب تمديد إضافي، وطلبت إلى يونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز الاجتماع الرابع والثمانين (المقرر 82/22(ج)). وفي نفس الاجتماع، أعاد اليونيب التمويل الكامل لمكونه (أي 56,500 دولارا أمريكيا).
151- وتمشيا مع المقرر 82/22(ج)، قدم اليونيدو إلى الاجتماع الرابع والثمانين تقريرا مرحليا عن المشروع الإيضاحي. وعند استعراض التقرير المرحلي، لاحظت الأمانة لدى استعراض التقرير المرحلي وجود حاجة إلى معلومات إضافية من ضمنها جوانب السلامة عند إجراء تعديل تحديثي على التجهيزات التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ ونتائج أداءِ وخدمة الوحدات القائمة على الهيدروكربون المُركبة في كل بلد في منطقة البحر الكاريبي؛ والنظر في أثر اللوائح والاعتبارات القياسية على استيعاب التكنولوجيات في هذه البلدان؛ واستنتاجات إضافية حول الأدوات اللازمة للعمل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال بناءً على تجربة المركز الإقليمي في غرينادا؛ وأهمية مسألة غازات التبريد الرديئة لوحدات الأوزون الوطنية؛ والدروس المتعلقة بالتدابير العملية لضمان جودة غازات التبريد في الأسواق المحلية؛ وإجراءات الرصد والإنفاذ اللازمة للحد من مخاطر الواردات والمبيعات المحلية من غازات التبريد الرديئة؛ وتقرير مالي مفصل.
152- وبالإشارة إلى الوقت المحدود المتاح لمعالجة التعليقات التي أثارتها الأمانة، قررت اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بأن اليونيدو سيقدم تقريرا نهائيا عن المشروع، وكذلك تقرير إتمام المشروع، إلى الاجتماع الخامس والثمانين، وأن الأرصدة غير المستخدمة ستعاد إلى الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 84/24).
التقرير النهائي
153- وفقا للمقرر 84/24، قدم اليونيدو التقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي، الوارد في المرفق الرابع بالوثيقة الحالية.
مكون منطقة شرق أفريقيا
154- كان الغرض من مكون المشروع المتعلقة بالمنطقة الأفريقية الذي يغطي إريتريا، وكينيا، ورواندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا يتمثل في إيضاح توافر غازات التبريد الرديئة في الأسواق المحلية، والفجوات التنظيمية ونقص الوعي عن المسألة؛ واقتراح استراتيجية لضمان جودة غازات التبريد في السوق، إذ أنها ستحسن من كفاءة تشغيل معدات التبريد وتكييف الهواء، وبذلك تمتد العمر الإفتراضي للمعدات وتقلل الحاجة إلى غازات تبريد جديدة. ونظرا للموقع الجغرافي لجمهورية تنزانيا المتحدة، ومساحتها الواسعة، وعدد سكانها الكبير، تم اختيارها كدولة رئيسية لتنفيذ أنشطة تقنية محددة.
155- وتضمنت الأنشطة التي نفذت بموجب المشروع مسوحات بشأن توافر غازات التبريد؛ وتدريب فنيي التبريد، وموظفي الجمارك، والمفتشين البيئيين والمستوردين؛ وتوفير أصحاب المصلحة بمعدات محددات غازات التبريد؛ وإنشاء مراكز اختبار لغازات التبريد؛ ودعم أنشطة التوعية. وحقق المشروع الهدف منه وهو تقييم غازات التبريد الردِيئة في المنطقة، وحدد الثغرات التي أدت إلى تغلغل غازات التبريد الرديئة في الأسواق الإقليمية. وتم تدريب أصحاب المصلحة على استخدام محللاتِ غازات التبريد، وتحديد غازات التبريد الرديئة، وقياس أداء معدات التبريد وتكييف الهواء التي تستخدم غازات تبريد نقية ورديئة. وعزز المشروع مراكز اختبار غازات التبريد من خلال توفير الأدوات والتجهيزات، وزيادة الوعي بشأن توافر غازات التبريد الرديئة في الأسواق المحلية، وعواقب استخدامها.
156- واشتملت عواقب استخدام غازات التبريد الرديئة ما يلي: استهلاك إضافي للطاقة مع ما يرتبط به من انبعاثات غير مباشرة لثاني أكسيد الكربون؛ والضرر بمكونات النظام بما في ذلك الضاغط؛ وخفض في الأداء والعمر الافتراضي للمعدات؛ والاستخدام غير المتعمد لغازات التبريد القابلة للاشتعال أو السامة؛ والتنفيس المحتمل لغاز التبريد أثناء الخدمة إذ أنه لا يمكن إعادة تدويره أو استرداده؛ والزيادة المحتملة في استهلاك غاز التبريد البكر؛ والزيادة المحتملة في التسربات إذا تم الشحن بغاز تبريد أعلى ضغطا؛ وفقدان المصداقية لدى الفنيين؛ ومخاطر السلامة المحتملة.
157- وكشفت نتائج هذا المكون أن غاز التبريد الردئ كان متوفرا على نحو واسع في كثير من بلدان المادة 5 وأن هناك نقص في اللوائح لمعالجة هذه المسألة؛ وهناك نقص أيضا في التوعية فيما بين موظفي الجمارك والمستوردين. ولذلك، ينبغي معالجة هذه المسائل خلال تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، إذ أن جميع أنواع غازات التبريد التي يتم استردادها تعبئ في زجاجات وتباع أو يتم تصديرها كغازات جديدة.
158- وقدم المشروع الإيضاحي أيضا تدابير مفصلة لمنع غازات التبريد الرديئة/الملوثة من النفاذ إلى الأسواق المحلية، ومن ضمنها التفاعل الدائم بين وحدات الأوزون الوطنية ومستوردي غازات التبريد من أجل زيادة الشفافية وتبادل المعلومات؛ وبرامج بناء القدرات المستمرة لموظفي الجمارك والسلطات البيئية وموظفي وحدة الأوزون الوطنية؛ والتعاون فيما بين الوكالات بين وحدات الأوزون الوطنية، والمكاتب، وإدارات الجمارك، وسلطات الموانئ وغيرهم من مسؤولي الإنفاذ؛ ومحددات غازات التبريد في نقاط الدخول؛ واستخدام الجمارك للنظام المتناسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها، بما في ذلك استخدام رقم الأمم المتحدة،[footnoteRef:40] والصياغة الكيميائية ورقم الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE)، [footnoteRef:41] ضمن أرقام أخرى؛ وإشراك رابطات التبريد والفنيين في حملات التوعية من أجل تقليل واردات واستعمالات غازات التبريد الرديئة إلى أدنى قدر؛ وحوافز/جوائز لموظفي الجمارك الذين يضبطون غازات تبريد رديئة؛ وعرض مواد توعية في جميع نقاط الحدود لإرشاد موظفي الجمارك ووحدات الأوزون الوطنية بشأن التكوين الكيميائي لمختلف غازات التبريد في أثناء القيام بالتحليل. [40:  أرقام مكونة من أربعة أرقام، حددتها لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة التابعة للأمم المتحدة، التي تحدد المواد والبضائع الخطرة في إطار النقل الدولي.]  [41:  الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء.] 

مكون بلدان البحر الكاريبي
159- استهدف مكون المشروع، المتعلق بمنطقة البحر الكاريبي الذي يغطي جزر البهاما، وغرينادا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، تسهيل إدخال غازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في قطاع الخدمات من خلال: تعزيز خبرة الفنيين وتدريب المدربين المتخصصين؛ وتطوير المناهج التدريبية في المراكز المهنية؛ وتوفير التجهيزات الأساسية في مراكز التدريب الإقليمية (أي وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكربون، والمشعبات مع مقاييس للمواد الهيدروكربونية، وكاشفات التسرب الإلكترونية لغازات التبريد القابلة للاشتعال، ومحطات الشحن المتنقلة للمواد الهيدروكربونية واسطوانات غاز البوتان، وغيرها من الأدوات)؛ وتقديم دورات تدريب في البلد وتقديم معلومات لأصحاب المصلحة عن أحدث التجهيزات المتاحة القائمة على الهيدروكربون المتوافرة في السوق.
160- واشتملت الأنشطة المنفذة تصميم مناهج تدريب بشأن المناولة السليمة لغازات التبريد القابلة للاشتعال منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ وعقدَ ورشة عمل إقليمية لواضعي السياسات ومطوري المناهج مع ممثلين من وحدة الأوزون الوطنية ومقدمي التدريب؛ وتزويد مركز التدريب الإقليمي في غرينادا بالأدوات والتجهيزات المناسبة لغازات التبريد القابلة للاشتعال منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ وعقد ورشة عمل إقليمية لتدريب المدربين في غرينادا حيث تلقى المشاركون تدريبا على الجوانب النظرية لخدمة التبريد، بما في ذلك التدريب على المناولة الآمنة لغازات التبريد البديلة؛ وتصميم منهجِ إقليمي للتدريب والترخيص للتأكد من أن الفنيين المؤهلين هم فقط من يتعاملون مع معدات الخدمة وغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتسليم اثنين من أجهزة تكييف الهواء المعتمدة على R-290 إلى أربعة بلدان؛ كما عُقد اجتماع فريق الخبراء الإقليمي بالتوازي مع اجتماع مسؤولي الأوزون في سورينام.
161- ونتيجة للمشروع، أصبح مركز التدريب الإقليمي في عام 2019 يعمل بالكامل لفنيي التبريد وتكييف الهواء في غرينادا، وسيفتح أمام الفنيين من بلدان أخرى في المنطقة في عام 2020. وفي نهاية دورة التدريب، أجري تقييم وتسلم المشاركون الناجحون تراخيص "الغازات المفلورة" و "البدائل الفعلية". [footnoteRef:42] [42:  تعتبر هذه تراخيص معترف بها دوليا لمستوى الكفاءة في مناولة غازات التبريد – في هذه الحالة، الغازات المفلورة وغازات التبريد القابلة للاشتعال.] 

162- واستنادا إلى الملاحظات من تنفيذ المشروع، اشتملت التوصيات على اعتماد جميع البلدان للمنهج الذي طوره المشروع؛ وتقييم معتاد لقدرة مركز التدريب الإقليمي في غرينادا؛ والنظر في الحاجة إلى مركز تدريب إقليمي آخر في بلد آخر إذا كانت القدرات غير كافية؛ وتطوير آليات وشراكات لتشجيع الموردين الدوليين أو صناع المعدات والأدوات القائمة على الهيدروكربون على إثبات وجود أفضل في المنطقة؛ والنظر في عمليات الشراء الإقليميية للمعدات والأدوات القائمة على الهيدروكربون؛ والنظر في إنشاء رابطة تبريد إقليمية؛ وجذب دعم مالي إضافي من هيئات التمويل الدولية لإدخال غازات تبريد بديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ والنظر في تطوير نظم العلامات البيئية لأجهزة التبريد و/أو نظم جوائز عند شراء المستهلكين أجهزة تبريد مراعية للبيئة؛ والنظر في فرض رسوم على الواردات من المعدات مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي؛ والنظر في متطلبات تقنية إلزامية للتصميم وبناء أو تحديث تأهيلي للمباني المدنية (مثل المكاتب، والفنادق، والمستشفيات، والمدارس، والمجمعات السكنية، ومرافق الخدمة) التي بها مساحة تتجاوز حجما معينا؛ وإجراء تقييمات فنية مع الأجهزة القائمة على R-290 لدراسة كيفية تشغيلها تحت كهرباء قدرها 110 فولت/60 هيرتز؛ وتطوير منصات لتبادل المعلومات فيما بين الفنيين.
تعليقات الأمانة
163- استنادا إلى الملاحظات والنتائج الخاصة بمكون شرق أفريقيا، طلبت الأمانة معلومات أكثر عن إمكانية تشجيع الفنيين والمستخدمين النهائيين على الإبلاغ بطريقة آمنة عن حالات غازات التبريد الردئية، والتدابير العقابية المناسبة للمستوردين أو الموزعين المحليين الذين يبيعون غاز تبريد ردئ.
164- وشرحت اليونيدو أنه من المتوقع أن يبلغ الفنيون وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال رابطة فنيي التبريد. وفي الحالات التي لا يوجد فيها رابطة، يدعى الفنيون للإبلاغ مباشرة إلى وحدة الأوزون الوطنية في البلد. وشرحت اليونيدو نتائج المشروع الإيضاحي لوحدات الأوزون الوطنية الأخرى. ويمكن أن تختلف التدابير العقابية للمنتهكين من بلد لآخر. فبعض البلدان تبدأ بحملات توعية عامة، بما في ذلك توزيع كتيبات اليونيدو، وبعد ذلك يليها غرامات. وترى اليونيدو أيضا أن المعلومات عن الموضوع يمكن تبادلها خلال اجتماعات الشبكات الإقليمية التي ينظمها برنامج المساعدة على الامتثال التابع لليونيب.
165- وفيما يتعلق بتعديل تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان المادة 5 نتيجة لهذا المشروع، أشارت اليونيدو أن مسألة جودة غازات التبريد مدرجة في التدريب المقدم إلى الفنيين؛ وأن التدريب يشمل الوسائل الأساسية لتحديد غازات التبريد الرديئة المحتملة، وحيثما يمكن، إيضاح أداء المعدات مع غاز تبريد نقي وغازات التبريد المزيفة التي يتم شراؤها محليا. ورحبت وحدات الأوزون الوطنية والفنييون بهذا الموضوع ولكنه يتطلب المزيد من التوعية.
166- وعند تفسير إضافي للمساهمة الرئيسية لمكون منطقة الكاريبي للمشروع للبلدان المشاركة فيه وأثره على تنفيذ خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أفادت اليونيدو أن المشروع أظهر الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لجعل المعدات القائمة على الهيدروكربون متوافرة في البلدان المشاركة. وعلى وجه أكثر تحديدا:
(أ)	إعداد منهج للتدريب مع مواد مرجعية بشأن غازات التبريد القابلة للاشتعال التي يمكن إدراجها في استراتيجيات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمجرد تكييفها للبلدان المحددة التي تحتاجها؛
(ب)	إنشاء مركز تدريب مزود جيدا في غرينادا متوافر للفنيين من المنطقة للتعلم عن كيفية العمل بسلامة مع غازات التبريد القابلة للاشتعال. كما تم تعزيز قدرات مرافق التدريب في بلدان أخرى. وقدم المركز الإقليمي ومرافق التدريب الحديثة في كل بلد دورات تدريب للفنيين تكمّل حلقات التدريب التي أجريت بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(5) إنشاء مجمع من المدربين من كل بلد مشارك قادر على تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء كجزء من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو المعمول به في جزر البهاما وغرينادا وسورينام.
167- وفيما يتعلق بتوافر الأدوات الحرجة التي يحتاجها الفنيون للتشغيل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال،[footnoteRef:43] أشارت اليونيدو إلى أنه حتى الوقت الحاضر، لم تكن الأدوات متوافرة في الأسواق الإقليمية وظلت البلدان تعتمد على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومبادرات أخرى للحصول عليها في السوق الدولية. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الأجهزة التي تستخدم غازات التبريد القابلة للاشتعال لكي تستعمل كوحدات تدريب لزيادة واستبدال القدرة المركبة في مرافق التدريب في المنطقة. وأدرجت اليونيدو تفاصيل عن المعدات الأكثر ضرورة للتدريب ولخدمة غازات التبريد القابلة للاشتعال في المناهج الواردة في المرفق الأول بمكون البحر الكاريبي في التقرير النهائي. [43:  متشعب بمقياس لغازات التبريد القابلة للاشتعال، ومكتشف إلكتروني لتسرب غازات التبريد القابلة للاشتعال، واسطوانات مناسبة لغازات التبريد القابلة للاشتعال.] 

168- وتمشيا مع المقرر 84/24، أكدت اليونيدو أن هناك رصيد يبلغ 709 دولارا أمريكيا، سيتم إعادته إلى الاجتماع السادس والثمانين.
التوصية
169- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بالتقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي العالمي (منطقتي شرق أفريقيا وبلدان البحر الكاريبي) بشأن جودة غازات التبريد والاحتواء وإدخال بدائل محتملة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	دعوة الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الأخذ في الحسبان التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه عند مساعدة بلدان المادة 5 في إعداد وتنفيذ المشروعات في قطاع خدمة التبريد.
إقليمي (أوروبا وآسيا الوسطى): إعداد مركز امتياز إقليمي للتدريب والترخيص وإيضاح غازات التبريد البديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي (التقرير النهائي) (الاتحاد الروسي)
معلومات أساسية
170- في اجتماعها السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع إيضاحي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى لإعداد مركز امتياز إقليمي للتدريب والترخيص وإيضاح غازات التبريد البديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، بقيمة 591,600 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 75,076 دولارا أمريكيا لحكومة الاتحاد الروسي (المقرر 76/35).
171- وتمثل الهدف من المشروع في تحسين القدرات التقنية لقطاعات التبريد وتكييف الهواء في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى للتغلب على الحواجز التي تعترض اعتماد غازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ وتحسين ممارسات الخدمة؛ وخفض مستويات انبعاثات الغازات المفلورة من معدات التبريد وتكييف الهواء؛ وتزويد الفنيين ومصنعي المعدات بفهم لتصميم كفاءة الطاقة وتشغيل معدات التبريد وتكييف الهواء. وطلبت حكومة الاتحاد الروسي مساعدة من اليونيدو لتنفيذ هذا المشروع.
172- وقدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المعينة، التقرير النهائي عن إعداد مركز امتياز إقليمي للتدريب والترخيص وإيضاح غازات التبريد البديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، تمشيا مع المقرر 83/30(ج). [footnoteRef:44]ويرد التقرير الكامل في المرفق الخامس بالوثيقة الحالية. [44:  تم النظر في تقرير مرحلي عن المشروع في الاجتماع الثالث والثمانين، ومع الإشارة الى التقدم الكبير المحرز حتى الآن، تم تمديد تاريخ انتهاء المشروع الى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 (المقرر 83/30(ب)).] 

التقرير النهائي
173- أنشئ المركز الإقليمي في أرمينيا في المجمع العلمي التعليمي الدولي في “Shirakatsy Lyceum”، في إطار وزارة حماية الطبيعة. وتم إطلاقه في سبتمبر/أيلول 2019 في احتفال مع أكثر من 50 مشاركا تضمنوا الوزراء ونواب الوزراء في بلدان المجلس الحكومي الدولي للإيكولوجيا التابع لكومنولث الدول المستقلة، وممثلي اليونيدو، ورابطات وشركات التبريد وتكييف الهواء، والخبراء التقنيين والطلاب.
174- ويعمل المركز الإقليمي في الوقت الحاضر ويقدم التدريب وخدمات استشارية للبلدان في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، بما في ذلك برامج التدريب، ونظم الترخيص، وتدريب المعلمين؛ وتقديم منهج مشترك للدراسات المهنية والأكاديمية الذي يمكن أن تعتمده فرادى البلدان خلال تنفيذ أنشطة خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
175- وتشمل الأنشطة الأخرى المنجزة بموجب المشروع ما يلي:
(أ)	تدريب 5 مدربين وترخيصهم بموجب نظم ترخيص الغازات المفلورة والبدائل الفعلية، والتوقيع على اتفاق خاص بشأن التعاون مع مركز التدريب في موسكو لتقديم دورات للتدريب وترخيص المتعلمين على جملة أمور من بينها السلامة الكهربائية، والأعمال على ارتفاعات؛ وأوعية الضغط ومهارات اللحام، السارية في إقليم روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية؛
(ب)	ترجمة مشروع لوائح الغازات المفلورة بالتجانس مع لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 517/2014 إلى الروسية وإعداد نظام ترخيص مبسط للفنيين بشأن لوائح الغازات المفلورة لتيسير إطلاق نظم الترخيص في كل بلد من بلدان أوروبا وآسيا الوسطى؛
(ج)	توفير خدمات استشارية ومساعدة تقنية من أجل تجانس التشريعات واللوائح الوطنية بعد التصديق على تعديل كيغالي من خلال المجلس الفني المشترك لرابطات التبريد الوطنية؛
(د)	تنفيذ مشروع إيضاحي لغازات التبريد القابلة للاشتعال المستخدمة في مرافق تخزين الفاكهة والخضروات في مقاطعة كوتايك، بأرمينيا؛ ووضعت متطلبات السلامة لتشغيل وصيانة المعدات وإيضاحها من خلال تركيب المعدات وعملياتها. وتحقق تحسين في كفاءة استخدام الطاقة من خلال المعدات الجديدة بنسبة 34 في المائة، ويمكن أن ينتج عن تكرار المشروع الإيضاحي استبدال حوال 500 من التركيبات في السنة في بلدان منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى؛
(هـ)	إعداد تسعة برامج مساعدة تقنية بما في ذلك التعلم الإلكتروني، ودورات عملية في مركز الامتياز الإقليمي وإيضاح عملي لعمليات التكنولوجيات لجديد بدعم من مصنعي المعدات من خلال منهج مشترك للدراسات المهنية والأكاديمية؛ والتشجيع على تدريب النساء على المشاركة في برامج التدريب في المركز وتم تدريب 77 من الممارسات في قطاع التبريد وتكييف الهواء في المركز؛
(و)	تطوير موقع شبكي(http://hvaccenter.am/)  لتقديم منصة للتدريب الإلكتروني عن بعد.
176- وتم الإعلان عن إعداد وتشغيل مركز التدريب من خلال اجتماعات استشارية إقليمية للموظفين الفنيين، ووحدات الأوزون الوطنية واجتماعات استشارية أخرى؛ وأعلن عن إنشاء المركز من خلال وسائل إلكترونية ومنشورة بين أصحاب المصلحة في المنطقة.
177- وتم الصرف الكامل للأموال الموافق عليها البالغة 591,600 دولارا أمريكيا لإعداد وتشغيل مركز التدريب (184,044 دولارا أمريكيا)، وتنفيذ المشروع الإيضاحي (188,261 دولارا أمريكيا)، وترجمة اللوائح بالإنغليزية والروسية (55,500 دولارا أمريكيا)، وتطوير موقع شبكي لبرامج التدريب الإلكتروني والتواصل (92,795 دولارا أمريكيا)، ومعلومات التواصل وأنشطة التوعية وأنشطة أخرى لإدارة المشروع (71,000 دولارا أمريكيا).
تعليقات الأمانة
178- فيما يتعلق بالتأخيرات في المشروع، أوضح اليونيدو أن السبب الرئيسي يتعلق بتخصيص التمويل لتنفيذ المشروع، وإلى حد أقل، بتحديث البنية التحتية لمرافق التدريب في المركز، وتغيير المستفيد من المشروع الإيضاحي، وتغييرات في صانعي القرارات في حكومة أرمينيا.
179- وبناء على طلب للتوضيح، شرحت اليونيدو أن المشروع الإيضاحي انطوى على استبدال المعدات المستخدمة في تخزين الفاكهة والخضروات حيث كانت المعدات المركبة في السابق عتيقة للغاية. وقدم المستفيد تمويلا مشتركا يبلغ حوالي 30,000 دولارا أمريكيا، اشتمل على إعداد الموقع، والأعمال المدنية والكهربائية لتركيب المعدات، وأنشطة التوعية العامة وضمان التصاريح الوطنية وشهادات/عمليات تفتيش السلامة. ومن المتوقع أن يكون للمشروع إمكانية التوسع في المنطقة وللاعتماد الأسرع لتكنولوجيات غازات التبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ ويمكن أن تعتمد فرادى البلدان لوائح وطنية للترويج لمثل هذه التكنولوجيات.
180- وبشكل عام، حقق المشروع الهدف منه وهو إنشاء مركز امتياز إقليمي لتدريب وترخيص فنيي ومهندسي على المناولة الآمنة وإيضاح تطبيقات غازات التبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في نظم التبريد وتكييف الهواء في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.
التوصية
181- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بالتقرير النهائي عن إعداد مركز امتياز إقليمي للتدريب والترخيص وإيضاح غازات التبريد البديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، المقدم من حكومة الاتحاد الروسي واليونيدو، والوارد في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	تشجيع الوكالات الثنائية والمنفذة على الاستفادة بالكامل من الموارد المقدمة من المركز الإقليمي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) لتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات خفض استهلاك الهيدروفلوروكربون في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى والمناطق المجاورة.
المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأوليفين كعامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة (يونيدو)
معلومات أساسية
182- في اجتماعها السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على جملة أمور من ضمنها المشروع الإيضاحي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأوليفين كعامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة، بقيمة 96,250 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 8,663 دولارا أمريكيا لليونيدو، وطلبت إلى حكومة المملكة العربية السعودية واليونيدو إنجاز المشروع في غضون 16 شهرا من الموافقة عليه وتقديم تقرير نهائي شامل بعد إنجاز المشروع (المقرر 76/31). [footnoteRef:45] [45:  في الاجتماع الثمانين، تم تمديد تاريخ إنهاء المشروع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 (المقرر 80/26(ط)).] 

183- وفي الاجتماع الثالث والثمانين، قدمت اليونيدو تقريرا مرحليا عن المشروع الإيضاحي، مشيرة إلى الأنشطة الإضافية، بما في ذلك الاختبار الميداني (مثل قوة الالتصاق، وامتصاص الماء، ومحتوي الخلايا المغلقة، وقوة المقاومة الحرارية ومقاومة الضغط ضد عوامل التصلدِ/التدهور)، سيحتاج الأمر إلى تنفيذها قبل إنجاز المشروع. ومن أجل الانتهاء من الأنشطة المتبقية التي ستقدم معلومات قيمة، وبعد الإحاطة بالتقدم الكبير المحرز، وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد موعد الانتهاء من المشروع حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع. وطلبت اللجنة كذلك إلى اليونيدو تقديم التقرير النهائي للمشروع في موعد لا يتجاوز الاجتماع الرابع والثمانين (المقرر 83/35(ب) و(ج)).
184- وتمشيا للمقرر 83/35(ج)، قدمت اليونيدو التقرير النهائي للمشروع الإيضاحي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتقديم، الذي ستستعرضه الأمانة وتقدمه إلى الاجتماع الخامس والثمانين. [footnoteRef:46] ويحتوي القسم الحالي استعراض الأمانة للتقرير ونتائجه. [46:  الفقرة 120 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75] 

التقرير النهائي
185- تم الموافقة على المشروع لإيضاح المنافع، وإمكانية التطبيق والتكرار لاستخدام الهيدروفلوروأوليفين- zd(E)1233 والهيدروفلوروأوليفين-mzz(Z)1336 للنفخ المشترك بالماء في تطبيقات رغاوي رش البوليوريثان في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة، فضلا عن تحليل التخفيضات في التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل الناتجة عن النفخ المشترك بالماء وبالنظر إلى التغييرات في كثافة الرغاوي والتوصيل الحراري.
186- ونُفذ المشروع في شام نجد الدولية، وهو منتج محلي لرغاوي البوليوريثان الجاسئة ورغاوي الرش بالبولي إيزوسيانات لعزل المباني ومقاومتها للماء (مثل الجدران، والأسقف، والأسطح والأرضية). وكان الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 هو عامل النفخ الوحيد الذي خضع للاختبار نظرا لأن والهيدروفلوروأوليفين- mzz(Z)1336 لم يكن متوافرا تجاريا.
187- واستنادا إلى نتائج الاختبار، يبدو أن صياغة رغاوي الرش بالهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 هي البديل المحتمل لإحلال صياغات كل من الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون، نظرا لخصائصه التقنية والمادية الشبيهة، بالإضافة إلى إمكانية منخفضة للاحترار العالمي وصفرا من أطنان قدرة استنفاد الأوزون. وفيما يلي استنتاجات المشروع الإيضاحي:
(1) يعادل أداء رغاوي الرش العاملة بالهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233، رغاوي الرش العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في الالتصاق والموصلية الحرارية واستقرار الأبعاد وإمكانيات الدهان والسمك الشامل للرغاوي وقوة الضغط؛
(2) أظهرت المساحة المرشوشة المستندة إلى الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 ثقوب أكثر عن تلك المستندة إلى الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، ولكنها مع ذلك أوفت بتوقعات المستهلك؛
(3) لا يتطلب الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 أي أجهزة إرغاء جديدة وتمت جميع الاختبارات بالأجهزة القائمة من شركة شام نجد (أي Graco E-XP1 Applicator)؛
(4) نظرا لانخفاض نقطة الغليان (19.5 درجة مئوية)، يتعين خلط الهيدروفلوروأوليفينن-1233zd(E) في المفاعل بدرجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية، ويفضل أن تكون عند 15 درجة مئوية لتجنب فقدان عامل النفخ خلال عملية الخلط؛
(5) يمكن خلط كمية أصغر من الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 في البوليول، بالنظر الى أن درجة الغليان في خليط البوليول ستكون أيضا أقل من نقطة غليان الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛
(6) تم تخزين البوليول سابق الخلط الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 لما مجموعه خمسة أشهر بواسطة بيت النظم والمستخدم النهائي بدون ملاحظة تغييرات تفاعلية. وسيجري تخزين الخليط في درجة حرارة قصوى تبلغ 28 درجة مئوية بالنظر الى انخفاض نقطة الغليان للهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233، مما قد يسبب التبخر / غليان المادة الكيميائية في درجة حرارة أعلى؛
(7) يحتاج نظام الرغاوي المعتمد على الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233، الى طائفة من الاضافات (خافض التوتر السطحى والمحفز) لتجنب تدهور خليط البوليول، وتوفر مجموعة المحفزات فترة الحفظ على ما بعد ثمانية أشهر؛
(8) تبلغ تكاليف التشغيل الإضافية للنظام المعتمد على الهيدروفلوروأوليفين-1233zd(E)، 4.30 دولار أمريكي للكيلوغرام أعلى عن تلك المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. غير أنه بعد إضافة انخفاض الموصلية الحرارية (أي عزل أحسن) وانخفاض سمك الرغاوي المنتجة بالهيدروفلوروأوليفين-1233zd(E)، خفضت هذه التكاليف إلى 0.33 دولار أمريكي للكيلوغرام؛
(ط)	بلغ سعر الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 المدفوع لتنفيذ المشروع 9.50 دولار أمريكي للكيلوغرام؛ غير أن السعر الفعلي عند شراء كميات صغيرة يبلغ 15 دولار أمريكي للكيلوغرام؛ مما سيزيد من تكاليف التشغيل الإضافية. ومن المتوقع أن هذه التكاليف سيتم خفضها في غضون سنوات قليلة، مع انخفاض سعر الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 وارتفاع سعر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بسبب التوافر المنخفض.
نتائج الاختبارات الميدانية الإضافية
188- اشتمل التقرير النهائي على نتائج الاختبارات التي أجراها مختبر مستقل في فنلندا بعد 18 شهرا من تطبيق رغاوي الرش القائمة على الهيدروفلوروأوليفين في ظروف درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة. واستنادا إلى النتائج، خلص اليونيدو إلى أن الرغاوي القائمة على الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 أظهرت على الأقل سلوكا مشابها لرغاوي البوليوريثان القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وعلاوة على ذلك، فترة تقادم رغاوي الرش ومدتها 18 شهرا المطبقة في ظروف درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة لم تغير أي مؤشرات لأداء الرغاوي على نحو كبير، وما زالت الرغاوي تستوفى جميع المواصفات.
189- وعقدت حلقات عمل في جدة والرياض والدمام في يونيه/حزيران 2019، لتقديم معلومات عن نتائج رغاوي رش البوليوريثان القائمة على الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233 وتطبيقات الرغاوي التي تصب في الموقع، بالمقارنة إلى تكنولوجيات أخرى وعمليات تحليل التكاليف.
تعليقات الأمانة
190- مع ملاحظة الأمانة بعض الاختلافات في القيم المحصلة من الاختبارات بعد 18 شهرا بالمقارنة إلى الاختبارات الأصلية، ما زالت قابلية المقارنة للخصائص المادية للرغاوي لتلك الخاصة بالرغاوي القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وقدمت اليونيدو تفسيرا للبيانات المحصلة في كل اختبار، ووجدت الأمانة أنها قيّمة واقترحت إضافتها إلى التقرير. ويرد التقرير النهائي المنقح في المرفق السادس بهذه الوثيقة.
توافر التكنولوجيا واعتمادها
191- عند تفسير أصل الصياغات وتوافرها التي تستخدم لاختبار الهيدروفلوروأوليفين-zd(E)1233، أشارت اليونيدو إلى أن الصياغة المستخدمة للاختبارات الأولى تم تطويرها بالكامل بواسطة Covestro (مورد عالمي للبوليمر في دولة الإمارات العربية المتحدة) ولم تكن متوافرة لأي بيت نظم آخر في البلد. وجميع تفاصيل صياغات الرغاوي قامت بتطويرها بيوت نظم، وهي عادة ما تكون سرية. غير أن موردي المواد المضافة (مثل Evonik وMomentive) وموردي عامل النفخ (أي Honeywell وChemours) يقدمون الدعم بنشاط للصياغات في بيوت النظم. ونظرا لأن نظم رغاوي الرش متوافرة الآن في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية، سيكون هناك استخدام محلي آخر لنظام رغاوي الرش من جانب جميع مستخدمي رغاوي الرش.
192- وعند وصف العقبات الرئيسية لتعميم استخدام هذه التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، أشارت اليونيدو إلى أن النظم القائمة على الهيدروفلوروأوليفين لرغاوي الرش هي متوافرة حالية ويمكن استخدامها لجميع تطبيقات البناء، وتتوافر على نحو كبير صياغات كاملة لنظم النفخ بالهيدروكلوروفلوروكربون-141ي ومخزونات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في بيوت النظم. ويعتبر القبول في السوق لصياغات رغاوي الرش الجديدة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي محدودا بسبب الدعاية السلبية عن الأداء السيء المتوقع لهذه الصياغات. وبموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تعتزم اليونيدو واليونيب إعداد مقياس جودة وبرنامج ترخيص يهدف إلى استخدام نظم الرغاوي المرخصة فقط، مما قد يساعد في التغلب على العوائق الجارية التي تعترض اعتماد التكنولوجيا على نحو أوسع.
التمويل المشترك
193- بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع الإيضاحي بالنسبة للصندوق المتعدد الأطراف 94,000 دولارا أمريكيا، استخدم منها 28,000 دولارا أمريكيا على خدمات الخبراء الاستشاريين والسفر؛ و48,000 دولارا أمريكيا على المعدات والمواد الكيميائية؛ و18,000 دولارا أمريكيا على اختبارات المعامل وحلقات عمل للنشر. وبناء على الطلب، أفادت اليونيدو أنه وفقا للمعلومات المتوافرة، ساهمت بيوت النظم المستفيدة باستثمار قدره 250,000 دولارا أمريكيا في المعدات والمواد الكيميائية.
التوصية
194- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بالتقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأوليفين كعامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة في المملكة العربية السعودية، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	دعوة الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الأخذ في الحسبان التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه عند مساعدة بلدان المادة 5 في إعداد وتنفيذ مشروعات رغاوي البوليوريثان.
المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي للترويج لغازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي القائمة على الهيدروفلوروأوليفين لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة (التقرير المرحلي) (يونيدو)
معلومات أساسية
195- بالنيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، قدمت اليونيدو إلى الاجتماع الخامس والثمانين تقريرا مرحليا عن المشروع الإيضاحي للترويج لغازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي القائمة على الهيدروفلوروأوليفين لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة
196- وتم الموافقة على المشروع في الاجتماع السادس والسبعين لتصنيع واختبار وترشيد نموذج رائد لأجهزة تكييف الهواء بخليط منخفض إمكانية الاحترار العالمي من الهيدروفلوروأوليفان/الهيدروفلوروكربون فضلا عن R-290 للاضطلاع بمشروع إيضاحي لإدارة الإنتاج الإيضاحي ولتحويل خط إنتاج، بمبلغ 1,300,000 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بقيمة 91,000 دولارا أمريكيا لليونيدو.
197- وفي اجتماعها الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد المشروع من مايو/أيار 2018 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، على أن يكون من المفهوم أن لا يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وطلبت من الوكالات المنفذة أن تقدم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز الاجتماع الثالث والثمانين (المقرر 80/26(ز)). وبناء عليه، قدم التقرير النهائي الموجز إلى الاجتماع الثاني والثمانين مع توثيق للتقدم المحرز في الكثير من الأنشطة، بما فيها شراء المعدات وتسليم المكونات (مثل الكباسات)، وما زال منتظرا تسليم معدات الإنتاج وإنتاج أول وحدات قائمة على R-290. وكان من المتوقع إنجاز تلك الأنشطة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2018.
198- وفي الاجتماع الثالث والثمانين تم الإبلاغ عن أنه في حين جرى تسليم معدات الإنتاج، فإن تركيبها مازال منتظرا حيث قررت الشركة نقل خط الإنتاج. وتعتزم الشركة تركيب المعدات رغم ذلك حتى يمكن إجراء التشغيل التجريبي وتدريب العاملين؛ وسوف ينقل الخط في سبتمبر/ أيلول 2019. ويتعين إجراء المزيد من الاختبارات أو ترشيد الوحدات. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأنشطة فضلا عن إقامة حلقة عمل لنشر نتائج المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وبناء عليه، قررت اللجنة التنفيذية أن تمد، على أساس استثنائي، موعد الانتهاء من المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، مع ملاحظة التقدم الكبير في التنفيذ والقابلية المحتملة لتكرار النتائج في العديد من بلدان المادة 5، على أساس الفهم بألا يقدم أي طلب آخر لتمديد تنفيذ المشروع، وطلبت إلى اليونيدو أن تقدم التقرير النهائي للمشروع في موعد لا يتجاوز الاجتماع الخامس والثمانين وأن تعيد جميع الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 83/33).
التقرير المرحلي
199- أجري المزيد من الاختبار والترشيد للوحدات، بما في ذلك ترشيد المكثف مع 5 مم من أنابيب نحاسية محززة بالقطر الخارجي (IGT)، والتي حدثت الشركة خط تصنيع المبادل الحراري للسماح بالتصنيع في الشركة، وقدمت ميزة اقتصادية نسبية للمبادلات الحرارية ذات القنوات الدقيقة التي قد يحتاج الأمر شراوها من الموردين. وتم تطوير نموذج تشغيلي كامل مجزأ صغير يعمل بغاز R-290 بقدرة 18,000 وحدة حرارة بريطانية (1.5 طن تبريد) يستخدم مكثف 5 مم من أنابيب نحاسية محززة بالقطر الخارجي (IGT)، ولا يحتاج الأمر إلى ترشيد آخر للمكثف. وتجاوزت الوحدة متطلبات المعايير المحلية الدنيا لأداء الطاقة بمعدل كفاءة استخدام الطاقة قدره 12.5 في ظروف درجة حرارة 35 درجة مئوية (T1) و9.36 وفي ظروف درجة حرارة 46 مئوية (T3). غير أن اختبار الأطراف الثالثة لم يتم إجراؤه بعد انتظارا لاستلام المجموعة الجديدة من كباسات النموذج الأولي ووجود مختبر مناسب. وتمتثل الوحدة المطورة المجزأة الصغيرة العاملة بغاز R-290 لمتطلبات المعايير المحلية الدنيا لأداء الطاقة المحددة في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية، وسيتم إجراء المزيد من الترشيد. ولهذا الغرض، طلبت مجموعة جديدة من 48 كباسة تعمل بغاز R-290 بها تصاميم محسنة لإجراء المزيد من الاختبارات على النماذج الأولية لتكييف الهواء المجزأ العاملة بغاز R-290.
200- ونقل خط التصنيع، واستكملت الأعمال المدنية وتم تركيب جميع المعدات، بما في ذلك نظام للرقابة الكاملة على الجودة. غير أن بدء تشغل الخط، الذي كان من المتوقع أن يتم في فبراير/شباط 2020، قد تأخر بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المقرر اختبار خط التصنيع بمجرد انتهاء القيود على السفر المفروضة نتيجة لجائحة كوفيد-19. وبالمثل، بينما تم تحديث المختبرات وغرف الاختبار الفعلي بالمعدات والأدوات اللازمة، تأخر بدء العمليات. وتشمل الأنشطة المعلقة الأخرى إجراء تدريب الفنيين على خط التصنيع وحلقة العمل الأخيرة لنشر نتائج المشروع على أصحاب المصلحة.
تعليقات الأمانة
201- لم يكن من الممكن إنجاز المشروع بسبب جائحة كوفيد-19. وقدمت اليونيدو جدولا زمنيا مؤقتا لإنجاز المشروع تضمن سفر خبير لإعداد العمل والتدريب في مايو/أيار 2020، واختبار النماذج الأولية استنادا إلى مجموعة جديدة من 48 مكبسا قائمين على R-290 مع تصميم محسن في يونيه/حزيران – أغسطس/آب 2020، وحلقة عمل أخيرة في سبتمبر/أيلول 2020.
202- ومع ملاحظة أن الجدول الزمني المقترح كان مؤقتا وسيعتمد على حالة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ما إذا كان سيسمح بالسفر الدولي، توصي الأمانة بتمديد المشروع حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، وتطلب إلى اليونيدو تقديم التقرير النهائي للمشروع في موعد أقصاه 1 يناير/كانون الثاني 2021، وإعادة جميع الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع السابع والثمانين.
التوصية
203- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن المشروع الإيضاحي للترويج لغازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي القائمة على الهيدروفلوروأوليفين لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة في المملكة العربية السعودية، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	تمديد تاريخ الانتهاء من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2020 على أساس استثنائي نظرا لجائحة كوفيد-19 والتقدم الكبير المحرز؛
(ج)	مطالبة اليونيدو بتقديم التقرير النهائي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه في موعد أقصاه 1 يناير/كانون الثاني 2021 وإعادة جميع الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع السابع والثمانين.
منطقة غرب آسيا: مشروع إيضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في قطاع تكييف الهواء في بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة (PRAHA-II) (التقرير النهائي) (يونيب ويونيدو)
204- في اجتماعها السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع الإيضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في قطاع تكييف الهواء في بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة في غرب آسيا،[footnoteRef:47] المعروف باسم PRAHA-II، بتكلفة إجمالية قدرها 771,500 دولارا أمريكيا، تتألف من 375,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 48,750 دولارا أمريكيا لليونيب، و325,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 22,750 دولارا أمريكيا لليونيدو. وقدم اليونيب واليونيدو التقرير النهائي الشامل للمشروع الوارد في المرفق السابع بالوثيقة الحالية.[footnoteRef:48] [47:  البحرين، ومصر، والكويت، وقطر، وعمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. ولم يقدم أي تمويل للإمارات العربية المتحدة، وقامت الصناعة المحلية ببناء النماذج الأولية وحضرت جلسات PRAHA على نفقتها الخاصة.]  [48:  قدم التقرير إلى الاجتماع الرابع والثمانين ولكنه نظرا لضيق الوقت، يمكن أن تقوم الأمانة بإجراء استعراض للتقرير وتقديم نتائجه إلى الاجتماع الخامس والثمانين (الفقرة 122 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75)] 

205- ويهدف المشروع إلى الاستعانة بالتقدم المحرز في المشروع الإيضاحي للترويج لبدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي لصناعة تكييف الهواء في بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة في غرب آسيا (PRAHA-I).[footnoteRef:49] وكان لـPRAHA-II ثلاثة عناصر رئيسية: بناء قدرات الصناعة المحلية على تصميم واختبار معدات تكييف الهواء باستخدام غازات تبريد قابلة للاشتعال منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ وتقييم وترشيد النماذج الأولية التي تم بناؤها لـPRAHA-I؛ وبناء نموذج لتقييم المخاطر لبلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة. [49:  الموافق عليه في الاجتماع التاسع والستين لكي ينفذه اليونيب واليونيدو (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19). ويمكن الاطلاع على التقرير النهائي لذلك المشروع في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10.] 

206- ومن أجل بناء القدرات المحلية، تم تحليل وترشيد النماذج الأولية لتكييف الهواء التي طورت بموجب PRAHA-I عن طريق الحصول على خرائط أداء المكونات (المكابس والمراوح)؛ وتقييم تشكيلات تصميم المبادل الحراري، بما في ذلك المبادلات الحرارية ذات قنوات صغيرة؛ وأداء الترشيد الهندسي لمطابقة أو تجاوز أداء وحدة خط الأساس، الذي يشمل تركيب مكابس محدثة جديدة لنفس غازات التبريد المستخدمة في PRAHA-I؛ والتي لم تكن متوافرة في وقت بناء النماذج الأولية لــPRAHA-I؛ أو كباسات لغازات تبريد لم يتم اختبارها بموجب PRAHA-I. وتم اختبار الوحدات التي تم ترشيدها مع غازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي (وهي: R-290 والهيدروفلوروكربون-32 وخلائط معينة من الهيدروفلوروأوليفين)، وتم تحليل لتأثير تسرب الشحن على أداء بدائل الانزلاق العالي.[footnoteRef:50] وتم تنظيم حلقات عمل للتدريب على تصميم النماذج الأولية، ومشاورات بين مصنعي وحدات تكييف الهواء المحلية ومقدمي التكنولوجيا، وزيارات ميدانية في مراكز الصناعة والأبحاث في الصين واليابان، وجولة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعد نموذج تقييم مخاطر يناسب استخدام الأنماط وظروف التشغيل السائدة في بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة بالتعاون مع المعاهد المحلية وجمعية صناعة التبريد وتكييف الهواء في اليابان (JRAIA). [50:  انزلاق الحرارة هو فرق الحرارة بين البخار المشبع ودرجات حرارة السوائل المشبعة في ظروف الضغط الثابت.] 

النتائج والتوصيات
207- أظهرت نتائج ترشيد النماذج الأولية لـPRAHA-I أن التحسينات في أداء النظام يمكن تحقيقها من خلال النمذجة، وتصميم المكون واختياره. وركزت إعادة تصميم المكون على المكبس، والمكثف وصمام التوسع. واستخدمت النماذج الأولية في PRAHA-I أساسا كباسات حجمها يتناسب تحديدا مع R-410A والهيدروكلوروفلوروكربون-22، مما قدم فرصة لاختيار أفضل للمكبس نظرا لأن المكبس المصمم لغاز تبريد معين سيحسن من كفاءة استخدام الطاقة في الوحدة. وسمح تخفيض أنبوب المبادل الحراري/قطر القناة بخفض في حجم الشحن نظرا لأن مكافئات نقل الحرارة تتناسب عكسيا مع قطر الأنبوب؛ غير أن القطر المنخفض يزيد من انخفاض الضغط. وبالإضافة إلى ذلك، بينما ستسمح الانخفاضات في القطر أو تغييرات أخرى في تصميم المبادل الحراري بكفاءة أعلى للنظام وخفض في الشحن، فإن التغييرات في تصميم المبادل الحراري تتقيد بأبعاد المغلف: ومن شأن إعادة تصميم كامل للنظام أن تقدم فرصة لتصميم مبادلات حرارية ذات كفاءة أعلى. وبينما يمكن بالمثل أن يحسن اختيار المراوح والمنفاخ من كفاءة استخدام الطاقة، لم يتم النظر فيهما بسبب اعتبارات التكلفة والوقت، ولأن نسبة 80-90 في المائة من استهلاك الطاقة يأتي من الكباسات.
208- وأظهرت اختبارات الوحدات التي تم ترشيدها خفضا كبيرا في استهلاك الطاقة في ظروف بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة (46 درجة مئوية). وأظهر تحليل المحاكاة أن غاز التبريد بمنحنيات أوسع تشبعا يميل إلى أن يؤدي إلى نظم ذات كفاءة أعلى وشحن أقل عندما لا تحدث تعديلات في المعدات. غير أن النتائج أظهرت أنه عند اختيار المكون المناسب، مثل الكباسات بإبعاد إزاحة أكبر ومعدل تدفق أعلى للكتلة، كانت قدرات التبريد والأداء العام لغازات تبريد أخرى على نفس مستوى القوة.
209- وأظهرت نتائج البدائل عالية الانزلاق أن تجزئة غاز التبريد على النحو الذي دلت عليه اختبارات التسرب لا يبدو أنها تشكل قلقا كبيرا نظرا لأن التغير بنسبة 2 في المائة في قدرة التبريد لوحظ بعد شحن النظام، ومن المتوقع أن تكون التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة طفيفة.
210- وتطلب العمل بشأن تقييم المخاطر النظر في مختلف استخدامات تكييف الهوء وممارسات الخدمة في بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة التي تتعلق بالتركيب وممارسات الخدمة ومستويات مهارة الفنيين؛ ولم يكن هناك أثر مباشر لدرجات الحرارة على المخاطر. وبالتعاون مع خبراء من جمعية صناعة التبريد وتكييف الهواء في اليابان، وكذلك كمدخلات من لجنة الخيارات الفنية للتبريد ولجنة الخيارات الفنية للهالونات، أعد نموذج لتقييم المخاطر، وتم تطبيقه بعد ذلك كمثال لنظام تكييف هواء مجزأ بقدرة 5.3 كيلووات (تبريد 1 طن) باستخدام غاز تبريد A2L مع ما يلي:
(1) خلال الاستخدام في مكتب حيث تشمل مصادر الاشتعال الفحم والولاعة المستخدمة لإحراق العطور والشمع المعطر، فضلا عن السجائر والولاعات. وقدرت إمكانية الاشتعال من تلك الأهداف عند حوالي 10-9؛
(2) خلال مرحلة الإصلاح أثناء اللحام بالنحاس بمصادر اشعال بما في ذلك موقد اللحام، وسيجارة وولاعة. وكانت إمكانية الاشتعال عند حوالي 10-3، مع إبراز أهمية ممارسات الخدمة الآمنة (بما في ذلك  حظر التدخين في منطقة الخدمة).
211- وتشمل التوصيات الرئيسية لـPRAHA-II ما يلي:
(أ)	قدم بناء القدرات منصة تعاون بين الحكومات ومعاهد البحث واتحادات الصناعة، والصناعة؛ وأصبحت منصة لتبادل المعلومات والنتائج عن التصميم، ووضعها في السوق وخدمة معدات تكييف هواء التي تعمل بغازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ وساعد أصحاب المصلحة في اكتساب معارف عن العمل مع غازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ وساعد المصنّعين على إقامة مشروعات البحوث التعاونية أو الاشتراك فيها، مما سمح للصناعة بتقييم البدائل طويلة الأجل، وزيادة التوعية بالحاجة إلى اختيار البدائل. وعرّضت الجولات الدراسية أصحاب المصلحة لآخر تكنولوجيات التبريد. ويمكن أن تستمر هذه العملية كلما كان ذلك ممكنا؛
(ب)	يمكن استبدال غازات التبريد وقد يكون تنافسيا مع غازات التبريد مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي ولكن هذا يتطلب تصميم واختيار مناسبين للمكونات (وخصوصا المكبس وجهات التوسيع). ولا يوصى قط ببدائل إحلال سهلة التكييف بدون تغيير في المعدات. وسوف تقدم المحاكاة الرقمية وبعض ترشيد التحليل على نحو طفيف معلومات من أجل إعادة التصميم بتكاليف أقل بكثير عن التغييرات التدريجية حسب التجربة والخطأ؛
(ج)	يعتبر تقييم المخاطر المكيّف ضروريا لفهم أفضل لتأثيرات السلامة المرتبطة بنشر غازات تبريد بديلة، نظرا لخصائص أنواع مختلفة من المعدات ومراحل الحياة، بما في ذلك النقل، والتخزين، والتركيب، والاستخدام، والخدمة ووقف التشغيل. وينبغي دراسة تقييمات المخاطر للمراحل التي تطابق الجوانب الثقافية وأساليب الحياة. وستعتمد التدابير لتخفيف المخاطر على نوع المعايير والرموز في كل بلد، وكذلك على ممارسات الخدمة. ويمكن أن تستفيد بلدان المادة 5 من خبرات PRAHA-II في إعداد نموذج تقييم المخاطر من أجل تخطي الصعوبات الفنية وإعداد نموذج بسرعة؛
(د)	أظهر ترشيد نماذج PRAHA-I أن المكونات، وخصوصا الكباسات، المصممة لبدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي لم تكن متوافرة في ذلك الوقت، وأنها ما زالت في كثير من الحالات غير متوافرة على نحو كبير. ومن شأن عملية لضمان إعلام المصنّعين باستمرار عن التطورات الجديدة أن يساعد المصنّعين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
تعليقات الأمانة
212- في اجتماعها الثالث والثمانين، قررت اللجنة التنفيذية جملة أمور من ضمنها تمديد، على أساس استثنائي، موعد استكمال المشروع حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 من أجل استكمال اختبار نماذج أجهزة تكييف الهواء، والتحقق من نتائج اختبارات تحقيق أمثل استخدام ونموذج تقييم المخاطر ونشر نتائج المشروع، وطلبت من اليونيب واليونيدو إعادة جميع الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع الخامس والثمانين. وتم إنجاز جميع تلك الأنشطة فيما عدا الندوة الدولية السادسة بشأن غازات التبريد البديلة لبلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة التي كان من المقرر عقدها في مارس/آذار 2020 في دبي والتي تأجلت نتيجة لجائحة كوفيد-19. وتغير موعد تلك الندوة مؤقتا إلى ديسمبر/كانون الأول 2020 أو الربع الأول من عام 2021، اعتمادا على حالة جائحة كوفيد-19. وفي نفس الوقت، يعتزم اليونيب واليونيدو نشر نتائج المشروع إلى بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة من خلال ندوة إلكترونية خاصة، من المقرر تنظيمها بشكل مؤقت في يونيه/حزيران 2020. وقد التزم اليونيب واليونيدو بجميع الأموال اللازمة بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وبينما لم يكن من الممكن إعادة الأموال غير الملتزم بها، هناك مدفوعات غير مسددة قائمة لم يتم صرفها بعد نتيجة لتأجيل الندوة. وبناء عليه، اتفق على مطالبة اليونيب واليونيدو، على أساس استثنائي، بإعادة جميع الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع السادس والثمانين.
213- ومن المرحج أن النتيجة المتعلقة بتجزئة غاز تبريد البدائل عالية الانزلاق أثناء دورة إعادة شحن التسرب من غاز التبريد سيكون لها أثر صغير على قدرة المعدات على التبريد وأثر كبير على كفاءة استخدام الطاقة ويمكن أن تيسر استخدام غازات التبريد هذه.
214- ومن أهم النتائج الرئيسية لــPRAHA-I، التي تم تأكيدها مع PRAHA-II أن عملية تحسين معايير الكفاءة في استخدام الطاقة لمعدات تكييف الهواء في بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة تتقدم أسرع من عملية تقييم واختيار غازات التبريد البديلة؛ ولذلك، هناك حاجة ملحة لمعالجة كفاءة استخدام الطاقة والبدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي معا من أجل تجنب الترويج لبدائل مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي. وأنشأت PRAHA عملية لتمكين الصناعة من المشاركة في البحوث والتطوير، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات المتعلقة بالانتقال إلى معدات تكييف هواء ذات كفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة إمكانية الاحترار العالمي. وأنشأ اليونيب أيضا منصة للتعاون الداخلي بين وحدات الأوزون الوطنية وسلطات الطاقة من خلال برنامج توأمة الأوزون/الطاقة الذي تم تنفيذه خلال الفترة 2018-2019 وأعد ترتيبات تعاونية محلية في كثير من البلدان. وعلاوة على ذلك، تم الأخذ في الحسبان الفرق في معدل تحديث معايير الكفاءة في استخدام الطاقة مقابل عملية إعداد ونشر غازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في تصنيع تكييف الهواء على المستوى الوطني (مثل، مشروع تحويل تكييف الهواء في مصر الموافق عليه في الاجتماع الرابع والثمانين[footnoteRef:51]). [51:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49] 

215- ولاحظت الأمانة أن اليونيب واليونيدو يعتزمان تحويل مبادرة PRAHA إلى عملية حية مع ردود فعل مستمرة ودعم مستمر لبلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة وسعت إلى فهم كيفية استدامة PRAHA. وقد تضمنت PRAHA وظائف بناء القدرات التي اشتركت فيها بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة وبلدان بخلاف تلك البلدان مثل:
(أ)	جولات دراسية إلى الصين واليابان تضمنت مشاركة خبراء من الجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛
(ب)	جلسات خاصة في اجتماعات الشبكات الإقليمية لتبادل المعارف والمعلومات عن PRAHA؛
(ج)	سلسلة من خمس ندوات لبلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة حضرتها هذه البلدان وبلدان غيرها، فضلا عن الخبراء في الصناعة، وندوة سادسة بالرغم من تأجيلها، سيتم تبادل الوثائق والمواد من خلال حلقة دراسية شبكية خاصة، وتتاح الدروس المستفادة من المشروع على الموقع الشبكي لكل من اليونيب واليونيدو؛
(د)	جلسات خاصة في أفرقة العمل المفتوحة العضوية والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالتدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والتبريد (VHACR).
216- وحتى تاريخه، ركزت PRAHA على بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة التي لديها تصنيع لتكييف الهواء؛ غير أن أغلبية هذه البلدان ليس لديها تصنيع محلي لتكييف الهواء ولكنها تعتبر متلقين للتكنولوجيا. ويعتزم اليونيب واليونيدو معالجة هذه المسألة من خلال ما يلي:
(1) الاستخدام المستمر للموارد المولدة من PRAHA لمساعدة البلدان وبناء معارفها عن البدائل؛
(2) تقديم إلى اللجنة التنفيذية مشروع جديد سيركز على تقديم المساعدة التقنية لنشر البدائل، بما في ذلك تقييم مخاطر بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة التي لا يوجد بها تصنيع لتكييف الهواء، ودعم تقني لإيجاد استراتيجية للقبول في السوق وخطة نشر للمعدات التي تستخدم غازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، وتصميم رمز لنموذج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وأدوات إنفاذ من أجل تيسير الاستخدام السليم لغازات التبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، وبرنامج تدريب للسلطات المحلية التي تنظم وترخص أو ترصد المعدات والبرامج التي تستخدم غازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي.
217- غير أن الأمانة لاحظت أن اللجنة التنفيذية لم تتطرق لإطار إضافي لمزيد من المشروعات الإيضاحية الإضافية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
218- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن المشروع الإيضاحي للترويج لغازات تبريد بديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في قطاع تكييف الهواء في بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة في غرب آسيا (PRAHA-II)، المقدم من اليونيب واليونيدو، والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	مطالبة اليونيب واليونيدو إعادة جميع الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع السادس والثمانين بدلا من الاجتماع الخامس والثمانين، نظرا للتأخير في عقد الندوة الدولية السادسة بشأن غازات التبريد البديلة لبلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة بسبب جائحة كوفيد-19؛
(ج)	دعوة الوكالات الثنائية والمنفذة إلى تشارك التقرير النهائي للمشروع الإيضاحي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، عند مساعدة بلدان المادة 5 في إعداد المشروعات في قطاعات تكييف الهواء في بلدان درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة.
تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التضنيع الثاني، وخدمة التبريد والمذيبات في الصين
الصين: عامل التصنيع الثاني – معلومات إضافية عن الأنشطة المقرر إجراؤها (البنك الدولي).
معلومات أساسية
219- في الاجتماع الرابع والثمانين، اقترحت حكومة الصين الاضطلاع بالأنشطة التالية لتعزيز الرصد والإدارة طويلة الأجل للمواد المستنفدة للأوزون بالنظر إلى الأرصدة غير المخصصة البالغة حوالي 1.24 مليون دولار أمريكي في خطة قطاع عامل التصنيع الثاني:
(1) إنشاء وتحديث نظام الرصد الإلكتروني عبر الإنترنت لإنتاج رابع كلوريد الكربون. وسيكمل هذا النظام نظام إدارة المعلومات عن المواد المستنفدة للأوزون من خلال التركيز على إنتاج وتحويل ومبيعات وتخزين رابع كلوريد الكربون بين جميع منتجي الكلوروميثان؛
(2) استكشاف إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامات المواد الأولية. وسيكمل هذا النشاط الدراسة عن إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامات المواد الأولية، التي قدمت تماشيا مع المقرر 75/18، وسيشمل مسح في الموقع والتحقق في الموقع من إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامات المواد الأولية. ولن يشمل ذلك مصانع رباعي كلورو الإيثيلين؛
(ج)	تقديم دعم للشركات لتطوير وعرض مادة التفاعل اللازمة (بديل رابع كلوريد الكربون) الذي يتم تطبيقه بواسطة المعيار الوطني المعدل. وسيدعم هذا النشاط مصنّعي مواد التفاعل على إقامة مرافق التنقية اللازمة لرباعي كلورو الإيثيلين من أجل استيفاء شروط المعيار الجديد وتلبية الطلب في السوق؛
(8) التدريب وبناء القدرات في مجال الإشراف على المواد المستنفدة للأوزون وإنفاذه بالنسبة لمكاتب الإيكولوجيا والبيئة المحلية. ويتمثل هذا النشاط في عقد دورات تدريب منتظمة للموظفين في مكاتب الإيكولوجيا والبيئة المحلية على مستويات المقاطعات والبلديات وعلى مستوى البلد بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون والتفتيش عليها الإشراف عليها؛
(هـ)	الإشراف على السوق وجمع معلومات عن مبيعات المواد المستنفدة للأوزون. وسيتم التعاقد مع شركة استشارية لجمع معلومات عن مبيعات المواد المستنفدة للأوزون وتسويقها، ولتحديد المبيعات التي يشك في كونها غير مشروعة. وسيتم إبلاغ المعلومات المتعلقة بهذه المبيعات إلى وزارة الإيكولوجيا والبيئة لاتخاذ إجراءات إضافية؛
(27) الدعم التقني ودعم السياسات والدعم القانوني بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون والتفتيش عليها والإشراف عليها، وإنفاذها، وكذلك التخلص من المواد المستنفدة للأوزون. وسيتم تعيين خبراء فرادى لتقديم هذا الدعم للشركات المعنية.
220- وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم حكومة الصين استخدام الأرصدة المتبقية البالغة 250,000 دولارا أمريكيا لنظام الإدارة الإلكترونية للمواد المستنفدة للأوزون، ومبلغ 750,000 دولارا أمريكيا لبناء القدرات مع سلطة الجمارك.
221- وفي الاجتماع الرابع والثمانين، لاحظت الأمانة ما يلي:
(أ)	سيمكن نظام الإدارة الإلكترونية للمواد المستنفدة للأوزون جميع الشركات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون من تقديم طلب للدخول والتسجيل كمستخدم للمواد المستنفدة للأوزون، والإبلاغ عن البيانات. وبينما أيدت الأمانة المقترح، لم تكن على دراية بتفاصيل نظام الإدارة الإلكترونية ولم تتمكن من تقييم مستوى التمويل اللازم لهذا النشاط. وعلاوة على ذلك، كان التمويل من مشروعات أخرى، بما فيها إنتاج بروميد الميثيل، وخطط قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتكييف هواء الغرف بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد استخدم لتعزيز نظام الإدارة الإلكترونية للمواد المستنفدة للأوزون؛ ومن المرجح أن تجميع التمويل سيكون استخداما فعالا للموارد، ولكنه يشكل تحديات في رصد التقدم المحرز في التقرير المالي وفي التنفيذ؛
(ب)	وبالمثل، يقترح التمويل بموجب قطاع إنتاح بروميد الميثيل لبناء القدرات مع سلطة الجمارك. وأوضح مركز التعاون البيئي الخارجي أن العقد بموجب قطاع إنتاج بروميد الميثيل يركز على بروميد الميثيل المستخدم لتطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن، بينما بناء القدرات بموجب خطة قطاع عامل التصنيع الثاني سيركز على الجهود المبذولة لمنع التهريب؛
(ج)	في حين أن الأنشطة الستة المقترحة ستكون مفيدة، لم تكن الأمانة واضحة بشأن كمية التمويل الذي سيخصص لكل نشاط. وبالإضافة إلى ذلك، رأت الأمانة أن الإبلاغ الإضافي عن نتائج بعض هذه الأنشطة سيكون مفيدا. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم النشاط المتعلق بالإشراف السوقي فهما أفضل لكيفية قيام المرافق التي تنتج الكلوروفلوروكربون-11 بشراء رابع كلوريد الكربون. واقترحت الأمانة أن نشاط الإشراف السوقي سيستمر في كونه مفيدا بعد إتمام المشروع، وأن تخصص ميزانية داخل وزارة الإيكولوجيا والبيئة لذلك الغرض. ومن شأن إقامة وتحديث نظام الرصد الإلكتروني بشأن إنتاج رابع كلوريد الكربون أن يمكن مثل هذا الإشراف السوقي. واقترحت الأمانة أن تقدم حكومة الصين، من خلال البنك الدولي، إلى الاجتماع الخامس والثمانين، معلومات إضافية عن الأنشطة المقترحة، وميزانيتها، وتقريرا مرحليا عن تنفيذها، وأن اللجنة التنفيذية قد ترغب أيضا في تقديم إرشادات إضافية بشأن مبلغ 1 مليون دولار أمريكي المخصص لنظام الإدارة الإلكترونية للمواد المستنفدة للأوزون وبناء القدرات مع سلطة الجمارك.
222- وعقب المناقشات الثنائية، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الصين، من خلال البنك الدولي، أن تقدم في الاجتماع الخامس والثمانين، معلومات إضافية عن الأنشطة المقترح القيام بها بموجب خطة قطاع عامل التصنيع الثاني وميزانيتها وتقريرا مرحليا عن تنفيذها (المقرر 84/39(د)).
المعلومات الإضافية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والثمانين
223- زادت ميزانية نظام الإدارة الإلكترونية للمواد المستنفدة للأوزون إلى 280,000 دولارا أمريكيا، وتم اختيار شركة استشارية ومنحت عقدا بقيمة 272,238 دولارا أمريكيا. وخلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم إنشاء نظام إلكتروني طلب من خلاله أن تتقدم الشركات بطلب للحصول على حصص إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتسجيل المبيعات وتسجيل استخدامات المواد الأولية، والإبلاغ الإلكتروني عن البيانات ذات الصلة. وتمثل الهدف من هذا النشاط في إعداد نظام يوسع نطاق آلية الإبلاغ عن البيانات والإدارة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ليشمل جميع المواد المستنفدة للأوزون.
224- وبالنسبة لبناء القدرات للجمارك، تم إجراء تدريبات منتظمة لضباط الجمارك من خلال مكاتب الجمارك المركزية والمحلية على السواء بواسطة مكتب التعاون البيئي الخارجي وسلطة الجمارك. وظلت الميزانية لهذا النشاط عند 750,000 دولارا أمريكيا.
225- وفيما يتعلق بالأنشطة الستة المتبقية، زادت الميزانية إلى 1.26 مليون دولار أمريكيا للأنشطة الأربعة التالية، نظرا للتقلبات في سعر الصرف:
(أ)	إنشاء وتحديث نظام الرصد الإلكتروني لإنتاج رابع كلوريد الكربون. من شأن المشروع، الذي تبلغ ميزانيته 450,000 دولارا أمريكيا، أن يحسن طريقة إرسال البيانات المستخدمة من النظام لرصد وإدارة رابع كلوريد الكربون، بما في ذلك عن طريق استخدام الإنترنت لإرسال البيانات؛ وتوسيع نطاق برمجيات نظام الرصد الإلكتروني لرابع كلوريد الكربون ومعدات الحاسوب القائمة؛ وإنشاء نسخة من صفحة الويب للنظام. وتعتبر منصة الرصد المركزية منصة لرصد البيانات لجميع جوانب إنتاج واستخدام رابع كلوريد الكربون، بما في ذلك المبيعات، والتخلص، والجرد، مما يسمح برقابة دينامية على بيانات الإنتاج، وتحليل للبيانات وغيرها من الوظائف. وتم اختيار الخبير الاستشاري وبدأ إعداد المفهوم التقني، والإطار، والوجهات البينية للبرمجيات وبروتوكول نقل البيانات التي تتوافق مع نظم قواعد بيانات منتجي رابع كلوريد الكربون؛
(ب)	بناء القدرات للجمارك على إدارة المواد المستنفدة للأوزون والإشراف عليها. ويشمل نشاط بناء القدرات هذا، الذي تبلغ ميزانيته 650,000 دولارا أمريكيا، الاستمرار في تنفيذ برامج التدريب خارج البلاد لموظفي الجمارك، وتعزيز قدرات إدارة الاستيراد والتصدير في الصين والتعاون في إنفاذ القوانين عبر الحدود؛ ومساعدة سلطة الجمارك على إنشاء نظام معلومات للبحث وإصدار أحكام بشأن بيانات التجارة غير المشروعة، مع إقامة آلية متعددة القطاعات لتبادل المعلومات والاستخبارات وتعزيز القدرات المشتركة لإنفاذ القوانين، لمكافحة انتهاكات استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون، وتعقب المصادر المحلية لإنتاج ومبيعات المواد المستنفدة للأوزون. وقد أعد مركز التعاون البيئي الخارجي مع سلطة الجمارك خطة عمل، وأعدت اختصاصات لإنشاء نظام معلومات للبحث وإصدار أحكام بشأن بيانات التجارة غير المشروعة؛
(ج)	استكشاف إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامات المواد الأولية، وتقديم دعم للشركات لتطوير وعرض مواد التفاعل اللازمة (بديل رابع كلوريد الكربون) الذي يتم تطبيقه بواسطة المعيار الوطني المعدل. ويهدف هذا النظام، بميزانية قدرها 120,000 دولارا أمريكيا، إلى الاستمرار في رصد إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامات المواد الأولية، ويشمل مسح على مستوى الموقع وتحقق من إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامات المواد الأولية، ودعم لمصنّعي مواد التفاعل على إقامة المرافق اللازمة لتنقية رباعي كلورو الإيثيلين. وتم اختيار الخبير الاستشاري وبدأت استعراضات نظرية لإنتاج رابع كلوريد الكربون واستهلاك المواد الأولية؛ غير أن المسح على مستوى الموقع لم يبدأ بعد نتيجة للقيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كوفيد-19. ويتم مناقشة النشاط مع رابطة الصناعة لدعم إمداد رباعي كلورو الإيثيلين من رتبة المختبرات؛
(د)	الدعم التقني ودعم السياسات والقوانين بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون والتفتيش عليها والإشراف عليها، وإنفاذها، وكذلك التخلص من المواد المستنفدة للأوزون. الدعم التقني ودعم السياسات والقوانين بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون والتفتيش عليها والإشراف عليها، وإنفاذها، وكذلك التخلص من المواد المستنفدة للأوزون. وتبلغ ميزانية هذا النشاط 40,000 دولارا أمريكيا. وتقوم وزارة الإيكولوجيا والبيئة بالانتهاء من إعداد الصلاحيات، وسيتم اختيار الخبراء والتعاقد معهم بحلول نهاية يونيه/حزيران 2020؛ وسيتم إتمام النشاط بحلول نهاية عام 2020.
تعليقات الأمانة
226- على نقيض قطاع إنتاج بروميد الميثيل، حيث حدثت تأخيرات في الانتهاء من إعداد طريقة التعاون بين مركز التعاون البيئي الخارجي وسلطة الجمارك، شرح البنك الدولي أن الآلية القوية للتعاون القائمة بين وزارة الإيكولوجيا والبيئة وسلطة الجمارك ووزارة التجارة منذ إنشاء مكتب الاستيراد والتصدير، سيستمر استخدامها، ولا يتوقع أن تكون هناك تأخيرات في الانتهاء من الأنشطة الجارية المتعلقة بخطة قطاع عامل التصنيع الثاني مع سلطة الجمارك.
227- والرقابة السوقية وجمع المعلومات عن المواد المستنفدة للأوزون التي اقترحت في الاجتماع الرابع والثمانين سيتم إجراؤها بموجب برنامج الرصد والإبلاغ والتحقق الذي تنفذه وزارة الإيكولوجيا والبيئة، وفقا للمقرر 83/41(ج)(5). وتم تعيين مسؤول للتنسيق مع الصناعية لرصد مبعيات المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون. ولذلك، حذفت هذه المهمة من برنامج عمل عامل التصنيع.
228- وفيما يتعلق بنظام الإدارة الإلكترونية للمواد المستنفدة للأوزون (28,000 دولارا أمريكيا) ونظام الرصد الإلكتروني بشأن إنتاج رابع كلوريد الكربون (450,000 دولارا أمريكيا)، أوضح البنك الدولي أن نظام الإدارة الإلكترونية للمواد المستنفدة للأوزون الموجود تم تصميمه لرصد إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومبيعاتها فقط؛ وكان المطلوب من المنتجين أن يبلغوا عن الإنتاج والمبيعات الشهرية على أساس ربع سنوي؛ وأن البيانات يقوم بجمعها مركز التعاون البيئي الخارجي وتستخدمها كأساس لعملية التحقق السنوي المستقل لإنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يجريها البنك الدولي؛ وعيّن مركز التعاون البيئي الخارجي خبراء استشاريين لتوسيع نطاق النظام الإلكتروني بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية القائم ليشمل المواد المستنفدة للأوزون الأخرى، بما فيها رابع كلوريد الكربون؛ وأن هذا النشاط سيستكمل بحلول نهاية عام 2020. ويرمي نظام الرصد الإلكتروني لإنتاج رابع كلوريد الكربون إلى ضمان النقل الآني لبيانات إنتاج رابع كلوريد الكربون (المقاسة بواسطة أمتار التدفق والمخزنة في نظم الرقابة على عمليات الشركات) من كل منتج لرابع كلوريد الكربون إلى السلطات الحكومية؛ وستستخدم المعلومات المجمّعة لمقارنة سجلات الإنتاج والمبيعات، التي سيتم تقديمها من الشركات كل ثلاثة أشهر في نظام الإدارة الإلكترونية المنفصل والموسع بشأن المواد المستنفدة للأوزون.
229- وفيما يتعلق بالتمييز بين بناء القدرات مع سلطة الجمارك (750,000 دولارا أمريكيا) وبناء القدرات للجمارك بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون والإشراف عليها (650,000 دولارا أمريكيا)، شرح البنك الدولي أن الأول كان للتدريب المعتاد لموظفي الجمارك من كلا مكاتب الجمارك المركزية والمحلية الذي أجراه مكتب التعاون البيئي الخارجي وسلطة الجمارك، بينما كان الأخير لمساعدة سلطة الجمارك على إنشاء نظام معلومات للبحث وإصدار أحكام بشأن بيانات التجارة غير المشروعة، وإنشاء آلية متعددة القطاعات لتبادل المعلومات والاستخبارات ، وتعزيز القدرات لإنفاذ القوانين المشتركة.
230- وتؤيد الأمانة الأنشطة المقترحة التي سيتم تنفيذها بموجب خطة قطاع عامل التصنيع الثاني؛ غير أنها لم تتمكن من تقييم تكاليف الأنشطة المقترحة بالرغم من المعلومات الإضافية التي قدمتها حكومة الصين.
التوصية
231- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالمعلومات الإضافية عن الأنشطة المقترح إجراؤها بموجب خطة قطاع عامل التصنيع الثاني للصين، وميزانيتها والتقرير المرحلي عن تنفيذها (المقرر 84/39(د)) الوارد في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/85/9.
طلبات لتمديد الأنشطة التمكينية (يوئنديبي، ويونيب ويونيدو)
232- تماشيا مع المقرر 81/32(أ)،[footnoteRef:52] وبالنيابة عن 9 بلدان من بلدان المادة 5، قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة طلبات رسمية لتمديد الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، على النحو المبين في الجدول 10. [52:  قررت اللجنة أن تُبقي على فترة التنفيذ المحددة بــ 18 شهراً للأنشطة التمكينية، وأن تمدد تلك الفترة إذا لزم الأمر بما لا يزيد عن 12 شهراً (بحيث تكون المدة الإجمالية 30 شهراً من تاريخ الموافقة على المشروع)، عندما تتلقى الأمانة طلباً رسمياً للتمديد.] 
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* اليونيب بصفتها الوكالة المنفذة المتعاونة.


تعليقات الأمانة
233- يشمل السبب وراء الطلبات لتمديد الأنشطة التمكينية جملة أمور من ضمنها الوقت الإضافي اللازم لبدء التنفيذ عن الوقت المتوقع في الأصل، والتنسيق بين وحدات الأوزون الوطنية، وأصحاب المصلحة واليونيب، والحاجة إلى إتمام جميع الأنشطة المقررة. ولاحظت الأمانة أن هذه المسائل التي أخرت بدء التنفيذ تم معالجتها واحراز تقدم. وتدرك حكومات البلدان المعنية أن الأنشطة التمكينية ينبغي إتمامها في موعد أقصاه 30 يونيه/حزيران 2021، وينبغي إعادة الأرصدة بمجرد إتمام الأنشطة.
التوصية
234- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بالطلبات لتمديد الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدم من الوكالات المنفذة المعنية لتسع بلدان من بلدان المادة 5 المذكورة في الجدول 10 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(ب)	تمديد تاريخ إنجاز الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية حتى 30 يونيه/حزيران 2021، بالنسبة لجزر البهاما، وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)، وبروني دار السلام، وكابو فردي، وجزر كوك، والأردن، وموريشيوس، وقطر، وتيمور- ليشتي، على أساس الفهم ألا يطلب تمديد آخر وأن الوكالات الثنائية المنفذة ستقدم تقريرا نهائيا عن الأنشطة التمكينية التي أنجزت في غضون ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المشروع بما يتماشى والمقرر 81/32(ب).
القسم الثالث:	تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة لنظر اللجنة التنفيذية على نحو إفرادي
التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى – التقرير المرحلي عن تنفيذ الأنشطة) (يونيدو)
معلومات أساسية
235- في اجتماعها الثالث والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مع اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية واليونيب بصفته الوكالة المنفذة المتعاونة، لتحقيق خفض في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى مستوى مستدام قدره 66.30 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2018 (أي نسبة 15 في المائة أقل من خط الأساس المطلوب للامتثال وقدره 78.00 طن من قدرات استنفاد الأوزون). وتمت الموافقة بعد تأكيد الوكالات المنفذة أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمكن تنفيذها امتثالا لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة[footnoteRef:53] بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. [53:  أنشئت لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة عملا للقرار 1718 وتم مشاورتها قبل تقديم المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحديد ما إذا كانت المعدات أو أي خدمات أخرى بموجل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمكن تقديمها للبلد.] 

236- ومنذ الموافقة على المرحلة الأولى، وافقت اللجنة التنفيذية على ثلاث شرائح من شرائح التمويل الأربع بمستوى إجمالي قدره 808,500 دولارا أمريكيا (أي 95.3 في المائة من الأموال الإجمالية الموافق عليها من حيث المبدأ وقدرها 848,550 دولارا أمريكيا، فضلا عن نقل جميع أنشطة الإزالة التي كان سينفذها اليونيب إلى اليونيدو. وبما يتماشى مع الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، كان من المقرر تقديم الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 40,000 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الحادي والثمانين. وحتى الاجتماع الرابع والثمانين، لم تتمكن اليونيدو من تقديم طلب الشريحة، بسبب قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
التقرير المرحلي
237- قدمت اليونيدو إلى الاجتماع الخامس والثمانين تقريرا مرحليا عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يسرد الأنشطة المنفذة حتى الآن، ومستوى الصرف المحقق، والتحديات التي ووجهت لاستمرار تنفيذ الأنشطة امتثالا لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وطلبا لالتماس إرشادات من اللجنة التنفيذية.
238- وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الصعوبات الناتجة عن قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة، تضمنت الأنشطة الرئيسية المنفذة خلال الشريحتين الأولى والثانية ما يلي:
(أ)	شراء ثلاثة محددات غازات التبريد لمكتب الجمارك في البلد؛
(ب)	شراء ماكينة رش رغاوي لمصنع Puhung Building Material بعد الإفراج من لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة في عام 2015 وإعداد عقد للمعدات الإضافية وشحنها لتمكين تركيب/بدء تشغيل معدات رغاوي الرش؛
(ج)	شراء معدات رغاوي البوليوريثان (فورمات الميثيل) التي أفرجت عنها لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة بما يتماشى مع الإجراءات المحددة في القرار 2270(2016) الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة؛ وإصدار عقد شراء مع موردي المعدات؛ وشحنت المعدات من خلال الصين، إذ أنه لا يمكن شحنها مباشرة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولكن سلطة الجمارك في الصين رفضتها وإعادتها إلى المورّد؛
(د)	شراء معدات تدريب لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء بعد الإفراج عنها من لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وشحنها وتوزيعها إلى فنيي خدمة التبريد في يونيه/حزيران 2016؛
(هـ)	تنظيم حلقة عمل لتدريب المدربين لــ35 من فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء أجريت في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2016؛
(و)	إتمام جلسة تدريب إضافية لخمسة مدربين بشأن أفضل الممارسات في خدمة التبريد وتكييف الهواء، أجريت في الهند في ديسمبر/كانون الأول 2016؛
(ز)	وإجراء أول حلقة عمل لتدريب المدربين لـ40 موظفا في الجمارك في مايو/أيار 2017.
مستوى صرف الأموال
239- حتى 30 مارس/آذار 2020، من بين المبلغ الإجمالي وقدره 808,550 دورلاا أمريكيا من الأموال الموافق عليها، تم صرف 303,313 دولارا أمريكيا (36 في المائة)، على النحو المبين في الجدول 11.
الجدول 11: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (دولار أمريكي)
	الشريحة
	الأموال الموفق عليها
	الأموال المنصرفة
	معدل الصرف (%)

	الأولى
	134,003
	87,386
	65.2

	الثانية
	506,680
	211,110
	41.7

	الثالثة
	167,867
	1,817
	1.1

	المجموع
	808,550
	300,313
	36.0




تحديث بشأن خطة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
240- تشمل الأنشطة التي لم تنفذ بعد ما يلي:
(أ)	متابعة لحلقات العمل التدريبية لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء وضباط الجمارك؛
(ب)	رسم خرائط مراكز الإصلاح والاسترداد وشراء معدات إضافية؛
(ج)	إنشاء وحدة إدارة المشروع بمجرد الموافقة على قناة لتحويل التمويل وتفعيلها.
241- وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن من الممكن إعادة استيراد معدات رغاوي البوليوريثان التي أعيدت إلى المورّد بواسطة سلطات الجمارك في الصين، حيث ينص القرار 2397 الصادر في عام 2017 بالتحديد على حظر توريد "الآلات ذات الاستخدام الصناعي (المصنفة تحت الرمزين 84 و85 من النظام المنسق) ومركبات النقل (المصنفة تحت الرموز 86 إلى 89 من النظام المنسق) والحديد والصلب وغير ذلك من المعادن (المصنفة تحت الرموز 72 إلى 83 من النظام المنسق)". وبناء على هذا القرار، أشارت اليونيدو إلى تقديم طلب إعفاء جديد إلى لجنة مجلس الأمن في الأمم المتجدة، مصحوبا بقائمة محدثة للمعدات التي سيتم إستيرادها في البلد. وقدمت اليونيدو طلب إعفاء رسمي في 8 مايو/أيار 2019 ورفضت لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة هذا الإعفاء في 18 يونيه/حزيران 2019. ونظرا لما ورد أعلاه، لم تتمكن اليونيدو من السير قدما في تسليم المعدات.
242- وقد تأثرت أيضا الأنشطة غير الاستثمارية نتيجة لعدم القدرة على تحويل الأموال داخل البلد، ومما جعل الأمر أكثر صعوبة إدخال جزاءات أكثر صرامة بعد اعتماد القرار 2397 (2017).
243- ونظرا لما ورد أعلاه، أشارت اليونيدو في تقريرها إلى أنها لم تكن في وضع يسمح لها بالاستمرار في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتطلب إرشادات من اللجنة التنفيذية.
تعليقات الأمانة
244- تلاحظ الأمانة أن اليونيدو استمرت في ممارسة الحيطة الواجبة والرصد على مدى تنفيذ المشروع. وبعد اعتماد قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة في عام 2017، قدمت إلى لجنة مجلس الأمن في الأمم المتحدة عملا للقرار 1718، طلبا للاعفاء، مصحوبا بقائمة محدثة للمعدات التي سيتم استيرادها في البلد، وظلت في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذات الصلة بخصوص شراء وتصدير المعدات المصممة لإزالة استخدام المواد الخاضعة للرقابة في البلد.
التوصية
245- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في المعلومات عن تنفيذ الأنشطة بموجب المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المقدمة من اليونيدو.
تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وخدمة التبريد وقطاع المذيبات في الصين
الصين: تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وخدمة التبريد وقطاع المذيبات (يوئنديبي، ويونيدو والبنك الدولي)
معلومات أساسية
246- في اجتماعها الرابع والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وخدمة التبريد وقطاع المذيبات، الذي قدم بموجبها تحديث للأنشطة المنفذة في خطة قطاع.[footnoteRef:54] وبناء عليه، طلبت اللجنة التنفيذية إلى حكومة الصين جملة أمور من ضمنها، من خلال الوكالة المنفذة المعنية، أن تقدم للاجتماع الخامس والثمانين تقارير المراجعة المالية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 بالنسبة لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات وعملية العامل الثاني ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد، وأن تقدم تقارير انتهاء المشروع بالنسبة لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد؛ وأن تعيد للصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الخامس والثمانين أرصدة التمويل المتوافرة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 والمرتبطة بخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد (المقرر 84/ج)(1) و(ج)(2)). [54:  الفقرات 6 إلى 105 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1.] 

247- ووفقا للمقرر 84/39/ج)(1)، قدمت الوكالات المنفذة المعنية، بالنيابة عن حكومة الصين، تقارير المراجعة المالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 وتقارير انتهاء المشروع بالنسبة لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد. وقدمت تقارير مالية إضافية لقطاعي خدمة التبريد والمذيبات. ويرد في الفقرات 218 إلى 230 من الوثيقة الحالية تحديث للتقدم المحرز في قطاع عامل التصنيع الثاني.
248- وتستند البيانات المالية في التقرير الحالي إلى تقرير المراجعة المقدم من حكومة الصين حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، الذي يظهر الأرصدة المتبقية بقيمة 11,309,628 دولار أمريكي (الجدول 12). وتبلغ الأرصدة المتبقية من خطط القطاع المنجزة (أي إنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغاوي البوليوريثان، وخدمة التبريد والمذيبات) 792,215 دولارا أمريكيا (أي 311,653 دولارا أمريكيا من الأرصدة و480,561 دولارا أمريكيا من الفائدة المتراكمة). ووفقا للمقرر 84/39(ج)(2)، تبلغ بالتالي الأرصدة التي ستعاد إلى الاجتماع الخامس والثمانين 792,215 دولارا أمريكيا.
الجدول 12: الأرصدة المتبقية والفائدة لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وخدمة التبريد، وخطط قطاع المذيبات (دولار أمريكي)
	النشاط
	الرصيد حتى 30 يونيو/حزيران 2019
	الرصيد حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2019
	الفائدة المتراكمة
	تاريخ الإنجاز

	إنتاج الكلوروفلوروكربون (البنك الدولي)
	179,878
	33,907
	22,119
	ديسمبر/كانون الأول 2019

	قطاع الهالونات (البنك الدولي)
	9,154,827
	8,913,167
	
	ديسمبر/كانون الأول 2020

	عامل التصنيع الثاني (البنك الدولي)
	3,076,109
	2,084,808
	
	ديسمبر/كانون الأول 2020

	رغاوي البوليوريثان (البنك الدولي)
	897,009
	280,108
	
	ديسمبر/كانون الأول 2019

	الخدمة (اليابان، واليونيب، واليونيدو)
	735,791
	752
	99,178
	ديسمبر/كانون الأول 2019

	المذيبات (اليوئنديبي)
	708,822
	*-3,114
	*359,265
	ديسمبر/كانون الأول 2019

	المجموع
	14,752,436
	11,309,628
	480,561
	 


* تم حساب الرصيد الإجمالي الذي سيعيده اليوئنديبي عند 356,151 دولارا أمريكيا.


تعليقات الأمانة
249- وام إنداز حطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغاوي البوليوريثان، وخدمة التبريد، والمذيبات. وبينما تم تقديم تقارير إتمام المشروع المؤقتة، للم تظهر بعد البيانات المالية المدفوعات النهائية للمستفيدين، أو الأموال المعادة إلى الاجتماع الخامس والثمانين. وتقوم كبيرة موظفي الرصد والتقييم بالعمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة من أجل ضمان إدراج البيانات المالية في تقاري إتمام المشروع الخاصة بكل منها.
250- وكما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الرابع والثمانين، سيتم إتمام خطط قكاعات الهالونات وعامل اتصنيع الثاني بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وسيتم إعادة أي أرصدة متبقية حتى ذلك التاريخ إلى الاجتماع السابع والثمانين، وفقا للمقرر 84/39(ب).
التوصية
251- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بما يلي:
(1)	تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، والمذيبات وخدمة التبريد، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛
(2)	أن البنك الدولي أعاد الأرصدة المتبقية في قطاعي إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان وقدرها 314,015 دولارا أمريكيا، والفائدة المتراكمة وقدرها 22,119 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الخامس والثمانين؛
(3)	أن اليونيدو أعادت الأرصدة المتبقية في خدمة قطاع خدمة التبريد وقدرها 752 دولارا أمريكيا، زائد الفائدة المتراكمة وقدرها 99,178 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الخامس والثمانين؛
(4)	أن اليوئنديبي أعاد مبلغ 356,151 دولارا أمريكيا، يمثل الفائدة المتراكمة من خطة قطاع المذيبات إلى الاجتماع الخامس والثمانين؛
(ب)	مطالبة البنك الدولي تقديم تقارير المراجعة المالية لخطتي قطاعي الهالونات وعامل التصنيع الثاني التي سيتم إتمامها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وفقا للمقرر 84/39(ب) إلى الاجتماع السابع والثمانين مصحوبة بتقارير إتمام المشروع المطابقة وأي أرصدة متبقية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020؛
(ج)	مطالبة كبيرة موظفي الرصد والتقييم بالعمل مع الوكالة المنفذة المعنية من أجل ضمان أن تقارير إتمام المشروع لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغاوي البوليوريثان، وخدمة التبريد وقطاع المذيبات تعكس المصروفات إلى المستفيدين النهائيين، بما يتسق مع المعلومات المقدمة في تقارير المراجعة المالية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والثمانين.
القسم الرابع:	قائمة الشركات الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ والشركات التي سيتم تحويلها إلى تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي مع تأخيرات نتيجة للمسائل المتعلقة بتوافرها في السوق المحلي و/أو لتكاليف أعلى (المقرران 84/27 و 84/42)
معلومات أساسية
252- في اجتماعها الرابع عشر، نظرت اللجنة التنفيذية في التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة.[footnoteRef:55] وخلال المناقشة، أثار الأعضاء أهمية النظر في أسباب التأخيرات في إدخال بدائل موافق عليها منخفضة إمكانية الاحترار العالمي. وبناء عليه، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة أن تعد للاجتماع الخامس والثمانين، قائمة بالشركات التي تم تمويلها بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتحويل إلى تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، والتي عانت من تأخيرات في التنفيذ نتيجة لمشاكل تتعلق بالتوافر في السوق المحلي و/أو التكاليف المرتفعة (المقرر 84/27). [55:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 وAdd.1  و Add.2 و Add.3.] 

253- ومن أجل الحصول على معلومات منتظمة محدثة عن أسباب التغييرات في المشروعات وإلغاؤها، طلبت اللجنة التنفيذية أيضا إلى الأمانة في اجتماعها الرابع والثمانين، إعداد جدول بسيط، للاجتماع الخامس والثمانين، باستخدام المعلومات المشتقة من التقارير المرحلية ذات الصلة، عن حالات الشركات الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ (المقرر 84/42).
الإجراءات المتخذة من الأمانة والوكالات
254- من أجل معالجة الطلبات في المقررين 84/27 و84/42، طلبت الأمانة تحديثا من الوكالات الثنائية والمنفذة عن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، واستعرضت التقارير المرحلية عن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة لتكميل المعلومات المقدمة من الوكالات. ويسرد المرفق الثامن بالوثيقة الحالية جميع الشركات التي تتعرض لمشاكل تتعلق بالمقرر 84/27 و/أو المقرر 84/42.
255- وأفادت حكومة ألمانيا أن سبعة مشروعات في قطاع الرغاوي عانت من تأخيرات بالعلاقة إلى المقررين 84/27 و84/42. وعاني مشروع من تأخيرات بسبب عدم توافر التكنولوجيا المختارة في السوق المحلي، وعانت ستة مشروعات من تأخيرات بسبب التغييرات في خطة التنفيذ نتيجة لجملة أمور من بينها الحصول على تمويل نظير، أو التعامل مع الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة.
256- وأفاد اليوئنديبي أن 78 مشروعا تواجه تأخيرات بالعلاقة إلى المقررين 84/27 و84/42؛ ومنها كان 22 مشروعا في قطاع الرغاوي، و52 مشروعا في قطاع التبريد وتكييف الهواء وأربعة مشروعات في قطاع المذيبات. وعانى 60 مشروعا من تأخيرات نتيجة لمشاكل تتعلق بعدم وجود التكنولوجيا المختارة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في الأسواق المحلية و/أو التكاليف المرتفعة لتلك التكنولوجيا؛ وفي العديد من الحالات انسجبت الشركات من المشروعات نتيجة للتكاليف المرتفعة و/أو عدم توافر المكونات للتكنولوجيا البديلة المختارة. وعانى 18 مشروعا من تأخيرات نتيجة لعوامل أخرى (مثل عملية الموافقة الإدارية، وتوقيع الحكومة على الوثائق ذات الصلة، والتأخيرات في التوقيع على اتفاقات مع الشركات بشأن عملية تنفيذ المشروع، والوقت الأطول المطلوب لاختبار البدائل وترخيص السلامة).
257- وأفادت اليونيدو أن 79 مشروعا واجه تأخيرات بالعلاقة إلى المقررين 84/27 و84/42؛ ومنها كان 51 مشروعا في قطاع الرغاوي، و 19 مشروعا في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وعانت 10 مشروعات من تأخيرات نتيجة لمسائل تتعلق بتوافر التكنولوجيا البديلة المختارة في السوق المحلي و/أو التكاليف المرتفعة؛ وواجه 60 مشروعا تأخيرات نتيجة لعوامل أخرى (مثل عملية الموافقة الإدارية من جانب الحكومة، والتوقيع على اتفاقات مع الشركات، والوقت الأطول المطلوب لتنفيذ اللوائح المتعلقة بالمشروعات، والوضع السياسي/الأمني والجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة).
258- ولم يحدد البنك الدولي أية مشروعات تتطلب إبلاغا بالعلاقة إلى المقررين 84/27 و84/42.
تعليقات الأمانة
259- لاحظت الأمانة مع التقدير المعلومات المقدمة من حكومة ألمانيا، واليوئنديبي، واليونيدو والبنك الدولي، لمعالجة متطلبات المقررين 84/27 و84/42.
260- ومن بين 155 مشروعا على مستوى الشركات تعاني من تأخيرات كان 80 منها في قطاع الرغاوي، و71 مشروعا في قطاع التبريد وتكييف الهواء، وأربعة مشروعات في قطاع المذيبات، و71 مشروعا تأخرت نتيجة لعدم توافر التكنولوجيا البديلة المختارة و/أو التكلفة المرتفعة، و84 مشروعا تواجه تأخيرات بسبب عوامل اخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توجد مشروعات أخرى تعاني من تأخيرات خلال عملية تنفيذ المشروع بسبب مسائل محددة تتعلق بالمشروع؛ وتم معالجة مسائل التنفيذ هذه بواسطة الوكالات بالتشاور مع الشركات وأصحاب المصلحة الوطنيين.
261- وأظهرت المعلومات التي قدمتها الوكالات أن الأسباب الرئيسية للتأخيرات في تنفيذ المشروع تتعلق بالقبول المنخفض في السوق لتكنولوجيات غازات التبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي بالمقارنة إلى تكنولوجيا غازات التبريد مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي في تطبيقات تكييف الهواء المتوافرة بتكاليف أقل وبكفاءة أعلى في استخدام الطاقة؛ وعدم توافر صياغات رغاوي النفخ المجدية من حيث التكلفة القائمة على الهيدروفلوروأوليفين[footnoteRef:56] بالمقارنة إلى البدائل العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون-141ب/مرتفعة إمكانية الاحترار العالمي على الرغم من الدور المهم الذي لعبته بيوت النظم هذه في اختبار الصياغات البديلة واعتمادها. [56:  في المشروعات التي تم اعتماد عوامل نفخ عاملة بالبانتان، لم تعاني المشروعات من تأخيرات نظرا لأن التكنولوجيا كانت مثبتة ومعتمدة في بلدان مختلفة منذ زمن إزالة الكلوروفلوروكربون.] 

262- ولاحظت الأمانة أيضا أن التقارير المرحلية عن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبعض المشروعات، كان التأخير المبلغ عنه في تنفيذ المشروعات نتيجة للتغييرات في خطة التنفيذ ولا يتعلق الإبلاغ عنه بهذا المقرر (مثل تغيير التكنولوجيا خلال تنفيذ تحويل مشروع تكييف الهواء المنزلي وفي أربعة مشروعات في قطاع الرغاوي؛ أو تكليف مرتفعة لتركيب وصيانة تكييف هواء الغرف التي تستخدم R-290). وذكرت الوكالات في درودها أنه وفقا لتقديرها، لم يكن التأخير في التنفيذ لهذه المشروعات متعلقا بالمسائل المثارة في المقررين 84/27 و84/42، وتم معالجتها كجزء من العملية المعتادة لاستعراض إدارة المشروع.
263- وتم معالجة تقييم شامل لتأخيرات تنفيذ المشروع على مستوى الشركة، وأثر هذه التأخيرات على تحقيق أهداف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإجراءات المقترح تنفيذها من أجل تسوية مسائل التنفيذ خلال عملية استعراض طلب شريحة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبموجب التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة. وأشارت الوكالات إلى أن هذه العملية لا تساعد الوكالات فحسب في معالجة التأخيرات بالنظر إلى الظروف القطرية وظروف المشروع المحددة، بل يساعد أيضا اللجنة التنفيذية في تقديم إرشادات ضرورية لتسريع تنفيذ المشروع. وسينصب تركيز الوكالات الثنائية والمنفذة على ضمان أن التنفيذ الشامل لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تحقيقه بطريقة آنية وتحقيق أهداف الاستهلاك الوطني، وضمان استدامة الإزالة التي تم تحقيقها.
التوصية
264- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالتقارير المقدمة من حكومة ألمانيا، واليوئنديبي، واليونيدو والبنك الدولي وفقا للمقررين 84/27 و84/42 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.
القسم الخامس: 	المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها باستخدام المساهمات الإضافية بواسطة مجموعة من 17 طرفا من غير بلدان المادة 5 (المقرر 84/12(ب))
معلومات أساسية
265- في اجتماعها الرابع والثمانين عند النظر في التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة أن تقدم في الاجتماع الخامس والثمانين، تقريرا إضافيا عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها باستخدام المساهمات الإضافية بواسطة مجموعة من 17 طرفا من غير بلدان المادة 5، مع تحديد البلدان التي تمت الموافقة على المشروعات فيها وتقديم نظرة عامة عن الأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها، وعند الاقتضاء، مستوى الأموال الموافق عليها والمنصرفة والتحديات المحتملة التي تواجه استكمال المشروعات والأنشطة، على أساس الفهم أن تلك المعلومات ستقدم على أساس فردي للمشروعات الاستثمارية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس تجميعي للأنشطة التمكينية للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 84/12(ب)).
266- وأعدت الأمانة شكلا لتيسير جمع المعلومات،[footnoteRef:57] وقدمته إلى الوكالات الثنائية والمنفذة في اجتماع التنسيق فيما بين الوكالات.[footnoteRef:58] [57:  المرفق الرابع من الوثيقة MLF/IACM.2020/1/7.]  [58:  مونتريال، 25 – 27 فبراير/شباط 2020.] 

267- واستجابة للمقرر 84/12(ب)، قدمت الأمانة إلى الاجتماع الخامس والثمانين التقرير الإضافي عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام الشكل المحدث بعد إدراج المقترحات ذات الصلة بواسطة الوكالات.
تقرير عن المشروعات الاستثمارية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
268- قدمت الوكالات المنفذة تقارير حالة مفصلة عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية للأرجنتين، وبنغلاديش، والصين، ولبنان، والمكسيك، وتايلند. ويقدم الجدول 13 موجزا للمشروعات بينما يقدم المرفق التاسع بالوثيقة الحالية المزيد من المعلومات المفصلة.
الجدول 13: موجز للمشروعات الاستثمارية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	البلد
	الوكالة
	المنتجات
	الكمية المستخدمة من الهيدروفلوروكربون
(طن متري)
	البديل المستخدم

	طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	الأموال الموفق عليها (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)

	الأرجنتين

	اليونيدو
	مبردات منزلية وتجارية
	الهيدروفلوروكربون-134أ (96.60 طن متري)
	R-600a/R-290
	137,993
	1,840,755
	1,065,380

	بنغلاديش

	اليوئنديبي
	مبردات منزلية وكباسات 
	الهيدروفلوروكربون-134أ (230.63 طن متري)
	R-600a 
	329,372
	3,131,610
	3,126,415

	الصين
	اليوئنديبي
	رغاوي عزل المبردات المنزلية
	السيكلوبانتان + الهيدروفلوروكربون-245fa (250.00 طن متري) 
	السيكلوبانتان + الهيدروفلوروأوليفين-1233zd(E)
	256,750
	1,275,000
	380,000

	لبنان
	اليونيدو
	مبردات منزلية وتجارية 
	الهيدروفلوروكربون-134أ /  R‑404A(112.58 طن متري)
	R-600a/R-290
	137,993

	1,053,858
	842,975

	المكسيك
	اليونيدو
	مبردات تجارية 
	الهيدروفلوروكربون-134أ / R‑404A (56.04 طن متري)
	R-600a/R-290
	90,793
	1,018,123
	41

	تايلند
	البنك الدولي
	مبردات تجارية 
	الهيدروفلوروكربون-134أ (8.78 طن متري)
	R-600a
	12,543
	183,514
	0

	المجموع
	 
	 
	754.64
	 
	965,444
	8,502,860
	5,414,811




269- وقد أنجز مشروع (بنغلاديش) وقدم اليوئنديبي تقريرا مفصلا للمشروع. وبينما تسير المشروعات الخمسة المتبقية على مسار مرضي، قد تسبب جائحة كوفيد-19 بعض التأخيرات في إنجازها.
تقرير عن الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
270- ترد قائمة البلدان التي تلقت تمويلا للأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المرفق العاشر بالوثيقة الحالية. واشتملت الأهداف الرئيسية لطلبات تمويل الأنشطة التمكينية جملة أمور من بينها دعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي؛ وتنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرة 20 من المقرر 2/XXVIII التي تهدف إلى الشروع في ترتيبات دعم مؤسسي، واستعراض نظم الترخيص، والإبلاغ عن البيانات عن استهلاك وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية، وإيضاح الأنشطة غير الاستثمارية مثل التدريب والمعلومات والتواصل. ويعرض الجدول 14 نظرة عامة لحالة تنفيذ المكونات الرئيسية للأنشطة التمكينية التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر.
الجدول 14: نظرة عامة على الأنشطة الرئيسية المنفذة بموجب الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	الوكالة
	عدد البلدان
	التصديق على تعديل كيغالي(*)
	نظام الترخيص والحصص
	نظام جمع البيانات والرصد
	الأنشطة الإيضاحية غير الاستثمارية

	الوكالة
	
	نعم
	لا
	نعم
	لا
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	اليوئنديبي
	11
	5
	6
	2
	9
	5
	6
	2
	9

	اليونيب
	79
	30
	49
	21
	58
	18
	61
	15
	64

	اليونيدو
	28
	13
	15
	12
	16
	11
	17
	7
	21

	البنك الدولي
	3
	0
	3
	0
	3
	1
	2
	1
	2

	ألمانيا
	3
	1
	2
	1
	2
	3
	0
	0
	3

	إيطاليا
	4
	3
	1
	3
	1
	3
	1
	3
	1

	المجموع
	128
	52
	76
	39
	89
	41
	87
	28
	100


(*) قد تتغير المعلومات مع مرور الوقت.


نظرة عامة على التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
271- تسير الأنشطة التمكينية على نحو جيد في جميع البلدان تقريبا. وحتى الآن، أتم اليونيب[footnoteRef:59] واليونيدو[footnoteRef:60] الأنشطة التمكينية في ثلاثة بلدان لكل منهما. [59:  كمبوديا، وقيرغيستان وتونغا.]  [60:  ألمانيا، والجبل الأسود وفييت نام.] 

272- ويرد أدناه موجز للأنشطة المبلغ عنها:
(أ)	التصديق على تعديل كيغالي: تشمل الأنشطة في إطار التنفيذ مشاورات مع أصحاب المصلحة؛ وإعداد صياغة الوثائق القانونية مع دعم من خبير استشاري في بعض الحالات؛ والتنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة والمعلومات والتوعية؛ وتقرير التقييم القطري عن اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وأثر تعديل كيغالي على مختلف أصحاب المصلحة؛ وتقييم احتياجات التدريب لقطاع الخدمة بشأن إدخال التكنولوجيات الخالية من الهيدروفلوروكربون؛ والمشاركة في حلقات العمل الإقليمية بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛
(ب)	إعداد وإنفاذ نظام الترخيص والحصص: تشمل الأنشطة في إطار التنفيذ استعراض و/أو مراجعة التشريعات واللوائح لإدراج أحكام تعديل كيغالي في نظام الترخيص والحصص؛ وحلقات عمل تشاورية بشأن إعداد نظام الترخيص والحصص؛ ومشاورات بشأن الآليات لرصد إمدادات واستخدام الهيدروفلوروكربون بالتعاون مع الجمارك وأصحاب المصلحة الآخرين؛
(ج)	دعم لإنفاذ نظام جمع البيانات والرصد: تشمل الأنشطة في إطار التنفيذ إعداد نظام جميع البيانات للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ومشاورات أصحاب المصلحة مع المستوردين، والمتاجرين وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن جمع البيانات عن الهيدروفلوروكربون وخلائط الهيدروفلوروكربون؛ وشروط الإبلاغ والرصد؛ وتحديث رموز النظام المنسق لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون؛ وشراء المعدات لتحديد غازات التبريد العاملة بالهيدروفلوروكربون؛
(د)	تنفيذ الأنشطة الأخرى بما في ذلك الأنشطة الإيضاحية وأنشطة التدريب: تشمل الأنشطة في إطار التنفيذ برنامج تدريب عن البدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي بما فيها غازات التبريد القابلة للاشتعال مع دعم من خبير فني؛ وبرامج للتواصل من أجل التوعية العامة بشأن تعديل كيغالي، والمواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل الخالية من الهيدروفلوروكربون المستخدمة في تطبيقات مختلفة، واعتماد بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ والضوابط التنظيمية والرصد لقطاع تصنيع و/أو خدمة التبريد، والمعاهد الحكومية والفنية وعامة الجمهور؛ والضرائب التفاضلية المستندة إلى إمكانية الاحترار العالمي لغازات التبريد؛
(هـ)	الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة: تشمل الأنشطة في إطار التنفيذ التنسيق مع مؤسسات كفاءة استخدام الطاقة لتتضمن أحكام تعديل كيغالي مع تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة (مثل المعايير الدنيا لأداء الطاقة (MEPS)، وبرامج العلامات التجارية، وتحسين كفاءة الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء، والمشاركة في إعداد خطط التبريد من أجل الترويج لتكنولوجيات كفاءة الطاقة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، ومدخلات خلال إعداد المعايير الإقليمية بشأن اعتماد تكنولوجيات كفاءة الطاقة[footnoteRef:61])؛ وتشجيع مشاركة أصحاب المصلحة المنخرطين في كفاءة استخدام الطاقة في الاجتماعات ذات الصلة بتعديل كيغالي؛ والترويج لكفاءة استخدام الطاقة المتعلقة بالتبريد في تدابير الترويج القطاعية لكفاءة استخدام الطاقة؛ والتدريب على تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة في استخدام الطاقة؛ وإيضاح الوفورات للمستخدمين من خلال اعتماد معدات ذات كفاءة في استخدام الطاقة؛ وتصميم معدات تبريد وتكييف هواء ذات كفاءة في استخدام الطاقة وتدابير لتعزيز اعتماد تكنولوجيات كفاءة الطاقة. [61:  هناك العديد من الأنشطة الجديدة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة تم تنفيذها في البلدان؛ ولذلك، فإن المعلومات عن أنواع المشروعات هي إرشادية وليست شاملة.] 

النتائج الرئيسية والدروس المستفادة
273- خلال تنفيذ الأنشطة التمكينية، اكتسبت البلدان خبرات بشأن عملية التصديق على تعديل كيغالي وتنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية على النحو الوارد إيجازه أدناه:
(أ)	تقرير التقييم القطري من أجل فهم اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون يساعد أصحاب المصلحة في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها ومسؤولياتهم في تنفيذ هذه الإجراءات؛ ومبادئ توجيهية بشأن منهجيات جمع البيانات وأعدت نماذج استبيان مسح هيكلي/تقرير وإبلاغها لجميع أصحاب المصلحة المشتركين؛ ووجهات بينية مع الأنشطة القائمة والمزمعة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم استيعابها من خلال تحليل مستويات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية، ومشاورات مع أصحاب المصلحة في الصناعة؛
(ب)	إن تعزيز نظام الترخيص والحصص ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط المواد الهيدروفلوروكربونية يعتبر إجراء ذو أولوية بالنسبة للرصد والإبلاغ، ويتطلب مشاورات تفصيلية مع المؤسسات ذات الصلة؛ وتنفيذ نظم إلكترونية يقدرها ضباط الجمارك والمستوردين، نظرا لأنها توفر لهم الوقت والتكاليف والجهود؛ وهناك إجراء آخر ذو أولوية وهو بناء إضافي للقدرات وتدريب إضافي للمسؤولين الذين يعالجون جمع البيانات والرصد؛ وتدريب موظفي الجمارك والإنفاذ كما أن تعزيز نقاط مراقبة الحدود بمعدات التحديد يعتبر أساسيا لمنع التجارة غير المشروعة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛
(ج)	المتابعة المستمرة بواسطة وحدة الأوزون الوطنية مع السلطات المسؤولة عن صياغة السياسات واللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والانتهاء من إعدادها والموافقة عليها؛
(د)	يقتضى الأمر بذل جهود كبيرة للموافقة على لوائح اعتماد غازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي وخاصة فيما يتعلق بجوانب السلامة؛ ومن الضروري بناء القدرات بما في ذلك التدريب ونشر المعلومات الفنية من أجل الاعتماد المستدام لغازات تبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي التي تكون قابلة للاشتعال وسامة وتعمل في ظروف الضغط المرتفع؛ ومن الضروري بناء القدرات وتدريب المؤسسات الفنية، وترخيص فنيي الخدمة على مناولة غازات التبريد منخفضة إمكانية الاحترار العالمي وبرامج تدريب للفنيين؛
(هـ)	إدخال المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة، ونظام الضرائب/الرسوم التصاعدية استنادا إلى كفاءة الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء الخالية من الهيدروفلوروكربون يولّد حوافز للصناعة على السير قدما نحو معدات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي ومعدات أفضل من حيث كفاءة الطاقة؛ واستيراد معدات تبريد وتكييف هواء مستعملة لديها كفاءة استخدام طاقة أقل يؤثر على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة الطاقة؛
(و)	تحديد الخبرات المحلية للاضطلاع بالأنشطة يتطلب دعما مستمرا من وحدة الأوزون الوطنية ولبناء القدرات؛
(ز)	أنشطة التوعية والتواصل من خلال مشاورات واتصالات منتظمة، هي ضرورية لضمان أن أصحاب المصلحة يفهمون تأثيرات تعديل كيغالي.
التحديات المحتملة
274- هناك بعض التحديات التي واجهتها المشروعات (مثل التغييرات في الهيكل المؤسسي في الحكومة الذي نتج عنه تأخيرات في الموافقة على المشروع وتنفيذ مكونات معينة، والوضع السياسي الذي يؤثر على التنفيذ) التي يمكن أن تؤخر مشروعات معينة؛ وسيتم معالجة هذه التحديات على نحو منفصل في التقارير المرحلية التي ستقدم إلى الاجتماع السادس والثمانين وإدراجها في التقارير النهائية عن الأنشطة التمكينية.
الأموال الموافق عليها والمنصرفة
275- حتى مارس/آذار 2020، بلغ إجمالي الأموال الموافق عليها للمشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب المساهمات الإضافية بواسطة مجموعة من 17 بلدا مانحا 23,687,811 دولار أمريكي، مع مبلغ صرف إجمالي قدره 13,114,664 دولار أمريكي.
تعليقات الأمانة
276- لاحظت الأمانة أن المشروعات الاستثمارية ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون والأنشطة التمكينية ذات الصلة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية يحدث فيها التقدم؛ وأن مشروعا استمثاريا وأنشطة تمكينية ذات صلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية لستة بلدان قد تم إنجازها. ومن المرجح أن حالة جائحة كوفيد-19 ستؤثر على إنجاز بعض هذه المشروعات في الوقت المحدد.
التوصية
277- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالمعلومات عن المشروعات الاستثمارية والأنشطة التمكينية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة تماشيا مع المقرر 84/12(ب)، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2
3
المرفق الأول
المشروعات التي تم تصنيفها على أنها أحرزت "بعض التقدم" والتي يوصى بالاستمرار في رصدها
	البلد
	الرمز
	عنوان المشروع
	الوكالة

	الصين
	CPR/ARS/56/INV/473
	خطة قطاعية لإزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة
	اليونيدو

	مصر
	EGY/ARS/50/INV/92
	إزالة استهلاك الكلوروفلوروكربون في تصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة
	اليونيدو

	العراق
	IRQ/REF/57/INV/07
	استبدال غاز التبريد الكلوروفلوروكربون-12 بالايزوبوتان وعامل نفخ الرغاوي الهيدروفلوروكربون-11 بالسيكلوبانتان في تصنيع المبردات المنزلية والمجمدات الأفقية في Light Industries Company
	اليونيدو

	سانت فنسنت وجزر غرينادين 
	STV/PHA/77/TAS/24
	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	اليونيب

	الجمهورية العربية السورية
	SYR/REF/62/INV/103
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من تصنيع معدات تكييف الهواء الأحادية وألواح العزل بالبوليوريثان الجاسئ في شركة الحافظ.
	اليونيدو
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المرفق الثاني
المشروعات التي طُلب بشأنها تقارير إضافية عن الحالة
	البلد
	الرمز
	عنوان المشروع
	الوكالة
	التوصيات

	الجزائر
	ALG/SEV/73/INS/81
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 12/2014 – 11/2016)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال

	بوتسوانا
	BOT/SEV/76/INS/19
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 6/2016 – 7/2018)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال والتوقيع على اتفاق التمويل صغير الحجم (SSFA)

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	CAF/SEV/68/INS/23
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2013 – 12/2014)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال، والتوقيع على اتفاق التمويل صغيرالحجم، وعن التقدم المحرز في التنفيذ

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	DRC/PHA/79/PRP/42
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال وحالة تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	DRC/PHA/79/PRP/43
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال وعن تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	دومينيكا
	DMI/SEV/80/INS/23
	مساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال وعن التوقيع على اتفاق التمويل صغير الحجم (SSFA)

	دومينيكا
	DMI/SEV/80/TAS/01+
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ

	دومينيكا
	DMI/SEV/81/INS/24
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018 – 5/2020)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال وعن التوقيع على اتفاق التمويل صغير الحجم (SSFA)

	هايتي
	HAI/PHA/76/TAS/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ

	هايتي
	HAI/SEV/75/INS/20
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 11/2015 – 10/2017)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ

	لبنان
	LEB/DES/73/DEM/83
	مشروع إيضاحي تجريبي عن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها
	اليونيدو
	حث اليونيدو على تقديم تقرير إتمام المشروع وفقا للمقرر 82/15(ج)

	ليبيا
	LIB/FOA/82/PRP/41
	إعداد أنشطة استثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوي)
	اليونيدو
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	ليبيا
	LIB/PHA/82/PRP/43
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	بيرو
	PER/SEV/80/INS/56
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2018 – 12/2019)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال وعن التقدم المحرز في التنفيذ

	قطر
	QAT/PHA/65/TAS/17
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تحديث إلى الاجتماع السادس والثمانين عن حالة إعادة الأرصدة

	قطر
	QAT/PHA/73/PRP/20
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال وعن تقديم المرحلة الثانية

	قطر
	QAT/PHA/73/PRP/21
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن التقدم المحرز في إعداد وتقديم المرحلة الثانية

	المملكة العربية السعودية
	SAU/FOA/62/INV/13
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلولوفلوروكربون- 142ب من تصنيع ألواح البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة الوطنية للبلاستيك
	اليونيدو
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن انتهاء عملية المزاد

	المملكة العربية السعودية
	SAU/SEV/67/INS/15
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية: 7/2012 – 6/2014)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال، والتوقيع على اتفاق التمويل صغيرالحجم (SSFA)

	جنوب السودان 
	SSD/PHA/77/TAS/04
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال، والتوقيع على اتفاق التمويل صغيرالحجم

	جنوب السودان
	SSD/SEV/76/INS/03
	مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016 – 4/2018)

	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال، والتوقيع على اتفاق التمويل صغيرالحجم

	سورينام
	SUR/PHA/81/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن مستوى صرف الأموال، والتوقيع على اتفاق التمويل صغيرالحجم

	الجمهورية العربية السورية
	SYR/FOA/61/PRP/102
	إعداد أنشطة استثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الرغاوي)
	اليونيدو
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن إعداد المشروع والتاريخ المقترح لتقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	الجمهورية العربية السورية
	SYR/PHA/55/PRP/97
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	اليونيدو
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن إعداد المشروع والتاريخ المقترح لتقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	الجمهورية العربية السورية
	SYR/SEV/73/INS/104
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015 – 12/2016)
	اليونيدو
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى صرف الأموال

	اليمن
	YEM/SEV/73/INS/43
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 1/2015 – 12/2016)
	اليونيب
	المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع السادس والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ.
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