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Добавление
ОБЩИЙ Обзор ВОПРОСОВ, выявленных в ходе ПЕРЕСМОТРА проектОВ
Настоящий документ подготовлен с целью добавления разделов I, II и IV, приведенных ниже.
I. Общий обзор проектов и мероприятий, представленных двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями
В таблице 1 содержится краткая информация о заявках, представленных двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями на 96-м совещании.
Таблица 1. Заявки, представленные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями
	[bookmark: _Hlk119799789]Проекты и мероприятия
	Число стран
	Число заявок на финансиро-вание
	Запрошенные суммы 
(долл. США)
	Суммы в принципе (долл. США)

	[bookmark: _Hlk119798112]Этапы II/III планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
	4
	10
	3 387 430
	7 441 749

	Транши утвержденных ПОДПО
	14
	22
	5 941 043
	

	Подготовка этапа III ПОДПО
	3
	3
	179 000
	

	Проверка соблюдения соглашений по ПОДПО отобранных стран, действующих в рамках статьи 5 
	12
	12
	402 000
	

	Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК)
	11
	32
	32 047 590
	54 036 170

	Транш утвержденного плана регулирования выбросов ГФУ-23
	1
	1
	238 243
	

	Подготовка инвестиционного проекта ПРК (сектор пеноматериалов)
	1
	1
	85 600
	

	Чрезвычайное финансирование укрепления организационной инфраструктуры (УОИ)
	1
	1
	30 000
	

	Продление проектов по УОИ
	9
	9
	4 146 268
	

	Мероприятия, способствующие поэтапному сокращению ГФУ
	1
	1
	160 500
	

	Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания (решение 89/6)*
	7
	7
	793 437
	

	Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65)
	5
	5
	3 103 000
	

	Подготовка экспериментальных проектов по энергоэффективности (решения 91/65 и 94/60) 
	6
	6
	260 740
	

	Подготовка проектов по энергоэффективности для конечных пользователей с использованием механизма оборотного фонда (решение 95/87)**
	7
	5
	642 000
	

	Глобальный проект по партнерскому объединению сотрудников по озону и политиков в области энергоэффективности (этап II)
	--
	1
	890 452
	

	Подготовка национальных инвентаризаций банков использованных регулируемых веществ 
(решение 91/66)
	12
	12
	1 124 000
	

	Итого
	--
	128
	53 431 303
	


*Заявки для трех стран (Ботсвана, Эритрея и Эфиопия) были поданы в рамках их заявок на транш ПОДПО
** Заявка на подготовку глобального проекта был подан для трех стран (Гана, Иордания и Колумбия)
Примечание: Суммы финансирования включают вспомогательные расходы учреждения
II.	Обзор проектов и мероприятий после процесса рассмотрения проектов
По результатам рассмотрения проектов пять заявок на финансирование проектов и мероприятий на общую сумму 3 639 395 долл. США, включая вспомогательные расходы учреждения, были отозваны, 69 заявок на общую сумму 12 914 210 долл. США, включая вспомогательные расходы учреждения, были рекомендованы к общему утверждению, а 54 заявки на общую сумму 25 047 823 долл. США, включая вспомогательные расходы учреждения, были направлены на индивидуальное рассмотрение. Общая сумма заявок на финансирование проектов и мероприятий, рекомендованных к общему утверждению или индивидуальному рассмотрению, составляет 37 962 033 долл. США, включая вспомогательные расходы учреждения.
II.1	Проекты, представленные и впоследствии отозванные
В таблице 2 представлена краткая информация о заявках, которые были поданы двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями на 96-м совещании и впоследствии отозваны.
Таблица 2. Поданные и впоследствии отозванные заявки 
	Проекты и мероприятия
	Число стран
	Число заявок на финансирование
	Запрашиваемая сумма 
(долл. США)

	Этап I ПРК
	2
	4
	3 243 495

	Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65)
	1
	1
	395 900

	Итого
	3
	5
	3 639 395


Примечание: Суммы финансирования включают вспомогательные расходы учреждения
[bookmark: _Hlk197786089]Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (Сербия, Филиппины)
ПРООН, от имени правительства Филиппин, представила предложение по этапу I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК). В своей оценке секретариат выразил обеспокоенность недостаточной детализацией предлагаемых компонентов и расходов, а также потребления ГФУ в стране по секторам. Правительство обратилось к ПРООН с просьбой урегулировать эти вопросы и повторно представить пересмотренное предложение на 97-м совещании.
ЮНИДО, от имени правительства Сербии, представила предложение по этапу I ПРК. Секретариат отметил несоответствия между данными доклада страны о потреблении ГФУ и уровнем запрашиваемого финансирования, необходимого для достижения предложенных целевых показателей сокращения. После консультаций ЮНИДО уведомила секретариат, что правительство приняло решение отложить подачу заявки до 97-го совещания, чтобы предоставить дополнительное время для доработки плана предлагаемых мероприятий и укрепления стратегии ПРК.
Экспериментальные проекты по энергоэффективности, представленные в соответствии с решением 91/65 (Парагвай)
[bookmark: _Hlk198028984][bookmark: _Hlk198028897]От имени правительства Парагвая ПРООН представила предложение по экспериментальному проекту в соответствии с решением 91/65 для оказания помощи национальным органам по энергоэффективности и стандартизации в разработке минимальных стандартов энергоэффективности путем создания лаборатории для тестирования энергоэффективности кондиционеров, который будет реализован параллельно со этапом II ПОДПО и этапом I ПРК. Секретариат отметил, что вопрос, касающийся центров тестирования, будет рассмотрен Исполнительным комитетом на его 97-м совещании в соответствии с решением 95/87 (d). Впоследствии ПРООН согласилась отозвать данное предложение и повторно представить его на 97-м совещании в качестве заявки на финансирование подготовки проекта.
II.2	Проекты, рекомендованные для общего утверждения
[bookmark: _Hlk100265268]В таблице 3 представлена сводка заявок, рекомендованных для общего утверждения. Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/18, рассматриваемый в рамках пункта 9 (c) повестки дня, содержит дополнительную информацию по этим заявкам, рекомендацию секретариата для рассмотрения Исполнительным комитетом, а также приложение с полным перечнем проектов, рекомендованных для общего утверждения.
Таблица 3. Заявки, рекомендованные для общего утверждения
	[bookmark: _Hlk183099495]Проекты и мероприятия
	Число стран
	Число заявок на финансирование
	Рекомендуемые суммы 
(долл. США)

	Транши утвержденных ПОДПО
	13
	20
	5 660 480

	Подготовка этапа III ПОДПО
	3
	3
	179 000

	Подготовка инвестиционного проекта ПРК (сектор пеноматериалов)
	1
	1
	85 600

	Проверка соблюдения соглашений по ПОДПО отобранных стран, действующих в рамках статьи 5
	12
	12
	402 000

	Транш утвержденного плана регулирования выбросов ГФУ-23
	1
	1
	339 725

	Продление проектов по УОИ
	9
	9
	4 146 268

	Мероприятия, способствующие поэтапному сокращению ГФУ
	1
	1
	160 500

	Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания (решение 89/6)*
	6
	6
	686 437

	Подготовка экспериментальных проектов по энергоэффективности (решение 91/65)
	4
	4
	130 200

	Подготовка национальных инвентаризаций банков использованных регулируемых веществ 
(решение 91/66)
	12
	12
	1 124 000

	Итого
	
	69
	12 914 210


* Мероприятия для трех стран (Ботсвана, Эритрея и Эфиопия) были представлены в рамках их заявок на транш ПОДПО
Примечание: Суммы финансирования включают вспомогательные расходы учреждения

II.3	Проверка соблюдения соглашений по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ отобранных стран с низким объемом потребления, действующих в рамках статьи 5
[bookmark: _Hlk197949279]В соответствии с решением 61/46 (c) секретариат отобрал выборку из 12 стран с низким объемом потребления (НОП), действующих в рамках статьи 5, с целью проверки соблюдения ими условий соглашений по ПОДПО. Критерии отбора включали приближение срока следующего транша ПОДПО (2026 или 2027 годы, а также 2028 год – в одном случае), наличие предыдущих проверок, проведенных не менее чем за два года до 96-го совещания, уровень потребления и географическое распределение. Отобранные страны (три в Африке, пять в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, одна в Азиатско-Тихоокеанском регионе и три в Европе) перечислены в таблице 4. В соответствии с решением 92/21 (c) соответствующие учреждения-исполнители включили расходы на проведение проверок в свои программы работы, представленные на 96-м совещании.
Таблица 4. Страны, действующие в рамках статьи 5, отобранные для проверки соблюдения соглашений по ПОДПО
	№
	Страна
	Базовый уровень ГХФУ
(т)
	Ведущее
учреждение-исполнитель
	Заявка на следующий транш (год)

	1
	Албания
	107,31
	ЮНИДО
	2026

	2
	Антигуа и Барбуда*
	5,51
	ЮНЕП
	2027

	3
	Армения*
	126,69
	ЮНИДО
	2027

	4
	Белиз
	49,86
	ЮНЕП
	2027

	5
	Бутан**
	5,62
	ЮНЕП
	-

	6
	Бурунди
	129,20
	ЮНЕП
	2027

	7
	Конго
	184,40
	ЮНЕП
	2028

	8
	Гаити*
	66,00
	ЮНЕП
	2027

	9
	Республика Молдова
	17,00
	ПРООН
	2027

	10
	Сент-Люсия
	19,91
	ЮНЕП
	2027

	11
	Суринам
	35,92
	ЮНЕП
	2027

	12
	Зимбабве
	314,94
	ЮНЕП
	2027


*Страны, подавшие заявки на этапы ПОДПО на 96-м совещании, со вторыми траншами, запланированными на 2027 год. 
**На 95-м совещании ЮНЕП было предложено представить доклад о проверке потребления страны за 2024-2026 годы к первому совещанию в 2027 году, несмотря на отсутствие новых запланированных траншей.
Рекомендация
Исполнительный комитет может пожелать:
отметить, что соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители включили в свои программы работы на 2025 год, представленные на 96-м совещании, заявки на финансирование докладов о проверке планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Албании, Антигуа и Барбуды, Армении, Белиза, Бурунди, Бутана, Гаити, Зимбабве, Конго, Республики Молдова, Сент-Люсии, Суринама; и
рассмотреть заявки на финансирование, связанное с упомянутыми в подпункте (a) выше проверками в контексте программ работы, представленных каждым соответствующим учреждением-исполнителем в рамках пункта 9 (c) повестки дня «Проекты, рекомендованные для общего утверждения».
II.4	Проекты, рекомендованные для индивидуального рассмотрения
В таблице 5 представлено резюме заявок, поданных на индивидуальное рассмотрение. Более подробная информация об этих проектах и мероприятиях содержится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/19, рассматриваемом в рамках пункта 9 (d) повестки дня.
Таблица 5. Заявки, рекомендованные для индивидуального рассмотрения
	Проекты и мероприятия
	Число стран
	Число заявок на финансирование
	Рекомендуемые суммы 
(долл. США)
	Суммы в принципе (долл. США)

	Этап II/III ПОДПО
	4
	11
	3 001 132
	6 916 303

	Транши утвержденных ПОДПО
	1
	2
	Подлежит уточнению
	

	Этап I ПРК
	9
	28
	18 813 619
	36 100 155

	Чрезвычайное финансирование укрепления организационной инфраструктуры 
	1
	1
	30 000
	

	Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65)
	4
	4
	1 582 880
	

	Подготовка экспериментальных проектов по энергоэффективности (решение 94/60)
	2
	2
	87 740
	

	Подготовка проектов по энергоэффективности для конечных пользователей с использованием механизма оборотного фонда (решение 95/87)
	7
	5
	642 000[footnoteRef:3] [3:  Сумма в представленном виде.] 

	

	Глобальный проект по партнерскому объединению сотрудников по озону и политиков в области энергоэффективности (этап II)
	
	1
	890 452
	

	Итого
	
	54
	25 047 823
	


Примечание: Суммы финансирования включают вспомогательные расходы учреждения
IV.	Доклады о выполнении решений и последующих мерах по итогам предыдущих обсуждений, связанных с обзором проектов
[bookmark: _Int_Gc1VfFbE]IV.1	Заявки на продление проектов по укреплению организационной инфраструктуры
Секретариат проанализировал итоговые доклады и заявки на продление финансирования УОИ для девяти стран на предмет соответствия соответствующим решениям. Все заявки были сверены с предыдущими докладами по УОИ; докладами о ходе реализации страновых программ (СП); данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола; последними докладами о реализации ПОДПО; докладами учреждений-исполнителей о ходе реализации, представленными на 95-м совещании; и соответствующими решениями о соблюдении, принятыми Сторонами Монреальского протокола. Пять стран представили данные о реализации СП на 2024 год по состоянию на дату выпуска соответствующих документов программы работы[footnoteRef:4]. Все страны доложили, что они достигли или частично достигли всех применимых целевых показателей УОИ. Секретариат отметил высокий уровень согласованности в применении показателей эффективности между странами, подавшими заявки на финансирование по линии УОИ. Секретариат рекомендовал утвердить все проекты по УОИ, представленные на 96-м совещании для общего утверждения. Кроме того, секретариат рекомендовал утвердить в порядке исключения заявку на оказание чрезвычайной помощи в рамках УОИ для Мальдивских Островов. [4:  По состоянию на 8 мая 2025 года доклады о реализации СП не были получены для Албании, Анголы, Антигуа и Барбуды, Армении, Бангладеш, Белиза, Бразилии, Бурунди, Бутана, Гаити, Зимбабве, Конго, Намибии, Папуа-Новой Гвинеи, Республики Молдова, Сент-Люсии, Суринама и Эфиопии.] 

[bookmark: _Hlk119402513]IV.2	Приостановление финансирование до представления докладов о проверке или выполнения определенных условий
На 95-м совещании Исполнительный комитет утвердил третий транш этапа II ПОДПО для Доминики при том понимании, что казначей переведет утвержденные средства ЮНЕП только после получения подтверждения от секретариата о том, что три тренинга, запланированных на первый квартал 2025 года, были проведены, а соответствующие сведения направлены в секретариат[footnoteRef:5]. В марте 2025 года ЮНЕП подтвердила завершение оставшихся мероприятий и представила необходимую информацию. Казначей был проинформирован о выполнении обязательств и получил распоряжение о переводе утвержденных средств. [5:  Решение 95/34 и приложение XVII к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94.] 

На 93-м совещании Исполнительный комитет утвердил второй транш этапа II ПОДПО для Катара с условием, что утвержденные средства будут переведены казначеем в ЮНЕП только после подтверждения секретариатом выполнения страной обязательств, изложенных в решении 88/5 4(e)(i), (ii) и (iii)[footnoteRef:6]. На момент завершения подготовки настоящего документа секретариат не получил обновленной информации о состоянии выполнения указанных обязательств. [6:  Решение 93/36 (a).] 

IV.3	Цены на регулируемые вещества и альтернативы
[bookmark: _Hlk119403400]В соответствии с решением 79/4 (c) секретариат представляет в информационных целях краткое изложение цен на регулируемые вещества и альтернативы, которые будут поэтапно внедряться в рамках инвестиционных проектов, включенных в ПРК для Египта, Ливана и Индонезии, представленные на 96-м совещании.
Египет: Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ – пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, бытовые холодильники, коммерческие холодильники и бытовые кондиционеры 
Проект для сектора пенополиуретана (ПУ) включал цены на ГФУ-365mfc/227ea по 12,00 долл. США за кг, ГФУ-245fa по 9,95 долл./кг, циклопентан по 3,83 долл./кг, метилформиат по 6,00 долл./кг и HFO-1233zd(E) по 17,00 долл./кг. В докладе о СП цена ГФУ-245fa составляла 12,50 долл./кг, а цена ГФУ-365mfc/227ea и цены на циклопентан, метилформиат и HFO-1233zd(E) не были указаны. Дополнительные эксплуатационные расходы (ДЭР) при переоснащении на циклопентан были согласованы на нулевой основе в порядке исключения, а ДЭР при переоснащении с ГФУ-245fa на метилформиат и ГФО-1233zd(E) были согласованы в порядке исключения с использованием в качестве эталона цены на ГФО-1233zd(E). 
В проекте по экструдированному пенополистиролу (ЭПС) были указаны цены на ГФУ-152а – 3,26 долл. США/кг, HFO-1234ze – 15,00 долл./кг, ДМЭ – 2,00 долл./кг и СО2 – 3,83 долл./кг. Цена ГФУ-152а в докладе о СП составила 3,24 долл./кг, а цены на HFO-1234ze, ДМЭ и CO2 не были указаны. 
[bookmark: _Hlk197620275]Для проекта в секторе коммерческого холодильного оборудования в докладе о СП были указаны следующие цены: ГФУ-134а – 6,43 долл./кг, R-404A – 7,54 долл./кг, R-407C – 6,83 долл./кг, а R-290 – 6,40 долл./кг. Цены, использованные в проекте для ГФУ-134а и R-404A, соответствовали ценам, приведенным в докладе о СП, цена R-290 составила 4,48 долл./кг, а стоимость R-407C в проект не включалась. Для проектов в секторах бытовых холодильников и бытовых кондиционеров по переводу предприятий с ГФУ-134а на R-600a и с R-410A на ГФУ-32 соответственно, согласованные ДЭР для каждого из них были равны нулю.
Индонезия: Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ – бытовые холодильники, транспортные кондиционеры воздуха  
Этап I ПРК для Индонезии включал проект для сектора бытовых холодильников по переводу предприятий с ГФУ-134а на R-600a, при этом ДЭР были согласованы на нулевом уровне, и проект для сектора транспортных кондиционеров по разработке, производству и тестированию прототипов кондиционеров, использующих R-454C в качестве замены R-407C, при этом ДЭР не запрашивались. 
Ливан: Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ – секторы бытовых кондиционеров и коммерческих холодильников
Проект по бытовым кондиционерам для Ливана, представленный в рамках I этапа ПРК, предусматривает переоснащение одного предприятия с R-410A на ГФУ-32; ДЭР для этого проекта были согласованы как нулевые. В секторе коммерческого холодильного оборудования в докладе о СП были указаны следующие цены: ГФУ-134а – 6,50 долл./кг и R-404A – 8,15 долл./кг; цена на R-408A не была указана; представленные в проекте цены ГФУ-134а, R-404A и R-408A составляли 12,50 долл./кг, 13,80 долл./кг и 13,00 долл./кг соответственно. Цена R-290, использованного в проекте, составила 16,50 долл./кг, в то время как цена, указанная в докладе о СП, составила 16,0 долл./кг. Разница в цене объясняется, главным образом, более высокими затратами, которые несут малые и средние предприятия из-за небольшого объема производства оборудования, использующего хладагент, что приводит к ограничению возможности договориться о более выгодных ценах на хладагент.
______________
Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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