
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/20
Приложение II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/20
Приложение II


	ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
	EP

	
	
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/20
6 May 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ 
  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание
Монреаль, 26-30 мая 2025 года
Пункты № 9 c) и 9 d) предварительной повестки дня[footnoteRef:2] [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1] 





ПРОГРАММА РАБОТЫ ПРООН НА 2025 ГОД



ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА
ПРООН просит Исполнительный комитет утвердить сумму в размере 1 644 458 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 116 312 долл. США для своей программы работы на 2025 год, указанной в таблице 1. Заявка прилагается к настоящему документу. 
Таблица 1. Программа работы ПРООН на 2025 год
	Страна
	Мероприятие/проект
	Запраш-я сумма
(в долл. США)
	Рекоменд-я сумма (в долл. США)

	РАЗДЕЛ А. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ

	A1. Продолжение проектов по укреплению организационной структуры

	Бангладеш 
	Продолжение проекта по укреплению организационной структуры (фаза XI)
	344 448
	344 448

	Бразилия
	Продолжение проекта по укреплению институтов (фаза X)
	930 010
	930 010

	Подытог для A1
	1 274 458
	1 274 458

	Эксплуатационные расходы учреждения
	89 212
	89 212

	Итого для A1
	1 363 670
	1 363 670

	A2. Подготовка инвестиционного проекта для плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК)

	Филиппины
	Подготовка инвестиционного проекта для ПРК в секторе производства пеноматериалов
	80 000
	80 000

	Подытог для A2
	80 000
	80 000

	Эксплуатационные расходы учреждения
	5 600
	5 600

	Итого для A2
	85 600
	85 600

	A3. Подготовка экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65[footnoteRef:3] [3:  В данном случае речь идет о подготовке к экспериментальному проекту по поддержанию и/или повышению энергоэффективности.] 


	Гана
	[bookmark: _Hlk183009136]Подготовка к экспериментальному проекту по поддержанию и/или повышению энергоэффективности автономного коммерческого холодильного оборудования 
	30 000
	30 000

	Подытог для A3
	 30 000
	 30 000

	Эксплуатационные расходы учреждения
	 2 100
	 2 100

	Итого для A3
	32 100
	32 100

	A4. Техническая помощь в подготовке доклада о результатах проверки потребления ГХФУ

	Гаити
	Доклад о результатах проверки в отношении стадии II ПОДПО
	30 000
	30 000

	Республика Молдова
	Доклад о результатах проверки в отношении стадии III ПОДПО
	30 000
	30 000

	Подытог для A4
	60 000
	60 000

	Эксплуатационные расходы учреждения
	 5 400
	 5 400

	Итого для A4
	 65 400
	 65 400

	РАЗДЕЛ B. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ

	[bookmark: _Hlk197439407]B1. Подготовка оборотного фонда энергоэффективности для конечных пользователей (решение 95/87)

	По всему миру (Гана, Иордания и Колумбия)
	Подготовка оборотного фонда для конечных пользователей в секторе туризма
	200 000
	*

	Подытог для B1
	200 000
	*

	Эксплуатационные расходы учреждения
	14 000
	*

	Итого для B1
	214 000
	*

	Итого для A1, A2, A3, A4, B1
	1 644 458
	1 444 458

	Эксплуатационные расходы учреждения для A1, A2, A3, A4, B1
	116 312
	102 312

	Всего
	1 760 770
	1 546 770


* Рекомендовано для индивидуального рассмотрения.
РАЗДЕЛ А. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ
A1. Продолжение проектов по укреплению организационной структуры 
Описание проекта
ПРООН представила заявки на продолжение проектов по укреплению организационной структуры (УОС) для стран, перечисленных в разделе A1 таблицы 1. Описание этих проектов приводится в приложении I к настоящему документу.
Замечания секретариата
Секретариат рассмотрел заявки на продолжение двух проектов по УОС на предмет их соответствия руководящим принципам[footnoteRef:4] и применимым решениям относительно приемлемости и уровней финансирования. Заявки сверялись с первоначальными планами работы на предыдущей стадии, данными страновой программы (СП) и данными, представленными в соответствии со статьей 7, последним докладом о реализации планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), докладом учреждения о ходе реализации, а также с любыми соответствующими решениями совещаний Сторон. Было отмечено, что обе страны представили свои данные СП за 2023 год и данные в соответствии со статьей 7, что они соответствуют контрольным целевым показателям Монреальского протокола, а также что заявленное годовое потребление ГХФУ не превышает годового максимально допустимого потребления, указанного в их соглашениях о ПОДПО с Исполнительным комитетом. Кроме того, в соответствии с решением 91/63 b) обе представленные заявки включали оценку показателей результативности, проектных рисков и устойчивости, а также достижения целей укрепления организационной структуры.  [4:  Решение 91/63, подпункты b): утвердить пересмотренный формат заключительных докладов и заявок на продолжение финансирования укрепления организационной структуры и соответствующие показатели результативности; и c): просить страны, действующие в рамках статьи 5, посредством двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, использовать пересмотренный формат, упомянутый в подпункте b) выше, во всех заявках на продолжение финансирования укрепления организационной структуры, начиная с первого совещания Исполнительного комитета в 2023 году.] 

Рекомендация секретариата
Секретариат рекомендует общее утверждение продолжения финансирования укрепления организационной структуры для Бангладеш и Бразилии в объеме финансирования, указанном в разделе A1 таблицы 1 настоящего документа. Исполнительный комитет, возможно, пожелает направить вышеупомянутым правительствам замечания, представленные в приложении II к настоящему документу.
A2. Подготовка инвестиционного проекта для плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ 
Описание проекта
ПРООН подала заявку на подготовку инвестиционного проекта для этапа I ПКП в секторе производства пенополиуретана (ППУ) для одной страны, как показано в разделе A2 таблицы 1. 
ПРООН как назначенное учреждение-исполнитель представила описание мероприятий, необходимых для подготовки инвестиционного проекта ПКП на Филиппинах. В заявке на подготовку проекта были указаны мероприятия по сбору данных о потреблении ГФУ и их альтернатив на предприятиях – потенциальных бенефициарах, оценка цепочки поставок, консультации с предприятиями и посещение объектов, доработка предложения по инвестиционному проекту для ПКП и утверждение заинтересованными сторонами.
Замечание секретариата
При рассмотрении заявки секретариат учитывал руководящие указания по подготовке ПКП, содержащиеся в решении 87/50; предлагаемые мероприятия по подготовке проекта и их связь со стимулирующими мероприятиями и другими проектами в области ГФУ в стране. Секретариат отметил, что страна ратифицировала Кигалийскую поправку; что правительство предоставило письменное одобрение в поддержку подготовки проекта; и что запрашиваемое финансирование соответствует решению 87/50. 
Секретариат отметил далее, что в заявке на подготовку инвестиционного проекта для ПКП в секторе производства пеноматериалов были указаны 15 потенциальных малых и средних производственных предприятий, потребляющих в среднем 14,21 метрической тонны ГФУ-245fa (14 673 тонны эквивалента CO2), в основном занимающихся производством жестких пеноматериалов. На 91-м совещании было одобрено финансирование подготовки общей стратегии для этапа I ПКП для Филиппин в размере 220 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения для ПРООН; это было первой заявкой на подготовку инвестиционного проекта для ПКП, полученной от имени этой страны. Секретариат проинформировал ПРООН, что максимальный лимит финансирования для подготовки инвестиционных проектов для 15 и более предприятий на этапе I ПКП составляет 150 000 долл. США, а максимальный лимит финансирования для подготовки инвестиционных проектов для ПКП для Филиппин составляет 200 000 долл. США[footnoteRef:5]. ПРООН подтвердила, что на этот подготовительный проект страна запрашивает 80 000 долл. США. После одобрения этой заявки у страны останется 120 000 долл. США на подготовку инвестиционных проектов на этапе I ПКП.   [5:  Решение 87/50 f).] 

В ответ на запрос ПРООН подтвердила, что проект в секторе производства пеноматериалов будет представлен на этапе I ПКП, который будет представлен на 97-м совещании. 
Рекомендация секретариата
Секретариат рекомендует общее утверждение подготовки инвестиционного проекта в секторе производства пеноматериалов в рамках этапа I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ для Филиппин в объеме финансирования, указанном в разделе A2 таблицы 1.
A3. Подготовка экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ (решение 91/65)

Описание проекта

ПРООН в качестве назначенного учреждения-исполнителя представила одну заявку на подготовку экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в Гане, как показано в разделе A3 таблицы 1. Заявка была представлена в соответствии с решением 91/65.
Целью данного экспериментального проекта является замена существующих конденсаторных блоков на основе ГФУ-хладагентов R-404A и R-507A в четырех торговых холодильных камерах на моноблоки на основе хладагента R-290 (для замены блоков малой и средней мощности) и конденсаторные блоки на основе CO2 (для замены блоков большой мощности), чтобы продемонстрировать их в качестве экологически безопасной и энергоэффективной альтернативы конденсаторным блокам на основе ГФУ.
В рамках подготовительного проекта будет разработан экспериментальный проект по замене двух конденсаторных блоков на основе ГФУ в южном районе и двух – в северном. Подготовительные мероприятия включают оценку целесообразности замены холодильных камер на моноблоки на основе УВ и блоки на основе СО2, оценку размера подсектора, выбор бенефициаров согласно установленным критериям, консультации с техническим экспертом для разработки экспериментального проекта, совещания с потенциальными бенефициарами и заинтересованными сторонами, а также окончательную доработку проектного предложения. Запрашиваемые средства пойдут на оплату услуг международных и национальных консультантов (25 600 долл. США), а также на оплату командировочных и прочих расходов (4 400 долл. США). 
Замечания секретариата

Секретариат рассмотрел проектное предложение с учетом критериев, изложенных в решении 91/65, и отметил, что на заявку распространяется пункт b) i) c, касающийся деятельности по сборке и монтажу крупного коммерческого и промышленного холодильного оборудования, кондиционеров и тепловых насосов[footnoteRef:6]. Данный экспериментальный проект позволит внедрить энергоэффективные технологии с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) среди конечных пользователей торговых холодильных камер и распространить результаты и накопленный опыт эксплуатации и обслуживания оборудования среди других конечных пользователей, тем самым позволив решить проблемы, связанные с принятием технологий рынком. Это будет способствовать более широкому распространению в стране энергоэффективных технологий на основе хладагентов с низким ПГП. [6:  В приоритетном порядке будут рассматриваться проекты, предусматривающие оказание технической помощи в сборке и монтаже оборудования, способствующие внедрению технологий для поддержания и/или повышения энергоэффективности при отказе от ГФУ и демонстрирующие воспроизводимость и тиражируемость технологий в масштабах страны или региона.] 

Секретариат отметил, что в ПКП для Ганы, одобренном на 93-м совещании[footnoteRef:7], был включен компонент, касавшийся проведения двух экспериментальных проектов по демонстрации технологии моноблоков на основе хладагента R-290 в подсекторе автономного коммерческого холодильного оборудования. В ответ на вопрос о разнице между предлагаемым проектом и проектом, утвержденным в рамках ПКП, ПРООН пояснила, что экспериментальные проекты, утвержденные в рамках ПКП, были направлены на демонстрацию технологии моноблоков на основе хладагента R-290 для коммерческих холодильных установок крайне малой вместимости, таких как холодильные витрины в супермаркетах. Предлагаемый проект нацелен на гораздо более крупные торговые холодильные камеры на основе ГФУ и призван продемонстрировать применение альтернативных технологий, в частности на основе R-290 и CO2, на более крупных объектах, а также пропагандировать преимущества энергоэффективных технологий с низким ПГП. Такой подход не только позволит решить проблему высокого потребления ГФУ, но и станет источником ценных сведений о показателях работы, эксплуатации и техническом обслуживании продукции для других пользователей и стран с аналогичными климатическими условиями.  [7:  Решение 93/62.] 

Секретариат задал вопрос о необходимости подготовительного проекта, учитывая, что ПРООН реализовала аналогичные проекты без финансирования подготовительных работ и что такие данные можно будет также получить в ходе обследования ПКП. ПРООН пояснила, что подготовительный проект необходим для оценки масштабов подсектора, определения подходящих холодильных камер, подлежащих переоборудованию, просвещения конечных пользователей в вопросах поэтапного отказа от ГФУ, а также для дальнейшей разработки проектного предложения, охватывающего определенные холодильные камеры, разработанный план реализации, ожидаемое сокращение ГФУ в рамках экспериментального проекта и преимущества для бенефициаров в плане экономии энергии.
Секретариат отметил, что ПРООН представила заявку на 61 000 долл. США для этого подготовительного проекта на цели мероприятий, упомянутых в пункте 13. Однако после дальнейшего обсуждения, учитывая масштаб деятельности и данные, полученные в ходе обследования ПКП, ПРООН согласилась скорректировать заявку на разработку этого экспериментального проекта до 30 000 долл. США.
Рекомендация секретариата

Секретариат рекомендует общее утверждение подготовки экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ в Гане в объеме финансирования, указанном в разделе A3 таблицы 1.
A4. Техническая помощь в подготовке доклада о результатах проверки потребления ГХФУ
Описание проекта
В соответствии с решением 61/46 c)[footnoteRef:8] секретариат сделал выборку из 12 стран, действующих в рамках статьи 5, с низким объемом потребления (НОП) ГХФУ, с тем чтобы проверить выполнение этими странами своих соглашений о планах организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). Выбранные страны перечислены в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/16, посвященного обзору вопросов, выявленных в ходе рассмотрения проектов. ПРООН в качестве ведущего/назначенного учреждения-исполнителя запрашивает финансирование для проверки этапа II ПОДПО для Гаити (при условии утверждения этапа II ПОДПО, представленного на настоящем совещании) и этапа III ПОДПО для Республики Молдова. [8:  Секретариату было поручено предоставлять на первом совещании каждого года список, включающий 20 процентов стран с базовым уровнем потребления ГХФУ в размере до 360 метрических тонн и с утвержденным ПОДПО, чтобы утвердить для них финансирование для целей проверки соблюдения соответствующей страной соглашения о ПОДПО на этот год.] 

Замечания секретариата
Секретариат отметил, что объем запрашиваемого финансирования соответствует объемам средств, утвержденных для целей аналогичных проверок на предыдущих совещаниях, и отметил далее, что доклады о результатах проверки должны быть представлены не менее чем за 10 недель до соответствующих совещаний Исполнительного комитета, на которых запрашивается следующий транш финансирования для ПОДПО.
Рекомендация секретариата
Секретариат рекомендует общее утверждение для технической помощи в подготовке доклада о результатах проверки для этапа III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Республики Молдова и этапа II ПОДПО для Гаити в объеме финансирования, указанном в разделе A4 таблицы 1, при том понимании, что доклады о результатах проверки должны быть представлены не менее чем за 10 недель до соответствующих совещаний Исполнительного комитета, на которых запрашиваются следующие транши финансирования для ПОДПО.
РАЗДЕЛ B. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ
B1. Подготовка оборотного фонда проектов энергоэффективности для конечных пользователей (решение 95/87)
Описание проекта
1. В разделе B1 таблицы 1 указано, что ПРООН представила заявку на подготовку глобального проекта по созданию оборотного фонда энергоэффективности (ОФЭ) для конечных пользователей в трех странах с целью ускорения перехода к использованию энергоэффективных и устойчивых систем охлаждения в туристической отрасли. Заявка была представлена в соответствии с решением 95/87 g)[footnoteRef:9]. [9:  Для финансирования деятельности по подготовке не более чем пяти проектов, на каждый из которых может быть выделено до 100 000 долл. США, при условии, что соответствующие предложения будут представлены на 96-м совещании и что будет отобрано не более двух проектов для включения в схему финансирования, упомянутую в подпункте f).] 

Сведения о трех странах, в которых предлагается создать ОФЭ, приведены в таблице 2 ниже.
Таблица 2. Сведения о трех странах, в которых предлагается создать ОФЭ
	Описание
	Колумбия
	Гана
	Иордания

	Письменное одобрение правительства
	Да
	Да
	*Да

	Базовый уровень потребления ГФУ (тонн экв. CO2)
	8 652 982
	1 805 702
	2 808 101

	Потребление ГФУ в секторе обслуживания в 2023 году** 
	мт
	2 417
	380
	549 

	
	Тонн экв. CO2
	5 137 270
	715 041
	960 561

	Совещание, на котором утверждался ПРК
	95
	93
	93

	Опыт внедрения оборотных фондов энергоэффективности
	Да
	Да
	Да

	Секторы, которые предлагается финансировать из средств оборотного фонда***
	Применение холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) в гостиничных и курортных комплексах, малыми и средними предприятиями, предоставляющими услуги охлаждения, в цепочках предоставления туристских услуг, техническими специалистами и поставщиками услуг, а также в супермаркетах и предприятиях розничной торговли

	Запрашиваемое финансирование для подготовки проекта (в долл. США)
	200 000


* Получено официальное письмо.
** Доклад о выполнении СП.
*** Специфика и приоритетность секторов будут определены на этапе подготовки проекта.

Подразделение ПРООН по Монреальскому протоколу будет играть ведущую роль в осуществлении проекта в тесном сотрудничестве с созданным ПРООН Центром устойчивого финансирования (ЦУФ). Он будет оказывать всестороннюю техническую и оперативную поддержку и имеет опыт в разработке, реализации и осуществлении мер финансового надзора. Поскольку проект предполагает предоставление бенефициарам средств по линии национальных финансовых учреждений, страновое отделение ПРООН заключит соответствующие соглашения с национальными финансовыми учреждениями, отобранными для осуществления проекта, и не будет принимать непосредственного участия в кредитных операциях.
Замечания секретариата
Что касается выбора трех стран для осуществления указанного проекта, то, принимая во внимание решение 95/87 g), в котором указано, что на один проект может быть выделено не более 100 000 долл. США, ПРООН пояснила, что оборотный фонд является новым механизмом, а ее обращение к ограниченному числу стран обусловлено стремлением в полной мере оправдать имеющиеся ожидания. Правительства всех трех стран и находящиеся в них страновые отделения выразили заинтересованность в участии в проекте. В Колумбии и Иордании существуют оборотные фонды в области энергоэффективности, и эта действующая платформа, а также предлагаемый проект оборотного фонда после его утверждения будут способствовать ускоренному внедрению и более широкому применению энергоэффективных технологий использования хладагентов с пониженным или нулевым ПГП в различных сферах. Что касается Ганы, то указанный проект направлен на развитие имеющегося опыта и расширение связей, возникших в период осуществления проекта АГОРА[footnoteRef:10], в рамках которого с национальными коммерческими банками и финансовыми учреждениями были подписаны соглашения о финансировании устойчивых решений в области охлаждения (т. е. энергоэффективных изделий на основе хладагентов с низким ПГП и более эффективных методов утилизации отслужившего оборудования). [10:  Проект «Сокращение выбросов парниковых газов от устаревшего оборудования ХКВ в Гане и Нигерии» (АГОРА) реализуется ПРООН в партнерстве с Программой ЮНЕП «Объединение для повышения эффективности».] 

Секретариат запросил дополнительную информацию об опыте ПРООН в использовании инструментов, не связанных с предоставлением субсидий (например, долговых инструментов), для поддержки проектов на национальном уровне. ПРООН пояснила, что в случае утверждения финансирования рассматриваемого проекта страновые отделения Программы заключат необходимые юридические соглашения с соответствующими национальными финансовыми учреждениями, а финансовые операции будут осуществляться страновым отделением совместно с национальным финансовым учреждением. Договоренности с одним или несколькими национальными финансовыми учреждениями о движении финансовых средств и процедуры управления рисками будут формулироваться таким образом, чтобы обеспечить сохранность и возврат средств после их целевого использования оборотным фондом. ПРООН будет осуществлять надзор за осуществлением проекта при поддержке своих национальных и региональных групп, участвующих в реализации этого проекта, и пояснила, что эти группы будут применять принципы и процедуры, разработанные на основе согласованного подхода к вопросу перевода денежных средств, для оценки рисков и определения механизмов их снижения.
По вопросу о доступе к инструментам, предусматривающим использование возвращенных ПРООН средств, в частности к оборотным фондам, ПРООН пояснила, что она может использовать инструменты на основе соглашения о предоставлении возвратных субсидий, в котором будут предусмотрены положения о передаче финансовых средств и график выплаты средств, возвращаемых ПРООН учреждением-получателем. Кроме того, допускается использование типового кредитного соглашения, применимого к деятельности Фонда капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН), в случае, если ФКРООН участвует в создании упомянутого оборотного фонда в определенной стране. ФКРООН может предоставлять поддержку в целях наращивания потенциала, оказывать техническую помощь в вопросах управления кредитными операциями и оценки рисков, а также оказывать оперативную поддержку для организации эффективной работы оборотного фонда.
Секретариат запросил дополнительное разъяснение относительно того, каким образом будет решаться вопрос возможного отставания от графика осуществления многонационального проекта, принимая во внимание, что в разных странах могут действовать различные административные и оперативные процедуры, предусмотренные для внедрения такого оборотного фонда. ПРООН сообщила, что обладает значительным опытом оперативной и своевременной реализации многонациональных проектов в рамках Глобального экологического фонда. Кроме того, по вопросу о сроке представления проекта ПРООН пояснила, что разработка проекта займет приблизительно 12 месяцев с момента утверждения финансирования этой работы и, как ожидается, еще 12 месяцев потребуется, чтобы приступить к реализации оборотного фонда. Что касается порядка распределения финансирования между странами после его утверждения, то ПРООН пояснила, что соответствующая информация будет представлена после завершения разработки всего проекта и будет основана на результатах подробных консультаций и изучения информации, предоставленной тремя странами на этапе подготовки проекта.
Рекомендация секретариата
Исполнительный комитет, возможно, пожелает утвердить подготовку глобального проекта по созданию оборотного фонда энергоэффективности для конечных пользователей в Гане, Иордании и Колумбии на сумму 200 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 14 000 долл. США для ПРООН.
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Annex I
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS[footnoteRef:11] [11:  Data as at December 2023 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16.] 

Bangladesh: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Sept-94
	169,500 

	Phase II:
	Nov-99
	113,000 

	Phase III:
	Dec-01
	110,628 

	Phase IV:
	Dec-04
	138,043 

	Phase V:
	Nov-07
	139,457 

	Phase VI:
	Jul-10
	138,525 

	Phase VII:
	Dec-13
	137,628 

	Phase VIII:
	Dec-16
	173,600 

	Phase IX:
	May-19
	178,029 

	Phase X:
	Nov-21
	178,048 

	Total:
	1,476,457

	Amount requested for renewal (phase XI) (US $):
	344,448

	Amount recommended for approval for phase XI (US $): 
	344,448

	Agency support costs (US $):
	24,111

	Total cost of institutional strengthening phase XI to the Multilateral Fund (US $):
	368,559

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	n/a

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.9

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	72.6

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	0.0

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	5,473,532

	[bookmark: _Hlk163224248]Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	29.93

	(c)	Annex E, (methyl bromide)
	0.00

	Total:
	29.93

	[bookmark: _Hlk163224307](d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	4,586,619

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at December 2024) (US $):
	18,442,339

	Amount disbursed (as at December 2023) (US $):
	15,429,245

	ODS to be phased out (as at December 2024) (ODP tonnes):
	750.8

	ODS phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	731.2


1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	13,097,317

	(b)	Institutional strengthening:
	1,476,457

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	3,868,565

		Total:
	18,442,339

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	3,131,610


Progress report
Under phase X, Bangladesh successfully sustained compliance with the Montreal Protocol through effective enforcement of regulations, monitoring mechanisms, and stakeholder collaboration. The NOU worked closely with key national agencies such as the National Board of Revenue (NBR) – Customs Authority, Ministry of Commerce, foam and the refrigeration and air-conditioning (RAC) industry to ensure compliance with ODS phase-out regulations. Bangladesh has completely phased out HCFC-141b in the foam sector under stage II of its HCFC phase-out management plan (HPMP), and progress continues for the refrigeration servicing sector. Bangladesh also prepared for the submission of stage III of its HPMP and stage I of its KIP after its ratification of the Kigali Amendment. The NOU initiated awareness and capacity-building programmes for customs officials, enforcement agencies, and industry stakeholders to facilitate a smooth transition to low‑GWP refrigerants. Bangladesh continued to meet its data reporting obligations under Article 7 and country programme data reporting, ensuring timely submission.
Plan of action
In the upcoming phase, Bangladesh will continue implementing strategies to fulfil its obligations under the Montreal Protocol and Kigali Amendment while ensuring a sustainable transition to alternative refrigerants. The Government will focus on the effective enforcement of ODS and HFC control measures through a combination of policy interventions, technical assistance, capacity-building programs, and private sector engagement. The IS project will further build the capacity of the Ozone Layer Protection Unit and enhance coordination with Customs Authority, industry, trade, and local enforcement bodies to ensure effective implementation of ODS and HFC control measures.
Sustainability and risk assessment
The IS project will continue to be implemented under the UNDP National Implementation Modality, granting Bangladesh full ownership of project outcomes. The UNDP country office  and the Bangkok Regional Hub will provide technical and implementation support, including IT tools, project execution regulations, and financial/procurement guidance, to mitigate project execution risks. UNDP and the Government will co-chair the Project Steering Committee (PSC), with the NOU-DoE as the Implementing Partner, ensuring accountability for achieving project results. The project risk assessment categorizes Bangladesh’s IS project as moderate risk due to challenges in policy enforcement, industry transition to low-GWP refrigerants, and financial constraints in adopting alternative technologies. Additionally, macroeconomic factors, currency fluctuations, and potential regulatory delays could impact implementation speed. These risks will be managed through enhanced inter-agency coordination, private sector engagement, and funding mobilization from the MLF. The PSC mechanism will continuously assess risks, and mitigation strategies will be refined as needed to sustain compliance with the Montreal Protocol and Kigali Amendment. Despite these challenges, Bangladesh has demonstrated strong commitment to the Montreal Protocol through institutional strengthening, proactive policy and project implementation, and stakeholder engagement. The continued collaboration between the government, industry, and international partners will ensure sustained compliance with the Kigali Amendment and a successful transition to climate-friendly refrigerants.
Brazil: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Jun-93
	455,503

	Phase II:
	Mar-98
	305,100

	Phase III:
	Dec-00
	305,100

	Phase IV:
	Jul-04
	295,107

	Phase V:
	Jul-07
	323,928

	Phase VI:
	Apr-10
	312,270

	Phase VII:
	Apr-12
	377,178

	Phase VIII:
	Nov-15
	474,834

	Phase IX:
	Dec-20
	480,730

	Total:
	3,329,750

	Amount requested for renewal (phase X) (US $):
	930,066

	Amount recommended for approval for phase X (US $): 
	930,066

	Agency support costs (US $):
	65,105

	Total cost of institutional strengthening phase X to the Multilateral Fund (US $):
	995,171

	Date of approval of country programme:
	1994

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	n/a

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	32.4

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	1,327.3

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	711.6

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	79,503,644

	Latest reported ODS consumption (2023) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	491.6

	(c)	Annex E, (methyl bromide)
	0.0

	Total:
	491.6

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	37,407,024

	Year of reported country programme implementation data:
	2023

	Amount approved for projects (as at December 2024) (US $):
	156,724,036

	Amount disbursed (as at December 2023) (US $):
	137,675,132

	ODS to be phased out (as at December 2024) (ODP tonnes):
	14,131.7

	ODS phased out (as at December 2023) (ODP tonnes):
	13,844.8


Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	136,831,685

	(b)	Institutional strengthening:
	3,329,750

	(c)	Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	16,562,603

		Total:
	156,724,036

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0


Progress report
Phase IX was crucial to support Brazil in achieving the commitments under the Montreal Protocol. Funds were allocated to improve the licensing system, to enhance monitoring, to improve actions for controlling imports and exports of controlled substances, to provide training, to streamline agreements with governmental entities, stakeholders, and partners, to oversee approved projects and their outcomes, to carry out communication and information dissemination activities targeting different audiences, and to involve NOU representatives and partners in national and international strategic meetings.
Plan of action
In addition to maintaining the commitments previously made to phase out HCFC consumption, the next IS project (phase X) will support the NOU in defining measures for implementing the commitments made to phase down HFC consumption, pursuant to the guidelines established by the Kigali Amendment. Special attention will be given to the generation of outcome indicators, especially regarding gender integration.
Sustainability and risk assessment
Regarding sustainability, the NOU will continue to work on communication actions, together with government and private sector partners, focusing on different target audiences, in order to strengthen the actions oriented to protect the ozone layer and the global climate system. Training is understood as essential for the success of the measures adopted, and therefore, new actions for training and raising awareness of the target audience will be undertaken, in addition to strengthening those already in progress. The issue of energy efficiency of refrigeration and air-conditioning equipment will be further explored in a joint effort involving the participation of the Ministry of Mines and Energy, which is the national agency responsible for the subject. Finally, the environmentally sound disposal of substances controlled by the Montreal Protocol will continue to be strengthened, in line with the National Solid Waste Policy (Law No. 12,205, of August 12, 2010) and its respective sectoral plans.
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Приложение II
ПРОЕКТ МНЕНИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ПО ВОПРОСУ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 96-МУ СОВЕЩАНИЮ
Бангладеш 
1. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой на продолжение проекта по укреплению организационной структуры (УОС) для Бангладеш (фаза XI), и с удовлетворением отметил, что Бангладеш представила в секретариат по озону и секретариат Фонда данные в соответствии со статьей 7 и данные страновой программы за 2022 год и 2023 год соответственно, указывающие на то, что страна соблюдает Монреальский протокол. Комитет отметил также постоянные усилия страны по обеспечению соблюдения мер контроля для содействия поэтапному отказу от ОРВ, включая обновление нормативных положений и правил и эффективную систему выдачи лицензий и квот на ГХФУ. Комитет отметил также инициативный подход Бангладеш к ратификации Кигалийской поправки и высоко оценил то, что страна начала заблаговременно принимать меры по поэтапному отказу от ГФУ. Комитет отметил текущие усилия Бангладеш в области поэтапного отказа от ОРВ, поэтапного отказа от ГФУ, создания потенциала и обеспечения соблюдения политики посредством содействия реализации проекта по УОС и призвал Бангладеш продолжать укреплять системы представления данных и повышать готовность промышленности к использованию альтернативных технологий.
Бразилия 
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой на продолжение проекта по укреплению организационной структуры (УОС) для Бразилии (фаза X), и с удовлетворением отметил, что Бразилия представила в секретариат по озону и секретариат Фонда данные в соответствии со статьей 7 и данные страновой программы за 2022 год и 2023 год соответственно, указывающие на то, что страна соблюдает Монреальский протокол. Комитет отметил также, что Бразилия приняла меры по поэтапному отказу от ГХФУ-141b в секторе производства пеноматериалов. Комитет оценил усилия, прилагаемые до настоящего времени, и поэтому надеется, что в течение следующих трех лет правительство Бразилии продолжит успешную реализацию этапов II и III ПОДПО и мероприятий в рамках проекта по УОС для достижения целевых показателей сокращения потребления ГХФУ и ГФУ. 



	
	
	
	
	



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.

2
3
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




