UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/10
Annex I

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/10


UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/1


	EP 
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/10
10 November 2022

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال، من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند ٦(ب) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.] 



تحديث لحالة المرحلة الثانية من تقييم الشبكات الإقليمية  لموظفي الأوزون الوطنيين


مقدمــة

1- وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثمانين على اختصاصات[footnoteRef:2] المرحلة الثانية من تقييم الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين (المقرر 86/10). غير أن هذا التقييم جرى تضمينه في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2022 وتمت الموافقة عليه في الاجتماع الثامن والثمانين (المقرر 88/10). وأخذت اللجنة التنفيذية في الاعتبار التحديات والشكوك المتعلقة بجائحة كوفيد- 19واتفقت على أن يزوّدها كبير موظفي الرصد والتقييم بتحديثات مؤقتة في الاجتماعين التسعين والحادي والتسعين[footnoteRef:3]. وتعرض هذه الوثيقة التقدم المحرز منذ آخر تحديث تم عرضه في الاجتماع التسعين. [2:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11/Corr.1.]  [3:   الجدول 1 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11/Rev.1.] 


الجدول الزمني للتقييم والزيارات الميدانية

2- منذ يوليه/تموز 2022، أجرى كبير موظفي الرصد والتقييم سلسلة من الزيارات الشخصية إلى مناطق مختلفة، وحضر اجتماعات الشبكات الإقليمية التي عُقِدت في بانكوك، في شهر يوليه/تموز؛ وفي دبي وبراغ، في سبتمبر/أيلول؛ وفي نيروبي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ويتضمن مرفق هذه الوثيقة إفادة عن حالة تنفيذ التقييم الجاري والأنشطة ذات الصلة.
3- ولدى حضور اجتماعات الشبكات الإقليمية، اعتمد كبير موظفي الرصد والتقييم على الدعم القيّم الذي قدمته فرق عمل الأوزون التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال والتعاون معها، سواء من مقره في باريس أو من المكاتب الإقليمية التي ساعدت أيضاً في تنظيم اجتماعات ثنائية أو جماعية عند الإمكان.

4- وستكمل زيارة ميدانية نهائية يقوم بها في ربيع عام 2023، للاجتماع المشترك لشبكات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تغطية جميع المناطق.

تجميع البيانات وتحليلها

5- بعد الانتهاء من عملية مصفوفة التقييم وتحديد أصحاب المصلحة، التي أٌعِدَّت خلال المرحلة الأولى من هذا التقييم في أثناء النصف الأول من عام 2022، أُطلِقت عملية مكثفة لجمع البيانات. ويجري إشراك أصحاب المصلحة المعنيين بالتناوب، حيث تضيف كل دراسة استقصائية إلى النتائج التي تم جمعها من المجموعة السابقة. وفي يوليه/تموز 2022، أُرسِل أول استقصاء موجَّه إلى مجموعة المنسقين الإقليميين للاستفادة من مساهماتهم المستنيرة بشأن المسائل المطروحة.

6- بناءً على تحليل الردود الواردة من المنسقين الإقليميين وتمشياً مع نطاق التقييم، أعد الفريق استقصاءً عالمياً متعدد اللغات عبر الإنترنت، موجهاً إلى 147 موظفاً من موظفي الأوزون الوطنيين. ومعدل الاستجابة مُرضٍ للغاية، يقترب من 70 في المائة من المجموعة المستهدفة بالدراسة.

7- وفي المرحلة 3 من التقييم الحالي، من المقرَّر إشراك الوكالات المنفذة والوكالات الثنائية، وممثلي أمانة الصندوق متعدد الأطراف، وأمانة الأوزون، وفريق عمل الأوزون التابع لبرنامج المساعدة على الامتثال، وأعضاء اللجنة التنفيذية، إما عن طريق إجراء المقابلات و/أو الاستبيانات للإعراب عن آرائهم وإكمال عملية جمع البيانات.

استخدام الموارد والخبرة التقنية

8- يقود عملية التقييم كبير موظفي الرصد والتقييم، بمساهمات اثنين من الخبراء الاستشاريين، للمراحل المختلفة، ويدعمه مساعد إدارة البرنامج المعين حديثًا لأغراض الرصد والتقييم. وتعالج مسألة استخدام الرصيد غير المنفق في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2023،[footnoteRef:4] مع اقتراح إعادة جدولة مبلغ 15,000 دولار أمريكي لاستكمال التقييم، من عام 2022 إلى 2023. وسيعاد الرصيد المتبقي إلى الصندوق متعدد الأطراف[footnoteRef:5]. [4:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11.]  [5:   يبلغ الرصيد الحالي غير المنفق53,459 دولاراً أمريكياً. وستكون الأرقام المالية الختامية متاحة لدى إغلاق السنة المالية  2022.] 


استنتاج

9- كما كان مقرراً في الأصل، يعتزم كبير موظفي الرصد والتقييم أن يقدم التقرير النهائي لتقييم الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين في الاجتماع الثاني والتسعين، على النحو المبين في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2023. [footnoteRef:6] [6:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11.] 


التوصية

10- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بالتحديث لحالة المرحلة الثانية من تقييم الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/10.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
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