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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال، من 28 يونيه/حزيران إلى 2 يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 




[bookmark: _GoBack]مقترح مشروع: سانت لوسيا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن لمقترحات المشروعات التالية:

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)

	اليونيب




	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)

	اليونيب واليونيدو








ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات
سانت لوسيا

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي ووفق عليه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)، اليونيدو
	64th 
	35 في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	لسنة:  2020
	 0.03 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2020

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	0.03
	
	
	
	0.03



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010
	1.09
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	1.09

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	0.38
	المتبقي:
	0.71



	(خامسا) خطة الأعمال
	2021
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.04
	0.04

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	23,730
	23,730



	(سادسا) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	n/a
	n/a
	1.09
	1.09
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.71
	0.71
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	n/a
	n/a
	1.09
	1.09
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.71
	0.71
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	13,000
	13,150
	0
	0
	26,300
	0
	0
	9,200
	0
	0
	21,000
	82,650

	
	
	تكاليف الدعم
	1,690
	1,710
	0
	0
	3,419
	0
	0
	1,196
	0
	0
	2,730
	10,745

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	88,850
	11,000
	0
	0
	27,500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127,350

	
	
	تكاليف الدعم
	7,997
	990
	0
	0
	2,475
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11,462

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	101,850
	24,150
	0
	0
	0
	53,800
	0
	9,200
	0
	0
	0
	189,000

	
	تكاليف الدعم
	9,687
	2,700
	0
	0
	0
	5,894
	0
	1,196
	0
	0
	0
	19,477

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,000
	21,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,730
	2,730


ملاحظة: سيتم النظر في الاتفاقية المنقحة في الجلسة السابعة والثمانين.

	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية





وصف المشروع

1. نيابة عن حكومة سانت لوسيا، قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 21,000 دولار أمريكي زايدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,730 دولار أمريكي لليونيب فقط. [footnoteRef:2] ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للسنوات 2018 الى 2020 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021 الى 2022. [2:   بحسب الرسالة المؤرخة في 25 مارس/ آذار 2021 المرسلة من مديرية التنمية المستدامة (وزارة البيئة والتجديد والعلاقات بين الجنسين والتنمية المستدامة) في سانت لوشيا للأمانة.] 

تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

أبلغت حكومة سانت لوسيا عن استهلاك قدره 0.03 في 2020 وهو مايقل بنسبة 97 في المائة عن خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2015-2020.
الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في سانت لوسيا (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	11.89
	11.62
	11.19
	5.62
	0.48
	19.91

	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	0.65
	0.64
	0.62
	0.31
	0.03
	1.09



وخلال الثلاث سنوات الأخيرة، قدم معظم الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون من مخزونات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مما أسفر عن خفض في الاستهلاك. كما يعزى الانخفاض في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2016 الى تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بإنفاذ حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتدريب فنيي خدمة التبريد بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال البدائل الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون (وهي بالدرجة الأولى أجهزة تكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون وتطبيقات التبريد التجاري). ويرجع الانخفاض الشديد في 2020 أيضا الى تأثيرات القيود المتعلقة بفيروس كوفيد-19 الذي أثر على القطاعات الاقتصادية في البلد (مثل السياحة) وخفض الطلب على  خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري

أبلغت حكومة سانت لوسيا عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020 وهي البيانات التي تتسق مع بيانات المادة 7 لبروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق

أكد تقرير التحقق أن حكومة سانت لوسيا تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون لمستوردي ومصدري هذه المواد وأن البلد في حالة امتثال لأهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال الواردة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لعام 2019 كان صحيحا (على النحو المبين في الجدول 1). غير أن هناك فرقا طفيفا بين الاستهلاك المحقق من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (11.05 طن متري) والواردات المتبقية المبلغة بموجب المادة 7 (11.19 طن متري) لعام 2018. ولذا طلبت حكومة سانت لوسيا تعديل بيانات المادة 7 المبلغة من خلال رسالة بعثت بها في 30 أبريل/ نيسان 2021 لأمانة الأوزون.
ويتضمن تقرير التحقق ايضا توصيات لتعزيز القواعد الوطنية لسانت لوسيا ضمن جملة أمور من بينها إدراج أحكام لحظر استيراد مواد المرفقين ألف وباء وحظر تهيئة الأجهزة المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون المستوردة بصورة غير قانونية، وتوقيع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم والتجديد والعلاقات الجنسانية والتنمية المستدامة (حيث تستضيفان وحدة الأوزون الوطنية، وإدارة الجمارك والضرائب المضافة ووكالة إنفاذ قانون جمارك الكاريبي ووحدة الشرطة البحرية، ووزارة التجارة لتعزيز فرص الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون وتقاسم المعلومات بين وحدة الأوزون الوطنية والجمارك وإجراء مشاورات بين وحدة الأوزون الوطنية ووكلاء الجمارك ووكالات إنفاذ القوانين بشأن القواعد المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون وتحديث إستمارة طلب التراخيص لتتضمن تصويبها لأخطاء في التحرير في طلبات التراخيص بما في ذلك عائقا في نظام الحصص للهيدروكلوروفلوروكربون وتدريب موظفي إنفاذ القوانين وفنيي التبريد عن البدائل الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون لأجهزة التبريد وتكييف الهواء، .ودت معالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق وأنشطة التدريب لموظفي الجمارك والمستوردين بشأن قواعد تصدير واستيراد المواد المستنفدة للأوزون، ورصد والإبلاغ عن الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون ومكافحة الاتجار غير القانوني، وتوقيع مذكرة تعاون وسوف يتم في الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى وسوف تتم التوصيات المتعلقة بتعزيز القواعد وإنفاذها خلال المرحلة الثانية.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة  الهيدروكلوروفلوروكربون

الإطار القانوني 

قامت سانت لوسيا بتعديل القواعد المتعلقة ببروتوكول مونتريال في 2015 لتوفير موافقة قانونية لنظام الواردات والصادرات والنص على الشرط الإلزامي للتراخيص المتعلقة باستيراد وتصدير جميع غازات التبريد بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية وغير ذلك من غازات التبريد، وقصر بيع غازات التبريد على الفنيين المعتمدين وحظر استيراد المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2015.
قطاع خدمة التبريد

نفذت الأنشطة التالية:
انتهى العمل في مارس/ آذار 2021 من وضع خطة العمل الخاصة بتدريب موظفي الجمارك وإنفاذ القوانين بشأن مراقبة ورصد التجارة بالهيدروكلوروفلوروكربون ومنع الاتجار غير القانوني وأرسل دليل رصد واردات غازات التبريد والمعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد الى وسطاء الجمارك، وجرى تدريب خمسة من وسطاء الجمارك عن مدونات النظام الموحد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأدوات السريعة للجمارك والرصد والإبلاغ عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
وأعدت صلاحيات المدرب الوطني وتم التعاقد مع المدرب الوطني في مارس/ آذار 2021، وانتهى العمل من وضع خطة العمل لتدريب فنيي الخدمة بشأن ممارسات الخدمة الجيدة وانتهى العمل من تسجيل الفنيين لأغراض التدريب في مارس/ آذار 2021، وحصل 33 فنيا على التدريب المهني في ممارسات الخدمة الجيدة والتكنولوجيات الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون في يناير/ كانون الثاني 2021 بفضل أنشطة تمكين الهيدروفلوروكربون بسبب قيود وباء كوفيد-19. ولم يمكن الانتهاء من التدريب العمل المقرر لاعتماد فنيي الخدمة ويتوقع استكماله بحلول يونيه/ حزيران 2021؛
تم شراء المعدات (مثل مضخة الهواء وأجهزة رصد التسرب والمقياس الهوائي وأدوات الخدمة) بأموال ووفق عليها في الشرائح السابقة ووزعت على فنيي الخدمة عليها في الشرائح السابقة ووزعت على فنيي الخدمة ومرفق تدريب واحد فيما بين ديسمبر/ كانون أول 2016 وأكتوبر/ تشرين أول 2018؛
وأجريت أنشطة لاستثارة الوعي بما في ذلك احتفالات يوم الأوزون الدولي وتبادل المعلومات خلال الشهر الوطني للتوعية بكفاءة الطاقة بشأن كيفية التقليل من استخدام الطاقة مع استخدام أجهزة التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون، والمطبوعات، ونشر المعلومات عن حماية طبقة الأوزون واستنفاد طبقة الأوزون، وخيارات التكنولوجيا المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون في استخدامات التبريد والتبريد المستدام؛
تنفيذ ورصد المشروع

أجريت عمليات تنفيذ المشروع ورصده والإبلاغ عنه من خلال الاستشاري المعين لرصد المشروع وتحقيق والإبلاغ عنه تحت إشراف وحدة الأوزون الوطنية. ويبلغ مجموع تكاليف هذا العنصر 10,000 دولار أمريكي وهو مايقل عن الميزانية الإجمالية البالغة 14,000 دولار أمريكي.
مستوى صرف الأموال

تم حتى أبريل/ نيسان 2021، صرف 178,569 دولارا أمريكيا من المبلغ الموافق عليه البالغ 189,000 دولار أمريكي (55,800 دولار أمريكي لليونيب و122,769 دولارا أمريكيا لليونيدو) على النحو المبين في الجدول 2. وأعيد مبلغ 4,581 دولارا أمريكيا بواسطة اليونيدو وسيصرف الرصيد المتبقي البالغ 5,850 دولارا أمريكيا خلال 2021.


الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا (بالدولار الأمريكي)
	الشريحة
	اليونيب
	اليونيدو
	المجموع
	معدل الصرف بالنسبة المئوية

	الأولى
	الموافقة
	13,000
	88,850
	101,850
	100

	
	الصرف
	13,000
	88,848*
	101,848
	

	الثانية
	الموافقة
	13,150
	11,000
	24,150
	81 

	
	الصرف
	13,150
	6,421*
	19,571
	

	الثالثة
	الموافقة
	26,300
	27,500
	53,800
	100

	
	الصرف
	26,300
	27,500
	53,800
	

	الرابعة
	الموافقة
	9,200
	0
	9,200
	38

	
	الصرف
	3,500
	0
	3,500
	

	المجموع
	الموافقة
	61,650
	127,350
	189,000
	94.5

	
	الصرف
	55,800
	122,769
	178,569
	


*  أعادت اليونيدو الرصيد.

خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سوف تنفذ اليونيب الأنشطة التالية فيما بين يوليه/ تموز 2021 وديسمبر/ كانون أول 2022:
تدريب 40 من موظفي الجمارك والشرطة البحرية عن تطبيق نظام التراخيص والحصص للهيدروكلوروفلوروكربون فضلا عن التصنيف السليم والتعرف على المواد المستنفدة للأوزون وغازات التبريد ومنتجاتها، والشروع في تنفذ توصيات تقرير التحقق المتعلقة بتدريب موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون بشأن قواعد الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون والرصد والإبلاغ عن الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون والرقابة على الاتجار غير القانوني وتوقيع مذكرة تعاون (4,500 دولار أمريكي)؛
تدريب 35 من الفيين من خلال ثلاث حلقات عمل عن ممارسات خدمة التبريد الجيدة واسترجاع وإعادة تدوير التكنولوجيات البديلة واستخدامها الآمن (6,000 دولار أمريكي)؛
أنشطة التوعية العامة للترويج لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتحول الى التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة وعرض عام للأنشطة المقترح تنفيذها فيما يتعلق بخفض الهيدروفلوروكربون في المستقبل بفضل أجهزة الإعلام المكتوبة والإلكترونية وحلقات عمل التوعية للمستوردين بشأن التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة التي تتوافر في الإقليم أو دوليا (6,500 دولار أمريكي)؛
تنسيق المشروع ورصده والإبلاغ عن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (4,000 دولار أمريكي).
تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت حكومة سانت لوسيا بالفعل حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2021 بمقدار 0.71 طن بقدرات استنفاد الأوزون وفقا لأهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. وأوضح اليونيب أن الحصة الخاصة بعام 2021 قد نشرت في الجريدة الرسمية إعمالا لأهداف بروتوكول مونتريال وهو مايزيد عن مستويات الاستهلاك في السنوات السابقة.
وأكدت الحكومة أنها ستبدأ في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق خلال تنفيذ الأنشطة المتبقية بموجب المرحلة الأولى، فسوف تنفذ التوصيات المتعلقة بالنهوض بالتنسيق وتبادل المعلومات فيما بين سلطات التنظيم المعنية على أساس مستمر وإجراء التعديلات والتغييرات في القواعد (مثل إدراج عائق فيما بين الحصص الوطنية للاستخدامات النوعية وتحديث استمارة طلب التراخيص بموجب المرحلة الثانية.


قطاع خدمة التبريد

فيما يتعلق بالتأخيرات في تنفيذ أنشطة الاعتماد والتدريب لفنيي الخدمة وموظفي الجمارك وإنفاذ القوانين، أبلغ اليونيب بأن التأخيرات كانت نتيجة إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية المعنية والصعوبات التي ووجهت بسبب وباء كوفيد-19 على تنفيذ أنشطة تدريب الأفراد، وتعمل الحكومة مع اصحاب المصلحة لضمان تنفيذ الأنشطة في أسرع وقت ممكن وإعمالا لتوجيه الصادر من السلطات الحكومية.
وأكد اليونيب أيضا أن أجهزة التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون لم يمكن تهيئتها للعمل بغازات التبريد القابلة للاشتعال. وتدرك وحدة الأوزون الوطنية المقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية[footnoteRef:3] بشأن هذا الموضوع. ولا تشجع الحكومة إعادة تهيئة الأجهزة للعمل بالغازات القابلة للاشتعال في ضوء الجوانب المتعلقة بالأمان المرتبطة بعمليات إعادة التهيئة هذه. وتغطي برامج التدريب المعلومات المتعلقة بالاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال في الأجهزة المصممة لاستخدام هذه الغازات وأهمية المناولة الآمنة لهذه الأجهزة. [3:   المقرران 72/17 و73/34.] 

انتهاء المرحلة الأولى

تاريخ الانتهاء المقرر للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلاّ أنه نتيجة للتأخيرات في تقديم الشريحة الخامسة والأخيرة نتيجة للقيود  التي فرضتها الحكومة على الشراء لأغراض المشروعات الوطنية في 2019، وإعادة تشكيل وحدة الأوزون الوطنية للإبلاغ لوزارة أخرى والالتزام كذلك بالإجراءات الإدارية والتحديات التي يفرضها تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب وباء كوفيد-19، تطلب حكومة سانت لوسيا تمديد موعد الانتهاء الي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد قدمت المرحلة الثانية للاجتماع السابع والثمانين.
وعقب المناقشات المطلوبة بشأن التنفيذ المناسب للشريحة الخامسة، أكد اليونيب من جديد التزام الحكومة بتوقيع اتفاق التمويل الصغير النطاق واستكمال جميع أنشطة المرحلة الأولى في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
تعميم سياسة الجنسانية [footnoteRef:4] [4:   طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية لتعميم سياسة الجنسانية في جميع دوائر المشروع.] 


تلتزم الحكومة واليونيب واليونيدو بالكامل بتنفيذ سياسة الجنسانية لبروتوكول مونتريال وستعمل الحكومة بصورة وثيقة مع مؤسسات التدريب ورابطة التبريد وتكييف الهواء على تنفيذ التدابير وأن تتابع بانتظام مشاركة النساء بأقصى قدر في التدريب والتيسير ومستشارين خلال تنفيذ الشريحة الخامسة وتعميق الوعي العام مما يؤدي الى الترويج لتوفير البيانات المتصلة بحسب نوع الجنس الى أقصى حد ممكن كجزء من تقارير المرحلة الأولى.
تعديل اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ونظرا لإعادة تشكيل عملية إبلاغ وحدة الأوزون الوطنية لوزارة جديدة وتمديد فترة تنفيذ المرحلة الأولى، جرى تحديث الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية وخاصة على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة، ويرد الاتفاق المعدل الكامل في التقرير النهائي للاجتماع السابع والثمانين.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

واصلت حكومة سانت  لوسيا تنفيذ أنشطة سياسة تعزيز مؤسستي التدريب لتوفير التدريب للفنيين بشأن ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونفذت الحكومة أيضا قواعد لبيع غازات التبريد للفنيين المعتمدين مما يدعم عمليات الرقابة على استخدام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغيرها من البدائل. وواصلت الحكومة تنفيذ أنشطة التدريب لموظفي إنفاذ القوانين بشأن رصد ومراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وستتخذ تدابير أخرى لتعزيز قواعد آليات إنفاذ القواعد وتطبيق البدائل الخالصة من الهيدروكلوروفلوروكربون والمنخفضة القدرة على الاحترار العالمي. وسوف تضمن استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بفضل الجمع بين بناء قدرات قطاع الخدمة وأنشطة التوعية وآلية الإنفاذ القوية بشأن الرقابة والرصد بالنسبة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
الخلاصة

لدى سانت لوسيا نظام للتراخيص والحصص عامل واستهلاك محقق من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2018-2020 يقل عن أهداف بروتوكول مونتريال واتفاقه مع اللجنة التنفيذية. وستستمر عملية تنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمة ويدعمها مخطط اعتماد الفنيين وإن كانت هناك بعض التأخير نتيجة لإعادة تنظيم المؤسسات الحكومية والتحديات التي يفرضها وباء كوفيد-19، إلاّ أن من المتوقع أن تسرع الحكومة في تنفيذ المرحلة الأولى خلال النصف الأخير من عام 2021 و2022، والانتهاء من المرحلة الأولى في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتنفيذ توصيات تقرير التحقق المتعلقة بالتدريب والتشاور مع موظفي إنفاذ القوانين بشأن رصد الإتجار غير القانوني بالمواد المستنفدة للأوزون والرقابة عليها وتوقيع مذكرة التعاون وذلك خلال المرحلة الثانية. وبلغ مجموع الصرف 94.5 في المائة.
التوصية

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بمايلي:
أن تحاط بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا؛
أن توافق، على أساس استثنائي، على تمديد موعد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 مع ملاحظة أنه لن تطلب عمليات تمديد أخرى للمشروع؛
أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق أجرت تعديلات على الاتفاق المحدث بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وعلى وجه الخصوص التذييل 2-ألف ليعكس تمديد فترة المرحلة الأولى وجدول التمويل المعدل، والتذييل 5-ألف ليعكس التغييرات في رصد المؤسسات والأدوار، والفقرة 16 للإشارة الى أن الإنفاق المعدل المحدث يحل مكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع السادس والسبعين؛
تطلب من حكومة سانت لوسيا واليونيب واليونيدو تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الأخيرة وتقرير انتهاء المشروع للاجتماع الأول للجنة التنفيذية في 2023.
وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا وخطة التنفيذ المقابلة لشريحة 2021-2022 بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه على أساس الفهم بأن اليونيب سوف يوقع اتفاق التمويل الصغير مع حكومة سانت لوسيا للشريحة الخامسة في موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وأن اليونيب سوف يقدم للاجتماع الثامن والثمانين تقريرا عن حالة توقيع الاتفاق بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية بشأن الشريحة الخامسة وصرف أموال القسط الأول بموجب هذا الاتفاق.
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	21,000
	2,730
	اليونيب





ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات
سانت لوسيا

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الثانية)
	اليونيب (رئيسية)، اليونيدو



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة:   2020
	0.03  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2020

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	0.03
	
	
	
	0.03



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010
	1.09
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	1.09

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	0.38
	المتبقي:
	0.71



	(خامسا) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.01
	0.00
	0.00
	0.01

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	59,250
	0
	0
	59,250

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.10
	0.00
	0.10
	0.20

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	64,583
	0
	65,000
	129,583



	(سادسا) بيانات المشروع
	2021
	2022-2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	0.71
	0.71
	0.71
	0.35
	0.35
	0.35
	0.00
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.71
	0.53
	0.53
	0.35
	0.35
	0.35
	0.00
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	81,000
	0
	105,000
	0
	78,000
	0
	54,000
	318,000

	
	
	تكاليف الدعم
	10,530
	0
	13,650
	0
	10,140
	0
	7,020
	41,340

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	83,000
	0
	139,000
	0
	0
	0
	0
	222,000

	
	
	تكاليف الدعم
	7,470
	0
	12,510
	0
	0
	0
	0
	19,980

	إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	164,000
	0
	244,000
	0
	78,000
	0
	54,000
	540,000

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولارات الأمريكية)
	18,000
	0
	26,160
	0
	10,140
	0
	7,020
	61,320

	مجموع الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولارات الأمريكية)
	182,000
	
	270,160
	
	88,140
	
	61,020
	601,320



	سابعا: طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2021)

	الوكالة
	الأموال المطلوبة (بالدولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار أمريكي)

	اليونيب
	81,000
	10,530

	اليونيدو
	83,000
	7,470

	المجموع
	164,000
	18,000



	توصية الأمانة:
	النظر بصورة إفرادية




وصف المشروع
خلفية

نيابة عن حكومة سانت لوسيا، تقدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 601,320 دولارا أمريكيا تتألف من 318,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 41,340 دولارا أمريكيا لليونيب و222,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 19,980 دولارا أمريكيا لليونيدو على النحو الذي قدمت به في الأصل. [footnoteRef:5] وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى إزالة الاستهلاك المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 2030. [5:   بحسب الرسالة المرسلة للأمانة والمؤرخة في مارس/ آذار 2021 من مديرية التنمية المستدامة (وزارة التعليم والتجديد والعلاقات الجنسانية والتنمية المستدامة) لسانت لوشيا للأمانة.] 

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت خلال هذا الاجتماع مقدار 229,261 دولار أمريكيا تتألف من 71,700 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 9,321 دولارا أمريكيا لليونيب و136,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 12,240 دولارا أمريكيا لليونيدو على النحو الذي قدمت فيه في الأصل.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ووفق على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا في الأصل خلال الاجتماع الرابع والستين[footnoteRef:6] وعدلت خلال الاجتماع الثامن والستين[footnoteRef:7] والاجتماع السادس والسبعين[footnoteRef:8] لتحقيق خفض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول 2020 بتكلفة إجمالية تبلغ 210,000, دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لإزالة 0.38 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وقدم لهذا الاجتماع عرض عام لتنفيذ المرحلة الأولى متضمنا تحليلا لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، والتقريرين المرحلي والمالي في الفقرة 1 الى 23 من هذه الوثيقة. [6:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/43 and Corr.1 والمرفق الثامن عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53.]  [7:   المرفق الرابع عشر من UNEP / OzL.Pro / ExCom / 68/53.]  [8:   الملحق السابع عشر من UNEP / OzL.Pro / ExCom / 76/66.] 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل
بعد خصم 0.38 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل مقدار 0.71 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يوجد في البلد 420 فنيا و69 ورشة تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء ومعدات التبريد التجاري، والمعدات المستخدمة في التطبيقات مثل المخازن المبردة وتبريد المباني، وصناعة الثلج على النحو المبين في الجدول 3. ويشكل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 نسبة 17.2 في المائة من غازات التبريد المستخدمة في قطاع الخدمةـ وتمثل غازات التبريد الرئيسية الأخرى في أجهزة التبريد وتكييف الهواء R-410A والهيدروفلوروكربون-134a وR-404A.
الجدول 3: التوزيع القطاعي للهيدروكلوروفلوروكربون-22 في سانت لوسيا عام 2020
	القطاع/ التطبيق
	عدد الوحدات
	متوسط الشحن/ الوحدة كيلوغرام
	معدل التسرب (النسبة)
	الاستهلاك

	
	
	
	
	بالأطنان المترية*
	النسبة

	أجهزة تكييف هواء الغرفة و المفردة والموزعة
	9,225
	2.0
	9
	1.61
	72

	تكييف الهواء التجاري (أعلى الأسطح والمتعدد التوزيع وتبريد المباني)
	6,150
	5.0
	9
	2.77
	6

	التبريد التجاري (وحدات المكثفات المتوسطة)
	126
	15.0
	25
	0.47
	18

	الأجهزة الأخرى بما في ذلك الغرف المبردة وتبريد المباني وصناعة الثلج
	89
	10.0
	25
	0.22
	4

	المجموع 
	
	n/a
	n/a
	5.07
	100


*  تعتمد التقديرات على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في مختلف التطبيقات، والاستهلاك المبلغ في 2020 ومستويات الاستخدام الأقل من المعتاد نتيجة للانخفاض في الطلب السوقي نتيجة لوباء كوفيد-19 واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من المخزونات.

استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
صممت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالاستناد الى الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى ومراعاة التوصيات الواردة في تقرير التحقق وسوف تركز على تعزيز إنفاذ نظام التراخيص والحصص وغير ذلك من القواعد للتقليل الى أدنى حد ممكن من انبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتنفيذ التدريب وأنشطة بناء القدرات لفنيي الخدمة وموظفي إنفاذ القوانين، وتنفيذ برنامج الاسترجاع وإعادة التدوير والإصلاح وبرامج التوعية والإرشاد بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في مختلف تطبيقات التبريد وتكييف الهواء ورصد وإدارة المشروع.
الأنشطة المقترحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تقترح المرحلة الثانية الأنشطة التالية:
الإطار السياساتي والقانوني والتنظيمي: تعزيز الإطار السياساتي والتنظيمي والمؤسسي لرصد ومراقبة الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وغازات التبريد البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وتنفيذ الأنشطة الرامية الى معالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق بشأن تعزيز نظام التراخيص والحصص للهيدروكلوروفلوروكربون المقدم مع طلب الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى للاجتماع السابع والثمانين (اليونيب) (15,000 دولار أمريكي)؛
إنفاذ نظام التراخيص والحصص وغير ذلك من أحكام الإطار التنظيمي والخاص بالمعايير: وثماني حلقات عمل في كل منها 20 من موظفي الجمارك وإنفاذ القوانين بشأن مراقبة ورصد التجارة بالهيدروكلوروفلوروكربون ومنع الاتجار غير القانوني للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تحديث نظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (46,000 دولار أمريكي)؛
تدريب وبناء قدرات فنيي الخدمة: تدريب 135 فنيا من خلال تسع حلقات عمل عن ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك الإدارة السليمة والمناولة الآمنة لغازات التبريد الطبيعية وبشأن العمليات المتعلقة باسترجاع وإعادة استخدام غازات التبريد، والترويج للممارسات الآمنة لدى استخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة ومواصلة برنامج اعتماد الفنيين حتى عام 2030 (اليونيب) (80,200 دولار أمريكي)؛
توفير المعدات والأدوات: توفير المعدات والأدوات (مثل مضخات الهواء وآلات الاسترجاع وأجهزة رصد التسرب، والمقياس المتعدد الأغراض وأدوات مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال) للترويج لممارسات خدمة التبريد الجيدة، والعمل بشأن  غازات التبريد القابلة للاشتعال مع المؤسسات التقنية وفنيي الخدمة (اليونيدو) (153,000 دولار أمريكي)؛
إنشاء مركز للإصلاح: تحديث المنهج الدراسي لبرنامج تدريب التبريد وتكييف الهواء لإدراج إجراءات الإصلاح ومناولة غازات التبريد المستصلحة، وإنشاء مركز للإصلاح مع معدات للاسترجاع والإصلاح ومعدات للإصلاح (مثل وحدة الإصلاح وآلات الاسترجاع وسلندرات استرجاع الغازات) والتدريب وإقامة حلقات العمل بشأن الترويج لاستخدام غازات التبريد والمستصلحة كوسيلة لتوفير الخدمات المحسنة للمستخدمين النهائيين (اليونيدو) (69,000 دولار أمريكي)؛
التعليم والتوعية: تزويد جميع أصحاب المصلحة بالمعلومات عن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، وتوفير المعلومات من خلال برامج التوعية والإرشاد عن خيارات التكنولوجيات الناشئة لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك التكنولوجيا المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي الداخلية للسوق، والمنافع الاقتصادية والبيئية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك فرص تحقيق كفاءة استخدام الطاقة والقضايا الصحية والخاصة بالأمان المتعلقة باستخدام غازات التبريد الطبيعية وكيفية مناولتها، وتقديم المعلومات عن تحقيق الخفض المستهدف للاستهلاك (اليونيب) (128,000 دولار أمريكي).
تنفيذ ورصد المشروع

سيستمر النظام الذي أنشئ خلال المرحلة الأولى في المرحلة الثانية حيث تقوم وحدة الأوزون الوطنية برصد الأنشطة والإبلاغ عن التقدم المحرز والعمل مع أصحاب المصلحة لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وتبلغ تكلفة تلك الأنشطة 48,800 دولار أمريكي للمرحلة الثانية.
تعميم سياسة الجنسانية[footnoteRef:9] [9:   طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية لتعميم الجنسانية في كافة دورة المشروع.] 


ستواصل الحكومة خلال تنفيذ المرحلة الثانية تنفيذ التدابير الخاصة بتعميم الجنسانية (أي تصميم مواد توعية وإرشادية واعية بالمساواة بين الجنسين، والتشجيع على مشاركة النساء لرواد أعمال ومدربين ومستشارين وإجراء عمليات توعية بقضايا الجنسانية خلال برامج التدريب) وللحصول على مدخلات أصحاب المصلحة بشأن كيفية تعزيز دمج المؤشرات الخاصة بالجنسانية في تخطيط وتنفيذ وإبلاغ ما يتعلق بكل عنصر من عناصر المشروع. وسوف تقوم الحكومة أيضا بتجميع وإبلاغ مؤشرات الأداء المتعلقة بالجنسانية حسب ما يتحدد من اتفاقات التمويل الصغيرة النطاق مع اليونيب لأنشطة المرحلة الثانية.
التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
قدرت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 540,000 دولار أمريكي (زائدا تكاليف دعم الوكالة) على النحو الذي قدمت به في الأصل لتحقيق 67.5 في المائة من خفض استهلاك خط الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 2025 وبنسبة 100 في المائة بحلول 2030. ويتضمن الجدول 4 ملخصا للأنشطة المقترحة وتفاصيل تكالفيها.
الجدول 4: التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا على النحو الذي قدمت به
	النشاط
	الوكالة
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)

	الإطار السياساتي والقانوني والمؤسسي
	اليونيب
	15,000

	إنفاذ نظام التراخيص والحصص وغير ذلك من أحكام الإطار التنظيمي والخاص بالمعايير
	اليونيب
	46,000

	تدريب وبناء قدرات فنيي الخدمة
	اليونيب
	80,200

	توفير الأدوات والمعدات للترويج لممارسات خدمة التبريد الجيدة والتعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال
	اليونيدو
	153,000

	إنشاء مركز للإصلاح
	اليونيدو
	69,000

	التعليم والتوعية
	اليونيب
	128,000

	الرصد والتقييم والإبلاغ
	اليونيب
	48,800

	المجموع
	
	540,000



الأنشطة المقرر تنفيذها خلال الشريحة الأولى من المرحلة الثانية
سوف تنفذ شريحة التمويل الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي قدره 207,700 دولار أمريكي فيما بين أكتوبر/ تشرين أول 2021 وديسمبر/ كانون الأول 2023 وسوف تتضمن الأنشطة التالية:
الإطار السياساتي والقانوني والمؤسسي: تعزيز الإطار السياساتي والقانوني والمؤسسي للرصد والرقابة على الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي بما في ذلك تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق بشأن المرحلة الأولى والمتعلقة بتعزيز نظام التراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون وإجراء التشاور مع أصحاب المصلحة وحلقات العمل بشأن القواعد المتعلقة بالاستيراد/ تصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتدابير الإضافية لتعزيز نظام التراخيص والحصص للهيدروكلوروفلوروكربون (اليونيب) (15,000 دولار أمريكي)؛
إنفاذ نظام التراخيص والحصص وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالإطار التنظيمي والخاص بالمعايير: وتدريب 80 من موظفي الجمارك من خلال أربع حلقات عمل بشأن قواعد رصد الواردات والصادرات من الكلوروفلوروكربون والرقابة عليها ومنع الاتجار غير القانوني، واستعراض وتحديث الدليل القطري للجمارك، وطباعة ملصقات الجمارك والأدوات السريعة والسجل النظري (اليونيب) (11,500 دولار أمريكي)؛
تدريب وبناء قدرات فنيي الخدمة: تدريب واعتماد 60 من فنيي التبريد وتكييف الهواء من خلال أربع حلقات عمل بشأن ممارسات الخدمة الجيدة لخفض الطلب على المواد المستنفدة للأوزون النقية واستعراض وتحديث المناهج الدراسية للتدريب، ووضع دليل لممارسات الخدمة الجيدة، والتشاور مع الرابطة الوطنية لتكييف الهواء والتبريد بشأن اختيار المدربين وتنسيق برامج التدريب (اليونيب) (17,200 دولار أمريكي)؛
توفير الأدوات والمعدات: شراء وتوزيع المعدات والأدوات لمؤسسات التدريب لأغراض التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل مع غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والقابلة للاشتعال (اليونيدو) (75,000 دولار أمريكي)؛
إنشاء مركز للإصلاح: الحصول على المعدات والأدوات (مثل وحدة الإصلاح وآلات الاسترجاع وسلندرات الغازات المسترجعة، وتعيين خبير دولي وتسليم وتركيب وتهيئة وتدريب والمواد والعمليات (اليونيدو) (61,000 دولار أمريكي)؛
التعليم والتوعية: إنتاج مواد تقنية بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتكنولوجيات البديلة الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون والمنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وبرامج التعليم والتوعية بما في ذلك استرجاع وإصلاح غازات التبريد واعتماد البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي من خلال الندوات والعروض والرسائل على أجهزة الإعلام المحلية والسوشيال ميديا وطباعة المعلومات التقنية والمطبوعات الإلكترونية والمواد الترويجية لحماية طبقة الأوزون والتكنولوجيات الناشئة (اليونيب) (17,000 دولار أمريكي)؛
الرصيد والتقييم والإبلاغ: (اليونيب) (11,000 دولار أمريكي) وإعداد خطة عمل مفصلة (500 دولار أمريكي) والتقارير المرحلية والمالية الدورية (10,500 دولار أمريكي),
تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة الأولى وسياسات الصندوق المتعدد الأطراف والمبادئ التوجيهية الخاصة به بما في ذلك معايير تحويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50) وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023.
الاستراتيجية الجامعة
تقترح حكومة سانت لوسيا تحقيق الخفض بنسبة 100 في المائة من استهلاك خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2030 الى 2040 بما يتسق مع المادة 5 الفقرة 8(ﻫ)(1) من بروتوكول مونتريال. [footnoteRef:10] والتزمت الحكومة بمواصلة تنفذ نظم التراخيص والحصص للهيدروكلوروفلوروكربون والرقابة الصارمة على الواردات لضمان الامتثال لأهداف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال. [10:   قد يتجاوز استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون صفرا ما دامت كميات مستويات الاستهلاك المحسوبة خلال فترة عشر سنوات اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2030 مقسومة على 10 لا تتجاوز 2.5 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون.] 

وإعمالا للمقرر 86/51 لإتاحة الفرصة لنظر الشريحة الأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وافقت حكومة سانت لوسيا على أن تقدم وصفا تفصيليا للإطار التنظيمي والسياساتي القائم لتنفيذ التدابير اللازمة لأن يكون استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة 8(ﻫ)(1) من بروتوكول مونتريال للفترة 2030-2040 والاستهلاك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في سانت لوسيا للفترة 2030-2040.
قواعد دعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
ناقشت الأمانة مع اليونيب أهداف لإزالة للفترة من 2021 الى 2024 مع مراعاة انخفاض مستويات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون المبلغة من 2016 الى 2020. وأشار اليونيب الى أن الحكومة قد أصدرت في يناير/ كانون الثاني 2021 حصص الهيدروكلوروفلوروكربون بمقدار 0.71 طن بقدرات استنفاد الأوزون ونشرة هذه الحصص في الجريدة الرسمية الوطنية، وتتمثل أهداف الاستهلاك في السنوات التالية 0.53 طن بقدرات استنفاد الأوزون فيما بين 2022 الى 2024 ومقدار 0.35 طن بقدرات استنفاد الأوزون فيما بين 2025 الى 2029 ومقدار صفر طن بقدرات استنفاد الأوزون من 2030 باستنفاد الاستهلاك المتبقي للخدمة على النحو الذي وافق عليه اجتماع الأطراف.
القضايا التقنية والمتعلقة بالتكاليف
طلبت الأمانة معلومات عن نموذج الأعمال الذي سيتيح إصلاح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالنظر الى عدم وجود أي متطلبات تنظيمية للترويج لاسترجاع غازات التبريد وإصلاحها. وأوضحت اليونيدو أن الأسعار الحالية للهيدروكلوروفلوروكربون-22 النقية (أي 15.50 دولار أمريكي للكيلوغرام) مرتفعة وقد تتزايد مع انخفاض المتوافر منها بمرور السنوات القليلة القادمة، وفي ظل هذه الظروف سيكون استرجاع وإصلاح غازات مقترح نشاط سليم للفنيين، في حين سيجري اختبار غازات التبريد المستصلحة، ولن يكون الامتثال لمستوى النقاء المحدد في معهد تكييف الهواء والتدفئة أو التبريد بمعيار 700 ضروريا بالنظر الى أن الغازات المسترجعة سيجري إصلاحها واستخدامها في خدمة أجهزة تكييف الهواء والتبريد ولن يباع في الأسواق. وسوف تشجع الحكومة كذلك استرجاع وإصلاح غازات التبريد من خلال أنشطة التوعية والإرشاد والتدريب وأنشطة دعم المعدات وترى الحكومة أن القواعد النوعية للخفض الإلزامي للانبعاثات أو استرجاع غازات التبريد سيتعذر إنفاذه في هذه المرحلة.
مراجعة مخصصات التكاليف

أجرت الأمانة مناقشات مفصلة مع اليونيب بشأن التكاليف المخصصة لمختلف عناصر المرحلة الثانية بغرض تنظيم تأثير أنشطة المرحلة الثانية.
وفيما بعد اتفق على إجراء استعراض وتحديث للقواعد الخاصة بتنفيذ أي تدابير إضافية لدعم عملية إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وزيادة عدد موظفي الجمارك وموظفي الإنفاذ الذين سيتم تدريبهم من 160 الى 270 وفنيي التبريد وتكييف الهواء من 135 الى 470، وخفض تكاليف أنشطة التوعية والإرشاد الى 92,200 دولار أمريكي. ويقدم الجدول 5 مخصصات التكاليف المعدلة لمختلف العناصر.
الجدول 5: مخصصات التكاليف المعدلة بحسب النشاط في المرحلة الثانية من خطة إدارة الإزالة- لسانت لوسيا

	النشاط
	الوكالة
	الأصل
(بالدولار الأمريكي)
	المعدل
(بالدولار الأمريكي)

	الإطار السياساتي والقانوني والمؤسسي (بما في ذلك استعراض وتحديث القواعد لتنفيذ التدابير الرامية الى دعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
	اليونيب
	15,000
	15,000

	إنفاذ نظام التراخيص والحصص وغير ذلك من أحكام الإطار التنظيمي والخاص بالمعايير (من 160 الى 270 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين الذين سيتم تدريبهم)
	اليونيب
	46,000
	54,000

	تدريب وبناء قدرات فنيي الخدمة (من 135 الى 470 من الفنيين الذين سيتم تدريبهم)
	اليونيب
	80,200
	108,000

	توفير الأدوات والمعدات للترويج لممارسات خدمة التبريد الجيدة والتعامل مع غازات التبريد الجيدة والتعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال
	اليونيدو
	153,000
	153,000

	إنشاء مركز للإصلاح
	اليونيدو
	69,000
	69,000

	التعليم والتوعية
	اليونيب
	128,000
	92,200

	الرصد والتقييم والإبلاغ
	اليونيب
	48,800
	48,800

	المجموع
	
	540,000
	540,000



وبعد أن نظرت في تعديلات الأنشطة والمواعيد الزمنية لتنفيذ عناصر المشروع، جرى تعديل الشريحة المقدمة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في الجدول 6.
الجدول 6: التوزيع الأصلي والمعدل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة
	2021
	2022-2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	المقدمة
	
	
	
	
	
	
	
	

	اليونيب 
	71,700
	0
	73,800
	0
	120,200
	0
	52,300
	318,000

	اليونيدو
	136,000
	0
	86,000
	0
	0
	0
	0
	222,000

	المجموع 
	207,700
	0
	159,800
	0
	120,200
	0
	52,300
	540,000

	المعدلة
	
	
	
	
	
	
	
	

	اليونيب 
	81,000
	0
	105,000
	0
	78,000
	0
	54,000
	318,000

	اليونيدو
	83,000
	0
	139,000
	0
	0
	0
	0
	222,000

	المجموع 
	164,000
	0
	244,000
	0
	78,000
	0
	54,000
	540,000



الأنشطة المقررة للشريحة الأولى
بعد مناقشات مع اليونيدو، عدل على النحو التالي التمويل والأنشطة المرتبطة بشريحة التمويل الأولى:
الإطار السياساتي والقانوني والمؤسسي: تعزيز الإطار السياساتي والقانوني والمؤسسي للرصد والرقابة على الواردات/ الصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي من خلال تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق من المرحلة الأولى والمتعلقة بنظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والرصد والإبلاغ بشأن هذه المواد بالنظر في ومنح سياسات للتشجيع على الاسترجاع والإصلاح، وتعزيز اعتماد الفنيين، وتعديل العملية المتعلقة بتنظيم بيع غازات التبريد للفنيين المعتمدين، وأصحاب المصلحة والتشاور وحلقات العمل بشأن القواعد المنظمة للواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتدابير الإضافية لتعزيز نظام التراخيص والحصص للهيدروكلوروفلوروكربون (اليونيب) (15,000 دولار أمريكي)؛
إنفاذ نظام التراخيص والحصص وغير ذلك من أحكام الإطار التنظيمي والخاص بالمعايير: بعض الأنشطة على النحو المبين أعلاه (اليونيب) (12,000 دولار أمريكي)؛
تدريب وبناء قدرات فنيي الخدمة: وتدريب واعتماد 90 فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء من خلال ست حلقات عمل بشأن ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي واستعراض وتحدث المناهج الدراسية للتدريب، ووضع دليل لممارسات الخدمة الجيدة والتشاور مع رابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء بشأن اختيار وتنسيق تدريب فنيي الخدمة (اليونيب) (24,000 دولار أمريكي)؛
شراء وتوزيع الأدوات والمعدات: نفس الأنشطة مثل تلك المقدمة أعلاه (اليونيدو) (75,000 دولار أمريكي)؛
إنشاء مركز للإصلاح: القيام بأعمال تحضيرية لإنشاء مركز للإصلاح، وتعيين خبير دولي (اليونيدو) (8,000 دولار أمريكي)؛
التعليم والتوعية: نفس الأنشطة المقدمة أعلاه (اليونيب) (19,000 دولار أمريكي)؛
الرصد والتقييم والإبلاغ (اليونيب) (11,000 دولار أمريكي) : تكاليف الموظفين والاستشاري الذي سيساعد في وضع خطة عمل للشريحة الأولى من المرحلة الثانية والرصد والإبلاغ لجميع أنشطة في المرحلة الثانية.
التكاليف الإجمالية للمشروع
عدلت التكاليف الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقدار 540,000 دولار أمريكي استنادا الى المقرر 74/50(ج)(12) والتمويل الخاص بالشريحة الأولى حسب الجدول 6 والفقرة 43 أعلاه.
تأثير وباء كوفيد-19 على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أثر وباء كوفيد-19 في 2020 على الوتيرة الشاملة لتنفيذ الأعمال و الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك تلك الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع التعديلات التي أجريت مؤخرا في قواعد الصحة مما أتاح المزيد من الأفراد من حضور التدريب الشخصي بالكمامات ومتطلبات التباعد. وتتوقع الحكومة إجراء الأنشطة بمشاركة الأفراد مع بعض القيود للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. وتقترح حكومة سانت لوسيا الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية بعد الموافقة عليها مع مراعاة تدابير الانتعاش من كوفيد-19 ومراعاة القيود ذات الصلة.
الآثار على المناخ
ستؤدي الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة الذي تتضمن النهوض باحتواء غازات التبريد بفضل التدريب وتوفير المعدات الى خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدمة في خدمة التبريد وتكييف الهواء فسوف يؤدي الى كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لا ينبعث نتيجة لتحسين ممارسات التبريد الى وفورات تبلغ نحو 1.8 طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن حساب الآثار على المناخ لا يرد في خط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن الأنشطة التي قررتها حكومة سانت لوسيا بما في ذلك جهودها في الترويج للتكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي فضلا عن عمليات الاسترجاع وإعادة الاستخدام تشير الى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيخفض انبعاثات غازات التبريد في الجو مما يحقق منافع للمناخ.
التمويل المشترك
ستقدم الحكومة دعما عينيا لإدارة وحدة الأوزون الوطنية وبعض الأنشطة ذات الصلة بإنفاذ القواعد والحصول على المعلومات بدعم من المشروعات المنفذة بأموال من خارج الصندوق المتعدد الأطراف خلال تنفيذ المرحلة الثانية. 
خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023
يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ 540,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا. ويقل المبلغ الإجمالي المطلوب البالغ 182,000 دولار أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة 2021-2023 بنحو 6,833 دولارا أمريكيا عن المبلغ الوارد في خطة الأعمال.
مشروع الاتفاق
يتضمن المرفق الثاني بهذه الوثيقة مشروع الاتفاق بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
0. أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا للفترة 2021 الى 2030 لتحقيق الإزالة الكاملة لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ 601,320 دولارا أمريكيا تتألف من 318,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغ 41,340 دولار أمريكي لليونيب و222,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 19,980 دولارا أمريكيا لليونيدو على أساس الفهم بأنه لن يطلب أي تمويل آخر من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
أن تحاط علما بالتزام حكومة سانت لوسيا بخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون نسبة 47 في المائة من خط أساس البلد بحلول 2022 و67.5 في المائة بحلول 2025 ولإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2030 وأنه لن يتم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ باستثناء تلك المسموح بها لخدمة ما تبقى فيما بين 2030 و2040 حسب مقتضى الحال وهو ما يتسق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛
خصم 0.71 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل؛
أن توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛
0. أنه لكي يمكن نظر الشريحة الأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتعين على حكومة سانت لوسيا تقديم مايلي:
(1) وصفا مفصلا للإطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة  امتثال للفقرة 8(ﻫ)(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال للفترة 2030-2040؛
(2) الاستهلاك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في سانت لوسيا في الفترة 2030-2040؛
أن توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 182,000 دولار تتألف من 81,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم  الوكالة البالغة 10,530 دولارا أمريكيا لليونيب و83,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 7,470 دولارا أمريكيا لليونيدو.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

6
5
المرفق الأول

نصّ يجب إدماجه في الاتّفاق المحدّث بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
 لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

(التغييرات ذات الصلة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)

16 - هذا الاتفاق المعدل يحلّ محلّ الاتفاق المبرم بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والسبعين للجنة التنفيذية.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2 أﻟﻒ: الأھداف والتمویل

	الصف
	التفاصيل
	2011
	2012
	2013-2014
	2015
	2016-
2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	1-1
	جدول بروتوكول مونتریال للخفض للمواد المدرجة في المرفق جیم، الفئة الأولی (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	1.09
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.71
	0.71
	لا ينطبق

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلى من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	1.09
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.71
	0.71
	لا ينطبق

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	13,000
	13,150
	0
	26,300
	0
	9,200
	0
	0
	21,000
	82,650

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	1,690
	1,710
	0
	3,419
	0
	1,196
	0
	0
	2,730
	10,745

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	88,850
	11,000
	0
	27,500
	0
	0
	0
	0
	0
	127,350

	2-4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	7,997
	990
	0
	2,475
	0
	0
	0
	0
	0
	11,462

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	101,850
	24,150
	0
	53,800
	0
	9,200
	0
	0
	21,000
	210,000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	9,687
	2,700
	0
	5,894
	0
	1,196
	0
	0
	2,730
	22,207

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	2.1
	26,850
	0
	59,694
	0
	10,396
	0
	0
	23,730 
	232,207

	4-1-1
	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.38

	4-1-2
	ازالة الربوروكلوروفلوروكربون-22 فى المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4-1-3
	الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون-22 
	0.71



التذييل 5- ألف: مؤسسات الرصد والأدوار

1. ستكون وحدة الأوزون الوطنية، التي تقع داخل إدارة التنمية المستدامة التابعة لوزارة التعليم والابتكار والعلاقات بين الجنسين والتنمية المستدامة، مسؤولة عن التنفيذ اليومي لأنشطة المشروع. وعلى هذا النحو، فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الأمين الدائم لتلك الوزارة. ستكون وحدة الأوزون الوطنية، من خلال مشرفه (كبير موظفي التنمية المستدامة)، مسؤولة عن ضمان الالتزام بسياسات وإجراءات الوزارة وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف لإدارة المشروع، بما في ذلك إرشادات الشراء ومتطلبات الإبلاغ. وفي هذا الصدد، تقع أعلى مسؤولية في مجال السياسات على عاتق وزير التعليم والابتكار والعلاقات بين الجنسين والتنمية المستدامة، بينما تقع المسؤولية على المستوى التقني على عاتق كبير مسؤولي التنمية المستدامة.  
وبالإضافة إلى الهيكل الحكومي الرسمي الموصوف أعلاه، سيتم الاستعانة بخدمات خبير استشاري مستقل للرصد والتقييم من وقت لآخر لتوفير التحقق المستقل من المشاريع المنجزة والأهداف التي تم تحقيقها. وسيدعم هذا الخبير الاستشاري أيضا إعداد تقارير نهاية المشروع.
ويجوز للحكومة أن توفد بشكل دوري، وبالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية، بعثات رصد لتوفير مخرجات المشروع في مجال التحقق المستقل، وتحقيق الأهداف والإدارة المالية، حسب الضرورة لضمان توفير مستوى ثان من الرقابة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/36
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المرفق الثاني

مشروع اتّفاق بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
1. يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة سانت لوسيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2030 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف 4-1-3 (الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛
عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
 (ج)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.



اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 6- ألف والتذييل 6- باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة المنفذة المتعاونة] بالرسوم المحددة في الصفين 2-2 و 2-4 في التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الإنجاز
يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.



التذييلات
التذييل 1- ألف: المـواد

	المادة
	المرفق
	المجموعة
	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك
(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	جيم
	الأولى
	1.09



التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2021
	2022-2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	0.71
	0.71
	0.71
	0.35
	0.35
	0.35
	0.00
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	0.71
	0.53
	0.53
	0.35
	0.35
	0.35
	0.00
	لا ينطبق 

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	81,000
	0
	105,000
	0
	78,000
	0
	54,000
	318,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	10,530
	0
	13,650
	0
	10,140
	0
	7,020
	41,340

	2.3
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	83,000
	0
	139,000
	0
	0
	0
	0
	222,000

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	7,470
	0
	12,510
	0
	0
	0
	0
	19,980

	3.1
	إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	164,000
	0
	244,000
	0
	78,000
	0
	54,000
	540,000

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دولار أمريكي) 
	18,000
	0
	26,160
	0
	10,140
	0
	7,020
	61,320

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	182,000
	0
	270,160
	0
	88,140
	0
	61,020
	601,320

	4.1.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.71

	4.1.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.38

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00


* تاريخ إنجاز المرحلة الأولى حسب اتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر/كانون الأول 2022

التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في الاجتمـاع الأول في السنـة المحددة في التذييـل 2-ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
(ﻫ)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5- ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به

1. ستكون وحدة الأوزون الوطنية مسؤولة عن التنفيذ اليومي لجميع مكونات المشروع، بما في ذلك الإشراف على خبير استشاري معني بالرصد والتقييم وإعداد التقارير. وستدعمها في الناحية الإدارية وزارة التعليم والابتكار والعلاقات بين الجنسين والتنمية المستدامة التي ستدير الميزانية وتمارس الرقابة على عملية الشراء.  
2. وسيتم التعاقد مع خبير استشاري للرصد والتقييم والإبلاغ عند إطلاق المشروع للعمل بشكل وثيق مع وحدة الأوزون الوطنية وفريق العمل التقني المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال للتخطيط لتنفيذ كل مكون وللتنفيذ اليومي لجميع الأنشطة المعتمدة بموجب الخطة. وسيتولى الخبير رصد جميع أنشطة المشروع، وإعداد تقارير دورية للرصد والتقييم عن أنشطة المشروع، والأهداف المحققة، والتعديلات، والإجراءات العلاجية التي يتعين اتخاذها، إذا لزم الأمر، لضمان تحقيق الأهداف. وسيساعد هذا الخبير في إعداد خطط بدء النشاط ودعم الجهود لضمان الالتزام بها. وسيدعم ويكمل عمل وحدة الأوزون الوطنية إلى حد دعم الخبير تنفيذ أنشطة محددة في إطار الخطة مع الإشراف وتقييم الالتزام بالجداول الزمنية والمنجزات المرحلية وتقييم آثار الأنشطة والتوصية بالتدابير العلاجية عند الضرورة. وسيكون الخبير الاستشاري أيضا مسؤولا عن تحقيق التقدم والتقارير المالية بالإضافة إلى تقرير الإغلاق لكل شريحة من الشرائح في المرحلة الثانية. وسيتم تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية وفريق العمل التقني المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال وكذلك مع الوكالات المنفذة. 
3. وبصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، سيكون اليونيب مسؤولا عن ضمان إصدار تقارير مرحلية ومالية دورية، ورصد التقدم المحرز في الشرائح وصرف الأموال وفقا للاتفاق الذي سيبرم بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية من ناحية، وكذلك الاتفاق الذي سيتم إبرامه بينه وبين حكومة سانت لوسيا من الناحية الأخرى.

التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4-ألف؛
تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(ك)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكالة منفذة متعاونة معنية؛
(ل)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(م)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(ن)	التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛
(س)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك/ المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل 4-ألف.

التذييل 6- باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي:
(أ)	تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛
(ب)	مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛
(ج)	تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل 4-ألف؛
(د)	والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.
التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار 180 دولارا أمريكيا عن كلّ كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
1. وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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