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PLAN D'ACTIVITÉS DU PNUE POUR 2025-2027

Introduction
On trouvera dans le présent document le plan d'activités du PNUE et les activités prévues de réduction des substances réglementées et d'autres activités au titre du Protocole de Montréal pour la période 2025-2027. Le descriptif du plan d'activités du PNUE pour 2025-2027 est joint au présent document. 
Le présent document comprend les sections suivantes :
I. Activités prévues pour la période 2025-2027
II. Observations du secrétariat
III. Ajustements proposés par le secrétariat
IV. Indicateurs de résultats
V. Recommandation

I.	Activités prévues pour la période 2025-2027 

Le tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d'activités du PNUE.
Tableau 1. Allocation des ressources pour le plan d'activités du PNUE 2025-2027 ($US)* - tel que soumis
	Description 
	2025
	2026
	2027
	Total (2025–2027)
	Total après 2027

	Activités relatives aux HCFC

	Plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) approuvés
	5 494 983
	9 111 649
	4 284 545
	18 891 177
	7 732 999

	PGEH phase II – préparation de projet (PRP) 
	73 450
	0
	0
	73 450
	0

	PGEH phase II 
	1 152 725
	784 868
	443 484
	2 381 077
	3 235 929

	PGEH phase III – PRP
	151 420
	0
	0
	151 420
	0

	PGEH phase III
	1 214 307
	901 377
	45 200
	2 160 884
	2 476 706

	PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6)
	2 431 760
	483 640
	0
	2 915 400
	0

	Sous-total des activités HCFC
	10 518 645
	11 281 534
	4 773 229
	26 573 408
	13 445 634

	Activités relatives aux HFC

	Plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) approuvés
	295 587
	1 195 611
	838 844
	2 330 042
	526 079

	Activités habilitantes pour la réduction progressive des HFC
	428 000
	0
	0
	428 000
	0

	KIP phase I – PRP
	1 829 551
	379 680
	0
	2 209 231
	0

	KIP phase I
	4 498 780
	598 384
	1 961 797
	7 058 960
	5 702 575

	HFC – assistance technique
	678 000
	0
	0
	678 000
	0

	Sous-total des activités HFC
	7 729 917
	2 173 675
	2 800 641
	12 704 233
	6 228 654

	Autres activités

	Projet pilote sur l'efficacité énergétique - investissement (décision 91/65)
	1 096 100
	0
	0
	1 096 100
	0

	Inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées – PRP (décision 91/66)
	2 828 767
	0
	0
	2 828 767
	0

	Sous-total des autres activités
	3 924 867
	0
	0
	3 924 867
	0

	Activités régulières

	Renforcement institutionnel 
	3 090 855
	9 858 469
	10 433 603
	23 382 927
	0

	Programme d'aide à la conformité (PAC)
	12 113 777
	12 310 330
	12 679 640
	37 103 747
	0

	Sous-total des activités régulières
	15 204 632
	22 168 799
	23 113 243
	60 486 674
	0

	Total
	37 378 061
	35 624 008
	30 687 113
	103 689 182
	19 674 288


* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant. 

II.	Observations du secrétariat 
II.1	Activités relatives aux HCFC

Phase II des PGEH

Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour 13 pays consommant de faibles volumes afin d'atteindre la réduction de 100 % de la valeur de référence des HCFC s'élève à 3,04 millions $US (dont 1,19 million $US pour la période 2025-2027 et 1,85 million $US pour la période après 2027). 
Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour trois pays ne consommant pas de faibles volumes s'élève à 2,58 millions $US (dont 1,19 million $US pour 2025-2027 et 1,39 million $US pour la période après 2027).  
Un montant total de 73 450 $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation de projets relatifs à la phase II des PGEH dans trois pays pour 2025.
Phase III des PGEH 
Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour quatre pays consommant de faibles volumes afin d'atteindre la réduction de 100 % de la valeur de référence des HCFC s'élève à 413 550 $US (dont 258 164 $US pour 2025-2027 et 155 386 $US pour la période postérieure à 2027). 
Le montant total du financement pour la phase III des PGEH dans cinq pays ne consommant pas de faibles volumes s'élève à 4,22 millions $US (dont 1,9 million $US pour 2025-2027 et 2,32 millions $US pour la période postérieure à 2027).  
Un montant total de 151 420 $US est prévu dans le plan d'activités aux fins de la préparation de projets pour la phase III des PGEH dans quatre pays en 2025.
Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes (décision 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La décision 89/6 prévoit que les agences bilatérales et d'exécution, lorsqu'elles soumettent les phases actuelles et futures des PGEH pour les pays consommant de faibles volumes, peuvent inclure le financement nécessaire à l'introduction de produits de remplacement des HCFC ayant un potentiel de réchauffement planétaire faible ou nul et au maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien des équipements de réfrigération.] 

Un montant total de 2,92 millions $US est prévu dans le plan d'activités pour les activités relatives à l’efficacité énergétique dans 30 pays consommant de faibles volumes pour 2025-2027. 
II.2	Activités relatives aux HFC

Activités habilitantes
Les activités relatives aux HFC comprennent des activités habilitantes d'un montant de 428 000 $US en 2025 pour deux pays (République centrafricaine et Yémen). Ces deux pays ont soumis la lettre requise de leur Gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'Amendement de Kigali le plus tôt possible, conformément à la décision 79/46 d) i). 
Préparation de projets relatifs aux plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali (KIP) 
Un montant total de 2,21 millions $US est prévu dans le plan d'activités pour les activités de préparation des projets relatifs aux KIP dans 19 pays en 2025-2027.
Seize des 19 pays pour lesquels des activités de préparation de projets relatifs aux KIP ont été prévues n'ont pas encore ratifié l'Amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur Gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier celui-ci, conformément à la décision 84/46 f). 
Phase I des KIP
Un montant total de 12,76 millions $US est prévu dans le plan d'activités de la phase I des KIP dans 55 pays (dont 7,06 millions $US pour 2025-2027 et 5,7 millions $US pour la période postérieure à 2027). Tous ces pays ont ratifié l'Amendement de Kigali. 
Assistance technique HFC
Le PNUE a inclus un projet mondial d'assistance technique relatif aux HFC, le jumelage des responsables de l'ozone et des décideurs nationaux en matière d'énergie afin d'appuyer les objectifs de l'Amendement de Kigali, d'un montant de 678 000 $US en 2025. La phase I de ce projet a été approuvée à la 91ème réunion.
II.3	Autres activités

Projets pilotes relatifs à l'efficacité énergétique (décision 91/65)[footnoteRef:3] [3:  Le Comité exécutif a établi une fenêtre de financement et des critères pour les projets pilotes visant à maintenir et/ou à améliorer l'efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le cadre de la réduction progressive des HFC.] 


Un montant total de 1,1 million $US est prévu dans le plan d'activités au titre de la fenêtre de financement des projets pilotes relatifs à l'efficacité énergétique en 2025 pour trois pays.
Préparation de projets relatifs aux inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66)[footnoteRef:4] [4:  Le Comité exécutif a établi une fenêtre de financement et des critères relatifs à la préparation des inventaires nationaux des banques de substances réglementées utilisées ou indésirables, ainsi qu'un plan pour la collecte, le transport et l'élimination de ces substances.] 

Un montant total de 2,83 millions $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées à l'horizon 2025 dans 31 pays.
II.4	Programme d'aide à la conformité (PAC)

Le coût du PAC devrait augmenter à un taux annuel de 3 %, comme convenu par le Comité exécutif, et comprend un financement supplémentaire de 150 000 $US en 2025 pour 2026, conformément à la décision 93/95 d) [footnoteRef:5]. Le niveau total de financement du PAC s'élève à 37,1 millions de $US pour 2025-2027. Le budget du PAC pour 2025 a été soumis à la 95ème réunion[footnoteRef:6].  [5:  Le Comité exécutif a approuvé l'augmentation du budget du PAC pour 2024, 2025 et 2026 de 200 000 $US, 150 000 $US et 150 000 $US, respectivement, en vue de fournir une assistance technique et stratégique aux pays consommant de faibles volumes afin d'appuyer les KIP.]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/83] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustements proposés par le secrétariat
Les ajustements apportés au plan d'activités du PNUE pour 2025-2027 étaient fondés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d'activités révisé du PNUE pour 2025-2027, le secrétariat a noté que les ajustements suivants n’avaient pas été inclus : 
Tableau 2. Ajustements prévus du plan d'activités du PNUE pour 2025-2027 ($US)* - tels que proposés par le secrétariat 
	Ajustement
	2025–2027
	Après 2027

	Valeurs des accords pluriannuels pour tenir compte des montants réels approuvés dans le cadre des accords soumis à la 95ème réunion
	398 048
	0

	Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes conformément à la décision 89/6 ou soumis à la 95ème réunion
	(152)
	0

	Montants prévus au titre de la phase I des KIP correspondant aux projets d'accords soumis à la 95ème réunion.
	(74 015)
	0

	Secteur de l'entretien dans le cadre de la phase I des KIP conformément à la décision 92/37
	(87 906)
	(94 144)

	Préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées soumis à la 95ème réunion
	(203 400)
	0


* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant. 

Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le secrétariat au plan d'activités du PNUE pour 2025-2027, lesquels sont également abordés dans le cadre du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2025-2027[footnoteRef:7].  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25] 

Tableau 3. Allocation de ressources pour le plan d'activités ajusté du PNUE pour 2025-2027 ($US)*
	Description 
	2025
	2026
	2027
	Total 
(2025–2027)
	Total après 2027

	Activités relatives aux HCFC

	PGEH approuvés
	5 893 031
	9 111 649
	4 284 545
	19 289 225
	7 732 999

	PGEH phase II – préparation de projet (PRP) 
	73 450
	0
	0
	73 450
	0

	PGEH phase II 
	1 152 725
	784 868
	443 484
	2 381 077
	3 235 929

	PGEH phase III – PRP
	151 420
	0
	0
	151 420
	0

	PGEH phase III
	1 214 307
	901 377
	45 200
	2 160 884
	2 476 706

	PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6)
	2 431 608
	483 640
	0
	2 915 248
	0

	Sous-total des activités HCFC
	10 916 541
	11 281 534
	4 773 229
	26 971 304
	13 445 634

	Activités relatives aux HFC

	KIP approuvés
	295 587
	1 195 611
	838 844
	2 330 042
	526 079

	Activités habilitantes pour la réduction progressive des HFC
	428 000
	0
	0
	428 000
	0

	KIP phase I – PRP
	1 829 551
	379 680
	0
	2 209 231
	0

	KIP phase I
	4 413 515
	522 934
	1 960 589
	6 897 039
	5 608 431

	HFC – assistance technique
	678 000
	0
	0
	678 000
	0

	Sous-total des activités HFC
	7 644 653
	2 098 225
	2 799 433
	12 542 312
	6 134 510

	Autres activités

	Projet pilote sur l'efficacité énergétique - investissement (décision 91/65)
	1 096 100
	0
	0
	1 096 100
	0

	Inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées – PRP (décision 91/66)
	2 625 367
	0
	0
	2 625 367
	0

	Sous-total des autres activités
	3 721 467
	0
	0
	3 721 467
	0

	Activités régulières

	Renforcement institutionnel 
	3 270 855
	9 858 469
	10 253 603
	23 382 927
	0

	Programme d'aide à la conformité (PAC)
	12 113 777
	12 310 330
	12 679 640
	37 103 747
	0

	Sous-total des activités régulières
	15 384 632
	22 168 799
	22 933 243
	60 486 674
	0

	Total
	37 667 293
	35 548 558
	30 505 906
	103 721 757
	19 580 144


* Y compris les dépenses d'appui à l'agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de résultats

Le PNUE a soumis des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d)[footnoteRef:8] dans le descriptif de son plan d'activités. Le secrétariat a informé le PNUE des cibles figurant dans le tableau 4.  [8:  La décision 93/8 d) n'inclut pas d'indicateurs de résultats pour le PAC du PNUE.] 

Tableau 4. Indicateurs de résultats du PNUE pour 2025
	Type d’indicateur
	Titre abrégé
	Calcul
	Cible 2025 

	Planification-Approbation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport à celles qui sont prévues*
	77

	Planification-Approbation
	Projets/activités individuels approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets)
	96

	Mise en œuvre
	Montant décaissé
	Sur la base des déboursements estimés dans les
rapports périodiques
	23 701 624

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC
	Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC, en tonnes PAO par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques
	107,9 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC
	Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC, en tonnes d’éq-CO2 par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques
	zéro tonnes d’éq-CO2

	Mise en œuvre
	Achèvement opérationnel de projets
	Achèvement opérationnel de projets par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation de projet)**
	58

	Mise en œuvre
	Intégration des questions de genre
	Politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre appliquée à tous les projets
approuvés
	100%

	Administratif
	Rapidité de l’exécution financière
	Degré d’achèvement des projets sur le plan financier dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel
	12 mois après l'achèvement des opérations

	Administratif
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet en fonction du rapport périodique
	3

	Administratif
	Soumission en temps
voulu des rapports
périodiques et des plans
d’activités
	Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire
	À temps


* Les cibles d’une agence seront réduites si elle ne peut pas soumettre une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis pour examen par le Comité exécutif n’est pas approuvé en conséquence de facteurs indépendants de la volonté de l’Unité nationale de l’ozone et de l’agence.
** Les cibles d’une agence seront réduites si une prorogation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du plan d'activités du PNUE pour 2025-2027 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/28 ; et
Approuver les indicateurs de résultats du PNUE figurant dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/28.
	
	
	
	
	



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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