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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA 2024–2026

Introducción
Este documento presenta el plan administrativo del PNUMA para 2024–2026[footnoteRef:2] e incluye las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2024–2026. El texto del plan administrativo del PNUMA para 2024–2026 se adjunta al presente documento.  [2:  En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 3 al 5 de octubre de 2023, se debatió un proyecto de plan administrativo del PNUMA para 2024–2026. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.] 

El presente documento consta de las secciones siguientes:
I. Actividades previstas durante el período 2024–2026
II. Comentarios de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Recomendación

I.	Actividades previstas durante el período 2024–2026

El cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUMA.
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA para 2024–2026 ($EUA)*, de conformidad con la comunicación inicial
	Descripción 
	2024
	2025
	2026
	Total (2024–2026)
	Total después de 2026

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	11.170.928
	6.571.602
	6.431.766
	24.174.296
	8.344.699

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa II
	135.600
	28.250
	0
	163.850
	0

	Etapa II de los PGEH 
	1.526.733
	958.403
	4.799.204
	7.284.340
	8.828.158

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa III
	175.150
	22.600
	0
	197.750
	0

	Etapa III de los PGEH
	562.300
	154.665
	602.799
	1.319.764
	868.064

	PGEH: eficiencia energética
	2.528.940
	2.750.420
	271.200
	5.550.560
	0

	Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC
	16.099.651
	10.485.940
	12.104.969
	38.690.560
	18.040.921

	Actividades relativas a los HFC

	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	53.500
	160.500
	0
	214.000
	0

	Etapa I del plan de ejecución relativo a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali (KIP): preparación de proyectos
	1.818.119
	344.650
	150.290
	2.313.059
	0

	Etapa I de KIP
	2.610.187
	4.676.486
	1.699.305
	8.985.978
	8.138.659

	HFC: asistencia técnica
	678.000
	0
	0
	678.000
	0

	Subtotal de actividades relacionadas con los HFC
	5.159.806
	5.181.636
	1.849.595
	12.191.037
	8.138.659

	Otras actividades

	Proyecto piloto de eficiencia energética: inversión
	870.100
	248.600
	0
	1.118.700
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos: preparación de proyectos
	384.200
	0
	0
	384.200
	0

	Subtotal de otras actividades
	1.254.300
	248.600
	0
	1.502.900
	0

	Actividades estándar

	Fortalecimiento institucional
	13.695.022
	180.000
	9.902.161
	23.777.183
	0

	Programa de asistencia al cumplimiento
	11.605.710
	11.953.882
	12.312.498
	35.872.090
	0

	Subtotal de las actividades estándar
	25.300.732
	12.133.882
	22.214.659
	59.649.273
	0

	Total
	47.814.490
	28.050.058
	36.169.223
	112.033.770
	26.179.580


* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda. 

II.	Comentarios de la Secretaría 
II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH correspondientes a 16 países de bajo volumen de consumo para alcanzar una reducción del 100 por ciento respecto al nivel básico de referencia para los HCFC asciende a 3,82 millones de $EUA (contempla 1,61 millones de $EUA para el período 2024–2026 y 2,21 millones de $EUA para el período posterior a 2026). 
El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH correspondientes a seis países que no son de bajo volumen de consumo asciende a 12,29 millones de $EUA (contempla 5,67 millones de $EUA para el período 2024–2026 y 6,62 millones de $EUA para el período posterior a 2026).  
Se incluye un total de 163.850 $EUA en el plan administrativo para la preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH para cinco países para el período 2024–2026.
Etapa III de los PGEH 
La etapa III de los PGEH contempla un total de 2,19 millones de $EUA para seis países (Albania, Armenia, Irán (República Islámica del), Serbia, Timor-Leste y Túnez) (incluye 1,32 millones de $EUA para el período 2024–2026 y 868.064 $EUA para el período posterior a 2026).  
Se incluye un total de 197.750 $EUA en el plan administrativo para la preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH para siete países para el período 2024–2026.
Eficiencia energética para los países de bajo volumen de consumo
La decisión 89/6 permitió a los organismos bilaterales y de ejecución que, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para los países de bajo volumen de consumo, incluyeran la financiación asociada a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con potencial de calentamiento atmosférico (PCA) bajo o nulo y mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración.
En el plan administrativo para 2024–2026 se incluye un total de 5,55 millones de $EUA para actividades de eficiencia energética para 57 países de bajo volumen de consumo. 
II.2	Actividades relacionadas con los HFC

Actividades de apoyo
Las actividades relacionadas con los HFC incluyen actividades de apoyo, que ascienden a 214.000 $EUA para 2024–2026 para dos países (Antigua y Barbuda y la República Centroafricana). Ambos países han presentado la carta necesaria de sus respectivos Gobiernos en la que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali HFC lo antes posible, de conformidad con la decisión 79/46 d) i).
Preparación de proyectos de KIP 
Se incluye un total de 2,31 millones de $EUA en el plan administrativo para las actividades de preparación de proyectos de KIP para 22 países para 2024–2026. 
Diecisiete de los 22 países para los cuales se han incluido actividades de preparación de proyectos de KIP todavía no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus respectivos Gobiernos que indican su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali de conformidad con la decisión 84/46 f). 
Etapa I de KIP
Se ha incluido un total de 17,12 millones de $EUA en el plan administrativo de la etapa I de los KIP para 69 países (contempla 8,99 millones de $EUA para 2024–2026 y 8,14 millones de $EUA para el período posterior a 2026). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali. 
Asistencia técnica relativa a los HFC
El PNUMA incluyó un proyecto mundial de asistencia técnica para HFC, hermanamiento de funcionarios de dependencias del ozono y responsables de políticas energéticas nacionales para apoyar los objetivos de la Enmienda de Kigali, por la cantidad de 678.000 $EUA en 2024. La fase I de este proyecto se aprobó en la 91ª reunión.
II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)

Se incluye un total de 1,12 millones $EUA en el plan administrativo en el marco de la ventanilla de financiación para proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) para el período 2024–2026 para cuatro países (Guatemala, Honduras, Maldivas y la República de Moldova).
Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos (decisión 91/66)

Se incluye un total de 384.200 $EUA en el plan administrativo para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos (decisión 91/66) para el período 2024–2026 para cinco países (Kirguistán, Maldivas, Paraguay, Perú y Sri Lanka).
II.4	PAC

Se prevé que los costos del PAC aumenten a razón del 3 por ciento al año, según lo convenido por el Comité Ejecutivo. La financiación total asciende a 35,87 millones de $EUA para el período 2024–2026. El presupuesto del PAC para el año 2024 se presentó a la 93ª reunión.[footnoteRef:3]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo del PNUMA para el período 2024–2026 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo del PNUMA para 2024–2026, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 2. Ajustes en el plan administrativo del PNUMA para 2024–2026 ($EUA)*, según la propuesta de la Secretaría
	Ajuste
	2024–2026
	Después de 2026

	Cuantías de los PGEH para reflejar los montos reales aprobados en los Acuerdos incluidos los tramos de esos planes que se presentaron a la 93ª reunión
	96.954
	0

	Preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH, conforme a lo dispuesto en la decisión 71/42
	(22.600)
	0

	Eficiencia energética para países de bajo consumo, de conformidad con la decisión 89/6 o presentada a la 93ª reunión
	(488.419)
	0

	Preparación de proyectos para KIP conforme a la decisión 87/50 o presentada a la 93ª reunión
	(56.790)
	0

	Sector de servicio y mantenimiento de la etapa I de los KIP conforme a la decisión 92/37
	(264.271)
	(263.815)

	Preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos presentada a la 93ª reunión
	(50.850)
	0

	Fortalecimiento institucional conforme a la decisión 91/63 d)
	3.184
	0


* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda. 

El cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría para el plan administrativo del PNUMA para 2024–2026, que también se abordan en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024–2026.[footnoteRef:4]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUMA para 2024–2026 (en $EUA)*
	Descripción 
	2024
	2025
	2026
	Total 
(2024–2026)
	Total después de 2026

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	11.267.882
	6.571.602
	6.431.766
	24.271.250
	8.344.699

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa II
	113.000
	28.250
	0
	141.250
	0

	Etapa II de los PGEH 
	1.526.733
	958.403
	4.799.204
	7.284.340
	8.828.158

	Preparación de proyectos de los PGEH: etapa III
	175.150
	22.600
	0
	197.750
	0

	Etapa III de los PGEH
	562.300
	154.665
	602.799
	1.319.764
	868.064

	PGEH: eficiencia energética
	2.311.721
	2.671.320
	79.100
	5.062.141
	0

	Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC
	15.956.786
	10.406.840
	11.912.869
	38.276.495
	18.040.921

	Actividades relativas a los HFC

	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	53.500
	160.500
	0
	214.000
	0

	Etapa I de KIP: preparación de proyectos
	1.761.329
	344.650
	150.290
	2.256.269
	0

	Etapa I de KIP
	2.605.880
	4.416.522
	1.699.305
	8.721.707
	7.874.844

	HFC: asistencia técnica
	678.000
	0
	0
	678.000
	0

	Subtotal de actividades relacionadas con los HFC
	5.098.709
	4.921.672
	1.849.595
	11.869.976
	7.874.844

	Otras actividades

	Proyecto piloto de eficiencia energética: inversión
	870.100
	248.600
	0
	1.118.700
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos: preparación de proyectos
	333.350
	0
	0
	333.350
	0

	Subtotal de otras actividades
	1.203.450
	248.600
	0
	1.452.050
	0

	Actividades estándar

	Fortalecimiento institucional
	13.878.207
	180.000
	9.722.161
	23.780.367
	0

	Programa de asistencia al cumplimiento
	11.605.710
	11.953.882
	12.312.498
	35.872.090
	0

	Subtotal de las actividades estándar
	25.483.917
	12.133.882
	22.034.659
	59.652.457
	0

	Total
	47.742.862
	27.710.994
	35.797.123
	111.250.978
	25.915.765


* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda. 

IV.	Indicadores de desempeño 

De conformidad con la decisión 71/28, el PNUMA presentó indicadores de desempeño en su glosa del plan administrativo. La Secretaría informó al PNUMA sobre los objetivos que muestra el cuadro 4. 
Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUMA, 2024
	Tipo de indicador
	Título abreviado
	Criterio
	Objetivo para 2024

	Planificación - Aprobación 
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*
	84

	Planificación - Aprobación 
	Proyectos/actividades aprobadas
	Número de proyectos/actividades aprobadas en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)
	120

	Ejecución 
	Fondos desembolsados
	Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades
	24.723.357 $EUA

	Ejecución
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos*
	196,9 toneladas PAO

	Ejecución 
	Terminación de proyectos por actividades
	Terminación de proyectos respecto con lo previsto en los informes sobre la marcha para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)
	81

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto
	12 meses

	Administrativo 
	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto
	Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado
	A tiempo (5)

	Administrativo 
	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades
	Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa
	Puntual


* Los objetivos de un organismo se reducirían "si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo cooperante o principal" o "si el plan de gestión de la eliminación de los HCFC presentado a la consideración del Comité Ejecutivo no fuera aprobado a causa de factores fuera del control de la Dependencia Nacional del Ozono y el organismo".
El cuadro 5 presenta los indicadores de desempeño del PAC adoptados en la decisión 48/7 e).
Cuadro 5. Indicadores de desempeño para el PAC del PNUMA, año 2024
	[bookmark: _Hlk25161012]Indicador de desempeño
	Datos
	Evaluación
	Objetivo para 2024

	Seguimiento eficiente de las reuniones de redes regionales o temáticas 
	Lista de recomendaciones emanadas de reuniones de redes regionales o temáticas durante el período 2021–2022 
	Nivel de ejecución de dichas recomendaciones de reuniones a implementar durante 2023 
	Nivel de ejecución del 90%

	Apoyo eficaz a la labor de las Dependencias Nacionales del Ozono (DNO), principalmente en materia de orientación de nuevas dependencias 
	Lista de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO 
	Número de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO 
	- 7 de tales formas, medios, productos y servicios;
- Apoyar en creación de capacidad a todas las nuevas DNO.

	Asistencia a países en riesgo real o potencial de incumplimiento (conforme a las decisiones de la Reunión de las Partes y/o a lo informado en virtud del Artículo 7 y a un análisis de tendencias) 
	Lista de países en riesgo real o potencial de incumplimiento que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red 
	Número de países en riesgo de incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red
	Cada país en dicha situación

	Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información global y regional 
	Lista de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas 
	Número de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas 
	7 de tales productos y servicios 

	Estrecha colaboración entre los equipos regionales del PAC y los organismos bilaterales y de ejecución que operan en las regiones 
	Lista de misiones o tareas conjuntas emprendidas por los equipos regionales del PAC y los organismos bilaterales y de ejecución
	Número de misiones o tareas conjuntas 
	2 en cada región. 



V.	Recomendación
El Comité Ejecutivo tal vez estime oportuno:
Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para 2024–2026, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28; y
Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA establecidos en los cuadros 4 y 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28.
	
	
	
	
	




Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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