| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28 10 noviembre 2023 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima tercera reunión

Montreal, 15 – 19 de diciembre de 2023

Cuestión 8 d) iii) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA 2024–2026

# Introducción

# Este documento presenta el plan administrativo del PNUMA para 2024–2026 e incluye las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2024–2026. El texto del plan administrativo del PNUMA para 2024–2026 se adjunta al presente documento.

# El presente documento consta de las secciones siguientes:

- Actividades previstas durante el período 2024–2026

- Comentarios de la Secretaría

- Ajustes propuestos por la Secretaría

- Indicadores de desempeño

- Recomendación

I.	Actividades previstas durante el período 2024–2026

# El cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUMA.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA para 2024–2026 ($EUA)*, de conformidad con la comunicación inicial

| Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total después de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 11.170.928 | 6.571.602 | 6.431.766 | 24.174.296 | 8.344.699 |
| Preparación de proyectos de los PGEH: etapa II | 135.600 | 28.250 | 0 | 163.850 | 0 |
| Etapa II de los PGEH | 1.526.733 | 958.403 | 4.799.204 | 7.284.340 | 8.828.158 |
| Preparación de proyectos de los PGEH: etapa III | 175.150 | 22.600 | 0 | 197.750 | 0 |
| Etapa III de los PGEH | 562.300 | 154.665 | 602.799 | 1.319.764 | 868.064 |
| PGEH: eficiencia energética | 2.528.940 | 2.750.420 | 271.200 | 5.550.560 | 0 |
| Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC | 16.099.651 | 10.485.940 | 12.104.969 | 38.690.560 | 18.040.921 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 53.500 | 160.500 | 0 | 214.000 | 0 |
| Etapa I del plan de ejecución relativo a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali (KIP): preparación de proyectos | 1.818.119 | 344.650 | 150.290 | 2.313.059 | 0 |
| Etapa I de KIP | 2.610.187 | 4.676.486 | 1.699.305 | 8.985.978 | 8.138.659 |
| HFC: asistencia técnica | 678.000 | 0 | 0 | 678.000 | 0 |
| Subtotal de actividades relacionadas con los HFC | 5.159.806 | 5.181.636 | 1.849.595 | 12.191.037 | 8.138.659 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto de eficiencia energética: inversión | 870.100 | 248.600 | 0 | 1.118.700 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos: preparación de proyectos | 384.200 | 0 | 0 | 384.200 | 0 |
| Subtotal de otras actividades | 1.254.300 | 248.600 | 0 | 1.502.900 | 0 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 13.695.022 | 180.000 | 9.902.161 | 23.777.183 | 0 |
| Programa de asistencia al cumplimiento | 11.605.710 | 11.953.882 | 12.312.498 | 35.872.090 | 0 |
| Subtotal de las actividades estándar | 25.300.732 | 12.133.882 | 22.214.659 | 59.649.273 | 0 |
| Total | 47.814.490 | 28.050.058 | 36.169.223 | 112.033.770 | 26.179.580 |

* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

# II.	Comentarios de la Secretaría

II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

# El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH correspondientes a 16 países de bajo volumen de consumo para alcanzar una reducción del 100 por ciento respecto al nivel básico de referencia para los HCFC asciende a 3,82 millones de $EUA (contempla 1,61 millones de $EUA para el período 2024–2026 y 2,21 millones de $EUA para el período posterior a 2026).

# El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH correspondientes a seis países que no son de bajo volumen de consumo asciende a 12,29 millones de $EUA (contempla 5,67 millones de $EUA para el período 2024–2026 y 6,62 millones de $EUA para el período posterior a 2026).

# Se incluye un total de 163.850 $EUA en el plan administrativo para la preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH para cinco países para el período 2024–2026.

# Etapa III de los PGEH

# La etapa III de los PGEH contempla un total de 2,19 millones de $EUA para seis países (Albania, Armenia, Irán (República Islámica del), Serbia, Timor-Leste y Túnez) (incluye 1,32 millones de $EUA para el período 2024–2026 y 868.064 $EUA para el período posterior a 2026).

# Se incluye un total de 197.750 $EUA en el plan administrativo para la preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH para siete países para el período 2024–2026.

# Eficiencia energética para los países de bajo volumen de consumo

# La decisión 89/6 permitió a los organismos bilaterales y de ejecución que, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para los países de bajo volumen de consumo, incluyeran la financiación asociada a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con potencial de calentamiento atmosférico (PCA) bajo o nulo y mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración.

# En el plan administrativo para 2024–2026 se incluye un total de 5,55 millones de $EUA para actividades de eficiencia energética para 57 países de bajo volumen de consumo.

II.2	Actividades relacionadas con los HFC

# Actividades de apoyo

# Las actividades relacionadas con los HFC incluyen actividades de apoyo, que ascienden a 214.000 $EUA para 2024–2026 para dos países (Antigua y Barbuda y la República Centroafricana). Ambos países han presentado la carta necesaria de sus respectivos Gobiernos en la que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali HFC lo antes posible, de conformidad con la decisión 79/46 d) i).

# Preparación de proyectos de KIP

# Se incluye un total de 2,31 millones de $EUA en el plan administrativo para las actividades de preparación de proyectos de KIP para 22 países para 2024–2026.

# Diecisiete de los 22 países para los cuales se han incluido actividades de preparación de proyectos de KIP todavía no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus respectivos Gobiernos que indican su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali de conformidad con la decisión 84/46 f).

# Etapa I de KIP

# Se ha incluido un total de 17,12 millones de $EUA en el plan administrativo de la etapa I de los KIP para 69 países (contempla 8,99 millones de $EUA para 2024–2026 y 8,14 millones de $EUA para el período posterior a 2026). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.

# Asistencia técnica relativa a los HFC

# El PNUMA incluyó un proyecto mundial de asistencia técnica para HFC, hermanamiento de funcionarios de dependencias del ozono y responsables de políticas energéticas nacionales para apoyar los objetivos de la Enmienda de Kigali, por la cantidad de 678.000 $EUA en 2024. La fase I de este proyecto se aprobó en la 91ª reunión.

II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)

# Se incluye un total de 1,12 millones $EUA en el plan administrativo en el marco de la ventanilla de financiación para proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) para el período 2024–2026 para cuatro países (Guatemala, Honduras, Maldivas y la República de Moldova).

Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos (decisión 91/66)

# Se incluye un total de 384.200 $EUA en el plan administrativo para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos (decisión 91/66) para el período 2024–2026 para cinco países (Kirguistán, Maldivas, Paraguay, Perú y Sri Lanka).

II.4	PAC

# Se prevé que los costos del PAC aumenten a razón del 3 por ciento al año, según lo convenido por el Comité Ejecutivo. La financiación total asciende a 35,87 millones de $EUA para el período 2024–2026. El presupuesto del PAC para el año 2024 se presentó a la 93ª reunión.

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría

# Los ajustes al plan administrativo del PNUMA para el período 2024–2026 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo del PNUMA para 2024–2026, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes:

Cuadro 2. Ajustes en el plan administrativo del PNUMA para 2024–2026 ($EUA)*, según la propuesta de la Secretaría

| Ajuste | 2024–2026 | Después de 2026 |
| --- | --- | --- |
| Cuantías de los PGEH para reflejar los montos reales aprobados en los Acuerdos incluidos los tramos de esos planes que se presentaron a la 93ª reunión | 96.954 | 0 |
| Preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH, conforme a lo dispuesto en la decisión 71/42 | (22.600) | 0 |
| Eficiencia energética para países de bajo consumo, de conformidad con la decisión 89/6 o presentada a la 93ª reunión | (488.419) | 0 |
| Preparación de proyectos para KIP conforme a la decisión 87/50 o presentada a la 93ª reunión | (56.790) | 0 |
| Sector de servicio y mantenimiento de la etapa I de los KIP conforme a la decisión 92/37 | (264.271) | (263.815) |
| Preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos presentada a la 93ª reunión | (50.850) | 0 |
| Fortalecimiento institucional conforme a la decisión 91/63 d) | 3.184 | 0 |

* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

# El cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría para el plan administrativo del PNUMA para 2024–2026, que también se abordan en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024–2026.

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUMA para 2024–2026 (en $EUA)*

| Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total después de 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 11.267.882 | 6.571.602 | 6.431.766 | 24.271.250 | 8.344.699 |
| Preparación de proyectos de los PGEH: etapa II | 113.000 | 28.250 | 0 | 141.250 | 0 |
| Etapa II de los PGEH | 1.526.733 | 958.403 | 4.799.204 | 7.284.340 | 8.828.158 |
| Preparación de proyectos de los PGEH: etapa III | 175.150 | 22.600 | 0 | 197.750 | 0 |
| Etapa III de los PGEH | 562.300 | 154.665 | 602.799 | 1.319.764 | 868.064 |
| PGEH: eficiencia energética | 2.311.721 | 2.671.320 | 79.100 | 5.062.141 | 0 |
| Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC | 15.956.786 | 10.406.840 | 11.912.869 | 38.276.495 | 18.040.921 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 53.500 | 160.500 | 0 | 214.000 | 0 |
| Etapa I de KIP: preparación de proyectos | 1.761.329 | 344.650 | 150.290 | 2.256.269 | 0 |
| Etapa I de KIP | 2.605.880 | 4.416.522 | 1.699.305 | 8.721.707 | 7.874.844 |
| HFC: asistencia técnica | 678.000 | 0 | 0 | 678.000 | 0 |
| Subtotal de actividades relacionadas con los HFC | 5.098.709 | 4.921.672 | 1.849.595 | 11.869.976 | 7.874.844 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto de eficiencia energética: inversión | 870.100 | 248.600 | 0 | 1.118.700 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos: preparación de proyectos | 333.350 | 0 | 0 | 333.350 | 0 |
| Subtotal de otras actividades | 1.203.450 | 248.600 | 0 | 1.452.050 | 0 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 13.878.207 | 180.000 | 9.722.161 | 23.780.367 | 0 |
| Programa de asistencia al cumplimiento | 11.605.710 | 11.953.882 | 12.312.498 | 35.872.090 | 0 |
| Subtotal de las actividades estándar | 25.483.917 | 12.133.882 | 22.034.659 | 59.652.457 | 0 |
| Total | 47.742.862 | 27.710.994 | 35.797.123 | 111.250.978 | 25.915.765 |

* Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

IV.	Indicadores de desempeño

# De conformidad con la decisión 71/28, el PNUMA presentó indicadores de desempeño en su glosa del plan administrativo. La Secretaría informó al PNUMA sobre los objetivos que muestra el cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUMA, 2024

| Tipo de indicador | Título abreviado | Criterio | Objetivo para 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación - Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados en comparación con los previstos* | 84 |
| Planificación - Aprobación | Proyectos/actividades aprobadas | Número de proyectos/actividades aprobadas en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos) | 120 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Sobre la base de desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades | 24.723.357 $EUA |
| Ejecución | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente tramo en comparación con lo previsto en los planes administrativos* | 196,9 toneladas PAO |
| Ejecución | Terminación de proyectos por actividades | Terminación de proyectos respecto con lo previsto en los informes sobre la marcha para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos) | 81 |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Grado de finalización financiera 12 meses después de la terminación del proyecto | 12 meses |
| Administrativo | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto | Entrega puntual de informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado | A tiempo (5) |
| Administrativo | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades | Entrega puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa | Puntual |

- * Los objetivos de un organismo se reducirían "si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo cooperante o principal" o "si el plan de gestión de la eliminación de los HCFC presentado a la consideración del Comité Ejecutivo no fuera aprobado a causa de factores fuera del control de la Dependencia Nacional del Ozono y el organismo".

# El cuadro 5 presenta los indicadores de desempeño del PAC adoptados en la decisión 48/7 e).

Cuadro 5. Indicadores de desempeño para el PAC del PNUMA, año 2024

| Indicador de desempeño | Datos | Evaluación | Objetivo para 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento eficiente de las reuniones de redes regionales o temáticas | Lista de recomendaciones emanadas de reuniones de redes regionales o temáticas durante el período 2021–2022 | Nivel de ejecución de dichas recomendaciones de reuniones a implementar durante 2023 | Nivel de ejecución del 90% |
| Apoyo eficaz a la labor de las Dependencias Nacionales del Ozono (DNO), principalmente en materia de orientación de nuevas dependencias | Lista de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO | Número de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO | - 7 de tales formas, medios, productos y servicios; - Apoyar en creación de capacidad a todas las nuevas DNO. |
| Asistencia a países en riesgo real o potencial de incumplimiento (conforme a las decisiones de la Reunión de las Partes y/o a lo informado en virtud del Artículo 7 y a un análisis de tendencias) | Lista de países en riesgo real o potencial de incumplimiento que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red | Número de países en riesgo de incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red | Cada país en dicha situación |
| Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información global y regional | Lista de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas | Número de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas | 7 de tales productos y servicios |
| Estrecha colaboración entre los equipos regionales del PAC y los organismos bilaterales y de ejecución que operan en las regiones | Lista de misiones o tareas conjuntas emprendidas por los equipos regionales del PAC y los organismos bilaterales y de ejecución | Número de misiones o tareas conjuntas | 2 en cada región. |

V.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo tal vez estime oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para 2024–2026, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA establecidos en los cuadros 4 y 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 3 al 5 de octubre de 2023, se debatió un proyecto de plan administrativo del PNUMA para 2024–2026. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25