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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019

خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022
مقدمة
1-       بدأت الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة جهودهن التعاونية بشأن تخطيط أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022 مع تقديم جداول خطة العمل الأولية في 23 سبتمبر/ أيلول 2019. ويتم تلخيص القيمة الإجمالية لجداول خطط أعمال الفترة 2020-2022 حسبما قدمت في الجدول 1.
الجدول 1- إجمالي القيم الأولية لخطة العمل للفترة 2020-2022 (بالدولار الأمريكي)
	البند]
	2020
	2021
	2022
	المجموع 
(2020-2022)
	المجموع
(بعد 2022)

	المجموع الكلي
	231,764
	188,376
	177,667
	597,807
	420,048

	الميزانية الإرشادية
	171,000
	180,000*
	180,000*
	531,000
	

	الفرق
	60,764
	8,376
	(2,333)
	66,807
	


* يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018- 2020.
2-   استعرضت ​​اﻷﻣﺎﻧﺔ الأﻧﺷطﺔ الجديدة، وخاصة اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧطط إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻷوﻟﯽ ﻣن ﺧطط إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، وأھﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل المتبقية واﻟﺗﮐﺎﻟﯾف، وأرﺳﻟت ﺗﻌﻟﯾﻘﺎت إﻟﯽ اﻟوﮐﺎﻻت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﻔذة. وخلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات[footnoteRef:1]، ناقشت الأمانة المسائل الناشئة من استعراض جداول خطط العمل الأولية وتشمل، في جملة أمور: البرمجة الشاملة والأنشطة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الواردة في خطط العمل لعام 2019 ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين، وقطاع الإنتاج بما في ذلك الشرائح المرتبطة بخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. [1:    مونتريال، من 9 إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.] 

3-       بالإضافة إلى المناقشة التي أجريت في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات، نقحت الوكالات الثنائية والمنفذة جداول خطط عملها وأعادت تقديمها مع أقسام السرد. وتم تلخيص القيمة الإجمالية لخطة العمل المنقحة للفترة 2020-2022 في الجدول 2.
الجدول 2- إجمالي قيم خطة العمل المعدلة للفترة 2020- 2022 حسبما قدمت (بالدولار الأمريكي)
	البند]
	2020
	2021
	2022
	المجموع 
(2020-2022)
	المجموع
(بعد 2022)

	المجموع الكلي
	214,860
	178,190
	181,692
	574,743
	436,495

	الميزانية الإرشادية
	171,000
	180,000*
	180,000*
	531,000
	 

	الفرق
	43,860
	(1,810)
	1,692
	43,743
	 


* * يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018- 2020.
المحتوى
4-         تعرض هذه الوثيقة خطط العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022 وتشمل خطط العمل للفترة 2020-2022 للوكالات الثنائية[footnoteRef:2] وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليونيب)[footnoteRef:3] وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليوئنديبي)[footnoteRef:4]ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)[footnoteRef:5] والبنك الدولي[footnoteRef:6] المقدمين إلى الاجتماع الرابع والثمانين. [2:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27]  [3:   الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28]  [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29]  [5:   الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30]  [6:   الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31] 

5-          وتتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
· تخصيص الموارد في خطة العمل للفترة 2020-2022
· تعليقات الأمانة
· التعديلات التي أجريت لخطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022
· مسائل السياسات الأخرى
· التوصية
تخصيص الموارد في خطة العمل للفترة 2020-2022
6-        يعرض الجدول 3، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2020-2022. وتتجاوز هذه القيم الميزانية الإرشادية بقيمة 43,74 مليون دولار أمريكي (أي 8,2 في المائة من الميزانية الإرشادية).
الجدول 3- تخصيص الموارد في خطة العمل للفترة 2020-2022 حسبما قدمت (بالدولار الأمريكي)*
	البند
	2020
	2021
	2022
	المجموع 
(2020-2022)
	المجموع
(بعد 2022)

	HCFC activities

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	127,430
	94,423
	95,544
	317,397
	147,714

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	80
	0
	0
	80
	0

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	0
	1,070
	2,140
	3,210
	2,140

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	26,140
	26,140
	25,677
	77,956
	181,561

	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	346
	0
	500
	846
	0

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	462
	360
	0
	822
	34

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	12,160
	10,976
	7,316
	30,452
	65,836

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,304
	1,153
	182
	2,639
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	1,178
	6,102
	4,407
	11,687
	38,534

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	589
	589
	589
	1,766
	0

	المساعدة الفنية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	990
	0
	0
	990
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	170,679
	140,811
	136,354
	447,845
	435,819

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	الهيدروفلوروكربون- الأنشطة التمكينية
	316
	262
	0
	578
	0

	الهيدروفلوروكربون - الاستثمارية
	1,819
	0
	0
	1,819
	0

	خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون - إعداد مشروع الإنتاج
	6,054
	1,976
	478
	8,508
	0

	خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	0
	0
	7,290
	7,290
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	8,188
	2,238
	7,768
	18,195
	0

	الأنشطة القياسية

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,428
	11,771
	12,124
	35,324
	0

	الوحدة الأساسية
	5,961
	6,003
	6,045
	18,009
	0

	التعزيز المؤسسي
	11,741
	9,858
	11,741
	33,340
	677

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم بدون النظير الكندي
	6,362
	7,009
	7,159
	20,530
	0

	أمين الصندوق
	500
	500
	500
	1,500
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	35,993
	35,141
	37,569
	108,702
	677

	المجموع الكلي
	214,860
	178,190
	181,692
	574,743
	436,495

	الميزانية الإرشادية
	171,000
	180,000**
	180,000**
	531,000
	 

	الفرق
	43,860
	(1,810)
	1,692
	43,743
	 


* شاملا تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.
** يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018-2020.

تعليقات الأمانة
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى وإعداد المشروع
7-       تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 5,35 مليون دولار أمريكي (شاملا 3,21 مليون دولار أمريكي للفترة من 2020 إلى 2022) و 80,000 دولار أمريكي لإعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند. وفي الاجتماع السبعين، طُلب من البنك الدولي تقديم شهادة الاعتماد لسنة إنشاء خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في شركة هندوستان للفلوروكربون المحدودة في الهند. ولم تستلم الأمانة بعد معلومات تؤكد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 للاستخدامات الخاضعة للرقابة قبل الموعد النهائي في 21 سبتمبر/ أيلول 2007.
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
8-    تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 259,52 مليون دولار أمريكي من أجل خطة إدارة إزالة  إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين. ويشمل هذا المبلغ 77,96 مليون دولار أمريكي للفترة 2020-2022 و 181,56 مليون دولار أمريكي لما بعد عام 2022. وفي الاجتماع الحادي والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور، استثنائيا، على 24,29 مليون دولار أمريكي (شاملا تكاليف دعم الوكالة) لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وذكرت أنه سيتم خصم هذا المبلغ من تمويل المرحلة الثانية[footnoteRef:7]. وبمراعاة الاعتماد الممنوح في الاجتماع الحادي والثمانين، يجب أن يكون متوسط ​​مستوى التمويل السنوي بعد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من عام 2019، 23,50 مليون دولار أمريكي (أو 70,49 مليون دولار أمريكي للفترة 2020-2022) مع افتراض الحد الأقصى لمبلغ التمويل (406,56 مليون دولار أمريكي)[footnoteRef:8]، شاملا تكاليف دعم الوكالة بموجب المقرر 69/28 (هـ). لذلك، سيتجاوز مستوى التمويل المقترح للفترة 2020-2022 متوسط ​​المبلغ السنوي بحوالي 10,6 في المائة. [7:    المقرر 81/71 (ب) و(ج)]  [8:   385 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 21,56 مليون دولار أمريكي (محسوبة على 5,6 في المائة من تكاليف المشروع)] 

9-        يُعاد تقديم طلب تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين إلى الاجتماع الرابع والثمانين وفقاً للمقرر 83/72.
المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الإضافية
10-      يوجد بلد واحد (الجمهورية العربية السورية)[footnoteRef:9] لم تتم بعد الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية له. وتشمل خطة العمل 846,137 دولار أمريكي للأنشطة في الفترة 2020-2022. [9:    في الاجتماع الثاني والستين، تم اعتماد التمويل إزالة 12,9 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء كمشروع مستقل خارج خطته إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما يمثل 9,6 في المائة من خط الأساس وقدره 135 طن من قدرات استنفاذ الأوزون] 

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
11-      يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذوي حجم الاستهلاك المنخفض 21,51 مليون دولار أمريكي، 11,25 مليون دولار أمريكي منه للفترة 2020-2022 لتحقيق تخفيض قدره 67,5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ قيمة مشروعات البلدان ذوي حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق تخفيض بنسبة 100 في المائة 8,79 مليون دولار أمريكي شاملا 3,93 مليون دولار أمريكي للفترة 2020-2022.
12-      يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذوي حجم الاستهلاك المنخفض 65,99 مليون دولار أمريكي مع الإزالة المرتبط به وقدرها 655,7 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، شاملا 15,27 مليون دولار أمريكي للفترة 2020-2022 مع إزالة 239,9 مليون طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد توزيع التمويل حسب القطاع في الجدول 4
الجدول 4- توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذوي حجم الاستهلاك المنخفض حسب القطاع (بالدولار الأمريكي)
	القطاع
	2020-2022
	بعد عام 2022
	المجموع
	النسبة المئوية للمجموع  (%)

	الرغوة الجامدة 
	1,461
	394
	1,855
	2.8

	التبريد وتكييف الهواء
	276
	0
	276
	0.4

	التجميع في مجال التبريد
	645
	0
	645
	1.0

	التصنيع في مجال التبريد
	2,609
	27,781
	30,390
	46.1

	خدمات التبريد
	10,283
	22,537
	32,820
	49.7

	المجموع الكلي
	15,274
	50,712
	65,986
	100.0



المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
13-      أدرج مبلغ إجمالي قدره 50,22 مليون دولار أمريكي في خطة العمل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 11 بلداً (أرمينيا وشيلي والجمهورية الدومينيكية ولبنان والمكسيك ونيجيريا وبنما والفلبين وجمهورية مولدوفا والسودان و أوروغواي) (شاملا 11,69 مليون دولار أمريكي للفترة 2020-2022). ويُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل فقط لهؤلاء البلدان الذين تمت لهم الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق هدف التخفيض بحلول عام 2020 (المقرر 82/45 (ج) (1)). ومع ذلك، خمسة من هؤلاء البلدان لديهم مرحلة ثانية ذات هدف تخفيض معتمدة لما بعد عام 2020 (تشيلي ولبنان والمكسيك ونيجيريا والفلبين).
التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
14-       خصصت الأمانة المبلغ 588,600 دولار أمريكي سنويًا لتقارير التحقق[footnoteRef:10]، على افتراض أنه سيتم إعداد 18 تقريرًا، بتكلفة تبلغ 32,700  دولار أمريكي لكل منهم (1,77 مليون دولار أمريكي للفترة 2020-2022). [10:    يشترط المقرر 61/46 (ج) تقارير التحقق لعينة من 20 في المائة من البلدان ذوي حجم الاستهلاك المنخفض الذين لديهم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية معتمدة.] 

المساعدة الفنية للمشروع الإقليمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
15-      تشمل خطة العمل المساعدة الفنية لمشروعين إقليميين للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "تعزيز مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي لقطاعات تكييف الهواء في البلدان الذين ترتفع فيهم درجات الحرارة في البيئة المحيطة (PRAHA-III)"، التي تبلغ قيمتها 990,000 دولار أمريكي في عام 2020. ولا توجد نافذة تمويل للمشروع الإرشادي هذا. 
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
16-      تشمل أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية مشروعا استثماريا بقيمة 1,82 مليون دولار أمريكي في عام 2020 لبلد واحد (الصين)؛ والأنشطة التمكينية بقيمة 577,800 دولار أمريكي في الفترة 2020-2021 لخمسة بلدان؛ ومشروعات تحضيرية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في 50 بلداً بقيمة 8,51 مليون دولار أمريكي في الفترة 2020-2022؛ وأنشطة خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لسبعة بلدان بقيمة 7,29 مليون دولار أمريكي في الفترة 2020-2022.
17-       كان الغرض من المشروع الاستثماري للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في الصين هو تقديمه إلى الاجتماع الرابع والثمانين عملاً بالمقرر 78/3 (ز)، لكن الحكومة قررت إرجاء تقديمه إلى اجتماع مقبل لأنه يتم منح الأولوية إلى تقديم طلب المرحلة الثانية من خطته لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفيما يتعلق بالمقرر 82/77 (أ) الذي يشترط التصديق على تعديل كيغالي كشرط مسبق للموافقة على المزيد من مشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية للصين، يخطط مركز التعاون البيئي الخارجي / وزارة البيئة والبيئة الحيوية (الإيكولوجيا) في الصين لتسريع عملية التصديق والنظر في تقديم الطلب فور التصديق على التعديل أو الانتهاء من عملية التصديق. ويتم الحفاظ على هذا المشروع في خطة العمل في انتظار قرار من اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان سيسمح بتقديم هذا المشروع إلى اجتماع لاحق أم لا.
18-      وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) هذا النشاط لأحد هؤلاء البلدان الخمسة (هايتي) إلى الاجتماع الرابع والثمانين؛ لذلك، تم حذفه من خطة عمل اليونيب. وقُدمت أنشطة لباقي البلدان الأربعة مع الرسائل المطلوبة من حكوماتهم التي تبين عزمهم على بذل قصارى جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك، إعمالا للمقرر 79/46 (د) (1).
19-       وفيما يتعلق بالأنشطة التحضيرية، يمكن توفير التمويل اللازم لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات التخفيض المبدئي للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت ممكن، قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد تصديق البلد على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية المقرر اعتمادها في المستقبل (المقرر 79/46 (ب) (3). ومن بين الـ 50 بلدا المدرجين في خطة العمل، صدق تسعة بلدان فقط على تعديل كيغالي. ومن بين هؤلاء، قدم سبعة بلدان الرسالة المطلوبة من حكوماتهم التي تبين عزمهم على بذل قصارى جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي.
20-        وتدرج أنشطة خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة العمل لكوستاريكا وكوبا وغانا وغرينادا ونيجيريا وبنما وفييت نام. صدق هؤلاء البلدان على تعديل كيغالي. ومع ذلك، لا يوجد قرار من اللجنة التنفيذية يسمح لهؤلاء البلدان بتقديم خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأن التمويل التحضيري هو الوحيد المؤهل وفقًا للمقرر 79/46 (ب) (3).
تعديلات خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022
21-      خلال الاجتماع المشترك للتنسيق بين الوكالات، تم الاتفاق على إجراء التعديلات التي ستجرى لخطط عمل الوكالات الثنائية والمنفذة استنادا إلى قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. ومع ذلك، عند استعراض خطط العمل المعدلة المقدمة بعد الاجتماع المشترك للتنسيق بين الوكالات، لوحظ أن التعديلات المذكورة في الجدول 5 أدناه لم يتم النظر فيها:
الجدول 5- تعديلات إضافية لخطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020 - 2022 (بالدولار الأمريكي)
	التعديل
	2020 -2022
	 بعد 2022

	أن تبين قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين
	37
	165

	أن تبين قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الاتفاق المعدل المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين
	3,839
	15,147

	المرحلة الأولي من خطة إدارة إنتاج إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	(3,290)
	(2,140)

	المرحلة الثاني من خطة إدارة إنتاج إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 69/28 (هـ)
	(7,468)
	6,407

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعمالا للمقرر 71/42
	(50)
	0

	أن تبين قيم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الاتفاق المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين 
	(312)
	453

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذوي حجم الاستهلاك المنخفض لأقصى قيمة مسموح بها لتحقيق خفض بنسبة 67,5 أو 100 في المائة في خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى المقرر 74/50 (ج) (12) 
	(5)
	(6)

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذوي حجم الاستهلاك المنخفض في قطاع خدمة التبريد استنادا إلى فعالية من حيث التكلفة قدرها 4,80 دولار أمريكي/ كغم
	(0.4)
	(390)

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 71/42
	(303)
	225

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 82/45 (ج) (1)
	(10,078)
	(36,403)

	المساعدة الفنية لمشروعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	(990)
	0

	الأنشطة التمكينية اللاتي قدمت بالفعل إلى الاجتماع الرابع والثمانين
	(102)
	0

	إعداد مشروع الإنتاج للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 56/16 (ج) أو البلدان الذين لم يصدقوا على تعديل كيغالي
	(3,253)
	0

	خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 79/46 (ب) (3)
	(7,290)
	0

	التعزيز المؤسسي وفقا للمقرر 74/51 (ج) أو القيم بعد عام 2021 اللاتي حذفت
	0
	(677)

	مشروع التعزيز المؤسسي المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا للمقرر 80/34 (ج) (3) .ب
	(333)
	0



22-       يعرض الجدول 6 نتائج التعديلات المقترحة لخطة العمل المجمعة للفترة 2020-2022. وتتجاوز القيم الميزانية الإرشادية بقيمة 14,15 مليون دولار أمريكي (أي 2,7 في المائة من الميزانية الإشارية).
الجدول 6- تخصيص الموارد المعدل لخطة العمل للفترة 2020-2022 (بالدولار أمريكي)*
	البند
	2020
	2021
	2022
	المجموع 
(2020-2022)
	المجموع بعد 2022

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	143,426
	98,388
	79,459
	321,273
	163,026

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	0
	0
	0
	0
	0

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	0 
	0
	0
	0
	0

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	23,496
	23,496
	23,496
	70,488
	187,968

	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	346
	0
	500
	846
	0

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	412
	360
	0
	772
	34

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	12,158
	10,661
	7,316
	30,135
	65,893

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,044
	1,110
	182
	2,336
	225

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	1,178
	232
	199
	1,610
	2,131

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	589
	589
	589
	1,766
	0

	المساعدة الفنية لمشروعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	182,648
	134,836
	111,741
	429,225
	419,275

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	الهيدروفلوروكربون – الأنشطة التمكينية
	316
	161
	0
	476
	0

	الهيدروفلوروكربون - الاستثمارية
	1,819
	0
	0
	1,819
	0

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد مشروع الإنتاج
	4,425
	830
	0
	5,256
	0

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	6,560
	991
	0
	7,551
	0

	الأنشطة القياسية

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,428
	11,771
	12,124
	35,324
	0

	الوحدة الأساسية
	5,961
	6,003
	6,045
	18,009
	0

	التعزيز المؤسسي
	11,574
	9,858
	11,574
	33,007
	0

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم بدون النظير الكندي
	6,362
	7,009
	7,159
	20,530
	

	أمين الصندوق
	500
	500
	500
	1,500
	

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	35,826
	35,141
	37,403
	108,370
	0

	المجموع الكلي
	225,035
	170,968
	149,143
	545,145
	419,275

	الميزانية الإرشادية
	171,000
	180,000**
	180,000**
	531,000
	 

	الفرق
	54,035
	-9,032
	-30,857
	14,145
	 

	حسب الوكالة
	 
	 
	 
	 
	 

	أستراليا
	283
	0
	0
	283
	283

	فرنسا
	693
	0
	0
	693
	771

	ألمانيا 
	3,562
	2,955
	1,503
	8,020
	1,906

	إيطاليا
	265
	0
	0
	265
	0

	اليابان
	211
	0
	0
	211
	0

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)
	67,245
	37,809
	25,198
	130,252
	21,660

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)
	34,736
	24,708
	23,578
	83,022
	17,411

	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
	57,508
	50,899
	45,524
	153,930
	107,074

	البنك الدولي
	53,082
	46,500
	45,092
	144,674
	270,172

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	589
	589
	589
	1,766
	

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم بدون النظير الكندي
	6,362
	7,009
	7,159
	20,530
	

	أمين الصندوق
	500
	500
	500
	1,500
	


* شاملا تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.
** بافتراض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018-2020.

مسائل السياسات الأخرى
الأنشطة المدرجة في خطة العمل لعام 2019 اللاتي لم تتم الموافقة عليها في الاجتماع الرابع والثمانين
23-       أدرجت الأنشطة المدرجة في خطط عمل الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2019 ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين بالفعل في خطة العمل للفترة 2020-2022. وسيتم إدراج أي مشروع مقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين ولكن تم تأجيله لاحقًا في خطة العمل للفترة 2020-2022.
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى وإعداد المشروع
24-     نظرًا لعدم تلقي أي معلومات تؤكد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في الهند للاستخدامات الخاضعة للرقابة قبل الموعد النهائي في 21 سبتمبر/ أيلول 2007، حذفت الأمانة الأنشطة المتعلقة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند من خطة العمل للفترة 2020-2022. وتود الأمانة أن تطلب إرشادات من اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان يمكن إعادة تشغيل المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد المشروع للهند في خطة العمل للفترة 2020-2022.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
25-      وفقا للمقرر 82/45 (ج) (1)، حذفت الأمانة جميع الأنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهؤلاء البلدان الذين لديهم هدف تخفيض للمرحلة الثانية المعتمدة بعد عام 2020 من خطة العمل للفترة 2020-2022. ومع ذلك، بمراعاة أن خطة العمل تغطي الفترة ما بعد عام 2020 وأن عددًا من البلدان قد وافق على المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اللاتي لديها هدف تخفيض لفترة ما بين عامي 2021 و 2025، تود الأمانة أن تطلب إرشادات من اللجنة التنفيذية بشأن التوقيت الممكن لإدراج الأنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الذين لديهم هدف تخفيض لما بعد عام 2020 في خطة العمل المستقبلية.
خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وإعداد المشروع
26-      وفقا للمقرر 79/46 (ب) (3)، حذفت الأمانة جميع الأنشطة التحضيرية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان الذين لم يصدقوا على تعديل كيغالي. ومع ذلك، تم تقديم رسائل نوايا لجميع هؤلاء البلدان باستثناء بلدين. وتود الأمانة أن تطلب إرشادات من اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان من الممكن إعادة تشغيل الأنشطة التحضيرية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة العمل للفترة 2020-2022 مع مراعاة رسائل النوايا المقدمين من الحكومات المعنية التي تبين عزمهم على بذل قصارى جهودهم للتصديق على التعديل.
27-      حذفت الأمانة أيضًا خطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية من خطة العمل للفترة 2020-2022 مع مراعاة عدم وجود قرار من اللجنة التنفيذية يسمح للبلدان بتقديم هذه الأنشطة في خطة العمل لأن التمويل التحضيري هو الوحيد المؤهل وفقًا إلى المقرر 79/46 (ب) (3). وتود الأمانة أن تطلب إرشادات من اللجنة التنفيذية بشأن التوقيت الممكن لإدراج الأنشطة المتعلقة بخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة العمل المستقبلية.
الإفراط في الميزانية
28-        بعد إجراء التعديلات، تتجاوز قيم الأنشطة في خطة العمل الميزانية الإرشادية الإجمالية بقيمة 14,15 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاث سنوات 2020-2022، بافتراض ميزانية سنوية قدرها 180 مليون دولار أمريكي لعامي 2021 و 2022، عند نفس مستوى تجيد الموارد للفترة 2018- 2020. وتبلغ القيمة الزائدة عن الميزانية الإرشادية 54,04 مليون دولار أمريكي في عام 2020، منها 6,56 مليون دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية. ولعامي 2020 و 2021، تقل قيم خطة العمل عن الميزانية الإرشادية بقيمة 9,03 مليون دولار أمريكي و 30,86 مليون دولار أمريكي، على التوالي. وتشمل قيمة خطة العمل وقدرها 225,04 مليون دولار أمريكي لعام 2020 المبلغ 25,944,375 دولار أمريكي المرتبط بشرائح التمويل التي لم يتم تقديمها في عام 2019، لذلك، تم إدراجها في عام 2020.
تعديل إضافي بعد الاجتماع الرابع والثمانين
29-     يمكن إجراء تعديل إضافي لخطة العمل للفترة 2020-2022 استنادا إلى مستويات تمويل المراحل الجديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اللاتي ستتم الموافقة عليها من حيث المبدأ في الاجتماع الرابع والثمانين. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في تعديل خطة العمل للفترة 2020-2022 استنادا إلى مستوى الأموال لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها من حيث المبدأ في الاجتماع الرابع والثمانين.
مسائل السياسات في خطط عمل الوكالات
30-     أثار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسائل السياسات التالية: تمويل تحول السوق باستخدام تكلفة التشغيل الإضافية بطريقة أكثر مرونة وشمولية؛ والتحديات التي يواجهها البلدان ذوي حجم الاستهلاك المنخفض فيما يتعلق بإيضاح التكنولوجيات البديلة والقدرة على زيادة التمويل المحدود المتاح؛ ويجب إيلاء اهتمام خاص للقطاع الفرعي للتجميع في قطاع الخدمة وفصله عن الأنشطة الأخرى في قطاع الخدمة ويعامل معاملة مختلفة؛ وينبغي أخذ الفعالية من حيث التكلفة على أساس مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الاعتبار؛ ويلزم التواصل والتآزر مع الإجراءات المناخية الأوسع نطاقا على الصعيدين الوطني والدولي.
31-      يطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) توجيهات من اللجنة التنفيذية بشأن الأهلية والمبادئ التوجيهية لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
32-         إن مسائل السياسات اللاتي أثارتها الوكالات المنفذة مشمولة في خطط العمل الفردية للوكالات.
التوصية
33-         قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)    الإحاطة علما بخطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26؛
(ب)     وأن تقرر ما إذا كان سيتم:
(1)    تعديل خطة العمل على النحو الذي اقترحته الأمانة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26،
(2)    إجراء تعديل إضافي لخطة العمل على النحو المقترح في الاجتماع الرابع والثمانين أثناء المناقشات و/ أو أثناء تقديم الوكالات الثنائية والمنفذة خطط العمل:
ا.   بإضافة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التعزيز المؤسسي من خطة العمل لعام 2019 التي تم تأجيلها في الاجتماع الرابع والثمانين إلى خطة العمل لعام 2020؛
ب. بمراعاة القيم المعتمدة من حيث المبدأ لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة في الاجتماع الرابع والثمانين؛
(ج)      وأن تنظر في:
(1)  ما إذا كان ينبغي إعادة تشغيل المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد المشروع للهند؛
(2) والتوقيت الممكن لتقديم الأنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الذين لديهم مرحلة ثانية معتمدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لها هدف تخفيض بعد عام 2020؛
[bookmark: _GoBack](3)  وما إذا كان ينبغي إعادة تشغيل الأنشطة التحضيرية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان الذين لم يصدقوا على تعديل كيغالي ولكنهم قدموا رسائل نوايا توضح عزم حكوماتهم على بذل قصارى جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي؛
(4) والتوقيت الممكن لتقديم الأنشطة المتعلقة بخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ 
(د)     وأن تصادق على خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022، بصيغتها المعدلة من الأمانة [واللجنة التنفيذية] مع مراعاة القرارات ذات الصلة المتخذة في الاجتماع الرابع والثمانين، مع العلم بأن هذه المصادقة لا تدل على الموافقة على المشروعات المحددة فيه أو مستويات تمويلهم أو مستويات الحمولة بالطن. 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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