| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28 20 novembre 2019 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

PLANS D’ACTIVITÉS DU PNUD POUR LA PÉRIODE 2020–2022

# Le présent document présente le plan d’activités du PNUD pour 2020–2022. Celui-ci comprend les activités prévues pour l’élimination des substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal (substances réglementées) pour la période 2020–2022, la liste des indicateurs d’efficacité du plan d’activités, les questions d’orientation, et une recommandation du Comité exécutif. La description du plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 est jointe au présent document.

Activités prévues pour la période 2020–2022

# Le tableau 1 détaille, pour chaque année, la valeur des activités figurant dans le plan d’activités du PNUD.

Tableau 1. Répartition des ressources prévue dans le plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 qui a été soumis (1 000 $ US)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020–2022) | Total après 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 48 971 | 31 394 | 38 467 | 118 832 | 2 571 |
| PGEH – préparation de projet – phase II | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| PGEH – phase II | 1 691 | 2 153 | 136 | 3 981 | 3 915 |
| PGEH – préparation de projet – phase III | 789 | 415 | 182 | 1 386 | 0 |
| PGEH – phase III | 1 127 | 912 | 949 | 2 988 | 5 075 |
| Sous-total des activités liées aux HCFC | 52 589 | 34 874 | 39 734 | 127 197 | 11 561 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| HFC– activités de facilitation | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan de réduction progressive des HFC – préparation de projet | 1 768 | 1 286 | 478 | 3 533 | 0 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 7 290 | 7 290 | 0 |
| Sous-total des activités liées aux HFC | 1 870 | 1 286 | 7 768 | 10 823 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions (RI) | 2 931 | 3 456 | 2 931 | 9 317 | 0 |
| Unité centrale | 2 113 | 2 128 | 2 143 | 6 384 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 5 044 | 5 584 | 5 073 | 15 701 | 0 |
| Total général | 59 502 | 41 744 | 52 576 | 153 721 | 11 561 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

# Observations du Secrétariat

# Phase II des PGEH

# Le niveau total de financement pour la phase II des PGEH dans les pays à faible volume de consommation (PFV) s’élève à 4,98 millions de $ US (dont 2,93 millions de $ US pour 2020–2022) pour une réduction des HCFC de 67,5 % par rapport au niveau de référence, et à 868 743 $ US (dont 526 820 $ US pour 2020–2022) pour une réduction de 100 %.

# La répartition par secteur du financement de la phase II des PGEH pour les pays autres que PFV est fournie au tableau 2.

Tableau 2. Répartition par secteur du financement de la phase II des PGEH pour les pays autres que PFV (1 000 $ US)

| Secteur | 2020-2022 | Après 2022 | Total | Pourcentage du total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entretien des équipements de réfrigération | 522 | 1 527 | 2 049 | 100,0 |
| Total | 522 | 1 527 | 2 049 | 100,0 |

# Phase III des PGEH

# Le total de 8,06 millions de $ US est inclus dans le plan d’activités pour la phase III des PGEH pour six pays (République dominicaine, Liban, Nigéria, Panama, République de Moldova et Uruguay) (dont 2,99 millions de $ US pour 2020–2022). L’inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d’activités n’est autorisée que pour les pays dont la phase II d’un PGEH a été approuvée et respecte un objectif de réduction d’ici 2020 (décision 82/45(c)(i)). Deux de ces pays présentent une phase II approuvée avec un objectif de réduction au-delà de 2020 (Liban et Nigéria).

# Activités liées aux HFC

# Les activités liées aux HFC comptent une activité de facilitation (101 650 $ US en 2020 pour le Belize) ; des activités de préparation à la réduction progressive des HFC pour 19 pays dont le montant s’élève à 3,53 millions de $ US en 2020–2022 ; et des activités liées à des plans de gestion de la réduction progressive des HFC pour 7 pays dont le montant s’élève à 7,29 millions de $ US en 2020–2022.

# Concernant l’activité de facilitation, le Belize a soumis la lettre du gouvernement requise indiquant sa volonté de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali dans les meilleurs délais, conformément à la décision 79/46(d)(i).

# Concernant les activités de préparation, le financement de la préparation des plans de mise en œuvre nationaux visant à s’acquitter des obligations de réduction initiale pour la réduction progressive des HFC a pu être fourni, au plus tôt, cinq ans avant lesdites obligations, après la ratification de l’Amendement de Kigali par un pays et conformément aux lignes directrices devant être approuvées à l’avenir (décision 79/46(b)(iii)). Sept des 19 pays n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali (Bangladesh, Fidji, Indonésie, Iran (République islamique d’), Kirghizistan, Liban et Turquie). L’un des sept pays n’a pas soumis la lettre du gouvernement requise indiquant sa volonté de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali.

# Les activités des plans de gestion de la réduction progressive des HFC sont incluses dans le plan d’activités du Costa Rica, de Cuba, du Ghana, du Nigéria, du Panama et du Viêt Nam. Il n’existe néanmoins aucune décision du Comité exécutif autorisant les pays à soumettre un plan de gestion de la réduction progressive des HFC car seul le financement des activités de préparation est recevable en vertu de la décision 79/46(b)(iii).

# Coûts de l’unité centrale

# Comme convenu, les coûts de l’unité centrale devraient augmenter selon un taux annuel de 0,7 %.

Ajustements proposés par le Secrétariat

# Des ajustements concernant les plans d’activités des agences bilatérales et des agences d’exécution ont été convenus lors de la réunion de coordination inter-agence, conformément aux décisions correspondantes du Comité exécutif. Lors de son examen du plan d’activités révisé du PNUD pour 2020–2022, le Secrétariat a remarqué la non prise en compte des ajustements suivants :

Tableau 3. Ajustements apportés au plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 (1 000 $ US)

| Ajustement | 2020-2022 | Après 2022 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des PGEH reflétant les montants réels approuvés en vertu des accords ou de l’accord révisé soumis à la 84e réunion | (11 878) | 12 812 |
| Valeurs de la phase II des PGEH reflétant l’accord soumis à la 84e réunion | (312) | 453 |
| Phase II des PGEH dans les pays PFV à la valeurs maximale admissible pour réduire les HCFC de 67,5 % par rapport au niveau de référence, d’après la décision 74/50(c)(xii) | (4) | (6) |
| Préparation de projet pour la phase III des PGEH conformément à la décision 71/42 | (260) | 225 |
| Phase III des PGEH conformément à la décision 82/45(c)(i) | (1 674) | (3 385) |
| Préparation de projet pour la réduction progressive des HFC conformément à la décision 56/16(c) ou pour les pays n’ayant pas ratifié l’Amendement de Kigali | (2 152) | 0 |
| Plan de gestion de la réduction progressive des HFC conformément à la décision 79/46(b)(iii) | (7 290) | 0 |

# Le tableau 4 présente les résultats des ajustements au plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 proposés par le Secrétariat, lesquels ajustements sont également traités dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2020–2022.

Tableau 4. Répartition des ressources prévue dans le plan d’activités ajusté du PNUD pour 2020–2022 (1 000 $ US)*

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Total (2020–2022) | Total après 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 57 822 | 29 437 | 19 695 | 106 954 | 15 383 |
| PGEH – préparation de projet – phase II | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| PGEH – phase II | 1 689 | 1 839 | 136 | 3 665 | 4 363 |
| PGEH – préparation de projet – phase III | 529 | 415 | 182 | 1 126 | 225 |
| PGEH – phase III | 1 127 | 75 | 112 | 1 314 | 1 690 |
| Sous-total des activités liées aux HCFC | 61 178 | 31 766 | 20 125 | 113 069 | 21 660 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |  |
| HFC– activités de facilitation | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan de réduction progressive des HFC – préparation de projet | 922 | 459 | 0 | 1 381 | 0 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total des activités liées aux HFC | 1 024 | 459 | 0 | 1 381 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| RI | 2 931 | 3 456 | 2 931 | 9 317 | 0 |
| Unité centrale | 2 113 | 2 128 | 2 143 | 6 384 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 5 044 | 5 584 | 5 073 | 15 701 | 0 |
| Total général | 67 245 | 37 809 | 25 198 | 130 151 | 21 660 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

Indicateurs d’efficacité

# Le PNUD a soumis des indicateurs d’efficacité conformément à la décision 71/28 dans sa description du plan d’activités. Le Secrétariat à informé le PNUD des objectifs indiqués au tableau 5.

Tableau 5. Indicateurs d’efficacité pour le PNUD pour 2020

| Type d’indicateur | Intitulé abrégé | Calcul | Objectif pour 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification - Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport aux tranches prévues* | 42 |
| Planification - Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport aux projets/activités prévus (y compris les activités de préparation de projet)** | 24 |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | Fondé sur le décaissement envisagé dans le rapport périodique | 15 618 655 $ US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Élimination des SAO pour la tranche lors de l’approbation de la tranche suivante par rapport à ce qui est prévu selon les plans d’activités | 570,2 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement des projets liés aux activités | Achèvement des projets par rapport à ce qui est prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (préparation de projet exclue) | 70 |
| Administratif | Rapidité de l’exécution financière | Mesure dans laquelle les projets sont financièrement exécutés 12 mois après leur achèvement | 70 % |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement des projets | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement des projets par rapport à ce qui a été convenu | 3 |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports périodiques | Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire | Dans les temps |

* L’objectif d’une agence est réduit si elle ne peut pas soumettre une tranche en raison d’une autre agence principale ou d’une autre agence de coopération, si cela a été convenu avec l’agence en question.

** La préparation d’un projet ne devrait pas être évaluée en l’absence de décision du Comité exécutif concernant son financement.

Questions d’orientation

# Le PNUD présente les questions d’orientation suivantes relatives aux lignes directrices sur les coûts applicables à la réduction progressive des HFC qui sont en cours d’examen par le Comité exécutif et qui ont été exposées durant la réunion de coordination inter-agence :

## Il convient d’envisager de financer la transformation du marché en utilisant de manière plus souple et plus inclusive les surcoûts de fonctionnement, plutôt que de les regrouper avec certaines industries admissibles ;

## Il convient de tenir compte des difficultés des pays PFV à faire la preuve des technologies de remplacement et à passer à l’échelle supérieure avec le financement limité disponible ;

## Le sous-secteur de l’assemblage au sein du secteur de l’entretien devrait recevoir une attention particulière en étant séparé des autres activités du secteur de l’entretien et en faisant l’objet d’un traitement distinct ; et

## Dans le cadre de l’Amendement de Kigali, il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité fondé sur l’équivalent de CO2, et il est nécessaire de communiquer et de trouver des synergies avec les actions menées sur le climat à plus grande échelle aux niveaux national et international.

RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28 ; et

## Approuver les indicateurs d’efficacité du PNUD présentés au tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28.

Un projet de plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 a été examiné à la réunion de coordination inter-agence qui s’est tenue à Montréal du 9 au 11 octobre 2019. Les enjeux soulevés lors de cette réunion sont abordés dans le plan d’activités du présent document.

La demande relative aux coûts de l’unité centrale de 2020 du PNUD à été soumise à la 84e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26