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PLANS D’ACTIVITÉS DU PNUD POUR LA PÉRIODE 2020–2022


Le présent document présente le plan d’activités du PNUD pour 2020–2022[footnoteRef:1]. Celui-ci comprend les activités prévues pour l’élimination des substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal (substances réglementées) pour la période 2020–2022, la liste des indicateurs d’efficacité du plan d’activités, les questions d’orientation, et une recommandation du Comité exécutif. La description du plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 est jointe au présent document. [1:  Un projet de plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 a été examiné à la réunion de coordination inter-agence qui s’est tenue à Montréal du 9 au 11 octobre 2019. Les enjeux soulevés lors de cette réunion sont abordés dans le plan d’activités du présent document.
] 

Activités prévues pour la période 2020–2022

Le tableau 1 détaille, pour chaque année, la valeur des activités figurant dans le plan d’activités du PNUD.
Tableau 1. Répartition des ressources prévue dans le plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 qui a été soumis (1 000 $ US)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total
(2020–2022)
	Total après 2022

	Activités liées aux HCFC

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	48 971
	31 394
	38 467
	118 832
	2 571

	PGEH – préparation de projet – phase II
	10
	0
	0
	10
	0

	PGEH – phase II 
	1 691
	2 153
	136
	3 981
	3 915

	PGEH – préparation de projet – phase III
	789
	415
	182
	1 386
	0

	PGEH – phase III
	1 127
	912
	949
	2 988
	5 075

	   Sous-total des activités liées aux HCFC
	52 589
	34 874
	39 734
	127 197
	11 561

	Activités liées aux HFC

	HFC– activités de facilitation
	102
	0
	0
	0
	0

	Plan de réduction progressive des HFC – préparation de projet
	1 768
	1 286
	478
	3 533
	0

	Plan de réduction progressive des HFC
	0
	0
	7 290
	7 290
	0

	   Sous-total des activités liées aux HFC
	1 870
	1 286
	7 768
	10 823
	0

	Activités normalisées

	Renforcement des institutions (RI)
	2 931
	3 456
	2 931
	9 317
	0

	Unité centrale
	2 113
	2 128
	2 143
	6 384
	0

	   Sous-total des activités normalisées
	5 044
	5 584
	5 073
	15 701
	0

	Total général
	59 502
	41 744
	52 576
	153 721
	11 561


* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

Observations du Secrétariat
Phase II des PGEH
Le niveau total de financement pour la phase II des PGEH dans les pays à faible volume de consommation (PFV) s’élève à 4,98 millions de $ US (dont 2,93 millions de $ US pour 2020–2022) pour une réduction des HCFC de 67,5 % par rapport au niveau de référence, et à 868 743 $ US (dont 526 820 $ US pour 2020–2022) pour une réduction de 100 %.
La répartition par secteur du financement de la phase II des PGEH pour les pays autres que PFV est fournie au tableau 2.
Tableau 2. Répartition par secteur du financement de la phase II des PGEH pour les pays autres que PFV (1 000 $ US)
	Secteur
	2020-2022
	Après 2022
	Total
	Pourcentage du total (%)

	Entretien des équipements de réfrigération
	522
	1 527
	2 049
	100,0

	Total
	522
	1 527
	2 049
	100,0



Phase III des PGEH
Le total de 8,06 millions de $ US est inclus dans le plan d’activités pour la phase III des PGEH pour six pays (République dominicaine, Liban, Nigéria, Panama, République de Moldova et Uruguay) (dont 2,99 millions de $ US pour 2020–2022). L’inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d’activités n’est autorisée que pour les pays dont la phase II d’un PGEH a été approuvée et respecte un objectif de réduction d’ici 2020 (décision 82/45(c)(i)). Deux de ces pays présentent une phase II approuvée avec un objectif de réduction au-delà de 2020 (Liban et Nigéria).
Activités liées aux HFC
Les activités liées aux HFC comptent une activité de facilitation (101 650 $ US en 2020 pour le Belize) ; des activités de préparation à la réduction progressive des HFC pour 19 pays dont le montant s’élève à 3,53 millions de $ US en 2020–2022 ; et des activités liées à des plans de gestion de la réduction progressive des HFC pour 7 pays dont le montant s’élève à 7,29 millions de $ US en 2020–2022.
Concernant l’activité de facilitation, le Belize a soumis la lettre du gouvernement requise indiquant sa volonté de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali dans les meilleurs délais, conformément à la décision 79/46(d)(i).
Concernant les activités de préparation, le financement de la préparation des plans de mise en œuvre nationaux visant à s’acquitter des obligations de réduction initiale pour la réduction progressive des HFC a pu être fourni, au plus tôt, cinq ans avant lesdites obligations, après la ratification de l’Amendement de Kigali par un pays et conformément aux lignes directrices devant être approuvées à l’avenir (décision 79/46(b)(iii)). Sept des 19 pays n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali (Bangladesh, Fidji, Indonésie, Iran (République islamique d’), Kirghizistan, Liban et Turquie). L’un des sept pays n’a pas soumis la lettre du gouvernement requise indiquant sa volonté de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali.
Les activités des plans de gestion de la réduction progressive des HFC sont incluses dans le plan d’activités du Costa Rica, de Cuba, du Ghana, du Nigéria, du Panama et du Viêt Nam. Il n’existe néanmoins aucune décision du Comité exécutif autorisant les pays à soumettre un plan de gestion de la réduction progressive des HFC car seul le financement des activités de préparation est recevable en vertu de la décision 79/46(b)(iii).
Coûts de l’unité centrale
Comme convenu, les coûts de l’unité centrale[footnoteRef:2] devraient augmenter selon un taux annuel de 0,7 %. [2:  La demande relative aux coûts de l’unité centrale de 2020 du PNUD à été soumise à la 84e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).] 

Ajustements proposés par le Secrétariat
Des ajustements concernant les plans d’activités des agences bilatérales et des agences d’exécution ont été convenus lors de la réunion de coordination inter-agence, conformément aux décisions correspondantes du Comité exécutif. Lors de son examen du plan d’activités révisé du PNUD pour 2020–2022, le Secrétariat a remarqué la non prise en compte des ajustements suivants :
Tableau 3. Ajustements apportés au plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 (1 000 $ US)
	Ajustement
	2020-2022
	Après 2022

	Valeurs des PGEH reflétant les montants réels approuvés en vertu des accords ou de l’accord révisé soumis à la 84e réunion
	(11 878)
	12 812

	Valeurs de la phase II des PGEH reflétant l’accord soumis à la 84e réunion
	(312)
	453

	Phase II des PGEH dans les pays PFV à la valeurs maximale admissible pour réduire les HCFC de 67,5 % par rapport au niveau de référence, d’après la décision 74/50(c)(xii)
	(4)
	(6)

	Préparation de projet pour la phase III des PGEH conformément à la décision 71/42
	(260)
	225

	Phase III des PGEH conformément à la décision 82/45(c)(i)
	(1 674)
	(3 385)

	Préparation de projet pour la réduction progressive des HFC conformément à la décision 56/16(c) ou pour les pays n’ayant pas ratifié l’Amendement de Kigali
	(2 152)
	0

	Plan de gestion de la réduction progressive des HFC conformément à la décision 79/46(b)(iii)
	(7 290)
	0



Le tableau 4 présente les résultats des ajustements au plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 proposés par le Secrétariat, lesquels ajustements sont également traités dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2020–2022.[footnoteRef:3] [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26] 

Tableau 4. Répartition des ressources prévue dans le plan d’activités ajusté du PNUD pour 2020–2022 (1 000 $ US)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total (2020–2022)
	Total après 2022

	Activités liées aux HCFC 

	PGEH approuvés
	57 822
	29 437
	19 695
	106 954
	15 383

	PGEH – préparation de projet – phase II
	10
	0
	0
	10
	0

	PGEH – phase II 
	1 689
	1 839
	136
	3 665
	4 363

	PGEH – préparation de projet – phase III
	529
	415
	182
	1 126
	225

	PGEH – phase III
	1 127
	75
	112
	1 314
	1 690

	   Sous-total des activités liées aux HCFC
	61 178
	31 766
	20 125
	113 069
	21 660

	Activités liées aux HFC

	HFC– activités de facilitation
	102
	0
	0
	0
	0

	Plan de réduction progressive des HFC – préparation de projet
	922
	459
	0
	1 381
	0

	Plan de réduction progressive des HFC
	0
	0
	0
	0
	0

	   Sous-total des activités liées aux HFC
	1 024
	459
	0
	1 381
	0

	Activités normalisées

	RI
	2 931
	3 456
	2 931
	9 317
	0

	Unité centrale
	2 113
	2 128
	2 143
	6 384
	0

	   Sous-total des activités normalisées
	5 044
	5 584
	5 073
	15 701
	0

	Total général
	67 245
	37 809
	25 198
	130 151
	21 660


* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

Indicateurs d’efficacité
Le PNUD a soumis des indicateurs d’efficacité conformément à la décision 71/28 dans sa description du plan d’activités. Le Secrétariat à informé le PNUD des objectifs indiqués au tableau 5.
Tableau 5. Indicateurs d’efficacité pour le PNUD pour 2020
	Type d’indicateur 
	Intitulé abrégé
	Calcul
	Objectif pour 2020

	Planification - Approbation 
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport aux tranches prévues*
	42

	Planification - Approbation 
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport aux projets/activités prévus (y compris les activités de préparation de projet)**
	24

	Mise en œuvre 
	Fonds décaissés
	Fondé sur le décaissement envisagé dans le rapport périodique
	15 618 655 $ US

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO
	Élimination des SAO pour la tranche lors de l’approbation de la tranche suivante par rapport à ce qui est prévu selon les plans d’activités
	570,2 tonnes PAO

	Mise en œuvre 
	Achèvement des projets liés aux activités
	Achèvement des projets par rapport à ce qui est prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (préparation de projet exclue)
	70

	Administratif
	Rapidité de l’exécution financière
	Mesure dans laquelle les projets sont financièrement exécutés 12 mois après leur achèvement
	70 %

	Administratif 
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement des projets
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement des projets par rapport à ce qui a été convenu
	3

	Administratif 
	Soumission en temps voulu des rapports périodiques
	Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire
	Dans les temps


* L’objectif d’une agence est réduit si elle ne peut pas soumettre une tranche en raison d’une autre agence principale ou d’une autre agence de coopération, si cela a été convenu avec l’agence en question.
** La préparation d’un projet ne devrait pas être évaluée en l’absence de décision du Comité exécutif concernant son financement.
Questions d’orientation
Le PNUD présente les questions d’orientation suivantes relatives aux lignes directrices sur les coûts applicables à la réduction progressive des HFC qui sont en cours d’examen par le Comité exécutif et qui ont été exposées durant la réunion de coordination inter-agence :
(a) Il convient d’envisager de financer la transformation du marché en utilisant de manière plus souple et plus inclusive les surcoûts de fonctionnement, plutôt que de les regrouper avec certaines industries admissibles ;
(b) Il convient de tenir compte des difficultés des pays PFV à faire la preuve des technologies de remplacement et à passer à l’échelle supérieure avec le financement limité disponible ;
(c) Le sous-secteur de l’assemblage au sein du secteur de l’entretien devrait recevoir une attention particulière en étant séparé des autres activités du secteur de l’entretien et en faisant l’objet d’un traitement distinct ; et
(d) Dans le cadre de l’Amendement de Kigali, il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité fondé sur l’équivalent de CO2, et il est nécessaire de communiquer et de trouver des synergies avec les actions menées sur le climat à plus grande échelle aux niveaux national et international.
RECOMMANDATION	
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
(e) Prendre note du plan d’activités du PNUD pour 2020–2022 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28 ; et
(f) Approuver les indicateurs d’efficacité du PNUD présentés au tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

4
3

1

image1.png




image2.png




