| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/7 25 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 6 c) предварительной повестки дня

СВОДНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2026 ГОД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ

Введение

# В соответствии с установившейся практикой подготовки сводного доклада о завершении проекта (ДЗП) список непредставленных ДЗП, подлежащих представлению к 98-му совещанию Исполнительного комитета, был первоначально направлен двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям в январе 2026 года, после чего в апреле 2026 года был направлен обновленный список с учетом уже полученных докладов.

# В своем решении 96/4 Исполнительный комитет одобрил ответ руководства на результаты внешней оценки оценочной функции Многостороннего фонда, в котором указывается, что старший сотрудник по оценке (ССО) отвечает исключительно за компонент оценки в ДЗП, а ответственность за компонент мониторинга в рамках работы, связанной с ДЗП, возлагается на Секретариат.

# Соответственно, настоящий документ состоит из следующих разделов:

## I.	Компонент мониторинга ДЗП, включая положение дел с представлением ДЗП и сводные данные, касающиеся выделения средств, фактического поэтапного сокращения и средней продолжительности и задержек в реализации проектов

II.	Компонент оценки ДЗП, включая полезные выводы, причины задержек и меры, принятые в ходе реализации проектов, и сведения об учете гендерной проблематики в ДЗП

III.	Рекомендация

- Компонент мониторинга ДЗП

# Все ДЗП, подлежащие представлению к 98-му совещанию, были представлены. В соответствии с решением по одному индивидуальному проекту крайний срок представления ДЗП назначен на даты после проведения 98-го совещания. В связи с этим ожидается, что этот ДЗП будет представлен ко второму совещанию 2026 года.

# После 96-го совещания в согласованные сроки были представлены в общей сложности 10 ДЗП по проектам МЛС (перечислены в приложении I настоящего документа) для рассмотрения на 98-м совещании. Шесть из этих докладов не были включены в список подлежащих к представлению ДЗП, но были представлены учреждениями после завершения проекта. Представленные ДЗП соответствуют планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО): четыре доклада относятся к этапу I и шесть докладов – к этапу II.

# Четыре доклада о завершении индивидуальных проектов, представленные к 98-му совещанию, перечисленные в приложении II к настоящему документу, включали два доклада по неинвестиционным проектам и два – по инвестиционным проектам (проекты по переходу). Два из этих докладов не были включены в список подлежащих к представлению ДЗП, но были представлены учреждениями после завершения проекта.

I.1	Обзор сведений по докладам о завершении проектов по многолетним соглашениям

# Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили ДЗП по всем 316 проектам МЛС, обозначенным в докладе о ходе работы за 2024 год как завершенные. Из них 312 были получены до 96-го совещания, а четыре — после его проведения (см. таблицу 1). Кроме того, было представлено шесть ДЗП по проектам МЛС, завершенным после 2024 года (см. приложение I). Также, в приложении III к настоящему документу указан один непредставленный ДЗП по МЛС, который, согласно решению, подлежит представлению в 2026 году.

# Таблица 1. Обзор ДЗП по МЛС

| Учреждение | Завершен | Получен до 96-го совещания | Получен после 96-го совещания | Не представлен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канада | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Франция | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Германия | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Япония | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ПРООН* | 64 | 62 | 2 | 0 |
| ЮНЕП* | 122 | 121 | 1 | 0 |
| ЮНИДО* | 80 | 79 | 1 | 0 |
| Всемирный банк* | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Итого | 316 | 312 | 4 | 0 |

# *Кроме того, было представлено шесть ДЗП по текущим проектам МЛС (ПРООН (1), ЮНЕП (3), ЮНИДО (1) и Всемирный банк (1)).

# В таблице 2 ниже представлены данные о совокупном выделении средств, поэтапном сокращении объема озоноразрушающих веществ (ОРВ) и задержкам завершения проектов по тем десяти проектам МЛС, по которым ДЗП были получены с момента окончания 96-го совещания и которые включены в настоящий сводный доклад для рассмотрения на 98-м совещании.

# Таблица 2. Обзор бюджета, поэтапное сокращение объема ОРВ и задержки представления ДЗП по МЛС, представленных после 96-го совещания

| Учреждение | Средства по МЛС (долл. США) |  | Поэтапное сокращение объема (в тоннах ОРС) |  | Средняя задержка (месяцы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Выделено | Утверждено | Фактически |  |
| ПРООН | 18 614 502 | 16 395 203 | 275,6 | 260,2 | 0,00 |
| ЮНЕП | 2 176 730 | 1 963 087 | 21,8 | 21,8 | 20,28 |
| ЮНИДО | 16 687 562 | 16 281 096 | 253,7 | 251,8 | 2,52 |
| Всемирный банк | 3 616 532 | 1 802 537 | 49,9 | 49,9 | 6,07 |
| Итого | 41 095 327 | 36 441 923 | 601,0 | 583,7 | 9,22 |

* Средний показатель по совокупным данным 10 полученных ДЗП по МЛС, указанных в приложении I.

# I.2	Обзор сведений по докладам о завершении индивидуальных проектов

# Из общего числа 1 867 завершенных инвестиционных проектов двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили 1 867 ДЗП, обеспечив стопроцентный показатель представления (см. таблицу 3). Кроме того, в приложении III к настоящему документу указан один непредставленный доклад о завершении индивидуального инвестиционного проекта, который, согласно решению, подлежит представлению в 2026 году.

Таблица 3. Представленные ДЗП по инвестиционным проектам

| Учреждение | Завершен | Получен до 96-го совещания | Получен после 96-го совещания | Не представлен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канада | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Франция | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Германия | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Италия | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Япония | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Испания | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Соединенные Штаты Америки | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ПРООН* | 900 | 899 | 1 | 0 |
| ЮНИДО | 453 | 453 | 0 | 0 |
| Всемирный банк | 458 | 458 | 0 | 0 |
| Итого | 1 867 | 1 866 | 1 | 0 |

# *Кроме того, ПРООН представила один ДЗП по текущему проекту.

# Из 1 283 завершенных неинвестиционных проектов двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили 1 283 ДЗП (см. таблицу 4). Кроме того, в приложении III к настоящему документу указан один непредставленный доклад о завершении индивидуального неинвестиционного проекта, который, согласно решению, подлежит представлению в 2026 году.

Таблица 4. Представленные ДЗП по неинвестиционным проектам

| Учреждение | Завершен | Получен до 96-го совещания | Получен после 96-го совещания | Не представлен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канада | 57 | 57 | 0 | 0 |
| Франция | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Германия | 62 | 62 | 0 | 0 |
| Япония | 17 | 17 | 0 | 0 |
| ПРООН | 301 | 301 | 0 | 0 |
| ЮНЕП* | 512 | 512 | 0 | 0 |
| ЮНИДО | 163 | 162 | 1 | 0 |
| Всемирный банк | 44 | 44 | 0 | 0 |
| Другие участники | 93 | 93 | 0 | 0 |
| Итого | 1 283 | 1 282 | 1 | 0 |

# *Кроме того, ЮНЕП представила один ДЗП по текущему проекту.

# Сводные данные, касающиеся выделения средств, фактического поэтапного сокращения объема, а также средней продолжительности и задержек в реализации проектов, приведены в таблице 5.

# Таблица 5. Обзор бюджета, поэтапное сокращение объема ОРВ и задержки представления индивидуальных проектов, представленных после 96-го совещания

| Учреждение | Количество проектов | Средства (долл. США) |  | Поэтапное сокращение объема (тонны ОРС) |  | Средняя продолжительность/задержка (месяцы)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | Выделено | Утверждено | Фактически | Продолжительность | Задержка |
| ПРООН | 2 | 463 454 | 461 383 | 11,1 | 11,1 | 52,28 | 30,95 |
| ЮНЕП | 1 | 100 000 | 100 000 | 0,0 | 0,0 | 24,37 | 6,07 |
| ЮНИДО | 1 | 1 570 000 | 1 185 763 | 0,0 | 0,0 | 71,00 | 46,67 |
| Итого | 4 | 2 133 454 | 1 747 146 | 11,1 | 11,1 | 49,98 | 28,66 |

*Общий средний показатель по совокупным данным четырех докладов о завершении индивидуальных проектов, полученных до окончания срока представления.

II.	Компонент оценки ДЗП

II.1	Причины задержек и принимаемые меры

# Проекты по многолетним соглашениям

Причины задержек

# Учреждения представили четыре ДЗП по МЛС, относящиеся к этапу I ПОДПО, и шесть ДЗП по МЛС, относящихся к этапу II ПОДПО. В докладах указывались различные причины задержек в реализации проектов, среди которых вопросы, связанные с задержками со стороны предприятий и поставщиков, низким уровнем выделения средств, работой учреждений-исполнителей и сотрудничающих учреждений, а также внешними и другими факторами, например пандемией COVID-19 и изменениями в национальных правительствах или учреждениях. Во всех ДЗП отмечалось удовлетворительное достижение результатов. Причины задержек, указанные в докладах, приведены в таблице 6 ниже.

# Таблица 6. Указанные причины задержек в реализации проектов

| Причины задержек | Процентное отношение |
| --- | --- |
| Внешние (региональные, глобальные факторы) | 31,4 |
| Другие (укажите) | 22,86 |
| Задержки со стороны предприятий | 11,43 |
| Низкий уровень выделения средств | 11,43 |
| Задержки со стороны поставщиков | 8,57 |
| Работа учреждений-исполнителей/сотрудничающих учреждений | 5,71 |
| Задержки с выделением средств после утверждения траншей | 5,71 |
| Доклад о результатах проверки | 2,86 |
| Итого | 100,00 |

# Приблизительно 54 % задержек, о которых сообщили учреждения-исполнители, объясняются внешними и другими факторами. Пандемия COVID-19 по-прежнему упоминается в качестве внешнего фактора, вызвавшего задержки в реализации проектов, что привело к переносу сроков или, в некоторых случаях, к отмене запланированных мероприятий. Другие факторы, о которых сообщалось, в основном касались политической нестабильности и кадровых изменений в правительственных структурах и национальных органах по озону (НОО).

# Что касается задержек со стороны предприятий, то одно учреждение сообщило, что задержки, вызванные отсутствием проверенных и коммерчески доступных альтернативных технологий, привели к отсрочке переоборудования двух предприятий по производству пеноматериалов и 11 малых и средних предприятий (МСП), производящих водонагреватели. Еще одно учреждение указало, что поиск подходящих технологий для МСП занял больше времени из-за технических ограничений и высоких цен на альтернативы ГФО. В другом случае одно учреждение сообщило, что неполные данные о потреблении на одном предприятии задержали процесс и привели к исключению этого предприятия из проекта.

# Что касается низкого уровня выделения средств, одно учреждение сообщило, что изменения в структуре НОО привели к некоторым задержкам в реализации. В другой стране одно учреждение пояснило, что повторяющиеся политические потрясения привели к задержкам, поскольку доступ к определенным регионам страны был ограничен, что вызвало перебои в реализации и низкий уровень выделения средств.

# Что касается задержек с поставками, причины, указанные различными учреждениями, были связаны с задержками, возникшими из-за национальной процедуры импорта, требующей 10 месяцев для получения разрешений, изменениями в составе кабинета министров, изменениями рыночных условий и решениями предприятий о самофинансировании перехода, что привело к изменению первоначально запланированного перехода предприятий по производству систем кондиционирования воздуха (КВ) с R-290 на R-32, сбоями в работе вследствие пандемии COVID-19, а также задержками сроков доставки из-за процедур таможенного оформления.

# Что касается работы учреждений-исполнителей и сотрудничающих учреждений, одно учреждение сообщило о задержках в закупке некоторых компонентов учебных и регенерационных установок, а другое учреждение сообщило, что задержки в завершении мероприятий, связанных с национальным планом поэтапного отказа, привели к задержке прогресса в реализации ПОДПО.

# Что касается задержек с выделением средств после утверждения траншей, одно учреждение сообщило, что возникшие задержки были вызваны воздействием COVID-19 и были преодолены благодаря координации с бенефициарами с целью внесения некоторых корректировок в проект для обеспечения поставки оборудования. Еще одно учреждение указало, что политические дебаты по поводу формирования нового правительства и утверждения национального бюджета привели к задержкам с подписанием необходимых контрактов и, в конечном итоге, к их приостановке.

# Что касается доклада о результатах проверки, одно учреждение сообщило, что задержки с выделением средств, связанные с COVID-19, повлияли на набор эксперта по проверке. Впоследствии эксперт был найден, и Исполнительный комитет одобрил продление сроков реализации проекта для смягчения последствий задержек.

# Меры, принимаемые для устранения задержек в реализации

# В связи с последствиями пандемии COVID-19 учреждения тесно сотрудничали с НОО и партнерами по проектам с целью внедрения подходов, способствующих реализации проектов. Одно из учреждений сообщило, что монтаж оборудования иностранных производителей осуществлялся в виртуальном режиме с использованием подробных инструкций и видеоподдержки со стороны технических специалистов производителей, что позволило успешно завершить монтаж, который был одобрен производителем с точки зрения технических аспектов и вопросов безопасности. Еще одно учреждение сообщило, что были приняты скорректированные сроки и поэтапное осуществление мероприятий, а в периоды ограниченной мобильности использовались удаленная техническая поддержка и виртуальные консультации.

# Что касается задержек со стороны предприятий, одно учреждение сообщило, что тесное сотрудничество с предприятием в ходе последующих испытаний с использованием технологии смеси полиолов ГФО-1233zd дало успешные результаты, что позволило продолжить реализацию. Другое учреждение сообщило, что тесная координация с предприятиями и оценка технологий оказались эффективными для преодоления задержки. Гибкость, проявленная при корректировке технологий на основе представленных обоснований, также помогла преодолеть задержки.

# Что касается задержек, вызванных поставщиком, одно учреждение сообщило, что были предприняты усилия по оптимизации процессов закупок, а тесное взаимодействие с соответствующими партнерами по проекту привело к оперативному таможенному оформлению и доставке оборудования. Другое учреждение сообщило, что для предотвращения задержек на более поздних этапах планы проекта были скорректированы с целью закупки дополнительного оборудования с самого начала; с учетом этих изменений соответственно было пересмотрено количество технических специалистов, которые должны были пройти обучение.

# Что касается задержек, связанных с работой учреждений-исполнителей и сотрудничающих учреждений, одно учреждение сообщило, что между учреждениями и правительством проводились регулярные и специальные координационные совещания для обзора хода реализации, обсуждения проблем и согласования необходимых корректирующих мер в целях обеспечения своевременного выполнения всех мероприятий. Другое учреждение сообщило, что были предприняты усилия по координации для пересмотра технических характеристик оборудования с тем, чтобы уделить первоочередное внимание своевременной поставке и проведению соответствующих учебных мероприятий.

# Индивидуальные проекты

# Учреждения представили четыре доклада о завершении индивидуальных проектов, в том числе два доклада по неинвестиционным проектам и два – по инвестиционным проектам (проекты по переходу). Основные причины задержек были связаны с предприятиями, проектными планами и задержками со стороны поставщиков.

# Одно из учреждений сообщило, что задержки в реализации проекта были вызваны задержками со стороны поставщиков и проектными планами, поскольку некоторые компоненты демонстрационного проекта пришлось адаптировать к местным условиям. Кроме того, внутренняя реорганизация завода и повышение уровня аккредитации лаборатории потребовали реструктуризации процедур тестирования и повторной калибровки оборудования, что привело к увеличению периодов оценки качества. Для преодоления этих проблем завод, участвующий в проекте, установил контакты с поставщиками и обеспечил необходимые средства для закупки требуемого оборудования, а также разработал необходимую процедуру оптимизации заряда с целью максимального повышения энергоэффективности в рамках демонстрационного проекта.

# В одной из стран учреждение сообщило, что задержки в реализации проекта были вызваны задержками со стороны предприятия при определении и согласовании условий контракта, что привело к задержке начала мероприятий. Эта проблема была преодолена благодаря постоянным встречам и последующим действиям со стороны учреждения и предприятия, направленным на обеспечение проведения мероприятий в соответствии с планом.

# II.2	Полезные выводы

Проекты по многолетним соглашениям

# Реализация проектов

# В полезных выводах, вынесенных после реализации проектов, отмечается важность принятия мер как до начала проекта, так и в ходе его реализации. Одно из учреждений сообщило, что перед началом реализации необходимо провести комплексную оценку, особенно в случае предприятий бенефициаров, переходящих на технологии, требующие более значительных инвестиций, технических знаний и мер безопасности. Оценка финансовых возможностей, состояния производственных мощностей, технического опыта, а также прогнозируемого объема продаж может способствовать плавной и успешной реализации проекта.

# Что касается этапа реализации, то в полезных выводах подчеркивается необходимость детального планирования, а также гибкой и тесной координации между партнерами по проекту. В одной из стран учреждение сообщило, что гибкость в корректировке сроков и адаптации выбора технологий помогла справиться с изменениями рынка, ограничениями МСП и сбоями в работе, вызванными COVID-19. Другое учреждение указало на необходимость организации непрерывного и законодательно закрепленного обучения сотрудников таможенных служб и технических специалистов в связи с текучкой кадров и меняющимися техническими требованиями.

# В другой стране одно учреждение сообщило, что предоставление инструментов в сочетании с программами сертификации технических специалистов и упрощенными процедурами поощрения способствовало расширению участия в программах подготовки технических специалистов.

# Создание потенциала

# Что касается полезных выводов, вынесенных из опыта создания потенциала, то очевидно, что для обеспечения долгосрочной устойчивости усилий по поэтапному отказу от ГХФУ требуются постоянные инвестиции в укрепление потенциала. Одно учреждение сообщило, что создание центров профессиональной подготовки и оказание им поддержки в сочетании с предоставлением современного оборудования и повышением квалификации инструкторов оказались весьма эффективными мерами по укреплению национального технического потенциала. Данный подход не только позволил повысить квалификацию технических специалистов, но и обеспечил мультипликативный эффект за счет сертифицированных инструкторов, что гарантирует непрерывную передачу знаний.

# В одной стране учреждение указало, что благодаря сотрудничеству с ассоциациями по холодильному оборудованию и кондиционированию воздуха (ХОКВ) и организации программ подготовки инструкторов проект смог охватить большое число технических специалистов в стране, создав устойчивую базу технического потенциала с передовыми методами техобслуживания.

# Полученный опыт показал, что для успешной реализации проектов крайне важны твердая приверженность и чувство ответственности со стороны правительства в сочетании с функционирующими институциональными рамками. В одной стране адаптивный подход, продемонстрированный как правительством, так и Исполнительным комитетом, позволил скорректировать рабочие планы компонента конверсии в секторе производства систем кондиционирования воздуха и обеспечил постоянное достижение результатов, что позволило стране сохранить соблюдение своих обязательств по Монреальскому протоколу, одновременно продвигая преобразование сектора.

# Альтернативная технология

# Что касается доступности технологий, то накопленный опыт свидетельствует о совокупности факторов, влияющих на успешное достижение целей проекта. К ним относятся доступность и зрелость предлагаемых технологий, особенно при эксплуатации в особых климатических условиях, готовность рынка и барьеры, связанные со стоимостью, а также наличие квалифицированных технических специалистов.

# Что касается доступности и зрелости альтернативных технологий, то одно учреждение сообщило, что в рамках проекта особое внимание уделялось важности выделения достаточного времени для проверки технологий и их внедрения на рынке, а также сохранению гибкости для тестирования и внедрения новых решений. Проведение технической оценки на ранних этапах, пилотные испытания и тесное взаимодействие с поставщиками технологий могут помочь снизить риски и обеспечить более плавный переход к подходящим и устойчивым альтернативам. Это же учреждение отметило, что в другой стране стоимостные барьеры в связи с ГФО привели к изменению выбора технологий.

# Что касается готовности рынка и принятия технологий, то рыночные условия и предпочтения потребителей могут сыграть важную роль в ускорении внедрения новых технологий. В одной стране учреждение сообщило, что сложившиеся рыночные условия позволили компаниям позиционировать свою продукцию как более экологичную, что привело к росту продаж и расширению доступа к экспортным рынкам.

# В другой стране учреждение подчеркнуло важную роль технических специалистов сектора ХОКВ в переходе на альтернативные хладагенты и отметило, что предоставление им необходимого обучения и инструментов позволяет им помогать потребителям в выборе подходящего оборудования ХОКВ, оказывающего меньшее воздействие на окружающую среду.

# Информирование общественности

# Полезные выводы, вынесенные из реализации множества проектов, показали, что информирование общественности сыграло решающую роль в содействии отказу от ОРВ; изменение поведения и трансформация рынка оказываются более эффективными при постоянной информационно-просветительской работе и вовлечении субъектов деятельности; а целенаправленная коммуникация помогла конечным пользователям и поставщикам услуг лучше понять альтернативные озоносберегающие технологии с низким ПГП, что способствовало росту их популярности.

# Одно из учреждений сообщило, что один из проектов продемонстрировал важность увязки информационно-просветительских кампаний с практическими демонстрациями и мерами политики, что способствовало повышению их эффективности, обеспечило преобразование повышенной осведомленности в принятие обоснованных решений и устойчивый спрос на экологически безопасные альтернативы, послужило важнейшей платформой для распространения информации о новейших технологиях среди общественности и соответствующих субъектов деятельности и сыграло ключевую роль в содействии принятию необходимых мер контроля и соответствующей политики. Таким образом, этот опыт также показал, что программы повышения осведомленности должны адаптироваться и разрабатываться с учетом потребностей и уровня восприятия целевой аудиторией.

Технические вопросы

# Что касается технических вопросов, то полученный опыт показал, что воздействие и выгоды проектов по переходу на новые технологии выходят за рамки вопросов соблюдения нормативных требований и способствуют повышению производительности и рентабельности деятельности бенефициаров. В одной стране учреждение сообщило, что, по полученным данным, бенефициары, перешедшие с ручного смешивания на автоматизированные аппараты высокого давления, добились значительного улучшения качества продукции и увеличения скорости производства, а также сокращения расхода материалов.

# Полученный опыт также подчеркнул, что при выборе технологий необходимо на раннем этапе учитывать множество параметров для обеспечения устойчивости операций после завершения проекта. В одной стране учреждение подчеркнуло, что при составлении проектной документации необходимо более тщательно анализировать цепочку поставок, чтобы обеспечить бесперебойную доставку и ввод компонентов в эксплуатацию у бенефициара. Учреждение добавило, что пригодность альтернативных технологий должна тщательно оцениваться с учетом конкретных методов производства и условий окружающей среды, включая высокие температуры окружающей среды, для обеспечения того, чтобы выбранные решения были жизнеспособными как с технической, так и с практической точки зрения.

# Индивидуальные проекты

# Что касается полезных выводов, вынесенных из индивидуальных инвестиционных проектов, то раннее планирование и комплексное подход к проекту или мероприятию, охватывающий широкий спектр аспектов, могут повысить устойчивость достигнутых результатов. В одном округе одно учреждение отметило важность выделения достаточного времени на конструктивные изменения продукции, а также учета затрат на испытания и сертификацию. Кроме того, комплексный подход требует создания сети сервисных центров и привлечения технических специалистов, оснащенных оборудованием, инструментами и знаниями, необходимыми для обслуживания продукции, основанной на новых технологиях. Другое учреждение подчеркнуло, что крайне важно уделять приоритетное внимание обучению по вопросам безопасности как основополагающему компоненту реализации проекта.

# Что касается неинвестиционных проектов, то для продвижения энергоэффективности и альтернатив с низким ПГП необходим скоординированный подход с участием многих субъектов деятельности. Одно из учреждений подчеркнуло, что региональное сотрудничество углубляет понимание мер политики, что может создать эффект ускорителя для внедрения новых технологий. В другой стране учреждение подчеркнуло важность готовности рынка, регуляторной поддержки, стандартов безопасности и практического обучения для проверки работоспособности технологий в реальных условиях, особенно при высоких температурах окружающей среды.

# II.3	Сведения об учете гендерной проблематики в докладах о завершении проектов

# Из 10 проектов МЛС, рассмотренных для целей настоящего сводного доклада, девять были представлены после 85-го совещания, когда включение в представляемые проекты сведений о гендерном аспекте стало обязательным; однако только в одном из них содержалась информация по гендерным вопросам.

# Несмотря на то, что действующие формы представления ДЗП не содержат отдельного раздела для отчетности по гендерной проблематике, одно учреждение представило соответствующую информацию в разделе, посвященном причинам задержек и полезным выводам, кратко отметив, что, хотя участие женщин в мероприятиях по холодильной технике остается низким в силу культурных факторов, тесная межведомственная координация, в том числе по сквозным вопросам, таким как гендерные аспекты и управление окружающей средой, способствовала повышению эффективности мероприятий по созданию потенциала.

# Из четырех докладов о завершении индивидуальных проектов, представленных к настоящему совещанию, в двух проектах, утвержденных после 85-го совещания, не содержалось отчетности по гендерным вопросам. Однако в одном неинвестиционном проекте, представленном до 85-го совещания, сообщалось, что страна и учреждение предпринимают усилия по поощрению участия как мужчин, так и женщин в проектных мероприятиях, связанных с технологиями ХОКВ.

# Подразделение по оценке обеспечит более систематическую отчетность по гендерным аспектам в будущих ДЗП, как только в системе управления знаниями начнет функционировать универсальный формат ДЗП, включающий раздел по гендерным вопросам, что ожидается к концу 2026 года.

# III.	Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## принять к сведению сводный доклад за 2026 год о завершении проектов (ДЗП), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/7;

## поручить:

### двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям на 99-м совещании Исполнительного комитета представить остающиеся ДЗП по многолетним соглашениям (МЛС) и индивидуальным проектам для их рассмотрения на 100-м совещании или указать причины их непредставления;

### ведущим и сотрудничающим учреждениям-исполнителям продолжить работу по завершению своих соответствующих частей ДЗП в тесной координации друг с другом, с тем чтобы способствовать своевременному представлению докладов ведущим учреждением-исполнителем;

### двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям при заполнении данных для представления ДЗП обеспечивать включение в них соответствующих и полезных сведений, в том числе по гендерным аспектам, и сообщать о полезных выводах и причинах задержек в реализации проектов в целях повышения эффективности планирования и реализации проектов в будущем; и

## предложить всем сторонам, участвующим в подготовке и реализации проектов МЛС и индивидуальных проектов, в частности Секретариату, а также двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, в соответствующих случаях принять к сведению полезные выводы, извлеченные из ДЗП.

Приложение I

ДОКЛАДЫ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО МНОГОЛЕТНИМ СОГЛАШЕНИЯМ,

ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ 96-ГО СОВЕЩАНИЯ И РАССМАТРИВАЕМЫЕ В

СВОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА 2026 ГОД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ

|  | Страна | Сектор многолетнего соглашения/Название | Ведущее учреждение | Сотрудничающее учреждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бурунди | ПОДПО (этап I) | ЮНЕП | ЮНИДО |
| 2. | Индонезия | ПОДПО (этап II) | ПРООН | МБРР |
| 3. | Ирак | ПОДПО (этап I) | ЮНЕП | ЮНИДО |
| 4. | Ливан | ПОДПО (этап II) | ПРООН |  |
| 5. | Малайзия | ПОДПО (этап II) | ПРООН |  |
| 6. | Мали | ПОДПО (этап I) | ЮНЕП | ПРООН |
| 7. | Мексика | ПОДПО (этап II) | ЮНИДО | ЮНЕП/Германия/Италия/Испания |
| 8. | Пакистан | ПОДПО (этап II) | ЮНИДО | ЮНЕП |
| 9. | Суринам | ПОДПО (этап I) | ЮНЕП | ЮНИДО |
| 10. | Таиланд | ПОДПО (этап II) | МБРР |  |

Приложение II

ДОКЛАДЫ О ЗАВЕРШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,

ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ 96-ГО СОВЕЩАНИЯ И РАССМАТРИВАЕМЫЕ В

СВОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА 2026 ГОД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ

|  | Страна | Условное обозначение | Учреждение | Название проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кыргызстан | KYR/EEF/92/TAS/49 | ЮНЕП | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (мероприятия в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6) |
| 2. | Мексика | MEX/REF/92/INV/204 | ПРООН | Переход от производства коммерческих хладагентов на основе ГФУ-134A на производство хладагентов на основе пропана (R-290) на предприятии «FRIOCIMA» |
| 3. | Саудовская Аравия | SAU/REF/76/DEM/28 | ЮНИДО | Демонстрационный проект по распространению использования в секторе кондиционирования воздуха хладагентов на основе ГФО с низким ПГП в условиях высокой температуры окружающей среды |
| 4. | Зимбабве | ZIM/REF/82/INV/55 | ПРООН | Переход от использования хладагента ГФУ-134a на изобутан (R-600a) при производстве бытовых холодильников и морозильников на предприятии «Capri» |

Приложение III

НЕПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО МНОГОЛЕТНИМ СОГЛАШЕНИЯМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,

КОТОРЫЕ, СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ, ПОДЛЕЖАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В 2026 ГОДУ

|  | Страна | Сектор МЛС/Название | Учреждение, ответственное за представление ДЗП | Сотрудничающее учреждение | Даты окончательного завершения | Назначенная дата представления ДЗП | Решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бразилия | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) | ПРООН | ЮНИДО/ Германия/ Италия |  | Второе совещание 2026 года | 91/26 b) ii) и 94/33 b) i) |
| 2. | Ирак | Замена хладагента ХФУ-12 на изобутан и вспенивателя ХФУ-11 на циклопентан при производстве бытовых холодильников и морозильных камер на предприятии «Light Industries» (IRQ/REF/57/INV/07) | ЮНИДО |  | 25 декабря | 26 июня | 95/52 b) i) b |
| 3. | Мальдивские Острова | Дополнительная деятельность по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b) (MDV/REF/91/TAS/38) | ЮНЕП |  | 26 июня | Второе совещание 2026 года | 91/60 b), 93/20 b) and 96/14 b) |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Рекомендация 1 в приложении III к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/6 (пункт 5)

Для рассмотрения на первом совещании 2027 года.

Дата, после которой в соответствии с политикой оперативной деятельности Многостороннего фонда в области учета гендерной проблематики, утвержденной решением 84/92, в проектах должны учитываться гендерные вопросы. С последними обновлениями можно ознакомиться в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/51 и решении 92/40.