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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТОГО


Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

	· Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания на основании решения 89/6 b)
	ЮНЕП
	Общее утверждение






ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Исходная информация
Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Того был утвержден на 91-м совещании[footnoteRef:2] с целью полного поэтапного прекращения потребления ГХФУ к 2030 году при общей стоимости проекта в 1 170 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения. В соответствии с соглашением между правительством Того и Исполнительным комитетом заявку на второй транш ПОДПО планируется представить на втором совещании в 2026 году.  [2:  Решение 91/48. Страна финансируется в качестве страны с низким объемом потребления.] 

ЮНЕП, выступая в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала от имени правительства Того заявку на финансирование дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования и по стимулированию использования энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22[footnoteRef:3] на сумму 120 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 14 618 долл. США[footnoteRef:4]. В заявку включено описание конкретных мероприятий, целевых задач и плана реализации на период с июля 2026 года по июнь 2028 года.  [3:  Решение 92/22 позволяет подавать заявки на мероприятия, о которых говорится в решении 89/6 b), отдельно от заявок на транши плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, включая пересмотренное соглашение между правительством соответствующей страны, действующей в рамках статьи 5, и Исполнительным комитетом, при том понимании, что эти мероприятия включены в текущие планы освоения траншей. ]  [4:  Согласно письму от 9 апреля 2026 года, направленному в Секретариат Министерством окружающей среды, лесного хозяйства, прибрежной защиты и изменения климата Того. ] 

Мероприятия по энергоэффективности, финансируемые Многосторонним фондом 
На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил экспериментальный проект по повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения использования ГФУ в соответствии с решением 91/65 и отметил, что правительство обновит свои минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭЭ) и примет стандарты, которые в настоящее время обновляются Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), после завершения проекта и что проект будет функционально завершен не позднее 30 июня 2028 года[footnoteRef:5]. Целью экспериментального проекта является демонстрация эффективности и жизнеспособности высокоэнергоэффективной кондиционерной технологии на основе хладагента R-290 с низким ПГП путем замены 150 блоков различной мощности в двух государственных больницах Того с одновременной демонстрацией выгод и профобучением 160 сотрудников мониторингу энергоэффективности и 300 техников технике безопасности и обслуживанию.  [5:  Решение 97/83.] 

В рамках Кигалийского плана Того по регулированию ГФУ (КПР), утвержденного на 95-м совещании, осуществляется проект демонстрации технологии, предусматривающий замену двух коммерческих холодильных установок на основе хладагента R-404A на энергоэффективные моноблочные холодильные установки на основе хладагента R-290 в супермаркетах и ​​крупных магазинах розничной торговли. Проект завершится проведением мероприятий по повышению осведомленности для распространения его результатов[footnoteRef:6]. В своем обзоре предложения Того по КПР Секретариат рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о представлении проекта в соответствии с решением 89/6 для усиления национальной реализации и обеспечения соблюдения региональных МСЭЭ, установленных в соответствии со стандартами ЭКОВАС.   [6:  Решение 95/73.] 

Доклад о потреблении ГХФУ
[bookmark: _Hlk141281293]В своем докладе о реализации страновой программы правительство Того сообщило о потреблении 5,18 тонны ОРС ГХФУ в 2025 году, что на 74 процента ниже базового уровня потребления ГХФУ, обеспечивающего соблюдение в стране. Данные по статье 7 за 2025 год еще не опубликованы. Потребление ГХФУ в 2021–2025 годах показано в таблице 1.  
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Того (Данные по статье 7 за 2021– 2025 годы)
	ГХФУ
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025*
	 Базовый уровень 

	Метрические тонны (мт)
	
	
	
	
	
	

	ГХФУ-22
	155,11
	119,27
	103,00
	101,50
	94,24
	362,60

	ГХФУ -142b
	4,83
	2,36
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Итого (мт)
	159,94
	121,63
	103,00
	101,50
	94,24
	362,60

	Тонны ОРС
	
	
	
	
	
	

	ГХФУ-22
	8,53
	6,56
	5,67
	5,58
	5,18
	20,00

	ГХФУ-142b
	0,31
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Итого (тонны ОРС)
	8,84
	6,71
	5,67
	5,58
	5,18
	20,00


* Данные по страновой программе. 
В последние пять лет наблюдается устойчивое снижение потребления ГХФУ, при этом оно остается значительно ниже предела, установленного Монреальским протоколом, и на 20 процентов ниже последнего контрольного порога потребления ГХФУ в стране, обеспечивавшего соблюдение в 2025 году.  
Доклад об осуществлении страновой программы
Правительство Того сообщило данные о потреблении в секторе ГХФУ в рамках доклада об осуществлении страновой программы за 2024 год, которые соответствуют данным, представленным согласно статье 7 Монреальского протокола.  
Описание проекта 
Политическая, нормативная и организационная база
[bookmark: _Hlk181100406][bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552][bookmark: _Hlk126662278]Того, являясь членом ЭКОВАС, подчиняется МСЭЭ, установленным этой региональной организацией для холодильного[footnoteRef:7] и жилищного и коммерческого кондиционерного оборудования[footnoteRef:8]. В настоящее время МСЭЭ кондиционерного и холодильного оборудования находятся в процессе внедрения в национальное законодательство, став таким образом обязательными и подлежащими исполнению в стране. Национальный план действий Того по энергоэффективности обеспечивает политическую основу для стимулирования энергоэффективности. Через посредство Тоголезского агентства по стандартизации (ТАС), которое является техническим органом Высшего управления по контролю качества и окружающей среде, страна принимает участие в гармонизации общественных стандартов. Эксперты ТАС работают в 11 технических комитетах ЭКОВАС по гармонизации и активно участвует на всех этапах внедрения стандартов. Директива Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) об энергетической маркировке бытовой техники распространяется и на Того как на государство-член[footnoteRef:9]. Директива устанавливает обязательную систему маркировки для электроприборов, включая кондиционеры и холодильники, продаваемых в зоне ЗАЭВС.   [7:  Стандарт ЭКОВАС ЭКОСТАНДАРТ 071-1:2017 устанавливает МСЭЭ холодильных установок с объемом хранения до 1500 литров в следующих категориях: холодильники с одним или несколькими отделениями для хранения свежих продуктов; винные погреба и винные камеры; чиллеры и морозильные камеры с классами заморозки в 0, 1, 2 или 3 звезды; вертикальные морозильные камеры, морозильные лари и многофункциональные и другие холодильные установки. ]  [8:  Стандарт ЭКОВАС ЭКОСТАНДАРТ 071-2:2017 устанавливает МСЭЭ бытовых и коммерческих кондиционерных продуктов, включая портативные, моноблочные, кондиционерные сплит-системы и централизованные системы кондиционирования воздуха. ]  [9:  Директива N°04/2020/CM/UEMOA ] 

Цели проекта и предлагаемые мероприятия
Проект укрепит национальный организационно-правовой потенциал для принятия, внедрения и обеспечения соблюдения региональных МСЭЭ для холодильных установок и для кондиционерных продуктов; включения аспектов ПГП хладагентов и компетенций энергоэффективности в учебные программы в рамках ПОДПО; и предоставления рекомендаций по программе сертификации, разрабатываемой в рамках ПОДПО, для создания национальных технических возможностей обслуживания и установки энергоэффективного оборудования с низким ПГП для оптимальной работы на протяжении всего срока службы. 
[bookmark: _Hlk126934504]Описание и предлагаемая стоимостная структура мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания и ожидаемые результаты их реализации приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и запрашиваемое финансирование для предлагаемого проекта по поддержанию энергоэффективности сектора обслуживания в Того
	Мероприятие 
	Ожидаемые результаты/индикаторы результативности
	Расходы в представленном виде 
(долл. США)

	1. Укрепление национального организационно-правового потенциала для преобразования, внедрения и обеспечения соблюдения региональных МСЭЭ для холодильного и кондиционерного оборудования с включением аспектов ПГП хладагентов 

	1.1 Расширение координации для дальнейшего внедрения региональных МСЭЭ и маркировки: два однодневных семинара с участием ключевых государственных органов и других субъектов деятельности  (Министерство окружающей среды, Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики, Министерство финансов, Таможня, Тоголезское агентство по стандартизации, Национальный комитет по озону, Ассоциация специалистов по холодильному оборудованию, ассоциация импортеров и др.), посвященных экономическим и экологическим выгодам, которые обеспечивают МСЭЭ и маркировка, и способам их реализации и внедрения (15 000 долл. США); 
1.2 Содействие принятию и внедрению региональных МСЭЭ в поддержку энергоэффективности и идентификации ПГП: составление карты субъектов деятельности; проведение оценки спроса на холодильное и кондиционерное оборудование в стране и определение базового уровня; предложение консультативного процесса валидации и путей перевода МСЭЭ и маркировки в национальные нормативные акты; определение функций и механизмов координации; обеспечение анализа и рекомендаций касательно разработки и внедрения МСЭЭ и включения информации о ПГП в программу энергетической маркировки (25 000 долл. США);  
1.3 Информационно-просветительская работа и техническое руководство: разработка информационных материалов по МСЭЭ и маркировке, документальных технических руководств для импортеров, дистрибьюторов и представителей отрасли по требованиям соответствия МСЭЭ и проведение информационной сессии для импортеров, дистрибьюторов и других субъектов деятельности по вопросу требований соответствия МСЭЭ (10 000 долл. США);  
1.4 Инструменты инспекции надзора за рынком: проведение оценки таможенных возможностей и существующих процедур инспекции импорта для выявления правоприменительных потребностей в области проверок маркировки, разработка контрольных списков визуального осмотра и документации, руководства по идентификации продукции и руководства по процедурам, касающимся несоблюдения, включая карманные карточки для использования в полевых условиях (10 000 долларов США); и 
1.5 Профобучение сотрудников таможни: семинары для сотрудников таможни по региональным МСЭЭ и маркировке, национальным правилам, проверке энергетической маркировки, проверке документации на соответствие требованиям и интеграции с существующими системами контроля импорта хладагентов (10 000 долл. США). 
	· Учрежден механизм межведомственной координации с четко определенными функциями и обязанностями. 
· Оценка, включающая составление карты субъектов деятельности, оценку спроса на холодильное и кондиционерное оборудование в стране с акцентом на энергоэффективное оборудование с низким ПГП для определения базового уровня и прогнозов будущего спроса, процесс валидации, программу действий по введению нормативных положений об обязательном использовании МСЭЭ и маркировки и проект нормативных поправок.
· Одна информационная сессия для 21 импортера, дистрибьютора и других субъектов деятельности  (с целевой задачей привлечения к участию 14 % женщин) по требованиям соблюдения МСЭЭ.
· Комплексная оценка и рекомендации касательно внедрения МСЭЭ и включение информации о ПГП в программу энергетической маркировки. 
· Информационно-просветительские материалы и план взаимодействия с субъектами деятельности для реализации МСЭЭ.
· Два однодневных семинара для 60 сотрудников таможни (с целевой задачей привлечения к участию 30 % женщин) по программе региональных МСЭЭ и маркировки.
	70 000

	2. Включение компетенций в области энергоэффективности в учебные программы по холодильному и кондиционерному оборудованию и выработка рекомендаций для будущей программы сертификации  

	2.1 Разработка учебных программ и учебные материалы: проведение оценки потребностей в компетенциях техников по энергоэффективности; проведение обзора существующих учебных программ; и разработка учебных модулей, включающих тематические исследования из демонстрационного проекта по КПР, для включения в текущие программы обучения (15 000 долл. США);
2.2 Координация с разрабатываемой национальной программой сертификации: интеграция модулей энергоэффективности в национальные требования к сертификации техников по холодильному и кондиционерному оборудованию и разработка соответствующих критериев оценки компетентности (10 000 долл. США); и 
2.3 Программа профобучения и семинары для техников: подготовка инструкторов для эффективного проведения обновленной учебной программы; семинары по профобучению техников в двух регионах и координация с больницами, участвующими в демонстрации альтернативных технологий, для использования их установок в качестве площадок для практического профобучения (25 000 долл. США). 
	· Обучающие модули по энергоэффективности интегрированы в национальные учебные программы для техников по холодильному и кондиционерному оборудованию и в разрабатываемую национальную программу сертификации техников по холодильному и кондиционерному оборудованию. 
· Разработаны критерии компетентности и оценки касательно энергоэффективности и хладагентов с низким ПГП для будущей программы сертификации техников по холодильному и кондиционерному оборудованию.  
· Учебная сессия для 15 инструкторов (с целевой задачей привлечения к участию 15 % женщин) проведена в координации с обучающими учреждениями.
· Подготовлены учебные материалы по энергоэффективным методам установки и обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования, включая обслуживание компрессоров с регулируемой скоростью, и проведено три соответствующих двухдневных обучающих семинара для 90 техников (с целевой задачей привлечения к участию 15 % женщин).
· Практические инструменты для полевой оценки и контрольные списки для проверки энергетических показателей на местах. 
	50 000

	Итого
	120 000


ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
ЗАМЕЧАНИЯ 
Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22 и запросил у ЮНЕП дополнительную информацию о различных мероприятиях, включая соответствующие мероприятия в рамках ПОДПО, КПР и утвержденного экспериментального проекта по энергоэффективности (решение 91/65). ЮНЕП пояснила, что реализация будет полностью согласована с этими инициативами, обеспечивая взаимодействие и эффективное использование ресурсов. Все три проекта будут управляться одной и той же группой по реализации как на национальном уровне, так и на уровне ЮНЕП, чтобы максимизировать координацию, минимизировать дублирование усилий и мобилизировать существующие экспертные знания.     
ЮНЕП пояснила, что профобучение сотрудников таможни будет координироваться с существующими программами в рамках ПОДПО и КПР и будет охватывать вопросы обеспечения соблюдения МСЭЭ, энергетической и ПГП-маркировки и контроля импорта. Модуль профподготовки техников холодильного и кондиционерного оборудования будет включен в общие учебные программы и может быть последовательно согласован с профобучением в рамках ПОДПО и КПР для оптимизации логистики и участия. В настоящем проекте предлагается использовать в качестве площадок для практического обучения две больницы, в которых демонстрируются кондиционеры на хладагенте R-290 в рамках экспериментального  проекта, проводимого в соответствии с решением 91/65. Работа над программой сертификации техников в рамках ПОДПО будет координироваться с этим проектом для включения компетенций в области энергоэффективности и хладагентов с низким ПГП в сертификационные требования и оценки. ЮНЕП совместно с НОО изучит возможности согласования семинаров для импортеров в рамках ПОДПО с профобучением в рамках настоящего проекта. Мероприятия и процессы по укреплению регулирования в различных проектах также будут координироваться, поскольку в них участвуют одни и те же учреждения.   
Секретариат отметил, что предлагаемые мероприятия подпадают под сферу действия, о которой говорится в подпунктах b) ii), iii), iv) и v) решения 89/6. Мероприятия, которые предполагается осуществлять, будут содействовать стране во введении, осуществлении и обеспечении соблюдения региональных МСЭЭ и программы энергетической маркировки холодильного и кондиционерного оборудования на национальном уровне с целью повышения энергоэффективности и сокращения выбросов. Проект поможет сектору холодоснабжения и кондиционирования воздуха перейти к альтернативам с низким ПГП за счет расширения координации и сотрудничества между НОО и органами власти и учреждениями, занимающимися вопросами энергоэффективности в стране, устранения пробелов в политике и повышения осведомленности о преимуществах технологий с низким ПГП и энергоэффективных технологий.   
Проведение гендерной политики
Мероприятия в области энергоэффективности будут интегрированы в реализацию этапа II ПОДПО. В ходе реализации этапа II ПОДПО НОО будет, кроме всего прочего, собирать и отслеживать данные с разбивкой по полу, организовывать адресные информационные кампании для привлечения большего числа женщин в сферу холодоснабжения и кондиционирования воздуха; снабжать наборами инструментов для обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования женщин-техников, недавно окончивших обучение, чтобы побуждать их работать в этой области; отмечать заслуги женщин-инженеров и техников холодильного и кондиционерного оборудования; обеспечивать, чтобы все учебные и информационные материалы способствовали включению женщин; просвещать нынешних субъектов деятельности и техников холодильного и кондиционерного оборудования относительно создании безопасных и благоприятных условий труда для женщин; обеспечивать, чтобы в планах по разработке программы сертификации должное внимание уделялось участию женщин-техников; и обеспечивать адекватное представительство женщин в профобучении по альтернативам ГХФУ с низким ПГП. 
Обновленное соглашение 
В связи с включением финансирования дополнительных мероприятий для поддержания энергоэффективности в секторе холодильного и кондиционерного обслуживания и соответственно пересмотренным графиком финансирования Соглашение между правительством Того и Исполнительным комитетом было обновлено. Говоря конкретно, было пересмотрено добавление 2-А и добавлен пункт 17 для указания на то, что обновленное Соглашение заменяет собой то, что было достигнуто на 91-м совещании решением 91/48. Пересмотренное добавление 2-А и добавленный пункт 17 приведены в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет приложено к заключительному докладу о работе 98-го совещания.  
Заключение
Настоящее предложение укрепит национальный организационно-правовой потенциал для преобразования, внедрения и обеспечения соблюдения региональных МСЭЭ и энергомаркировки холодильного и кондиционерного оборудования и обеспечения учета аспектов ПГП хладагентов. Оно будет содействовать разработке обучающих модулей по энергоэффективности и включению их в существующие программы профобучения холодильному и кондиционерному делу и включению критериев оценки компетентности в области энергоэффективности и низкого ПГП в программу сертификации, которая разрабатывается в настоящее время в рамках этапа II ПОДПО.   Таким образом будет гарантировано наличие у техников по системам холодоснабжения и кондиционирования воздуха навыков установки, пуска и наладки и обслуживания энергоэффективного оборудования с низким ПГП для оптимальной работы на протяжении всего срока службы оборудования. Проект внесет вклад в достижение общих целей ПОДПО и КПР и поможет стране сохранять достигнутое сокращение ГХФУ при одновременном внедрении более энергоэффективных технологий холодоснабжения и кондиционирования воздуха с низким ПГП. Будет также повышена осведомленность импортеров, потребителей, отраслевых ассоциаций, дистрибьюторов и розничных предприятий о взаимосвязи между поэтапным отказом от ГХФУ, поэтапным сокращением ГФУ и энергоэффективностью и о преимуществах использования энергоэффективных приборов с низким ПГП для снижения воздействия на климат и экономии средств.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ 
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует общее утверждение проекта по дополнительным мероприятиям внедрения альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования в Того и соответствующего плана реализации на 2026-2028 годы в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице, при том понимании, что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Того и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении I к настоящему документу, точнее говоря добавление 2‑А, чтобы отразить пересмотренный объем финансирования в связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и пункт 17, который был добавлен для указания на то, что обновленное Соглашение заменяет собой то, что было достигнуто на 91-м совещании решением 91/48.     
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	Учреждение - исполнитель 

	 a)
	Дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким ПГП и повышению энергоэффективности в секторе холодильного и кондиционерного обслуживания 
	120 000
	14 618
	ЮНЕП
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Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТОГО И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства пользования) 
1. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между правительством Того и Исполнительным комитетом на 91-м совещании Исполнительного комитета. 
ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
	Строка
	Сведения
	2022
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого 

	1.1
	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС) 
	13,00
	13,00
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	0
	н/п

	1.2
	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C (тонны ОРС)
	13,00
	13,00
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	0
	н/п

	2.1
	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)
	125 000
	0
	0
	120 000
	210 000

	0
	180 000
	0
	185 000
	820 000

	2.2
	Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США)
	15 536
	0
	0
	14 618
	25 582
	0
	21 927
	0
	22 537
	100 200

	2.3
	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США)
	200 000
	0
	0
	0
	0
	0
	270 000
	0
	0
	470 000

	2.4
	Эксплуатационные расходы Сотрудничающего УИ (долл. США)
	14 000
	0
	0
	0
	0
	0
	18 900
	0
	0
	32 900

	3.1
	Итого согласованного финансирования (долл. США)
	325 000
	0
	0
	120 000
	210 000

	0
	450 000
	0
	185 000
	1 290 000

	3.2
	Итого эксплуатационных расходов (долл. США)
	29 536
	0
	0
	14 618
	25 582
	0
	40 827
	0
	22 537
	133 100

	3.3
	Итого согласованных расходов (долл. США)
	354 536
	0
	0
	134 618
	235 582
	0
	490 827
	0
	207 537
	1 423 100

	4.1.1
	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-22, который постановлено достичь в рамках настоящего Соглашения (тонны ОРС)
	13,00

	4.1.2
	Поэтапный отказ от ГХФУ-22, который  должен быть достигнут на предыдущем этапе (тонны ОРС)
	7,00

	4.1.3
	Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (тонны ОРС)
	0


* Дата завершения этапа I в соответствии с Соглашением об этапе I: 31 декабря 2023 года согласно решению 87/28 a).
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