| NATIONS UNIES |  | PE |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19 19 novembre 2019 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2018

# Le présent document contient le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2018.

Portée du document

# Le présent document se compose des parties suivantes :

## Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. La première partie récapitule l’évolution de la mise en œuvre des projets en 2018 et la mise en œuvre cumulée depuis 1991 des projets concernant toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal, y compris les substances visées à l'annexe F (HFC) ; on y trouve en outre un examen de l'état d'avancement de chaque projet en cours au niveau national ainsi qu’un recensement des projets dont la réalisation a pris du retard et les incidences potentielles sur l'élimination progressive de ces substances, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif.

## Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour un soutien à la mise en œuvre rapide des activités de réduction des HFC. La deuxième partie résume la mise en œuvre des projets de réduction des émissions de HFC financés par les contributions volontaires.

Recommandation.

# Le présent document contient également les annexes suivantes :

Annexe I : 	Un résumé de l'état d'avancement et une recommandation pour chaque projet en cours pour lesquels des questions en suspens ont été présentées au Comité exécutif pour examen.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

Mesures utilisées dans les rapports périodiques

# Avant l'accord sur l'amendement de Kigali, toutes les substances réglementées au titre du protocole de Montréal étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone, mesurées en tonnes PAO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone). Les substances réglementées au titre de l'amendement de Kigali ne sont pas des substances appauvrissant la couche d'ozone et leurs objectifs de contrôle sont mesurés en mt CO2-eq (c'est-à-dire la consommation en tonnes métriques (mt) multipliée par le potentiel de réchauffement de la planète de cette substance). Indépendamment des deux différentes mesures pour la notification des substances réglementées, dans le rapport périodique du PNUE soumis à la 84e réunion toutes les substances réglementées sont exprimées en tonnes PAO.

Aperçu des activités de réduction des HFC

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 89 activités de facilitation pour un montant de 9,81 millions $US. La prolongation de 26 de ces projets a été approuvée à la 83e réunion et des demandes de prolongation pour 48 autres ont été soumises à la 84e réunion.

Processus d'examen des progrès par le Secrétariat

# Le Secrétariat a examiné l'état d'avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards d'exécution qui avaient été communiquées en 2018, de l'impact potentiel de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. Le Secrétariat a tenu plusieurs réunions avec le PNUE, au cours desquelles un certain nombre de questions relatives aux projets en cours ont été abordées et réglées de manière satisfaisante.

Partie I : 	Projets approuvÉs au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

Résumé de l'état d'avancement des projets pour 2018 et de la mise en œuvre cumulée

# La mise en œuvre des projets et activités menés par le PNUE en 2018 et leur cumul de 1991 au 31 décembre 2018 peut se résumer comme suit :

## Élimination : En 2018, 35,2 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées et 123,9 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été approuvées pour élimination. Depuis 1991, 1 586 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 183 tonnes PAO grâce à la mise en œuvre des projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2018, 17,83 millions $US ont été décaissés et 22,57 millions $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique de 2017, soit un taux de décaissement correspondant à 79 % du montant prévu. Au total, 268,32 millions $US avaient été décaissés sur le montant total de 315,35 millions $US approuvé pour décaissement (à l’exclusion des frais d'agence)). Cela représente un taux de décaissement de 85 %. En 2018, 21,95 millions $US ont été approuvés pour mise en œuvre ;

## Nombre de projets achevés : En 2018, 108 projets ont été achevés. Depuis 1991, 1 929 des 2 253 projets approuvés (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés) ont été achevés. Cela représente un taux d'achèvement de 86 % ;

## Rapidité de livraison - projets autres que des investissements : Les projets achevés en 2018 l'ont été en moyenne 48 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets autres que des investissements est de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont été réalisés en moyenne, 11 mois après leur approbation ;

## Préparation de projets : Sur les 218 activités de préparation de projets approuvées à la fin de 2018, 189 ont été menées à terme et 29 étaient toujours en cours. En 2018, deux projets ont été menés à terme;

## Retards dans la mise en œuvre : À la fin de 2018, 295 projets autres que des projets d'investissement étaient en cours d'exécution. Ces projets étaient en retard de 11 mois en moyenne. Toutefois, un projet classé dans la catégorie de ceux dont l’exécution prend du retard est soumis aux procédures d'annulation (étant donné que la préparation de projets, les accords pluriannuels (APA) et le renforcement des institutions (RI) ne sont pas soumis à ces procédures) ; et

## APA : En 2018, le PNUE a mis en œuvre 102 accords pluriannuels relatifs aux plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1991, 189 APA ont été approuvés et 87 ont été achevés.

État d'avancement de la mise en œuvre des projets en 2018

# À la suite du processus d'examen, un certain nombre de questions ont été résolues, à l'exception de celles concernant plusieurs accords ou tranches d'accords de financement pluriannuels relatif à l'élimination des HCFC, la préparation des projets, le renouvellement des projets relatifs au renforcement des institutions et les activités de facilitation pour la réduction des HFC, comme indiqué à l'annexe I du présent document. Pour chacun de ces projets, une brève description de l'état d'avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est présentée et une recommandation est proposée au Comité exécutif pour examen.

# Sur les 172 projets en cours, à l'exclusion du renforcement des institutions et de la préparation des projets, les dates d'achèvement prévu de 47 projets ont été révisées depuis le rapport périodique de 2017.

# À la 84e réunion a été présenté l’état d'avancement de la mise en œuvre de projets liés aux PGEH pour le Bahreïn, la Chine (phase II, secteur de l’entretien des systèmes), la Colombie, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Dominique, l'Égypte, l'Iran, l'Iraq, le Niger, la République de Moldova, et la Tunisie, ainsi que les rapports spécifiques exigés pour certains projets  pour les Bahamas (PGEH), la Guinée équatoriale (PGEH), le Honduras (PGEH), les Maldives (PGEH) et le Qatar (PGEH). Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont présentées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives à l'Arabie saoudite (PGEH) sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches. Les questions en suspens concernant les autres projets en cours qui ne figurent pas à l'annexe I du présent document, ainsi que les demandes de prolongation, sont abordées ci-après.

# Faisant suite à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a noté que les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions concernant les pays visés à l'article 5 énumérés au Tableau 1 n'avait pas été soumises depuis deux ans. Le PNUE a fait savoir qu'il prévoyait de présenter ces demandes de renouvellement d'ici l'année indiquée dans la deuxième colonne du tableau 1. Ces retards s'expliquent principalement par des soldes importants, imputables en grande partie à la lenteur de la mise en œuvre.

# Tableau 1 : Liste des projets de RI pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été soumise au cours des deux dernières années

| Pays | Prochaine demande de renouvellement |
| --- | --- |
| Algérie | 2020 |
| Antigua-et-Barbuda | 2020 |
| Botswana | 2020 |
| République centrafricaine | 2021 |
| République populaire démocratique de Corée | * |
| Éthiopie | 2020 |
| Guinée | 2020 |
| Haïti | 2020 |
| Kenya | 2020 |
| Maroc | 2020 |
| Nauru | 2020 |
| Pérou | 2020 |
| Sainte-Lucie | 2020 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2020 |
| Arabie saoudite | 2020 |
| Soudan du Sud | 2020 |
| Suriname | 2020 |
| Yémen | 2021 |

- *Supprimée du plan d’activités 2019-2021.

# En outre, le Secrétariat a noté que, s’agissant du renouvellement de quatre projets de RI en Guinée-Bissau, à Maurice, au Soudan du Sud et en Zambie, la phase actuelle avait été approuvée il y a deux ans et la phase précédente était toujours en cours d’exécution. Le PNUE a indiqué que tous les fonds relatifs à ces projets de RI avaient été décaissés en novembre 2019.

# Conformément à la décision 82/11 b), le PNUE a demandé que soit prorogée la troisième tranche du PGEH en République démocratique du Congo (DRC/PHA/80/TAS/44), de décembre 2018 à juin 2020, la mise en œuvre des activités d'élimination progressive ayant été retardée en raison de l’épidémie d’Ébola. Le Comité exécutif souhaitera peut-être approuver la prorogation, jusqu'au 30 juin 2020, du PGEH en République démocratique du Congo.

# Partie II :	 Projets approuvÉs au titre des contributions volontaires supplÉmentaires pour le soutien au dÉmarrage rapide deS ACTIVITÉS D’Élimination des HFC

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 78 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires d'un montant de 8 101 000 $US (hors dépenses d'appui des agences). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 2.

# Tableau 2. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Terminé | % terminé | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |
| Total | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |

*À l’exclusion des dépenses d’appui aux agences.

# Les 78 activités de facilitation en cours, dont cinq ont été approuvées à la 82e réunion, en sont à divers stades de mise en œuvre. Au total, 627 073 dollars des États-Unis ont été décaissés sur le montant total de 8 101 000 dollars approuvé pour décaissement (hors dépenses d'appui), soit un taux de décaissement de 8 %. Les questions relatives aux activités de facilitation pour l'élimination progressive des HFC dans trois pays qui n'ont pu être résolues figurent à l'annexe I du présent document.

Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2018 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19 ;

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions précises figurant à l'annexe I du présent document ;

## Approuver la prolongation, jusqu'au 30 juin 2020, du plan de gestion de l'élimination des HCFC pour la République démocratique du Congo (phase I, troisième tranche) (DRC/PHA/80/TAS/44), afin de permettre au PNUE d'achever les activités restantes d’entretien des systèmes, en notant la situation difficile dans ce pays.

Annexe I

## PROJETS EN COURS POUR LESQUELS DES QUESTIONS SONT EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PERIODIQUE DU PNUE

| Code de pays/de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algérie ALG/SEV/73/INS/81 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 12/2014-11/2016) | 0 | Aucun décaissement ; lenteurs dans la mise en œuvre des activités | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/73/INS/73/INS/16 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 1/2015-12/2016) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature de l'accord de financement à petite échelle (SSFA) | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 99 | Soumission de la phase II retardée en raison de difficultés liées à la vérification des données et des consultations supplémentaires devant être menées avec le Gouvernement | Demander un rapport sur la soumission de la phase II pour la 85e réunion |
| Botswana BOT/SEV/76/INS/19 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 6/2016-7/2018) | 0 | Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| République centrafricaine CAF/SEV/68/INS/23 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 1/2013-12/2014) | 0 | Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Chili CHI/PHA/76/TAS/191 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des systèmes de réfrigération) | 17 | Décaissements repoussés en raison de retards dans l’approbation de l’administration | Demander un rapport sur les niveaux de décaissement des fonds pour la 85e réunion |
| Dominique DMI/SEV/80/INS/23 | Aide d'urgence supplémentaire pour le renforcement institutionnel | 0 | Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| Dominique DMI/SEV/81/INS/24 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| République démocratique du Congo RDC/PHA/79/PRP/43 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 0 | Aucun décaissement; la soumission de la phase II a été retardée en raison des difficultés rencontrées pour mener à bien les activités de préparation des projets de la phase II au niveau national | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur la soumission de la phase II pour la 85e réunion |
| République démocratique du Congo DRC/SEV/77/INS/41 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 1/2017-12/2018) | 0 | Aucun décaissement ; mise en œuvre affectée par l'épidémie d'Ébola | Demander un rapport, pour la 85e réunion, sur le niveau de décaissement des fonds et les progrès réalisés dans la mise en œuvre, en tenant compte de la situation difficile dans le pays |
| Grenade GRN/PHA/62/TAS/18 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 50 | Retards dans la présentation des rapports périodiques et des rapports financiers, ce qui a entraîné des retards dans le versement des deux derniers paiements au titre du SSFA | Demander un rapport, pour la 85e réunion, sur la présentation des rapports périodiques et des rapports financiers et sur le versement des paiements restants au titre du SSFA |
| Grenade GRN/PHA/77/TAS/22 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 10 | Lente progression des activités en raison de retards dans l'élaboration d'un cadre réglementaire pour le secteur de l’entretien des systèmes | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Guatemala GUA/PHA/81/TAS/52 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de retards dans la finalisation du plan de travail | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Guyane GUY/PHA/77/TAS/29 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC | 0 | Aucun décaissement malgré la soumission du rapport de vérification et de l’approbation de la deuxième tranche à la 83e réunion | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds pour la 85e réunion |
| Haïti HAI/PHA/68/TAS/18 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 49 | Progrès lents en raison de changements dans l'administration des Unités nationales de l’ozone et de retards dans le lancement des activités | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Haïti HAI/PHA/76/TAS/21 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de changements dans l'administration des Unités nationales de l’ozone et de retards dans le lancement des activités | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Haïti HAI/SEV/75/INS/20 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase IV : 11/2015-10/2017) | 20 | Progrès lents en raison de changements dans l'administration des Unités nationales de l’ozone (UNO) et de retards dans le lancement des activités. | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Nauru NAU/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour les pays insulaires du Pacifique, approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nauru) | 14 | Lente progression des activités en raison de l'absence d'un agent national de l'ozone (NOO) | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Nauru NAU/SEV/72/INS/09 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 8/2014-7/2016) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de l'absence d’un NOO | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Pérou PAR/PHA/80/TAS/54 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de changements dans l'administration des UNO et de retards dans le recrutement d'experts pour la mise en œuvre des projets. | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Pérou PER/SEV/80/INS/56 | Renouvellement du projet de renforcement des institutions (phase V : 1/2018-12/2019) | 0 |  |  |
| Qatar QAT/PHA/65/TAS/17 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien des systèmes de réfrigération) | 4 | Lente progression des activités ; soldes à restituer conformément à la décision 82/34 f) | Restituer les soldes à la 84e réunion |
| Qatar QAT/PHA/73/PRP/20 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression dans la préparation de la phase II | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur la soumission de la phase II pour la 85e réunion |
| Arabie saoudite SAU/SEV/67/INS/15 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase II : 7/2012-6/2014) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| Soudan du Sud SSD/PHA/77/TAS/04 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| Soudan du Sud SSD/SEV/68/INS/01 | Projet de renforcement des institutions (frais de démarrage) | 63 | Soldes restitués conformément à la décision 82/11 (c) (i), étant donné que la phase V actuelle du RI a été approuvée à la 76e réunion. | Restituer les soldes à la 84e réunion, conformément à la décision 82/11 (c) (i) |
| Soudan du Sud SSD/SEV/76/INS/03 | Projet de renforcement des institutions (phase I : 5/2016-4/2018) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/74/TAS/20 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de retards au niveau national dans la mise en œuvre et dans la coordination des activités avec l'agence | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/SEV/81/INS/21 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020) | 0 |  |  |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines STV/PHA/77/TAS/24 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au PNUE de rendre compte à la 85e réunion de ce projet dont la mise en œuvre prend du retard |
| Suriname SUR/PHA/81/TAS/26 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| Yémen YEM/SEV/73/INS/43 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 1/2015-12/2016) | 0 | Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre | Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Projets HFC |  |  |  |  |
| Dominique DMI/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction des HFC | 0 | Pas de décaissement ; lente progression des activités étant donné que l'Unité nationale de l'ozone reprend progressivement ses activités après le passage de l'ouragan | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion |
| Myanmar MYA/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction des HFC | 0 | Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |
| Nauru NAU/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction des HFC | 0 | Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA | Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion |

Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2018

# La présente annexe se compose de deux parties :

## Partie I :	 Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

## Partie II :	 Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour la mise en œuvre rapide des activités de réduction des HFC.

Partie I : 	Projets approuvÉs au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 341,67 millions $US, dont 315,35 millions $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de non-investissement et 26,32 millions $US pour les frais d’agence, comme indiqué au tableau 1. En 2018, 126 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l'élimination de 2 183 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.

# Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2018

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosol | 882 689 |
| Destruction | 190 040 |
| Halon | 767 640 |
| Fumigants | 2 614 366 |
| Plan d'élimination | 54 152 307 |
| Réfrigération | 13 872 913 |
| Multiple | 242 675 275 |
| Solvants | 198 860 |
| Sous-total | 315 354 091 |
| Frais d’agence | 26 318 076 |
| Total | 341 672 167 |

# Un résumé de l'état d'avancement des projets mis en œuvre, par catégorie, est présenté au tableau 2.

Tableau 2 : État d'avancement de la mise en œuvre des projets, par catégorie

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Programmes nationaux | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Démonstration | 3 | 2 | 67 | 559 198 | 221 321 | 337 877 | 40 |
| Renforcement des institutions (RI) | 818 | 695 | 85 | 64 468 096 | 53 006 488 | 11 461 609 | 82 |
| Investissement | 1 | 1 | 100 | 135 000 | 135 000 | 0 | 100 |
| Préparation du projet | 218 | 189 | 87 | 9 519 600 | 8 337 322 | 1 182 278 | 88 |
| Assistance technique | 923 | 752 | 81 | 223 433 065 | 189 384 297 | 34 048 768 | 85 |
| Formation | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Total | 2 253 | 1 929 | 86 | 315 354 091 | 268 323 558 | 47 030 533 | 85 |

*Exclut les projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# Le tableau 3 présente un aperçu de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009 sont maintenant terminés.

Tableau 3 : État d'avancement de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 697 515 | 14 566 111 | 131 404 | 99 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 863 078 | 17 875 070 | (11 993) | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 263 209 | 17 240 376 | 22 833 | 100 |
| 2010 | 79 | 76 | 96 | 14 361 829 | 14 224 676 | 137 154 | 99 |
| 2011 | 100 | 97 | 97 | 16 847 287 | 16 433 772 | 413 515 | 98 |
| 2012 | 81 | 72 | 89 | 16 566 273 | 14 969 487 | 1 596 786 | 90 |
| 2013 | 91 | 86 | 95 | 14 212 034 | 13 916 359 | 295 675 | 98 |
| 2014 | 76 | 63 | 83 | 14 789 425 | 11 400 573 | 3 388 853 | 77 |
| 2015 | 180 | 142 | 79 | 22 118 610 | 17 948 871 | 4 169 738 | 81 |
| 2016 | 96 | 24 | 25 | 20 096 791 | 11 978 950 | 8 117 841 | 60 |
| 2017 | 57 | 2 | 4 | 14 884 529 | 8 066 376 | 6 818 153 | 54 |
| 2018 | 126 | 0 | 0 | 21 950 573 | 0 | 21 950 573 | 0 |
| Total | 2 253 | 1 929 | 86 | 315 354 091 | 268 323 558 | 47 030 533 | 85 |

*Exclut les projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# Le tableau 4 présente la mise en œuvre des projets par pays pour 2018.

Tableau 4. Résumé de l'exécution des projets par le PNUE en 2018

| Pays | Montant estimatif des fonds décaissés en 2018 ($US) | Fonds décaissés en 2018 (US$) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport aux estimations pour 2018 | Pourcentage des projets achevés en 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 213 849 | 153 737 | 72 | 100 |
| Albanie | 75 839 | 36 303 | 48 | 100 |
| Algérie | 152 960 | 25 740 | 17 | 0 |
| Angola | 71 026 | 64 720 | 91 | 100 |
| Antigua-et-Barbuda | 50 141 | 17 500 | 35 | 100 |
| Arménie | 10 469 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 69 565 | 25 702 | 37 | 0 |
| Bahreïn | 137 739 | 257 392 | 187 | 67 |
| Bangladesh | 25 256 | 59 010 | 234 | 100 |
| Barbade | 78 529 | 95 877 | 122 | 100 |
| Belize | 45 900 | 39 270 | 86 | 100 |
| Bénin | 80 496 | 117 823 | 146 | 100 |
| Bhoutan | 50 963 | 44 960 | 88 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | 37 710 | 29 707 | 79 |  |
| Botswana | 90 812 | 201 560 | 222 | 67 |
| Brunéi Darussalam | 118 434 | 113 079 | 95 | 67 |
| Burkina Faso | 53 905 | 87 127 | 162 | 100 |
| Burundi | 21 750 | 72 500 | 333 | 100 |
| Cambodge | 69 564 | 113 500 | 163 |  |
| Cameroun | 53 580 | 0 | 0 |  |
| Cabo Verde | 75 762 | 144 582 | 191 | 100 |
| République centrafricaine | 36 000 | 0 | 0 | 67 |
| Tchad | 38 104 | 35 040 | 92 | 100 |
| Chili | 110 859 | 65 742 | 59 |  |
| Chine | 1 545 759 | 718 369 | 46 | 100 |
| Colombie | 11 891 | 35 536 | 299 |  |
| Comores | 45 002 | 45 355 | 101 | 0 |
| Congo | 39 666 | 57 569 | 145 | 50 |
| Îles Cook | 78 520 | 47 437 | 60 |  |
| Côte d'Ivoire | 176 160 | 45 417 | 26 | 0 |
| République populaire démocratique de Corée | 41 317 | 0 | 0 | 100 |
| République démocratique du Congo | 58 378 | 32 478 | 56 | 0 |
| Djibouti | 80 571 | 87 376 | 108 | 67 |
| Dominique | 44 880 | 0 | 0 | 0 |
| République dominicaine | 92 766 | 142 625 | 154 | 50 |
| Équateur | 69 077 | 170 919 | 247 | 50 |
| Égypte | 77 167 | 117 223 | 152 | 100 |
| Salvador | 82 215 | 46 501 | 57 | 0 |
| Guinée équatoriale | 10 000 | 0 | 0 | 100 |
| Érythrée | 63 339 | 135 000 | 213 | 67 |
| Eswatini | 84 133 | 123 824 | 147 | 67 |
| Éthiopie | 96 000 | 87 000 | 91 | 100 |
| Fidji | 41 715 | 80 748 | 194 | 100 |
| Gabon | 54 105 | 105 615 | 195 | 67 |
| Gambie | 86 822 | 70 000 | 81 | 50 |
| Grenade | 64 078 | 105 000 | 164 | 50 |
| Guatemala | 28 331 | 70 447 | 249 | 33 |
| Guinée | 72 002 | 117 167 | 163 | 100 |
| Guinée-Bissau | 101 750 | 82 500 | 81 | 0 |
| Guyane | 82 413 | 30 000 | 36 | 0 |
| Haïti | 67 230 | 45 376 | 67 | 33 |
| Honduras | 61 804 | 73 024 | 118 | 0 |
| Inde | 561 571 | 559 197 | 100 | 67 |
| Iran (République islamique d') | 63 544 | 43 403 | 68 |  |
| Irak | 287 568 | 178 558 | 62 | 50 |
| Jamaïque | 107 563 | 47 027 | 44 | 0 |
| Kenya | 93 420 | 74 767 | 80 | 100 |
| Kiribati | 35 432 | 44 225 | 125 |  |
| Koweït | 510 808 | 313 839 | 61 | 67 |
| Kirghizistan | 51 778 | 135 400 | 262 | 50 |
| République démocratique populaire lao | 36 567 | 73 485 | 201 | 100 |
| Lesotho | 96 078 | 115 106 | 120 | 100 |
| Libéria | 57 263 | 81 804 | 143 | 100 |
| Madagascar | 43 500 | 102 383 | 235 | 67 |
| Malawi | 37 626 | 125 413 | 333 | 100 |
| Maldives | 70 698 | 109 100 | 154 | 0 |
| Mali | 47 574 | 99 177 | 208 | 67 |
| Îles Marshall | 48 297 | 0 | 0 |  |
| Mauritanie | 75 000 | 30 000 | 40 |  |
| Île Maurice | 56 996 | 25 000 | 44 | 0 |
| Mexique | 1 212 |  | 0 | 0 |
| Micronésie (États fédérés de) | 90 334 | 57 039 | 63 |  |
| Mongolie | 39 000 | 60 506 | 155 |  |
| Mozambique | 130 637 | 75 008 | 57 | 67 |
| Myanmar | 62 304 | 17 414 | 28 | 0 |
| Namibie | 39 000 | 45 000 | 115 | 100 |
| Nauru | 41 109 | 0 | 0 |  |
| Népal | 60 620 | 131 025 | 216 | 100 |
| Nicaragua | 21 217 | 42 222 | 199 | 0 |
| Niger | 25 500 | 0 | 0 |  |
| Nioué | 29 658 | 0 | 0 |  |
| Oman | 28 777 | 42 461 | 148 | 100 |
| Pakistan | 60 000 | 24 593 | 41 |  |
| Palau | 33 038 | 33 900 | 103 |  |
| Panama | 5 086 | 13 074 | 257 | 100 |
| Paraguay | 66 431 | 39 780 | 60 |  |
| Pérou | 149 532 | 27 099 | 18 | 100 |
| Philippines | 127 669 | 157 785 | 124 |  |
| Qatar | 36 314 | 0 | 0 | 0 |
| République de Moldova | 44 504 | 104 194 | 234 | 0 |
| Rwanda | 68 625 | 115 630 | 168 | 100 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 68 760 | 0 | 0 | 0 |
| Sainte-Lucie | 100 755 | 31 155 | 31 | 0 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 85 500 | 30 000 | 35 | 33 |
| Samoa | 35 421 | 67 500 | 191 |  |
| Sao Tomé-et-Principe | 41 626 | 62 671 | 151 | 0 |
| Arabie saoudite | 408 143 | 24 988 | 6 | 0 |
| Sénégal | 171 208 | 173 739 | 101 | 50 |
| Serbie | 12 574 | 0 | 0 | 100 |
| Seychelles | 19 125 | 63 750 | 333 | 100 |
| Sierra Leone | 58 898 | 114 318 | 194 | 67 |
| Îles Salomon | 53 955 | 72 300 | 134 | 100 |
| Somalie | 25 500 | 45 000 | 176 | 0 |
| Sud-Soudan | 45 991 | 20 090 | 44 | 0 |
| Sri Lanka | 13 625 | 9 894 | 73 |  |
| Soudan | 88 381 | 86 598 | 98 | 100 |
| Suriname | 86 025 | 17 372 | 20 | 50 |
| Timor-Leste | 87 836 | 78 972 | 90 | 100 |
| Togo | 59 835 | 92 176 | 154 | 33 |
| Tonga | 46 328 | 67 415 | 146 | 100 |
| Trinité-et-Tobago | 85 659 | 20 000 | 23 |  |
| Tunisie | 16 454 | 0 | 0 | 0 |
| Turquie | 7 693 | 18 226 | 237 | 100 |
| Turkménistan | 35 039 | 33 636 | 96 |  |
| Tuvalu | 23 181 | 13 703 | 59 |  |
| Ouganda | 43 718 | 37 226 | 85 | 100 |
| République-Unie de Tanzanie (la) | 59 400 | 41 990 | 71 | 33 |
| Vanuatu | 53 465 | 40 986 | 77 | 50 |
| Viet Nam | 28 012 | 53 890 | 192 |  |
| Yémen | 190 248 | 0 | 0 | 75 |
| Zambie | 64 982 | 60 000 | 92 | 33 |
| Zimbabwe | 56 925 | 97 779 | 172 |  |
| Monde | 11 727 382 | 8 737 022 | 75 | 50 |
| Région : ASP | 101 302 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 571 098 | 17 830 385 | 79 | 56 |

# Le tableau 5 présente un résumé des projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires.

Tableau 5. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 11 | 0 | 0 | 1 706 000 | 0 | 1 706 000 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 0 | 1 706 000 | 0 | 1 706 000 | 0 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# Onze activités de facilitation ont été approuvées au titre des contributions ordinaires, pour un montant total de 1 706 000 $US. Les fonds n'ont pas été décaissés pour ces projets. Ces projets en sont à diverses étapes de mise en œuvre et devraient être terminés à temps en 2020.

# Partie II :	 Projets approuvÉs au titre des contributions volontaires supplÉmentaires pour la mise en œuvre rapide des activitÉs de rÉduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 78 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires d'un montant de 8 101 000 $US (À l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 6.

# Tableau 6. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |
| Total | 78 | 0 | 0 | 8 101 000 | 627 073 | 7 473 927 | 8 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# Les 78 activités de facilitation en cours, dont cinq ont été approuvées à la 82e réunion, en sont à divers stades de mise en œuvre. Au total, 627 073 $US ont été décaissés sur le montant total de 8 101 000 dollars approuvé pour décaissement (hors dépenses d'appui), soit un taux de décaissement de 8 %.

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, disponible sur demande.

Projets en cours d'exécution au 31 décembre 2018. Les principaux indicateurs de progrès sont les suivants : pourcentage des fonds décaissés et pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; pourcentage des fonds qui devraient être décaissés d'ici la fin de l'année par rapport au financement approuvé ; durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et informations données dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.

La question des deux mesures différentes des substances réglementées est examinée dans le rapport d'activité consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone. Aucune élimination progressive approuvée dans le cadre des activités de facilitation.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 et Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

Toute demande de prolongation devra être soumise à l'approbation du Comité exécutif avant la date d'achèvement du projet. Aucun nouvel engagement ne doit être pris avant approbation.

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les

approbations (projets d’investissement et de non-investissement) sont traitées de la même manière (c’est-à-dire

qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million de $US sont considérés comme

un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US). Les indicateurs clés de

la synthèse annuelle sont les suivants: le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminés et le pourcentage de

fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les

projets à financement rétroactif.