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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2018

Le présent document contient le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2018[footnoteRef:1]. [1:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, disponible sur demande.] 

Portée du document

Le présent document se compose des parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. La première partie récapitule l’évolution de la mise en œuvre des projets en 2018 et la mise en œuvre cumulée depuis 1991 des projets concernant toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal, y compris les substances visées à l'annexe F (HFC) ; on y trouve en outre un examen de l'état d'avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:2] au niveau national ainsi qu’un recensement des projets dont la réalisation a pris du retard et les incidences potentielles sur l'élimination progressive de ces substances, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif. [2:  Projets en cours d'exécution au 31 décembre 2018. Les principaux indicateurs de progrès sont les suivants : pourcentage des fonds décaissés et pourcentage des projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; pourcentage des fonds qui devraient être décaissés d'ici la fin de l'année par rapport au financement approuvé ; durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et informations données dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.] 

Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour un soutien à la mise en œuvre rapide des activités de réduction des HFC. La deuxième partie résume la mise en œuvre des projets de réduction des émissions de HFC financés par les contributions volontaires.
Recommandation.

Le présent document contient également les annexes suivantes :
Annexe I : 	Un résumé de l'état d'avancement et une recommandation pour chaque projet en cours pour lesquels des questions en suspens ont été présentées au Comité exécutif pour examen.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

Mesures utilisées dans les rapports périodiques

Avant l'accord sur l'amendement de Kigali, toutes les substances réglementées au titre du protocole de Montréal étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone, mesurées en tonnes PAO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone). Les substances réglementées au titre de l'amendement de Kigali ne sont pas des substances appauvrissant la couche d'ozone et leurs objectifs de contrôle sont mesurés en mt CO2-eq (c'est-à-dire la consommation en tonnes métriques (mt) multipliée par le potentiel de réchauffement de la planète de cette substance). Indépendamment des deux différentes mesures pour la notification des substances réglementées, dans le rapport périodique du PNUE soumis à la 84e réunion toutes les substances réglementées sont exprimées en tonnes PAO[footnoteRef:3]. [3:  La question des deux mesures différentes des substances réglementées est examinée dans le rapport d'activité consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

Aperçu des activités de réduction des HFC

Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 89 activités de facilitation pour un montant de 9,81 millions $US. La prolongation de 26 de ces projets a été approuvée à la 83e réunion et des demandes de prolongation pour 48 autres ont été soumises à la 84e réunion.
Processus d'examen des progrès par le Secrétariat

Le Secrétariat a examiné l'état d'avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards d'exécution qui avaient été communiquées en 2018, de l'impact potentiel de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. Le Secrétariat a tenu plusieurs réunions avec le PNUE, au cours desquelles un certain nombre de questions relatives aux projets en cours ont été abordées et réglées de manière satisfaisante.
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé de l'état d'avancement des projets pour 2018 et de la mise en œuvre cumulée

La mise en œuvre des projets et activités menés par le PNUE en 2018 et leur cumul de 1991 au 31 décembre 2018 peut se résumer comme suit :
(a) Élimination :[footnoteRef:4] En 2018, 35,2 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées et 123,9 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été approuvées pour élimination. Depuis 1991, 1 586 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 183 tonnes PAO grâce à la mise en œuvre des projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ; [4:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone. Aucune élimination progressive approuvée dans le cadre des activités de facilitation.] 

(b) Décaissements/approbations : En 2018, 17,83 millions $US ont été décaissés et 22,57 millions $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique de 2017, soit un taux de décaissement correspondant à 79 % du montant prévu. Au total, 268,32 millions $US avaient été décaissés sur le montant total de 315,35 millions $US approuvé pour décaissement (à l’exclusion des frais d'agence)). Cela représente un taux de décaissement de 85 %. En 2018, 21,95 millions $US ont été approuvés pour mise en œuvre ;
(c) Nombre de projets achevés : En 2018, 108 projets ont été achevés. Depuis 1991, 1 929 des 2 253 projets approuvés (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés) ont été achevés. Cela représente un taux d'achèvement de 86 % ;
(d) Rapidité de livraison - projets autres que des investissements : Les projets achevés en 2018 l'ont été en moyenne 48 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets autres que des investissements est de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont été réalisés en moyenne, 11 mois après leur approbation ;
(e) Préparation de projets : Sur les 218 activités de préparation de projets approuvées à la fin de 2018, 189 ont été menées à terme et 29 étaient toujours en cours. En 2018, deux projets ont été menés à terme;
(f) Retards dans la mise en œuvre : À la fin de 2018, 295 projets autres que des projets d'investissement étaient en cours d'exécution. Ces projets étaient en retard de 11 mois en moyenne. Toutefois, un projet classé dans la catégorie de ceux dont l’exécution prend du retard est soumis aux procédures d'annulation (étant donné que la préparation de projets, les accords pluriannuels (APA) et le renforcement des institutions (RI) ne sont pas soumis à ces procédures) ; et
(g) APA : En 2018, le PNUE a mis en œuvre 102 accords pluriannuels relatifs aux plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1991, 189 APA ont été approuvés et 87 ont été achevés. 
État d'avancement de la mise en œuvre des projets en 2018
À la suite du processus d'examen, un certain nombre de questions ont été résolues, à l'exception de celles concernant plusieurs accords ou tranches d'accords de financement pluriannuels relatif à l'élimination des HCFC, la préparation des projets, le renouvellement des projets relatifs au renforcement des institutions et les activités de facilitation pour la réduction des HFC, comme indiqué à l'annexe I du présent document. Pour chacun de ces projets, une brève description de l'état d'avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est présentée et une recommandation est proposée au Comité exécutif pour examen.
Sur les 172 projets en cours, à l'exclusion du renforcement des institutions et de la préparation des projets, les dates d'achèvement prévu de 47 projets ont été révisées depuis le rapport périodique de 2017. 
À la 84e réunion a été présenté l’état d'avancement de la mise en œuvre de projets liés aux PGEH pour le Bahreïn[footnoteRef:5], la Chine[footnoteRef:6] (phase II, secteur de l’entretien des systèmes), la Colombie[footnoteRef:7], le Congo[footnoteRef:8], la Côte d'Ivoire[footnoteRef:9], la Dominique[footnoteRef:10], l'Égypte[footnoteRef:11], l'Iran[footnoteRef:12], l'Iraq[footnoteRef:13], le Niger[footnoteRef:14], la République de Moldova[footnoteRef:15], et la Tunisie[footnoteRef:16], ainsi que les rapports spécifiques exigés pour certains projets [footnoteRef:17] pour les Bahamas (PGEH), la Guinée équatoriale (PGEH), le Honduras (PGEH), les Maldives (PGEH) et le Qatar (PGEH). Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont présentées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives à l'Arabie saoudite (PGEH) sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches[footnoteRef:18]. Les questions en suspens concernant les autres projets en cours qui ne figurent pas à l'annexe I du présent document, ainsi que les demandes de prolongation, sont abordées ci-après. [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/44]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/48]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 et Add.1]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 

Faisant suite à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a noté que les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions concernant les pays visés à l'article 5 énumérés au Tableau 1 n'avait pas été soumises depuis deux ans. Le PNUE a fait savoir qu'il prévoyait de présenter ces demandes de renouvellement d'ici l'année indiquée dans la deuxième colonne du tableau 1. Ces retards s'expliquent principalement par des soldes importants, imputables en grande partie à la lenteur de la mise en œuvre.
Tableau 1 : Liste des projets de RI pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été soumise au cours des deux dernières années 
	Pays
	Prochaine demande de renouvellement 

	Algérie 
	2020

	Antigua-et-Barbuda 
	2020

	Botswana 
	2020

	République centrafricaine
	2021

	République populaire démocratique de Corée
	*

	Éthiopie 
	2020

	Guinée
	2020

	Haïti 
	2020

	Kenya 
	2020

	Maroc 
	2020

	Nauru 
	2020

	Pérou 
	2020

	Sainte-Lucie 
	2020

	Saint-Vincent-et-les Grenadines 
	2020

	Arabie saoudite 
	2020

	Soudan du Sud
	2020

	Suriname 
	2020

	Yémen 
	2021


*Supprimée du plan d’activités 2019-2021.
En outre, le Secrétariat a noté que, s’agissant du renouvellement de quatre projets de RI en Guinée-Bissau, à Maurice, au Soudan du Sud et en Zambie, la phase actuelle avait été approuvée il y a deux ans et la phase précédente était toujours en cours d’exécution. Le PNUE a indiqué que tous les fonds relatifs à ces projets de RI avaient été décaissés en novembre 2019. 
Conformément à la décision 82/11 b)[footnoteRef:19], le PNUE a demandé que soit prorogée la troisième tranche du PGEH en République démocratique du Congo (DRC/PHA/80/TAS/44), de décembre 2018 à juin 2020, la mise en œuvre des activités d'élimination progressive ayant été retardée en raison de l’épidémie d’Ébola. Le Comité exécutif souhaitera peut-être approuver la prorogation, jusqu'au 30 juin 2020, du PGEH en République démocratique du Congo.  [19:  Toute demande de prolongation devra être soumise à l'approbation du Comité exécutif avant la date d'achèvement du projet. Aucun nouvel engagement ne doit être pris avant approbation.] 

PARTIE II :	 PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE SOUTIEN AU DÉMARRAGE RAPIDE DES ACTIVITÉS D’ÉLIMINATION DES HFC
Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 78 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires d'un montant de 8 101 000 $US (hors dépenses d'appui des agences). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 2. 
Tableau 2. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Terminé
	% 
terminé
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Assistance technique - Activités de facilitation
	78
	0
	0
	8 101 000
	627 073
	7 473 927
	8

	Total
	78
	0
	0
	8 101 000
	627 073
	7 473 927
	8


*À l’exclusion des dépenses d’appui aux agences.

Les 78 activités de facilitation en cours, dont cinq ont été approuvées à la 82e réunion, en sont à divers stades de mise en œuvre. Au total, 627 073 dollars des États-Unis ont été décaissés sur le montant total de 8 101 000 dollars approuvé pour décaissement (hors dépenses d'appui), soit un taux de décaissement de 8 %. Les questions relatives aux activités de facilitation pour l'élimination progressive des HFC dans trois pays qui n'ont pu être résolues figurent à l'annexe I du présent document.
Recommandation 

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
(h) Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2018 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19 ; 
(i) Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions précises figurant à l'annexe I du présent document ; 
(j) Approuver la prolongation, jusqu'au 30 juin 2020, du plan de gestion de l'élimination des HCFC pour la République démocratique du Congo (phase I, troisième tranche) (DRC/PHA/80/TAS/44), afin de permettre au PNUE d'achever les activités restantes d’entretien des systèmes, en notant la situation difficile dans ce pays.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

PROJETS EN COURS POUR LESQUELS DES QUESTIONS SONT EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PERIODIQUE DU PNUE
	Code de pays/de projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/questions
	Recommandation

	Algérie 
ALG/SEV/73/INS/81
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 12/2014-11/2016)
	0
	Aucun décaissement ; lenteurs dans la mise en œuvre des activités
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Antigua-et-Barbuda
ANT/SEV/73/INS/73/INS/16
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 1/2015-12/2016)
	0
	Aucun décaissement; retard dans la signature de l'accord de financement à petite échelle (SSFA)
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	Antigua-et-Barbuda
ANT/PHA/73/PRP/17
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	99
	Soumission de la phase II retardée en raison de difficultés liées à la vérification des données et des consultations supplémentaires devant être menées avec le Gouvernement
	Demander un rapport sur la soumission de la phase II pour la 85e réunion

	Botswana
BOT/SEV/76/INS/19
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 6/2016-7/2018)
	0
	Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	République centrafricaine 
CAF/SEV/68/INS/23
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 1/2013-12/2014)
	0
	Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Chili
CHI/PHA/76/TAS/191
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des systèmes de réfrigération)
	17
	Décaissements repoussés en raison de retards dans l’approbation de l’administration
	Demander un rapport sur les niveaux de décaissement des fonds pour la 85e réunion

	Dominique
DMI/SEV/80/INS/23
	Aide d'urgence supplémentaire pour le renforcement institutionnel
	0
	Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	Dominique
DMI/SEV/81/INS/24
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020)
	0
	Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	République démocratique du Congo 
RDC/PHA/79/PRP/43
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	0
	Aucun décaissement; la soumission de la phase II a été retardée en raison des difficultés rencontrées pour mener à bien les activités de préparation des projets de la phase II au niveau national
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur la soumission de la phase II pour la 85e réunion

	République démocratique du Congo 
DRC/SEV/77/INS/41
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 1/2017-12/2018)
	0
	Aucun décaissement ; mise en œuvre affectée par l'épidémie d'Ébola
	Demander un rapport, pour la 85e réunion, sur le niveau de décaissement des fonds et les progrès réalisés dans la mise en œuvre, en tenant compte de la situation difficile dans le pays

	Grenade
GRN/PHA/62/TAS/18
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	50
	Retards dans la présentation des rapports périodiques et des rapports financiers, ce qui a entraîné des retards dans le versement des deux derniers paiements au titre du SSFA
	Demander un rapport, pour la 85e réunion, sur la présentation des rapports périodiques et des rapports financiers et sur le versement des paiements restants au titre du SSFA

	Grenade
GRN/PHA/77/TAS/22
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	Guatemala
GUA/PHA/75/TAS/50
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	10
	Lente progression des activités en raison de retards dans l'élaboration d'un cadre réglementaire pour le secteur de l’entretien des systèmes
	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Guatemala
GUA/PHA/81/TAS/52
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de retards dans la finalisation du plan de travail
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Guyane
GUY/PHA/77/TAS/29
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC
	0
	Aucun décaissement malgré la soumission du rapport de vérification et de l’approbation de la deuxième tranche à la 83e réunion
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds pour la 85e réunion

	Haïti
HAI/PHA/68/TAS/18
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	49
	Progrès lents en raison de changements dans l'administration des Unités nationales de l’ozone et de retards dans le lancement des activités

	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Haïti
HAI/PHA/76/TAS/21
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de changements dans l'administration des Unités nationales de l’ozone et de retards dans le lancement des activités
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Haïti
HAI/SEV/75/INS/20
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase IV : 11/2015-10/2017)
	20
	Progrès lents en raison de changements dans l'administration des Unités nationales de l’ozone (UNO) et de retards dans le lancement des activités.
	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Nauru
NAU/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour les pays insulaires du Pacifique, approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nauru)
	14
	Lente progression des activités en raison de l'absence d'un agent national de l'ozone (NOO)
	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Nauru
NAU/SEV/72/INS/09
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 8/2014-7/2016)
	0
	Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de l'absence d’un NOO
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Pérou
PAR/PHA/80/TAS/54
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de changements dans l'administration des UNO et de retards dans le recrutement d'experts pour la mise en œuvre des projets.
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Pérou
PER/SEV/80/INS/56
	Renouvellement du projet de renforcement des institutions (phase V : 1/2018-12/2019)
	0
	
	

	Qatar
QAT/PHA/65/TAS/17
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien des systèmes de réfrigération)
	4
	Lente progression des activités ; soldes à restituer conformément à la décision 82/34 f)
	Restituer les soldes à la 84e réunion

	Qatar
QAT/PHA/73/PRP/20
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	0
	Aucun décaissement ; lente progression dans la préparation de la phase II 
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur la soumission de la phase II pour la 85e réunion

	Arabie saoudite
SAU/SEV/67/INS/15
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase II : 7/2012-6/2014)
	0
	Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	Soudan du Sud
SSD/PHA/77/TAS/04
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	0
	Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	Soudan du Sud
SSD/SEV/68/INS/01
	Projet de renforcement des institutions (frais de démarrage)
	63
	Soldes restitués conformément à la décision 82/11 (c) (i), étant donné que la phase V actuelle du RI a été approuvée à la 76e réunion.
	Restituer les soldes à la 84e réunion, conformément à la décision 82/11 (c) (i)

	Soudan du Sud
SSD/SEV/76/INS/03
	Projet de renforcement des institutions (phase I : 5/2016-4/2018)
	0
	Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Aucun décaissement ; lente progression des activités en raison de retards au niveau national dans la mise en œuvre et dans la coordination des activités avec l'agence
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/SEV/81/INS/21
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020)
	0
	
	

	Saint-Vincent-et-les Grenadines 
STV/PHA/77/TAS/24
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au PNUE de rendre compte à la 85e réunion de ce projet dont la mise en œuvre prend du retard

	Suriname
SUR/PHA/81/TAS/26
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	Yémen
YEM/SEV/73/INS/43
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 1/2015-12/2016)
	0
	Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre
	Demander un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	 Projets HFC
	 
	
	
	

	Dominique
DMI/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction des HFC
	0
	Pas de décaissement ; lente progression des activités étant donné que l'Unité nationale de l'ozone reprend progressivement ses activités après le passage de l'ouragan
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la 85e réunion

	Myanmar
MYA/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction des HFC
	0
	Aucun décaissement ; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion

	Nauru
NAU/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction des HFC
	0
	Aucun décaissement; retard dans la signature du SSFA
	Demander un rapport sur le niveau de décaissement des fonds et la signature du SSFA pour la 85e réunion
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2018

1. La présente annexe se compose de deux parties :
Partie I :	 Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.
Partie II :	 Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour la mise en œuvre rapide des activités de réduction des HFC.
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 341,67 millions $US, dont 315,35 millions $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de non-investissement et 26,32 millions $US pour les frais d’agence, comme indiqué au tableau 1. En 2018, 126 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l'élimination de 2 183 tonnes PAO de consommation de substances réglementées. 
Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2018
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosol
	882 689

	Destruction
	190 040

	Halon
	767 640

	Fumigants
	2 614 366

	Plan d'élimination 
	54 152 307

	Réfrigération
	13 872 913

	Multiple
	242 675 275

	Solvants
	198 860

	Sous-total
	315 354 091

	Frais d’agence
	26 318 076

	Total
	341 672 167



Un résumé de l'état d'avancement des projets mis en œuvre, par catégorie, est présenté au tableau 2. 
Tableau 2 : État d'avancement de la mise en œuvre des projets, par catégorie
	Type
	Nombre de projets* 
	Financement ($US)**

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Programmes nationaux
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Démonstration
	3
	2
	67
	559 198
	221 321
	337 877
	40

	Renforcement des institutions (RI)
	818
	695
	85
	64 468 096
	53 006 488
	11 461 609
	82

	Investissement
	1
	1
	100
	135 000
	135 000
	0
	100

	Préparation du projet
	218
	189
	87
	9 519 600
	8 337 322
	1 182 278
	88

	Assistance technique
	923
	752
	81
	223 433 065
	189 384 297
	34 048 768
	85

	Formation
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	2 253
	1 929
	86
	315 354 091
	268 323 558
	47 030 533
	85


*Exclut les projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 

Le tableau 3 présente un aperçu de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets par année[footnoteRef:20]. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009 sont maintenant terminés.  [20:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les
approbations (projets d’investissement et de non-investissement) sont traitées de la même manière (c’est-à-dire
qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million de $US sont considérés comme
un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US). Les indicateurs clés de
la synthèse annuelle sont les suivants: le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminés et le pourcentage de
fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les
projets à financement rétroactif.] 

Tableau 3 : État d'avancement de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets* 
	Financement ($US)**

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 697 515
	14 566 111
	131 404
	99

	2008
	132
	132
	100
	17 863 078
	17 875 070
	(11 993)
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 263 209
	17 240 376
	22 833
	100

	2010
	79
	76
	96
	14 361 829
	14 224 676
	137 154
	99

	2011
	100
	97
	97
	16 847 287
	16 433 772
	413 515
	98

	2012
	81
	72
	89
	16 566 273
	14 969 487
	1 596 786
	90

	2013
	91
	86
	95
	14 212 034
	13 916 359
	295 675
	98

	2014
	76
	63
	83
	14 789 425
	11 400 573
	3 388 853
	77

	2015
	180
	142
	79
	22 118 610
	17 948 871
	4 169 738
	81

	2016
	96
	24
	25
	20 096 791
	11 978 950
	8 117 841
	60

	2017
	57
	2
	4
	14 884 529
	8 066 376
	6 818 153
	54

	2018
	126
	0
	0
	21 950 573
	0
	21 950 573
	0

	Total
	2 253
	1 929
	86
	315 354 091
	268 323 558
	47 030 533
	85


*Exclut les projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 

Le tableau 4 présente la mise en œuvre des projets par pays pour 2018.






Tableau 4. Résumé de l'exécution des projets par le PNUE en 2018
	Pays
	Montant estimatif des fonds décaissés en 2018 ($US)
	Fonds décaissés en 2018 (US$)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport aux estimations pour 2018
	Pourcentage des projets achevés
en 2018

	Afghanistan
	213 849
	153 737
	72
	100

	Albanie
	75 839
	36 303
	48
	100

	Algérie
	152 960
	25 740
	17
	0

	Angola
	71 026
	64 720
	91
	100

	Antigua-et-Barbuda
	50 141
	17 500
	35
	100

	Arménie
	10 469
	0
	0
	0

	Bahamas
	69 565
	25 702
	37
	0

	Bahreïn
	137 739
	257 392
	187
	67

	Bangladesh
	25 256
	59 010
	234
	100

	Barbade
	78 529
	95 877
	122
	100

	Belize
	45 900
	39 270
	86
	100

	Bénin
	80 496
	117 823
	146
	100

	Bhoutan
	50 963
	44 960
	88
	 

	Bolivie (État plurinational de)
	37 710
	29 707
	79
	 

	Botswana
	90 812
	201 560
	222
	67

	Brunéi Darussalam
	118 434
	113 079
	95
	67

	Burkina Faso
	53 905
	87 127
	162
	100

	Burundi
	21 750
	72 500
	333
	100

	Cambodge
	69 564
	113 500
	163
	 

	Cameroun
	53 580
	0
	0
	 

	Cabo Verde
	75 762
	144 582
	191
	100

	République centrafricaine
	36 000
	0
	0
	67

	Tchad
	38 104
	35 040
	92
	100

	Chili
	110 859
	65 742
	59
	 

	Chine
	1 545 759
	718 369
	46
	100

	Colombie
	11 891
	35 536
	299
	 

	Comores 
	45 002
	45 355
	101
	0

	Congo 
	39 666
	57 569
	145
	50

	Îles Cook
	78 520
	47 437
	60
	 

	Côte d'Ivoire
	176 160
	45 417
	26
	0

	République populaire démocratique de Corée
	41 317
	0
	0
	100

	République démocratique du Congo 
	58 378
	32 478
	56
	0

	Djibouti
	80 571
	87 376
	108
	67

	Dominique
	44 880
	0
	0
	0

	République dominicaine 
	92 766
	142 625
	154
	50

	Équateur
	69 077
	170 919
	247
	50

	Égypte
	77 167
	117 223
	152
	100

	Salvador
	82 215
	46 501
	57
	0

	Guinée équatoriale
	10 000
	0
	0
	100

	Érythrée
	63 339
	135 000
	213
	67

	Eswatini
	84 133
	123 824
	147
	67

	Éthiopie
	96 000
	87 000
	91
	100

	Fidji
	41 715
	80 748
	194
	100

	Gabon
	54 105
	105 615
	195
	67

	Gambie 
	86 822
	70 000
	81
	50

	Grenade
	64 078
	105 000
	164
	50

	Guatemala
	28 331
	70 447
	249
	33

	Guinée
	72 002
	117 167
	163
	100

	Guinée-Bissau
	101 750
	82 500
	81
	0

	Guyane
	82 413
	30 000
	36
	0

	Haïti
	67 230
	45 376
	67
	33

	Honduras
	61 804
	73 024
	118
	0

	Inde
	561 571
	559 197
	100
	67

	Iran (République islamique d')
	63 544
	43 403
	68
	 

	Irak
	287 568
	178 558
	62
	50

	Jamaïque
	107 563
	47 027
	44
	0

	Kenya
	93 420
	74 767
	80
	100

	Kiribati
	35 432
	44 225
	125
	 

	Koweït
	510 808
	313 839
	61
	67

	Kirghizistan
	51 778
	135 400
	262
	50

	République démocratique populaire lao 
	36 567
	73 485
	201
	100

	Lesotho
	96 078
	115 106
	120
	100

	Libéria
	57 263
	81 804
	143
	100

	Madagascar
	43 500
	102 383
	235
	67

	Malawi
	37 626
	125 413
	333
	100

	Maldives
	70 698
	109 100
	154
	0

	Mali
	47 574
	99 177
	208
	67

	Îles Marshall
	48 297
	0
	0
	 

	Mauritanie
	75 000
	30 000
	40
	 

	Île Maurice
	56 996
	25 000
	44
	0

	Mexique
	1 212
	 
	0
	0

	Micronésie (États fédérés de)
	90 334
	57 039
	63
	 

	Mongolie
	39 000
	60 506
	155
	 

	Mozambique
	130 637
	75 008
	57
	67

	Myanmar
	62 304
	17 414
	28
	0

	Namibie
	39 000
	45 000
	115
	100

	Nauru
	41 109
	0
	0
	 

	Népal
	60 620
	131 025
	216
	100

	Nicaragua
	21 217
	42 222
	199
	0

	Niger 
	25 500
	0
	0
	 

	Nioué
	29 658
	0
	0
	 

	Oman
	28 777
	42 461
	148
	100

	Pakistan
	60 000
	24 593
	41
	 

	Palau
	33 038
	33 900
	103
	 

	Panama
	5 086
	13 074
	257
	100

	Paraguay
	66 431
	39 780
	60
	 

	Pérou
	149 532
	27 099
	18
	100

	Philippines 
	127 669
	157 785
	124
	 

	Qatar
	36 314
	0
	0
	0

	République de Moldova
	44 504
	104 194
	234
	0

	Rwanda
	68 625
	115 630
	168
	100

	Saint-Kitts-et-Nevis
	68 760
	0
	0
	0

	Sainte-Lucie
	100 755
	31 155
	31
	0

	Saint-Vincent-et-les Grenadines
	85 500
	30 000
	35
	33

	Samoa
	35 421
	67 500
	191
	 

	Sao Tomé-et-Principe
	41 626
	62 671
	151
	0

	Arabie saoudite
	408 143
	24 988
	6
	0

	Sénégal
	171 208
	173 739
	101
	50

	Serbie
	12 574
	0
	0
	100

	Seychelles
	19 125
	63 750
	333
	100

	Sierra Leone
	58 898
	114 318
	194
	67

	Îles Salomon
	53 955
	72 300
	134
	100

	Somalie
	25 500
	45 000
	176
	0

	Sud-Soudan
	45 991
	20 090
	44
	0

	Sri Lanka
	13 625
	9 894
	73
	 

	Soudan 
	88 381
	86 598
	98
	100

	Suriname
	86 025
	17 372
	20
	50

	Timor-Leste
	87 836
	78 972
	90
	100

	Togo
	59 835
	92 176
	154
	33

	Tonga
	46 328
	67 415
	146
	100

	Trinité-et-Tobago
	85 659
	20 000
	23
	 

	Tunisie
	16 454
	0
	0
	0

	Turquie
	7 693
	18 226
	237
	100

	Turkménistan
	35 039
	33 636
	96
	 

	Tuvalu
	23 181
	13 703
	59
	 

	Ouganda
	43 718
	37 226
	85
	100

	République-Unie de Tanzanie (la)
	59 400
	41 990
	71
	33

	Vanuatu
	53 465
	40 986
	77
	50

	Viet Nam
	28 012
	53 890
	192
	 

	Yémen
	190 248
	0
	0
	75

	Zambie
	64 982
	60 000
	92
	33

	Zimbabwe
	56 925
	97 779
	172
	 

	Monde
	11 727 382
	8 737 022
	75
	50

	Région : ASP
	101 302
	0
	0
	0

	Total
	22 571 098
	17 830 385
	79
	56



Le tableau 5 présente un résumé des projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires.
Tableau 5. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Assistance technique - Activités de facilitation
	11
	0
	0
	1 706 000

	0
	1 706 000

	0

	Total
	11
	0
	0
	1 706 000
	0
	1 706 000
	0


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

Onze activités de facilitation ont été approuvées au titre des contributions ordinaires, pour un montant total de 1 706 000 $US. Les fonds n'ont pas été décaissés pour ces projets. Ces projets en sont à diverses étapes de mise en œuvre et devraient être terminés à temps en 2020. 
PARTIE II :	 PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE RAPIDE DES ACTIVITÉS DE RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 78 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires d'un montant de 8 101 000 $US (À l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 6. 
Tableau 6. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2018
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Assistance technique - Activités de facilitation
	78
	0
	0
	8 101 000
	627 073
	7 473 927
	8

	Total
	78
	0
	0
	8 101 000
	627 073
	7 473 927
	8


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

[bookmark: _GoBack]Les 78 activités de facilitation en cours, dont cinq ont été approuvées à la 82e réunion, en sont à divers stades de mise en œuvre. Au total, 627 073 $US ont été décaissés sur le montant total de 8 101 000 dollars approuvé pour décaissement (hors dépenses d'appui), soit un taux de décaissement de 8 %.
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