| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/50 23 October 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: САЛЬВАДОР

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

| - Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b) | ЮНЕП | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общие сведения

# Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сальвадора был утвержден на 87-м совещании. Он предусматривает полный поэтапный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году. Общая стоимость проекта составляет 650 000 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждений. В соответствии с Соглашением между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом заявка на третий транш ПОДПО должна быть представлена ПРООН, выступающей в качестве ведущего учреждения-исполнителя, и ЮНЕП, выступающей в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя, на втором совещании в 2026 году.

# ЮНЕП от имени правительства Сальвадора, действуя в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя, подала заявку на финансирование дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования (ХКО) и стимулированию использования энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22 в размере 120 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 15 600 долл. США. Заявка включает описание конкретных мероприятий, целевых задач и плана реализации на период с января 2026 года по декабрь 2027 года.

# Мероприятия по энергоэффективности, финансируемые Многосторонним фондом

# На 94-м совещании был утвержден экспериментальный проект по повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения ГФУ (неинвестиционные мероприятия) на сумму 125 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 11 250 долл. США для ПРООН. Проект включал техническую помощь 10 государственным больницам в выборе энергоэффективных технологий, использующих R-290; приобретение 12 холодильных камер на R-290 и приборов для измерения потребления электроэнергии, которые будут установлены в банках крови 10 больниц и двух профессионально-технических училищ; разработку и реализацию обучающей программы для основных субъектов деятельности по энергоэффективности, сокращению потребления хладагентов и безопасной эксплуатации оборудования на основе R-290 в медицинских учреждениях; обучение десяти инструкторов в профессионально-технических училищах и 70 техников по обслуживанию ХКО в секторе здравоохранения работе с технологиями на основе R-290; координацию субъектов деятельности для первоначального обсуждения разработки стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭЭ) для холодильных камер и разработки стандартной оперативной процедуры коммерческого монтажа оборудования и холодильных камер; установление критериев государственных закупок для сектора здравоохранения на основе параметров энергоэффективности; и повышение осведомленности лиц, принимающих решения, включая технические визиты, семинары и печатные материалы.

# Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Сальвадора сообщило о потреблении 2,08 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 82 % ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране, обеспечивающего соблюдение. Потребление ГХФУ в 2020 - 2024 годах приведено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сальвадоре (Данные представлены по статье 7 за 2020–2024 гг.)

| ГХФУ* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 49,75 | 72,00 | 58,56 | 84,68 | 37,76 | 148,13 |
| ГХФУ-123 | 0,14 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 2,65 |
| Итого (мт) | 49,89 | 72,32 | 58,79 | 84,68 | 37,76 | *186,51 |
| Тонны ОРС |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 2,74 | 3,96 | 3,22 | 4,66 | 2,08 | 8,15 |
| ГХФУ-123 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Итого (тонны ОРС) | 2,74 | 3,97 | 3,23 | 4,66 | 2,08 | *11,68 |

* Итого по базовому уровню также включает ГХФУ-124, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b (полностью выведенные из обращения на предыдущем этапе ПОДПО).

# Как сообщалось на 96-м совещании, потребление ГХФУ-22 в последние годы было нерегулярным и имело общую тенденцию к снижению.

# Доклад о реализации страновой программы

# Правительство Сальвадора представило данные о потреблении ГХФУ в секторе в рамках доклада о реализации страновой программы (СП) за 2024 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

- Описание проекта

# Правительство Сальвадора внедряет систему СМЭЭ и маркировки, которая поддерживается нормативными актами и контролем со стороны Министерства энергетики. С 2022 года Генеральный директорат по энергетике, углеводородам и горнодобывающей промышленности взял на себя ответственность за разработку энергетической политики. Сальвадор ввел пять стандартов энергоэффективности, связанных с сектором ХКО; их продвигали Национальный энергетический совет совместно с Сальвадорским агентством по стандартизации и Сальвадорским агентством по техническому регулированию. Эти СМЭЭ периодически пересматриваются, и их соблюдение обеспечивается резолюциями, которые требуют от всех импортеров и производителей проводить переоценку энергоэффективности своего оборудования. Однако эти правила не ограничивают в настоящее время использования ГФУ в ХиК оборудовании. Поскольку текущие СМЭЭ относятся к бытовой и малоразмерной коммерческой холодильной технике и кондиционерам воздуха, имеется интерес к введению СМЭЭ также для других систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Сальвадор является членом Центральноамериканской интеграционной системы (SICA), которая имеет своей целью разработку региональных СМЭЭ. На сегодняшний день действует два региональных СМЭЭ, относящихся к энергоэффективности кондиционеров сплит-систем без воздуховодов и инверторных сплит-систем.

# Настоящее проектное предложение разработано в целях укрепления нормативно-правовой базы, наращивания технического потенциала, повышения осведомленности на национальном уровне для содействия внедрению энергоэффективных и низкопотенциальных ХиК технологий, укрепления координации между субъектами деятельности и определения приоритетных направлений для обновления, разработки и внедрения СМЭЭ. Предлагаемые мероприятия согласуются с мероприятиями, утвержденными в рамках этапа II ПОДПО, и с проектом повышения энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения использования ГФУ. Описание мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания и предлагаемая структура расходов, а также ожидаемые результаты приведены в таблице 2.

# Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и запрашиваемое финансирование для проекта, предлагаемого для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания в Сальвадоре

| Мероприятие | Ожидаемые результаты/показатели эффективности | Стоимость (долл. CША) |
| --- | --- | --- |
| - Укрепление нормативно-правовой базы в отношении энергоэффективности и надзора за рынком ХиК оборудования |  |  |
| - Проведение обзора и оценки маркировки энергоэффективности, СМЭЭ, системы мониторинга ХиК оборудования и программы сертификации техников для их сравнения с региональными и международными эталонами; и выявление нормативных, технических и организационных пробелов. | - Доклад о результатах оценки, включая рекомендации. | 10 000 |
| - Проведение координационных совещаний с политиками, курирующими вопросы энергоэффективности, для продвижения энергоэффективных технологий с низким ПГП, выявления потребностей в обновлении СМЭЭ и маркировки ХиК оборудования; и разработки и утверждения национальной программы действий, определяющей стратегические меры по укреплению нормативно-правовой базы, регулирующей аспекты энергоэффективности в отношении ХиК оборудования. | - По крайней мере два консультативных совещания с субъектами деятельности. - Выверенная стратегия по укреплению нормативной базы энергоэффективности в отношении ХиК оборудования, включая совершенствование и разработку СМЭЭ и маркировки энергоэффективности в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха. | 15 000 |
| Промежуточный итог |  | 25 000 |
| - Укрепление и развитие возможностей по поддержанию/повышению энергоэффективности существующего ХиК оборудования |  |  |
| - Проведение анализа подхода к преподаванию и обучению в области энергоэффективности в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха в профессиональных учебных заведениях и в учебных центрах, выявление пробелов и предложение улучшений учебной программы. | - Доклад о результатах оценки, включая рекомендации. - Обновления учебной программы с целью включения тематики энергоэффективности. | 10 000 |
| - Разработка практического руководства для технических специалистов и конечных пользователей по оценке производительности системы холодоснабжения и кондиционирования воздуха и применению стратегий повышения эффективности. | - Практическое руководство для технических специалистов и конечных пользователей по оценке производительности системы холодоснабжения и кондиционирования воздуха. | 10 000 |
| - Поставка четырех учебных комплектов в поддержку проведения оценки производительности и энергоэффективности ХиК оборудования в профессиональных учебных заведениях и в учебных центрах. | - Поставлено четыре комплекта в определенные профессиональные учебные заведения и учебные центры. | 45 000 |
| - Проведение обучающих семинаров по оценке производительности и энергоэффективности ХиК оборудования для инструкторов и техников по системам холодоснабжения и кондиционирования воздуха. | - Проведено не менее пяти обучающих семинаров для 20 участников каждый, включая 10 % участия женщин, для инструкторов и техников по системам холодоснабжения и кондиционирования воздуха. | 15 000 |
| Промежуточный итог |  | 80 000 |
| - Усиление осведомленности и пропаганды касательно энергоэффективного оборудования на альтернативных хладагентах |  |  |
| - Разработка и распространение информационных материалов, таких как плакаты, брошюры, краткие руководства и информационные листы по тематике энергоэффективности, СМЭЭ и маркировки. | - Разработаны и распространены материалы по повышению осведомленности. | 15 000 |
| Промежуточный итог |  | 15 000 |
| Итого |  | 120 000 |

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

# Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22 и запросил у ЮНЕП дополнительную информацию о различных мероприятиях, включая соответствующие мероприятия в рамках ПОДПО и проекта по повышению энергоэффективности заменяющих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения ГФУ.

# Секретариат поинтересовался мероприятиями, которые будут осуществляться после завершения подготовки доклада о результатах оценки СМЭЭ и программы маркировки, системы мониторинга ХиК оборудования и программы сертификации технических специалистов. ЮНЕП указала, что доклад будет включать конкретные рекомендации по укреплению нормативно-технической базы. Эти рекомендации будут представлены и обсуждены с ответственными органами для совместной разработки плана работы, направленного на повышение энергоэффективности в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха и содействие внедрению хладагентов с низким ПГП. Затем будут проведены координационные совещания с участием лиц, ответственных за разработку политики в области энергоэффективности, с целью разработки актуальных и практических рекомендаций, отвечающих как технической оценке, так и организационным приоритетам, для содействия внедрению хладагентов с низким ПГП и выявления конкретных потребностей в обновлении СМЭЭ и маркировки ХиК оборудования.

# Секретариат поинтересовался, как практическое руководство для технических специалистов и конечных пользователей по оценке производительности системы холодоснабжения и кондиционирования воздуха и применению стратегий повышения эффективности будет поддерживать мероприятия, запланированные в рамках ПОДПО и Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР). ЮНЕП указала, что разработка практического руководства задумана не как изолированный продукт, а как дополнительный инструмент, который усиливает мероприятия, запланированные в рамках ПОДПО, и создает прямые связи с КПР. Говоря конкретно, руководство будет служить справочным документом для техников, участвующих в учебных мероприятиях в рамках ПОДПО и КПР, гарантируя, что методологии оценки производительности и повышения эффективности применяются ко всему спектру ХиК оборудования; будет предоставлять конечным пользователям, включая руководителей коммерческих и организационных структур, практические инструкции по управлению энергопотреблением ХиК оборудования; и дополнять усилия по наращиванию потенциала в рамках KПР, поддерживая переход к устойчивым технологиям при одновременном усилении критериев эффективности.

# Секретариат запросил подробную информацию о распространении планируемых информационных материалов. ЮНЕП сообщила о планах проведения специализированного семинара по энергоэффективности для технических специалистов и конечных пользователей, чтобы обеспечить эффективное распространение результатов и рекомендаций, полученных в ходе реализации проекта в рамках ПОДПО или KПР. Было также разъяснено, что более широкие мероприятия по повышению осведомленности будут нацелены на импортеров, розничных продавцов и конечных пользователей, чтобы обеспечить их информирование о преимуществах энергоэффективного холодильного и кондиционерного оборудования с использованием хладагентов с низким ПГП. На соответствующее предложение Секретариата ЮНЕП ответила, что сфера применения материалов будет расширена и будет включать не только энергоэффективность, СМЭЭ и маркировку, но и внедрение альтернатив ГХФУ с хладагентами с низким или нулевым ПГП.

# Внедрение гендерной политики

# Мероприятия по повышению энергоэффективности будут интегрированы в реализацию этапа II ПОДПО в Сальвадоре. Национальный орган по озону (НОО) провел первоначальную оценку соответствующего участия женщин в секторе холодопроизводства, и ее результаты учитываются при реализации мероприятий этапа II. Мероприятия, включенные в это предложение, также включают конкретные целевые задачи по обеспечению участия женщин.

Обновленное Соглашение

# В связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответствующим пересмотром графика финансирования Соглашение между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом было обновлено. Конкретно говоря, добавление 2-А было пересмотрено и был добавлен пункт 17, указывающий, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 87-м совещании решением 87/38, и приведенный в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет приложено к заключительному докладу о работе 97-го совещания.

Заключение

# Проект был представлен в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22, и мероприятия соответствуют сфере охвата решения 89/6. Мероприятия будут способствовать сотрудничеству и развитию взаимодействия между государственными органами, включая НОО, Генеральный директорат энергетики, углеводородов и горнодобывающей промышленности, Министерство энергетики, Сальвадорское агентство по стандартизации и Сальвадорское агентство по техническому регулированию, и будут способствовать лучшему пониманию связи между поэтапным отказом от ГХФУ, поэтапным сокращением ГФУ и энергоэффективностью. Проект укрепит сотрудничество между органами, участвующими в оценке, планировании, обновлении, разработке, внедрении и обеспечении соблюдения СМЭЭ, маркировки и соответствующих будущих правил. Потребители будут лучше понимать доступные технологические варианты с низким ПГП и энергоэффективностью, их воздействие на климат и окружающую среду и смогут принимать обоснованные решения о покупке, что имеет решающее значение для содействия трансформации рынка.

# Проект будет способствовать повышению энергоэффективности ХиК оборудования. Результаты оценки и консультаций с национальными органами власти помогут определить приоритетные направления для обновления и разработки технических стандартов и стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭЭ), будут способствовать внедрению энергоэффективных технологий с использованием хладагентов с низким ПГП и укреплению технического потенциала среди различных субъектов деятельности. Запланированные мероприятия внесут также вклад в структуру для рассмотрения мер по повышению энергоэффективности в рамках оставшихся траншей ПОДПО и KПР.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует общее утверждение проекта дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в Сальвадоре и соответствующий план реализации на 2026–2027 годы на уровне финансирования, указанном ниже, в таблице, при том понимании, что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении I к настоящему документу, в частности добавление 2-А, с целью отразить пересмотренный уровень финансирования в связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и добавил пункт 17 для указания того, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 87-м совещании решением 87/38.

| Название проекта |  | Финансирование проекта (долл. США) | Эксплуатационные расходы (долл. США) | Учреждение- исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким ПГП и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования. | 120 000 | 15 600 | ЮНЕП |

Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САЛЬВАДОРА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства пользования)

# Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом на 87-м совещании  Исполнительного комитета.

# ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Сведения | 2021 | 2022-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС) | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 0 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C (тонны ОРС) | 5,42 | 3,44 | 3,44 | 2,88 | 2,32 | 2,32 | 0,29 | 0,29 | 0 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование Ведущего УИ (ПРООН) (долл. США) | 169 000 | 0 | 244 255 | 0 | 124 745 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 603 000 |
| 2.2 | Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США) | 11 830 | 0 | 17 098 | 0 | 8732 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 42 210 |
| 2.3 | Согласованное финансирование Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США) | 26 000 | 0 | 17 000 | 120 000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 000 |
| 2.4 | Эксплуатационные расходы Сотрудничающего УИ (долл. США) | 3380 | 0 | 2210 | 15 600 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 710 |
| 3.1 | Совокупное согласованное финансирование (долл. США) | 195 000 | 0 | 261 255 | 120 000 | 128 745 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 770 000 |
| 3.2 | Совокупные эксплуатационные расходы (долл. США) | 15 210 | 0 | 19 308 | 15600 | 9252 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 63 920 |
| 3.3 | Совокупные согласованные расходы (долл. США) | 210 210 | 0 | 280 563 | 135 600 | 137 997 | 0 | 0 | 69 550 | 0 | 833 920 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Решение 87/38.

Решение 92/22 позволяет подавать заявки на реализацию мероприятий, упомянутых в решении 89/6 b), отдельно от заявок на транши по плану организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, включая пересмотренное Соглашение между правительством соответствующей страны, действующей в рамках статьи 5, и Исполнительным комитетом, при том понимании, что эти мероприятия включены в текущие планы освоения траншей.

Согласно письму от 13 августа 2025 года Министерства окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора в ЮНЕП.

Решение 94/55.

# RTS 23.01.02:15 Энергоэффективность. Кондиционеры комнатного типа. Ограничения, методы испытаний и маркировка; S 23.01.01:15 Энергоэффективность. Кондиционеры центрального, модульного или сплит-систем. Ограничения, методы испытаний и маркировка.; RTS 23.01.03:15 Энергоэффективность. Кондиционеры сплит-систем, со свободным выбросом и без воздуховодов. Ограничения, методы испытаний и маркировка; RTS 97.02.01:15 Энергоэффективность. Автономное торговое холодильное оборудование. Ограничения, методы испытаний и маркировка; RTS 97.01.01:15 Энергоэффективность. Бытовые электрические холодильники и морозильники. Ограничения, методы испытаний и маркировка.

Включая комплексное цифровое контрольное оборудование для холодильных контуров; анализаторы качества электроэнергии; зажимы для измерителей мощности; термометры с зажимом для трубы, управляемые со смартфона; инфракрасные термометры с лазером; анализаторы холодильных систем с двумя зажимными термометрами; анемометры для измерения скорости воздуха, температуры и влажности; портативные тепловизионные камеры с функцией обнаружения утечек; и интеллектуальные беспроводные приборы для измерения давления в трубопроводах.