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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: САЛЬВАДОР 


Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

	· Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b)
	ЮНЕП
	Общее  утверждение
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Общие сведения 
Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сальвадора был утвержден на 87-м совещании[footnoteRef:2]. Он предусматривает полный поэтапный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году. Общая стоимость проекта составляет 650 000 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждений. В соответствии с Соглашением между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом заявка на третий транш ПОДПО должна быть представлена ПРООН, выступающей в качестве ведущего учреждения-исполнителя, и ЮНЕП, выступающей в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя, на втором совещании в 2026 году.   [2:  Решение 87/38.] 

ЮНЕП от имени правительства Сальвадора, действуя в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя, подала заявку на финансирование дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования (ХКО) и стимулированию использования энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22[footnoteRef:3] в размере 120 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 15 600 долл. США[footnoteRef:4]. Заявка включает описание конкретных мероприятий, целевых задач и плана реализации на период с января 2026 года по декабрь 2027 года.  [3:  Решение 92/22 позволяет подавать заявки на реализацию мероприятий, упомянутых в решении 89/6 b), отдельно от заявок на транши по плану организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, включая пересмотренное Соглашение между правительством соответствующей страны, действующей в рамках статьи 5, и Исполнительным комитетом, при том понимании, что эти мероприятия включены в текущие планы освоения траншей. ]  [4:  Согласно письму от 13 августа 2025 года Министерства окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора в ЮНЕП. ] 

Мероприятия по энергоэффективности, финансируемые Многосторонним фондом
На 94-м совещании был утвержден экспериментальный проект по повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения ГФУ (неинвестиционные мероприятия) на сумму 125 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 11 250 долл. США для ПРООН[footnoteRef:5]. Проект включал техническую помощь 10 государственным больницам в выборе энергоэффективных технологий, использующих R-290; приобретение 12 холодильных камер на R-290 и приборов для измерения потребления электроэнергии, которые будут установлены в банках крови 10 больниц и двух профессионально-технических училищ; разработку и реализацию обучающей программы для основных субъектов деятельности по энергоэффективности, сокращению потребления хладагентов и безопасной эксплуатации оборудования на основе R-290 в медицинских учреждениях; обучение десяти инструкторов в профессионально-технических училищах и 70 техников по обслуживанию ХКО в секторе здравоохранения работе с технологиями на основе R‑290; координацию субъектов деятельности для первоначального обсуждения разработки стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭЭ) для холодильных камер и разработки стандартной оперативной процедуры коммерческого монтажа оборудования и холодильных камер; установление критериев государственных закупок для сектора здравоохранения на основе параметров энергоэффективности; и повышение осведомленности лиц, принимающих решения, включая технические визиты, семинары и печатные материалы.  [5:  Решение 94/55.] 


Доклад о потреблении ГХФУ
Правительство Сальвадора сообщило о потреблении 2,08 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 82 % ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране, обеспечивающего соблюдение. Потребление ГХФУ в 2020 - 2024 годах приведено в таблице 1. 
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сальвадоре (Данные представлены по статье 7 за 2020–2024 гг.) 

	ГХФУ*
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Базовый уровень

	Метрические тонны (мт)

	ГХФУ-22
	49,75
	72,00
	58,56
	84,68
	37,76
	148,13

	ГХФУ-123
	0,14
	0,32
	0,23
	0,00
	0,00
	2,65

	Итого (мт)
	49,89
	72,32
	58,79
	84,68
	37,76
	*186,51

	Тонны ОРС

	ГХФУ-22
	2,74
	3,96
	3,22
	4,66
	2,08
	8,15

	ГХФУ-123
	0,00
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,05

	Итого (тонны ОРС)
	2,74
	3,97
	3,23
	4,66
	2,08
	*11,68


* Итого по базовому уровню также включает ГХФУ-124, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b (полностью выведенные из обращения на предыдущем этапе ПОДПО). 
Как сообщалось на 96-м совещании, потребление ГХФУ-22 в последние годы было нерегулярным и имело общую тенденцию к снижению.  
Доклад о реализации страновой программы 
Правительство Сальвадора представило данные о потреблении ГХФУ в секторе в рамках доклада о реализации страновой программы (СП) за 2024 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.   
Описание проекта 
[bookmark: _Hlk181100406][bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552][bookmark: _Hlk126662278]Правительство Сальвадора внедряет систему СМЭЭ и маркировки, которая поддерживается нормативными актами и контролем со стороны Министерства энергетики. С 2022 года Генеральный директорат по энергетике, углеводородам и горнодобывающей промышленности взял на себя ответственность за разработку энергетической политики. Сальвадор ввел пять стандартов энергоэффективности, связанных с сектором ХКО; их продвигали Национальный энергетический совет совместно с Сальвадорским агентством по стандартизации и Сальвадорским агентством по техническому регулированию[footnoteRef:6]. Эти СМЭЭ периодически пересматриваются, и их соблюдение обеспечивается резолюциями, которые требуют от всех импортеров и производителей проводить переоценку энергоэффективности своего оборудования. Однако эти правила не ограничивают в настоящее время использования ГФУ в ХиК оборудовании. Поскольку текущие СМЭЭ относятся к бытовой и малоразмерной коммерческой холодильной технике и кондиционерам воздуха, имеется интерес к введению СМЭЭ также для других систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Сальвадор является членом Центральноамериканской интеграционной системы (SICA), которая имеет своей целью разработку региональных СМЭЭ. На сегодняшний день действует два региональных СМЭЭ, относящихся к энергоэффективности кондиционеров сплит-систем без воздуховодов и инверторных сплит-систем.      [6:  RTS 23.01.02:15 Энергоэффективность. Кондиционеры комнатного типа. Ограничения, методы испытаний и маркировка; S 23.01.01:15 Энергоэффективность. Кондиционеры центрального, модульного или сплит-систем. Ограничения, методы испытаний и маркировка.; RTS 23.01.03:15 Энергоэффективность. Кондиционеры сплит-систем, со свободным выбросом и без воздуховодов. Ограничения, методы испытаний и маркировка; RTS 97.02.01:15 Энергоэффективность. Автономное торговое холодильное оборудование. Ограничения, методы испытаний и маркировка; RTS 97.01.01:15 Энергоэффективность. Бытовые электрические холодильники и морозильники. Ограничения, методы испытаний и маркировка. ] 

Настоящее проектное предложение разработано в целях укрепления нормативно-правовой базы, наращивания технического потенциала, повышения осведомленности на национальном уровне для содействия внедрению энергоэффективных и низкопотенциальных ХиК технологий, укрепления координации между субъектами деятельности и определения приоритетных направлений для обновления, разработки и внедрения СМЭЭ. Предлагаемые мероприятия согласуются с мероприятиями, утвержденными в рамках этапа II ПОДПО, и с проектом повышения энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения использования ГФУ. Описание мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания и предлагаемая структура расходов, а также ожидаемые результаты приведены в таблице 2.  
Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и запрашиваемое финансирование для проекта, предлагаемого для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания в Сальвадоре 
	Мероприятие 
	Ожидаемые результаты/показатели эффективности
	Стоимость (долл. CША)

	1. Укрепление нормативно-правовой базы в отношении энергоэффективности и надзора за рынком ХиК оборудования 

	1.1 Проведение обзора и оценки маркировки энергоэффективности, СМЭЭ, системы мониторинга ХиК оборудования и программы сертификации техников для их сравнения с региональными и международными эталонами; и выявление нормативных, технических и организационных пробелов. 
	· Доклад о результатах оценки, включая рекомендации.  
	10 000






	1.2 Проведение координационных совещаний с политиками, курирующими вопросы энергоэффективности, для продвижения энергоэффективных технологий с низким ПГП, выявления потребностей в обновлении СМЭЭ и маркировки ХиК оборудования; и разработки и утверждения национальной программы действий, определяющей стратегические меры по укреплению нормативно-правовой базы, регулирующей аспекты энергоэффективности в отношении ХиК оборудования.   
	· По крайней мере два консультативных совещания с субъектами деятельности.  
· Выверенная стратегия по укреплению нормативной базы энергоэффективности в отношении ХиК оборудования, включая совершенствование и разработку СМЭЭ и маркировки энергоэффективности в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха.   
	15 000

	Промежуточный итог 
	25 000

	2. Укрепление и развитие возможностей по поддержанию/повышению энергоэффективности существующего ХиК оборудования 

	2 Проведение анализа подхода к преподаванию и обучению в области энергоэффективности в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха в профессиональных учебных заведениях и в учебных центрах, выявление пробелов и предложение улучшений учебной программы. 
2.1  
	· Доклад о результатах оценки, включая рекомендации.
·  Обновления учебной программы с целью включения тематики энергоэффективности. 
	10 000

	2.2 Разработка практического руководства для технических специалистов и конечных пользователей по оценке производительности системы холодоснабжения и кондиционирования воздуха и применению стратегий повышения эффективности. 
	· Практическое руководство для технических специалистов и конечных пользователей по оценке производительности системы холодоснабжения и кондиционирования воздуха. 
	10 000

	2.3 Поставка четырех учебных комплектов[footnoteRef:7] в поддержку проведения оценки производительности и энергоэффективности ХиК оборудования в профессиональных учебных заведениях и в учебных центрах.   [7:  Включая комплексное цифровое контрольное оборудование для холодильных контуров; анализаторы качества электроэнергии; зажимы для измерителей мощности; термометры с зажимом для трубы, управляемые со смартфона; инфракрасные термометры с лазером; анализаторы холодильных систем с двумя зажимными термометрами; анемометры для измерения скорости воздуха, температуры и влажности; портативные тепловизионные камеры с функцией обнаружения утечек; и интеллектуальные беспроводные приборы для измерения давления в трубопроводах.
] 

	· Поставлено четыре комплекта в определенные профессиональные учебные заведения и учебные центры.  
	45 000

	2.4 Проведение обучающих семинаров по оценке производительности и энергоэффективности ХиК оборудования для инструкторов и техников по системам холодоснабжения и кондиционирования воздуха. 
	· Проведено не менее пяти обучающих семинаров для 20 участников каждый, включая 10 % участия женщин, для инструкторов и техников по системам холодоснабжения и кондиционирования воздуха. 
	15 000

	Промежуточный итог
	80 000

	3. Усиление осведомленности и пропаганды касательно энергоэффективного оборудования на альтернативных хладагентах

	3 Разработка и распространение информационных материалов, таких как плакаты, брошюры, краткие руководства и информационные листы по тематике энергоэффективности, СМЭЭ и маркировки. 
3.1 
	· Разработаны и распространены материалы по повышению осведомленности. 
	15 000

	Промежуточный итог
	15 000

	Итого
	120 000


ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
ЗАМЕЧАНИЯ

Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22 и запросил у ЮНЕП дополнительную информацию о различных мероприятиях, включая соответствующие мероприятия в рамках ПОДПО и проекта по повышению энергоэффективности заменяющих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения ГФУ. 
Секретариат поинтересовался мероприятиями, которые будут осуществляться после завершения подготовки доклада о результатах оценки СМЭЭ и программы маркировки, системы мониторинга ХиК оборудования и программы сертификации технических специалистов. ЮНЕП указала, что доклад будет включать конкретные рекомендации по укреплению нормативно-технической базы. Эти рекомендации будут представлены и обсуждены с ответственными органами для совместной разработки плана работы, направленного на повышение энергоэффективности в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха и содействие внедрению хладагентов с низким ПГП. Затем будут проведены координационные совещания с участием лиц, ответственных за разработку политики в области энергоэффективности, с целью разработки актуальных и практических рекомендаций, отвечающих как технической оценке, так и организационным приоритетам, для содействия внедрению хладагентов с низким ПГП и выявления конкретных потребностей в обновлении СМЭЭ и маркировки ХиК оборудования.       
Секретариат поинтересовался, как практическое руководство для технических специалистов и конечных пользователей по оценке производительности системы холодоснабжения и кондиционирования воздуха и применению стратегий повышения эффективности будет поддерживать мероприятия, запланированные в рамках ПОДПО и Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР). ЮНЕП указала, что разработка практического руководства задумана не как изолированный продукт, а как дополнительный инструмент, который усиливает мероприятия, запланированные в рамках ПОДПО, и создает прямые связи с КПР. Говоря конкретно, руководство будет служить справочным документом для техников, участвующих в учебных мероприятиях в рамках ПОДПО и КПР, гарантируя, что методологии оценки производительности и повышения эффективности применяются ко всему спектру ХиК оборудования; будет предоставлять конечным пользователям, включая руководителей коммерческих и организационных структур, практические инструкции по управлению энергопотреблением ХиК оборудования; и дополнять усилия по наращиванию потенциала в рамках KПР, поддерживая переход к устойчивым технологиям при одновременном усилении критериев эффективности. 
Секретариат запросил подробную информацию о распространении планируемых информационных материалов. ЮНЕП сообщила о планах проведения специализированного семинара по энергоэффективности для технических специалистов и конечных пользователей, чтобы обеспечить эффективное распространение результатов и рекомендаций, полученных в ходе реализации проекта в рамках ПОДПО или KПР. Было также разъяснено, что более широкие мероприятия по повышению осведомленности будут нацелены на импортеров, розничных продавцов и конечных пользователей, чтобы обеспечить их информирование о преимуществах энергоэффективного холодильного и кондиционерного оборудования с использованием хладагентов с низким ПГП. На соответствующее предложение Секретариата ЮНЕП ответила, что сфера применения материалов будет расширена и будет включать не только энергоэффективность, СМЭЭ и маркировку, но и внедрение альтернатив ГХФУ с хладагентами с низким или нулевым ПГП.    
Внедрение гендерной политики
Мероприятия по повышению энергоэффективности будут интегрированы в реализацию этапа II ПОДПО в Сальвадоре. Национальный орган по озону (НОО) провел первоначальную оценку соответствующего участия женщин в секторе холодопроизводства, и ее результаты учитываются при реализации мероприятий этапа II. Мероприятия, включенные в это предложение, также включают конкретные целевые задачи по обеспечению участия женщин. 
Обновленное Соглашение 
В связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответствующим пересмотром графика финансирования Соглашение между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом было обновлено. Конкретно говоря, добавление 2‑А было пересмотрено и был добавлен пункт 17, указывающий, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 87-м совещании решением 87/38, и приведенный в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет приложено к заключительному докладу о работе 97-го совещания.   
Заключение 
Проект был представлен в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22, и мероприятия соответствуют сфере охвата решения 89/6. Мероприятия будут способствовать сотрудничеству и развитию взаимодействия между государственными органами, включая НОО, Генеральный директорат энергетики, углеводородов и горнодобывающей промышленности, Министерство энергетики, Сальвадорское агентство по стандартизации и Сальвадорское агентство по техническому регулированию, и будут способствовать лучшему пониманию связи между поэтапным отказом от ГХФУ, поэтапным сокращением ГФУ и энергоэффективностью. Проект укрепит сотрудничество между органами, участвующими в оценке, планировании, обновлении, разработке, внедрении и обеспечении соблюдения СМЭЭ, маркировки и соответствующих будущих правил. Потребители будут лучше понимать доступные технологические варианты с низким ПГП и энергоэффективностью, их воздействие на климат и окружающую среду и смогут принимать обоснованные решения о покупке, что имеет решающее значение для содействия трансформации рынка.      
Проект будет способствовать повышению энергоэффективности ХиК оборудования. Результаты оценки и консультаций с национальными органами власти помогут определить приоритетные направления для обновления и разработки технических стандартов и стандартов минимальной энергоэффективности (СМЭЭ), будут способствовать внедрению энергоэффективных технологий с использованием хладагентов с низким ПГП и укреплению технического потенциала среди различных субъектов деятельности. Запланированные мероприятия внесут также вклад в структуру для рассмотрения мер по повышению энергоэффективности в рамках оставшихся траншей ПОДПО и KПР. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует общее утверждение проекта дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в Сальвадоре и соответствующий план реализации на 2026–2027 годы на уровне финансирования, указанном ниже, в таблице, при том понимании, что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении I к настоящему документу, в частности добавление 2‑А, с целью отразить пересмотренный уровень финансирования в связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и добавил пункт 17 для указания того, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 87-м совещании решением 87/38.  
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	Эксплуатационные расходы              (долл. США)
	Учреждение- исполнитель 

	 a)
	Дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким ПГП и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования. 
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Приложение I

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САЛЬВАДОРА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ 

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства пользования)  
1. Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом на 87-м совещании  Исполнительного комитета.
ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
	Строка 
	Сведения
	2021
	2022-2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого 

	1.1
	График сокращения потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (тонны ОРС)
	7,59
	7,59
	7,59
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	3,80
	0
	н/п

	1.2
	Максимальный допустимый общий объем потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C          (тонны ОРС)
	5,42
	3,44
	3,44
	2,88
	2,32
	2,32
	0,29
	0,29
	0
	н/п

	2.1
	Согласованное финансирование Ведущего УИ (ПРООН) (долл. США) 
	169 000
	0
	244 255
	0
	124 745
	0
	0
	65 000
	0
	603 000

	2.2
	Эксплуатационные расходы Ведущего УИ (долл. США) 
	11 830
	0
	17 098
	0
	8732
	0
	0
	4550
	0
	42 210

	2.3
	Согласованное финансирование Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США) 
	26 000
	0
	17 000
	120 000
	4000
	0
	0
	0
	0
	167 000

	2.4
	Эксплуатационные расходы Сотрудничающего УИ (долл. США)
	3380
	0
	2210
	15 600
	520
	0
	0
	0
	0
	21 710

	3.1
	Совокупное согласованное финансирование        (долл. США)
	195 000
	0
	261 255
	120 000
	128 745
	0
	0
	65 000
	0
	770 000

	3.2
	Совокупные эксплуатационные расходы (долл. США)
	15 210
	0
	19 308
	15600
	9252
	0
	0
	4550
	0
	63 920

	3.3
	Совокупные согласованные расходы (долл. США)
	210 210
	0
	280 563
	135 600
	137 997
	0
	0
	69 550
	0
	833 920
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