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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КУБА


Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:
Поэтапное сокращение
	· Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, второй транш)
	ПРООН
	Утверждение в общем порядке







ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Куба
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ
	УТВЕРДИВШЕЕ СОВЕЩАНИЕ
	МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I)
	ПРООН
	93-е
	Поэтапное сокращение на 10 % к 2029 г.



	ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (приложение F)
	Год: 2025
	365,05 мт
	763 291 тонна CO2-экв.



	СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонны CO2-экв.)
	Год:
	2025

	Вещество
	Аэрозоли
	Пенома-териалы
	Пожаро-тушение
	Оборудование для кондиционирования воздуха (КВ) и холодильное оборудование
	Раство-рители
	Прочее

	
	
	
	
	Производство
	Обслужи-вание
	
	

	
	
	
	
	Холодильное оборуд.
	КВ
	Прочее
	
	
	

	ГФУ
	40 019
	
	
	
	
	
	723 272
	
	



	ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны CO2-экв.)

	Базовый уровень потребления ГФУ:
	1 030 662
	Начальный уровень для устойчивого совокупного сокращения:
	н/п

	ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Утверждено:
	н/п
	Остаток:
	н/п



	УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Итого

	ПРООН
	Поэтапное сокращение ГФУ (мт)
	16,72
	0,0
	0,0
	16,72

	
	Финансирование (долл. США)
	146 900
	0
	0
	146 900



	ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ
	2023 г.
	2024-2025 гг.
	2026 г.*
	2027-2028 гг.
	2029 г.
	Итого

	Потребление (тонны CO2‑экв.)
	Предельные уровни, предусмотренные Монреальским протоколом
	н/п
	1 030 662
	1 030 662
	1 030 662
	927 596
	н/п

	
	Максимально допустимый уровень
	н/п
	1 030 662
	1 030 662
	1 030 662
	927 596
	н/п

	
	Сокращение относительно базового уровня (%)
	н/п
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	н/п

	Средства, утвержденные в принципе (долл. США)
	ПРООН
	Расходы по проекту
	160 000
	0
	130 000
	0
	35 000
	325 000

	
	
	Вспомогательные расходы
	20 800
	0
	16 900
	0
	4 550
	42 250

	Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)
	Расходы по проекту
	160 000
	0
	
	0
	0
	160 000

	
	Вспомогательные расходы
	20 800
	0
	
	0
	0
	42 250

	Общий объем средств, рекомендованных к утверждению на настоящем совещании (долл. США)
	Расходы по проекту
	
	
	130 000
	
	
	130 000

	
	Вспомогательные расходы
	
	
	16 900
	
	
	16 900


* Рекомендовано к утверждению на настоящем совещании.

	Рекомендация Секретариата
	Утверждение в общем порядке




ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
От имени правительства Кубы Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в качестве назначенного учреждения-исполнителя представила заявку на финансирование второго транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) на сумму 130 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 16 900 долл. США[footnoteRef:2]. Представленные документы включают доклад о ходе реализации первого транша, доклад о проверке потребления ГФУ за 2024–2025 годы и план реализации транша на 2026–2029 годы. [2:  В соответствии с письмом Министерства науки, технологии и окружающей среды Кубы в адрес ПРООН от 25 сентября 2026 года.
] 

Доклад о потреблении ГФУ
1. Правительство Кубы сообщило, что в 2025 году объем потребления ГФУ составил 763 291 тонну эквивалента CO2 (CO2-экв.), что на 26 процентов ниже установленного для страны базового уровня для соблюдения обязательств в отношении ГФУ. Данные о потреблении ГФУ в 2021–2025 годах приведены в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГФУ на Кубе в 2021–2025 годах и установленный для страны базовый уровень потребления ГФУ (данные, представленные в соответствии со статьей 7)
	ГФУ
	ПГП
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Метрические тонны (мт)

	ГФУ-134a
	1 430
	198,47
	199,60
	366,98
	182,50
	149,09

	R-404A
	3 921,6
	24,92
	59,13
	103,78
	44,20
	53,38

	R-407C
	1 773,85
	3,33
	39,28
	25,10
	11,05
	18,88

	R-410A
	2 087,5
	61,45
	83,67
	125,57
	54,81
	85,78

	R-417A
	2 346
	0,38
	19,82
	15,49
	7,61
	16,82

	R-438A
	2 264,44
	0
	22,51
	27,11
	19,02
	32,75

	Прочее*
	1,44
	15,52
	23,11
	19,98
	8,35

	Итого (мт)
	289,99
	439,53
	687,14
	339,16
	365,05

	Тонны CO2-экв.

	ГФУ-134a
	1 430
	283 812
	285 428
	524 781
	260 975
	213 204,42

	R-404A
	3 921,6
	97 726
	231 884
	406 984
	173 315
	209 327

	R-407C
	1 773,85
	5 907
	69 677
	44 524
	19 596
	33 483

	R-410A
	2 087,5
	128 277
	174 661
	262 127
	114 408
	179 074

	R-417A
	2 346
	891
	46 498
	36 340
	17 860
	39 453

	R-438A
	2 264,44
	0
	50 973
	61 389
	43 061
	74 169

	Прочее*
	3 031
	23 551
	32 525
	41 807
	14 580

	Итого (тонны CO2-экв.)
	519 644
	882 672
	1 368 670
	671 021
	763 291

	Расчет базового уровня потребления ГФУ (тонны CO2-экв.)

	Средний уровень потребления ГФУ в 2020–2022 гг.
	713 991

	Базовый уровень потребления ГХФУ (65 %)
	316 671

	Базовый уровень потребления ГФУ
	1 030 662


* ГФУ-32, ГФУ-125, ГФУ-227ea, ГФУ-236cb, R-407A, R-449A, R-452A, R-507A и R-508B.
2. В период 2021–2025 годов уровень ежегодного потребления ГФУ на Кубе колебался ввиду проблем с цепочками поставок и организацией морских грузоперевозок, а также возникших перед страной энергетических и экономических трудностей. Рост потребления ГФУ в 2022 году объясняется восстановлением секторов экономики после пандемии COVID-19. В 2023 году потребление было обусловлено импортом ГФУ-134а для целей внутреннего производства дозированных ингаляторов (ДИ), а также импортом хладагентов, используемых для обслуживания холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха (ХКВ). В 2024 году общее потребление ГФУ сократилось примерно на 50 процентов, чему способствовали снижение объемов производства ДИ и сокращение спроса на хладагенты. Однако в 2025 году рост импорта смесей хладагентов, в частности R-404A и R-410A, используемых для заправки нового оборудования взамен старых коммерческих систем ХКВ, нивелировал сокращение потребления в результате снижения объемов производства ДИ и сокращения использования других хладагентов.
Доклад об осуществлении страновой программы
Данные о потреблении ГФУ, представленные правительством Кубы в его докладе об осуществлении страновой программы за 2025 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.
Доклад о проверке
В докладе о проверке подтверждается применение правительством системы лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГФУ, а также правильность представленных в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола данных об общем объеме потребления ГФУ за 2024 и 2025 годы, как показано в таблице 1 выше. В ходе проверки также выяснилось, что в рассматриваемый период установленные процедуры соблюдались не в полной мере: некоторые импортеры ввозили ГФУ, не имея соответствующей квоты, тогда как другие превышали выделенные им квоты. Тем не менее общий объем зарегистрированного импорта оставался ниже целевых показателей, установленных для страны в рамках Монреальского протокола.
Проверяющий рекомендовал усилить координацию в целях повышения эффективности обмена информацией и расширения доступа к сведениям о лицензировании, квотировании и импорте ГФУ, усовершенствовать подготовку сотрудников таможенных служб и правоприменительных органов, брокеров и импортеров по процедурам и требованиям в отношении импорта ГФУ, а также пересмотреть и при необходимости обновить перечень ГФУ и смесей, с тем чтобы четко определить соответствующие тарифные коды.
Доклад о ходе реализации первого транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ
Правовая основа
Основными нормативными актами, регулирующими импорт и потребление ГФУ, являются постановление № 253/2021, в котором установлены требования о предварительной регистрации лиц, намеревающихся импортировать ГФУ, и получении ими соответствующего разрешения, а также постановление № 8/2022, в котором определена процедура применения системы квотирования импорта ГФУ. Последнее из них обязывает импортеров иметь лицензию на импорт и устанавливает квоты, выраженные в тоннах эквивалента CO2. Кроме того, в нем определены базовые годы и график поэтапного сокращения ГФУ, прописаны требования к получению квот, предусмотрена 10-процентная резервная квота на случай непредвиденных обстоятельств, которой распоряжается правительство, а также установлены значения потенциала глобального потепления (ПГП) для чистых ГФУ.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
В рамках первого транша были осуществлены следующие мероприятия:
[bookmark: _Hlk149844334]обучение сотрудников таможенных служб, межведомственная координация и повышение осведомленности:
в общей сложности 60 сотрудников таможенных служб и 102 таможенных брокера и импортера прошли обучение по мерам регулирования и сокращения потребления ГФУ в ходе двух семинаров для каждой группы участников, при этом доля женщин составила 46 процентов от общего числа прошедших обучение лиц; 30 государственных служащих (14 женщин и 16 мужчин) приняли участие в трех семинарах, посвященных системе квотирования ГФУ и кодам Гармонизированной системы (ГС); была введена в действие национальная система лицензирования и квотирования ГФУ, а также начата работа по пересмотру реестра импортеров, проводимая в сотрудничестве с таможенными органами, Национальным статистическим управлением и Министерством внешней торговли, в целях включения в него новых микро-, малых и средних предприятий, работающих в данном секторе, и проверки их деятельности;
в целях согласования КПР с национальными инициативами в области охраны окружающей среды и энергетики был проведен национальный вводный семинар, которым были охвачены 40 человек (23 мужчины и 17 женщин), включая ответственных за разработку политики лиц, сотрудников таможенных служб, импортеров и представителей предприятий по обслуживанию ХКВ; в ходе последующего семинара 23 специалиста (8 мужчин и 15 женщин) из Министерства науки, технологии и окружающей среды приняли участие в разработке плана действий по осуществлению КПР на уровне провинций; с целью согласования национальных стратегических планов действий было проведено координационное совещание, на котором собрались 12 высокопоставленных представителей (семь мужчин и пять женщин) из шести учреждений; 35 человек (17 мужчин и 18 женщин) из различных учреждений приняли участие в семинаре, посвященном учету потребностей и роли женщин и мужчин в проектах, связанных с Монреальским протоколом;
в общей сложности 108 инструкторов по ХКВ и мобильным системам кондиционирования воздуха (МКВ) (19 женщин и 89 мужчин) приняли участие в трех информационно-разъяснительных семинарах и курсах по укреплению потенциала, посвященных альтернативам ГФУ, рекуперации и рециркуляции хладагентов (РР), безопасному обращению с углеводородами (УВ), предотвращению утечек, идентификации хладагентов и энергоэффективности; в целях планирования и осуществления мероприятий по укреплению потенциала был проведен ряд рабочих сессий с представителями национального органа по озону (НОО) и учебных заведений; были подготовлены для распространения и использования в рамках кампаний по повышению осведомленности три специальных плаката на следующие темы: альтернативы ГФУ, рекуперация и рециркуляция хладагентов, надлежащие методы обслуживания ХКВ и МКВ, а также повышение энергоэффективности технологий ХКВ;
укрепление технического потенциала для безопасного использования хладагентов с низким ПГП: начата закупка специального оборудования для безопасной работы с УВ для десяти учебных центров; усилена координация деятельности с Национальным управлением по контролю за рациональным использованием энергии посредством проведения двух сессий по планированию и заключения межведомственного соглашения, направленного на согласование целевых показателей КПР с национальными стратегиями в области энергоэффективности; по итогам проведения четырех технических сессий с представителями Министерства образования были утверждены процедуры сертификации компетентности технических специалистов, назначены два центра первичной оценки и начата работа по созданию надежной платформы онлайн-регистрации;
сокращение спроса на ГФУ с высоким ПГП: проведение двух технических семинаров, которыми были охвачены 97 человек, включая 24 женщины, способствовало повышению уровня знаний конечных пользователей об альтернативах хладагентам, обладающих низким ПГП, в том числе о децентрализованных коммерческих холодильных системах, работающих на УВ;
сокращение выбросов ГФУ: начата закупка специального оборудования и наборов инструментов для пяти отобранных мастерских по обслуживанию МКВ, а также 27 установок для рекуперации и рециркуляции хладагентов для крупных конечных пользователей.
Экспериментальный проект по повышению энергоэффективности (решение 91/65)
На своем 96-м совещании Исполнительный комитет утвердил экспериментальный проект, предусматривающий внедрение энергоэффективной холодильной технологии с низким ПГП, а также разработку и обеспечение соблюдения минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭЭ) или эквивалентных нормативных требований для чиллеров в секторе туризма; этот проект должен быть реализован ПРООН к 30 мая 2028 года[footnoteRef:3]. В настоящее время проект находится на начальном этапе реализации. Были получены технические данные от участвующих в проекте конечных пользователей, доработаны и согласованы с бенефициарами технические спецификации оборудования, подлежащего закупке, и начат процесс закупки. [3:  Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/31 и решение 96/47.] 

Осуществление проекта и контроль за его реализацией
3. НОО и ПРООН обеспечивают контроль за осуществлением мероприятий, в том числе отслеживают результаты учебных сессий и курсов, представляют информацию о достигнутом прогрессе и взаимодействуют с заинтересованными сторонами в целях поэтапного сокращения ГФУ. Из 14 545 долл. CША, утвержденных на мероприятия по контролю за реализацией проекта в рамках первого транша, 3 327 долл. США были направлены на покрытие расходов на поездки (3 067 долл. США) и оплату услуг персонала проекта и консультантов (260 долл. США).
Объем выделенных средств
4. По состоянию на октябрь 2026 года из утвержденной на сегодняшний день суммы в 160 000 долл. США было выделено 34 398 долл. США (21,5 процента). Оставшиеся средства в размере 125 602 долл. США будут выделены в 2027 году.
План реализации второго транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ
5. В период с января 2027 года по декабрь 2029 года будут осуществлены следующие мероприятия:
a) обучение сотрудников таможенных служб, межведомственная координация и повышение осведомленности: организация двух учебных семинаров для 50 таможенных брокеров и импортеров и трех учебных семинаров для 60 сотрудников таможенных служб по квотам на ГФУ и обновленным кодам ГС; проведение четырех совещаний (примерно по 20 участников в каждом) с потребителями ГФУ и заинтересованными сторонами сектора МКВ для разъяснения мер по контролю за импортом ГФУ и содействия импорту ХКВ, работающего на хладагентах с нулевым и низким ПГП; проведение одного национального совещания по мониторингу для обзора прогресса в осуществлении КПР; проведение национальных информационно-разъяснительных кампаний по всей стране; обновление и публикация технического руководства по хладагентам с низким ПГП для технических специалистов по ХКВ (19 910 долл. США плюс 18 833 долл. США, оставшихся от предыдущего транша);
b) укрепление технического потенциала для безопасного использования хладагентов с низким ПГП: завершение закупки специального оборудования для безопасной работы с УВ (R-290 и R-600а) и его поставка в десять учебных центров страны; проведение двух технических координационных совещаний с представителями образовательных учреждений, органов по стандартизации и предприятий по обслуживанию ХКВ с целью совершенствования системы сертификации, в том числе посредством внедрения стандарта сертификации и соответствующих механизмов и инструментов; проведение семинаров по укреплению потенциала для ведущих специалистов по оценке политехнического института «Эрманос Гомес» и университета Ориенте, являющихся назначенными центрами по оценке, а также организация двух семинаров для привлечения технических специалистов с целью обеспечить сертификацию не менее 100 таких специалистов к 2029 году (57 650 долл. США плюс 45 000 долл. США, оставшихся от предыдущего транша);
c) сокращение спроса на ГФУ с высоким ПГП: организация двух семинаров для выявления основных конечных пользователей ГФУ, трех семинаров по продвижению альтернативных энергоэффективных технологий, использующих хладагенты с низким ПГП, и трех семинаров по передаче технологий для демонстрации эффективности коммерческой холодильной системы на основе УВ коммерческим пользователям  (22 500 долл. США плюс 7 782 долл. США, оставшихся от предыдущего транша);
d) сокращение выбросов ГФУ: завершение процесса закупки специальных наборов инструментов[footnoteRef:4] и 27 установок для рекуперации и рециркуляции хладагентов и их поставка пяти отобранным мастерским по обслуживанию МКВ и крупным конечным пользователям соответственно; проведение оценки потребностей в оборудовании еще пяти мастерских по обслуживанию МКВ и закупка соответствующего оборудования и наборов инструментов (18 122 долл. США плюс 42 769 долл. США, оставшихся от предыдущего транша); [4:  Включая по меньшей мере один автоматический аппарат для рекуперации/рециркуляции/заправки, манометр, электронный детектор утечек, инфракрасный термометр, комплект фитингов и клапанов для МКВ, пять цилиндров для рекуперации емкостью 30 фунтов, два цилиндра для рекуперации емкостью 123 фунта и два комплекта защитных очков и перчаток.] 

e) [bookmark: _Hlk126916095]контроль за реализацией проекта: привлечение национальных консультантов и осуществление поездок внутри страны для контроля за реализацией проекта (11 818 долл. США плюс 11 218 долл. США, оставшихся от предыдущего транша).
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
[bookmark: _Hlk126916105]Доклад о потреблении ГФУ и результатах проверки
ПРООН сообщила, что НОО принял к сведению рекомендации, содержащиеся в докладе о проверке, и будет выполнять их в координации с соответствующими партнерами в ходе реализации второго транша КПР в рамках мероприятий по совершенствованию механизмов таможенного контроля и обеспечения соблюдения требований. Кроме того, к импортерам, в отношении которых будет установлено несоблюдение требований, регулирующих импорт ГФУ, будут применяться штрафные санкции.
Доклад о ходе реализации первого транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ
Правовая основа
Правительство Кубы выдало квоты на импорт ГФУ[footnoteRef:5] на 2026 и 2027 годы в соответствии с установленными Монреальским протоколом контрольными целевыми показателями. [5:  927 595,80 тонны СО2-экв., распределенных между имеющими соответствующее разрешение импортерами, плюс дополнительная 10-процентная квота на случай непредвиденных обстоятельств.] 

Сектор обслуживания холодильного оборудования
ПРООН пояснила, что с закупкой оборудования возникли задержки из-за трудностей с привлечением международных поставщиков и завершением необходимых закупочных, финансовых и административных процедур. НОО и ПРООН изучают альтернативные варианты осуществления закупок для продвижения вперед в этой области; соответствующий тендерный процесс был начат в октябре 2026 года.
План реализации второго транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ
Секретариат запросил разъяснения относительно того, каким образом будет обеспечиваться координация между ПРООН и НОО в вопросах закупки оборудования и инструментов, а также каким образом будет обеспечиваться эффективное использование оборудования в рамках второго транша КПР и этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). ПРООН пояснила, что закупка оборудования будет осуществляться на основе отдельных перечней, подготовленных в консультации с бенефициарами, при этом каждая единица оборудования будет закреплена за конкретным проектом и учреждением-бенефициаром. Контроль за реализацией обоих проектов будет обеспечиваться НОО и страновым отделением ПРООН с целью предотвращения дублирования мероприятий и закупок оборудования, а НОО будет отслеживать использование оборудования и инструментов. ПРООН также отметила, что предоставленное оборудование будет способствовать сокращению потребления первичных ГФУ и внедрению надлежащих методов работы с холодильным оборудованием. Кроме того, демонстрация преимуществ рекуперации хладагентов и связанной с этим экономии средств, как ожидается, будет стимулировать другие мастерские к приобретению аналогичного оборудования и применению подобной практики.
Софинансирование
6. Страна обеспечила софинансирование в натуральной форме, предоставив юридическую и информационную поддержку, офисные помещения для группы по управлению проектом, учебные аудитории, лабораторную инфраструктуру, преподавательские кадры и коммунальные услуги.
Осуществление гендерной политики
В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) принцип равенства женщин и мужчин учитывается в процессе осуществления КПР посредством проведения мероприятий, направленных на содействие вовлечению женщин, подготовки публикаций с учетом гендерных аспектов и сбора данных в разбивке по полу. Представленность женщин в технических секторах остается более низкой, однако в сквозных областях, таких как таможенное и правовое регулирование, она сопоставима с уровнем участия мужчин или даже превышает его.
Устойчивость поэтапного сокращения ГФУ и оценка рисков
Куба приступила к реализации первого транша КПР и заложила институциональную основу для продолжения деятельности по продвижению хладагентов с нулевым и низким ПГП и сокращению спроса на ГФУ. Устойчивость результатов сокращения ГФУ обеспечивается благодаря применению системы квот на ГФУ и усовершенствованных механизмов таможенного контроля и обеспечения соблюдения требований, продолжению сотрудничества между национальными учреждениями, включая дальнейшие усилия по укреплению взаимодействия между субъектами системы лицензирования и квотирования, а также проведению мероприятий по повышению осведомленности, ориентированных на ключевые заинтересованные стороны. Ожидается, что дальнейшее обучение сотрудников таможенных служб и других работников правоприменительных органов будет и далее способствовать эффективному осуществлению мер по контролю за импортом ГФУ.
В результате сотрудничества с Министерством образования в вопросах сертификации технических специалистов по ХКВ были утверждены процедуры сертификации компетентности технических специалистов, назначены два центра первичной оценки и начата работа по созданию надежной платформы онлайн-регистрации. Устойчивость учебной деятельности будет зависеть от способности местных учреждений продолжать обеспечивать подготовку кадров после завершения КПР. Обновление знаний и навыков инструкторов по ХКВ в области безопасного обращения с альтернативными хладагентами с низким ПГП наряду с предоставлением оборудования и инструментов учебным заведениям призвано укрепить национальный технический потенциал и снизить риски, связанные с использованием небезопасных методов обслуживания, особенно при работе с легковоспламеняющимися альтернативными хладагентами.
Основные риски для реализации плана связаны с геополитической нестабильностью, ограниченным числом поставщиков, задержками в закупках и поставках, а также с ростом затрат на оборудование. К мерам по снижению рисков относятся заблаговременное начало закупочных процедур, изучение возможностей привлечения альтернативных поставщиков и пересмотр технических спецификаций с целью выявления экономически эффективного оборудования, соответствующего требуемым техническим стандартам и нормам безопасности.
Заключение
7. Как подтверждается в докладе о проверке, в течение отчетного периода потребление ГФУ на Кубе было ниже максимально допустимого уровня, установленного в Соглашении, и контрольных целевых показателей, предусмотренных Монреальским протоколом. Рекомендации, содержащиеся в докладе о проверке, будут выполнены в ходе реализации второго транша. Уровень выплат по средствам, утвержденным в рамках первого транша, превысил 20 процентов. Несмотря на задержки с закупкой оборудования, был достигнут значительный прогресс в реализации первого транша. В рамках второго транша страна продолжит и активизирует осуществление стратегии КПР, в том числе путем продвижения хладагентов с низким ПГП и укрепления технического потенциала для их безопасного использования в системах ХКВ, осуществления мер по сокращению спроса на ГФУ и выбросов ГФУ на протяжении всего их жизненного цикла, а также реализации инициатив по повышению энергоэффективности ХКВ. В связи с этим секретариат рекомендует утвердить второй транш КПР для Кубы. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ
8. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе реализации первого транша этапа I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) для Кубы, а также рекомендует утвердить в общем порядке второй транш этапа I КПР для Кубы и соответствующий план реализации транша на 2026–2029 годы с объемом финансирования, указанным в таблице ниже. 
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