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INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

El presente informe refundido resume los avances logrados y la información financiera aportada a la Secretaría por los organismos bilaterales y de ejecución[footnoteRef:2] al 31 de diciembre de 2022 en sus respectivos informes de avances[footnoteRef:3].  [2:  Informaron sobre la marcha de sus actividades: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19).]  [3:  El Comité Ejecutivo solicitó información detallada sobre cada proyecto, con copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23).  La base de datos para los informes refundidos sobre la marcha de las actividades se presenta en el portal de la 95ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.] 

El informe refundido y los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución abarcan la totalidad de las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal.  Dado que los proyectos y actividades relativas a los HFC se financian con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o bien a las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali[footnoteRef:4], se informa de dichos proyectos por separado, según el origen del financiamiento.  El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se expresan en toneladas de CO2 equivalente[footnoteRef:5].  [4:  En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó y agradeció las contribuciones adicionales anunciadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, destacando que éstas tendrían carácter extraordinario y no sustituirían a las contribuciones de los donantes.  Las partes contribuyentes fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.]  [5:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 95ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

Análisis efectuado por la Secretaría

La Secretaría examinó por separado cada informe anual sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución.  Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, entre ellos firma de los acuerdos, fecha del primer desembolso, estado de la compra e instalación de equipos, estado de los servicios proporcionados, incluyendo capacitación de técnicos en refrigeración y personal de aduanas, nivel de desembolso de los fondos aprobados, cierre operativo y financiero del proyecto y reintegro de los saldos remanentes. 
Dicho análisis evidenció algunos reparos, entre ellos acuerdos sin firmar debido a retrasos en las aprobaciones administrativas; casos en los que no existía un responsable nacional del ozono; falta de informes de sobre los avances financieros; retrasos en el proceso de adquisición debido principalmente a problemas en la cadena de suministro; falta de disponibilidad de tecnologías alternativas en los mercados locales; y problemas relacionados con la seguridad a nivel nacional. Todos los proyectos con reparos mostraban bajas tasas de desembolso de fondos y/o requirieron prorrogar la fecha de término prevista. 
La Secretaría también mantuvo varios intercambios con cada organismo bilateral y de ejecución sobre proyectos y actividades con cuestiones pendientes, en los que varias de las cuestiones se resolvieron satisfactoriamente. En el caso de los proyectos y actividades en los que no pudieron resolverse los problemas, las recomendaciones propuestas para su consideración por el Comité Ejecutivo se debatieron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución pertinentes. Los proyectos y actividades para los que se ha solicitado una prórroga de las fechas de finalización se consideran en los documentos principales, mientras que las listas de proyectos[footnoteRef:6] con cuestiones pendientes figuran en el anexo III de cada informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución. Estas recomendaciones serán discutidas en la 95ª reunión durante las deliberaciones acerca del informe de avance presentado por cada organismo. [6:  Excluye aquellos tratados en las propuestas de proyecto, en los informes sobre proyectos con requisitos específicos de información (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 y UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21), o en el informe sobre demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24).] 

Conforme lo dispone la decisión 84/45 c), la Secretaría detalló los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución.  Las recomendaciones de la Secretaría constan en el anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos.
Este documento consta de las siguientes secciones:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.  Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2023 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del anexo F (HFC).  También contiene un análisis del estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:7] a escala nacional y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con reparos que el Comité Ejecutivo deberá considerar.  [7:  Los proyectos en curso son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2023. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.] 

II.	Proyectos sobre sustancias del anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.
III.	Observaciones de la Secretaría.
IV.	Recomendación.

Los informes de avance de los organismos bilaterales o de ejecución no presentan cuestiones relativas a políticas a seguir a la consideración del Comité Ejecutivo.  El análisis de los informes de avance hecho por la Secretaría tampoco evidenció inquietudes de esta naturaleza. 
I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances logrados en la ejecución de proyectos en el año 2023 y acumulados desde 1991 a la fecha

Como se muestra en El Cuadro 1, al 31 de diciembre de 203 el Comité Ejecutivo había aprobado 4 080 millones de $EUA en proyectos de organismos bilaterales y de ejecución, cifra consistente en 3 650 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 430,17 millones de $EUA para gastos de apoyo a los organismos.  
Cuadro 1. Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2023 ($EUA)
	Sector
	PNUD
	PNUMA
	ONUDI
	Banco Mundial
	Bilateral
	Total

	Aerosoles
	26 054 837
	882 689
	34 397 921
	22 984 030
	2 051 914
	86 371 391

	Destrucción
	4 156 279
	950 040
	5 005 540
	500 000
	1 866 282
	12 478 141

	Eficiencia energética
	280 000
	1 292 000
	2 976 620
	60 000
	843 745
	5 452 365

	Espumas
	173 220 713
	0
	88 536 237
	136 059 064
	8 093 730
	405 909 744

	Halones
	4 996 973
	767 640
	1 780 369
	70 221 038
	6 147 361
	83 913 381

	Plan de reducción de HFC
	9 494 076
	7 498 715
	14 014 915
	5 585 704
	774 000
	37 367 410

	Fumigantes
	20 081 241
	2 614 366
	78 028 741
	5 837 887
	18 226 925
	124 789 159

	Sectores múltiples
	0
	0
	139 440
	2 341 168
	0
	2 480 608

	Otros
	0
	0
	11 317 246
	5 059 360
	0
	16 376 606

	Plan de eliminación
	408 275 770
	79 498 943
	401 924 677
	222 655 585
	76 082 047
	1 188 437 022

	Agente de procesos
	1 286 923
	0
	6 337 359
	114 342 497
	0
	121 966 779

	Producción
	1 056 000
	0
	50 638 105
	400 943 496
	10 000 000
	462 637 601

	Refrigeración
	139 759 577
	13 856 016
	182 196 588
	180 259 970
	40 910 116
	556 982 267

	Diversos
	76 382 273
	304 266 763
	24 058 832
	29 413 466
	4 759 718
	438 881 051

	Disolventes
	63 699 997
	198 860
	23 247 443
	10 237 394
	2 512 738
	99 896 432

	Esterilizantes
	417 628
	0
	0
	661 227
	0
	1 078 855

	Subtotal
	929 162 287
	411 826 032
	924 600 031
	1 207 161 885
	172 268 576
	3 645 018 812

	Gastos de apoyo al organismo
	128 988 679
	33 545 445
	123 185 415
	127 723 299
	16 730 516
	430 173 354

	Total
	1 058 150 966
	445 371 477
	1 047 785 446
	1 334 885 184
	188 999 093
	4 075 192 166



En 2023 se aprobaron 354 nuevos proyectos y actividades. Se espera que este nivel de financiación dé lugar a la eliminación de 481 255 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y de 4 246 tm (8 446 038 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2023. 
El Cuadro 2 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2023. El anexo II presenta información analítica desde 1991.
Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo a 31 de diciembre de 2023
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminado
	% terminado
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	% desembolsado

	Programa de país
	165
	165
	100
	7 266 559
	7 266 559
	0
	100

	Demostración
	146
	134
	92
	63 858 148
	60 881 838
	2 976 310
	95

	Fortalecimiento institucional
	1 462
	1 320
	90
	186 598 928
	158 762 674
	27 836 253
	85

	Inversión
	3 349
	3 063
	91
	2 849 038 351
	2 676 944 051
	172 094 301
	94

	Preparación de proyectos
	1 994
	1 785
	90
	109 210 730
	94 508 766
	14 701 964
	87

	Asistencia técnica
	2 077
	1 867
	90
	403 239 332
	365 923 409
	37 315 923
	91

	Capacitación 
	324
	324
	100
	25 806 763
	25 806 763
	0
	100

	Total
	9 517
	8 658
	91
	3 645 018 812
	3 390 094 061
	254 924 751
	93


*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución en 2023 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2023 se resume de la siguiente manera: 
Eliminación[footnoteRef:8]:En 2023 se eliminaron 724[footnoteRef:9] toneladas PAO de SAO y se aprobó la eliminación de otras 1 395 toneladas PAO de consumo de SAO y 3 861 tm (7 809 960 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1991, se habían eliminado 498 607 toneladas PAO, de un total previsto de 481 255 toneladas PAO de consumo y producción de SAO, y se habían eliminado 213,3 tm (305 336 toneladas de CO2 equivalente), de un total previsto de 4 246 tm (8 446 038 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC de los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); [8:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas tm y en toneladas de CO2 equivalente.]  [9:  No hubo eliminación en los proyectos relacionados con los HFC en 2023.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2023 se desembolsaron 827,4 millones de $EUA y se previó el desembolso de 102,3 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2022, lo que representa una tasa de desembolso de 81 % del valor previsto. En cuanto al total acumulado, del total de 3 650 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado 3 390 millones de $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 93 %. En 2023 se aprobaron 112,09 millones $EUA para ejecución;
Rentabilidad (en PAO):[footnoteRef:10] Desde 1991, la eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión aprobados, que facilitaron la reducción permanente del consumo fue de 8,64$ EUA/kg. La eficacia en función de los costos en el sector de la producción fue de 4,56 $EUA/kg. La eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 5,32 $EUA/kg en el caso de los proyectos terminados y de 15,79 $EUA/kg en el caso de los proyectos en curso[footnoteRef:11]; [10:  Incluyendo 4 246 tm de proyectos relacionados con HFC. La eficacia en función de los costos en CO2 equivalente no se incluye debido al número limitado de proyectos aprobados.]  [11:  El mayor valor de la rentabilidad de los proyectos en curso se debe en gran medida a los menores valores PAO de los HCFC, pero también a los medios de asignación de la eliminación por parte de los organismos. La eficacia en función de los costos para acuerdos plurianuales del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) es de 56,53 $EUA/kg PAO; para la etapa I del PGEH es de 23,93 $EUA/kg PAO y para la etapa II del PGEH es de 4,16 $EUA/kg PAO. ] 

Número de proyectos terminados: En 2023 se terminaron 263 proyectos. Desde 1991, se completaron 8 658 proyectos de los 9 517 (excluidos los proyectos cerrados o transferidos) financiados por el Fondo Multilateral, lo que representa un índice de terminación del 91 %;
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2023 lo fueron en un promedio de 50 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de terminación de los proyectos de inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 14 meses después de su aprobación;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2023 lo fueron en un promedio de 38 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de su aprobación; 
Preparación de proyectos: De las 1 994 actividades de preparación de proyectos, aprobadas a fines de 2023, se han terminado 1 785, y quedan 209 actividades en curso. En 2023 se aprobaron 89 actividades de preparación de proyectos y se completaron 60;
Demoras en la ejecución: A finales de 2023 se estaban ejecutando un total de 859 proyectos, con una demora media de tres meses. Ciento catorce de estos proyectos están clasificados como "proyectos con retrasos en la ejecución”[footnoteRef:12] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos ya que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y [12:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). De conformidad con la decisión 84/45(c), los componentes de proyectos plurianuales están sujetos a un procedimiento de anulación.] 

Acuerdos plurianuales: En 2023, se estaban aplicando un plan de gestión de eliminación de la producción de los HCFC (PGEPH), 141 acuerdos plurianuales para PGEH, 24 acuerdos plurianuales para el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) y dos acuerdos plurianuales para el control y la eliminación de las emisiones de HFC-23.  Desde 1991 se han aprobado 480 acuerdos plurianuales y se han terminado otros 312, lo cual supone una tasa de terminación del 65 %. El anexo IV resume la financiación total aprobada y desembolsada para las actividades de los PGEH a nivel nacional.
El Cuadro 3 resume los progresos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991. 
Cuadro 3: Avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991 a la fecha 
	Eliminación conseguida
	Desembolsos ($EUA)
	Promedio
Rentabilidad ($EUA/kg)
	Número 
de proyectos     
	Diligencia en la entrega (meses)
	Demora media de los proyectos (meses)
	Número de acuerdos plurianuales

	Ton. PAO
	Ton. CO2 eq.
	
	Consumo

	Producción

	Aprobado
	Terminado
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobado
	Terminado

	498 607
	 305 336
	3 390 094 061
	8,64
	4,56
	9 517
	8 658
	38
	38
	3
	480
	312



Proyectos relacionados con los HFC
A 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 292 proyectos relacionados con los HFC (incluidos 11 proyectos de demostración, 57 proyectos de inversión, 175 actividades de preparación de proyectos y 49 proyectos de asistencia técnica) con cargo a contribuciones ordinarias por valor de 51 973 252 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En El cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los apartados 9 a 13 ya se han incluido los datos respectivos. 
Cuadro 4. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones regulares
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desem-bolsado (%)

	Demostración
	11
	0
	0
	2 532 365
	0
	2 532 365
	0

	Inversión**
	57
	4
	7
	26 557 678
	6 407 176
	20 150 502
	24

	Preparación de proyectos
	175
	41
	23
	17 559 510
	6 982 025
	10 577 484
	40

	Asistencia técnica 
	49
	29
	59
	5 323 699
	3 030 169
	2 293 530
	57

	Total
	292
	74
	25
	51 973 252
	16 419 371
	35 553 881
	32


* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo. 
** Se habían eliminado 213,3 tm (305 336 toneladas de CO2 equivalente) de 4 246 tm (8 446 038 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.
A finales de 2023, de los 292 proyectos, se habían completado cuatro proyectos de inversión, 41 actividades de preparación de proyectos y 29 proyectos de asistencia técnica para actividades de capacitación. De los 20 proyectos de asistencia técnica en curso que quedan, uno es para actividades de capacitación, para el que se aprobó la ampliación de la fecha de finalización y que se espera que concluya en 2024. Se espera que los 19 proyectos de asistencia técnica restantes en curso finalicen en 2024 y 2026. También se espera que los 53 proyectos de inversión restantes en curso finalicen entre 2024 y 2026. De las 134 actividades de preparación de proyectos en curso, 126 corresponden a PAK y se espera que concluyan entre 2024 y 2025; 5 corresponden a proyectos piloto sobre eficiencia energética según la decisión 91/65 y se espera que concluyan en 2025; 2 corresponden a proyectos de inversión en PAK y 1 a un proyecto de demostración de HFC, y se espera que concluyan en 2024 y 2025. Asimismo se espera que los 11 proyectos de demostración en curso finalicen en 2025 y 2026.
De la financiación total acumulada aprobada de 51 973 252 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado 16 419 371 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 32 %.
El anexo III ofrece información sobre todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de financiación, a nivel de país, indicando el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias de HFC.
I.2 Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2023

Sobre la base de las fechas de terminación previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2022 y los resultados comunicados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2023, los organismos bilaterales y de ejecución completaron el 57 % de los proyectos que habían previsto terminar en 2023. De los 508 proyectos en curso (excluidos los proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos), 125 han revisado sus fechas previstas de finalización desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2022. 
Los organismos bilaterales y de ejecución alcanzaron una tasa global de desembolso del 81 % en 2023. Por países y regiones, 59 países (incluidas las regiones) tenían una tasa de desembolso superior al 85 %, mientras que 44 países tenían una tasa de desembolso inferior al 50 %. 
En total, se pide a los organismos bilaterales y de ejecución que informen, en la 96ª reunión, sobre 114 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 11 tramos en curso de acuerdos plurianuales, renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y preparación de PGEH, recomendados para informes de situación.
En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de ejecución, entre otras cosas, que facilitaran información actualizada, antes de la última reunión de cada año, sobre los países para los que no se hubieran presentado solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional durante dos años (decisión 82/11 c) ii)). En su 91ª reunión, el Comité decidió ampliar la duración de las etapas de ejecución de la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional de los dos años actuales a tres años para las propuestas de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional presentadas a partir de la 92ª reunión (decisión 91/63 e)). En vista de ello, el plazo mencionado en la decisión 82/11 c) ii) también podría ampliarse de dos a tres años. Este cambio ayudará a mantener la continuidad en la supervisión de la presentación periódica de propuestas de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional por parte de los países del artículo 5. 
El Comité Ejecutivo podría considerar la posibilidad de solicitar a los organismos bilaterales y de ejecución que, antes de la última reunión de cada año, proporcionen información actualizada sobre los países para los que no se hayan presentado solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional durante tres años, en lugar de los dos años especificados en la decisión 82/11 c) ii). 
II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales
Al 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 22,75 millones de $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 5. Situación de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2023
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobados
	Desembolsados
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	6
	6
	100
	8 396 417
	8 153 068
	243 349
	97

	Preparación de proyectos
	10
	10
	100
	214 781
	214 780
	1
	100

	Asistencia técnica 
	128
	128
	100
	14 140 333
	13 843 589
	296 744
	98

	Total
	144
	144
	100
	22 751 531
	22 211 436
	540 095
	[bookmark: _Hlk179116514]98


*Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos. 
** Se habían eliminado 678,8 tm (970 373 toneladas de CO2 equivalente) de 775,4  tm (1 108 442 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.

Los 144 proyectos aprobados a finales de 2023 se han completado. 
En cuanto al total acumulado, del total de 22 751 531 $EUA aprobados para su desembolso (con exclusión de los costos de apoyo), se habían desembolsado 22 211 436 $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 98 %. 
Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales de apoyo inmediato a la eliminación de los HFC se han completado y los saldos remanentes se devolverán a la Secretaría, ésta dejará de informar sobre dichos proyectos en el futuro informe anual y sobre los avances financieros.
III.	Comentarios de la Secretaría
La Secretaría señaló que, debido a cuestiones operativas, algunos de los proyectos y tramos de los PGEH se habían retrasado. De conformidad con la decisión 82/11 b), el Comité Ejecutivo debe aprobar la prórroga de estos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2025. Las recomendaciones de prórroga de las fechas de terminación de los PGEH para Tailandia (Banco Mundial) y Sudán (ONUDI), y la cancelación de la etapa I del PGEH para Haití (PNUMA) se abordan, según proceda, en los informes sobre la marcha de las actividades de los respectivos organismos de ejecución. 
Los organismos han seguido facilitando información sobre las medidas específicas adoptadas para hacer frente a las demoras en la ejecución de las actividades, incluido el análisis de las causas profundas pertinentes e información sobre el modo de evitar que vuelvan a producirse. Al igual que en el informe sobre la marcha de las actividades de 2022, los principales problemas identificados son las demoras en la adquisición y distribución de equipos, debido principalmente a la naturaleza técnica especializada de los mismos; la lentitud en la adopción por parte del mercado de tecnologías de bajo potencial de calentamiento de la atmósfera (PCA); los cambios estructurales en el Gobierno, incluidos los cambios en la dependencia nacional del ozono (NOU); la situación política y de seguridad; y las demoras en la presentación de informes debido a la falta de capacidad de la NOU. Las principales medidas adoptadas por los organismos incluyen la definición de procedimientos para la adquisición oportuna de equipos a través de acuerdos a largo plazo con proveedores cualificados; para promover la adopción de tecnologías alternativas de bajo PCA, una estrecha coordinación con la NOU y la industria y la aplicación de programas específicos, y la eliminación de los obstáculos técnicos y operativos a través de actividades de proyectos; una estrecha coordinación con los gobiernos, incluidas las consultas durante la red y otras reuniones sobre cuestiones específicas a nivel nacional y la definición de planes de acción para abordar cuestiones administrativas; y la formación y capacitación del personal de la NOU y la participación del personal directivo superior de los gobiernos en aspectos relacionados con la supervisión del progreso operativo y la presentación de informes. En su 93ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un aumento del apoyo financiero proporcionado a los organismos de ejecución para reforzar su capacidad de proporcionar asistencia técnica y política a los países del artículo 5 durante el trienio 2024-2026 (decisión 93/95). Se espera que este aumento permita una ejecución más eficaz de diversas actividades, en particular para los países de bajo consumo. 
Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:13] [13:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).] 


A nivel tanto interno como de proyectos y de NOU, cada agencia ha adoptado medidas destinadas a hacer realidad la política operativa de integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral. Estas medidas apuntan principalmente a tareas de sensibilización y extensión hacia las NOU y otras contrapartes sobre la política de integración y las medidas necesarias para lograr un mejor equilibrio de género en los proyectos. Los organismos colaboran estrechamente con las contrapartes y unidades de proyecto nacionales a fin de asegurar una adecuada comprensión de la política de integración de género, de que las actividades fomenten la participación de la mujer a todo nivel (como asesoras, gestoras de proyectos o pasantes), que se trabaje con las partes intervinientes en el acopio de datos desglosados por género y que se adopten e implementen medidas para enfrentar los desafíos que plantea la implementación de la política de género.  En las reuniones de las redes regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento, el PNUMA realiza además sesiones orientadas a promover la política de integración de género y las medidas que deben adoptarse para su efectiva implementación.
IV.	Recomendación

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
Tomar nota de lo siguiente: 
El informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2023 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14; 
Con satisfacción, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar las actividades realizadas durante el año 2023;  
Que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 96ª reunión sobre 114 proyectos con demoras en la ejecución y 11 proyectos en curso sobre los cuales se recomienda solicitar informes de situación adicionales, según se indica en el anexo III del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo; y
Solicitar a los organismos bilaterales y de ejecución que, antes de la última reunión de cada año, proporcionen información actualizada sobre los países para los que no se hayan presentado solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional durante tres años, en lugar de los dos años especificados en la decisión 82/11 c) ii).
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR PAÍS,  
AÑO 2023

1. El Cuadro 1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2023 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos. 
Cuadro 1. Estado de la ejecución de los proyectos, año 2023
	País
	Eliminación (ton. PAO)
	Eliminación (ton. CO2 eq.)*
	Desembolso proyectado ($EUA)
	Desembolso real ($EUA)
	Desembolso frente a lo previsto (%)
	Proyectos previstos terminados (%)**

	Afganistán
	0,0
	0
	283 939
	17 415
	6
	0

	Albania
	0,0
	0
	179 796
	308 391
	172
	100

	Argelia
	0,0
	0
	165 316
	81 725
	49
	 

	Angola
	0,0
	0
	530 404
	257 437
	49
	0

	Antigua y Barbuda
	0,0
	0
	36 000
	25 000
	69
	0

	Argentina
	18,0
	0
	949 837
	1 260 563
	133
	17

	Armenia
	0,0
	0
	91 783
	167 984
	183
	50

	Bahamas
	0,0
	0
	185 575
	141 011
	76
	100

	Baréin
	0,0
	0
	166 576
	289 743
	174
	 

	Bangladesh
	1,8
	0
	1 664 104
	1 125 397
	68
	67

	Barbados
	0,0
	0
	212 587
	61 586
	29
	100

	Belice
	0,0
	0
	141 285
	144 880
	103
	100

	Benín
	1,6
	0
	140 550
	150 358
	107
	100

	Bhután
	0,0
	0
	79 413
	29 735
	37
	0

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0,2
	0
	171 970
	141 480
	82
	50

	Bosnia y Herzegovina
	0,3
	0
	133 012
	124 900
	94
	 

	Botsuana
	1,3
	0
	476 095
	184 491
	39
	71

	Brasil
	0,0
	0
	3 845 830
	1 468 793
	38
	50

	Brunei Darussalam
	0,0
	0
	169 179
	80 663
	48
	0

	Burkina Faso
	0,5
	0
	82 068
	52 057
	63
	75

	Burundi
	0,0
	0
	51 600
	87 209
	169
	100

	Cabo Verde
	0,0
	0
	146 300
	2 845
	2
	 

	Camboya
	0,0
	0
	190 740
	220 589
	116
	100

	Camerún
	7,2
	0
	332 161
	514 723
	155
	100

	Chad
	1,0
	0
	137 350
	160 562
	117
	 

	Chile
	1,0
	0
	988 503
	1 096 005
	111
	100

	China
	447,4
	0
	31 506 448
	22 411 405
	71
	70

	Colombia
	0,0
	0
	1 253 274
	798 270
	64
	75

	Comoras
	0,0
	0
	73 089
	7 438
	10
	50

	Congo
	0,0
	0
	73 782
	55 597
	75
	67

	Islas Cook
	0,0
	0
	125 123
	37 002
	30
	0

	Costa Rica
	0,0
	0
	442 376
	242 924
	55
	 

	Côte d'Ivoire
	0,0
	0
	459 654
	419 963
	91
	100

	Cuba
	0,0
	0
	361 705
	334 474
	92
	0

	República Popular Democrática de Corea
	0,0
	0
	3
	0
	6
	0

	República Democrática del Congo
	0,0
	0
	162 212
	9 874
	6
	 

	Djibouti
	0,0
	0
	83 850
	20 905
	25
	0

	Dominica
	0,0
	0
	171 814
	105 895
	62
	0

	República Dominicana
	0,0
	0
	326 151
	385 326
	118
	100

	Ecuador
	0,0
	0
	259 000
	360 060
	139
	100

	Egipto
	13,3
	0
	3 061 953
	3 353 252
	110
	40

	El Salvador
	0,0
	0
	320 600
	118 507
	37
	 

	Guinea Ecuatorial
	0,0
	0
	92 404
	0
	0
	50

	Eritrea
	0,0
	0
	90 000
	63 759
	71
	100

	Eswatini (Reino de)
	0,0
	0
	173 391
	136 450
	79
	100

	Etiopía
	0,0
	0
	223 605
	101 315
	45
	 

	Fiji
	0,0
	0
	320 879
	123 410
	38
	33

	Gabón
	0,0
	0
	144 161
	76 949
	53
	67

	Gambia
	0,0
	0
	226 852
	167 971
	74
	50

	Georgia
	0,0
	0
	113 085
	101 666
	90
	 

	Ghana
	5,0
	0
	549 176
	730 806
	133
	100

	Granada
	0,0
	0
	140 555
	28 860
	21
	25

	Guatemala
	0,0
	0
	139 972
	142 427
	102
	67

	Guinea
	0,0
	0
	106 028
	71 600
	68
	100

	Guinea Bissau
	0,0
	0
	91 922
	42 520
	46
	50

	Guyana
	0,0
	0
	119 986
	73 977
	62
	50

	Haití
	0,0
	0
	97 751
	58 570
	60
	 

	Honduras
	0,3
	0
	183 438
	182 410
	99
	100

	India
	0,0
	0
	7 092 007
	3 536 338
	50
	30

	Indonesia
	0,0
	0
	2 302 612
	1 534 842
	67
	100

	Irán (República Islámica del)
	5,5
	0
	1 857 726
	1 237 024
	67
	21

	Iraq
	0,0
	0
	203 663
	409 374
	201
	100

	Jamaica
	0,0
	0
	145 401
	30 433
	21
	 

	Jordania
	5,5
	0
	1 559 103
	610 397
	39
	22

	Kenia
	0,0
	0
	233 343
	174 076
	75
	 

	Kiribati
	0,0
	0
	181 084
	35 091
	19
	50

	Kuwait
	3,0
	0
	2 153 680
	1 909 627
	89
	100

	Kirguistán
	0,0
	0
	156 818
	148 965
	95
	100

	República Popular Democrática de Lao
	0,0
	0
	316 128
	260 227
	82
	29

	Líbano
	0,0
	0
	295 458
	332 398
	113
	40

	Lesotho
	0,0
	0
	150 509
	176 864
	118
	0

	Liberia
	0,0
	0
	148 083
	121 751
	82
	50

	Libia
	1,2
	0
	267 551
	232 974
	87
	100

	Madagascar
	0,0
	0
	54 101
	53 726
	99
	 

	Malawi
	0,2
	0
	166 312
	308 311
	185
	67

	Malasia
	5,0
	0
	1 117 144
	1 052 559
	94
	83

	Maldivas
	0,0
	0
	120 124
	46 476
	39
	0

	Malí
	0,0
	0
	20 728
	15 150
	73
	0

	Islas Marshall
	0,0
	0
	129 603
	44 553
	34
	0

	Mauritania
	0,0
	0
	115 350
	120 810
	105
	 

	Mauricio
	0,0
	0
	227 800
	203 363
	89
	33

	México
	22,5
	0
	1 644 064
	2 973 216
	181
	100

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,0
	0
	145 008
	55 471
	38
	0

	Mongolia
	0,0
	0
	149 983
	148 657
	99
	25

	Montenegro
	0,2
	0
	190 252
	189 424
	100
	100

	Marruecos
	0,0
	0
	179 000
	104 637
	58
	 

	Mozambique
	1,2
	0
	232 604
	78 798
	34
	67

	Myanmar
	0,0
	0
	127 172
	33 256
	26
	0

	Namibia
	0,0
	0
	181 157
	56 386
	31
	0

	Nauru
	0,0
	0
	90 270
	2 660
	3
	0

	Nepal
	0,0
	0
	206 770
	60 955
	29
	0

	Nicaragua
	0,1
	0
	233 983
	302 307
	129
	100

	Níger
	0,7
	0
	201 250
	217 737
	108
	 

	Nigeria
	35,4
	0
	1 046 802
	1 147 681
	110
	100

	Niue
	0,0
	0
	51 585
	0
	0
	50

	Macedonia del Norte
	0,4
	0
	140 000
	261 616
	187
	100

	Omán
	2,4
	0
	162 052
	224 134
	138
	100

	Pakistán
	2,8
	0
	1 036 954
	1 489 841
	144
	60

	Palau
	0,0
	0
	131 715
	43 525
	33
	50

	Panamá
	0,0
	0
	329 546
	333 493
	101
	 

	Papúa Nueva Guinea
	0,0
	0
	16 805
	44 276
	263
	100

	Paraguay
	0,0
	0
	258 212
	227 450
	88
	0

	Perú
	3,0
	0
	595 343
	213 188
	36
	100

	Filipinas
	0,0
	0
	551 329
	428 134
	78
	100

	Qatar
	0,0
	0
	138 697
	92 346
	67
	 

	República de Moldova
	0,0
	0
	113 953
	85 085
	75
	100

	Ruanda
	0,0
	0
	206 100
	155 420
	75
	40

	San Cristóbal y Nieves
	0,0
	0
	88 084
	28 887
	33
	33

	Santa Lucía
	0,0
	0
	182 891
	139 599
	76
	100

	San Vicente y las Granadinas
	0,0
	0
	158 264
	80 484
	51
	33

	Samoa
	0,0
	0
	133 360
	54 736
	41
	50

	Santo Tomé y Príncipe
	0,0
	0
	114 508
	90 828
	79
	67

	Arabia Saudita
	0,0
	0
	241 724
	156 939
	65
	100

	Senegal
	0,0
	0
	295 895
	174 685
	59
	50

	Serbia
	0,5
	0
	121 283
	71 429
	59
	67

	Seychelles
	0,0
	0
	144 905
	94 211
	65
	100

	Sierra Leona
	0,0
	0
	224 895
	62 759
	28
	100

	Islas Salomón
	0,0
	0
	168 914
	25 011
	15
	0

	Somalia
	0,0
	0
	135 850
	152 469
	112
	67

	Sudáfrica
	5,1
	0
	386 001
	620 767
	161
	80

	Sudán del Sur
	0,0
	0
	100 675
	127
	0
	100

	Sri Lanka
	0,0
	0
	516 967
	292 538
	57
	0

	Sudán
	0,0
	0
	172 153
	119 149
	69
	0

	Suriname
	0,0
	0
	60 837
	45 350
	75
	50

	República Árabe Siria
	0,0
	0
	490 707
	284 338
	58
	25

	Tailandia
	0,0
	0
	867 004
	1 070 787
	124
	25

	Timor Oriental
	0,0
	0
	104 884
	147 279
	140
	100

	Togo
	0,0
	0
	101 651
	123 888
	122
	 

	Tonga
	0,0
	0
	123 206
	0
	0
	50

	Trinidad y Tobago
	0,0
	0
	384 918
	234 909
	61
	100

	Túnez
	0,0
	0
	163 000
	249 069
	153
	33

	Turquía
	0,0
	0
	717 000
	2 087 774
	291
	100

	Turkmenistán
	0,0
	0
	282 369
	347 197
	123
	100

	Tuvalu
	0,0
	0
	75 929
	6 304
	8
	50

	Uganda
	0,0
	0
	164 250
	171 712
	105
	50

	Tanzanía, República Unida de
	0,0
	0
	173 850
	53 110
	31
	0

	Uruguay
	0,0
	0
	616 829
	277 813
	45
	100

	Vanuatu
	0,0
	0
	159 361
	61 022
	38
	0

	Venezuela (República Bolivariana de)
	1,0
	0
	154 255
	358 803
	233
	100

	Vietnam
	129,1
	0
	2 850 847
	3 898 908
	137
	100

	Yemen
	0,0
	0
	101 999
	169 985
	167
	100

	Zambia
	0,4
	0
	224 100
	270 730
	121
	50

	Zimbabue
	0,0
	0
	491 802
	571 153
	116
	67

	Región: ASP
	0,0
	0
	492 489
	339 041
	69
	0

	Mundialmente
	0,0
	0
	9 888 417
	9 277 368
	94
	100

	Gran total
	724,0
	0
	102 297 219
	82 735 306
	81
	57


*No hay eliminación en 2023 en proyectos relacionados con los HFC.
** Para proyectos cuya terminación estaba prevista para 2023.
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Anexo II
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
1. El Cuadro 1 del Anexo II resume la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:14] Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009 y entre 2011 y 2013, ya han sido concluidos.. [14:  Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% completed
	Aprobados
	Terminados
	Balance
	Aprobados

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,290
	128,630,290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,309
	111,188,309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,736
	152,710,736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,523
	109,540,522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,750
	130,139,752
	-2
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,816
	162,045,816
	0
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,007
	162,388,008
	-1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,023
	180,276,021
	2
	100

	2006
	261
	261
	100
	120,847,322
	120,847,323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,084,047
	120,084,047
	0
	100

	2008
	354
	354
	100
	121,600,746
	121,600,750
	-4
	100

	2009
	320
	320
	100
	73,691,484
	73,400,556
	290,929
	100

	2010
	227
	226
	100
	83,919,591
	83,868,265
	51,326
	100

	2011
	264
	264
	100
	201,764,495
	201,898,540
	-134,045
	100

	2012
	182
	179
	98
	100,920,300
	100,278,130
	642,171
	99

	2013
	184
	184
	100
	125,235,353
	125,077,165
	158,187
	100

	2014
	223
	220
	99
	91,752,618
	91,671,487
	81,131
	100

	2015
	377
	370
	98
	156,179,504
	153,559,454
	2,620,050
	98

	2016
	239
	230
	96
	114,063,852
	110,011,716
	4,052,136
	96

	2017
	124
	115
	93
	63,854,227
	62,426,894
	1,427,333
	98

	2018
	271
	248
	92
	119,510,191
	104,036,097
	15,474,094
	87

	2019
	224
	184
	82
	48,834,278
	38,630,067
	10,204,211
	79

	2020
	256
	188
	73
	66,951,367
	56,339,987
	10,611,380
	84

	2021
	292
	133
	46
	84,484,901
	52,952,575
	31,532,326
	63

	2022
	216
	29
	13
	85,052,379
	18,095,522
	66,956,857
	21

	2023
	354
	4
	1
	112,090,169
	1,133,498
	110,956,671
	1

	Total
	9,517
	8,658
	91
	3,645,018,812
	3,390,094,061
	254,924,751
	93


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.

Proyectos terminados[footnoteRef:15] [15:  Decisiones 17/22 y 19/23: Los proyectos y actividades terminadas son aquellos que fueron puestos en marcha y eliminaron las SAO en cuestión. La decisión 28/2 amplía la definición a casos en que desaparece todo rastro de uso de CFC en los sectores correspondientes, cuando se producen o se inicia la producción de productos alternativos, o cuando los equipos que utilizan CFC hayan sido destruidos, desmantelados o inhabilitados. Las actividades que no contemplan eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dictado). Esta definición se aplica a los proyectos relativos a los HCFC.] 


Desde el año 1991 a la fecha se han ejecutado 8,658 proyectos de los 9.517 financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 91 por ciento. Los Cuadros 2 a 4 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos ejecutadas.
Proyectos de inversión ejecutados

El Cuadro 2 resume los proyectos de inversión ejecutados desde 1991 a la fecha. Los datos se presentan en total y por región, sector, tipo de ejecución y método de desembolso.
Cuadro 2. Proyectos de inversión ejecutados, con datos acumulados
	[bookmark: _Hlk181273869]Descripción
	Nº proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Desembolsado
(%)
	Consumo eliminado*
	Producción eliminada *
	Promedio
de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio
de aprobación
a término
(meses)
	Rentabilidad general
para el Fondo
($EUA/kg.)

	TOTAL
	3,063
	2,564,570,299
	100
	277,555
	204,189
	14
	38
	5.32 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	543
	177,621,995
	99
	18,567
	0
	12
	40
	9.57 

	Asia-Pacífico
	1,600
	1,898,940,810
	100
	216,055
	184,239
	16
	38
	4.74 

	Europa
	169
	73,078,473
	100
	8,051
	175
	10
	34
	8.88 

	América Latina y Caribe
	751
	414,929,022
	100
	34,883
	19,775
	14
	37
	7.59 

	Global
	n/a
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	127
	82,501,518
	100
	27,449
	0
	16
	43
	3.01 

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Eficiencia energética
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Espumas
	1,006
	378,858,556
	100
	69,471
	0
	15
	34
	5.45 

	Fumigantes
	123
	99,900,005
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50 

	Halones
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85 

	Planes de reducción de HFC
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Múltiples sectores
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46 

	Otros
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20 

	Planes de eliminación
	916
	839,693,940
	99
	57,056
	10,988
	12
	42
	12.34 

	Agentes de procesos
	30
	120,252,627
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68 

	Producción
	62
	416,148,243
	100
	0
	99,081
	9
	20
	4.20 

	Refrigeración
	617
	441,966,838
	100
	44,565
	0
	16
	40
	9.92 

	Varios
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95 

	Solventes
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78 

	Tipo de ejecución

	Organismo
	1,909
	981,377,455
	100
	97,440
	17,381
	11
	37
	8.55 

	Nacional
	1,154
	1,583,192,844
	100
	180,116
	186,808
	20
	40
	4.31 

	Método de desembolso

	Durante la ejecución
	2,937
	2,086,784,124
	100
	267,691
	199,719
	14
	38
	4.46 

	Después de la ejecución
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83 

	Financiamiento retroactivo
	37
	14,635,851
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63 

	Del país a beneficiarios finales
	39
	445,983,716
	100
	5,252
	3,970
	9
	56
	48.36 


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

En total, se ha desembolsado el 99,7 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión ejecutados.[footnoteRef:16] Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.063 proyectos de inversión por un valor total de 2.56 millones de $EUA. El plazo promedio desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión han concluido, en promedio, 38 meses después de su aprobación. [16:  No se ha desembolsado el 100% debido a que el cierre de los registros contables toma entre seis meses y un año.] 

Proyectos sin inversión ejecutados
El Cuadro 3 presenta datos acumulados sobre los proyectos sin inversión ejecutados. Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.810 proyectos por un valor total de 605.58 millones de $EUA.
Cuadro 3. Proyectos sin inversión ejecutados, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Desembolsado (%)
	Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio desde aprobación a término
(meses)

	TOTAL
	3,810
	605,582,649
	99
	12
	38

	Región
	
	
	
	
	 

	África
	1,173
	103,169,943
	99
	12
	37

	Asia-Pacífico
	1,158
	175,171,539
	100
	14
	40

	Europa
	250
	23,576,339
	100
	9
	33

	América Latina y Caribe
	906
	108,035,313
	100
	13
	41

	Global
	323
	195,629,516
	99
	6
	22

	Sector
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	Destrucción
	17
	8,695,865
	100
	11
	65

	Eficiencia energética
	0
	0
	0
	—
	—

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	—
	—

	Espumas
	34
	10,543,567
	100
	14
	36

	Fumigantes
	137
	21,224,434
	100
	9
	39

	Halones
	82
	11,238,156
	100
	17
	44

	Planes de reducción de HFC
	0
	0
	0
	—
	—

	Múltiples sectores
	1
	53,792
	100
	56
	58

	Otros
	1
	76,499
	100
	7
	38

	Planes de eliminación
	804
	81,884,991
	100
	14
	40

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	—
	—

	Producción
	1
	40,000
	100
	4
	4

	Refrigeración
	639
	92,570,149
	100
	16
	50

	Varios
	2,029
	373,395,149
	99
	10
	32

	Solventes
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	Esterilizante
	0
	0
	0
	—
	—

	Tipo de ejecución
	
	
	
	
	

	Organismo
	3,106
	455,140,335
	99
	12
	37

	Nacional
	704
	150,442,314
	100
	14
	41

	Método de desembolso
	
	
	
	
	

	Durante la ejecución
	3,775
	593,179,682
	99
	12
	38

	Después de la ejecución
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	Financiamiento retroactivo
	1
	146,698
	100
	3
	83

	Del país a beneficiarios finales
	8
	9,930,807
	100
	7
	38



El plazo promedio entre aprobación y primer desembolso es de 12 meses. Los proyectos sin inversión han finalizado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el gran número de proyectos (2,029 de 3,810) en el sector denominado “Varios”, con un lapso medio de 32 meses entre aprobación y término. Los proyectos sin inversión en los demás sectores concluyeron de 65 meses después de su aprobación.
Prácticamente la totalidad de los proyectos no fueron ejecutados por el nivel nacional sino por el respectivo organismo. La ejecución de proyectos sin inversión por parte de un organismo normalmente no requiere de la suscripción de convenios de tipo legal, lo que podría explicar por qué son más expeditos (37 meses) que los proyectos sin inversión que se ejecutan en el nivel nacional (41 meses).
Actividades de preparación de proyectos ejecutadas

El Cuadro 4 presenta datos acumulados sobre las actividades de preparación de proyectos. Desde 1991 a la fecha se han realizado 1.785 actividades por un valor total de 90.88 millones de $EUA.
Cuadro 4. Actividades de preparación de proyectos ejecutadas, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)
	Promedio de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término
(meses)

	TOTAL
	1,785
	90,876,682
	99
	8
	23

	Región

	África
	471
	16,615,234
	97
	9
	26

	Asia-Pacífico
	674
	44,137,140
	99
	8
	23

	Europa
	126
	5,458,614
	100
	7
	22

	América Latina y Caribe
	495
	23,055,269
	99
	7
	21

	Global
	19
	1,610,425
	100
	5
	16

	Sector 

	Aerosoles
	45
	1,254,278
	100
	6
	17

	Destrucción
	18
	818,719
	100
	13
	40

	Eficiencia energética
	0
	0
	0
	—
	—

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	—
	—

	Espumas
	260
	11,189,567
	100
	6
	21

	Fumigantes
	118
	2,993,886
	100
	5
	17

	Halones
	27
	836,728
	100
	6
	19

	Planes de reducción de HFC
	37
	3,730,000
	81
	11
	23

	Múltiples sectores
	3
	139,440
	100
	3
	34

	Otros
	2
	240,747
	100
	11
	35

	Planes de eliminación
	527
	29,640,261
	99
	11
	31

	Agentes de procesos
	9
	694,384
	100
	9
	19

	Producción
	12
	1,402,145
	100
	7
	15

	Refrigeración
	386
	13,834,437
	100
	7
	21

	Varios
	283
	21,969,992
	100
	4
	15

	Solventes
	57
	2,127,098
	100
	6
	25

	Esterilizantes
	1
	5,000
	100
	1
	9

	Tipo de ejecución

	Organismo
	1,556
	74,900,376
	99
	7
	22

	Nacional
	229
	15,976,306
	97
	11
	30

	Método de desembolso

	Durante la ejecución
	1,775
	89,275,221
	99
	8
	23

	Después de la ejecución
	6
	899,752
	100
	7
	21

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	4
	701,709
	100
	5
	29



Para las actividades de preparación, el plazo promedio desde aprobación hasta primer desembolso fue de ocho meses. Las actividades concluyeron, en promedio, 23 meses después de su aprobación. En general, se desembolsó el 99 por ciento de los fondos aprobados para actividades ejecutadas.
Proyectos en curso

Al cierre del año 2023 estaban en curso un total de 859 proyectos. Los Cuadros 5 a 7 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos en curso.
Proyectos de inversión en curso

El Cuadro 5 resume el estado de situación de los proyectos de inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 5. Proyectos de inversión en curso, con datos acumulados
	Descripción
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados
(%)
	Nº de proyectos con desembolsos
	Proyectos con desembolsos
(%)
	Promedio de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre término previsto (meses)
	Rentabilidad general para el Fondo ($EUA/kg.)*

	TOTAL
	[bookmark: _Hlk179064084]286
	267,096,506
	38
	160
	56
	11
	46
	22
	15.79 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	79
	38,631,819
	35
	55
	70
	13
	50
	27
	37.55 

	Asia-Pacífico
	116
	177,338,061
	41
	62
	53
	12
	46
	26
	13.27 

	Europa
	17
	6,464,099
	54
	12
	71
	8
	46
	17
	25.04 

	América Latina y Caribe
	74
	44,662,527
	29
	31
	42
	9
	41
	13
	19.80 

	Global
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Eficiencia energética
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Espumas
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Planes de reducción de HFC
	45
	18,865,695
	0
	1
	2
	—
	—
	—
	—

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Planes de eliminación
	234
	200,764,649
	39
	154
	66
	11
	47
	23
	27.62 

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Producción
	2
	44,997,213
	51
	1
	50
	16
	63
	72
	7.57 

	Refrigeración
	5
	2,468,949
	71
	4
	80
	31
	57
	42
	17.19 

	Varios
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Solventes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Imple Tipo de ejecución 
	
	
	
	
	
	
	 

	Organismo
	194
	146,604,037
	37
	126
	65
	10
	48
	22
	23.90 

	Nacional
	92
	120,492,469
	40
	34
	37
	16
	42
	24
	11.18 

	Método de desembolso

	Durante la ejecución
	270
	159,220,411
	28
	151
	56
	11
	46
	22
	25.83 

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	16
	107,876,095
	54
	9
	56
	8
	50
	37
	10.04 


* A partir del volumen de SAO a eliminar según propuesta.

Actualmente están en curso 286 proyectos de inversión por un valor total de más de 267.1 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado alrededor del 38 por ciento de los fondos. La rentabilidad media general de los proyectos en curso es de 15.79 $EUA/kg de PAO a eliminar, en tanto que el lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 46 meses y normalmente concluyen 22 meses después de lo previsto, cifra que puede considerarse como la demora promedio.
Proyectos sin inversión en curso

El Cuadro 6 resume el estado de situación de los proyectos sin inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 6. Proyectos sin inversión en curso, con datos acumulados
	Descripción
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados
(%)

	Nº de
Proyectos con
desembolsos
	Proyectos
con desembolsos
(%)

	Promedio aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre término previsto (meses)

	TOTAL
	364
	79,824,710
	19
	145
	40
	15
	39
	7

	Región
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	África
	115
	15,026,030
	12
	30
	26
	13
	35
	3

	Asia-Pacífico
	125
	32,535,239
	25
	70
	56
	17
	44
	8

	Europa
	24
	3,588,673
	21
	14
	58
	8
	35
	3

	América Latina y Caribe
	95
	17,250,168
	23
	30
	32
	16
	41
	9

	Global
	5
	11,424,600
	1
	1
	20
	9
	15
	0

	Sector
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Extinción de incendios
	42
	5,302,365
	0
	3
	7
	—
	—
	—

	Eficiencia energética
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Espumas
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes reducción de HFC
	18
	1,391,715
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes de eliminación
	155
	29,936,792
	34
	79
	51
	18
	44
	9

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Producción
	1
	50,000
	0
	0
	0
	—
	12
	—

	Refrigeración
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Varios
	148
	43,143,838
	11
	63
	43
	12
	36
	6

	Solventes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Tipo de ejecución

	Organismo
	316
	62,803,259
	18
	116
	37
	16
	40
	6

	Nacional
	48
	17,021,451
	20
	29
	60
	10
	37
	7

	Método de desembolso

	Durante la ejecución
	364
	79,824,710
	19
	145
	40
	15
	39
	7

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—



Actualmente están en curso 364 proyectos sin inversión por un valor total de 79.8 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado el 19 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 15 meses. Los proyectos sin inversión se extienden en promedio por un lapso de 39 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de ocho meses.
Actividades de preparación de proyectos en curso
El Cuadro 7 resume el estado de situación de las actividades de preparación de proyectos en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 7. Actividades de preparación de proyectos en curso, con datos acumulados
	Descripción
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)
	Promedio de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre término previsto (meses)

	TOTAL
	209
	18,045,000
	4,303,290
	24
	11
	32
	8

	Región

	África
	92
	7,286,000
	1,619,965
	22
	13
	33
	9

	Asia-Pacífico
	47
	4,284,000
	900,299
	21
	11
	32
	8

	Europa
	19
	1,665,000
	423,898
	25
	7
	27
	3

	América Latina y Caribe
	51
	4,810,000
	1,359,128
	28
	8
	29
	5

	Global
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Sector 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Destrucción
	37
	2,950,000
	0
	0
	—
	24
	0

	Eficiencia energética
	5
	150,000
	0
	0
	—
	19
	1

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Espumas
	1
	80,000
	10,469
	13
	8
	24
	n/a

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Halones
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes reducción de HFC
	127
	13,380,000
	3,763,305
	28
	10
	31
	6

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Otros
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes de eliminación
	37
	1,305,000
	422,855
	32
	19
	44
	20

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Producción
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Refrigeración
	2
	180,000
	106,660
	59
	6
	34
	10

	Varios
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Solventes
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Tipo de ejecución

	Organismo
	163
	14,041,500
	2,935,995
	21
	12
	32
	8

	Nacional
	46
	4,003,500
	1,367,295
	34
	10
	32
	7

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	209
	18,045,000
	4,303,290
	24
	11
	32
	8

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—



Actualmente están en curso 209 actividades de preparación de proyectos por un valor total de 18.05 millones de $EUA, respecto de las cuales se ha desembolsado el 24 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Estas actividades se extienden en promedio por un lapso de 32 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de seis meses.
Proyectos cerrados

El Cuadro 8 resume los proyectos cerrados. Desde 1991 a la fecha se han cerrado 284 proyectos por un valor total de 15.14 millones de $EUA.
Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados
	Organismo
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldos ($EUA)
	Consumo de
PAO a eliminar
	Consumo de
PAO eliminado

	PNUD
	81
	6,895,392
	6,895,392
	0
	673
	636

	PNUMA
	16
	195,325
	195,325
	0
	12
	12

	ONUDI
	68
	6,446,674
	6,446,674
	0
	1,808
	367

	Banco Mundial
	100
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	Bilaterales
	19
	227,901
	227,901
	0
	223
	0

	Total
	284
	15,138,810
	15,138,811
	-1
	3,373
	1,595
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Anexo III

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

1. Desde la 80ª reunión a la fecha el Comité Ejecutivo ha venido aprobando recursos para la ejecución de proyectos de inversión en HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y actividades destinadas a apoyar a las dependencias nacionales del ozono (NOU) en el cumplimiento de las obligaciones iniciales de eliminación de HFC previstas en la Enmienda de Kigali (decisión 79/46). 
Hasta el 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo ha aprobado 436 proyectos y actividades relacionados con los HFC en 144 países y dos regiones, que consisten en 185 solicitudes de preparación de proyectos, 17 proyectos de inversión, 61 proyectos para planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK), un proyecto de asistencia técnica, 158 actividades de apoyo, 11 proyectos para la eficiencia energética y tres proyectos de control de emisiones de HFC-23, por un importe de 74,72 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo). 
El Cuadro 1 presenta un panorama general por país de la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC en curso en el marco del Fondo Multilateral, sin perjuicio del origen del financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.
Cuadro 1. Panorama de proyectos y actividades relativos a los HFC en el marco del Fondo Multilateral
	País
	Grupo
	Ratificación 
Enmienda de Kigali 
	Sistema
de licencias 
	Fondos aprobados ($EUA)

	
	
	
	
	Actividades de apoyo 
	Eficiencia energética
	Control de emisiones de HFC-23
	Proyectos de inversión 
	PAK
	Preparación de proyectos 
	Asistencia técnica

	Afganistán
	I
	 
	 
	136 888
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Albania
	I
	Sí
	√
	94 978
	 
	 
	 
	179 390
	130 000
	 

	Argelia
	I
	 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Angola
	I
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Antigua y Barbuda
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Argentina
	I
	Sí
	√
	250 000
	 
	1 527 851
	1 840 755
	 
	294 816
	 

	Armenia
	I
	Sí
	√
	149 639
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Bahamas
	I
	Sí
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Baréin
	II
	Sí
	Pendiente
	140 240
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bangladesh
	I
	Sí
	√
	146 418
	 
	 
	3 131 610
	 
	190 000
	 

	Barbados
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Belice
	I
	Sí
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Benín
	I
	Sí
	√
	128 885
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Bhután
	I
	Sí
	√
	49 654
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	I
	Sí
	√
	150 000
	96 000
	 
	 
	194 000
	170 000
	 

	Bosnia y Herzegovina
	I
	Sí
	√
	94 920
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Botsuana
	I
	Sí
	√
	96 648
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Brasil
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	230 000
	 

	Brunei Darussalam
	I
	 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Burkina Faso
	I
	Sí
	√
	145 443
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Burundi
	I
	Sí
	√
	100 000
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Cabo Verde
	I
	Sí
	√
	79 038
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Camboya
	I
	Sí
	√
	147 918
	 
	 
	 
	250 110
	170 000
	 

	Camerún
	I
	Sí
	√
	149 324
	 
	 
	 
	355 500
	190 000
	 

	República Centroafricana
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chad
	I
	Sí
	√
	130 200
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Chile
	I
	Sí
	√
	137 279
	 
	 
	 
	876 507
	220 000
	 

	China
	I
	Sí
	√
	244 685
	 
	 
	1 274 967
	 
	47 687
	 

	Colombia
	I
	Sí
	√
	246 344
	 
	 
	 
	 
	420 000
	 

	Comoras
	I
	Sí
	√
	45 242
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Congo
	I
	Sí
	√
	149 841
	 
	 
	 
	81 500
	170 000
	 

	Islas Cook
	I
	Sí
	√
	47 711
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Costa Rica
	I
	Sí
	√
	144 830
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Côte d'Ivoire
	I
	Sí
	√
	135 605
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Cuba
	I
	Sí
	√
	150 000
	 
	 
	 
	160 000
	170 000
	 

	República Popular Democrática de Corea
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República Democrática del Congo
	I
	 
	 
	132 234
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Djibouti
	I
	Sí
	Pendiente
	22 422
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dominica
	I
	 
	 
	50 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República Dominicana
	I
	Sí
	√
	149 518
	 
	 
	129 801
	535 930
	201 572
	 

	Ecuador
	I
	Sí
	√
	120 725
	 
	 
	267 885
	292 600
	219 937
	 

	Egipto
	I
	Sí
	√
	250 000
	285 000
	 
	 
	 
	237 964
	 

	El Salvador
	I
	Sí
	√
	150 000
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Guinea Ecuatorial
	I
	 
	 
	113 154
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eritrea
	I
	Sí
	Pendiente
	92 822
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Eswatini (Reino de)
	I
	Sí
	√
	94 509
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Etiopía
	I
	Sí
	√
	94 208
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Fiji
	I
	Sí
	√
	147 699
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Gabón
	I
	Sí
	√
	134 202
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Gambia
	I
	Sí
	√
	94 947
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Georgia
	I
	Sí
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Ghana
	I
	Sí
	√
	149 425
	 
	 
	 
	188 000
	190 000
	 

	Granada
	I
	Sí
	√
	46 491
	 
	 
	 
	72 500
	100 000
	 

	Guatemala
	I
	Sí
	√
	128 267
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Guinea
	I
	Sí
	√
	100 000
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Guinea Bissau
	I
	Sí
	√
	70 803
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Guyana
	I
	 
	 
	55 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Haití
	I
	 
	 
	95 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Honduras
	I
	Sí
	√
	149 931
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	India
	II
	Sí
	√
	250 000
	273 745
	 
	846 326
	 
	150 000
	 

	Indonesia
	I
	Sí
	√
	246 666
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Irán (República Islámica del)
	II
	 
	 
	219 667
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iraq
	II
	 
	 
	168 030
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jamaica
	I
	 
	 
	145 083
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jordania
	I
	Sí
	√
	127 708
	 
	 
	1 637 610
	2 540 680
	190 000
	 

	Kenia
	I
	Sí
	Pendiente
	149 348
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Kiribati
	I
	Sí
	√
	32 898
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kuwait
	II
	 
	 
	138 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kirguistán
	I
	Sí
	√
	95 000
	206 000
	 
	 
	81 000
	130 000
	 

	República Popular Democrática de Lao
	I
	Sí
	√
	54 082
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Líbano
	I
	Sí
	√
	149 979
	 
	 
	1 039 874
	 
	317 894
	 

	Lesotho
	I
	Sí
	√
	94 532
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Liberia
	I
	Sí
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Libia
	I
	 
	 
	147 508
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Madagascar
	I
	 
	 
	115 554
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Malawi
	I
	Sí
	√
	149 954
	 
	 
	 
	68 000
	170 000
	 

	Malasia
	I
	Sí
	√
	250 000
	 
	 
	 
	3 042 912
	360 000
	 

	Maldivas
	I
	Sí
	√
	94 801
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Malí
	I
	Sí
	Pendiente
	148 069
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Islas Marshall
	I
	Sí
	√
	37 583
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mauritania
	I
	 
	√
	102 338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mauricio
	I
	Sí
	√
	139 622
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	México
	I
	Sí
	√
	240 755
	938 620
	870 619
	3 756 960
	6 746 923
	424 512
	 

	Micronesia (Estados Federados de)
	I
	Sí
	√
	48 247
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mongolia
	I
	Sí
	√
	92 866
	 
	 
	 
	 
	210 000
	 

	Montenegro
	I
	Sí
	√
	49 973
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Marruecos
	I
	Sí
	√
	150 000
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Mozambique
	I
	Sí
	Pendiente
	149 330
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Myanmar
	I
	 
	 
	53 623
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Namibia
	I
	Sí
	√
	147 673
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Nauru
	I
	Sí
	√
	26 062
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nepal
	I
	 
	√
	87 165
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nicaragua
	I
	Sí
	√
	150 000
	96 000
	 
	 
	199 000
	170 000
	 

	Níger
	I
	Sí
	√
	148 244
	 
	 
	 
	150 000
	170 000
	 

	Nigeria
	I
	Sí
	√
	245 868
	145 000
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Niue
	I
	Sí
	√
	33 863
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Macedonia del Norte
	I
	Sí
	√
	95 000
	 
	 
	 
	103 555
	130 000
	 

	Omán
	II
	 
	 
	129 061
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pakistán
	II
	 
	 
	250 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Palau
	I
	Sí
	√
	25 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Panamá
	I
	Sí
	√
	150 000
	 
	 
	 
	331 100
	190 000
	 

	Papúa Nueva Guinea
	I
	 
	 
	95 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Paraguay
	I
	Sí
	√
	143 084
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Perú
	I
	Sí
	√
	147 582
	 
	 
	 
	283 140
	190 000
	 

	Filipinas
	I
	Sí
	√
	207 289
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Qatar
	II
	 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República de Moldova
	I
	Sí
	√
	50 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Ruanda
	I
	Sí
	√
	91 190
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Federación de San Cristóbal y Nieves
	I
	 
	 
	50 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Santa Lucía
	I
	Sí
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	San Vicente y las Granadinas
	I
	Sí
	√
	50 000
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Samoa
	I
	Sí
	√
	49 018
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Santo Tomé y Príncipe
	I
	Sí
	√
	83 915
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Arabia Saudita
	II
	 
	 
	193 170
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Senegal
	I
	Sí
	√
	137 814
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Serbia
	I
	Sí
	√
	143 900
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Seychelles
	I
	Sí
	√
	95 000
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Sierra Leona
	I
	Sí
	√
	94 741
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Islas Salomón
	I
	Sí
	√
	88 655
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Somalia
	I
	Sí
	√
	144 313
	 
	 
	 
	 
	170 000
	 

	Sudáfrica
	I
	Sí
	√
	193 367
	350 000
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Sudán del Sur
	I
	 
	 
	94 791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sri Lanka
	I
	Sí
	√
	149 023
	 
	 
	 
	 
	250 000
	 

	Sudán
	I
	 
	 
	143 823
	 
	 
	 
	 
	30 000
	 

	Suriname
	I
	 
	 
	65 650
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República Árabe Siria
	I
	Sí
	√
	218 235
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Tailandia
	I
	Sí
	√
	247 414
	 
	 
	183 514
	 
	250 000
	 

	Timor Oriental
	I
	 
	 
	46 669
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Togo
	I
	Sí
	√
	129 488
	 
	 
	 
	 
	200 000
	 

	Tonga
	I
	Sí
	√
	48 745
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trinidad y Tobago
	I
	Sí
	√
	145 733
	 
	 
	 
	543 249
	190 000
	 

	Túnez
	I
	Sí
	√
	149 990
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Turquía
	I
	Sí
	√
	194 675
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Turkmenistán
	I
	Sí
	√
	148 955
	142 000
	 
	 
	116 000
	170 000
	 

	Tuvalu
	I
	Sí
	√
	25 631
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uganda
	I
	Sí
	√
	49 763
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	República Unida de Tanzanía
	I
	Sí
	√
	94 185
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Uruguay
	I
	Sí
	√
	149 987
	 
	 
	 
	 
	190 000
	 

	Vanuatu
	I
	Sí
	√
	46 845
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	I
	Sí
	√
	250 000
	 
	 
	 
	 
	220 000
	 

	Vietnam
	I
	Sí
	√
	249 238
	 
	 
	 
	2 019 488
	280 000
	 

	Yemen
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zambia
	I
	Sí
	Pendiente
	94 254
	 
	 
	 
	 
	130 000
	 

	Zimbabue
	I
	Sí
	√
	140 551
	 
	 
	426 954
	 
	189 909
	 

	Región: ASP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	780 000
	 

	Mundialmente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793 400

	Gran total
	 
	 
	 
	17 278 917
	2 532 365
	2 398 470
	14 536 256
	19 411 084
	17 774 290
	793 400
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Anexo IV

PLANES DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC (PGEH) POR PAÍS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	País
	Eliminación aprobada (ton. PAO)
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldo ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)

	Afganistán
	8,4
	946 363
	567 426
	378 937
	60

	Albania
	4,1
	661 413
	475 750
	185 663
	72

	Argelia
	13,5
	1 808 804
	1 239 334
	569 470
	69

	Angola
	10,8
	989 326
	613 105
	376 221
	62

	Antigua y Barbuda
	0,0
	27 235
	27 235
	0
	100

	Argentina
	187,7
	19 208 674
	12 358 214
	6 850 460
	64

	Armenia
	3,5
	675 496
	675 496
	0
	100

	Bahamas
	3,2
	486 225
	313 094
	173 131
	64

	Baréin
	39,0
	1 570 124
	1 285 830
	284 294
	82

	Bangladesh
	39,1
	6 194 621
	4 575 287
	1 619 334
	74

	Barbados
	2,5
	439 178
	229 178
	210 000
	52

	Belice
	1,1
	442 704
	354 548
	88 156
	80

	Benín
	16,0
	1 070 778
	699 241
	371 536
	65

	Bhután
	0,3
	422 349
	422 349
	0
	100

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	4,2
	784 659
	410 176
	374 484
	52

	Bosnia y Herzegovina
	7,2
	1 058 680
	973 487
	85 193
	92

	Botsuana
	3,8
	752 892
	444 138
	308 754
	59

	Brasil
	531,7
	42 510 669
	36 426 380
	6 084 289
	86

	Brunei Darussalam
	3,0
	469 123
	332 610
	136 513
	71

	Burkina Faso
	7,2
	1 073 630
	628 630
	445 000
	59

	Burundi
	1,0
	329 579
	296 379
	33 200
	90

	Cabo Verde
	0,1
	332 834
	160 074
	172 760
	48

	Camboya
	7,8
	1 350 000
	1 176 816
	173 184
	87

	Camerún
	34,7
	2 441 520
	1 608 851
	832 669
	66

	República Centroafricana
	0,0
	45 000
	45 000
	0
	100

	Chad
	10,9
	887 542
	621 049
	266 493
	70

	Chile
	77,1
	5 431 854
	5 017 344
	414 511
	92

	China
	9 724,3
	448 831 523
	405 606 705
	43 224 818
	90

	Colombia
	201,2
	12 558 699
	11 593 280
	965 419
	92

	Comoras
	0,0
	159 653
	159 653
	0
	100

	Congo
	3,6
	342 030
	282 180
	59 850
	83

	Islas Cook
	0,0
	258 381
	102 098
	156 283
	40

	Costa Rica
	19,6
	1 727 004
	1 410 339
	316 665
	82

	Côte d'Ivoire
	22,3
	1 823 722
	1 673 228
	150 494
	92

	Croacia
	6,1
	801 942
	801 942
	0
	100

	Cuba
	19,3
	2 267 320
	1 989 241
	278 079
	88

	República Popular Democrática de Corea
	19,4
	794 182
	281 520
	512 662
	35

	República Democrática del Congo
	9,4
	832 524
	481 033
	351 491
	58

	Djibouti
	0,2
	164 405
	164 405
	0
	100

	Dominica
	0,1
	148 050
	35 621
	112 429
	24

	República Dominicana
	26,6
	4 902 859
	3 772 398
	1 130 461
	77

	Ecuador
	35,6
	3 076 425
	2 543 319
	533 106
	83

	Egipto
	332,2
	25 519 760
	17 949 967
	7 569 792
	70

	El Salvador
	12,9
	1 236 119
	1 063 783
	172 336
	86

	Guinea Ecuatorial
	0,9
	278 267
	248 267
	30 000
	89

	Eritrea
	0,7
	429 559
	228 318
	201 241
	53

	Eswatini (Reino de)
	8,3
	971 931
	891 931
	80 000
	92

	Etiopía
	1,9
	507 127
	314 416
	192 711
	62

	Fiji
	2,0
	607 700
	325 276
	282 424
	54

	Gabón
	10,6
	534 641
	475 150
	59 491
	89

	Gambia
	1,1
	686 599
	248 001
	438 598
	36

	Georgia
	3,5
	691 739
	600 791
	90 948
	87

	Ghana
	48,5
	1 928 700
	1 880 438
	48 262
	97

	Granada
	0,5
	481 289
	207 049
	274 240
	43

	Guatemala
	7,0
	911 712
	575 019
	336 693
	63

	Guinea
	4,2
	664 053
	518 300
	145 753
	78

	Guinea Bissau
	1,0
	255 849
	255 849
	0
	100

	Guyana
	1,1
	681 602
	329 352
	352 250
	48

	Haití
	0,4
	116 291
	116 291
	0
	100

	Honduras
	12,2
	1 162 082
	832 015
	330 067
	72

	India
	1 151,3
	67 277 161
	55 487 933
	11 789 228
	82

	Indonesia
	275,1
	20 396 281
	14 163 747
	6 232 535
	69

	Irán (República Islámica del)
	312,5
	18 737 927
	15 526 406
	3 211 522
	83

	Iraq
	15,0
	1 499 045
	1 087 789
	411 256
	73

	Jamaica
	8,9
	760 797
	643 797
	117 000
	85

	Jordania
	60,7
	6 438 035
	5 235 706
	1 202 329
	81

	Kenia
	14,1
	1 973 000
	1 295 316
	677 684
	66

	Kiribati
	0,0
	310 600
	103 079
	207 521
	33

	Kuwait
	273,8
	10 618 543
	9 211 129
	1 407 414
	87

	Kirguistán
	3,3
	799 488
	799 488
	0
	100

	República Popular Democrática de Lao
	1,0
	432 345
	361 621
	70 724
	84

	Líbano
	73,6
	7 113 759
	6 350 465
	763 294
	89

	Lesotho
	0,0
	548 900
	348 233
	200 667
	63

	Liberia
	3,7
	666 595
	329 496
	337 099
	49

	Libia
	37,6
	2 137 328
	917 583
	1 219 745
	43

	Madagascar
	12,8
	865 923
	611 726
	254 197
	71

	Malawi
	7,3
	988 235
	588 606
	399 629
	60

	Malasia
	249,2
	15 725 205
	15 075 142
	650 063
	96

	Maldivas
	0,6
	1 081 613
	1 081 613
	0
	100

	Malí
	5,2
	542 523
	486 523
	56 000
	90

	Islas Marshall
	0,2
	180 930
	108 851
	72 079
	60

	Mauritania
	4,4
	521 595
	210 655
	310 940
	40

	Mauricio
	3,1
	902 500
	550 944
	351 556
	61

	México
	599,2
	27 694 586
	25 488 409
	2 206 177
	92

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,2
	313 958
	145 085
	168 873
	46

	Mongolia
	1,1
	835 769
	438 367
	397 402
	52

	Montenegro
	0,8
	969 593
	615 983
	353 610
	64

	Marruecos
	35,6
	2 299 926
	1 389 158
	910 767
	60

	Mozambique
	3,9
	702 361
	268 751
	433 610
	38

	Myanmar
	0,4
	280 000
	174 042
	105 958
	62

	Namibia
	8,2
	930 000
	651 974
	278 026
	70

	Nauru
	0,0
	129 304
	66 514
	62 790
	51

	Nepal
	0,9
	408 254
	206 600
	201 654
	51

	Nicaragua
	5,2
	774 572
	491 057
	283 514
	63

	Níger
	10,8
	910 340
	598 242
	312 098
	66

	Nigeria
	236,2
	14 147 399
	9 339 040
	4 808 360
	66

	Niue
	0,0
	105 159
	70 144
	35 015
	67

	Macedonia del Norte
	2,6
	1 441 950
	1 196 730
	245 220
	83

	Omán
	24,1
	1 636 375
	1 113 502
	522 873
	68

	Pakistán
	177,8
	12 944 169
	10 333 106
	2 611 063
	80

	Palau
	0,2
	303 000
	134 000
	169 000
	44

	Panamá
	19,7
	1 715 241
	1 207 238
	508 003
	70

	Papúa Nueva Guinea
	3,4
	1 125 000
	1 018 471
	106 529
	91

	Paraguay
	7,7
	838 698
	718 513
	120 185
	86

	Perú
	18,2
	1 510 358
	942 832
	567 526
	62

	Filipinas
	91,1
	5 965 242
	3 174 147
	2 791 095
	53

	Qatar
	23,9
	1 635 441
	1 146 996
	488 445
	70

	República de Moldova
	0,6
	384 056
	284 159
	99 897
	74

	Ruanda
	1,9
	437 166
	352 299
	84 867
	81

	San Cristóbal y Nieves
	0,3
	164 442
	98 342
	66 100
	60

	Santa Lucía
	0,6
	369 418
	196 359
	173 059
	53

	San Vicente y las Granadinas
	0,2
	421 951
	318 951
	103 001
	76

	Samoa
	0,2
	344 450
	184 486
	159 964
	54

	Santo Tomé y Príncipe
	0,1
	154 727
	154 727
	0
	100

	Arabia Saudita
	276,7
	7 141 408
	7 141 408
	0
	100

	Senegal
	3,6
	872 663
	614 076
	258 587
	70

	Serbia
	7,9
	1 225 790
	1 041 009
	184 781
	85

	Seychelles
	1,4
	640 000
	401 220
	238 780
	63

	Sierra Leona
	1,2
	718 530
	215 506
	503 024
	30

	Islas Salomón
	1,8
	463 004
	229 588
	233 415
	50

	Somalia
	1,8
	385 574
	377 781
	7 793
	98

	Sudáfrica
	243,1
	9 515 438
	6 341 205
	3 174 233
	67

	Sudán del Sur
	0,5
	140 500
	20 063
	120 437
	14

	Sri Lanka
	12,0
	1 049 741
	741 754
	307 987
	71

	Sudán
	49,0
	4 330 964
	2 669 090
	1 661 874
	62

	Suriname
	1,3
	426 709
	175 859
	250 850
	41

	República Árabe Siria
	44,8
	4 316 733
	1 715 165
	2 601 568
	40

	Tailandia
	284,5
	20 540 540
	17 992 292
	2 548 248
	88

	Timor Oriental
	0,2
	504 170
	431 739
	72 431
	86

	Togo
	13,5
	952 823
	702 899
	249 924
	74

	Tonga
	0,1
	322 159
	162 353
	159 806
	50

	Trinidad y Tobago
	31,2
	2 596 444
	1 743 386
	853 058
	67

	Túnez
	29,7
	2 284 799
	1 635 134
	649 665
	72

	Turquía
	564,4
	13 264 790
	11 719 823
	1 544 967
	88

	Turkmenistán
	4,6
	916 112
	873 542
	42 570
	95

	Tuvalu
	0,1
	164 469
	93 823
	70 647
	57

	Uganda
	0,0
	283 875
	255 705
	28 170
	90

	Tanzanía, República Unida de
	1,1
	462 271
	219 041
	243 230
	47

	Uruguay
	22,7
	2 281 080
	1 359 948
	921 132
	60

	Vanuatu
	0,3
	356 850
	168 615
	188 235
	47

	Venezuela (República Bolivariana de)
	76,0
	3 220 110
	2 675 570
	544 540
	83

	Vietnam
	317,3
	18 027 461
	14 144 434
	3 883 027
	78

	Zambia
	2,5
	462 956
	436 039
	26 917
	94

	Zimbabue
	18,0
	1 751 318
	1 225 317
	526 001
	70

	Región: ASP
	0,0
	940 000
	573 924
	366 076
	61

	Total
	17 354,4
	951 735 520
	801 125 575
	150 609 945
	84
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