| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14 30 octubre 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4-8 de diciembre de 2024

Cuestión 7 a) i) del orden del día provisional

INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

# El presente informe refundido resume los avances logrados y la información financiera aportada a la Secretaría por los organismos bilaterales y de ejecución al 31 de diciembre de 2022 en sus respectivos informes de avances.

# El informe refundido y los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución abarcan la totalidad de las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal.  Dado que los proyectos y actividades relativas a los HFC se financian con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o bien a las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, se informa de dichos proyectos por separado, según el origen del financiamiento.  El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se expresan en toneladas de CO2 equivalente.

Análisis efectuado por la Secretaría

# La Secretaría examinó por separado cada informe anual sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución.  Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, entre ellos firma de los acuerdos, fecha del primer desembolso, estado de la compra e instalación de equipos, estado de los servicios proporcionados, incluyendo capacitación de técnicos en refrigeración y personal de aduanas, nivel de desembolso de los fondos aprobados, cierre operativo y financiero del proyecto y reintegro de los saldos remanentes.

# Dicho análisis evidenció algunos reparos, entre ellos acuerdos sin firmar debido a retrasos en las aprobaciones administrativas; casos en los que no existía un responsable nacional del ozono; falta de informes de sobre los avances financieros; retrasos en el proceso de adquisición debido principalmente a problemas en la cadena de suministro; falta de disponibilidad de tecnologías alternativas en los mercados locales; y problemas relacionados con la seguridad a nivel nacional. Todos los proyectos con reparos mostraban bajas tasas de desembolso de fondos y/o requirieron prorrogar la fecha de término prevista.

# La Secretaría también mantuvo varios intercambios con cada organismo bilateral y de ejecución sobre proyectos y actividades con cuestiones pendientes, en los que varias de las cuestiones se resolvieron satisfactoriamente. En el caso de los proyectos y actividades en los que no pudieron resolverse los problemas, las recomendaciones propuestas para su consideración por el Comité Ejecutivo se debatieron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución pertinentes. Los proyectos y actividades para los que se ha solicitado una prórroga de las fechas de finalización se consideran en los documentos principales, mientras que las listas de proyectos con cuestiones pendientes figuran en el anexo III de cada informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución. Estas recomendaciones serán discutidas en la 95ª reunión durante las deliberaciones acerca del informe de avance presentado por cada organismo.

# Conforme lo dispone la decisión 84/45 c), la Secretaría detalló los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución.  Las recomendaciones de la Secretaría constan en el anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos.

# Este documento consta de las siguientes secciones:

## I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.  Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2023 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del anexo F (HFC).  También contiene un análisis del estado de ejecución de cada proyecto en curso a escala nacional y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con reparos que el Comité Ejecutivo deberá considerar.

## II.	Proyectos sobre sustancias del anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.

III.	Observaciones de la Secretaría.

IV.	Recomendación.

# Los informes de avance de los organismos bilaterales o de ejecución no presentan cuestiones relativas a políticas a seguir a la consideración del Comité Ejecutivo.  El análisis de los informes de avance hecho por la Secretaría tampoco evidenció inquietudes de esta naturaleza.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances logrados en la ejecución de proyectos en el año 2023 y acumulados desde 1991 a la fecha

# Como se muestra en El Cuadro 1, al 31 de diciembre de 203 el Comité Ejecutivo había aprobado 4 080 millones de $EUA en proyectos de organismos bilaterales y de ejecución, cifra consistente en 3 650 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 430,17 millones de $EUA para gastos de apoyo a los organismos.

Cuadro 1. Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2023 ($EUA)

| Sector | PNUD | PNUMA | ONUDI | Banco Mundial | Bilateral | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerosoles | 26 054 837 | 882 689 | 34 397 921 | 22 984 030 | 2 051 914 | 86 371 391 |
| Destrucción | 4 156 279 | 950 040 | 5 005 540 | 500 000 | 1 866 282 | 12 478 141 |
| Eficiencia energética | 280 000 | 1 292 000 | 2 976 620 | 60 000 | 843 745 | 5 452 365 |
| Espumas | 173 220 713 | 0 | 88 536 237 | 136 059 064 | 8 093 730 | 405 909 744 |
| Halones | 4 996 973 | 767 640 | 1 780 369 | 70 221 038 | 6 147 361 | 83 913 381 |
| Plan de reducción de HFC | 9 494 076 | 7 498 715 | 14 014 915 | 5 585 704 | 774 000 | 37 367 410 |
| Fumigantes | 20 081 241 | 2 614 366 | 78 028 741 | 5 837 887 | 18 226 925 | 124 789 159 |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 139 440 | 2 341 168 | 0 | 2 480 608 |
| Otros | 0 | 0 | 11 317 246 | 5 059 360 | 0 | 16 376 606 |
| Plan de eliminación | 408 275 770 | 79 498 943 | 401 924 677 | 222 655 585 | 76 082 047 | 1 188 437 022 |
| Agente de procesos | 1 286 923 | 0 | 6 337 359 | 114 342 497 | 0 | 121 966 779 |
| Producción | 1 056 000 | 0 | 50 638 105 | 400 943 496 | 10 000 000 | 462 637 601 |
| Refrigeración | 139 759 577 | 13 856 016 | 182 196 588 | 180 259 970 | 40 910 116 | 556 982 267 |
| Diversos | 76 382 273 | 304 266 763 | 24 058 832 | 29 413 466 | 4 759 718 | 438 881 051 |
| Disolventes | 63 699 997 | 198 860 | 23 247 443 | 10 237 394 | 2 512 738 | 99 896 432 |
| Esterilizantes | 417 628 | 0 | 0 | 661 227 | 0 | 1 078 855 |
| Subtotal | 929 162 287 | 411 826 032 | 924 600 031 | 1 207 161 885 | 172 268 576 | 3 645 018 812 |
| Gastos de apoyo al organismo | 128 988 679 | 33 545 445 | 123 185 415 | 127 723 299 | 16 730 516 | 430 173 354 |
| Total | 1 058 150 966 | 445 371 477 | 1 047 785 446 | 1 334 885 184 | 188 999 093 | 4 075 192 166 |

# En 2023 se aprobaron 354 nuevos proyectos y actividades. Se espera que este nivel de financiación dé lugar a la eliminación de 481 255 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y de 4 246 tm (8 446 038 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2023.

# El Cuadro 2 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2023. El anexo II presenta información analítica desde 1991.

Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo a 31 de diciembre de 2023

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminado | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| Programa de país | 165 | 165 | 100 | 7 266 559 | 7 266 559 | 0 | 100 |
| Demostración | 146 | 134 | 92 | 63 858 148 | 60 881 838 | 2 976 310 | 95 |
| Fortalecimiento institucional | 1 462 | 1 320 | 90 | 186 598 928 | 158 762 674 | 27 836 253 | 85 |
| Inversión | 3 349 | 3 063 | 91 | 2 849 038 351 | 2 676 944 051 | 172 094 301 | 94 |
| Preparación de proyectos | 1 994 | 1 785 | 90 | 109 210 730 | 94 508 766 | 14 701 964 | 87 |
| Asistencia técnica | 2 077 | 1 867 | 90 | 403 239 332 | 365 923 409 | 37 315 923 | 91 |
| Capacitación | 324 | 324 | 100 | 25 806 763 | 25 806 763 | 0 | 100 |
| Total | 9 517 | 8 658 | 91 | 3 645 018 812 | 3 390 094 061 | 254 924 751 | 93 |

*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

**Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

# La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución en 2023 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2023 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación:En 2023 se eliminaron 724 toneladas PAO de SAO y se aprobó la eliminación de otras 1 395 toneladas PAO de consumo de SAO y 3 861 tm (7 809 960 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1991, se habían eliminado 498 607 toneladas PAO, de un total previsto de 481 255 toneladas PAO de consumo y producción de SAO, y se habían eliminado 213,3 tm (305 336 toneladas de CO2 equivalente), de un total previsto de 4 246 tm (8 446 038 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC de los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2023 se desembolsaron 827,4 millones de $EUA y se previó el desembolso de 102,3 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2022, lo que representa una tasa de desembolso de 81 % del valor previsto. En cuanto al total acumulado, del total de 3 650 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado 3 390 millones de $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 93 %. En 2023 se aprobaron 112,09 millones $EUA para ejecución;

## Rentabilidad (en PAO): Desde 1991, la eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión aprobados, que facilitaron la reducción permanente del consumo fue de 8,64$ EUA/kg. La eficacia en función de los costos en el sector de la producción fue de 4,56 $EUA/kg. La eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 5,32 $EUA/kg en el caso de los proyectos terminados y de 15,79 $EUA/kg en el caso de los proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2023 se terminaron 263 proyectos. Desde 1991, se completaron 8 658 proyectos de los 9 517 (excluidos los proyectos cerrados o transferidos) financiados por el Fondo Multilateral, lo que representa un índice de terminación del 91 %;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2023 lo fueron en un promedio de 50 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de terminación de los proyectos de inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 14 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2023 lo fueron en un promedio de 38 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De las 1 994 actividades de preparación de proyectos, aprobadas a fines de 2023, se han terminado 1 785, y quedan 209 actividades en curso. En 2023 se aprobaron 89 actividades de preparación de proyectos y se completaron 60;

## Demoras en la ejecución: A finales de 2023 se estaban ejecutando un total de 859 proyectos, con una demora media de tres meses. Ciento catorce de estos proyectos están clasificados como "proyectos con retrasos en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos ya que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y

## Acuerdos plurianuales: En 2023, se estaban aplicando un plan de gestión de eliminación de la producción de los HCFC (PGEPH), 141 acuerdos plurianuales para PGEH, 24 acuerdos plurianuales para el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) y dos acuerdos plurianuales para el control y la eliminación de las emisiones de HFC-23.  Desde 1991 se han aprobado 480 acuerdos plurianuales y se han terminado otros 312, lo cual supone una tasa de terminación del 65 %. El anexo IV resume la financiación total aprobada y desembolsada para las actividades de los PGEH a nivel nacional.

# El Cuadro 3 resume los progresos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991.

## Cuadro 3: Avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991 a la fecha

| Eliminación conseguida |  | Desembolsos ($EUA) | Promedio Rentabilidad ($EUA/kg) |  | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) |  | Demora media de los proyectos (meses) | Número de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ton. PAO | Ton. CO2 eq. |  | Consumo | Producción | Aprobado | Terminado | Inversión | Sin inversión |  | Aprobado | Terminado |
| 498 607 | 305 336 | 3 390 094 061 | 8,64 | 4,56 | 9 517 | 8 658 | 38 | 38 | 3 | 480 | 312 |

Proyectos relacionados con los HFC

# A 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 292 proyectos relacionados con los HFC (incluidos 11 proyectos de demostración, 57 proyectos de inversión, 175 actividades de preparación de proyectos y 49 proyectos de asistencia técnica) con cargo a contribuciones ordinarias por valor de 51 973 252 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En El cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los apartados 9 a 13 ya se han incluido los datos respectivos.

Cuadro 4. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones regulares

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desem-bolsado (%) |
| Demostración | 11 | 0 | 0 | 2 532 365 | 0 | 2 532 365 | 0 |
| Inversión** | 57 | 4 | 7 | 26 557 678 | 6 407 176 | 20 150 502 | 24 |
| Preparación de proyectos | 175 | 41 | 23 | 17 559 510 | 6 982 025 | 10 577 484 | 40 |
| Asistencia técnica | 49 | 29 | 59 | 5 323 699 | 3 030 169 | 2 293 530 | 57 |
| Total | 292 | 74 | 25 | 51 973 252 | 16 419 371 | 35 553 881 | 32 |

* Se excluyen los gastos de apoyo del organismo.

# ** Se habían eliminado 213,3 tm (305 336 toneladas de CO2 equivalente) de 4 246 tm (8 446 038 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.

# A finales de 2023, de los 292 proyectos, se habían completado cuatro proyectos de inversión, 41 actividades de preparación de proyectos y 29 proyectos de asistencia técnica para actividades de capacitación. De los 20 proyectos de asistencia técnica en curso que quedan, uno es para actividades de capacitación, para el que se aprobó la ampliación de la fecha de finalización y que se espera que concluya en 2024. Se espera que los 19 proyectos de asistencia técnica restantes en curso finalicen en 2024 y 2026. También se espera que los 53 proyectos de inversión restantes en curso finalicen entre 2024 y 2026. De las 134 actividades de preparación de proyectos en curso, 126 corresponden a PAK y se espera que concluyan entre 2024 y 2025; 5 corresponden a proyectos piloto sobre eficiencia energética según la decisión 91/65 y se espera que concluyan en 2025; 2 corresponden a proyectos de inversión en PAK y 1 a un proyecto de demostración de HFC, y se espera que concluyan en 2024 y 2025. Asimismo se espera que los 11 proyectos de demostración en curso finalicen en 2025 y 2026.

# De la financiación total acumulada aprobada de 51 973 252 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo), se habían desembolsado 16 419 371 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 32 %.

# El anexo III ofrece información sobre todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de financiación, a nivel de país, indicando el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias de HFC.

I.2 Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2023

# Sobre la base de las fechas de terminación previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2022 y los resultados comunicados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2023, los organismos bilaterales y de ejecución completaron el 57 % de los proyectos que habían previsto terminar en 2023. De los 508 proyectos en curso (excluidos los proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos), 125 han revisado sus fechas previstas de finalización desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2022.

# Los organismos bilaterales y de ejecución alcanzaron una tasa global de desembolso del 81 % en 2023. Por países y regiones, 59 países (incluidas las regiones) tenían una tasa de desembolso superior al 85 %, mientras que 44 países tenían una tasa de desembolso inferior al 50 %.

# En total, se pide a los organismos bilaterales y de ejecución que informen, en la 96ª reunión, sobre 114 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 11 tramos en curso de acuerdos plurianuales, renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y preparación de PGEH, recomendados para informes de situación.

# En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de ejecución, entre otras cosas, que facilitaran información actualizada, antes de la última reunión de cada año, sobre los países para los que no se hubieran presentado solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional durante dos años (decisión 82/11 c) ii)). En su 91ª reunión, el Comité decidió ampliar la duración de las etapas de ejecución de la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional de los dos años actuales a tres años para las propuestas de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional presentadas a partir de la 92ª reunión (decisión 91/63 e)). En vista de ello, el plazo mencionado en la decisión 82/11 c) ii) también podría ampliarse de dos a tres años. Este cambio ayudará a mantener la continuidad en la supervisión de la presentación periódica de propuestas de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional por parte de los países del artículo 5.

# El Comité Ejecutivo podría considerar la posibilidad de solicitar a los organismos bilaterales y de ejecución que, antes de la última reunión de cada año, proporcionen información actualizada sobre los países para los que no se hayan presentado solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional durante tres años, en lugar de los dos años especificados en la decisión 82/11 c) ii).

II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

# Al 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 22,75 millones de $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Cuadro 5. Situación de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2023

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsados | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 6 | 6 | 100 | 8 396 417 | 8 153 068 | 243 349 | 97 |
| Preparación de proyectos | 10 | 10 | 100 | 214 781 | 214 780 | 1 | 100 |
| Asistencia técnica | 128 | 128 | 100 | 14 140 333 | 13 843 589 | 296 744 | 98 |
| Total | 144 | 144 | 100 | 22 751 531 | 22 211 436 | 540 095 | 98 |

*Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

** Se habían eliminado 678,8 tm (970 373 toneladas de CO2 equivalente) de 775,4  tm (1 108 442 toneladas de CO2 equivalente) de HFC.

# Los 144 proyectos aprobados a finales de 2023 se han completado.

# En cuanto al total acumulado, del total de 22 751 531 $EUA aprobados para su desembolso (con exclusión de los costos de apoyo), se habían desembolsado 22 211 436 $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 98 %.

# Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales de apoyo inmediato a la eliminación de los HFC se han completado y los saldos remanentes se devolverán a la Secretaría, ésta dejará de informar sobre dichos proyectos en el futuro informe anual y sobre los avances financieros.

# III.	Comentarios de la Secretaría

# La Secretaría señaló que, debido a cuestiones operativas, algunos de los proyectos y tramos de los PGEH se habían retrasado. De conformidad con la decisión 82/11 b), el Comité Ejecutivo debe aprobar la prórroga de estos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2025. Las recomendaciones de prórroga de las fechas de terminación de los PGEH para Tailandia (Banco Mundial) y Sudán (ONUDI), y la cancelación de la etapa I del PGEH para Haití (PNUMA) se abordan, según proceda, en los informes sobre la marcha de las actividades de los respectivos organismos de ejecución.

# Los organismos han seguido facilitando información sobre las medidas específicas adoptadas para hacer frente a las demoras en la ejecución de las actividades, incluido el análisis de las causas profundas pertinentes e información sobre el modo de evitar que vuelvan a producirse. Al igual que en el informe sobre la marcha de las actividades de 2022, los principales problemas identificados son las demoras en la adquisición y distribución de equipos, debido principalmente a la naturaleza técnica especializada de los mismos; la lentitud en la adopción por parte del mercado de tecnologías de bajo potencial de calentamiento de la atmósfera (PCA); los cambios estructurales en el Gobierno, incluidos los cambios en la dependencia nacional del ozono (NOU); la situación política y de seguridad; y las demoras en la presentación de informes debido a la falta de capacidad de la NOU. Las principales medidas adoptadas por los organismos incluyen la definición de procedimientos para la adquisición oportuna de equipos a través de acuerdos a largo plazo con proveedores cualificados; para promover la adopción de tecnologías alternativas de bajo PCA, una estrecha coordinación con la NOU y la industria y la aplicación de programas específicos, y la eliminación de los obstáculos técnicos y operativos a través de actividades de proyectos; una estrecha coordinación con los gobiernos, incluidas las consultas durante la red y otras reuniones sobre cuestiones específicas a nivel nacional y la definición de planes de acción para abordar cuestiones administrativas; y la formación y capacitación del personal de la NOU y la participación del personal directivo superior de los gobiernos en aspectos relacionados con la supervisión del progreso operativo y la presentación de informes. En su 93ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un aumento del apoyo financiero proporcionado a los organismos de ejecución para reforzar su capacidad de proporcionar asistencia técnica y política a los países del artículo 5 durante el trienio 2024-2026 (decisión 93/95). Se espera que este aumento permita una ejecución más eficaz de diversas actividades, en particular para los países de bajo consumo.

Integración de la perspectiva de género

# A nivel tanto interno como de proyectos y de NOU, cada agencia ha adoptado medidas destinadas a hacer realidad la política operativa de integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral. Estas medidas apuntan principalmente a tareas de sensibilización y extensión hacia las NOU y otras contrapartes sobre la política de integración y las medidas necesarias para lograr un mejor equilibrio de género en los proyectos. Los organismos colaboran estrechamente con las contrapartes y unidades de proyecto nacionales a fin de asegurar una adecuada comprensión de la política de integración de género, de que las actividades fomenten la participación de la mujer a todo nivel (como asesoras, gestoras de proyectos o pasantes), que se trabaje con las partes intervinientes en el acopio de datos desglosados por género y que se adopten e implementen medidas para enfrentar los desafíos que plantea la implementación de la política de género.  En las reuniones de las redes regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento, el PNUMA realiza además sesiones orientadas a promover la política de integración de género y las medidas que deben adoptarse para su efectiva implementación.

IV.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

## Tomar nota de lo siguiente:

### El informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2023 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/14;

### Con satisfacción, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar las actividades realizadas durante el año 2023;

### Que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 96ª reunión sobre 114 proyectos con demoras en la ejecución y 11 proyectos en curso sobre los cuales se recomienda solicitar informes de situación adicionales, según se indica en el anexo III del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo; y

## Solicitar a los organismos bilaterales y de ejecución que, antes de la última reunión de cada año, proporcionen información actualizada sobre los países para los que no se hayan presentado solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional durante tres años, en lugar de los dos años especificados en la decisión 82/11 c) ii).

Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR PAÍS,

AÑO 2023

# El Cuadro 1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2023 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de la ejecución de los proyectos, año 2023

| País | Eliminación (ton. PAO) | Eliminación (ton. CO2 eq.)* | Desembolso proyectado ($EUA) | Desembolso real ($EUA) | Desembolso frente a lo previsto (%) | Proyectos previstos terminados (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0,0 | 0 | 283 939 | 17 415 | 6 | 0 |
| Albania | 0,0 | 0 | 179 796 | 308 391 | 172 | 100 |
| Argelia | 0,0 | 0 | 165 316 | 81 725 | 49 |  |
| Angola | 0,0 | 0 | 530 404 | 257 437 | 49 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 | 0 | 36 000 | 25 000 | 69 | 0 |
| Argentina | 18,0 | 0 | 949 837 | 1 260 563 | 133 | 17 |
| Armenia | 0,0 | 0 | 91 783 | 167 984 | 183 | 50 |
| Bahamas | 0,0 | 0 | 185 575 | 141 011 | 76 | 100 |
| Baréin | 0,0 | 0 | 166 576 | 289 743 | 174 |  |
| Bangladesh | 1,8 | 0 | 1 664 104 | 1 125 397 | 68 | 67 |
| Barbados | 0,0 | 0 | 212 587 | 61 586 | 29 | 100 |
| Belice | 0,0 | 0 | 141 285 | 144 880 | 103 | 100 |
| Benín | 1,6 | 0 | 140 550 | 150 358 | 107 | 100 |
| Bhután | 0,0 | 0 | 79 413 | 29 735 | 37 | 0 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0,2 | 0 | 171 970 | 141 480 | 82 | 50 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,3 | 0 | 133 012 | 124 900 | 94 |  |
| Botsuana | 1,3 | 0 | 476 095 | 184 491 | 39 | 71 |
| Brasil | 0,0 | 0 | 3 845 830 | 1 468 793 | 38 | 50 |
| Brunei Darussalam | 0,0 | 0 | 169 179 | 80 663 | 48 | 0 |
| Burkina Faso | 0,5 | 0 | 82 068 | 52 057 | 63 | 75 |
| Burundi | 0,0 | 0 | 51 600 | 87 209 | 169 | 100 |
| Cabo Verde | 0,0 | 0 | 146 300 | 2 845 | 2 |  |
| Camboya | 0,0 | 0 | 190 740 | 220 589 | 116 | 100 |
| Camerún | 7,2 | 0 | 332 161 | 514 723 | 155 | 100 |
| Chad | 1,0 | 0 | 137 350 | 160 562 | 117 |  |
| Chile | 1,0 | 0 | 988 503 | 1 096 005 | 111 | 100 |
| China | 447,4 | 0 | 31 506 448 | 22 411 405 | 71 | 70 |
| Colombia | 0,0 | 0 | 1 253 274 | 798 270 | 64 | 75 |
| Comoras | 0,0 | 0 | 73 089 | 7 438 | 10 | 50 |
| Congo | 0,0 | 0 | 73 782 | 55 597 | 75 | 67 |
| Islas Cook | 0,0 | 0 | 125 123 | 37 002 | 30 | 0 |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 442 376 | 242 924 | 55 |  |
| Côte d'Ivoire | 0,0 | 0 | 459 654 | 419 963 | 91 | 100 |
| Cuba | 0,0 | 0 | 361 705 | 334 474 | 92 | 0 |
| República Popular Democrática de Corea | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| República Democrática del Congo | 0,0 | 0 | 162 212 | 9 874 | 6 |  |
| Djibouti | 0,0 | 0 | 83 850 | 20 905 | 25 | 0 |
| Dominica | 0,0 | 0 | 171 814 | 105 895 | 62 | 0 |
| República Dominicana | 0,0 | 0 | 326 151 | 385 326 | 118 | 100 |
| Ecuador | 0,0 | 0 | 259 000 | 360 060 | 139 | 100 |
| Egipto | 13,3 | 0 | 3 061 953 | 3 353 252 | 110 | 40 |
| El Salvador | 0,0 | 0 | 320 600 | 118 507 | 37 |  |
| Guinea Ecuatorial | 0,0 | 0 | 92 404 | 0 | 0 | 50 |
| Eritrea | 0,0 | 0 | 90 000 | 63 759 | 71 | 100 |
| Eswatini (Reino de) | 0,0 | 0 | 173 391 | 136 450 | 79 | 100 |
| Etiopía | 0,0 | 0 | 223 605 | 101 315 | 45 |  |
| Fiji | 0,0 | 0 | 320 879 | 123 410 | 38 | 33 |
| Gabón | 0,0 | 0 | 144 161 | 76 949 | 53 | 67 |
| Gambia | 0,0 | 0 | 226 852 | 167 971 | 74 | 50 |
| Georgia | 0,0 | 0 | 113 085 | 101 666 | 90 |  |
| Ghana | 5,0 | 0 | 549 176 | 730 806 | 133 | 100 |
| Granada | 0,0 | 0 | 140 555 | 28 860 | 21 | 25 |
| Guatemala | 0,0 | 0 | 139 972 | 142 427 | 102 | 67 |
| Guinea | 0,0 | 0 | 106 028 | 71 600 | 68 | 100 |
| Guinea Bissau | 0,0 | 0 | 91 922 | 42 520 | 46 | 50 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 119 986 | 73 977 | 62 | 50 |
| Haití | 0,0 | 0 | 97 751 | 58 570 | 60 |  |
| Honduras | 0,3 | 0 | 183 438 | 182 410 | 99 | 100 |
| India | 0,0 | 0 | 7 092 007 | 3 536 338 | 50 | 30 |
| Indonesia | 0,0 | 0 | 2 302 612 | 1 534 842 | 67 | 100 |
| Irán (República Islámica del) | 5,5 | 0 | 1 857 726 | 1 237 024 | 67 | 21 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 203 663 | 409 374 | 201 | 100 |
| Jamaica | 0,0 | 0 | 145 401 | 30 433 | 21 |  |
| Jordania | 5,5 | 0 | 1 559 103 | 610 397 | 39 | 22 |
| Kenia | 0,0 | 0 | 233 343 | 174 076 | 75 |  |
| Kiribati | 0,0 | 0 | 181 084 | 35 091 | 19 | 50 |
| Kuwait | 3,0 | 0 | 2 153 680 | 1 909 627 | 89 | 100 |
| Kirguistán | 0,0 | 0 | 156 818 | 148 965 | 95 | 100 |
| República Popular Democrática de Lao | 0,0 | 0 | 316 128 | 260 227 | 82 | 29 |
| Líbano | 0,0 | 0 | 295 458 | 332 398 | 113 | 40 |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 150 509 | 176 864 | 118 | 0 |
| Liberia | 0,0 | 0 | 148 083 | 121 751 | 82 | 50 |
| Libia | 1,2 | 0 | 267 551 | 232 974 | 87 | 100 |
| Madagascar | 0,0 | 0 | 54 101 | 53 726 | 99 |  |
| Malawi | 0,2 | 0 | 166 312 | 308 311 | 185 | 67 |
| Malasia | 5,0 | 0 | 1 117 144 | 1 052 559 | 94 | 83 |
| Maldivas | 0,0 | 0 | 120 124 | 46 476 | 39 | 0 |
| Malí | 0,0 | 0 | 20 728 | 15 150 | 73 | 0 |
| Islas Marshall | 0,0 | 0 | 129 603 | 44 553 | 34 | 0 |
| Mauritania | 0,0 | 0 | 115 350 | 120 810 | 105 |  |
| Mauricio | 0,0 | 0 | 227 800 | 203 363 | 89 | 33 |
| México | 22,5 | 0 | 1 644 064 | 2 973 216 | 181 | 100 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,0 | 0 | 145 008 | 55 471 | 38 | 0 |
| Mongolia | 0,0 | 0 | 149 983 | 148 657 | 99 | 25 |
| Montenegro | 0,2 | 0 | 190 252 | 189 424 | 100 | 100 |
| Marruecos | 0,0 | 0 | 179 000 | 104 637 | 58 |  |
| Mozambique | 1,2 | 0 | 232 604 | 78 798 | 34 | 67 |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 127 172 | 33 256 | 26 | 0 |
| Namibia | 0,0 | 0 | 181 157 | 56 386 | 31 | 0 |
| Nauru | 0,0 | 0 | 90 270 | 2 660 | 3 | 0 |
| Nepal | 0,0 | 0 | 206 770 | 60 955 | 29 | 0 |
| Nicaragua | 0,1 | 0 | 233 983 | 302 307 | 129 | 100 |
| Níger | 0,7 | 0 | 201 250 | 217 737 | 108 |  |
| Nigeria | 35,4 | 0 | 1 046 802 | 1 147 681 | 110 | 100 |
| Niue | 0,0 | 0 | 51 585 | 0 | 0 | 50 |
| Macedonia del Norte | 0,4 | 0 | 140 000 | 261 616 | 187 | 100 |
| Omán | 2,4 | 0 | 162 052 | 224 134 | 138 | 100 |
| Pakistán | 2,8 | 0 | 1 036 954 | 1 489 841 | 144 | 60 |
| Palau | 0,0 | 0 | 131 715 | 43 525 | 33 | 50 |
| Panamá | 0,0 | 0 | 329 546 | 333 493 | 101 |  |
| Papúa Nueva Guinea | 0,0 | 0 | 16 805 | 44 276 | 263 | 100 |
| Paraguay | 0,0 | 0 | 258 212 | 227 450 | 88 | 0 |
| Perú | 3,0 | 0 | 595 343 | 213 188 | 36 | 100 |
| Filipinas | 0,0 | 0 | 551 329 | 428 134 | 78 | 100 |
| Qatar | 0,0 | 0 | 138 697 | 92 346 | 67 |  |
| República de Moldova | 0,0 | 0 | 113 953 | 85 085 | 75 | 100 |
| Ruanda | 0,0 | 0 | 206 100 | 155 420 | 75 | 40 |
| San Cristóbal y Nieves | 0,0 | 0 | 88 084 | 28 887 | 33 | 33 |
| Santa Lucía | 0,0 | 0 | 182 891 | 139 599 | 76 | 100 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,0 | 0 | 158 264 | 80 484 | 51 | 33 |
| Samoa | 0,0 | 0 | 133 360 | 54 736 | 41 | 50 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,0 | 0 | 114 508 | 90 828 | 79 | 67 |
| Arabia Saudita | 0,0 | 0 | 241 724 | 156 939 | 65 | 100 |
| Senegal | 0,0 | 0 | 295 895 | 174 685 | 59 | 50 |
| Serbia | 0,5 | 0 | 121 283 | 71 429 | 59 | 67 |
| Seychelles | 0,0 | 0 | 144 905 | 94 211 | 65 | 100 |
| Sierra Leona | 0,0 | 0 | 224 895 | 62 759 | 28 | 100 |
| Islas Salomón | 0,0 | 0 | 168 914 | 25 011 | 15 | 0 |
| Somalia | 0,0 | 0 | 135 850 | 152 469 | 112 | 67 |
| Sudáfrica | 5,1 | 0 | 386 001 | 620 767 | 161 | 80 |
| Sudán del Sur | 0,0 | 0 | 100 675 | 127 | 0 | 100 |
| Sri Lanka | 0,0 | 0 | 516 967 | 292 538 | 57 | 0 |
| Sudán | 0,0 | 0 | 172 153 | 119 149 | 69 | 0 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 60 837 | 45 350 | 75 | 50 |
| República Árabe Siria | 0,0 | 0 | 490 707 | 284 338 | 58 | 25 |
| Tailandia | 0,0 | 0 | 867 004 | 1 070 787 | 124 | 25 |
| Timor Oriental | 0,0 | 0 | 104 884 | 147 279 | 140 | 100 |
| Togo | 0,0 | 0 | 101 651 | 123 888 | 122 |  |
| Tonga | 0,0 | 0 | 123 206 | 0 | 0 | 50 |
| Trinidad y Tobago | 0,0 | 0 | 384 918 | 234 909 | 61 | 100 |
| Túnez | 0,0 | 0 | 163 000 | 249 069 | 153 | 33 |
| Turquía | 0,0 | 0 | 717 000 | 2 087 774 | 291 | 100 |
| Turkmenistán | 0,0 | 0 | 282 369 | 347 197 | 123 | 100 |
| Tuvalu | 0,0 | 0 | 75 929 | 6 304 | 8 | 50 |
| Uganda | 0,0 | 0 | 164 250 | 171 712 | 105 | 50 |
| Tanzanía, República Unida de | 0,0 | 0 | 173 850 | 53 110 | 31 | 0 |
| Uruguay | 0,0 | 0 | 616 829 | 277 813 | 45 | 100 |
| Vanuatu | 0,0 | 0 | 159 361 | 61 022 | 38 | 0 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 1,0 | 0 | 154 255 | 358 803 | 233 | 100 |
| Vietnam | 129,1 | 0 | 2 850 847 | 3 898 908 | 137 | 100 |
| Yemen | 0,0 | 0 | 101 999 | 169 985 | 167 | 100 |
| Zambia | 0,4 | 0 | 224 100 | 270 730 | 121 | 50 |
| Zimbabue | 0,0 | 0 | 491 802 | 571 153 | 116 | 67 |
| Región: ASP | 0,0 | 0 | 492 489 | 339 041 | 69 | 0 |
| Mundialmente | 0,0 | 0 | 9 888 417 | 9 277 368 | 94 | 100 |
| Gran total | 724,0 | 0 | 102 297 219 | 82 735 306 | 81 | 57 |

*No hay eliminación en 2023 en proyectos relacionados con los HFC.

** Para proyectos cuya terminación estaba prevista para 2023.

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

# El Cuadro 1 del Anexo II resume la ejecución de proyectos por año. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009 y entre 2011 y 2013, ya han sido concluidos..

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % completed | Aprobados | Terminados | Balance | Aprobados |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7,950,771 | 7,950,771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41,261,376 | 41,261,376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73,198,586 | 73,198,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128,630,290 | 128,630,290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111,188,309 | 111,188,309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83,813,027 | 83,813,027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154,314,938 | 154,314,940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99,680,368 | 99,680,367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152,710,736 | 152,710,736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109,540,523 | 109,540,522 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130,139,750 | 130,139,752 | -2 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162,045,816 | 162,045,816 | 0 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157,043,468 | 157,043,468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162,388,007 | 162,388,008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180,276,023 | 180,276,021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120,847,322 | 120,847,323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120,084,047 | 120,084,047 | 0 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121,600,746 | 121,600,750 | -4 | 100 |
| 2009 | 320 | 320 | 100 | 73,691,484 | 73,400,556 | 290,929 | 100 |
| 2010 | 227 | 226 | 100 | 83,919,591 | 83,868,265 | 51,326 | 100 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201,764,495 | 201,898,540 | -134,045 | 100 |
| 2012 | 182 | 179 | 98 | 100,920,300 | 100,278,130 | 642,171 | 99 |
| 2013 | 184 | 184 | 100 | 125,235,353 | 125,077,165 | 158,187 | 100 |
| 2014 | 223 | 220 | 99 | 91,752,618 | 91,671,487 | 81,131 | 100 |
| 2015 | 377 | 370 | 98 | 156,179,504 | 153,559,454 | 2,620,050 | 98 |
| 2016 | 239 | 230 | 96 | 114,063,852 | 110,011,716 | 4,052,136 | 96 |
| 2017 | 124 | 115 | 93 | 63,854,227 | 62,426,894 | 1,427,333 | 98 |
| 2018 | 271 | 248 | 92 | 119,510,191 | 104,036,097 | 15,474,094 | 87 |
| 2019 | 224 | 184 | 82 | 48,834,278 | 38,630,067 | 10,204,211 | 79 |
| 2020 | 256 | 188 | 73 | 66,951,367 | 56,339,987 | 10,611,380 | 84 |
| 2021 | 292 | 133 | 46 | 84,484,901 | 52,952,575 | 31,532,326 | 63 |
| 2022 | 216 | 29 | 13 | 85,052,379 | 18,095,522 | 66,956,857 | 21 |
| 2023 | 354 | 4 | 1 | 112,090,169 | 1,133,498 | 110,956,671 | 1 |
| Total | 9,517 | 8,658 | 91 | 3,645,018,812 | 3,390,094,061 | 254,924,751 | 93 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

Proyectos terminados

# Desde el año 1991 a la fecha se han ejecutado 8,658 proyectos de los 9.517 financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 91 por ciento. Los Cuadros 2 a 4 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos ejecutadas.

Proyectos de inversión ejecutados

# El Cuadro 2 resume los proyectos de inversión ejecutados desde 1991 a la fecha. Los datos se presentan en total y por región, sector, tipo de ejecución y método de desembolso.

Cuadro 2. Proyectos de inversión ejecutados, con datos acumulados

| Descripción | Nº proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Desembolsado (%) | Consumo eliminado* | Producción eliminada * | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término (meses) | Rentabilidad general para el Fondo ($EUA/kg.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3,063 | 2,564,570,299 | 100 | 277,555 | 204,189 | 14 | 38 | 5.32 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 543 | 177,621,995 | 99 | 18,567 | 0 | 12 | 40 | 9.57 |
| Asia-Pacífico | 1,600 | 1,898,940,810 | 100 | 216,055 | 184,239 | 16 | 38 | 4.74 |
| Europa | 169 | 73,078,473 | 100 | 8,051 | 175 | 10 | 34 | 8.88 |
| América Latina y Caribe | 751 | 414,929,022 | 100 | 34,883 | 19,775 | 14 | 37 | 7.59 |
| Global | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 127 | 82,501,518 | 100 | 27,449 | 0 | 16 | 43 | 3.01 |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Eficiencia energética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Espumas | 1,006 | 378,858,556 | 100 | 69,471 | 0 | 15 | 34 | 5.45 |
| Fumigantes | 123 | 99,900,005 | 100 | 7,993 | 0 | 10 | 49 | 12.50 |
| Halones | 39 | 71,476,177 | 100 | 42,111 | 41,958 | 17 | 30 | 0.85 |
| Planes de reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Múltiples sectores | 4 | 2,287,376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| Otros | 8 | 16,059,360 | 100 | 1,574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| Planes de eliminación | 916 | 839,693,940 | 99 | 57,056 | 10,988 | 12 | 42 | 12.34 |
| Agentes de procesos | 30 | 120,252,627 | 100 | 19,573 | 52,162 | 10 | 27 | 1.68 |
| Producción | 62 | 416,148,243 | 100 | 0 | 99,081 | 9 | 20 | 4.20 |
| Refrigeración | 617 | 441,966,838 | 100 | 44,565 | 0 | 16 | 40 | 9.92 |
| Varios | 128 | 94,351,804 | 100 | 7,285 | 0 | 19 | 32 | 12.95 |
| Solventes | 3 | 1,073,855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 1,909 | 981,377,455 | 100 | 97,440 | 17,381 | 11 | 37 | 8.55 |
| Nacional | 1,154 | 1,583,192,844 | 100 | 180,116 | 186,808 | 20 | 40 | 4.31 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 2,937 | 2,086,784,124 | 100 | 267,691 | 199,719 | 14 | 38 | 4.46 |
| Después de la ejecución | 50 | 17,166,608 | 100 | 2,512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| Financiamiento retroactivo | 37 | 14,635,851 | 100 | 2,100 | 500 | 15 | 11 | 5.63 |
| Del país a beneficiarios finales | 39 | 445,983,716 | 100 | 5,252 | 3,970 | 9 | 56 | 48.36 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

# En total, se ha desembolsado el 99,7 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión ejecutados. Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.063 proyectos de inversión por un valor total de 2.56 millones de $EUA. El plazo promedio desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión han concluido, en promedio, 38 meses después de su aprobación.

# Proyectos sin inversión ejecutados

# El Cuadro 3 presenta datos acumulados sobre los proyectos sin inversión ejecutados. Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.810 proyectos por un valor total de 605.58 millones de $EUA.

Cuadro 3. Proyectos sin inversión ejecutados, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Desembolsado (%) | Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio desde aprobación a término (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3,810 | 605,582,649 | 99 | 12 | 38 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 1,173 | 103,169,943 | 99 | 12 | 37 |
| Asia-Pacífico | 1,158 | 175,171,539 | 100 | 14 | 40 |
| Europa | 250 | 23,576,339 | 100 | 9 | 33 |
| América Latina y Caribe | 906 | 108,035,313 | 100 | 13 | 41 |
| Global | 323 | 195,629,516 | 99 | 6 | 22 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 31 | 2,461,265 | 100 | 11 | 36 |
| Destrucción | 17 | 8,695,865 | 100 | 11 | 65 |
| Eficiencia energética | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Espumas | 34 | 10,543,567 | 100 | 14 | 36 |
| Fumigantes | 137 | 21,224,434 | 100 | 9 | 39 |
| Halones | 82 | 11,238,156 | 100 | 17 | 44 |
| Planes de reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Múltiples sectores | 1 | 53,792 | 100 | 56 | 58 |
| Otros | 1 | 76,499 | 100 | 7 | 38 |
| Planes de eliminación | 804 | 81,884,991 | 100 | 14 | 40 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Producción | 1 | 40,000 | 100 | 4 | 4 |
| Refrigeración | 639 | 92,570,149 | 100 | 16 | 50 |
| Varios | 2,029 | 373,395,149 | 99 | 10 | 32 |
| Solventes | 34 | 3,398,782 | 100 | 11 | 27 |
| Esterilizante | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |
| Organismo | 3,106 | 455,140,335 | 99 | 12 | 37 |
| Nacional | 704 | 150,442,314 | 100 | 14 | 41 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 3,775 | 593,179,682 | 99 | 12 | 38 |
| Después de la ejecución | 26 | 2,325,462 | 100 | 14 | 21 |
| Financiamiento retroactivo | 1 | 146,698 | 100 | 3 | 83 |
| Del país a beneficiarios finales | 8 | 9,930,807 | 100 | 7 | 38 |

# El plazo promedio entre aprobación y primer desembolso es de 12 meses. Los proyectos sin inversión han finalizado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el gran número de proyectos (2,029 de 3,810) en el sector denominado “Varios”, con un lapso medio de 32 meses entre aprobación y término. Los proyectos sin inversión en los demás sectores concluyeron de 65 meses después de su aprobación.

# Prácticamente la totalidad de los proyectos no fueron ejecutados por el nivel nacional sino por el respectivo organismo. La ejecución de proyectos sin inversión por parte de un organismo normalmente no requiere de la suscripción de convenios de tipo legal, lo que podría explicar por qué son más expeditos (37 meses) que los proyectos sin inversión que se ejecutan en el nivel nacional (41 meses).

Actividades de preparación de proyectos ejecutadas

# El Cuadro 4 presenta datos acumulados sobre las actividades de preparación de proyectos. Desde 1991 a la fecha se han realizado 1.785 actividades por un valor total de 90.88 millones de $EUA.

Cuadro 4. Actividades de preparación de proyectos ejecutadas, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1,785 | 90,876,682 | 99 | 8 | 23 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 471 | 16,615,234 | 97 | 9 | 26 |
| Asia-Pacífico | 674 | 44,137,140 | 99 | 8 | 23 |
| Europa | 126 | 5,458,614 | 100 | 7 | 22 |
| América Latina y Caribe | 495 | 23,055,269 | 99 | 7 | 21 |
| Global | 19 | 1,610,425 | 100 | 5 | 16 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 45 | 1,254,278 | 100 | 6 | 17 |
| Destrucción | 18 | 818,719 | 100 | 13 | 40 |
| Eficiencia energética | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Espumas | 260 | 11,189,567 | 100 | 6 | 21 |
| Fumigantes | 118 | 2,993,886 | 100 | 5 | 17 |
| Halones | 27 | 836,728 | 100 | 6 | 19 |
| Planes de reducción de HFC | 37 | 3,730,000 | 81 | 11 | 23 |
| Múltiples sectores | 3 | 139,440 | 100 | 3 | 34 |
| Otros | 2 | 240,747 | 100 | 11 | 35 |
| Planes de eliminación | 527 | 29,640,261 | 99 | 11 | 31 |
| Agentes de procesos | 9 | 694,384 | 100 | 9 | 19 |
| Producción | 12 | 1,402,145 | 100 | 7 | 15 |
| Refrigeración | 386 | 13,834,437 | 100 | 7 | 21 |
| Varios | 283 | 21,969,992 | 100 | 4 | 15 |
| Solventes | 57 | 2,127,098 | 100 | 6 | 25 |
| Esterilizantes | 1 | 5,000 | 100 | 1 | 9 |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |
| Organismo | 1,556 | 74,900,376 | 99 | 7 | 22 |
| Nacional | 229 | 15,976,306 | 97 | 11 | 30 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 1,775 | 89,275,221 | 99 | 8 | 23 |
| Después de la ejecución | 6 | 899,752 | 100 | 7 | 21 |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 4 | 701,709 | 100 | 5 | 29 |

# Para las actividades de preparación, el plazo promedio desde aprobación hasta primer desembolso fue de ocho meses. Las actividades concluyeron, en promedio, 23 meses después de su aprobación. En general, se desembolsó el 99 por ciento de los fondos aprobados para actividades ejecutadas.

Proyectos en curso

# Al cierre del año 2023 estaban en curso un total de 859 proyectos. Los Cuadros 5 a 7 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos en curso.

## Proyectos de inversión en curso

# El Cuadro 5 resume el estado de situación de los proyectos de inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 5. Proyectos de inversión en curso, con datos acumulados

| Descripción | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Nº de proyectos con desembolsos | Proyectos con desembolsos (%) | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) | Rentabilidad general para el Fondo ($EUA/kg.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 286 | 267,096,506 | 38 | 160 | 56 | 11 | 46 | 22 | 15.79 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 79 | 38,631,819 | 35 | 55 | 70 | 13 | 50 | 27 | 37.55 |
| Asia-Pacífico | 116 | 177,338,061 | 41 | 62 | 53 | 12 | 46 | 26 | 13.27 |
| Europa | 17 | 6,464,099 | 54 | 12 | 71 | 8 | 46 | 17 | 25.04 |
| América Latina y Caribe | 74 | 44,662,527 | 29 | 31 | 42 | 9 | 41 | 13 | 19.80 |
| Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Eficiencia energética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Espumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Planes de reducción de HFC | 45 | 18,865,695 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Planes de eliminación | 234 | 200,764,649 | 39 | 154 | 66 | 11 | 47 | 23 | 27.62 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Producción | 2 | 44,997,213 | 51 | 1 | 50 | 16 | 63 | 72 | 7.57 |
| Refrigeración | 5 | 2,468,949 | 71 | 4 | 80 | 31 | 57 | 42 | 17.19 |
| Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Solventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Imple Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 194 | 146,604,037 | 37 | 126 | 65 | 10 | 48 | 22 | 23.90 |
| Nacional | 92 | 120,492,469 | 40 | 34 | 37 | 16 | 42 | 24 | 11.18 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 270 | 159,220,411 | 28 | 151 | 56 | 11 | 46 | 22 | 25.83 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 16 | 107,876,095 | 54 | 9 | 56 | 8 | 50 | 37 | 10.04 |

* A partir del volumen de SAO a eliminar según propuesta.

# Actualmente están en curso 286 proyectos de inversión por un valor total de más de 267.1 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado alrededor del 38 por ciento de los fondos. La rentabilidad media general de los proyectos en curso es de 15.79 $EUA/kg de PAO a eliminar, en tanto que el lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 46 meses y normalmente concluyen 22 meses después de lo previsto, cifra que puede considerarse como la demora promedio.

Proyectos sin inversión en curso

# El Cuadro 6 resume el estado de situación de los proyectos sin inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 6. Proyectos sin inversión en curso, con datos acumulados

| Descripción | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Nº de Proyectos con desembolsos | Proyectos con desembolsos (%) | Promedio aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 364 | 79,824,710 | 19 | 145 | 40 | 15 | 39 | 7 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 115 | 15,026,030 | 12 | 30 | 26 | 13 | 35 | 3 |
| Asia-Pacífico | 125 | 32,535,239 | 25 | 70 | 56 | 17 | 44 | 8 |
| Europa | 24 | 3,588,673 | 21 | 14 | 58 | 8 | 35 | 3 |
| América Latina y Caribe | 95 | 17,250,168 | 23 | 30 | 32 | 16 | 41 | 9 |
| Global | 5 | 11,424,600 | 1 | 1 | 20 | 9 | 15 | 0 |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Extinción de incendios | 42 | 5,302,365 | 0 | 3 | 7 | — | — | — |
| Eficiencia energética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Espumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes reducción de HFC | 18 | 1,391,715 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes de eliminación | 155 | 29,936,792 | 34 | 79 | 51 | 18 | 44 | 9 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Producción | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | — |
| Refrigeración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Varios | 148 | 43,143,838 | 11 | 63 | 43 | 12 | 36 | 6 |
| Solventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 316 | 62,803,259 | 18 | 116 | 37 | 16 | 40 | 6 |
| Nacional | 48 | 17,021,451 | 20 | 29 | 60 | 10 | 37 | 7 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 364 | 79,824,710 | 19 | 145 | 40 | 15 | 39 | 7 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |

# Actualmente están en curso 364 proyectos sin inversión por un valor total de 79.8 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado el 19 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 15 meses. Los proyectos sin inversión se extienden en promedio por un lapso de 39 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de ocho meses.

Actividades de preparación de proyectos en curso

# El Cuadro 7 resume el estado de situación de las actividades de preparación de proyectos en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 7. Actividades de preparación de proyectos en curso, con datos acumulados

| Descripción | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 209 | 18,045,000 | 4,303,290 | 24 | 11 | 32 | 8 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 92 | 7,286,000 | 1,619,965 | 22 | 13 | 33 | 9 |
| Asia-Pacífico | 47 | 4,284,000 | 900,299 | 21 | 11 | 32 | 8 |
| Europa | 19 | 1,665,000 | 423,898 | 25 | 7 | 27 | 3 |
| América Latina y Caribe | 51 | 4,810,000 | 1,359,128 | 28 | 8 | 29 | 5 |
| Global | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Destrucción | 37 | 2,950,000 | 0 | 0 | — | 24 | 0 |
| Eficiencia energética | 5 | 150,000 | 0 | 0 | — | 19 | 1 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Espumas | 1 | 80,000 | 10,469 | 13 | 8 | 24 | n/a |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes reducción de HFC | 127 | 13,380,000 | 3,763,305 | 28 | 10 | 31 | 6 |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes de eliminación | 37 | 1,305,000 | 422,855 | 32 | 19 | 44 | 20 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Refrigeración | 2 | 180,000 | 106,660 | 59 | 6 | 34 | 10 |
| Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Solventes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 163 | 14,041,500 | 2,935,995 | 21 | 12 | 32 | 8 |
| Nacional | 46 | 4,003,500 | 1,367,295 | 34 | 10 | 32 | 7 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 209 | 18,045,000 | 4,303,290 | 24 | 11 | 32 | 8 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |

# Actualmente están en curso 209 actividades de preparación de proyectos por un valor total de 18.05 millones de $EUA, respecto de las cuales se ha desembolsado el 24 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Estas actividades se extienden en promedio por un lapso de 32 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de seis meses.

Proyectos cerrados

# El Cuadro 8 resume los proyectos cerrados. Desde 1991 a la fecha se han cerrado 284 proyectos por un valor total de 15.14 millones de $EUA.

Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados

| Organismo | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldos ($EUA) | Consumo de PAO a eliminar | Consumo de PAO eliminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6,895,392 | 6,895,392 | 0 | 673 | 636 |
| PNUMA | 16 | 195,325 | 195,325 | 0 | 12 | 12 |
| ONUDI | 68 | 6,446,674 | 6,446,674 | 0 | 1,808 | 367 |
| Banco Mundial | 100 | 1,373,519 | 1,373,519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilaterales | 19 | 227,901 | 227,901 | 0 | 223 | 0 |
| Total | 284 | 15,138,810 | 15,138,811 | -1 | 3,373 | 1,595 |

Anexo III

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

# Desde la 80ª reunión a la fecha el Comité Ejecutivo ha venido aprobando recursos para la ejecución de proyectos de inversión en HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y actividades destinadas a apoyar a las dependencias nacionales del ozono (NOU) en el cumplimiento de las obligaciones iniciales de eliminación de HFC previstas en la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).

# Hasta el 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo ha aprobado 436 proyectos y actividades relacionados con los HFC en 144 países y dos regiones, que consisten en 185 solicitudes de preparación de proyectos, 17 proyectos de inversión, 61 proyectos para planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK), un proyecto de asistencia técnica, 158 actividades de apoyo, 11 proyectos para la eficiencia energética y tres proyectos de control de emisiones de HFC-23, por un importe de 74,72 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo).

# El Cuadro 1 presenta un panorama general por país de la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC en curso en el marco del Fondo Multilateral, sin perjuicio del origen del financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.

Cuadro 1. Panorama de proyectos y actividades relativos a los HFC en el marco del Fondo Multilateral

| País | Grupo | Ratificación Enmienda de Kigali | Sistema de licencias | Fondos aprobados ($EUA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Actividades de apoyo | Eficiencia energética | Control de emisiones de HFC-23 | Proyectos de inversión | PAK | Preparación de proyectos | Asistencia técnica |
| Afganistán | I |  |  | 136 888 |  |  |  |  |  |  |
| Albania | I | Sí | √ | 94 978 |  |  |  | 179 390 | 130 000 |  |
| Argelia | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| Angola | I | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Antigua y Barbuda | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentina | I | Sí | √ | 250 000 |  | 1 527 851 | 1 840 755 |  | 294 816 |  |
| Armenia | I | Sí | √ | 149 639 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Bahamas | I | Sí | √ | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Baréin | II | Sí | Pendiente | 140 240 |  |  |  |  |  |  |
| Bangladesh | I | Sí | √ | 146 418 |  |  | 3 131 610 |  | 190 000 |  |
| Barbados | I | Sí | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| Belice | I | Sí | √ | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Benín | I | Sí | √ | 128 885 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Bhután | I | Sí | √ | 49 654 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | I | Sí | √ | 150 000 | 96 000 |  |  | 194 000 | 170 000 |  |
| Bosnia y Herzegovina | I | Sí | √ | 94 920 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Botsuana | I | Sí | √ | 96 648 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Brasil | I | Sí | √ |  |  |  |  |  | 230 000 |  |
| Brunei Darussalam | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| Burkina Faso | I | Sí | √ | 145 443 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Burundi | I | Sí | √ | 100 000 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Cabo Verde | I | Sí | √ | 79 038 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Camboya | I | Sí | √ | 147 918 |  |  |  | 250 110 | 170 000 |  |
| Camerún | I | Sí | √ | 149 324 |  |  |  | 355 500 | 190 000 |  |
| República Centroafricana | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chad | I | Sí | √ | 130 200 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Chile | I | Sí | √ | 137 279 |  |  |  | 876 507 | 220 000 |  |
| China | I | Sí | √ | 244 685 |  |  | 1 274 967 |  | 47 687 |  |
| Colombia | I | Sí | √ | 246 344 |  |  |  |  | 420 000 |  |
| Comoras | I | Sí | √ | 45 242 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Congo | I | Sí | √ | 149 841 |  |  |  | 81 500 | 170 000 |  |
| Islas Cook | I | Sí | √ | 47 711 |  |  |  |  |  |  |
| Costa Rica | I | Sí | √ | 144 830 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Côte d'Ivoire | I | Sí | √ | 135 605 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Cuba | I | Sí | √ | 150 000 |  |  |  | 160 000 | 170 000 |  |
| República Popular Democrática de Corea | I | Sí | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| República Democrática del Congo | I |  |  | 132 234 |  |  |  |  |  |  |
| Djibouti | I | Sí | Pendiente | 22 422 |  |  |  |  |  |  |
| Dominica | I |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| República Dominicana | I | Sí | √ | 149 518 |  |  | 129 801 | 535 930 | 201 572 |  |
| Ecuador | I | Sí | √ | 120 725 |  |  | 267 885 | 292 600 | 219 937 |  |
| Egipto | I | Sí | √ | 250 000 | 285 000 |  |  |  | 237 964 |  |
| El Salvador | I | Sí | √ | 150 000 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Guinea Ecuatorial | I |  |  | 113 154 |  |  |  |  |  |  |
| Eritrea | I | Sí | Pendiente | 92 822 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Eswatini (Reino de) | I | Sí | √ | 94 509 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Etiopía | I | Sí | √ | 94 208 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Fiji | I | Sí | √ | 147 699 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Gabón | I | Sí | √ | 134 202 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Gambia | I | Sí | √ | 94 947 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Georgia | I | Sí | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Ghana | I | Sí | √ | 149 425 |  |  |  | 188 000 | 190 000 |  |
| Granada | I | Sí | √ | 46 491 |  |  |  | 72 500 | 100 000 |  |
| Guatemala | I | Sí | √ | 128 267 |  |  |  |  |  |  |
| Guinea | I | Sí | √ | 100 000 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Guinea Bissau | I | Sí | √ | 70 803 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Guyana | I |  |  | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| Haití | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Honduras | I | Sí | √ | 149 931 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| India | II | Sí | √ | 250 000 | 273 745 |  | 846 326 |  | 150 000 |  |
| Indonesia | I | Sí | √ | 246 666 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Irán (República Islámica del) | II |  |  | 219 667 |  |  |  |  |  |  |
| Iraq | II |  |  | 168 030 |  |  |  |  |  |  |
| Jamaica | I |  |  | 145 083 |  |  |  |  |  |  |
| Jordania | I | Sí | √ | 127 708 |  |  | 1 637 610 | 2 540 680 | 190 000 |  |
| Kenia | I | Sí | Pendiente | 149 348 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Kiribati | I | Sí | √ | 32 898 |  |  |  |  |  |  |
| Kuwait | II |  |  | 138 000 |  |  |  |  |  |  |
| Kirguistán | I | Sí | √ | 95 000 | 206 000 |  |  | 81 000 | 130 000 |  |
| República Popular Democrática de Lao | I | Sí | √ | 54 082 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Líbano | I | Sí | √ | 149 979 |  |  | 1 039 874 |  | 317 894 |  |
| Lesotho | I | Sí | √ | 94 532 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Liberia | I | Sí | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Libia | I |  |  | 147 508 |  |  |  |  |  |  |
| Madagascar | I |  |  | 115 554 |  |  |  |  |  |  |
| Malawi | I | Sí | √ | 149 954 |  |  |  | 68 000 | 170 000 |  |
| Malasia | I | Sí | √ | 250 000 |  |  |  | 3 042 912 | 360 000 |  |
| Maldivas | I | Sí | √ | 94 801 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Malí | I | Sí | Pendiente | 148 069 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Islas Marshall | I | Sí | √ | 37 583 |  |  |  |  |  |  |
| Mauritania | I |  | √ | 102 338 |  |  |  |  |  |  |
| Mauricio | I | Sí | √ | 139 622 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| México | I | Sí | √ | 240 755 | 938 620 | 870 619 | 3 756 960 | 6 746 923 | 424 512 |  |
| Micronesia (Estados Federados de) | I | Sí | √ | 48 247 |  |  |  |  |  |  |
| Mongolia | I | Sí | √ | 92 866 |  |  |  |  | 210 000 |  |
| Montenegro | I | Sí | √ | 49 973 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Marruecos | I | Sí | √ | 150 000 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Mozambique | I | Sí | Pendiente | 149 330 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Myanmar | I |  |  | 53 623 |  |  |  |  |  |  |
| Namibia | I | Sí | √ | 147 673 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Nauru | I | Sí | √ | 26 062 |  |  |  |  |  |  |
| Nepal | I |  | √ | 87 165 |  |  |  |  |  |  |
| Nicaragua | I | Sí | √ | 150 000 | 96 000 |  |  | 199 000 | 170 000 |  |
| Níger | I | Sí | √ | 148 244 |  |  |  | 150 000 | 170 000 |  |
| Nigeria | I | Sí | √ | 245 868 | 145 000 |  |  |  | 220 000 |  |
| Niue | I | Sí | √ | 33 863 |  |  |  |  |  |  |
| Macedonia del Norte | I | Sí | √ | 95 000 |  |  |  | 103 555 | 130 000 |  |
| Omán | II |  |  | 129 061 |  |  |  |  |  |  |
| Pakistán | II |  |  | 250 000 |  |  |  |  |  |  |
| Palau | I | Sí | √ | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| Panamá | I | Sí | √ | 150 000 |  |  |  | 331 100 | 190 000 |  |
| Papúa Nueva Guinea | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |  |  |
| Paraguay | I | Sí | √ | 143 084 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Perú | I | Sí | √ | 147 582 |  |  |  | 283 140 | 190 000 |  |
| Filipinas | I | Sí | √ | 207 289 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Qatar | II |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| República de Moldova | I | Sí | √ | 50 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Ruanda | I | Sí | √ | 91 190 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Federación de San Cristóbal y Nieves | I |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| Santa Lucía | I | Sí | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| San Vicente y las Granadinas | I | Sí | √ | 50 000 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| Samoa | I | Sí | √ | 49 018 |  |  |  |  |  |  |
| Santo Tomé y Príncipe | I | Sí | √ | 83 915 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Arabia Saudita | II |  |  | 193 170 |  |  |  |  |  |  |
| Senegal | I | Sí | √ | 137 814 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Serbia | I | Sí | √ | 143 900 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Seychelles | I | Sí | √ | 95 000 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Sierra Leona | I | Sí | √ | 94 741 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Islas Salomón | I | Sí | √ | 88 655 |  |  |  |  |  |  |
| Somalia | I | Sí | √ | 144 313 |  |  |  |  | 170 000 |  |
| Sudáfrica | I | Sí | √ | 193 367 | 350 000 |  |  |  | 220 000 |  |
| Sudán del Sur | I |  |  | 94 791 |  |  |  |  |  |  |
| Sri Lanka | I | Sí | √ | 149 023 |  |  |  |  | 250 000 |  |
| Sudán | I |  |  | 143 823 |  |  |  |  | 30 000 |  |
| Suriname | I |  |  | 65 650 |  |  |  |  |  |  |
| República Árabe Siria | I | Sí | √ | 218 235 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Tailandia | I | Sí | √ | 247 414 |  |  | 183 514 |  | 250 000 |  |
| Timor Oriental | I |  |  | 46 669 |  |  |  |  |  |  |
| Togo | I | Sí | √ | 129 488 |  |  |  |  | 200 000 |  |
| Tonga | I | Sí | √ | 48 745 |  |  |  |  |  |  |
| Trinidad y Tobago | I | Sí | √ | 145 733 |  |  |  | 543 249 | 190 000 |  |
| Túnez | I | Sí | √ | 149 990 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Turquía | I | Sí | √ | 194 675 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Turkmenistán | I | Sí | √ | 148 955 | 142 000 |  |  | 116 000 | 170 000 |  |
| Tuvalu | I | Sí | √ | 25 631 |  |  |  |  |  |  |
| Uganda | I | Sí | √ | 49 763 |  |  |  |  | 100 000 |  |
| República Unida de Tanzanía | I | Sí | √ | 94 185 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Uruguay | I | Sí | √ | 149 987 |  |  |  |  | 190 000 |  |
| Vanuatu | I | Sí | √ | 46 845 |  |  |  |  |  |  |
| Venezuela (República Bolivariana de) | I | Sí | √ | 250 000 |  |  |  |  | 220 000 |  |
| Vietnam | I | Sí | √ | 249 238 |  |  |  | 2 019 488 | 280 000 |  |
| Yemen | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zambia | I | Sí | Pendiente | 94 254 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Zimbabue | I | Sí | √ | 140 551 |  |  | 426 954 |  | 189 909 |  |
| Región: ASP |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 000 |  |
| Mundialmente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793 400 |
| Gran total |  |  |  | 17 278 917 | 2 532 365 | 2 398 470 | 14 536 256 | 19 411 084 | 17 774 290 | 793 400 |

Anexo IV

PLANES DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC (PGEH) POR PAÍS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| País | Eliminación aprobada (ton. PAO) | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldo ($EUA) | Fondos desembolsados (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 8,4 | 946 363 | 567 426 | 378 937 | 60 |
| Albania | 4,1 | 661 413 | 475 750 | 185 663 | 72 |
| Argelia | 13,5 | 1 808 804 | 1 239 334 | 569 470 | 69 |
| Angola | 10,8 | 989 326 | 613 105 | 376 221 | 62 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 | 27 235 | 27 235 | 0 | 100 |
| Argentina | 187,7 | 19 208 674 | 12 358 214 | 6 850 460 | 64 |
| Armenia | 3,5 | 675 496 | 675 496 | 0 | 100 |
| Bahamas | 3,2 | 486 225 | 313 094 | 173 131 | 64 |
| Baréin | 39,0 | 1 570 124 | 1 285 830 | 284 294 | 82 |
| Bangladesh | 39,1 | 6 194 621 | 4 575 287 | 1 619 334 | 74 |
| Barbados | 2,5 | 439 178 | 229 178 | 210 000 | 52 |
| Belice | 1,1 | 442 704 | 354 548 | 88 156 | 80 |
| Benín | 16,0 | 1 070 778 | 699 241 | 371 536 | 65 |
| Bhután | 0,3 | 422 349 | 422 349 | 0 | 100 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 4,2 | 784 659 | 410 176 | 374 484 | 52 |
| Bosnia y Herzegovina | 7,2 | 1 058 680 | 973 487 | 85 193 | 92 |
| Botsuana | 3,8 | 752 892 | 444 138 | 308 754 | 59 |
| Brasil | 531,7 | 42 510 669 | 36 426 380 | 6 084 289 | 86 |
| Brunei Darussalam | 3,0 | 469 123 | 332 610 | 136 513 | 71 |
| Burkina Faso | 7,2 | 1 073 630 | 628 630 | 445 000 | 59 |
| Burundi | 1,0 | 329 579 | 296 379 | 33 200 | 90 |
| Cabo Verde | 0,1 | 332 834 | 160 074 | 172 760 | 48 |
| Camboya | 7,8 | 1 350 000 | 1 176 816 | 173 184 | 87 |
| Camerún | 34,7 | 2 441 520 | 1 608 851 | 832 669 | 66 |
| República Centroafricana | 0,0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 100 |
| Chad | 10,9 | 887 542 | 621 049 | 266 493 | 70 |
| Chile | 77,1 | 5 431 854 | 5 017 344 | 414 511 | 92 |
| China | 9 724,3 | 448 831 523 | 405 606 705 | 43 224 818 | 90 |
| Colombia | 201,2 | 12 558 699 | 11 593 280 | 965 419 | 92 |
| Comoras | 0,0 | 159 653 | 159 653 | 0 | 100 |
| Congo | 3,6 | 342 030 | 282 180 | 59 850 | 83 |
| Islas Cook | 0,0 | 258 381 | 102 098 | 156 283 | 40 |
| Costa Rica | 19,6 | 1 727 004 | 1 410 339 | 316 665 | 82 |
| Côte d'Ivoire | 22,3 | 1 823 722 | 1 673 228 | 150 494 | 92 |
| Croacia | 6,1 | 801 942 | 801 942 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 2 267 320 | 1 989 241 | 278 079 | 88 |
| República Popular Democrática de Corea | 19,4 | 794 182 | 281 520 | 512 662 | 35 |
| República Democrática del Congo | 9,4 | 832 524 | 481 033 | 351 491 | 58 |
| Djibouti | 0,2 | 164 405 | 164 405 | 0 | 100 |
| Dominica | 0,1 | 148 050 | 35 621 | 112 429 | 24 |
| República Dominicana | 26,6 | 4 902 859 | 3 772 398 | 1 130 461 | 77 |
| Ecuador | 35,6 | 3 076 425 | 2 543 319 | 533 106 | 83 |
| Egipto | 332,2 | 25 519 760 | 17 949 967 | 7 569 792 | 70 |
| El Salvador | 12,9 | 1 236 119 | 1 063 783 | 172 336 | 86 |
| Guinea Ecuatorial | 0,9 | 278 267 | 248 267 | 30 000 | 89 |
| Eritrea | 0,7 | 429 559 | 228 318 | 201 241 | 53 |
| Eswatini (Reino de) | 8,3 | 971 931 | 891 931 | 80 000 | 92 |
| Etiopía | 1,9 | 507 127 | 314 416 | 192 711 | 62 |
| Fiji | 2,0 | 607 700 | 325 276 | 282 424 | 54 |
| Gabón | 10,6 | 534 641 | 475 150 | 59 491 | 89 |
| Gambia | 1,1 | 686 599 | 248 001 | 438 598 | 36 |
| Georgia | 3,5 | 691 739 | 600 791 | 90 948 | 87 |
| Ghana | 48,5 | 1 928 700 | 1 880 438 | 48 262 | 97 |
| Granada | 0,5 | 481 289 | 207 049 | 274 240 | 43 |
| Guatemala | 7,0 | 911 712 | 575 019 | 336 693 | 63 |
| Guinea | 4,2 | 664 053 | 518 300 | 145 753 | 78 |
| Guinea Bissau | 1,0 | 255 849 | 255 849 | 0 | 100 |
| Guyana | 1,1 | 681 602 | 329 352 | 352 250 | 48 |
| Haití | 0,4 | 116 291 | 116 291 | 0 | 100 |
| Honduras | 12,2 | 1 162 082 | 832 015 | 330 067 | 72 |
| India | 1 151,3 | 67 277 161 | 55 487 933 | 11 789 228 | 82 |
| Indonesia | 275,1 | 20 396 281 | 14 163 747 | 6 232 535 | 69 |
| Irán (República Islámica del) | 312,5 | 18 737 927 | 15 526 406 | 3 211 522 | 83 |
| Iraq | 15,0 | 1 499 045 | 1 087 789 | 411 256 | 73 |
| Jamaica | 8,9 | 760 797 | 643 797 | 117 000 | 85 |
| Jordania | 60,7 | 6 438 035 | 5 235 706 | 1 202 329 | 81 |
| Kenia | 14,1 | 1 973 000 | 1 295 316 | 677 684 | 66 |
| Kiribati | 0,0 | 310 600 | 103 079 | 207 521 | 33 |
| Kuwait | 273,8 | 10 618 543 | 9 211 129 | 1 407 414 | 87 |
| Kirguistán | 3,3 | 799 488 | 799 488 | 0 | 100 |
| República Popular Democrática de Lao | 1,0 | 432 345 | 361 621 | 70 724 | 84 |
| Líbano | 73,6 | 7 113 759 | 6 350 465 | 763 294 | 89 |
| Lesotho | 0,0 | 548 900 | 348 233 | 200 667 | 63 |
| Liberia | 3,7 | 666 595 | 329 496 | 337 099 | 49 |
| Libia | 37,6 | 2 137 328 | 917 583 | 1 219 745 | 43 |
| Madagascar | 12,8 | 865 923 | 611 726 | 254 197 | 71 |
| Malawi | 7,3 | 988 235 | 588 606 | 399 629 | 60 |
| Malasia | 249,2 | 15 725 205 | 15 075 142 | 650 063 | 96 |
| Maldivas | 0,6 | 1 081 613 | 1 081 613 | 0 | 100 |
| Malí | 5,2 | 542 523 | 486 523 | 56 000 | 90 |
| Islas Marshall | 0,2 | 180 930 | 108 851 | 72 079 | 60 |
| Mauritania | 4,4 | 521 595 | 210 655 | 310 940 | 40 |
| Mauricio | 3,1 | 902 500 | 550 944 | 351 556 | 61 |
| México | 599,2 | 27 694 586 | 25 488 409 | 2 206 177 | 92 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,2 | 313 958 | 145 085 | 168 873 | 46 |
| Mongolia | 1,1 | 835 769 | 438 367 | 397 402 | 52 |
| Montenegro | 0,8 | 969 593 | 615 983 | 353 610 | 64 |
| Marruecos | 35,6 | 2 299 926 | 1 389 158 | 910 767 | 60 |
| Mozambique | 3,9 | 702 361 | 268 751 | 433 610 | 38 |
| Myanmar | 0,4 | 280 000 | 174 042 | 105 958 | 62 |
| Namibia | 8,2 | 930 000 | 651 974 | 278 026 | 70 |
| Nauru | 0,0 | 129 304 | 66 514 | 62 790 | 51 |
| Nepal | 0,9 | 408 254 | 206 600 | 201 654 | 51 |
| Nicaragua | 5,2 | 774 572 | 491 057 | 283 514 | 63 |
| Níger | 10,8 | 910 340 | 598 242 | 312 098 | 66 |
| Nigeria | 236,2 | 14 147 399 | 9 339 040 | 4 808 360 | 66 |
| Niue | 0,0 | 105 159 | 70 144 | 35 015 | 67 |
| Macedonia del Norte | 2,6 | 1 441 950 | 1 196 730 | 245 220 | 83 |
| Omán | 24,1 | 1 636 375 | 1 113 502 | 522 873 | 68 |
| Pakistán | 177,8 | 12 944 169 | 10 333 106 | 2 611 063 | 80 |
| Palau | 0,2 | 303 000 | 134 000 | 169 000 | 44 |
| Panamá | 19,7 | 1 715 241 | 1 207 238 | 508 003 | 70 |
| Papúa Nueva Guinea | 3,4 | 1 125 000 | 1 018 471 | 106 529 | 91 |
| Paraguay | 7,7 | 838 698 | 718 513 | 120 185 | 86 |
| Perú | 18,2 | 1 510 358 | 942 832 | 567 526 | 62 |
| Filipinas | 91,1 | 5 965 242 | 3 174 147 | 2 791 095 | 53 |
| Qatar | 23,9 | 1 635 441 | 1 146 996 | 488 445 | 70 |
| República de Moldova | 0,6 | 384 056 | 284 159 | 99 897 | 74 |
| Ruanda | 1,9 | 437 166 | 352 299 | 84 867 | 81 |
| San Cristóbal y Nieves | 0,3 | 164 442 | 98 342 | 66 100 | 60 |
| Santa Lucía | 0,6 | 369 418 | 196 359 | 173 059 | 53 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,2 | 421 951 | 318 951 | 103 001 | 76 |
| Samoa | 0,2 | 344 450 | 184 486 | 159 964 | 54 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,1 | 154 727 | 154 727 | 0 | 100 |
| Arabia Saudita | 276,7 | 7 141 408 | 7 141 408 | 0 | 100 |
| Senegal | 3,6 | 872 663 | 614 076 | 258 587 | 70 |
| Serbia | 7,9 | 1 225 790 | 1 041 009 | 184 781 | 85 |
| Seychelles | 1,4 | 640 000 | 401 220 | 238 780 | 63 |
| Sierra Leona | 1,2 | 718 530 | 215 506 | 503 024 | 30 |
| Islas Salomón | 1,8 | 463 004 | 229 588 | 233 415 | 50 |
| Somalia | 1,8 | 385 574 | 377 781 | 7 793 | 98 |
| Sudáfrica | 243,1 | 9 515 438 | 6 341 205 | 3 174 233 | 67 |
| Sudán del Sur | 0,5 | 140 500 | 20 063 | 120 437 | 14 |
| Sri Lanka | 12,0 | 1 049 741 | 741 754 | 307 987 | 71 |
| Sudán | 49,0 | 4 330 964 | 2 669 090 | 1 661 874 | 62 |
| Suriname | 1,3 | 426 709 | 175 859 | 250 850 | 41 |
| República Árabe Siria | 44,8 | 4 316 733 | 1 715 165 | 2 601 568 | 40 |
| Tailandia | 284,5 | 20 540 540 | 17 992 292 | 2 548 248 | 88 |
| Timor Oriental | 0,2 | 504 170 | 431 739 | 72 431 | 86 |
| Togo | 13,5 | 952 823 | 702 899 | 249 924 | 74 |
| Tonga | 0,1 | 322 159 | 162 353 | 159 806 | 50 |
| Trinidad y Tobago | 31,2 | 2 596 444 | 1 743 386 | 853 058 | 67 |
| Túnez | 29,7 | 2 284 799 | 1 635 134 | 649 665 | 72 |
| Turquía | 564,4 | 13 264 790 | 11 719 823 | 1 544 967 | 88 |
| Turkmenistán | 4,6 | 916 112 | 873 542 | 42 570 | 95 |
| Tuvalu | 0,1 | 164 469 | 93 823 | 70 647 | 57 |
| Uganda | 0,0 | 283 875 | 255 705 | 28 170 | 90 |
| Tanzanía, República Unida de | 1,1 | 462 271 | 219 041 | 243 230 | 47 |
| Uruguay | 22,7 | 2 281 080 | 1 359 948 | 921 132 | 60 |
| Vanuatu | 0,3 | 356 850 | 168 615 | 188 235 | 47 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 76,0 | 3 220 110 | 2 675 570 | 544 540 | 83 |
| Vietnam | 317,3 | 18 027 461 | 14 144 434 | 3 883 027 | 78 |
| Zambia | 2,5 | 462 956 | 436 039 | 26 917 | 94 |
| Zimbabue | 18,0 | 1 751 318 | 1 225 317 | 526 001 | 70 |
| Región: ASP | 0,0 | 940 000 | 573 924 | 366 076 | 61 |
| Total | 17 354,4 | 951 735 520 | 801 125 575 | 150 609 945 | 84 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom//95/1

Informaron sobre la marcha de sus actividades: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/15 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19).

El Comité Ejecutivo solicitó información detallada sobre cada proyecto, con copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23).  La base de datos para los informes refundidos sobre la marcha de las actividades se presenta en el portal de la 95ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.

En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó y agradeció las contribuciones adicionales anunciadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, destacando que éstas tendrían carácter extraordinario y no sustituirían a las contribuciones de los donantes.  Las partes contribuyentes fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 95ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Excluye aquellos tratados en las propuestas de proyecto, en los informes sobre proyectos con requisitos específicos de información (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 y UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21), o en el informe sobre demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24).

Los proyectos en curso son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2023. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas tm y en toneladas de CO2 equivalente.

No hubo eliminación en los proyectos relacionados con los HFC en 2023.

Incluyendo 4 246 tm de proyectos relacionados con HFC. La eficacia en función de los costos en CO2 equivalente no se incluye debido al número limitado de proyectos aprobados.

El mayor valor de la rentabilidad de los proyectos en curso se debe en gran medida a los menores valores PAO de los HCFC, pero también a los medios de asignación de la eliminación por parte de los organismos. La eficacia en función de los costos para acuerdos plurianuales del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) es de 56,53 $EUA/kg PAO; para la etapa I del PGEH es de 23,93 $EUA/kg PAO y para la etapa II del PGEH es de 4,16 $EUA/kg PAO.

Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). De conformidad con la decisión 84/45(c), los componentes de proyectos plurianuales están sujetos a un procedimiento de anulación.

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).

Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.

Decisiones 17/22 y 19/23: Los proyectos y actividades terminadas son aquellos que fueron puestos en marcha y eliminaron las SAO en cuestión. La decisión 28/2 amplía la definición a casos en que desaparece todo rastro de uso de CFC en los sectores correspondientes, cuando se producen o se inicia la producción de productos alternativos, o cuando los equipos que utilizan CFC hayan sido destruidos, desmantelados o inhabilitados. Las actividades que no contemplan eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dictado). Esta definición se aplica a los proyectos relativos a los HCFC.

No se ha desembolsado el 100% debido a que el cierre de los registros contables toma entre seis meses y un año.