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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第八十四次会议
2019年12月16日至20日，蒙特利尔



项目提案：北马其顿


	本文件载有基金秘书处关于以下项目提案的评论和建议：

淘汰

	· 氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段第九次付款)
	工发组织








项目 – 多年期项目
北马其顿
	(一) 项目名称
	机构
	核准项目的会议
	控制措施

	氟氯烃淘汰计划 (第一阶段)
	工发组织 (牵头机构)
	第六十次会议
	到2020年减少35% 



	(二) 最新的第7条数据 (附件C第一组)
	年度：2018
	0.26 (ODP吨)



	(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)
	年度：2018

	化学品
	气雾剂
	泡沫塑料
	消防
	制冷
	溶剂
	加工剂
	实验用途
	行业消费量共计

	 
	制造
	维修
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	0.14
	
	
	
	0.14



	(四) 消费量数据 (ODP吨)

	2009 – 2010年基准数：
	1.8
	可持续总削减量起点数：
	3.35

	符合供资条件的消费量 (ODP吨)

	已核准：
	2.18
	尚未核准：
	1.17



	(五) 业务计划
	2019
	2020
	2021
	Total

	工发组织
	消耗臭氧层物质淘汰量(ODP吨)
	0.14
	0.14
	0.14
	0.42

	
	供资额 (美元)
	80,625
	80,625
	80,625
	241,875



	(六) 项目数据
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Total

	《蒙特利尔议定书》消费量上限
	不适用
	不适用
	不适用
	1.80
	1.80
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.62
	1.17
	不适用

	允许消费量上限(ODP吨)
	不适用
	不适用
	不适用
	1.80
	1.80
	1.62
	1.53
	1.44
	1.35
	1.26
	1.17
	不适用

	商定供资额(美元)
	工发组织
	项目费用
	15,000
	107,000
	294,955
	148,000
	82,000
	82,000
	82,000
	131,000
	75,000
	75,000
	75,000
	1,166,955

	
	
	支助费用
	1,125
	8,025
	22,122
	11,100
	6,150
	6,150
	6,150
	9,825
	5,625
	5,625
	5,625
	87,522

	执委会核准资金额(美元)
	项目费用
	15,000
	107,000
	294,955
	148,000
	82,000
	82,000
	0
	82,000
	101,000*
	0
	0
	911,955

	
	支助费用
	1,125
	8,025
	22,122
	11,100
	6,150
	6,150
	0
	6,150
	7,575*
	0
	0
	68,397

	本次会议申请核准资金总额(美元)
	项目费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,000**
	
	75,000

	
	支助费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,625
	
	5,625


*	对数字进行了更新，以反映由于Sileks公司退出项目，退还30,000美元另加2,250美元机构支助费用（第83/26号决定）。
**	第九次付款本应在2018年提交。 
	秘书处的建议：
	一揽子核准



项目说明

工发组织作为指定执行机构，代表北马其顿政府提交了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第九次付款申请，金额为75,000美元， 另加机构支助费用5,625美元。[footnoteRef:1] 提交的文件包括第八次付款执行进度报告、2018年氟氯烃消费情况核查报告以及2019至2020年的付款执行计划。体制强化是氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的组成部分之一。 [1:  	根据2019年9月20日北马其顿环境和自然规划部给工发组织的信。] 

氟氯烃消费情况报告

北马其顿政府报告说，2018年的氟氯烃消费量为0.26 ODP吨，比氟氯烃履约基准数低85.56%。 表1开列了2014 – 2018年的氟氯烃消费量。  
表1. 北马其顿氟氯烃消费量 (2014 – 2018年第7条数据)
	氟氯烃
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	基准数

	公吨
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	10.44
	3.36
	4.92
	0.00
	4.76
	32.78

	进口预混多元醇所含HCFC-141b*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	14.10*

	ODP吨
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	0.57
	0.18
	0.27
	0.00
	0.26
	1.80

	进口预混多元醇所含HCFC-141b*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.55*


*	2007和2009年之间的平均消费量。

在氟氯烃淘汰管理计划之下，开展的维修行业活动包括：制定在维修过程中尽量减少制冷剂排放的法规、技师培训、制冷剂回收和再循环。这些活动减少了氟氯烃进口。每年把进口配额下调5%，再加上对进口的氟氯烃征收环境税（1欧元/公斤），进一步支持了这一削减。此外，通过引进使用氢氟碳化合物/氢氟碳化合物混合剂和天然制冷剂的制冷和空调设备，也有助于减少该国对氟氯烃的需求。
在2018年进口到该国的184.31公吨制冷剂中，氟氯烃占2.58%（4.76公吨），其余为氢氟碳化合物/氢氟碳化合物混合剂。据报告，该年度还进口了HFC-23（0.5公吨），用于一个生产设施中的氧气和氮气生产工艺。
国家方案执行报告

北马其顿政府在2018年国家方案执行情况报告中上报了氟氯烃行业消费数据，这些数据与根据《蒙特利尔议定书》第7条所上报的数据相一致。但是据指出，2018年该国维修行业的实际使用量仅为0.14 ODP吨（2.54公吨），其余数量是库存。已对国家方案报告进行了修订，以反映该国的实际使用情况。

核查报告
核查得出结论认为，北马其顿政府正在实施氟氯烃进出口许可证和配额制度，2018年的HCFC-22年消费量为0.26 ODP吨。只有一家在2017年获得HCFC-22进口许可证的企业在2018年进口了该物质（4.76公吨），成为2018年消费量的基础。
氟氯烃淘汰管理计划第八次付款执行进度报告

法律框架

2019年开始执行《环境法》修正案，其中包括就用于管理制冷剂和/或含制冷剂产品的许可证类型和类别、回收和再循环程序、设备安装和维修做出的具体规定。此外，还起草了这项法律的一项新修正案，该修正案涉及加强技师认证和实践考核，预计将在2020年获得批准。拟议的修正案将按照欧洲联盟（欧盟）和各国际培训中心的要求，在认证考核中包括现场实践考核。举行了会议和磋商，探讨如何将欧盟关于氟化温室气体的现行法规转化为国家法规。在北马其顿，附件F物质（氢氟碳化合物）的进口受许可证制度的控制。
制造业
三家接受援助的聚氨酯泡沫塑料企业（Frigoteknika、Koper-Negotino、Zlatna Raka）已完成改造，淘汰了进口预混多元醇中所含1.73 ODP吨的HCFC 141b。自2013年以来，报告的HCFC-141b进口量为零。在第83次会议上，泡沫塑料企业Sileks公司决定退出氟氯烃淘汰管理计划第一阶段，用于该企业改造的30,000美元加上工发组织的机构支助费用2,250美元已按照第83/26号决定退还多边基金。
制冷维修行业

政府高度重视对制冷剂含量高（即3公斤或更多）的设备进行控制、记录和标识的活动，国家环境局进行了积极的检查和泄漏检测活动。开展的其他活动包括对三类主要利益攸关方（设备拥有者、维修技师和环境检查员）的22名代表进行培训，向其介绍制冷和空调设备的检测/检查/记录程序并改进其彼此之间的沟通、合作与协调。还举办了一个讲习班，对15名维修技师进行关于良好维修做法的培训（从而使该国接受了培训的维修技师达到537人）。
对回收和再循环方案的监测继续进行，环境和自然规划部编写了年度报告，说明已回收和再循环的制冷剂数量。在回收、再循环和再利用的总共31.65公吨制冷剂中，HCFC-22所占比例仅为16.34%，其余则是氢氟碳化合物/氢氟碳化合物混合剂制冷剂，其中最多的是R-410A制冷剂（33.60%）。 CFC-12仅占很小一部分（0.14%）。通过一个服务台为上报制冷剂回收和再循环数量提供了帮助，从而确保提高回收和再循环方案执行工作的效率。 
国家臭氧机构开展的活动
国家臭氧机构参与签发消耗臭氧层物质、消耗臭氧层物质替代品制冷剂和含制冷剂设备的进出口许可证，并进行工作协调，使其国家立法与欧盟法规保持一致。国家臭氧机构还执行了一项宣传方案；对维修技师、环境检查员和设备拥有者进行了培训；编制了培训材料和其他宣传材料；参加了区域和国际研讨会。国家臭氧机构还负责分别向多边基金和臭氧秘书处上报国家方案数据和第7条数据。
资金支付额

截至2019年10月，在已经核准的911,955美元中，已支付818,995美元，如表2所示。其余92,960美元将在2020年支付。
表2.   北马其顿氟氯烃淘汰管理计划第一阶段财务报告 (美元)
	机构
	第七次付款
	第八次付款
	共计

	
	核准数
	支付数
	核准数
	支付数
	核准数
	支付数

	工发组织
	810,955
	789,942
	101,000*
	29,053
	911,955
	818,995

	付款率 (%)
	97.40
	28.77
	89.80


*  对数字进行了更新，以反映由于Sileks公司退出项目，退还30,000美元另加2,250美元机构支助费用（第83/26号决定）。

氟氯烃淘汰管理计划第九次付款执行计划

将在2020年1月至2020年12月期间开展以下活动：
起草法律，以便能够以相互一致的方式适用《蒙特利尔议定书》的规定和欧盟的氟化气体条例，支持消耗臭氧层物质的彻底淘汰（10,000美元）；
继续通过许可证制度监测和控制消耗臭氧层物质和含消耗臭氧层物质设备的进出口（5,000美元）；
对30名海关人员进行边境管制培训，并更新边冷剂境制管制良好做法手册（10,000美元）； 
视察20家有制冷和空调设备的企业，监测、标识和记录设备的运行情况，包括进行泄漏检测（15,000美元）；
监测回收和再循环（10,000美元）；
与体制建设有关的活动：国家方案和第7条数据报告、监测氟氯烃淘汰管理计划的执行情况和宣传活动（25,000美元）。

秘书处的评论和建议

评论

氟氯烃淘汰管理计划第八次付款执行进度报告

法律框架

北马其顿政府已经发布了2019年氟氯烃进口配额，为1.17 ODP吨，低于《蒙特利尔议定书》的控制指标，也低于与执行委员会达成的协定所规定的允许消费量。工发组织澄清说，由于北马其顿发布的年度配额须严格遵守关于氟氯烃进出口的国家法律（限制氟氯烃进口令），该国目前没有任何法律机制调整这些配额，使其接近最近五年记录的实际进口量，而这些进口量远低于年度配额。工发组织重申，尽管有此限制，北马其顿政府仍承诺确保遵守上述协定。
制造业与氟氯烃淘汰的可持续性
随着聚氨酯泡沫塑料企业（Sileks公司）向第83次会议退还资金，秘书处赞赏地注意到，北马其顿政府已采用低全球升温潜能值替代技术完成了泡沫塑料行业中各企业的淘汰工作，淘汰了进口预混多元醇中所使用的15.7公吨（1.73 ODP吨）HCFC-141b。关于氟氯烃淘汰的可持续性，工发组织表示，2013年以来没有进口任何HCFC-141b，北马其顿政府将正式颁布纯HCFC-141b和预混多元醇所含HCFC-141b的进口禁令。工发组织还表示，政府将在支持2020年下一次付款申请的进度报告中说明该禁令的发布进度。环境检查员定期对进口商进行随机视察，评估其对消耗臭氧层物质法规的遵守情况。经过改造的企业还在改造完成之后接受监测和视察。迄今为止尚未发现任何违规行为。
结论 

北马其顿继续遵守《蒙特利尔议定书》及其与执行委员会所达成协定中规定的氟氯烃消费指标。2018年，各类氟氯烃的消费量均比该协定所规定的最大允许消费量低80%，而且自2013年以来，所报告的HCFC-141b消费量为零。许可证和配额制度正在发挥功能。 回收和再循环方案也正在成功运行，根据报告，所有回收的材料均已在市场上再利用，这一情况有望在今后继续下去。三家泡沫塑料企业的改造导致淘汰了进口的预混多元醇中所含15.7公吨（1.73 ODP吨）HCFC-141b，虽然没有记录这些物质的进口情况，但政府将来会正式启动一项针对这些进口的禁令。第八次付款的支付水平为28.77%，总付款率为89.80%。迄今为止已开展的活动以及在第八次付款下计划进行的活动将继续支持该国履行其在《议定书》下的履约义务。 
建议

基金秘书处建议一揽子核准北马其顿氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第九次付款和相应的2019 – 2020年付款执行计划，供资数额如下表所示：
	
	项目名称
	项目经费
(美元)
	支助费用
(美元)
	执行机构

	(a)
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段第九次付款）
	75,000
	5,625
	工发组织
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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