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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019


حالة المساهمات الإضافية في الصندوق المتعدد الأطراف وتوافر الموارد (المقرر 4/83 (ج))

تقرير من أمين الخزانة


1. وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع والسبعين، مع التقدير، على المساهمات الإضافية التي أعلن عن تقديمها عدد من البلدان الأخرى بخلاف بلدان المادة 5، لتقديم دعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيغالي، مع ملاحظة أن هذا التمويل كان لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات الجهات المانحة (المقرر 77/59(د)"1"). وبعد ذلك، تلقى أمين الخزانة، حتى 7 آب/أغسطس 2018، 25,513,071 دولارا أمريكيا، وهو ما يمثل المبلغ الإجمالي للمساهمات الإضافية التي تعهدت بها مجموعة البلدان المانحة البالغ عددها 17 بلدا. 
1. ووردت إيرادات إضافية قدرها 253,304 دولارا أمريكيا كفوائد متحققة[footnoteRef:1] حتى 30 حزيران/يونيه 2019 على المساهمات الإضافية، مما أوجد مبلغا إجماليا قدره 25,766,375 دولارا أمريكيا للبرمجة. [1:  تمشيا مع الممارسات المحاسبية القياسية والاتفاقات القياسية الموقعة بين أمين الخزانة والبلدان المانحة التي اختارت توقيع اتفاق مع أمين الخزانة، فإن أي فوائد إيرادات تنسب إلى المساهمات الإضافية تُقيَّد كإيرادات للصندوق المتعدد الأطراف وتُستخدم وفقا لسياسات اللجنة التنفيذية ومبادئها التوجيهية.] 

1. وفي الفترة بين الاجتماعين التاسع والسبعين والثالث والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تقديم تمويل إلى الوكالات الثنائية[footnoteRef:2] والمنفذة بقيمة 25,770,680 دولارا أمريكيا كما هو موضح في الجدول 1. [2:  في إطار التعاون الثنائي المقدم من حكومتي ألمانيا (304,950 دولارا أمريكيا) وإيطاليا (208,650 دولارا أمريكيا).

] 




الجدول 1: التمويل الذي ورد من المساهمات الإضافية ووافقت عليه اللجنة التنفيذية

	الاجتماع
	البيان
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	79
	تقييم الخيارات الفعالة من حيث التكلفة والمستدامة بيئيا لتدمير الهيدروفلوروكربون-23 الناتج عن مرافق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	100,000

	80
	70 نشاطا تمكينيا، 9 أعمال إعداد مشروعات، استثمار واحد
	12,488,623

	81
	52 نشاطا تمكينيا، عمل إعداد مشروعات واحد، 3 استثمارات
	10,515,677

	82
	6 أنشطة تمكينية، استثماران
	2,398,880

	83
	نشاط تمكيني واحد
	267,500

	المجموع
	129 نشاطا تمكينيا، 10 أعمال إعداد مشروعات، 6 استثمارات
	25,770,680



1. وقد انتُهي من تقييم الخيارات الفعالة من حيث التكلفة والمستدامة بيئيا لتدمير الهيدروفلوروكربون-23 الناتج عن مرافق إنتاج الهيدروفلوروكربون-22 التي صدرت الموافقة عليها في الاجتماع التاسع والسبعين بتكلفة إجمالية قدرها 81,997 دولارا أمريكيا، مما أدى إلى وجود رصيد قدره 18,003 دولارات أمريكية أُعيد إلى الصندوق. 
1. ونتيجةً لذلك، يبلغ إجمالي التمويل المتاح لأنشطة البرمجة 13,698 دولارا أمريكيا كما هو مبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
تنفيذ المقرر 83/4 (ج)
1. في إطار الاستجابة للمقرر 83/4(ج) الذي قررت فيه اللجنة التنفيذية أن تنظر، في اجتماعها الرابع والثمانين، في كيفية استخدام أي أرصدة متبقية (أي 13,698 دولارا أمريكيا)، مع مراعاة المشاورات المتعلقة بالمسألة بين كبير الموظفين والبلدان المانحة الــ17 التي دفعت مساهمات إضافية إلى الصندوق المتعدد الأطراف، وجه كبير الموظفين رسالة إلى كلٍ من البلدان المانحة في حزيران/يونيه 2019 طالبا إسداء المشورة بشأن تلك المسألة. وقد أشارت الردود الواردة من البلدان التي ردت على الرسالة إلى موافقتها على دمج الأرصدة الناتجة عن المساهمات الإضافية مع المساهمات العادية المُتعهَّد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد الأطراف.
التوصية

.7	قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:
(1) الإحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات الإضافية للصندوق المتعدد الأطراف وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5؛
(2) والإحاطة علما، مع التقدير، بموافقة البلدان المانحة على دمج الأرصدة الناتجة عن المساهمات الإضافية من أجل تقديم دعم البداية السريعة لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية مع المساهمات العادية المُتعهَّد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد الأطراف.
(3) وتوجيه طلب إلى أمين الخزانة مفاده ما يلي:
"1" إضافة الرصيد البالغ 13,698 دولارا أمريكيا الناتج عن المساهمات الإضافية إلى المساهمات العادية المُتعهَّد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد الأطراف كإيراد إضافي؛

"2" وإضافة الأرصدة الخاصة بالمشروعات المنجزة، وكذلك بالمشروعات الممولة من المساهمات الإضافية بقرار يُتَّخذ في هذا الصدد، التي أعيدت إلى الاجتماع الرابع والثمانين وإلى الاجتماعات المقبلة، إلى المساهمات العادية المُتعهَّد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد الأطراف كإيراد إضافي؛
(4) والإحاطة علما كذلك بأن اللجنة التنفيذية لن تُبلَّغ، اعتبارا من الاجتماع الخامس والثمانين، عن حالة المساهمات الإضافية تبليغا منفصلا عن المساهمات العادية المُتعهَّد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد الأطراف.


	المرفق الأول





























	
	
	
	
	



	إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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