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Introduction

1. Ce document comprend :
Partie I :	Mise à jour sur l’état de la mise en œuvre des plans d’activités 2019–2021 du Fonds multilatéral

Partie II :	Allocation de ressources pour le triennat 2018–2020

	Recommandation

	Annexe I : Activités d’élimination des HFC présentées à la 84e réunion


PARTIE I :	MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIVITÉS 2019–2021 DU FONDS MULTILATÉRAL

1. Lors de sa 82e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d’activités consolidé 2019–2021 du Fonds multilatéral. En réponse aux décisions 82/45(b) et (c), le Secrétariat a rectifié le plan d’activités consolidé 2019–2021, comme l’indique le Tableau 1.


Tableau 1. Allocation de ressources du plan d’activités consolidé 2019–2021 du Fonds multilatéral ($ US)
	Poste
	2019
	2020
	2021
	Total

	Requis pour la conformité

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	96 379 090
	111 848 069
	85 792 031
	294 019 190

	PGEH phase I
	0
	353 978
	0
	353 978

	PGEH phase I – financement supplémentaire
	0
	645 788
	0
	645 788

	Préparation (PRP) du projet de PGEH – phase II
	1 414 723
	395 650
	130 800
	1 941 173

	PGEH phase II
	1 761 439
	15 034 014
	5 046 206
	21 841 660

	Production de HCFC – phase II
	23 496 000
	23 496 000
	23 496 000
	70 488 000

	PRP PGEH – phase III
	246 675
	894 088
	160 500
	1 301 263

	PGEH phase III
	0
	1 299 272
	112 059
	1 411 331

	Vérification du PGEH
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Sous-total requis pour la conformité
	123 886 528
	154 555 459
	115 326 196
	393 768 183

	Activités pour le HFC

	HFC – activités d’habilitation
	679 450
	0
	0
	679 450

	HFC – PRP investissement
	62 100
	0
	0
	62 100

	HCF – investissement 
	15 512 484
	0
	0
	15 512 484

	Sous-total des activités pour le HFC
	16 254 034
	0
	0
	16 254 034

	Activités normalisées

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	11 300 749
	11 639 772
	11 988 965
	34 929 486

	Unité centrale
	5 931 915
	5 961 294
	5 990 878
	17 884 086

	Renforcement institutionnel (RI)
	10 461 285
	10 886 318
	10 546 285
	31 893 889

	Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne
	6 799 233
	6 954 313
	7 114 045
	20 867 591

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Sous-total des activités normalisées
	34 993 182
	35 941 697
	36 140 173
	107 075 052

	Total global
	175 133 744
	190 497 157
	151 466 369
	517 097 269

	Budget indicatif
	174 600 000
	171 000 000
	180 000 000
	525 600 000

	Différence
	533 744
	19 497 157
	-28 533 631
	-8 502 731

	Distribution des fonds par agence
	 
	 
	 
	 

	France
	78 769
	692 895
	0
	771 664

	Allemagne
	1 628 838
	2 611 677
	2 394 232
	6 634 747

	Italie
	565 000
	264 840
	0
	829 840

	Japon
	305 529
	90 400
	90 400
	486 329

	PNUD
	31 787 842
	53 743 937
	32 001 629
	117 533 408

	PNUE
	27 470 794
	28 440 307
	25 909 156
	81 820,258

	ONUDI
	59 822 423
	50 437 927
	41 319 974
	151 580 323

	Banque mondiale
	45 586 716
	46 172 260
	41 548 333
	133 307 309

	Vérification du PGEH*
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne
	6 799 233
	6 954 313
	7 114 045
	20 867 591

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Le financement pour la préparation des rapports de vérification du PGEH pour les pays à faible volume de consommation (FVC) est approuvé par le Comité exécutif de façon annuelle.

État d’avancement de la mise en œuvre des plans d’activités 2019

1. Le financement total disponible pour 2019 s’élève à 174 600 000 $ US.[footnoteRef:1] De ce montant, 9 520 278 $ US ont été approuvés à la 83e réunion. Les demandes de financement présentées à la 84e réunion s’élèvent à 130 778 657 $ US. Si les demandes de financement pour toutes les propositions de projet présentées sont approuvées, un solde de 34 834 809 $ US sera disponible dans le plan d’activités de 2019, comme l’indique le Tableau 2.  [1:  Allocation des ressources adoptée lors de la 81e réunion (décision 81/26(b).] 

Tableau 2. Plan d’activités consolidé 2019, présentations à la 84e réunion, et solde ($ US)*
	Poste budgétaire
	Valeur totale dans le plan d’activités
	Approuvés à la 83e réunion
	Présentés à la 84e réunion**
	Total 
(83e et 84e)
	Solde (au-dessus)/au-dessous

	Agences bilatérales
	2 578 136
	0
	2 822 543
	2 822 543
	(244 407)

	PNUD
	 31 787 842 
	1 647 767
	30 536 587
	32 184 354
	(396 512)

	PNUE
	 27 470 794 
	3 711 600
	19 194 030
	22 905 630
	4 565 164

	ONUDI
	 59 822 423 
	4 160 911
	28 312 527
	32 473 438
	27 348 985

	Banque mondiale
	45 586 716
	0
	42 044 637
	42 044 637
	3 542 079

	Vérification du PGEH
	588 600
	0
	569 100
	569 100
	19 500

	Sous-total (agences)
	167 834 511
	9 520 278
	[bookmark: OLE_LINK1]123 479 424
	132 999 702
	34 834 809

	Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie canadienne)
	6 799 233
	
	6 799 233
	6 799 233
	0

	Trésorier
	500 000
	
	500 000
	500 000
	0

	Sous-total (coûts normalisés)
	7 299 233
	
	7 299 233
	7 299 233
	0

	Total
	175 133 744
	9 520 278
	130 778 657
	140 298 935
	34 834 809


* Incluant les coûts des unités centrales
** En date du 2 décembre 2019

1. La valeur des propositions de projets présentées à la 84e réunion de 123 479 424 $ US est de 355 330 $ US au-dessus de leur valeur dans le plan d’activités 2019, dont 3 580 552 $ US associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités 2019.[footnoteRef:2] [2:  Phase I du PGEH pour la Serbie (PNUE et ONUDI) ; phase II du PGEH pour la Tunisie (ONUDI) ; projet d’investissement dans les HCFC pour le Pakistan (ONUDI) ; préparation de projets pour la phase II du PGEH pour le Bahreïn (PNUE et ONUDI), la Guinée équatoriale (PNUE et ONUDI), la Géorgie (PNUD), le Libéria (PNUE et ONUDI), le Mali (PNUD), le Mozambique (PNUD) et la Sierra Leone (PNUE et ONUDI) ; préparation de projets pour la phase III du PGEH pour l’Arménie (PNUE et ONUDI) et la République de Moldova (PNUE) ; activités d’habilitation des HFC pour l’Algérie (ONUDI) et Haïti (PNUD) ; préparation des projets d’investissement dans les HFC pour l’Égypte (PNUD) ; projets d’investissement dans les HFC pour Cuba (PNUD) et le Mexique (ONUDI) ; et projet de RI pour l’Inde (PNUD). ] 

1. La valeur des activités de réduction du HFC présentées à la 84e réunion est de 2 539 511 $ US, dont 1 101 777 $ US sont associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités 2019. L’Annexe I du présent document énumère les projets associés aux HFC présentés par les agences d’exécution à la 84e réunion.
1. Les propositions de projet d’une valeur de 44 710 417 $ US[footnoteRef:3] qui ont été incluses dans le plan d’activités 2019, n’ont pas été présentées à la 84e réunion. Ces propositions ont été intégrées au plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2020–2022.[footnoteRef:4] [3:  Ces activités comprennent : 77 activités associées aux HCFC pour 49 pays (32,22 M$ US), 13 activités associées aux HFC pour 11 pays (6,62 M$ US) et 43 activités associées aux RI (5,87 M$ US).]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26] 

Engagements à terme
1. Le montant total pour les engagements à terme existants des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2019 à 2031 est de 647,24 M$ US, en présumant que les demandes de financement présentées à la 84e réunion seront approuvées en principe, comme l’indique le Tableau 3.
Tableau 3. Engagements à terme (2019–2031) (000 $ US)
	Description
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2030
	2031
	Total

	Approuvés en principe*
	79 440
	135 145
	104 089
	81 455
	58 556
	29 137
	30 319
	33 237
	16 078
	212
	57
	567 725

	Présentés à la 84e réunion
	26 756
	25 551
	25 964
	527
	0
	316
	156
	0
	135
	111
	0
	79 516

	Total 
	106 196
	160 696
	130 053
	81 982
	58 556
	29 453
	30 475
	33 237
	16 213
	323
	57
	647 240


*Incluant les accords révisés du PGEH.

PARTIE II : ALLOCATION DES RESSOURCES POUR LE TRIENNAT 2018–2020

1. Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2018–2020[footnoteRef:5] s’élèvent à 540 000 000 $ US. De ce montant, 144 921 792 $ US ont été attribués aux activités approuvées en 2018, avec 395 078 208 $ US restants pour 2019 et 2020.  [5:  Décision XXIX/1 ] 

1. En tenant compte des approbations aux 81e, 82e, 83e réunions, des présentations à la 84e réunion et des coûts associés au Secrétariat/Comité exécutif et au Trésorier, les ressources restantes disponibles pour le triennat 2018–2020 seraient de 64,28 M$ US, comme l’indique le Tableau 4.
Tableau 4. Allocation des ressources pour le triennat 2018–2020 actuel ($ US)
	 Description
	2018
	2019
	2020
	Total

	Allocation de ressources
	 
	 
	 
	 

	Allocation initiale des ressources (a)
	194 400 000
	174 600 000
	171 000 000
	540 000 000

	Allocation révisée des ressources (b)*
	144 921 792
	224 078 208
	171 000 000
	540 000 000

	Financement approuvé
	 
	 
	 
	 

	Approbations – 81s réunion
	73 930 598
	 
	 
	73 930 598

	Approbations – 82e réunion
	64 546 960
	 
	 
	64 546 960

	Approbations – 83e réunion
	 
	9 520 278
	 
	9 520 278

	Présentés à la 84e réunion
	 
	123 479 424
	 
	123 479 424

	Valeurs des plans d’activités 
	 
	 
	183 042 844
	183 042 844

	Coûts associés au Secrétariat/Comité exécutif (excluant la contrepartie canadienne)
	5 944 234
	6 799 233**
	6 954 313**
	19 697 780

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Financement approuvé total (c) 
	144 921 792
	140 298 935
	190 497 157
	475 717 884

	Montant disponible de l’allocation de ressources de 2018 (a) - (c) 
	49 478 208
	 
	 
	 

	Ressources restantes (b) - (c) 
	0
	83 779 273
	-19 497 157
	64 282 116


* L’allocation de ressources pour 2018 a été diminuée de 49 478 208 $ US sur la base des coûts réels en 2018 et l’allocation initiale pour 2019 a été rectifiée de ce montant.
** Estimés

Facteurs possibles influençant la planification financière et le flux de trésorerie pendant le triennat 2018–2020

1. Le flux de trésorerie du Fonds multilatéral pour le triennat 2018–2020 est influencé par plusieurs facteurs, entre autres : la réception des contributions annoncées pour 2018–2020 ; l’intérêt à accumuler ; les pertes/gains dus au mécanisme des taux de change fixes (FERM) ; le paiement des arriérés de contributions compris dans le report ; et les soldes remboursés pour les projets annulés ou terminés. Les paragraphes suivants donnent des prévisions pour le triennat 2018–2020 sur la base des données réelles de 2018 et 2019.
Réception des contributions annoncées

1. Sur la base de la proportion des contributions annoncées reçues en 2017 et 2018 (soit 97,4 pour cent), sur la contribution annuelle de 166,67 M$ US, il est prévu que 162,31 M$ US soient reçus chaque année pendant le triennat 2018–2020, pour un total de 486,93 M$ US.
Paiement des arriérés de contributions compris dans le report

1. Sur la base des informations mises à jour jusqu’à septembre 2019, le report réel est de 39 767 556 $ US, dont 22 219 910 $ US de contributions impayées dont la collecte est prévue. 
Intérêt potentiel accumulé pendant le triennat 2018–2020

1. Sur la base du solde des liquidités en 2018 et 2019 et en utilisant l’intérêt moyen couru pour 2018 et jusqu’en septembre 2019, il peut être prévu que l’intérêt accumulé pendant le triennat 2018–2020 atteindra 9,82 M$ US. 
Gains/pertes dus au FERM
1. L’impact potentiel du FERM sur les ressources pour le triennat 2018–2020 a été estimé à un gain de 3,28 M$ US.
Soldes potentiels remboursés pour les projets annulés ou terminés
1. Il est difficile de calculer le total des fonds potentiels associés au remboursement des soldes de projets annulés ou terminés pendant le triennat 2018–2020. Pour référence, la moyenne des fonds remboursés pour la période 2015–2018 était de 5,5 M$ US par an. Les agences bilatérales et de mise en œuvre sont fortement encouragées à rembourser immédiatement tous les soldes pour les projets qui ont été fonctionnellement terminés ou annulés. 
RECOMMANDATION

1. Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :
15. De la mise à jour sur l’état de la mise en œuvre des plans d’activités consolidés pour 2019–2021 du Fonds multilatéral contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24 ; et 
15. Que 2 539 511 $ US en activités d’élimination des HFC ont été présentés à la 84e réunion, dont 1 101 777 $ US qui n’ont pas été inclus dans les plans d’activités pour 2019–2021.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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ACTIVITÉS D’ÉLIMINATION DES HFC PRÉSENTÉES À LA 84E RÉUNION

	Pays
	Agence
	Type
	Secteur
	Titre du projet
	Montant examiné ou recommandé ($ US)
	Coûts d’appui examinés ou recommandés ($ US)

	Algérie
	ONUDI
	TAS
	SEV
	Activités d’habilitation pour l’élimination des HFC
	150 000
	10 500

	Argentine
	ONUDI
	INV
	PRO
	Contrôle et élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC‑22 chez FIASA
	1 343 677
	94 057

	Cuba
	PNUD
	INV
	REF
	Conversion du HFC-134a au HFC-290 (propane) dans la fabrication de refroidisseurs chez Frioclima
	120 000
	10 800

	Égypte
	PNUD
	PRP
	FFI
	Préparation du projet d’investissement dans les HFC pour le secteur de l’assemblage d’équipements de lutte contre l’incendie
	30 000
	2 100

	Haïti
	PNUD
	TAS
	SEV
	Activités d’habilitation pour l’élimination des HFC
	95 000
	6 650

	Mexique
	ONUDI
	INV
	PRO
	Contrôle et élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC‑22 chez Quimobasicos
	632 455
	44 272

	Total
	 
	 
	 
	 
	2 371 132
	168 379
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