| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24 2 décembre 2019 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

COMPTE RENDU SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU

PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL DU FONDS MULTILATÉRAL

POUR LA PÉRIODE 2019–2021

- Introduction

# Ce document comprend :

## Partie I :	Mise à jour sur l’état de la mise en œuvre des plans d’activités 2019–2021 du Fonds multilatéral

## Partie II :	Allocation de ressources pour le triennat 2018–2020

Recommandation

Annexe I : Activités d’élimination des HFC présentées à la 84e réunion

## PARTIE I :	MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIVITÉS 2019–2021 DU FONDS MULTILATÉRAL

# Lors de sa 82e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d’activités consolidé 2019–2021 du Fonds multilatéral. En réponse aux décisions 82/45(b) et (c), le Secrétariat a rectifié le plan d’activités consolidé 2019–2021, comme l’indique le Tableau 1.

Tableau 1. Allocation de ressources du plan d’activités consolidé 2019–2021 du Fonds multilatéral ($ US)

| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requis pour la conformité |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 96 379 090 | 111 848 069 | 85 792 031 | 294 019 190 |
| PGEH phase I | 0 | 353 978 | 0 | 353 978 |
| PGEH phase I – financement supplémentaire | 0 | 645 788 | 0 | 645 788 |
| Préparation (PRP) du projet de PGEH – phase II | 1 414 723 | 395 650 | 130 800 | 1 941 173 |
| PGEH phase II | 1 761 439 | 15 034 014 | 5 046 206 | 21 841 660 |
| Production de HCFC – phase II | 23 496 000 | 23 496 000 | 23 496 000 | 70 488 000 |
| PRP PGEH – phase III | 246 675 | 894 088 | 160 500 | 1 301 263 |
| PGEH phase III | 0 | 1 299 272 | 112 059 | 1 411 331 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Sous-total requis pour la conformité | 123 886 528 | 154 555 459 | 115 326 196 | 393 768 183 |
| Activités pour le HFC |  |  |  |  |
| HFC – activités d’habilitation | 679 450 | 0 | 0 | 679 450 |
| HFC – PRP investissement | 62 100 | 0 | 0 | 62 100 |
| HCF – investissement | 15 512 484 | 0 | 0 | 15 512 484 |
| Sous-total des activités pour le HFC | 16 254 034 | 0 | 0 | 16 254 034 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 11 300 749 | 11 639 772 | 11 988 965 | 34 929 486 |
| Unité centrale | 5 931 915 | 5 961 294 | 5 990 878 | 17 884 086 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 10 461 285 | 10 886 318 | 10 546 285 | 31 893 889 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne | 6 799 233 | 6 954 313 | 7 114 045 | 20 867 591 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Sous-total des activités normalisées | 34 993 182 | 35 941 697 | 36 140 173 | 107 075 052 |
| Total global | 175 133 744 | 190 497 157 | 151 466 369 | 517 097 269 |
| Budget indicatif | 174 600 000 | 171 000 000 | 180 000 000 | 525 600 000 |
| Différence | 533 744 | 19 497 157 | -28 533 631 | -8 502 731 |
| Distribution des fonds par agence |  |  |  |  |
| France | 78 769 | 692 895 | 0 | 771 664 |
| Allemagne | 1 628 838 | 2 611 677 | 2 394 232 | 6 634 747 |
| Italie | 565 000 | 264 840 | 0 | 829 840 |
| Japon | 305 529 | 90 400 | 90 400 | 486 329 |
| PNUD | 31 787 842 | 53 743 937 | 32 001 629 | 117 533 408 |
| PNUE | 27 470 794 | 28 440 307 | 25 909 156 | 81 820,258 |
| ONUDI | 59 822 423 | 50 437 927 | 41 319 974 | 151 580 323 |
| Banque mondiale | 45 586 716 | 46 172 260 | 41 548 333 | 133 307 309 |
| Vérification du PGEH* | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne | 6 799 233 | 6 954 313 | 7 114 045 | 20 867 591 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Le financement pour la préparation des rapports de vérification du PGEH pour les pays à faible volume de consommation (FVC) est approuvé par le Comité exécutif de façon annuelle.

État d’avancement de la mise en œuvre des plans d’activités 2019

# Le financement total disponible pour 2019 s’élève à 174 600 000 $ US. De ce montant, 9 520 278 $ US ont été approuvés à la 83e réunion. Les demandes de financement présentées à la 84e réunion s’élèvent à 130 778 657 $ US. Si les demandes de financement pour toutes les propositions de projet présentées sont approuvées, un solde de 34 834 809 $ US sera disponible dans le plan d’activités de 2019, comme l’indique le Tableau 2.

Tableau 2. Plan d’activités consolidé 2019, présentations à la 84e réunion, et solde ($ US)*

| Poste budgétaire | Valeur totale dans le plan d’activités | Approuvés à la 83e réunion | Présentés à la 84e réunion** | Total (83e et 84e) | Solde (au-dessus)/au-dessous |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 2 578 136 | 0 | 2 822 543 | 2 822 543 | (244 407) |
| PNUD | 31 787 842 | 1 647 767 | 30 536 587 | 32 184 354 | (396 512) |
| PNUE | 27 470 794 | 3 711 600 | 19 194 030 | 22 905 630 | 4 565 164 |
| ONUDI | 59 822 423 | 4 160 911 | 28 312 527 | 32 473 438 | 27 348 985 |
| Banque mondiale | 45 586 716 | 0 | 42 044 637 | 42 044 637 | 3 542 079 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 0 | 569 100 | 569 100 | 19 500 |
| Sous-total (agences) | 167 834 511 | 9 520 278 | 123 479 424 | 132 999 702 | 34 834 809 |
| Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie canadienne) | 6 799 233 |  | 6 799 233 | 6 799 233 | 0 |
| Trésorier | 500 000 |  | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Sous-total (coûts normalisés) | 7 299 233 |  | 7 299 233 | 7 299 233 | 0 |
| Total | 175 133 744 | 9 520 278 | 130 778 657 | 140 298 935 | 34 834 809 |

* Incluant les coûts des unités centrales

** En date du 2 décembre 2019

# La valeur des propositions de projets présentées à la 84e réunion de 123 479 424 $ US est de 355 330 $ US au-dessus de leur valeur dans le plan d’activités 2019, dont 3 580 552 $ US associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités 2019.

# La valeur des activités de réduction du HFC présentées à la 84e réunion est de 2 539 511 $ US, dont 1 101 777 $ US sont associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités 2019. L’Annexe I du présent document énumère les projets associés aux HFC présentés par les agences d’exécution à la 84e réunion.

# Les propositions de projet d’une valeur de 44 710 417 $ US qui ont été incluses dans le plan d’activités 2019, n’ont pas été présentées à la 84e réunion. Ces propositions ont été intégrées au plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2020–2022.

# Engagements à terme

# Le montant total pour les engagements à terme existants des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2019 à 2031 est de 647,24 M$ US, en présumant que les demandes de financement présentées à la 84e réunion seront approuvées en principe, comme l’indique le Tableau 3.

Tableau 3. Engagements à terme (2019–2031) (000 $ US)

| Description | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvés en principe* | 79 440 | 135 145 | 104 089 | 81 455 | 58 556 | 29 137 | 30 319 | 33 237 | 16 078 | 212 | 57 | 567 725 |
| Présentés à la 84e réunion | 26 756 | 25 551 | 25 964 | 527 | 0 | 316 | 156 | 0 | 135 | 111 | 0 | 79 516 |
| Total | 106 196 | 160 696 | 130 053 | 81 982 | 58 556 | 29 453 | 30 475 | 33 237 | 16 213 | 323 | 57 | 647 240 |

*Incluant les accords révisés du PGEH.

## PARTIE II : ALLOCATION DES RESSOURCES POUR LE TRIENNAT 2018–2020

# Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2018–2020 s’élèvent à 540 000 000 $ US. De ce montant, 144 921 792 $ US ont été attribués aux activités approuvées en 2018, avec 395 078 208 $ US restants pour 2019 et 2020.

# En tenant compte des approbations aux 81e, 82e, 83e réunions, des présentations à la 84e réunion et des coûts associés au Secrétariat/Comité exécutif et au Trésorier, les ressources restantes disponibles pour le triennat 2018–2020 seraient de 64,28 M$ US, comme l’indique le Tableau 4.

Tableau 4. Allocation des ressources pour le triennat 2018–2020 actuel ($ US)

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allocation de ressources |  |  |  |  |
| Allocation initiale des ressources (a) | 194 400 000 | 174 600 000 | 171 000 000 | 540 000 000 |
| Allocation révisée des ressources (b)* | 144 921 792 | 224 078 208 | 171 000 000 | 540 000 000 |
| Financement approuvé |  |  |  |  |
| Approbations – 81s réunion | 73 930 598 |  |  | 73 930 598 |
| Approbations – 82e réunion | 64 546 960 |  |  | 64 546 960 |
| Approbations – 83e réunion |  | 9 520 278 |  | 9 520 278 |
| Présentés à la 84e réunion |  | 123 479 424 |  | 123 479 424 |
| Valeurs des plans d’activités |  |  | 183 042 844 | 183 042 844 |
| Coûts associés au Secrétariat/Comité exécutif (excluant la contrepartie canadienne) | 5 944 234 | 6 799 233** | 6 954 313** | 19 697 780 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Financement approuvé total (c) | 144 921 792 | 140 298 935 | 190 497 157 | 475 717 884 |
| Montant disponible de l’allocation de ressources de 2018 (a) - (c) | 49 478 208 |  |  |  |
| Ressources restantes (b) - (c) | 0 | 83 779 273 | -19 497 157 | 64 282 116 |

* L’allocation de ressources pour 2018 a été diminuée de 49 478 208 $ US sur la base des coûts réels en 2018 et l’allocation initiale pour 2019 a été rectifiée de ce montant.

** Estimés

Facteurs possibles influençant la planification financière et le flux de trésorerie pendant le triennat 2018–2020

# Le flux de trésorerie du Fonds multilatéral pour le triennat 2018–2020 est influencé par plusieurs facteurs, entre autres : la réception des contributions annoncées pour 2018–2020 ; l’intérêt à accumuler ; les pertes/gains dus au mécanisme des taux de change fixes (FERM) ; le paiement des arriérés de contributions compris dans le report ; et les soldes remboursés pour les projets annulés ou terminés. Les paragraphes suivants donnent des prévisions pour le triennat 2018–2020 sur la base des données réelles de 2018 et 2019.

Réception des contributions annoncées

# Sur la base de la proportion des contributions annoncées reçues en 2017 et 2018 (soit 97,4 pour cent), sur la contribution annuelle de 166,67 M$ US, il est prévu que 162,31 M$ US soient reçus chaque année pendant le triennat 2018–2020, pour un total de 486,93 M$ US.

Paiement des arriérés de contributions compris dans le report

# Sur la base des informations mises à jour jusqu’à septembre 2019, le report réel est de 39 767 556 $ US, dont 22 219 910 $ US de contributions impayées dont la collecte est prévue.

Intérêt potentiel accumulé pendant le triennat 2018–2020

# Sur la base du solde des liquidités en 2018 et 2019 et en utilisant l’intérêt moyen couru pour 2018 et jusqu’en septembre 2019, il peut être prévu que l’intérêt accumulé pendant le triennat 2018–2020 atteindra 9,82 M$ US.

# Gains/pertes dus au FERM

# L’impact potentiel du FERM sur les ressources pour le triennat 2018–2020 a été estimé à un gain de 3,28 M$ US.

# Soldes potentiels remboursés pour les projets annulés ou terminés

# Il est difficile de calculer le total des fonds potentiels associés au remboursement des soldes de projets annulés ou terminés pendant le triennat 2018–2020. Pour référence, la moyenne des fonds remboursés pour la période 2015–2018 était de 5,5 M$ US par an. Les agences bilatérales et de mise en œuvre sont fortement encouragées à rembourser immédiatement tous les soldes pour les projets qui ont été fonctionnellement terminés ou annulés.

# RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :

## De la mise à jour sur l’état de la mise en œuvre des plans d’activités consolidés pour 2019–2021 du Fonds multilatéral contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24 ; et

## Que 2 539 511 $ US en activités d’élimination des HFC ont été présentés à la 84e réunion, dont 1 101 777 $ US qui n’ont pas été inclus dans les plans d’activités pour 2019–2021.

Annexe I

ACTIVITÉS D’ÉLIMINATION DES HFC PRÉSENTÉES À LA 84E RÉUNION

| Pays | Agence | Type | Secteur | Titre du projet | Montant examiné ou recommandé ($ US) | Coûts d’appui examinés ou recommandés ($ US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algérie | ONUDI | TAS | SEV | Activités d’habilitation pour l’élimination des HFC | 150 000 | 10 500 |
| Argentine | ONUDI | INV | PRO | Contrôle et élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC-22 chez FIASA | 1 343 677 | 94 057 |
| Cuba | PNUD | INV | REF | Conversion du HFC-134a au HFC-290 (propane) dans la fabrication de refroidisseurs chez Frioclima | 120 000 | 10 800 |
| Égypte | PNUD | PRP | FFI | Préparation du projet d’investissement dans les HFC pour le secteur de l’assemblage d’équipements de lutte contre l’incendie | 30 000 | 2 100 |
| Haïti | PNUD | TAS | SEV | Activités d’habilitation pour l’élimination des HFC | 95 000 | 6 650 |
| Mexique | ONUDI | INV | PRO | Contrôle et élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC-22 chez Quimobasicos | 632 455 | 44 272 |
| Total |  |  |  |  | 2 371 132 | 168 379 |

Allocation des ressources adoptée lors de la 81e réunion (décision 81/26(b).

Phase I du PGEH pour la Serbie (PNUE et ONUDI) ; phase II du PGEH pour la Tunisie (ONUDI) ; projet d’investissement dans les HCFC pour le Pakistan (ONUDI) ; préparation de projets pour la phase II du PGEH pour le Bahreïn (PNUE et ONUDI), la Guinée équatoriale (PNUE et ONUDI), la Géorgie (PNUD), le Libéria (PNUE et ONUDI), le Mali (PNUD), le Mozambique (PNUD) et la Sierra Leone (PNUE et ONUDI) ; préparation de projets pour la phase III du PGEH pour l’Arménie (PNUE et ONUDI) et la République de Moldova (PNUE) ; activités d’habilitation des HFC pour l’Algérie (ONUDI) et Haïti (PNUD) ; préparation des projets d’investissement dans les HFC pour l’Égypte (PNUD) ; projets d’investissement dans les HFC pour Cuba (PNUD) et le Mexique (ONUDI) ; et projet de RI pour l’Inde (PNUD).

Ces activités comprennent : 77 activités associées aux HCFC pour 49 pays (32,22 M$ US), 13 activités associées aux HFC pour 11 pays (6,62 M$ US) et 43 activités associées aux RI (5,87 M$ US).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26

Décision XXIX/1