| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20 21 de noviembre de 2022 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima primera reunión

Montreal, 5 – 9 de diciembre de 2022

Cuestión 8 a) del orden del día provisional

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2022-2024 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL TRIENIO 2021-2023

- Introducción

# El presente documento está compuesto de las siguientes secciones:

## I.	Actualización sobre el estado de la aplicación de los planes administrativos de 2022-2024

## II.	Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2021-2023

III.	Recomendación

## I.	Actualización sobre el estado de la aplicación de los planes administrativos de 2022-2024

# En su 88ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan administrativo refundido de 2022-2024 del Fondo Multilateral. De conformidad con la decisión 88/34, la Secretaría ajustó dicho plan, como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo refundido y ajustado de 2022–2024 del Fondo Multilateral ($EUA) *

| Descripción | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relacionadas con los HCFC |  |  |  |  |
| Planes de gestión de eliminación de los HCFC | 63 931 709 | 57 389 790 | 36 969 548 | 158 291 047 |
| Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa II | 150 350 | 128 330 | 33 900 | 312 580 |
| Etapa II de planes de gestión de eliminación de los HCFC | 5 933 030 | 5 671 633 | 6 094 891 | 17 699 555 |
| Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa III | 96 300 | 513 600 | 0 | 609 900 |
| Etapa III de planes de gestión de eliminación de los HCFCI | 8 391 663 | 41 759 745 | 58 150 643 | 108 302 052 |
| Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC | 79 091 652 | 106 051 699 | 101 837 582 | 286 980 933 |
| Actividades relacionadas con los HFC |  |  |  |  |
| HFC – actividades de facilitación | 0 | 214 000 | 0 | 214 000 |
| HFC – inversiones | 530 598 | 0 | 0 | 530 598 |
| Planes de aplicación de Kigali para los HFC – Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCF | 7 972 750 | 3 716 543 | 0 | 11 689 293 |
| Planes de aplicación de Kigali para los HFC | 0 | 36 665 672 | 300 000 | 36 965 672 |
| HFC – asistencia técnica | 678 000 | 0 | 678 000 | 1 356 000 |
| Subtotal de actividades relacionadas con los HFC | 9 181 348 | 40 596 215 | 978 000 | 50 755 563 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 9 783 324 | 11 572 147 | 9 783 324 | 31 138 795 |
| Programa de asistencia al cumplimiento | 11 427 930 | 11 770 768 | 12 123 891 | 35 322 589 |
| Unidad central | 5 952 617 | 5 994 285 | 6 036 246 | 17 983 148 |
| Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense | 6 260 173 | 5 935 637 | 6 063 422 | 18 259 232 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Subtotal de actividades ordinarias | 33 924 044 | 35 772 837 | 34 506 883 | 104 203 764 |
| Total general | 122 197 044 | 182 420 752 | 137 322 465 | 441 940 261 |
| Austria | 0 | 783 667 | 0 | 783 667 |
| Francia | 0 | 671 075 | 0 | 671 075 |
| Alemania | 2 392 607 | 1 599 725 | 483 512 | 4 475 844 |
| Japón | 0 | 67 800 | 0 | 67 800 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 192 100 | 0 | 0 | 192 100 |
| PNUD | 24 053 719 | 80 749 797 | 58 911 492 | 163 715 008 |
| PNUMA | 30 378 110 | 30 479 401 | 25 103 124 | 85 960 635 |
| ONUDI | 24 629 936 | 39 106 803 | 18 600 937 | 82 337 676 |
| Banco Mundial | 33 201 800 | 21 938 246 | 27 071 378 | 82 211 424 |
| Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense | 6 260 173 | 5 935 637 | 6 063 422 | 18 259 232 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, si procede.

** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación de la preparación de los informes de verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países de bajo consumo.

I.1	Estado de aplicación del plan administrativo de 2022

# La financiación total disponible para 2022 asciende a 122 197 044 $EUA. De este monto, 18 554 871 $EUA se aprobaron en la 90ª reunión. Además, en la 91ª reunión se contemplarán actividades por valor de 89 808 338 $EUA; si se aprueba la financiación de todas las propuestas de proyectos presentadas, según lo solicitado, quedaría disponible un saldo de 13 833 835 $EUA del plan administrativo de 2022, como se muestra en la Cuadro 2.

Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2022, aprobaciones en la 90a reunión, presentaciones de proyectos a la 91a reunión y saldo ($EUA) *

| Partidas presupuestarias | Valor total en el plan administrativo | Aprobaciones en la 90a reunión | Actividades solicitadas a la 91a reunión | Saldo (superior)/inferior |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismos bilaterales | 2 584 707 | 721 388 | 2 283 589 | (420 270) |
| PNUD | 24 053 719 | 5 058 472 | 13 931 040 | 5 064 207 |
| PNUMA | 30 378 110 | 5 603 434 | 20 155 815 | 4 618 861 |
| ONUDI | 24 629 936 | 7 138 877 | 19 420 888 | (1 929 829) |
| Banco Mundial | 33 201 800 | 0 | 26 688 933 | 6 512 867 |
| Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC | 588 600 | 32 700 | 567 900 | (12 000) |
| Subtotal (organismos) | 115 436 871 | 18 554 871 | 83 048 165 | 13 833 835 |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excluyendo la contraparte canadiense) | 6 260 173 | 0 | 6 260 173 | 0 |
| Tesorero | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| Subtotal (gastos ordinarios) | 6 760 173 | 0 | 6 760 173 | 0 |
| Total | 122 197 044 | 18 554 871 | 89 808 338 | 13 833 835 |

* Incluyendo los gastos de las unidades centrales.

# El valor de las actividades de los proyectos solicitados a la 91ª reunión es de 83 048 165 $EUA, de los cuales 18 297 605 $EUA se asocian a propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2022.

# El valor de las actividades relacionadas con los HFC presentadas a la 91ª reunión es de 4 829 989 $EUA, de los cuales 2 445 565 $EUA se asocian a propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2022. El Anexo I del presente documento enumera los proyectos relacionados con los HFC presentados a la 91ª reunión por los organismos de ejecución y bilaterales.

# En la 91ª reunión no se presentaron las propuestas de proyectos por valor de 33 042 681 $EUA que se incluyeron en el plan administrativo de 2022. Estas propuestas están incluidas en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025.

# I.2	Compromisos futuros

# El importe total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales, correspondiente al período 2022 a 2031, es de 292,31 millones $EUA, suponiendo que las solicitudes de financiación de dichos acuerdos, presentadas en la 91ª reunión, se aprueben en principio, como se indica en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2022–2031) ($EUA 000)

| Descripción | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobado en principio | 63 663 | 52 145 | 41 385 | 39 783 | 35 452 | 7 869 | 938 | 1 750 | 6 033 | 57 | 249 075 |
| Presentado a la 91a reunión | 15 578 | 0 | 10 669 | 3 301 | 7 343 | 2 321 | 491 | 2 982 | 543 | 0 | 43 229 |
| Total | 79 241 | 52 145 | 52 054 | 43 084 | 42 796 | 10 190 | 1 429 | 4 732 | 6 576 | 57 | 292 305 |

# II.	Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2021-2023

# La Secretaría preparó la planificación financiera para el trienio 2021-2023 de conformidad con la decisión Ex.V/1 de la Quinta Reunión Extraordinaria de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo, y los compromisos y la disponibilidad de recursos en vista del flujo de caja previsto durante el trienio.

# Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2021-2023 ascienden a 540 000 000 $EUA. Teniendo en cuenta las aprobaciones en 2021 y en la 90ª reunión de 123 674 574 $EUA, las presentaciones a la 91ª reunión, incluido los gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo y del Tesorero de 89 808 338 $EUA, la asignación de recursos restante para 2023 es de 326 517 088 $EUA.

Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2021–2023

| Descripción | Monto ($EUA) |
| --- | --- |
| Presupuesto total para el trienio 2021-2023 | 540 000 000 |
| Aprobaciones en 2021 (reuniones 87a y 88a) incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero | (105 119 703) |
| Aprobaciones en la 90a reunión | (18 554 871) |
| Presentaciones en la 91a | (83 048 165) |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero para 2022 | (6 760 173) |
| Recursos disponibles para 2023 | 326 517 088 |

II.1	Posibles factores que afectan la planificación financiera y el flujo de caja durante el trienio 2021-2023

# En el flujo de caja del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023 influyen diversos factores, entre otros: la recepción de las contribuciones prometidas y acordadas para 2021-2023; el pago de las contribuciones atrasadas incluidas en el traspaso; los intereses por devengar; la pérdida/ganancia debida al mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM); y los saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados. Los siguientes párrafos contienen la información prevista para el trienio 2021-2023, basada en los datos reales de 2021 y 2022.

Recepción de las contribuciones prometidas acordadas

# Sobre la base del índice de promesas recibidas durante el trienio 2018-2020 (es decir, el 99,1 por ciento), de los 475 millones $EUA de contribuciones prometidas, durante el trienio 2021-2023 se espera recibir 470,72 millones $EUA.

Pago de las cotizaciones pendientes incluidas en el traspaso

# El traspaso real para el trienio 2021-2023 es de 65 millones $EUA, incluyendo 153 334 $EUA de contribuciones pendientes que se espera recaudar.

Posibles intereses devengados durante el trienio 2021-2023

# Sobre la base del saldo de caja en 2021 y 2022 y utilizando el promedio de los intereses cobrados para 2021 y hasta el 3 de noviembre de 2022, cabe esperar que los intereses devengados durante el trienio 2021-2023 asciendan a 310 825 $EUA.

# Ganancias/pérdidas debidas al mecanismo de tipos de cambios fijos

# En 2021, el dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las demás monedas y la ganancia por el mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM) fue de 4 820 982 $EUA; no obstante, en 2022, el dólar estadounidense se fortaleció frente la mayoría de las demás monedas y la pérdida por FERM fue de 2 958 396 $EUA, razón por la cual, al 3 de noviembre de 2022, la ganancia neta fue de 1 862 586 $EUA. En 2023, la situación podría cambiar y para el trienio 2021-2023 se estima cautamente una pérdida neta de 600 000 $EUA.

# Posibles saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados

# Es difícil calcular el total de los posibles fondos asociados a la devolución de los saldos de proyectos cancelados o terminados durante el trienio 2021-2023. Para el año 2021, la devolución de fondos e intereses fue de 15 796 272 $EUA y para la 90ª reunión, de 3 480 090 $EUA.  En la 91ª reunión se prevé la devolución de 12,67 millones $EUA en concepto de fondos e intereses. Se exhorta encarecidamente a los organismos de ejecución y bilaterales a que devuelvan de forma inmediata todos los saldos de los proyectos cancelados o terminados operativamente.

# III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría tomar nota de:

## La actualización del estado de aplicación del plan administrativo refundido 2022-2024 del Fondo Multilateral que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20; y

## Que el valor total de las actividades solicitadas a la 91ª reunión asciende a 83 048 165 $EUA (incluidos 4 829 989 $EUA destinados a actividades relacionadas con los HFC), de los cuales 18 297 605 $EUA se asocian con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2022.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 91ST MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount requested (US $) | Support costs requested (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosnia and Herzegovina | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 9,100 |
| Cabo Verde | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 16,900 |
| Comoros (the) | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 100,000 | 13,000 |
| Congo (the) | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 6,630 |
| Congo (the) | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 8,330 |
| Cote d’Ivoire | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Cote d’Ivoire | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Ecuador | UNIDO | INV | REF | Conversion project for the phase-down of HFC-134a in the manufacturing of domestic and commercial refrigerators at the enterprise INDUGLOB | 328,935 | 24,670 |
| Gabon | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Gabon | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Guinea-Bissau | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Guinea-Bissau | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Malaysia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of HFC investment project in mobile air-conditioning sector | 30,000 | 2,100 |
| Malaysia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of HFC investment projects in fire fighting sector | 150,000 | 10,500 |
| Malaysia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of HFC investment projects in refrigeration sector | 80,000 | 5,600 |
| Mongolia | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 16,900 |
| Morocco | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 190,000 | 13,300 |
| Niger (the) | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 84,500 | 10,985 |
| Niger (the) | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 113,500 | 7,945 |
| Philippines (the) | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 220,000 | 15,400 |
| Saint Lucia | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 90,000 | 11,700 |
| Saint Lucia | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 40,000 | 2,800 |
| United Republic of Tanzania (the) | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| United Republic of Tanzania (the) | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Zimbabwe | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Zimbabwe | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Region: ASP | UNEP | PRP | KIP | Regional Kigali HFC implementation plan for 12 Pacific Island Countries: Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching) | 780,000 | 95,800 |
| Global | UNEP | TAS | SEV | Twinning of Ozone Officers and National Energy Efficiency Policymakers to support Kigali Amendment objectives | 793,400 | 97,274 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Preparación de proyectos para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC de Haití (PNUD) y la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC de México (ONUDI) y Viet Nam (Banco Mundial); tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC de Barbados (PNUD), India (Alemania, PNUD y PNUMA), Marruecos (ONUDI) y República Árabe Siria (ONUDI); preparación del plan de aplicación de Kigali para proyectos de inversión en Malasia (Banco Mundial); actividades de preparación de proyectos del plan de aplicación de Kigali para el Congo (PNUMA y ONUDI), Marruecos (ONUDI), Filipinas (PNUD), los países insulares de la región del Pacífico (PNUMA), Santa Lucía (ONUDI) y Zimbabwe (PNUD); plan de aplicación de Kigali para el Níger (PNUMA y ONUDI); proyecto de inversión con HFC para Ecuador (ONUDI); proyecto de eficiencia energética para Maldivas (PNUMA); y fortalecimiento institucional para Belice (PNUMA) y México (ONUDI).

Estas actividades incluyen: 65 actividades relacionadas con los HCFC para 33 países (25,3 millones $EUA), 38 actividades relacionadas con los HFC para 29 países (4,77 millones de $EUA) y 21 actividades de fortalecimiento institucional (2,98 millones de $EUA).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22