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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2022-2024 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL TRIENIO 2021-2023


Introducción

El presente documento está compuesto de las siguientes secciones:
I.	Actualización sobre el estado de la aplicación de los planes administrativos de 2022-2024 

II.	Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2021-2023 

III.	Recomendación

I.	Actualización sobre el estado de la aplicación de los planes administrativos de 2022-2024	

En su 88ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan administrativo refundido de 2022-2024 del Fondo Multilateral. De conformidad con la decisión 88/34, la Secretaría ajustó dicho plan, como se muestra en el Cuadro 1.


Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo refundido y ajustado de 2022–2024 del Fondo Multilateral ($EUA) *
	Descripción
	2022
	2023
	2024
	Total

	Actividades relacionadas con los HCFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC
	63 931 709
	57 389 790
	36 969 548
	158 291 047

	Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa II
	150 350
	128 330
	33 900
	312 580

	Etapa II de planes de gestión de eliminación de los HCFC
	5 933 030
	5 671 633
	6 094 891
	17 699 555

	Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa III
	96 300
	513 600
	0
	609 900

	Etapa III de planes de gestión de eliminación de los HCFCI
	8 391 663
	41 759 745
	58 150 643
	108 302 052

	Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC 
	79 091 652
	106 051 699
	101 837 582
	286 980 933

	Actividades relacionadas con los HFC
	 
	 
	 
	 

	HFC – actividades de facilitación
	0
	214 000
	0
	214 000

	HFC – inversiones 
	530 598
	0
	0
	530 598

	Planes de aplicación de Kigali para los HFC – Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCF
	7 972 750
	3 716 543
	0
	11 689 293

	Planes de aplicación de Kigali para los HFC  
	0
	36 665 672
	300 000
	36 965 672

	HFC – asistencia técnica 
	678 000
	0
	678 000
	1 356 000

	Subtotal de actividades relacionadas con los HFC 
	9 181 348
	40 596 215
	978 000
	50 755 563

	Actividades ordinarias
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento institucional 
	9 783 324
	11 572 147
	9 783 324
	31 138 795

	Programa de asistencia al cumplimiento 
	11 427 930
	11 770 768
	12 123 891
	35 322 589

	Unidad central
	5 952 617
	5 994 285
	6 036 246
	17 983 148

	Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense
	6 260 173
	5 935 637
	6 063 422
	18 259 232

	Tesorero
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Subtotal de actividades ordinarias
	33 924 044
	35 772 837
	34 506 883
	104 203 764

	Total general
	122 197 044
	182 420 752
	137 322 465
	441 940 261

	Austria
	0
	783 667
	0
	783 667

	Francia
	0
	671 075
	0
	671 075

	Alemania
	2 392 607
	1 599 725
	483 512
	4 475 844

	Japón
	0
	67 800
	0
	67 800

	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
	192 100
	0
	0
	192 100

	PNUD
	24 053 719
	80 749 797
	58 911 492
	163 715 008

	PNUMA
	30 378 110
	30 479 401
	25 103 124
	85 960 635

	ONUDI
	24 629 936
	39 106 803
	18 600 937
	82 337 676

	Banco Mundial
	33 201 800
	21 938 246
	27 071 378
	82 211 424

	Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense
	6 260 173
	5 935 637
	6 063 422
	18 259 232

	Tesorero
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, si procede.
** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación de la preparación de los informes de verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países de bajo consumo.

I.1	Estado de aplicación del plan administrativo de 2022 

La financiación total disponible para 2022 asciende a 122 197 044 $EUA. De este monto, 18 554 871 $EUA se aprobaron en la 90ª reunión. Además, en la 91ª reunión se contemplarán actividades por valor de 89 808 338 $EUA; si se aprueba la financiación de todas las propuestas de proyectos presentadas, según lo solicitado, quedaría disponible un saldo de 13 833 835 $EUA del plan administrativo de 2022, como se muestra en la Cuadro 2. 
Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2022, aprobaciones en la 90a reunión, presentaciones de proyectos a la 91a reunión y saldo ($EUA) *
	Partidas presupuestarias 
	Valor total en el plan administrativo
	Aprobaciones en la 90a reunión
	Actividades solicitadas a la 91a reunión 
	Saldo (superior)/inferior

	Organismos bilaterales
	2 584 707
	721 388
	2 283 589
	(420 270)

	PNUD
	24 053 719
	 5 058 472 
	 13 931 040 
	5 064 207

	PNUMA
	30 378 110
	 5 603 434 
	 20 155 815 
	4 618 861

	ONUDI
	24 629 936
	 7 138 877 
	 19 420 888 
	(1 929 829)

	Banco Mundial
	33 201 800
	0
	26 688 933
	6 512 867

	Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC
	588 600
	32 700
	567 900
	(12 000)

	Subtotal (organismos)
	115 436 871
	18 554 871
	83 048 165
	13 833 835

	Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excluyendo la contraparte canadiense)
	6 260 173
	0
	6 260 173
	0

	Tesorero
	500 000
	0
	500 000
	0

	Subtotal (gastos ordinarios)
	6 760 173
	0
	6 760 173
	0

	Total
	122 197 044
	18 554 871
	89 808 338
	13 833 835


* Incluyendo los gastos de las unidades centrales.

El valor de las actividades de los proyectos solicitados a la 91ª reunión es de 83 048 165 $EUA, de los cuales 18 297 605 $EUA se asocian a propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2022.[footnoteRef:2] [2:  Preparación de proyectos para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC de Haití (PNUD) y la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC de México (ONUDI) y Viet Nam (Banco Mundial); tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC de Barbados (PNUD), India (Alemania, PNUD y PNUMA), Marruecos (ONUDI) y República Árabe Siria (ONUDI); preparación del plan de aplicación de Kigali para proyectos de inversión en Malasia (Banco Mundial); actividades de preparación de proyectos del plan de aplicación de Kigali para el Congo (PNUMA y ONUDI), Marruecos (ONUDI), Filipinas (PNUD), los países insulares de la región del Pacífico (PNUMA), Santa Lucía (ONUDI) y Zimbabwe (PNUD); plan de aplicación de Kigali para el Níger (PNUMA y ONUDI); proyecto de inversión con HFC para Ecuador (ONUDI); proyecto de eficiencia energética para Maldivas (PNUMA); y fortalecimiento institucional para Belice (PNUMA) y México (ONUDI).] 

El valor de las actividades relacionadas con los HFC presentadas a la 91ª reunión es de 4 829 989 $EUA, de los cuales 2 445 565 $EUA se asocian a propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2022. El Anexo I del presente documento enumera los proyectos relacionados con los HFC presentados a la 91ª reunión por los organismos de ejecución y bilaterales. 
En la 91ª reunión no se presentaron las propuestas de proyectos por valor de 33 042 681 $EUA[footnoteRef:3] que se incluyeron en el plan administrativo de 2022. Estas propuestas están incluidas en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025.[footnoteRef:4] [3:  Estas actividades incluyen: 65 actividades relacionadas con los HCFC para 33 países (25,3 millones $EUA), 38 actividades relacionadas con los HFC para 29 países (4,77 millones de $EUA) y 21 actividades de fortalecimiento institucional (2,98 millones de $EUA).]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

I.2	Compromisos futuros 
El importe total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales, correspondiente al período 2022 a 2031, es de 292,31 millones $EUA, suponiendo que las solicitudes de financiación de dichos acuerdos, presentadas en la 91ª reunión, se aprueben en principio, como se indica en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Compromisos futuros (2022–2031) ($EUA 000)
	Descripción
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Aprobado en principio
	63 663
	52 145
	41 385
	39 783
	35 452
	7 869
	938
	1 750
	6 033
	57
	249 075

	Presentado a la 91a reunión
	15 578
	0
	10 669
	3 301
	7 343
	2 321
	491
	2 982
	543
	0
	43 229

	Total 
	79 241
	52 145
	52 054
	43 084
	42 796
	10 190
	1 429
	4 732
	6 576
	57
	292 305



II.	Planificación financiera: asignación de recursos para el trienio 2021-2023 

La Secretaría preparó la planificación financiera para el trienio 2021-2023 de conformidad con la decisión Ex.V/1 de la Quinta Reunión Extraordinaria de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo, y los compromisos y la disponibilidad de recursos en vista del flujo de caja previsto durante el trienio.
Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2021-2023 ascienden a 540 000 000 $EUA. Teniendo en cuenta las aprobaciones en 2021 y en la 90ª reunión de 123 674 574 $EUA, las presentaciones a la 91ª reunión, incluido los gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo y del Tesorero de 89 808 338 $EUA, la asignación de recursos restante para 2023 es de 326 517 088 $EUA.
Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2021–2023 
	 Descripción
	Monto ($EUA)

	Presupuesto total para el trienio 2021-2023 
	540 000 000

	Aprobaciones en 2021 (reuniones 87a y 88a) incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero 
	(105 119 703)

	Aprobaciones en la 90a reunión
	(18 554 871)

	Presentaciones en la 91a 
	(83 048 165)

	Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero para 2022 
	(6 760 173)

	Recursos disponibles para 2023
	326 517 088



II.1	Posibles factores que afectan la planificación financiera y el flujo de caja durante el trienio 2021-2023 

En el flujo de caja del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023 influyen diversos factores, entre otros: la recepción de las contribuciones prometidas y acordadas para 2021-2023; el pago de las contribuciones atrasadas incluidas en el traspaso; los intereses por devengar; la pérdida/ganancia debida al mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM); y los saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados. Los siguientes párrafos contienen la información prevista para el trienio 2021-2023, basada en los datos reales de 2021 y 2022.
Recepción de las contribuciones prometidas acordadas 

Sobre la base del índice de promesas recibidas durante el trienio 2018-2020 (es decir, el 99,1 por ciento), de los 475 millones $EUA de contribuciones prometidas, durante el trienio 2021-2023 se espera recibir 470,72 millones $EUA.
Pago de las cotizaciones pendientes incluidas en el traspaso 

El traspaso real para el trienio 2021-2023 es de 65 millones $EUA, incluyendo 153 334 $EUA de contribuciones pendientes que se espera recaudar. 
Posibles intereses devengados durante el trienio 2021-2023 

Sobre la base del saldo de caja en 2021 y 2022 y utilizando el promedio de los intereses cobrados para 2021 y hasta el 3 de noviembre de 2022, cabe esperar que los intereses devengados durante el trienio 2021-2023 asciendan a 310 825 $EUA. 
Ganancias/pérdidas debidas al mecanismo de tipos de cambios fijos

En 2021, el dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las demás monedas y la ganancia por el mecanismo de tipo de cambio fijo (FERM) fue de 4 820 982 $EUA; no obstante, en 2022, el dólar estadounidense se fortaleció frente la mayoría de las demás monedas y la pérdida por FERM fue de 2 958 396 $EUA, razón por la cual, al 3 de noviembre de 2022, la ganancia neta fue de 1 862 586 $EUA. En 2023, la situación podría cambiar y para el trienio 2021-2023 se estima cautamente una pérdida neta de 600 000 $EUA. 
Posibles saldos devueltos de proyectos cancelados o terminados 

Es difícil calcular el total de los posibles fondos asociados a la devolución de los saldos de proyectos cancelados o terminados durante el trienio 2021-2023. Para el año 2021, la devolución de fondos e intereses fue de 15 796 272 $EUA y para la 90ª reunión, de 3 480 090 $EUA.  En la 91ª reunión se prevé la devolución de 12,67 millones $EUA en concepto de fondos e intereses. Se exhorta encarecidamente a los organismos de ejecución y bilaterales a que devuelvan de forma inmediata todos los saldos de los proyectos cancelados o terminados operativamente. 
III.	Recomendación 

El Comité Ejecutivo podría tomar nota de:
La actualización del estado de aplicación del plan administrativo refundido 2022-2024 del Fondo Multilateral que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20; y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20


Que el valor total de las actividades solicitadas a la 91ª reunión asciende a 83 048 165 $EUA (incluidos 4 829 989 $EUA destinados a actividades relacionadas con los HFC), de los cuales 18 297 605 $EUA se asocian con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2022.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 91ST MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount requested (US $)
	Support costs requested 
(US $)

	Bosnia and Herzegovina
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	9,100

	Cabo Verde
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	16,900

	Comoros (the)
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	100,000
	13,000

	Congo (the)
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	6,630

	Congo (the)
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	8,330

	Cote d’Ivoire
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Cote d’Ivoire
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Ecuador
	UNIDO
	INV
	REF
	Conversion project for the phase‑down of HFC-134a in the manufacturing of domestic and commercial refrigerators at the enterprise INDUGLOB
	328,935
	24,670

	Gabon
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Gabon
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Guinea-Bissau
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Guinea-Bissau
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of HFC investment project in mobile air-conditioning sector
	30,000
	2,100

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of HFC investment projects in fire fighting sector
	150,000
	10,500

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of HFC investment projects in refrigeration sector
	80,000
	5,600

	Mongolia
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	16,900

	Morocco
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	190,000
	13,300

	Niger (the)
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	84,500
	10,985

	Niger (the)
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	113,500
	7,945

	Philippines (the)
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	220,000
	15,400

	Saint Lucia
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	90,000
	11,700

	Saint Lucia
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	40,000
	2,800

	United Republic of Tanzania (the)
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	United Republic of Tanzania (the)
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Zimbabwe
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Zimbabwe
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Region: ASP
	UNEP
	PRP
	KIP
	Regional Kigali HFC implementation plan for 12 Pacific Island Countries: Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching)
	780,000
	95,800

	Global
	UNEP
	TAS
	SEV
	Twinning of Ozone Officers and National Energy Efficiency Policymakers to support Kigali Amendment objectives
	793,400
	97,274
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