| EP |  | ### 0Bالأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13 7 November 2025 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### 1Bبرنامج #### 2Bالأمم المتحدة #### 3Bللبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع السابع والتسعون

مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025

البند 7 (أ)(3) من جدول الأعمال المؤقت 0F

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

مقدمة

# تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.1F

# يشمل التقرير المرحلي الذي قدمه اليوئنديبي حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً غير عامل بموجب المادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع مراعاة تأخيرات التنفيذ مقارنةً بمواعيد الإنجاز المخطط لها والمُبلغ عنها في عام 2024 والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.2F

# وتعرض هذه الوثيقة ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991 الذي يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال لجميع المشروعات المعتمدة في إطار التمويل العادي والمساهمات الطوعية الإضافية . وتشمل أيضا استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع جاري3F على صعيد البلد. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مسائل عالقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وبما أن جميع المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية قد أنجزت وستتم إعادة الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، لن تقدم الأمانة بعد الآن تقاريرا منفصلة عن هذه المشروعات.

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991

# حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمدت اللجنة التنفيذية مشروعات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتألف من 967.52 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 134.12 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1.

# الجدول 1. التمويل المعتمد حسب القطاع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسولات | 26,054,837 |
| التدمير | 4,436,037 |
| كفاءة الطاقة | 2,362,019 |
| الرغوة | 174,543,644 |
| الهالونات | 4,996,973 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 16,001,127 |
| مواد التبخير | 20,081,241 |
| خطة الإزالة | 427,990,351 |
| عامل التصنيع | 1,286,923 |
| الإنتاج | 1,060,066 |
| التبريد | 142,922,668 |
| متعددة | 81,663,722 |
| المذيبات | 63,699,997 |
| مواد التعقيم | 417,628 |
| المجموع الفرعي | 967,517,233 |
| تكاليف دعم الوكالة | 134,117,165 |
| المجموع | 1,101,634,398 |

# في عام 2024 تم اعتماد ٧٥ مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يُسفر مستوى التمويل هذا عن إزالة 70,528 طن من قدرات استنفاذ الأوزون و 2,605  طن متري5,549,026)  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2024

# ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل ( بالدولار الأمريكي)* * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | نسبة المنجزة (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد | نسبة المصروف (%) |
| البرنامج القطري | 22 | 22 | 100 | 1,628,797 | 1,628,797 | 0 | 100 |
| التوضيحية | 43 | 42 | 98 | 21,868,769 | 21,718,833 | 149,936 | 99 |
| التعزيز المؤسسي | 293 | 270 | 92 | 69,833,208 | 59,844,685 | 9,988,523 | 86 |
| الاستثمارية | 1,437 | 1,332 | 93 | 791,325,150 | 728,349,394 | 62,975,756 | 92 |
| إعداد المشروع | 619 | 581 | 94 | 28,922,871 | 26,021,537 | 2,901,334 | 90 |
| المساعدة الفنية | 360 | 345 | 96 | 52,347,949 | 49,529,425 | 2,818,524 | 95 |
| التدريب | 28 | 28 | 100 | 1,590,489 | 1,590,489 | 0 | 100 |
| المجموع | 2,802 | 2,620 | 94 | 967,517,233 | 888,683,160 | 78,834,073 | 92 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# تنفيذ المشروعات والأنشطة التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 على النحو التالي:

## الإزالة:4F في عام 2024 تمت إزالة401.5  طن من قدرات استنفاذ الأوزون،5F وتمت الموافقة على إزالة 188.1 طن من قدرات استنفاذ الأوزون إضافيا من استهلاك المواد المستنفذة للأوزون و949.2  طن متري (2,571,839 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية . ومنذ عام 1991 تمت إزالة69,342  طن من قدرات استنفاذ الأوزون، من إجمالي متوقع قدره 70,528  طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الاستهلاك المواد المستنفذة للأوزون، و648.4  طن متري827,395)  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، من إجمالي متوقع قدره 2,605  طن متري5,549,026)  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمُحوّلة).

## المصروفات/الاعتمادات: في عام 2024 تم صرف 18.75 مليون دولار أمريكي، وكان من المقرر صرف 19.67  مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2023، ما يمثل نسبة صرف قدرها 95 في المائة من المبلغ المخطط له. وإجمالاً، تم صرف888.68  مليون دولار أمريكي من الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 967.52  مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)، ما يمثل نسبة صرف قدرها 92 في المائة. وفي عام 2024، تم اعتماد 32.67  مليون دولار أمريكي للتنفيذ.

## والفعالية من حيث التكلفة (بالدولار الأمريكي):6F منذ عام 1991 بلغ متوسط فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية المُعتمدة التي تُؤدي إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 11.50 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام. وبلغ متوسط فعالية التكلفة لمشروعات الاستثمارية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون 11.01 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام للمشروعات المُنجزة، و20.81 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام للمشروعات الجاري تنفيذها.7F

## وعدد المشروعات المُنجزة: في عام 2024، أُنجز 66 مشروعًا. منذ عام 1991، أُنجز 2,620 مشروعًا من أصل 2,802 مشروعًا مُعتمدًا (باستثناء المشروعات المُغلقة أو المُحوّلة)، ما يمثل نسبة إنجاز قدرها ٩٤ في المائة.

## وسرعة الإنجاز - المشروعات الاستثمارية: استغرقت المشروعات التي أُنجزت في عام 2024 43 شهرًا في المتوسط بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط مدة إنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى لهذه المشروعات، في المتوسط، في 13 شهرًا بعد اعتمادها.

## وسرعة الإنجاز - المشروعات غير الاستثمارية: استغرقت المشروعات التي أُنجزت في عام 2024 27 شهرًا في المتوسط بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط مدة إنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى لهذه المشروعات، في المتوسط، في ١٣ شهرًا بعد اعتمادها.

## وإعداد المشروعات: من أصل 619 نشاط إعداد مشروع مُعتمدًا بنهاية عام 2024، أُنجز 581 نشاطًا، وتبقى 38 نشاطًا جاريًا. وفي عام 2024، أُنجز 25 نشاطً إعداد مشروع؛

## وتأخيرات التنفيذ: بلغ إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها 182 مشروعًا بنهاية عام 2024، بمعدل تأخير قدره أربعة أشهر، في المتوسط. وصُنِّف خمسة عشر مشروعًا من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"8F تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات التوضيحية  وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات).

## والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2024 كان 44 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و 21 خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تم اعتماد 186 اتفاقًا متعدد السنوات، وتم إنجاز 121 اتفاقًا متعدد السنوات، ما يمثل نسبة إنجاز قدرها 65 في المائة.

# ويبين الجدول 3 ملخص التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1991.

## الجدول 3: التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1991

| الإزالة التي تحققت |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط الفعالية من حيث التكلفة (دولار أمريكي/كجم) | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم للإنجاز (أشهر) |  | متوسط تأخر المشروع (أشهر) | عدد الاتفاقات متعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاذ الأوزون | ثاني أكسيد الكربون * |  |  | المعتمدة | المنجزة | الاستثمارية | غير الاستثمارية |  | المعتمدة | المنجزة |
| 69,342 | 827,395 | 888,683,160 | 11.50 | 2,802 | 2,620 | 34 | 38 | 4 | 186 | 121 |

* مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمدت اللجنة التنفيذية 117 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل مشروع تجريبي واحد، و44 مشروعًا استثماريًا، و50 نشاط إعداد مشروع، و22 مشروعًا للمساعدة الفنية) بقيمة إجمالية قدرها 26,947,921 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 4، وأُدرجت البيانات المتعلقة بها في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل ( بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| التوضيحية | 1 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 |
| الاستثمارية** | 44 | 5 | 11 | 19,125,234 | 6,937,477 | 12,187,757 | 36 |
| إعداد المشروع | 50 | 33 | 66 | 4,689,011 | 3,024,432 | 1,664,579 | 65 |
| المساعدة الفنية | 22 | 19 | 86 | 2,983,676 | 2,253,041 | 730,635 | 76 |
| المجموع | 117 | 57 | 49 | 26,947,921 | 12,214,950 | 14,732,971 | 45 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على إزالة 2,605 طن متري (5,549,026 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من مركبات الهيدروفلوروكربون).

# حتى نهاية عام 2024، من أصل 117 مشروعًا، تم إنجاز خمس مشروعات استثمارية، و٣٣ مشروعًا لإعداد المشروعات، و19 مشروعًا للمساعدة الفنية، ويتبقى 60 مشروعًا قيد التنفيذ. وهذه الأنشطة في مراحل تنفيذ مختلفة.

# من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 26,947,921 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 12,214,950 دولاراً أميركياً، ما يمثل معدل صرف بنسبة 45 في المائة.

المشكلات التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2024

# بعد عملية الاستعراض، نوقشت عدة مشكلات وعولجت بشكل مرضٍ، باستثناء المشكلات المتعلقة بعدد 15 مشروعًا مُصنّفا كمشروعات متأخرة في التنفيذ (تشمل اثنا عشر مشروعًا متعلقا بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقًا للقرار 84/45 (ج)؛ ومشروعان للمساعدة الفنية، ومشروع استثماري واحد متعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المُصنّفة كمشروعات متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين.

# بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مشكلة تتعلق بجزء من اتفاق متعدد السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد عرض هذه المشكلة في المرفق الثالث أيضا. ويُعرض وصف موجز لحالة التنفيذ والمشكلة العالقة وتوصية مقترحة لكيت نظر فيها اللجنة التنفيذية.

# تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأنغولا،9F وبنغلاديش،10F والصين (الشاملة والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري والمذيبات)،11F وكوبا،12F ومالي،13F وبيرو،14F وجنوب السودان، 15Fبالإضافة إلى خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمكسيك،16F وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة 17Fالمرتبطة بلبنان (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، إلى الاجتماع السابع والتسعين. وتُناقَش التوصيات المتعلقة بالمشكلات العالقة في هذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وُجدت، في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق. وتتم أدناه مناقشة المشكلات العالقة المتعلقة بباقي المشروعات الجاري تنفيذها غير المشمولة في المرفق الثالث من هذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز.

# من بين 121 مشروعًا جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدّل 16 مشروعًا تواريخ الإنجاز المخطط لها منذ التقرير المرحلي لعام 2023.

# وفقا للقرار 95/12(ب)، لاحظت الأمانة أنه لم يتم تقديم طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للصين خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ومن المتوقع تقديمه في عام 2026.

# في اجتماعها الخامس والتسعين، عند اعتماد الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجورجيا، أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في قوانين حظر استيراد وتركيب المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كجزء من تقريره المالي وتقريره المرحلي لعام 2024، في التعزيز المؤسسي الثاني من عام 2025.18F وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن هناك دراسةً أكدت عدم استيراد أو عرض أي وحدات تبريد وتكييف الهواء جديدة تعمل بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبيع في البلاد. كما أكد أصحاب المصلحة، بمن فيهم المستوردون وشركات الخدمة ومؤسسات التدريب المهني، أن السوق يتحول تدريجيًا نحو أنظمة تعتمد على مواد تبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، بما يتماشى مع اتجاهات التصنيع العالمية وواقع سلسلة التوريد. وسيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديثًا بشأن هذه المسألة في الاجتماع السابع والتسعين.

# وفقا للقرار 82/11(ب)،19F طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمديد مدة تسع مشروعات، على النحو الموضح في الجدول 5.

الجدول 5. المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها

| البلد/ كود المشروع | الصرف (%) | الأنشطة التي تتطلب وقتا إضافيا | تاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التحويل من الهيدروفلوروكربون-134a إلى أيزوبيوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في شركة كابري (SME Harare) |  |  |  |  |
| زيمبابوي ZIM/REF/82/INV/55 | 89 | استكمال النموذج الأولي لدوائر التبريد وتشغيل خط المجمدات وإكمال تدقيق السلامة | يونيه/حزيران-26 | يونيه/حزيران-27 |
| إعداد جرد وطني لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (القرار 91/66) |  |  |  |  |
| تشيلي CHI/DES/94/PRP/213 | 0 | تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير | يونيه/حزيران | يونيه/حزيران |
| كوبا CUB/DES/93/PRP/69 | 14 | استكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| مصر EGY/DES/93/PRP/155 | 0 | تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| جامايكا JAM/DES/93/PRP/46 | 0 | تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| بنما PAN/DES/94/PRP/58 | 0 | استكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير | يونيه/حزيران-26 | يونيه/حزيران-27 |
| بيرو PER/DES/93/PRP/64 | 0 | تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| ترينيداد وتوباغو TRI/DES/93/PRP/43 | 0 | تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | ديسمبر/كانون الأول-26 |
| أوروغواي URU/DES/93/PRP/82 | 0 | تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير | ديسمبر/كانون الأول-25 | ديسمبر/كانون الأول-26 |

تعميم مراعاة المنظور الجنساني20F

# تواصل جميع المشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطبيق استراتيجيتها للمساواة بين الجنسين، وسياسة الصندوق المتعدد الأطراف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والسياسات الجنسانية الوطنية. وبشكل عام، يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يشمل تنفيذ المشروعات مشاورات مع الجمعيات والشبكات والجهات المعنية ذات الصلة، وجمع بيانات مصنفة عن مشاركة المرأة. وترصد مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القطرية أدائها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين من خلال برنامج ختم المساواة بين الجنسين الرائد، الذي يقيس التقدم المحرز عبر مجموعة من المعايير، بما في ذلك تأثير تدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري. ورغم اختلاف أنشطة تعزيز مشاركة المرأة باختلاف البلد، أدت الاستراتيجيات المُطبقة حتى الآن إلى زيادة مشاركة المرأة في دورات التدريب والاجتماعات المُنظمة في إطار بروتوكول مونتريال.

# في الصين، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مسابقة العلوم والتكنولوجيا لطلاب الجامعات الصينية في مجال التبريد وتكييف الهواء لإشراك الشباب وتمكين الشابات من الممارسات المستدامة في قطاع التبريد. عززت هذه المبادرة حضور الشابات وتدريبهن وتطويرهن مهنيًا، مما ساعد على تذليل العوائق المهنية في هذا القطاع. وفي كولومبيا، أُجريت عملية جمع بيانات على الصعيد الوطني لتحديد ومعرفة النساء العاملات في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وفي أعقاب ذلك، عُقد الاجتماع السنوي للنساء العاملات في قطاع التبريد وتكييف الهواء، الذي ركز على توقيع إعلان عن الاهتمام بتشكيل شبكة نساء التبريد وتكييف الهواء في كولومبيا. وفي مالي، عُقدت حلقتا عمل للتوعية في باماكو، لتدريب 90 مشاركا على أفضل ممارسات التبريد وأهمية إنفاذ الجمارك في ضمان امتثال البلد لبروتوكول مونتريال، بمشاركة 21 امرأة، ما يمثل 23 في المائة من إجمالي عدد المشاركين. وبلغت نسبة مشاركة الإناث في حلقة عمل فنيي التبريد وتكييف الهواء 34 في المائة. وتبين هذه النتائج تقدمًا ملموسًا في بناء القدرات الشامل، وتوفر أساسًا متينًا لبرامج مستقبلية مراعية للجنسين في مالي.

# وأخيرًا، يشمل جمع البيانات لإعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي عدد الفنيين المصنفين حسب الجنس والقطاع والقطاع الفرعي. علاوة على ذلك، أثناء وضع خطط تنفيذ تعديل كيغالي والمراحل الجديدة من خطط إدارة إزالة المولد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يدرس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستفاضة الدروس المستفادة من خطط إدارة إزالة المولد الهيدروكلوروفلوروكربونية السابقة فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتشمل التحديات الرئيسية نقص البيانات الجنسانية لأساسية ومحدودية مشاركة المرأة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.

التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13؛

## وأن توافق على تمديد مواعيد إنجاز المشروعات الواردة أدناه للسماح بإنجاز باقي الأنشطة الجاري تنفيذها، على النحو الموضح في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13:

### حتى يونيه/حزيران 2026، للحول من الهيدروفلوروكربون-134a إلى أيزوبيوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في شركة كابري (SME Harare) لزيمبابوي (ZIM/REF/82/INV/55)؛

### لإعداد جرد وطني لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (القرار 91/66) للبلدان التالية:

#### (أ) 	حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، لكوبا (CUB/DES/93/PRP/69)؛ ومصر (EGY/DES/93/PRP/155)؛ وجامايكا (JAM/DES/93/PRP/46)؛ وبيرو (PER/DES/93/PRP/64)؛ وترينيداد وتوباغو (TRI/DES/93/PRP/43)؛ (URU/DES/93/PRP/82)،

#### حتى يونيه/حزيران 2027، لتشيلي (CHI/DES/94/PRP/213)؛ وبنما (PAN/DES/94/PRP/58)؛

## وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها التي توجد بها مشكلات محددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروعات

حسب البلد لعام 2024

# يوضح الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2024 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المخطط لها والمحققة وإنجاز المشروعات.

الجدول 1. حالة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروعات لعام 2024

| البلد | الإزالة في عام 2024 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)* | الإزالة في عام 2024 ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )** | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | نسبة الأموال المصروفة زيادة عن التقديرية في عام 2024 | نسبة المشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2024*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنغولا | 0.0 | 0 | 272,286 | 114,499 | 42 |  |
| الأرجنتين | 0.0 | 0 | 185,128 | 92,933 | 50 |  |
| بنغلاديش | 6.8 | 0 | 507,649 | 1,139,761 | 225 | 0 |
| بربادوس | 0.0 | 0 | 28,750 | 0 | 0 |  |
| بليز | 0.0 | 0 | 21,325 | 0 | 0 | 100 |
| بوتان | 0.0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| البرازيل | 66.3 | 0 | 1,074,324 | 2,194,806 | 204 |  |
| كمبوديا | 0.4 | 0 | 62,902 | 46,169 | 73 | 100 |
| تشيلي | 0.0 | 0 | 373,434 | 199,740 | 53 |  |
| الصين | 98.6 | 0 | 2,994,092 | 5,756,097 | 192 | 50 |
| كولومبيا | 0.0 | 0 | 623,325 | 559,150 | 90 |  |
| كوستاريكا | 0.0 | 0 | 284,866 | 328,618 | 115 |  |
| كوبا | 0.0 | 0 | 304,597 | 283,308 | 93 | 100 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.0 | 0 | 50,140 | 0 | 0 | 0 |
| جمهورية الدومينيكان | 0.0 | 0 | 365,427 | 132,036 | 36 | 100 |
| مصر | 0.0 | 0 | 629,235 | 444,436 | 71 | 0 |
| السلفادور | 3.8 | 0 | 119,927 | 85,684 | 71 | 0 |
| إسواتيني | 0.0 | 0 | 38,500 | 9000 | 23 | 100 |
| فيجي | 0.0 | 0 | 119,976 | 16,421 | 14 | 0 |
| جورجيا | 0.0 | 0 | 67,856 | 190,822 | 281 | 100 |
| غانا | 0.0 | 0 | 187,006 | 206,505 | 110 | 100 |
| غرينادا | 0.0 | 0 | 36,187 | 0 | 0 | 100 |
| غيانا | 0.0 | 0 | 67,103 | 13,250 | 20 | 0 |
| هايتي | 0.0 | 0 | 49,720 | 59,607 | 120 | 100 |
| الهند | 165.2 | 0 | 2,488,148 | 1,294,054 | 52 | 100 |
| إندونيسيا | 31.4 | 0 | 1,608,721 | 716,069 | 45 | 100 |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) | 6.6 | 0 | 647,942 | 449,008 | 69 | 50 |
| جامايكا | 0.0 | 0 | 130,309 | 51,750 | 40 |  |
| قيرغيزستان | 0.0 | 0 | 52,040 | 0 | 0 |  |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.0 | 0 | 49,024 | 35,735 | 73 | 100 |
| لبنان | 1.1 | 0 | 436,679 | 376,273 | 86 | 100 |
| ماليزيا | 0.0 | 0 | 832,776 | 460,539 | 55 | 100 |
| مالديف | 0.0 | 0 | 35,000 | 22,026 | 63 | 100 |
| مالي | 0.0 | 0 | 51,440 | 0 | 0 | 0 |
| المكسيك | 0.0 | 0 | 482,008 | 151,580 | 31 | 100 |
| موزمبيق | 0.0 | 0 | 73,650 | 18,509 | 25 | 0 |
| نيبال | 0.1 | 0 | 19,104 | 40,685 | 213 | 100 |
| نيجيريا | 17.4 | 0 | 971,210 | 1,188,161 | 122 | 100 |
| باكستان | 0.0 | 0 | 171,334 | 42,215 | 25 |  |
| بنما | 0.0 | 0 | 293,803 | 203,384 | 69 | 100 |
| باراغواي | 0.7 | 0 | 30,073 | 48,255 | 160 |  |
| بيرو | 2.0 | 0 | 449,263 | 270,583 | 60 |  |
| الفلبين | 0.0 | 0 | 220,000 | 94,567 | 43 | 0 |
| جمهورية مولدوفا | 0.2 | 0 | 12,645 | 36,968 | 292 | 100 |
| جنوب السودان | 0.0 | 0 | 21,500 | 0 | 0 | 0 |
| سري لانكا | 0.8 | 0 | 210,775 | 375,007 | 178 | 67 |
| تيمور- ليشتي | 0.1 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 100 |
| ترينيداد وتوباغو | 0.0 | 0 | 693,670 | 375,125 | 54 | 100 |
| تركيا | 0.0 | 0 | 72,242 | 56,837 | 79 | 100 |
| أوروغواي | 0.0 | 0 | 760,736 | 235,971 | 31 | 100 |
| فنزويلا (الجمهورية البوليفارية) | 0.0 | 0 | 169,760 | 68,018 | 40 |  |
| زيمبابوي | 0.0 | 0 | 194,189 | 261,973 | 135 | 50 |
| عالمي*** | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| المجموع الإجمالي | 401.5 | 0 | 19,668,056 | 18,746,134 | 95 | 72 |

*  لا توجد إزالة في عام 2024 من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2024.

***  الوحدة الأساسية لعام 2024.

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروعات

حسب السنة حتى31  ديسمبر/كانون الأول 2024

# يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.21F وأنجزت جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2017.

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل ( بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | ٪ المنجزة | المعتمد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1,149,032 | 1,149,032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8,619,002 | 8,619,002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13,204,712 | 13,204,712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49,481,581 | 49,481,581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29,599,446 | 29,599,446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27,838,805 | 27,838,805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44,056,257 | 44,056,257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31,305,010 | 31,305,010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35,896,884 | 35,896,884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31,268,361 | 31,268,361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35,292,271 | 35,292,271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44,316,422 | 44,316,422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36,336,530 | 36,336,530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24,802,714 | 24,802,714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29,124,833 | 29,124,833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15,753,458 | 15,753,459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12,142,486 | 12,142,486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22,873,866 | 22,873,866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13,217,903 | 13,217,903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19,567,970 | 19,567,970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57,415,931 | 57,415,931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33,818,922 | 33,818,922 | 0 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33,958,972 | 33,958,972 | 0 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22,560,966 | 22,561,030 | -64 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30,256,568 | 30,274,905 | -18337 | 100 |
| 2016 | 52 | 52 | 100 | 41,574,769 | 41,536,980 | 37,789 | 100 |
| 2017 | 43 | 43 | 100 | 35,237,535 | 35,118,103 | 119,432 | 100 |
| 2018 | 62 | 61 | 98 | 40,667,384 | 39,088,774 | 1,578,610 | 96 |
| 2019 | 41 | 37 | 90 | 10,322,186 | 9,689,496 | 632,690 | 94 |
| 2020 | 50 | 46 | 92 | 29,795,896 | 27,100,573 | 2,695,323 | 91 |
| 2021 | 66 | 55 | 83 | 24,642,528 | 20,393,289 | 4,249,239 | 83 |
| 2022 | 38 | 23 | 61 | 13,768,300 | 6,537,652 | 7,230,648 | 47 |
| 2023 | 81 | 9 | 11 | 34,974,872 | 5,151,863 | 29,823,009 | 15 |
| 2024 | 75 | 0 | 0 | 32,674,861 | 189,126 | 32,485,735 | 1 |
| المجموع | 2,802 | 2,620 | 94 | 967,517,233 | 888,683,160 | 78,834,073 | 92 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجاري تنفيذها التي توجد بها مشكلات عالقة الواردة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

| البلد/ رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/المشاكلات | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بربادوس BAR/PHA/91/INV/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/PHA/88/INV/49 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| السلفادور ELS/PHA/91/TAS/45 | تقرير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| فيجي FIJ/PHA/88/INV/39 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| فيجي FIJ/PHA/92/TAS/44 | تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| غيانا GUY/PHA/83/INV/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) | 20 | التأخيرات الإدارية في المشتريات | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| غيانا GUY/PHA/92/INV/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| الهند IND/PHA/91/INV/495 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع صناعات تكييف الهواء) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| الهند IND/PHA/91/INV/498 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| الهند IND/PHA/91/INV/500 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| إندونيسيا IDS/PHA/92/INV/222 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/86/INV/245 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغوة) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/92/INV/266 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة) (قطاع التبريد التجاري) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/92/INV/267 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة) (قطاع الرغوة) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| سري لانكا SRL/PHA/86/INV/58 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 23 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |
| زيمبابوي ZIM/REF/82/INV/55 | التحويل من الهيدروفلوروكربون-134a إلى أيزوبيوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في شركة كابري (SME Harare) | 89 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين |

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأُدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد، المتاح على بوابة الاجتماع السابع والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف الإلكتروني، باستخدام برنامج جداول البيانات مايكروسوفت إكسل.

وفقا القرار 84/12 (أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31  ديسمبر 2024. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية نسبة الأموال المصروفة ونسبة المشروعات التي تصرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

لا توجد إزالة من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024.

تشمل 2,605 طن متري من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم يُدرج حساب فعالية التكلفة من حيث مكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا لمحدودية عدد المشروعات المعتمدة.

تعزى القيمة الأعلى للفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على استنفاد الأوزون، ولكن أيضًا إلى الوسائل التي تستخدمها الوكالات لتحديد مراحل الإزالة.

المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً بمعدل صرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/35

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17

القرار 95/34(أ)، والمرفق السابع عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94

يجب تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية لكي توافق عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن النتائج الرئيسية لمراعاة تعميم المنظور الجنساني التي تحققت كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (القرار 90/48 (د)).

تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وتُعامل جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي أن مشروعًا استثماريًا أو شريحة تمويل من اتفاق متعددة السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا يُعتبر مشروعًا واحدًا، كما هو الحال مع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الصرف: أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.