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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 7 (أ)(3) من جدول الأعمال المؤقت 0F[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 


التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

مقدمة

تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.1F[footnoteRef:2]  [2:  مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأُدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد، المتاح على بوابة الاجتماع السابع والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف الإلكتروني، باستخدام برنامج جداول البيانات مايكروسوفت إكسل.] 

يشمل التقرير المرحلي الذي قدمه اليوئنديبي حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً غير عامل بموجب المادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع مراعاة تأخيرات التنفيذ مقارنةً بمواعيد الإنجاز المخطط لها والمُبلغ عنها في عام 2024 والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.2F[footnoteRef:3] [3:  وفقا القرار 84/12 (أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين.] 

[bookmark: _Hlk115854077]وتعرض هذه الوثيقة ملخصًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991 الذي يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال لجميع المشروعات المعتمدة في إطار التمويل العادي والمساهمات الطوعية الإضافية . وتشمل أيضا استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع جاري3F[footnoteRef:4] على صعيد البلد. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي توجد بها مسائل عالقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وبما أن جميع المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية قد أنجزت وستتم إعادة الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، لن تقدم الأمانة بعد الآن تقاريرا منفصلة عن هذه المشروعات. [4:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى31  ديسمبر 2024. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية نسبة الأموال المصروفة ونسبة المشروعات التي تصرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمدت اللجنة التنفيذية مشروعات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتألف من 967.52 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 134.12 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1.
الجدول 1. التمويل المعتمد حسب القطاع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الإيروسولات
	26,054,837

	التدمير
	4,436,037

	كفاءة الطاقة
	2,362,019

	الرغوة
	174,543,644

	الهالونات
	4,996,973

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	16,001,127

	مواد التبخير
	20,081,241

	خطة الإزالة
	427,990,351

	عامل التصنيع
	1,286,923

	الإنتاج
	1,060,066

	التبريد
	142,922,668

	متعددة
	81,663,722

	المذيبات
	63,699,997

	مواد التعقيم
	417,628

	المجموع الفرعي
	967,517,233

	تكاليف دعم الوكالة
	134,117,165

	المجموع
	1,101,634,398



في عام 2024 تم اعتماد ٧٥ مشروعًا ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يُسفر مستوى التمويل هذا عن إزالة 70,528 طن من قدرات استنفاذ الأوزون و 2,605  طن متري5,549,026)  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2024
ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل ( بالدولار الأمريكي)* *

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة المنجزة (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة المصروف (%)

	البرنامج القطري
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	0
	100

	التوضيحية
	43
	42
	98
	21,868,769
	21,718,833
	149,936
	99

	التعزيز المؤسسي
	293
	270
	92
	69,833,208
	59,844,685
	9,988,523
	86

	الاستثمارية
	1,437
	1,332
	93
	791,325,150
	728,349,394
	62,975,756
	92

	إعداد المشروع
	619
	581
	94
	28,922,871
	26,021,537
	2,901,334
	90

	المساعدة الفنية
	360
	345
	96
	52,347,949
	49,529,425
	2,818,524
	95

	التدريب
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	0
	100

	المجموع
	2,802
	2,620
	94
	967,517,233
	888,683,160
	78,834,073
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

تنفيذ المشروعات والأنشطة التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 على النحو التالي:
الإزالة:4F[footnoteRef:5] في عام 2024 تمت إزالة401.5  طن من قدرات استنفاذ الأوزون،5F[footnoteRef:6] وتمت الموافقة على إزالة 188.1 طن من قدرات استنفاذ الأوزون إضافيا من استهلاك المواد المستنفذة للأوزون و949.2  طن متري (2,571,839 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية . ومنذ عام 1991 تمت إزالة69,342  طن من قدرات استنفاذ الأوزون، من إجمالي متوقع قدره 70,528  طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الاستهلاك المواد المستنفذة للأوزون، و648.4  طن متري827,395)  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، من إجمالي متوقع قدره 2,605  طن متري5,549,026)  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمُحوّلة). [5:  يتم التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [6:  لا توجد إزالة من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024.] 

المصروفات/الاعتمادات: في عام 2024 تم صرف 18.75 مليون دولار أمريكي، وكان من المقرر صرف 19.67  مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2023، ما يمثل نسبة صرف قدرها 95 في المائة من المبلغ المخطط له. وإجمالاً، تم صرف888.68  مليون دولار أمريكي من الإجمالي المعتمد للصرف وقدره 967.52  مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)، ما يمثل نسبة صرف قدرها 92 في المائة. وفي عام 2024، تم اعتماد 32.67  مليون دولار أمريكي للتنفيذ.
والفعالية من حيث التكلفة (بالدولار الأمريكي):6F[footnoteRef:7] منذ عام 1991 بلغ متوسط فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية المُعتمدة التي تُؤدي إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 11.50 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام. وبلغ متوسط فعالية التكلفة لمشروعات الاستثمارية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون 11.01 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام للمشروعات المُنجزة، و20.81 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام للمشروعات الجاري تنفيذها.7F[footnoteRef:8]  [7:  تشمل 2,605 طن متري من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم يُدرج حساب فعالية التكلفة من حيث مكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا لمحدودية عدد المشروعات المعتمدة.]  [8:  تعزى القيمة الأعلى للفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على استنفاد الأوزون، ولكن أيضًا إلى الوسائل التي تستخدمها الوكالات لتحديد مراحل الإزالة.] 

وعدد المشروعات المُنجزة: في عام 2024، أُنجز 66 مشروعًا. منذ عام 1991، أُنجز 2,620 مشروعًا من أصل 2,802 مشروعًا مُعتمدًا (باستثناء المشروعات المُغلقة أو المُحوّلة)، ما يمثل نسبة إنجاز قدرها ٩٤ في المائة.
وسرعة الإنجاز - المشروعات الاستثمارية: استغرقت المشروعات التي أُنجزت في عام 2024 43 شهرًا في المتوسط بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط مدة إنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى لهذه المشروعات، في المتوسط، في 13 شهرًا بعد اعتمادها.
وسرعة الإنجاز - المشروعات غير الاستثمارية: استغرقت المشروعات التي أُنجزت في عام 2024 27 شهرًا في المتوسط بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط مدة إنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى لهذه المشروعات، في المتوسط، في ١٣ شهرًا بعد اعتمادها.
وإعداد المشروعات: من أصل 619 نشاط إعداد مشروع مُعتمدًا بنهاية عام 2024، أُنجز 581 نشاطًا، وتبقى 38 نشاطًا جاريًا. وفي عام 2024، أُنجز 25 نشاطً إعداد مشروع؛
وتأخيرات التنفيذ: بلغ إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها 182 مشروعًا بنهاية عام 2024، بمعدل تأخير قدره أربعة أشهر، في المتوسط. وصُنِّف خمسة عشر مشروعًا من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"8F[footnoteRef:9] تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات التوضيحية  وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات). [9:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً بمعدل صرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61).] 

والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2024 كان 44 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و 21 خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تم اعتماد 186 اتفاقًا متعدد السنوات، وتم إنجاز 121 اتفاقًا متعدد السنوات، ما يمثل نسبة إنجاز قدرها 65 في المائة.
ويبين الجدول 3 ملخص التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1991.
الجدول 3: التقدم الذي أحرزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1991
	الإزالة التي تحققت
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	متوسط
الفعالية من حيث التكلفة (دولار أمريكي/كجم)
	عدد
المشروعات
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخر المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات 

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون
	ثاني أكسيد الكربون *
	
	
	المعتمدة
	المنجزة
	الاستثمارية
	غير الاستثمارية
	
	المعتمدة
	المنجزة

	69,342
	 827,395
	888,683,160
	11.50
	2,802
	2,620
	34
	38
	4
	186
	121


* مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمدت اللجنة التنفيذية 117 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل مشروع تجريبي واحد، و44 مشروعًا استثماريًا، و50 نشاط إعداد مشروع، و22 مشروعًا للمساعدة الفنية) بقيمة إجمالية قدرها 26,947,921 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 4، وأُدرجت البيانات المتعلقة بها في الفقرات من 5 إلى 9.
[bookmark: _Hlk181011687]الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل ( بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	% المنجزة
	المعتمد 
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	التوضيحية
	1
	0
	0
	150,000
	0
	150,000
	0

	الاستثمارية**
	44
	5
	11
	19,125,234
	6,937,477
	12,187,757
	36

	إعداد المشروع
	50
	33
	66
	4,689,011
	3,024,432
	1,664,579
	65

	المساعدة الفنية
	22
	19
	86
	2,983,676
	2,253,041
	730,635
	76

	المجموع
	117
	57
	49
	[bookmark: RANGE!E19]26,947,921
	12,214,950
	14,732,971
	45


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على إزالة 2,605 طن متري (5,549,026 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من مركبات الهيدروفلوروكربون).

حتى نهاية عام 2024، من أصل 117 مشروعًا، تم إنجاز خمس مشروعات استثمارية، و٣٣ مشروعًا لإعداد المشروعات، و19 مشروعًا للمساعدة الفنية، ويتبقى 60 مشروعًا قيد التنفيذ. وهذه الأنشطة في مراحل تنفيذ مختلفة.
من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 26,947,921 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 12,214,950 دولاراً أميركياً، ما يمثل معدل صرف بنسبة 45 في المائة.
المشكلات التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2024

بعد عملية الاستعراض، نوقشت عدة مشكلات وعولجت بشكل مرضٍ، باستثناء المشكلات المتعلقة بعدد 15 مشروعًا مُصنّفا كمشروعات متأخرة في التنفيذ (تشمل اثنا عشر مشروعًا متعلقا بمكونات الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقًا للقرار 84/45 (ج)؛ ومشروعان للمساعدة الفنية، ومشروع استثماري واحد متعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المُصنّفة كمشروعات متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مشكلة تتعلق بجزء من اتفاق متعدد السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد عرض هذه المشكلة في المرفق الثالث أيضا. ويُعرض وصف موجز لحالة التنفيذ والمشكلة العالقة وتوصية مقترحة لكيت نظر فيها اللجنة التنفيذية.
تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأنغولا،9F[footnoteRef:10] وبنغلاديش،10F[footnoteRef:11] والصين (الشاملة والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري والمذيبات)،11F[footnoteRef:12] وكوبا،12F[footnoteRef:13] ومالي،13F[footnoteRef:14] وبيرو،14F[footnoteRef:15] وجنوب السودان، 15F[footnoteRef:16]بالإضافة إلى خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمكسيك،16F[footnoteRef:17] وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة 17F[footnoteRef:18]المرتبطة بلبنان (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، إلى الاجتماع السابع والتسعين. وتُناقَش التوصيات المتعلقة بالمشكلات العالقة في هذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وُجدت، في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق. وتتم أدناه مناقشة المشكلات العالقة المتعلقة بباقي المشروعات الجاري تنفيذها غير المشمولة في المرفق الثالث من هذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز. [10:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/35]  [11:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37]  [12:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [13:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46]  [14:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58]  [15:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70]  [16:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78]  [17:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [18:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17] 

من بين 121 مشروعًا جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدّل 16 مشروعًا تواريخ الإنجاز المخطط لها منذ التقرير المرحلي لعام 2023.
وفقا للقرار 95/12(ب)، لاحظت الأمانة أنه لم يتم تقديم طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للصين خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ومن المتوقع تقديمه في عام 2026.
في اجتماعها الخامس والتسعين، عند اعتماد الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجورجيا، أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في قوانين حظر استيراد وتركيب المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كجزء من تقريره المالي وتقريره المرحلي لعام 2024، في التعزيز المؤسسي الثاني من عام 2025.18F[footnoteRef:19] وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن هناك دراسةً أكدت عدم استيراد أو عرض أي وحدات تبريد وتكييف الهواء جديدة تعمل بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبيع في البلاد. كما أكد أصحاب المصلحة، بمن فيهم المستوردون وشركات الخدمة ومؤسسات التدريب المهني، أن السوق يتحول تدريجيًا نحو أنظمة تعتمد على مواد تبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، بما يتماشى مع اتجاهات التصنيع العالمية وواقع سلسلة التوريد. وسيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديثًا بشأن هذه المسألة في الاجتماع السابع والتسعين. [19:  القرار 95/34(أ)، والمرفق السابع عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94] 

وفقا للقرار 82/11(ب)،19F[footnoteRef:20] طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمديد مدة تسع مشروعات، على النحو الموضح في الجدول 5. [20:  يجب تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية لكي توافق عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5. المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها
	البلد/
كود المشروع
	الصرف
(%)
	الأنشطة التي تتطلب وقتا إضافيا
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	التحويل من الهيدروفلوروكربون-134a إلى أيزوبيوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في شركة كابري (SME Harare)

	زيمبابوي
ZIM/REF/82/INV/55
	89
	استكمال النموذج الأولي لدوائر التبريد وتشغيل خط المجمدات وإكمال تدقيق السلامة
	يونيه/حزيران-26
	يونيه/حزيران-27

	إعداد جرد وطني لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (القرار 91/66)

	تشيلي
CHI/DES/94/PRP/213
	0
	تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير
	يونيه/حزيران
	يونيه/حزيران

	كوبا
CUB/DES/93/PRP/69
	14
	استكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-26

	مصر
EGY/DES/93/PRP/155
	0
	تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-26

	جامايكا
JAM/DES/93/PRP/46
	0
	تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-26

	بنما
PAN/DES/94/PRP/58
	0
	استكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير
	يونيه/حزيران-26
	يونيه/حزيران-27

	بيرو
PER/DES/93/PRP/64
	0
	تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-26

	ترينيداد وتوباغو
TRI/DES/93/PRP/43
	0
	تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-26

	أوروغواي
URU/DES/93/PRP/82
	0
	تعيين مستشار وإكمال جمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير
	ديسمبر/كانون الأول-25
	ديسمبر/كانون الأول-26



تعميم مراعاة المنظور الجنساني20F[footnoteRef:21] [21:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرا موجزا عن النتائج الرئيسية لمراعاة تعميم المنظور الجنساني التي تحققت كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (القرار 90/48 (د)).] 


تواصل جميع المشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطبيق استراتيجيتها للمساواة بين الجنسين، وسياسة الصندوق المتعدد الأطراف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والسياسات الجنسانية الوطنية. وبشكل عام، يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يشمل تنفيذ المشروعات مشاورات مع الجمعيات والشبكات والجهات المعنية ذات الصلة، وجمع بيانات مصنفة عن مشاركة المرأة. وترصد مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القطرية أدائها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين من خلال برنامج ختم المساواة بين الجنسين الرائد، الذي يقيس التقدم المحرز عبر مجموعة من المعايير، بما في ذلك تأثير تدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري. ورغم اختلاف أنشطة تعزيز مشاركة المرأة باختلاف البلد، أدت الاستراتيجيات المُطبقة حتى الآن إلى زيادة مشاركة المرأة في دورات التدريب والاجتماعات المُنظمة في إطار بروتوكول مونتريال.
في الصين، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مسابقة العلوم والتكنولوجيا لطلاب الجامعات الصينية في مجال التبريد وتكييف الهواء لإشراك الشباب وتمكين الشابات من الممارسات المستدامة في قطاع التبريد. عززت هذه المبادرة حضور الشابات وتدريبهن وتطويرهن مهنيًا، مما ساعد على تذليل العوائق المهنية في هذا القطاع. وفي كولومبيا، أُجريت عملية جمع بيانات على الصعيد الوطني لتحديد ومعرفة النساء العاملات في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وفي أعقاب ذلك، عُقد الاجتماع السنوي للنساء العاملات في قطاع التبريد وتكييف الهواء، الذي ركز على توقيع إعلان عن الاهتمام بتشكيل شبكة نساء التبريد وتكييف الهواء في كولومبيا. وفي مالي، عُقدت حلقتا عمل للتوعية في باماكو، لتدريب 90 مشاركا على أفضل ممارسات التبريد وأهمية إنفاذ الجمارك في ضمان امتثال البلد لبروتوكول مونتريال، بمشاركة 21 امرأة، ما يمثل 23 في المائة من إجمالي عدد المشاركين. وبلغت نسبة مشاركة الإناث في حلقة عمل فنيي التبريد وتكييف الهواء 34 في المائة. وتبين هذه النتائج تقدمًا ملموسًا في بناء القدرات الشامل، وتوفر أساسًا متينًا لبرامج مستقبلية مراعية للجنسين في مالي.
وأخيرًا، يشمل جمع البيانات لإعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي عدد الفنيين المصنفين حسب الجنس والقطاع والقطاع الفرعي. علاوة على ذلك، أثناء وضع خطط تنفيذ تعديل كيغالي والمراحل الجديدة من خطط إدارة إزالة المولد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يدرس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستفاضة الدروس المستفادة من خطط إدارة إزالة المولد الهيدروكلوروفلوروكربونية السابقة فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتشمل التحديات الرئيسية نقص البيانات الجنسانية لأساسية ومحدودية مشاركة المرأة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13؛ 
وأن توافق على تمديد مواعيد إنجاز المشروعات الواردة أدناه للسماح بإنجاز باقي الأنشطة الجاري تنفيذها، على النحو الموضح في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13:
حتى يونيه/حزيران 2026، للحول من الهيدروفلوروكربون-134a إلى أيزوبيوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في شركة كابري (SME Harare) لزيمبابوي (ZIM/REF/82/INV/55)؛
لإعداد جرد وطني لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (القرار 91/66) للبلدان التالية:
(أ) 	حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، لكوبا (CUB/DES/93/PRP/69)؛ ومصر (EGY/DES/93/PRP/155)؛ وجامايكا (JAM/DES/93/PRP/46)؛ وبيرو (PER/DES/93/PRP/64)؛ وترينيداد وتوباغو (TRI/DES/93/PRP/43)؛ (URU/DES/93/PRP/82)،
(2) حتى يونيه/حزيران 2027، لتشيلي (CHI/DES/94/PRP/213)؛ وبنما (PAN/DES/94/PRP/58)؛ 
وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها التي توجد بها مشكلات محددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

2
2

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروعات 
حسب البلد لعام 2024

1. يوضح الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2024 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المخطط لها والمحققة وإنجاز المشروعات.
الجدول 1. حالة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروعات لعام 2024
	البلد
	الإزالة في عام 2024 (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)*
	الإزالة في عام 2024 ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )**
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة زيادة عن التقديرية في عام 2024
	نسبة المشروعات المخطط لها المنجزة في عام 2024***

	أنغولا
	0.0
	0
	272,286
	114,499
	42
	 

	الأرجنتين
	0.0
	0
	185,128
	92,933
	50
	 

	بنغلاديش
	6.8
	0
	507,649
	1,139,761
	225
	0

	بربادوس
	0.0
	0
	28,750
	0
	0
	 

	بليز
	0.0
	0
	21,325
	0
	0
	100

	بوتان
	0.0
	0
	25,000
	0
	0
	0

	البرازيل
	66.3
	0
	1,074,324
	2,194,806
	204
	 

	كمبوديا
	0.4
	0
	62,902
	46,169
	73
	100

	تشيلي
	0.0
	0
	373,434
	199,740
	53
	 

	الصين
	98.6
	0
	2,994,092
	5,756,097
	192
	50

	كولومبيا
	0.0
	0
	623,325
	559,150
	90
	 

	كوستاريكا
	0.0
	0
	284,866
	328,618
	115
	 

	كوبا
	0.0
	0
	304,597
	283,308
	93
	100

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	0
	50,140
	0
	0
	0

	جمهورية الدومينيكان
	0.0
	0
	365,427
	132,036
	36
	100

	مصر
	0.0
	0
	629,235
	444,436
	71
	0

	السلفادور
	3.8
	0
	119,927
	85,684
	71
	0

	إسواتيني
	0.0
	0
	38,500
	9000
	23
	100

	فيجي
	0.0
	0
	119,976
	16,421
	14
	0

	جورجيا
	0.0
	0
	67,856
	190,822
	281
	100

	غانا
	0.0
	0
	187,006
	206,505
	110
	100

	غرينادا
	0.0
	0
	36,187
	0
	0
	100

	غيانا
	0.0
	0
	67,103
	13,250
	20
	0

	هايتي
	0.0
	0
	49,720
	59,607
	120
	100

	الهند
	165.2
	0
	2,488,148
	1,294,054
	52
	100

	إندونيسيا
	31.4
	0
	1,608,721
	716,069
	45
	100

	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	6.6
	0
	647,942
	449,008
	69
	50

	جامايكا
	0.0
	0
	130,309
	51,750
	40
	 

	قيرغيزستان
	0.0
	0
	52,040
	0
	0
	 

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	0
	49,024
	35,735
	73
	100

	لبنان
	1.1
	0
	436,679
	376,273
	86
	100

	ماليزيا
	0.0
	0
	832,776
	460,539
	55
	100

	مالديف
	0.0
	0
	35,000
	22,026
	63
	100

	مالي
	0.0
	0
	51,440
	0
	0
	0

	المكسيك
	0.0
	0
	482,008
	151,580
	31
	100

	موزمبيق
	0.0
	0
	73,650
	18,509
	25
	0

	نيبال
	0.1
	0
	19,104
	40,685
	213
	100

	نيجيريا
	17.4
	0
	971,210
	1,188,161
	122
	100

	باكستان
	0.0
	0
	171,334
	42,215
	25
	 

	بنما
	0.0
	0
	293,803
	203,384
	69
	100

	باراغواي
	0.7
	0
	30,073
	48,255
	160
	 

	بيرو
	2.0
	0
	449,263
	270,583
	60
	 

	الفلبين
	0.0
	0
	220,000
	94,567
	43
	0

	جمهورية مولدوفا
	0.2
	0
	12,645
	36,968
	292
	100

	جنوب السودان
	0.0
	0
	21,500
	0
	0
	0

	سري لانكا
	0.8
	0
	210,775
	375,007
	178
	67

	تيمور- ليشتي
	0.1
	0
	1,260
	0
	0
	100

	ترينيداد وتوباغو
	0.0
	0
	693,670
	375,125
	54
	100

	تركيا
	0.0
	0
	72,242
	56,837
	79
	100

	أوروغواي
	0.0
	0
	760,736
	235,971
	31
	100

	فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)
	0.0
	0
	169,760
	68,018
	40
	 

	زيمبابوي
	0.0
	0
	194,189
	261,973
	135
	50

	عالمي***
	0.0
	0
	0
	0
	 
	100

	المجموع الإجمالي
	401.5
	0
	19,668,056
	18,746,134
	95
	72


*  لا توجد إزالة في عام 2024 من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2024.
***  الوحدة الأساسية لعام 2024.
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المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروعات 
حسب السنة حتى31  ديسمبر/كانون الأول 2024

1. يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.21F[footnoteRef:22] وأنجزت جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2017. [22:  تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وتُعامل جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي أن مشروعًا استثماريًا أو شريحة تمويل من اتفاق متعددة السنوات بقيمة مليون دولارا أمريكيا يُعتبر مشروعًا واحدًا، كما هو الحال مع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الصرف: أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل ( بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	1991
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49,481,581
	49,481,581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29,599,446
	29,599,446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35,896,884
	35,896,884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31,268,361
	31,268,361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35,292,271
	35,292,271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44,316,422
	44,316,422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24,802,714
	24,802,714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29,124,833
	29,124,833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15,753,458
	15,753,459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12,142,486
	12,142,486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13,217,903
	13,217,903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19,567,970
	19,567,970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57,415,931
	57,415,931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33,818,922
	33,818,922
	0
	100

	2013
	43
	43
	100
	33,958,972
	33,958,972
	0
	100

	2014
	67
	67
	100
	22,560,966
	22,561,030
	-64
	100

	2015
	75
	75
	100
	30,256,568
	30,274,905
	-18337
	100

	2016
	52
	52
	100
	41,574,769
	41,536,980
	37,789
	100

	2017
	43
	43
	100
	35,237,535
	35,118,103
	119,432
	100

	2018
	62
	61
	98
	40,667,384
	39,088,774
	1,578,610
	96

	2019
	41
	37
	90
	10,322,186
	9,689,496
	632,690
	94

	2020
	50
	46
	92
	29,795,896
	27,100,573
	2,695,323
	91

	2021
	66
	55
	83
	24,642,528
	20,393,289
	4,249,239
	83

	2022
	38
	23
	61
	13,768,300
	6,537,652
	7,230,648
	47

	2023
	81
	9
	11
	34,974,872
	5,151,863
	29,823,009
	15

	2024
	75
	0
	0
	32,674,861
	189,126
	32,485,735
	1

	المجموع
	2,802
	2,620
	94
	967,517,233
	888,683,160
	78,834,073
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13
Annex II


1

المرفق الثالث

المشروعات الجاري تنفيذها التي توجد بها مشكلات عالقة الواردة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/المشاكلات
	التوصية

	بربادوس BAR/PHA/91/INV/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/PHA/88/INV/49
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	السلفادور ELS/PHA/91/TAS/45
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	فيجي
FIJ/PHA/88/INV/39
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	فيجي
FIJ/PHA/92/TAS/44
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	غيانا
GUY/PHA/83/INV/32
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	20
	التأخيرات الإدارية في المشتريات
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	غيانا GUY/PHA/92/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	الهند
IND/PHA/91/INV/495
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع صناعات تكييف الهواء)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	الهند
IND/PHA/91/INV/498
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	الهند
IND/PHA/91/INV/500
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	إندونيسيا IDS/PHA/92/INV/222
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/86/INV/245
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغوة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/92/INV/266
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة) (قطاع التبريد التجاري)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	إيران (الجمهورية الإسلامية) IRA/PHA/92/INV/267
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة) (قطاع الرغوة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	سري لانكا SRL/PHA/86/INV/58
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	23
	تأخيرات لمدة 12 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

	زيمبابوي ZIM/REF/82/INV/55
	التحويل من الهيدروفلوروكربون-134a إلى أيزوبيوتان في تصنيع الثلاجات المنزلية في شركة كابري (SME Harare)
	89
	تأخيرات لمدة 12 شهرًا
	مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يقدم تقريرا عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ إلى الاجتماع الثامن والتسعين 
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