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执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会	
第九十三次会议
2023年12月15至19日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:2]项目7(a)(一) [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1。] 


	
截至2022年12月31日的综合进度报告

导言

综合进度报告概述了截至2022年12月31日双边机构和执行机构[footnoteRef:3]提供的进度和财务信息，详见各机构各自提交秘书处的进度报告[footnoteRef:4]。 [3:  进度报告由以下机构提交：澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、西班牙、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15号至UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19号文件）。]  [4:  执行委员会要求为委员会成员提供每个项目的详细信息，并应要求提供打印件（第19/23号决定）。执行委员会内网载有微软Excel电子表格格式的综合进度报告数据库。] 

综合进度报告以及双边机构和执行机构的进度报告列入了《蒙特利尔议定书》下所有受控物质。鉴于氢氟碳化物相关项目和活动或是由多边基金经常捐款供资，或是由17个非第5条缔约方提供的额外自愿捐款供资，以便为执行《基加利修正案》提供快速启动支持，[footnoteRef:5] 这些项目的相关信息根据资金来源分开列报。本文件所载分析对所有受控物质使用ODP吨数，唯有氢氟碳化物除外，使用二氧化碳当量吨。[footnoteRef:6]   [5:  在第七十七次会议上，执行委员会赞赏地接受了17个非第5条缔约方旨在为执行《基加利修正案》提供快速启动支持而宣布的额外捐款，指出此类资金本质上都是一次性的，不会取代捐助缔约方的捐款。捐款缔约方是：澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。]  [6:  根据第84/12号决定(a)(四)段，提交第九十三次会议的进度报告将载有以二氧化碳当量吨为单位的氢氟碳化物衡量结果。] 

秘书处审查过程

秘书处逐份审查了双边机构和执行机构分别提交的年度进度报告。审查的依据是为投资和非投资项目制定的阶段目标，除其他外包括：签署协定；首次资金发放日期；设备采购与安装情况；提供服务的情况，包括制冷技师和海关官员培训；核准资金的发放水平；项目业务和财务完成情况；资金余额的退还。
审查过程中查明了一些潜在问题，主要包括：尚未签署协定的情况；国家臭氧干事缺位的情况；缺少财务进度报告；主要是供应链问题导致的采购流程的拖延；当地市场缺乏可用的替代技术；国家一级的与安全有关的问题。所有存在未决问题的项目都或是核准资金发放率低，或是需要延长计划完成日期，或是两个情况都有。总地来说，项目执行活动正在恢复正常，此前两年，各国由于COVID-19大流行引起的种种限制而面临挑战。
秘书处还就存在未决问题的项目和活动与每个双边机构和执行机构进行了若干交流，一些问题得到了满意的解决。对于那些问题尚未解决的项目和活动，与相关双边机构或执行机构讨论了供执行委员会审议的拟议建议，并达成了一致。已请求延长完成日期的项目和活动在主要文件中予以审议，存在未决问题的项目清单[footnoteRef:7]则载于每个双边机构和执行机构的进度报告的附件三。将在第九十三次会议上对各机构进度报告进行讨论期间审议各项建议。 [7:  不包括那些结合关于有具体报告要求的项目的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/1893/20 和UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21）或关于分次付款提交时的拖延的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24），在相关项目提案文件中审议的项目。] 

根据第84/45号决定(c)段，秘书处查明了多年期协定中所有存在执行拖延的部分，并通知了相关双边机构和执行机构。秘书处的建议载于每个双边机构和执行机构的进度报告的附件三。
本文件由以下部分组成：
一.	在多边基金经常捐款项下针对所有受控物质核准的项目。这一部分概述了2022年的项目执行进度和自1991年以来的累计进度，涉及《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质（包括附件F物质（氢氟碳化物））。该部分还评述了国家一级每个进行中项目[footnoteRef:8]的执行情况，指明了存在执行拖延的项目和可能对受控物质淘汰工作产生的影响，并指明了存在未决问题，有待执行委员会审议的项目。 [8:  进行中项目是指所有截至2022年12月31日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预测的执行拖延的平均时间长度；进度报告数据库备注栏中提供的信息。] 

二.	使用额外自愿捐款针对附件F物质（氢氟碳化物）核准的项目，其目的是为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动的支持。[footnoteRef:9] [9:  根据第84/12号决定(b)段，本文件附件五列入了详细的进度报告，概述各项目标、执行现况、主要调查结果和经验教训、淘汰的氢氟碳化物数量（如适用）、核准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动时的潜在挑战（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14）。] 

三.	秘书处的评论
四.	建议

双边机构或执行机构的进度报告中没有任何供执行委员会审议的政策问题。另外，秘书处审查进度报告期间未发现任何政策问题。 
一.	在多边基金经常捐款项下针对所有受控物质核准的项目

一.1	2022年的项目执行进度和1991年以来的累计进度

截至 2022 年 12 月 31 日，执行委员会已为各双边机构和执行机构核准了供资额为39.6 亿美元的项目，包括35.4 亿美元用于执行投资和非投资项目，4.1675 亿美元用作机构支助费用，如表1所示。
表1.  截至2022年12月31日为每个行业和每个机构核准的供资额 (美元)
	行业
	开发计划署
	环境规划署
	工发组织
	世界银行
	双边机构
	共计

	气雾剂
	26,054,838
	882,689
	34,397,921
	22,984,030
	2,051,914
	86,371,392

	销毁
	3,606,279
	190,040
	3,805,540
	400,000
	1,526,282
	9,528,140

	泡沫塑料
	173,220,709
	0
	89,066,904
	136,059,064
	8,093,731
	406,440,407

	哈龙
	4,996,975
	767,640
	1,780,369
	70,221,038
	6,147,361
	83,913,384

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	3,755,000
	5,367,000
	4,194,000
	665,000
	609,000
	14,590,000

	熏蒸剂
	20,081,243
	2,614,366
	78,028,741
	5,837,887
	18,226,925
	124,789,160

	多行业
	0
	0
	139,440
	2,341,168
	0
	2,480,608

	其他
	0
	0
	11,317,246
	5,059,360
	0
	16,376,606

	淘汰计划
	387,379,811
	75,583,006
	388,710,642
	212,206,926
	76,107,711
	1,139,988,096

	加工剂
	1,286,923
	0
	6,337,359
	114,342,497
	0
	121,966,778

	生产
	1,056,000
	0
	50,638,105
	400,893,496
	10,000,000
	462,587,601

	制冷
	139,623,080
	13,956,016
	182,310,825
	180,259,970
	40,910,116
	557,060,008

	多重影响
	69,897,960
	285,842,159
	21,904,344
	29,413,466
	4,759,718
	411,817,647

	溶剂
	63,699,996
	198,860
	23,247,443
	10,237,394
	2,512,738
	99,896,432

	杀灭剂
	417,628
	0
	0
	661,227
	0
	1,078,855

	小计
	895,076,443
	385,401,777
	895,878,878
	1,191,582,522
	170,945,495
	3,538,885,115

	机构支助费用
	124,211,639
	31,796,964
	119,222,126
	124,964,722
	16,559,425
	416,754,876

	共计
	1,019,288,082
	417,198,741
	1,015,101,004
	1,316,547,244
	187,504,921
	3,955,639,991



2022 年核准了 219个新的项目和活动。 这一供资水平预计将导致淘汰 480,236 ODP吨和536,630二氧化碳当量吨[footnoteRef:10]受控物质消费量和产量。 附件一开列了 2022 年每个国家的项目执行情况。 [10:  来自氢氟碳化物投资项目的345.8公吨淘汰量。 ] 

 表 2 开列了截至 2022 年 12 月 31 日的项目执行情况，包括每个项目类型的资金发放情况。附件二载有 1991 年以来的分析信息。
表2.  截至2022年12月31日每个类型的项目的执行情况
	类型
	项目数*
	供资额 (美元)**

	
	核准数
	完成数
	已完成% 
	核准数
	发放数
	余额
	已发放%

	国家方案
	165
	165
	100
	7,266,559
	7,266,559
	0
	100

	示范
	134
	133
	99
	61,250,021
	60,555,853
	694,168
	99

	体制强化
	1,405
	1,260
	90
	168,946,734
	150,207,319
	18,739,414
	89

	投资
	3,246
	3,000
	92
	2,786,454,101
	2,626,413,978
	160,040,125
	94

	项目编制
	1,913
	1,725
	90
	103,334,725
	88,794,854
	14,539,873
	86

	技术援助
	1,987
	1,790
	90
	385,826,211
	348,423,465
	37,402,747
	90

	培训
	324
	324
	100
	25,806,764
	25,806,763
	1
	100

	共计
	9,174
	8,397
	92
	3,538,885,115
	3,307,468,792
	231,416,327
	93


*不包括已关闭和改变执行机构的项目。
**不包括机构支助费用。

现将各双边机构和执行机构2022年的项目和活动执行情况以及1991年直至2022年12月31日的累计执行情况总结如下：
淘汰：[footnoteRef:11]  2022年淘汰的受控物质消费量为645.5[footnoteRef:12] ODP吨和零二氧化碳当量吨，另有核准淘汰的受控物质消费量1,435 ODP吨和产量5,947 ODP吨。自1991年以来，已经淘汰了292,732 ODP吨和305,336二氧化碳当量吨的受控物质消费量以及205,377 ODP吨的受控物质产量，预计已核准项目（不包括已取消和改变执行机构的项目）总共将淘汰480,236 ODP吨和536,630二氧化碳当量吨； [11:  消耗臭氧物质的淘汰量以ODP吨为单位，氢氟碳化物的淘汰量以二氧化碳当量吨为单位。 ]  [12:  氢氟碳化物项目在2022年没有任何淘汰量。] 

发放数/核准数：2022年发放了7,804万美元，按照2021年进度报告计划发放7,830万美元，发放率为计划发放数的99.7%。在核准发放的总共35.4亿美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了33.1亿美元，发放率为93%。2022年核准了8,577万美元用于执行项目；
成本效益（以 ODP 计）：[footnoteRef:13] 1991 年以来，导致永久减少消费量的已核准投资项目的平均成本效益为 8.04 美元/公斤。 生产行业的成本效益为 4.58 美元/公斤。投资项目的每 ODP 吨平均成本效益为：已完成项目5.22 美元/公斤，进行中项目 19.13 美元/公斤；[footnoteRef:14] [13:  包括氢氟碳化物投资项目的345.8公吨。由于核准的项目不多，没有列入用二氧化碳当量衡量的成本效益。]  [14:  进行中项目的成本效益值较高，主要是因为氟氯烃的ODP值较低，但各机构分配淘汰量的方法也是一个原因。氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定的成本效益是56.53美元/ODP公斤，氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段的成本效益是23.93美元/ODP公斤，第二阶段的是4.16美元/ODP公斤。 ] 

已完成项目数：2022年完成了249个项目。1991年以来，在核准的9,174个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，完成了8,397 个项目，完成率为92%；
交付速度 - 投资项目：2022年所完成项目平均是在核准后53个月完成。1991年以来，投资项目平均是在核准后38个月完成。这些项目第一次资金发放平均而言是在核准后14个月发生；
交付速度 - 非投资项目：2022年所完成项目平均是在核准后42个月完成。1991年以来，非投资项目平均是在核准后38个月完成。这些项目第一次资金发放平均而言是在核准后12个月发生；
项目编制：在截至2022年底核准的1,913个项目编制活动中，1,725个已经完成，剩下188个活动仍在进行。2022年核准了58个项目编制活动，完成了45个；
[bookmark: _Hlk151530227]执行拖延：2022年底共有777个项目正在执行当中，平均拖延时间为10个月。其中104个项目由于是示范项目，被划为须遵守项目取消程序的“存在执行拖延的项目”[footnoteRef:15]，项目编制和体制强化项目则不受这些程序的制约； [15:  核准超过18个月且发放率低于1%的项目，或者在进度报告中提出的完成日期12个月后尚未完成的项目（第22/61号决定）。 根据第84/45号决定(c)段，多年期协定的构成部分须遵守撤销程序。] 

多年期协定：2022年有1个氟氯烃生产淘汰管理计划、151个氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定、1个基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）的多年期协定和2个HFC-23排放控制和淘汰多年期协定正在执行当中。1991年以来，共核准了449项多年期协定，完成了294项多年期协定，完成率为65%。附件四开列了为每个国家的氟氯烃淘汰管理计划活动核准和发放的供资总额。
表3 总结了各双边机构和执行机构自1991年以来的进度。
表3： 各双边机构和执行机构自1991年以来的进度 
	实现的淘汰量
	发放数 (美元)
	平均成本效益 
(美元/公斤)
	项目数
	完成交付速度
(月数)
	平均项目拖延时间(月数)
	多年期协定数

	ODP 吨
	二氧化碳当量吨
	
	消费
	生产
	核准数
	完成数
	投资
	非投资
	
	核准数
	完成数

	498,109
	305,336
	3,307,468,792
	8.04
	4.58
	9,174
	8,397
	38
	38
	10
	449
	294



氢氟碳化物相关项目

截至 2022 年 12 月 31 日，执行委员会在经常捐款项下核准了 181 个氢氟碳化物相关项目（包括 50 个投资项目、138个编制项目、14 个扶持活动和32 个技术援助项目），供资额为 26,317,785美元 （不包括机构支助费用）。 表 4 总结了这些项目的情况，相关数据见第9 至 13 段。
表4.  在经常捐款项下核准的氢氟碳化物相关项目
	Type
	项目数
	供资额 (美元)*

	
	核准数
	完成数
	已完成% 
	核准数
	发放数
	余额
	已发放%

	投资**
	11
	4
	36
	7,247,922
	5,270,534
	1,977,388
	73

	项目编制
	138
	4
	3
	14,789,510
	2,069,657
	12,719,853
	14

	技术援助
	32
	28
	88
	4,280,353
	2,840,094
	1,440,260
	66

	共计
	181
	36
	20
	26,317,785
	10,180,286
	16,137,501
	39


* 	不包括机构支助费用。
** 	已经淘汰了345.8公吨（536,630二氧化碳当量吨）氢氟碳化物中的213公吨（305,336二氧化碳当量吨）。
截至 2022 年底，在181 个项目中已完成 4 个投资项目、4 个项目编制活动和 28 个扶持活动技术援助项目。 在剩余的4个进行中的技术援助项目中，2个是为扶持活动提供援助，1个项目的完成日期已获准延长； 另1个进行中的扶持活动项目预计将于 2023 年完成。其余2个进行中的技术援助项目预计将于 2024 年和 2026 年完成。其余7个进行中的投资项目预计将于 2023 年至 2025 年完成。 在134 个进行中的项目编制活动中，128 个是编制基加利执行计划，预计将于 2023 年至 2025 年完成； 其余6个是编制基加利执行计划的投资项目，预计将于2023年和2024年完成。
在累计核准的供资总额 26,317,785美元（不包括机构支助费用）当中，已发放 10,180,286美元，发放率为 39%。
附件三提供了关于多边基金之下每个国家的氢氟碳化物相关项目和活动的信息，无论资金来源如何，显示了《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的情况。
一.2  2022年在项目执行中发现的问题

根据 2021 年进度报告所述计划完成日期以及 2022 年进度报告所述结果，各双边和执行机构完成了计划于 2022 年完成的项目的 67%。在444个进行中的项目（不包括体制强化和项目编制）中，132 个项目的计划完成日期自2021年进度报告以来已经修改。
 2022 年，各双边机构和执行机构的总体资金发放率达到 99.7%。按国家/区域划分，62 个国家（包括区域）的发放率超过 85%，37 个国家（包括区域）的发放率低于 50%。
要求各双边机构和执行机构总共就104 个存在执行拖延的进行中项目向第九十四次会议提出报告，并建议就16 个进行中的多年期协定项目或分次付款、体制强化项目的延长、氟氯烃淘汰管理计划和基加利执行计划的编制以及关于核查报告的技术援助提供情况报告。 
二.	在额外自愿捐款项下核准，以快速启动为逐步减少氢氟碳化物所提供支持的项目
截至 2022 年 12 月 31 日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准了 144 个氢氟碳化物相关项目，供资额为 2,360万 美元（不包括机构支助费用）。 表 5总结了这些项目的情况。
表5.  截至2022年底的已核准的氢氟碳化物相关项目的情况
	类型
	项目数
	供资额 (美元)*

	
	核准数
	完成数
	已完成% 
	核准数
	发放数
	余额
	已发放%

	投资**
	6
	6
	100
	8,488,843
	7,040,121
	1,448,722
	83

	项目编制
	10
	10
	100
	214,781
	214,781
	0
	100

	技术援助 – 扶持活动
	128
	127
	99
	14,898,856
	13,377,607
	1,521,250
	90

	共计
	144
	143
	99
	23,602,480
	20,632,509
	2,969,972
	87


*	不包括机构支助费用。
** 	已经淘汰了775.4公吨（1,108,442二氧化碳当量吨）氢氟碳化物中的678.8公吨（970,373二氧化碳当量吨）。

在截至 2022 年底核准的 144 个项目中， 6 个投资项目、10 个项目编制活动和 127 项扶持活动已经完成。 已核准延长剩余的进行中的扶持活动项目的完成日期； 该项目预计将于2023年完成。
在核准发放的总共23,602,480 美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了 20,632,509 美元，发放率为 87%。
审查之后，把剩余的进行中的扶持活动项目划为存在执行拖延的项目，将其列入环境规划署进度报告的附件三。
附件五根据第 84/12号决定(b) 和 (c)段，提供了第 5 条国家利用17个非第5条缔约方的额外捐款供资举办的氢氟碳化物相关投资项目和逐步减少氢氟碳化物扶持活动的全面进度报告。 鉴于只剩下一个在快速启动对逐步减少氢氟碳化物的支持的额外自愿捐款项下举办的项目，这将是关于此类项目的最后一份进度报告。
三.	秘书处的评论
秘书处注意到，由于运营方面的问题，氟氯烃淘汰管理计划的一些项目和付款出现拖延。 根据第 82/11号决定(b)段，执行委员会需要核准把这些项目延长至不同日期，最多延长至2024 年 12 月 31 日。 有关延长埃及（德国）、多米尼加（环境规划署）、约旦（工发组织和世界银行）和苏丹（工发组织）氟氯烃淘汰管理计划完成日期的建议将酌情在有关双边机构和执行机构的进度报告或在其各自的项目提案文件中处理。
各机构继续提供信息，说明为解决活动当中出现的拖延问题而采取的具体步骤，包括分析相关的根本原因以及说明将如何避免问题再次发生。 与2021年进度报告中提供的信息相似的是，查明的主要问题包括：设备采购和分配方面的拖延，主要归因于设备的专业技术性质； 市场对低全球升温潜能值技术的接受速度较慢； 政府机构的变化，包括国家臭氧机构（NOU）的变化； 政治/安全局势； 由于国家臭氧机构能力不足而推迟提交报告。 各机构采取的主要行动包括与合格供应商签订长期协定，确定及时采购设备的程序； 与国家臭氧机构和业界密切协调，实施有针对性的方案来推动采用低全球升温潜能值技术； 通过项目活动解决技术和操作上的障碍，推动采用低全球升温潜能值替代技术； 与政府密切协调，制定解决行政问题的行动计划； 开展国家臭氧机构工作人员的培训和能力建设，并让政府高级管理人员参与监测和报告运营进展情况的工作。 
性别平等主流化[footnoteRef:16] [16:  执行委员会要求各双边机构和执行机构从2023 年开始，根据其掌握的信息，提供一份关于性别主流化主要成果的简要报告，以之作为年度进度报告的一部分（第 90/48号决定(d)段）。] 


所有机构都采取了机构一级、国家臭氧机构一级和项目一级的不同步骤，执行多边基金的性别平等主流化业务政策。 这些活动主要包括向国家臭氧机构和其他利益攸关方进行宣传和提供信息，说明性别主流化政策以及为了确保在项目执行期间更好地实现性别平衡而需要采取的行动。 各机构与国家对应机构和相关项目单位密切合作，确保其充分了解性别平等主流化政策；在所有活动中纳入鼓励妇女在不同层次（例如作为咨询师、项目管理人员、实习生）进行参与的规定；与相关利益攸关方合作，收集在不同活动开展期间按性别分列的数据，了解在执行性别平等政策时面临的挑战，并计划和实施应对这些挑战的措施。 环境规划署还在其履约援助方案的区域网络会议期间举行会议，宣传性别平等主流化政策以及为切实执行该政策而需要采取的行动。
四.	建议
谨建议执行委员会：
注意UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14号文件中所载多边基金截至2022年12月31日的综合进度报告；
赞赏地注意到各双边机构和执行机构为报告其2022年的活动所进行的努力；
注意到各双边机构和执行机构将在第九十四次会议上就105个存在执行拖延的项目以及16个建议提交更多情况报告的进行中项目提交报告，每个双边机构和执行机构在各自进度报告的附件三开列了这些项目。
UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
2

3

附件一
2022年每个国家的项目执行情况概览
1. 附件一的表1开列了2022年每个国家的项目执行情况，用实际淘汰量、计划和实际资金发放情况以及项目完成情况显示。 
表1.  2022年项目执行情况
	国家
	2022年实际淘汰量
 (ODP 吨)
	2022年实际淘汰量 (二氧化碳当量吨)*
	2022年估计资金发放数 (美元)
	2022年已发放资金数 
(美元)
	2022年已发放资金数占估计数的百分比
	2022年已完成项目占计划数**的百分比

	阿富汗
	0.0
	0
	305,975
	134,324
	44
	0

	阿尔巴尼亚
	0.0
	0
	178,224
	154,516
	87
	100

	阿尔及利亚
	0.0
	0
	58,002
	57,316
	99
	100

	安哥拉
	2.0
	0
	393,426
	57,847
	15
	33

	安提瓜和巴布达
	0.0
	0
	30,000
	0
	0
	0

	阿根廷
	18.4
	0
	906,041
	891,132
	98
	100

	亚美尼亚
	0.0
	0
	93,243
	192,601
	207
	 

	巴哈马
	0.0
	0
	81,069
	10,038
	12
	67

	巴林
	0.0
	0
	253,256
	192,504
	76
	100

	孟加拉国
	5.0
	0
	913,036
	1,548,561
	170
	80

	巴巴多斯
	0.0
	0
	51,187
	9,838
	19
	50

	伯利兹
	0.0
	0
	112,595
	122,035
	108
	100

	贝宁
	0.1
	0
	64,250
	129,703
	202
	100

	不丹
	0.0
	0
	61,940
	27,499
	44
	100

	多民族玻利维亚国
	0.4
	0
	156,475
	141,982
	91
	 

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	0.6
	0
	93,280
	50,712
	54
	100

	博茨瓦纳
	0.1
	0
	248,231
	78,009
	31
	33

	巴西
	23.1
	0
	3,332,910
	3,141,410
	94
	100

	文莱达鲁萨兰国
	0.5
	0
	139,475
	101,890
	73
	100

	布基纳法索
	0.0
	0
	62,171
	67,928
	109
	0

	布隆迪
	0.0
	0
	77,750
	55,775
	72
	100

	佛得角
	0.0
	0
	58,250
	15,000
	26
	 

	柬埔寨
	0.0
	0
	131,043
	181,330
	138
	50

	喀麦隆
	0.3
	0
	251,718
	196,175
	78
	 

	中非共和国
	0.0
	0
	30,000
	60,000
	200
	100

	乍得
	0.0
	0
	36,250
	84,144
	232
	100

	智利
	17.9
	0
	592,448
	396,218
	67
	40

	中国
	90.2
	0
	22,073,709
	24,648,036
	112
	20

	哥伦比亚
	2.8
	0
	1,082,196
	492,577
	46
	57

	科摩罗
	0.0
	0
	27,750
	60,035
	216
	100

	刚果
	0.0
	0
	46,350
	105,130
	227
	50

	库克群岛
	0.0
	0
	129,093
	46,062
	36
	100

	哥斯达黎加
	0.0
	0
	220,707
	251,205
	114
	50

	科特迪瓦
	10.7
	0
	180,000
	462,670
	257
	100

	古巴
	0.0
	0
	257,199
	277,708
	108
	100

	朝鲜民主主义人民共和国
	0.0
	0
	3
	20,548
	684,931
	 

	刚果民主共和国
	0.0
	0
	155,438
	104,800
	67
	 

	吉布提
	0.0
	0
	16,135
	2,020
	13
	100

	多米尼加
	0.0
	0
	136,512
	0
	0
	20

	多米尼加共和国
	0.0
	0
	497,404
	694,903
	140
	0

	厄瓜多尔
	0.0
	0
	380,000
	458,930
	121
	0

	埃及
	13.3
	0
	2,303,689
	1,726,707
	75
	80

	萨尔瓦多
	0.0
	0
	286,831
	158,923
	55
	100

	赤道几内亚
	0.0
	0
	38,358
	3,576
	9
	50

	厄立特里亚
	0.0
	0
	31,251
	60,012
	192
	100

	斯威士兰王国
	0.0
	0
	141,850
	95,609
	67
	100

	埃塞俄比亚
	0.0
	0
	115,551
	56,103
	49
	100

	斐济
	0.0
	0
	223,200
	77,813
	35
	67

	加蓬
	4.9
	0
	77,250
	119,664
	155
	67

	冈比亚
	0.0
	0
	122,751
	62,424
	51
	 

	格鲁吉亚
	0.0
	0
	114,358
	90,451
	79
	100

	加纳
	20.9
	0
	322,334
	151,188
	47
	100

	格林纳达
	0.0
	0
	88,961
	57,764
	65
	100

	危地马拉
	0.4
	0
	177,484
	118,249
	67
	 

	几内亚
	0.0
	0
	62,465
	9,323
	15
	100

	几内亚比绍
	0.0
	0
	41,750
	64,880
	155
	0

	圭亚那
	0.0
	0
	130,032
	57,435
	44
	0

	海地
	0.0
	0
	93,568
	63,555
	68
	100

	洪都拉斯
	0.4
	0
	129,250
	229,855
	178
	100

	印度
	17.3
	0
	4,818,436
	6,683,092
	139
	75

	印度尼西亚
	0.0
	0
	1,593,853
	775,244
	49
	40

	伊朗伊斯兰共和国
	10.2
	0
	1,428,837
	1,787,662
	125
	50

	伊拉克
	0.0
	0
	1,017,051
	566,852
	56
	 

	牙买加
	0.0
	0
	141,559
	135,827
	96
	100

	约旦
	0.0
	0
	547,602
	532,382
	97
	50

	肯尼亚
	0.0
	0
	186,928
	169,385
	91
	100

	基里巴斯
	0.0
	0
	171,965
	53,574
	31
	100

	科威特
	204.0
	0
	1,592,585
	1,161,896
	73
	100

	吉尔吉斯斯坦
	0.0
	0
	84,393
	132,139
	157
	100

	老挝人民民主共和国
	0.0
	0
	223,189
	62,251
	28
	25

	黎巴嫩
	0.0
	0
	282,524
	293,025
	104
	 

	莱索托
	0.0
	0
	73,482
	8,706
	12
	 

	利比里亚
	3.2
	0
	57,618
	93,160
	162
	100

	利比亚
	2.7
	0
	265,000
	201,783
	76
	25

	马达加斯加
	0.0
	0
	57,700
	118,517
	205
	100

	马拉维
	0.0
	0
	142,904
	122,149
	85
	100

	马来西亚
	13.7
	0
	1,395,939
	1,505,760
	108
	50

	马尔代夫
	0.0
	0
	61,161
	51,632
	84
	100

	马里
	0.0
	0
	47,200
	68,715
	146
	 

	马绍尔群岛
	0.0
	0
	73,089
	13,274
	18
	100

	毛里塔尼亚
	0.0
	0
	45,000
	79,845
	177
	100

	毛里求斯
	3.1
	0
	106,250
	57,134
	54
	 

	墨西哥
	23.0
	0
	1,245,250
	1,866,636
	150
	20

	密克罗尼西亚联邦
	0.0
	0
	150,794
	66,872
	44
	100

	蒙古
	0.0
	0
	113,103
	86,089
	76
	 

	黑山
	0.1
	0
	91,802
	68,017
	74
	 

	摩洛哥
	8.1
	0
	103,600
	122,022
	118
	100

	莫桑比克
	0.0
	0
	114,887
	117,638
	102
	100

	缅甸
	0.0
	0
	106,104
	255
	0
	0

	纳米比亚
	0.0
	0
	136,571
	102,579
	75
	100

	瑙鲁
	0.0
	0
	85,803
	10,909
	13
	67

	尼泊尔
	0.1
	0
	165,656
	21,517
	13
	75

	尼加拉瓜
	0.1
	0
	185,441
	158,469
	85
	0

	尼日尔
	1.1
	0
	180,501
	237,803
	132
	100

	尼日利亚
	6.5
	0
	1,607,925
	2,824,372
	176
	57

	纽埃
	0.0
	0
	67,800
	65,258
	96
	100

	北马其顿
	0.1
	0
	150,003
	165,795
	111
	100

	阿曼
	0.0
	0
	194,291
	138,950
	72
	100

	巴基斯坦
	41.3
	0
	1,067,839
	1,752,988
	164
	80

	帕劳
	0.0
	0
	164,984
	108,709
	66
	100

	巴拿马
	0.0
	0
	317,147
	375,068
	118
	100

	巴布亚新几内亚
	0.0
	0
	135,665
	68,860
	51
	0

	巴拉圭
	0.0
	0
	206,735
	169,389
	82
	100

	秘鲁
	2.0
	0
	233,620
	201,540
	86
	100

	菲律宾
	0.0
	0
	182,055
	220,636
	121
	 

	卡塔尔
	0.0
	0
	221,736
	212,153
	96
	100

	摩尔多瓦共和国
	0.0
	0
	105,918
	84,883
	80
	100

	卢旺达
	0.0
	0
	144,001
	39,629
	28
	 

	圣基茨和尼维斯
	0.0
	0
	52,693
	8,818
	17
	0

	圣卢西亚
	0.0
	0
	83,715
	51
	0
	67

	圣文森特和格林纳丁斯
	0.0
	0
	127,543
	45,479
	36
	50

	萨摩亚
	0.0
	0
	123,150
	64,100
	52
	100

	圣多美和普林西比
	0.0
	0
	76,355
	59,571
	78
	0

	沙特阿拉伯
	0.0
	0
	537,696
	784,372
	146
	67

	塞内加尔
	0.0
	0
	215,465
	147,941
	69
	100

	塞尔维亚
	0.0
	0
	121,002
	120,758
	100
	0

	塞舌尔
	1.0
	0
	35,055
	57,561
	164
	50

	塞拉利昂
	0.0
	0
	126,243
	66,045
	52
	100

	所罗门群岛
	0.0
	0
	179,166
	94,159
	53
	100

	索马里
	0.0
	0
	104,250
	66,701
	64
	50

	南非
	78.5
	0
	603,001
	599,708
	99
	100

	南苏丹
	0.0
	0
	52,500
	20,000
	38
	67

	斯里兰卡
	0.0
	0
	318,895
	162,947
	51
	 

	苏丹
	4.2
	0
	264,184
	326,135
	123
	100

	苏里南
	0.0
	0
	113,391
	64,840
	57
	40

	阿拉伯叙利亚共和国
	0.0
	0
	310,915
	262,251
	84
	100


* 2022年没有任何氢氟碳化物相关项目的淘汰量。
** 系指计划在2022年完成的项目。
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附件二

截至2022年12月31日的项目执行情况概览

1. 附件二的表1开列了每年的项目执行情况概览。[footnoteRef:17] 1991至2009年期间和2011年核准的所有项目和活动现在都已完成。 [17:  数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将100万美元的投资项目或多年期协定的分次付款视为一个项目，30,000美元的国家方案编制也被视为一个项目）。年度总结的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的ODP吨数/二氧化碳当量吨数以及发放的资金所占百分比。共有三种资金发放类型：项目执行期间发放、项目执行之后发放和为追补供资的项目发放。] 

表1.  每年项目执行情况
	年份
	项目数*
	供资额 (美元)**

	
	核准数
	完成数
	已完成%
	核准数
	发放数
	余额
	已发放% 

	1991
	68
	68
	100
	7,950,771
	7,950,771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,261,376
	41,261,376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128,630,289
	128,630,290
	-1
	100

	1995
	355
	355
	100
	111,188,308
	111,188,309
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	83,813,027
	83,813,027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154,314,938
	154,314,940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99,680,368
	99,680,367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152,710,735
	152,710,736
	-1
	100

	2000
	426
	426
	100
	109,540,524
	109,540,522
	2
	100

	2001
	427
	427
	100
	130,139,751
	130,139,752
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162,045,818
	162,045,816
	2
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,043,468
	157,043,468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,388,009
	162,388,008
	1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180,276,024
	180,276,021
	3
	100

	2006
	261
	261
	100
	120,847,322
	120,847,323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120,084,049
	120,084,047
	2
	100

	2008
	354
	354
	100
	121,600,746
	121,600,750
	-5
	100

	2009
	320
	320
	100
	73,691,484
	73,400,556
	290,929
	100

	2010
	227
	226
	100
	84,437,899
	83,842,669
	595,230
	99

	2011
	264
	264
	100
	201,764,577
	201,764,500
	78
	100

	2012
	182
	178
	98
	100,973,747
	99,834,660
	1,139,087
	99

	2013
	184
	182
	99
	125,242,188
	125,205,543
	36,645
	100

	2014
	223
	218
	98
	92,448,102
	91,447,761
	1,000,341
	99

	2015
	377
	366
	97
	156,661,467
	151,691,108
	4,970,359
	97

	2016
	240
	217
	90
	114,697,279
	99,652,903
	15,044,376
	87

	2017
	124
	109
	88
	63,869,396
	60,831,726
	3,037,671
	95

	2018
	271
	228
	84
	120,358,468
	94,668,234
	25,690,234
	79

	2019
	226
	158
	70
	49,195,251
	31,101,209
	18,094,041
	63

	2020
	257
	136
	53
	67,840,245
	48,619,289
	19,220,959
	72

	2021
	296
	30
	10
	85,222,543
	28,137,526
	57,085,018
	33

	2022
	219
	1
	0
	85,768,359
	556,998
	85,211,361
	1

	共计
	9,174
	8,397
	92
	3,538,885,115
	3,307,468,792
	231,416,327
	93


*	不包括关闭和改变执行机构的项目。
** 	不包括机构支助费用。 

已完成的项目[footnoteRef:18] [18:  第17/22和19/23号决定将已完成项目/活动定义为已完工交付并淘汰了消耗臭氧层物质的项目。进一步的决定（第28/2号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：所涉行业不再有使用氟氯化碳的证据，正在生产替代产品（和/或已经开始生产），使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/再也无法使用消耗臭氧层物质。没有消耗臭氧层物质淘汰任务的工作方案的活动在活动结束时（例如，讲习班已经举办完毕）即视为已经完成。已把这个定义适用于氟氯烃相关项目。 ] 


自1991年以来，在多边基金供资的9,174个项目（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，8,397个项目已经完成，完成率为92%。 表 2 至表 4 列出了已完成的投资、非投资和项目编制活动的信息。
已完成的投资项目

表2开列了自1991年以来已完成的投资项目的信息。表中首先开列总数，随后开列按区域、行业、执行特性和资金发放方法分列的数据。
表2.  累计完成的投资项目
	[bookmark: _Hlk151800774]项
	项目数
	核准的资金加调整数
(美元)
	已发放资金所占百分比 (%)
	淘汰量*
	淘汰的
产量*
	从核准到首次发放资金的平均月数
	从核准到完成的平均月数
	多边基金的总体成本效益(美元/公斤)

	总数
	3,000
	2,508,639,681
	100
	276,034
	204,189
	14
	38
	5.22

	区域
	
	
	
	
	
	
	
	 

	非洲
	528
	170,152,839
	99
	18,388
	0
	12
	40
	9.25

	亚洲及太平洋
	1,572
	1,856,753,604
	100
	214,777
	184,239
	16
	38
	4.65

	欧洲
	166
	72,760,978
	100
	8,051
	175
	10
	34
	8.85

	拉丁美洲和加勒比
	734
	408,972,260
	100
	34,818
	19,775
	14
	37
	7.49

	全球
	暂缺
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	行业
	
	
	
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	127
	82,501,519
	100
	27,449
	0
	16
	43
	3.01

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫塑料
	1,004
	376,906,697
	100
	69,439
	0
	15
	34
	5.43

	熏蒸剂
	123
	99,900,005
	100
	7,993
	0
	10
	49
	12.50

	哈龙
	39
	71,476,177
	100
	42,111
	41,958
	17
	30
	0.85

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	多行业
	4
	2,287,376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46

	其他
	8
	16,059,360
	100
	1,574
	0
	12
	20
	10.20

	淘汰计划
	855
	785,715,180
	99
	55,567
	10,988
	12
	41
	11.81

	加工剂
	30
	120,252,626
	100
	19,573
	52,162
	10
	27
	1.68

	生产
	62
	416,148,243
	100
	0
	99,081
	9
	20
	4.20

	制冷
	617
	441,966,839
	100
	44,565
	0
	16
	40
	9.92

	溶剂
	128
	94,351,804
	100
	7,285
	0
	19
	32
	12.95

	杀灭剂
	3
	1,073,855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78

	执行特性

	机构执行
	1,872
	967,222,462
	99
	97,233
	17,381
	11
	36
	8.44

	国家执行
	1,128
	1,541,417,219
	100
	178,800
	186,808
	20
	40
	4.22

	资金发放方法

	执行期间发放
	2,879
	2,069,284,461
	100
	267,899
	199,719
	14
	38
	4.43

	执行之后发放
	50
	17,166,608
	100
	2,512
	0
	23
	25
	6.83

	追补供资
	37
	14,635,851
	100
	2,100
	500
	15
	11
	5.63

	国家向最后受援者发放
	34
	407,552,761
	100
	3,523
	3,970
	9
	58
	54.39


*不包括关闭和改变执行机构的项目。

总体而言，为已完成的投资项目所核准资金的 99.6%已经发放。[footnoteRef:19] 1991年以来已完成投资项目3000个，资金总额为25.1亿美元。 投资项目从核准到首次付款的平均时间为14个月。 投资项目在核准后平均需要38个月来完成。 [19:  已完成项目的资金未100%发放是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终完成会计记录。] 

已完成的非投资项目

表3开列了累计完成的非投资项目的数据。1991年以来完成3,672 个非投资项目，其资金总额为5.7341亿美元。
表3.  累计完成的非投资项目
	项
	项目数
	核准的资金加调整数
(美元)
	已发放资金所占百分比 (%)
	从核准到首次发放资金的平均月数
	从核准到完成的平均月数

	总数
	3,672
	573,409,597
	100
	12
	38

	区域
	
	
	
	
	 

	非洲
	1,131
	99,169,287
	99
	12
	38

	亚洲及太平洋
	1,123
	163,097,693
	101
	13
	40

	欧洲
	239
	22,558,259
	100
	9
	33

	拉丁美洲和加勒比
	860
	102,192,382
	99
	13
	41

	全球
	319
	186,391,976
	99
	6
	22

	行业
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	31
	2,461,265
	100
	11
	36

	销毁
	17
	8,695,865
	100
	11
	65

	消防
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	泡沫塑料
	34
	10,543,567
	100
	14
	36

	熏蒸剂
	137
	21,224,436
	100
	9
	39

	哈龙
	82
	11,238,157
	100
	17
	44

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	多行业
	1
	53,792
	100
	56
	58

	其他
	1
	76,499
	100
	7
	38

	淘汰计划
	732
	69,033,172
	101
	13
	40

	加工剂
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	生产
	1
	40,000
	100
	4
	4

	制冷
	638
	91,384,389
	99
	16
	50

	多重影响
	1,964
	355,259,673
	99
	10
	32

	溶剂
	34
	3,398,782
	100
	11
	27

	杀灭剂
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺

	执行特性
	
	
	
	
	 

	机构执行
	2,992
	431,025,891
	99
	12
	37

	国家执行
	680
	142,383,706
	101
	14
	41

	资金发放方法
	
	
	
	
	 

	执行期间发放
	3,637
	561,006,631
	100
	12
	38

	执行之后发放
	26
	2,325,462
	100
	14
	21

	追补供资
	1
	146,698
	100
	3
	83

	国家向最后受援者发放
	8
	9,930,807
	100
	7
	38



非投资项目从核准到首次发放资金的平均时间为12个月。非投资项目平均在核准后38个月完成。这个数字受到所谓“多重影响”行业中大量项目（3,672个项目中的1,964个）的影响，这些项目从核准到完成平均需要32个月。其他行业的非投资项目是在核准后的4至65个月完成。
几乎所有项目都是由有关机构而非国家执行。机构执行非投资项目通常不需要法律协议，这可能是为什么与国家执行的非投资项目（41个月）相比，其所需执行时间较短（37个月）。 
已完成的项目编制活动

表4开列了累计完成的项目编制活动的数据。1991年以来已完成1,725个编制活动，资金总额为8,641万美元。 
表4.  累计完成的项目编制活动
	项
	项目数
	核准的资金加调整数 (美元)
	已发放资金所占百分比 (%)
	从核准到首次发放资金的平均月数
	从核准到完成的平均月数

	总数
	1,725
	86,413,178
	100
	8
	23

	区域

	非洲
	446
	15,165,941
	99
	8
	25

	亚洲及太平洋
	656
	42,730,224
	100
	8
	23

	欧洲
	122
	5,084,615
	100
	7
	22

	拉丁美洲和加勒比
	482
	21,821,972
	100
	7
	21

	全球
	19
	1,610,425
	100
	5
	16

	行业

	气雾剂
	45
	1,254,279
	100
	6
	17

	销毁
	18
	818,719
	100
	13
	40

	消防
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	泡沫塑料
	259
	11,121,927
	100
	6
	21

	熏蒸剂
	118
	2,993,886
	100
	5
	17

	哈龙
	27
	836,728
	100
	6
	19

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	1
	170,000
	66
	6
	17

	多行业
	3
	139,440
	100
	3
	34

	其他
	2
	240,747
	100
	11
	35

	淘汰计划
	505
	28,834,397
	99
	11
	31

	加工剂
	9
	694,384
	100
	9
	19

	生产
	12
	1,402,145
	100
	7
	15

	制冷
	385
	13,804,437
	100
	7
	21

	多重影响
	283
	21,969,992
	100
	4
	15

	溶剂
	57
	2,127,097
	100
	6
	25

	杀灭剂
	1
	5,000
	100
	1
	9

	执行特性

	机构执行
	1,506
	71,445,817
	100
	7
	22

	国家执行
	219
	14,967,361
	99
	11
	30

	资金发放方法

	执行期间发放
	1,715
	84,811,717
	100
	8
	23

	执行之后发放
	6
	899,752
	100
	7
	21

	追补供资
	0
	0
	0
	n/a
	n/a

	国家向最后受援者发放
	4
	701,708
	100
	5
	29



项目编制活动从核准到首次发放资金的平均时间为8个月。项目编制活动平均在核准后23个月完成。总地来说，为已完成的项目编制活动所核准资金的99.5%已经发放。
进行中的项目

截至2022年底，总共有777个项目正在执行之中。表5至表7开列了关于进行中的投资项目、非投资项目和项目编制活动的信息。
进行中的投资项目

表5按区域、行业和执行特性提供信息，显示正在执行的投资项目的情况。
表5.  累计进行中的投资项目
	[bookmark: _Hlk151826208]项
	项目数
	核准的资金加调整数
(美元)
	已发放资金所占百分比 (%)
	正在发放资金的项目数
	正在发放资金的项目所占百分比(%)
	从核准到首次发放资金的平均月数
	从核准到计划完成日期的平均月数
	项目计划完成日期的平均拖延时间
	多边基金的总体成本效益(美元/公斤) *

	总数
	246
	261,304,616
	42
	165
	67
	11
	50
	29
	19.13 

	区域
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	非洲
	76
	41,447,700
	33
	51
	67
	14
	53
	37
	69.93 

	亚洲及太平洋
	106
	183,059,327
	45
	68
	64
	11
	49
	30
	14.51 

	欧洲
	15
	5,383,754
	25
	11
	73
	7
	46
	16
	81.82 

	拉丁美洲和加勒比
	49
	31,413,835
	41
	35
	71
	9
	49
	22
	80.26 

	全球
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	行业
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	气雾剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫塑料
	2
	2,470,162
	100
	2
	100
	10
	89
	68
	83.45

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	1
	80,000
	0
	0
	0
	暂缺
	36
	暂缺
	暂缺

	多行业
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	其他
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	淘汰计划
	237
	211,424,792
	39
	161
	68
	11
	50
	28
	28.03

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	生产
	2
	44,997,213
	51
	1
	50
	16
	52
	49
	7.57

	制冷
	4
	2,332,449
	65
	1
	25
	11
	54
	40
	16.24

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	杀灭剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	执行特性
	
	
	
	
	
	
	 

	机构执行
	178
	134,758,029
	30
	120
	67
	11
	52
	33
	36.61

	国家执行
	68
	126,546,587
	56
	45
	66
	13
	45
	20
	12.68

	资金发放方法

	执行期间发放
	234
	137,423,526
	32
	155
	66
	12
	50
	29
	47.63

	执行之后发放
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	追补供资
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	国家向最后受援者发放
	12
	123,881,090
	53
	10
	83
	6
	56
	34
	11.49


*	以根据项目提案将淘汰的消耗臭氧层物质为依据。

目前有246个正在执行的投资项目，资金总额超过2.613亿美元。约42%的资金已经发放。进行中的投资项目的总体平均成本效益为19.13美元/ ODP公斤淘汰量。从核准到首次发放资金的平均月数为11个月。进行中的投资项目平均持续50个月。进行中的投资项目通常比原计划拖延29个月完成，可将此视为平均拖延时间。
进行中的非投资项目

表6按区域、行业和执行特性提供信息，显示正在执行的非投资项目的情况。
表6.  累计进行中的非投资项目
	项
	项目数
	核准的资金加调整数
(美元)
	已发放资金所占百分比
	正在发放资金的项目数
	正在发放资金的项目所占百分比
	从核准到首次发放资金的平均月数
	从核准到计划完成日期的平均月数
	项目计划完成日期的平均拖延时间

	总数
	343
	74,494,144
	27
	168
	49
	15
	37
	8

	区域
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	非洲
	99
	11,639,528
	17
	28
	28
	20
	33
	6

	亚洲及太平洋
	121
	34,865,611
	36
	74
	61
	16
	39
	6

	欧洲
	23
	2,647,910
	29
	16
	70
	8
	31
	4

	拉丁美洲和加勒比
	95
	14,418,535
	35
	50
	53
	15
	42
	13

	全球
	5
	10,922,560
	0
	0
	0
	暂缺
	15
	0

	行业
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	气雾剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	销毁
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫塑料
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	1
	20,000
	0
	0
	0
	暂缺
	48
	暂缺

	多行业
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	其他
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	淘汰计划
	188
	38,704,353
	36
	93
	49
	18
	41
	8

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	生产
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	制冷
	2
	1,400,000
	84
	1
	50
	4
	54
	33

	多重影响
	152
	34,369,791
	15
	74
	49
	13
	32
	7

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	杀灭剂
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	执行特性

	机构执行
	292
	58,350,676
	26
	132
	45
	16
	37
	7

	国家执行
	51
	16,143,468
	33
	36
	71
	13
	37
	10

	资金发放方法

	执行期间发放
	343
	74,494,144
	27
	168
	49
	15
	37
	8

	执行之后发放
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	追补供资
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	国家向最后受援者发放
	0
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺



目前有343个正在执行的非投资项目，资金总额超过7,449万美元。27%的资金已经发放。从核准到首次发放资金的平均月数为15个月。进行中的非投资项目平均在核准日期后37个月完成，平均拖延时间为8个月。
进行中的项目编制活动

表7按区域、行业和执行特性提供信息，显示正在进行的项目编制活动的情况。
表7.  累计进行中的项目编制活动
	项
	项目数
	核准的资金加调整数
(美元)
	已发放的资金(美元)
	已发放资金所占百分比(%)
	从核准到首次发放资金的平均月数
	从核准到计划完成日期的平均月数
	项目计划完成日期的平均拖延时间

	总数
	188
	16,642,500
	2,506,389
	15
	11
	31
	6

	区域

	非洲
	92
	6,927,500
	724,948
	10
	14
	32
	8

	亚洲及太平洋
	49
	4,586,000
	685,186
	15
	8
	28
	4

	欧洲
	12
	1,259,000
	332,510
	26
	8
	28
	3

	拉丁美洲和加勒比
	35
	3,870,000
	763,745
	20
	8
	32
	8

	全球
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	行业

	气雾剂
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	销毁
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	消防
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	泡沫塑料
	2
	160,000
	34,412
	22
	8
	42
	24

	熏蒸剂
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	哈龙
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	逐步减少氢氟碳化物的计划
	131
	14,320,000
	1,773,695
	12
	9
	27
	2

	多行业
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	其他
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	淘汰计划
	52
	1,952,500
	605,223
	31
	15
	40
	16

	加工剂
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	生产
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	制冷
	3
	210,000
	93,059
	44
	4
	31
	6

	多重影响
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	溶剂
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	杀灭剂
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	执行特性

	机构执行
	155
	13,019,500
	1,948,530
	15
	11
	31
	6

	国家执行
	33
	3,623,000
	557,859
	15
	8
	32
	7

	资金发放方法

	执行期间发放
	188
	16,642,500
	2,506,389
	15
	11
	31
	6

	执行之后发放
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	追补供资
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺

	国家向最后受援者发放
	0
	0
	0
	0
	暂缺
	暂缺
	暂缺



目前有188个正在实施的项目编制活动，资金总额超过1,664万美元。15%的资金已经发放。从核准到首次发放资金的平均月数为11个月。进行中的项目编制活动平均在核准日期后31个月完成，平均拖延时间为6个月。
关闭的项目

表8是关闭的项目概览。1991年以来关闭了277个项目，资金总额为1,501万美元。
表8.  关闭的项目概览
	机构
	项目数
	核准的资金加调整数 (美元)
	已发放的资金
(美元)
	余额 (美元)
	将淘汰的消耗臭氧层物质消费量
	已经淘汰的消耗臭氧层物质消费量

	开发计划署
	81
	6,895,392
	6,895,392
	1
	673
	636

	环境规划署
	14
	21,000
	21,000
	0
	12
	12

	工发组织
	68
	6,446,674
	6,446,674
	0
	1,808
	367

	世界银行
	95
	1,373,519
	1,373,519
	0
	657
	581

	双边机构
	19
	272,901
	227,901
	45,000
	223
	0

	共计
	277
	15,009,486
	14,964,486
	45,000
	3,373
	1,595
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附件三

氢氟碳化物相关项目和活动概览

1. 执行委员会自第八十次会议以来即核准资金，用于执行氢氟碳化物投资项目（第78/3号决定(g)段和第79/45号决定），并用于开展扶持活动，帮助国家臭氧机构根据《基加利修正案》履行逐步减少氢氟碳化物的初步义务（第79/46号决定）。
1. 截至2022年12月31日，执行委员会已批准了138个国家和两个区域的325个氢氟碳化物相关项目和活动，其中包括148个项目编制申请、16个投资项目、为一项基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）提出的两项申请、一个技术援助项目和158项扶持活动，资金数额为4,992万美元（不包括机构支助费用）。 
表1是多边基金下所有国家一级氢氟碳化物相关项目和活动的概览，无论其资金来源如何，显示了《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的现状。
表1.  多边基金下所有氢氟碳化物相关项目和活动概览
	国家
	组别
	是否已批准《基加利修正案》
	许可证制度执行情况
	核准的资金 (美元)

	
	
	
	
	扶持活动
	项目编制
	投资项目
	基加利执行计划
	技术援助

	阿富汗
	一
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	阿尔巴尼亚
	一
	是
	√
	94,978
	130,000
	 
	 
	 

	阿尔及利亚
	一
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	安哥拉
	一
	是
	待执行
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	安提瓜和巴布达
	一
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	阿根廷
	一
	是
	√
	250,000
	294,816
	3,368,606
	 
	 

	亚美尼亚
	一
	是
	√
	149,639
	170,000
	 
	 
	 

	巴哈马
	一
	是
	待执行
	95,000
	 
	 
	 
	 

	巴林
	二
	 
	 
	140,240
	 
	 
	 
	 

	孟加拉国
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	3,131,610
	 
	 

	巴巴多斯
	一
	是
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	伯利兹
	一
	是
	待执行
	95,000
	 
	 
	 
	 

	贝宁
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	不丹
	一
	是
	√
	49,654
	100,000
	 
	 
	 

	多民族玻利维亚国
	一
	是
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	一
	是
	√
	94,920
	130,000
	 
	 
	 

	博茨瓦纳
	一
	是
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	巴西
	一
	是
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	文莱达鲁萨兰国
	一
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	布基纳法索
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	布隆迪
	一
	是
	√
	150,000
	 
	 
	 
	 

	佛得角
	一
	是
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	柬埔寨
	一
	是
	√
	147,918
	170,000
	 
	 
	 

	喀麦隆
	一
	是
	√
	149,324
	190,000
	 
	 
	 

	中非共和国
	一
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	乍得
	一
	是
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	智利
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	中国
	一
	是
	√
	244,685
	47,687
	1,274,967
	 
	 

	哥伦比亚
	一
	是
	√
	250,000
	220,000
	 
	 
	 

	科摩罗
	一
	是
	√
	50,000
	100,000
	 
	 
	 

	刚果
	一
	是
	待执行
	149,841
	170,000
	 
	 
	 

	库克群岛
	一
	是
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 

	哥斯达黎加
	一
	是
	√
	144,830
	170,000
	 
	 
	 

	科特迪瓦
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	古巴
	一
	是
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	朝鲜民主主义人民共和国
	一
	是
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	刚果民主共和国
	一
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	吉布提
	一
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 

	多米尼加
	一
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 

	多米尼加共和国
	一
	是
	√
	149,518
	201,572
	129,801
	 
	 

	厄瓜多尔
	一
	是
	√
	120,725
	219,937
	267,885
	 
	 

	埃及
	一
	是
	待执行
	250,000
	17,964
	 
	 
	 

	萨尔瓦多
	一
	是
	待执行
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	赤道几内亚
	一
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	厄立特里亚
	一
	是
	待执行
	92,822
	 
	 
	 
	 

	斯威士兰王国
	一
	是
	√
	94,509
	130,000
	 
	 
	 

	埃塞俄比亚
	一
	是
	待执行
	94,208
	130,000
	 
	 
	 

	斐济
	一
	是
	√
	150,000
	130,000
	 
	 
	 

	加蓬
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	冈比亚
	一
	是
	√
	94,947
	130,000
	 
	 
	 

	格鲁吉亚
	一
	是
	待执行
	95,000
	 
	 
	 
	 

	加纳
	一
	是
	√
	149,425
	190,000
	 
	 
	 

	格林纳达
	一
	是
	√
	46,491
	100,000
	 
	 
	 

	危地马拉
	一
	 
	√
	128,267
	 
	 
	 
	 

	几内亚
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	几内亚比绍
	一
	是
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	圭亚那
	一
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	海地
	一
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	洪都拉斯
	一
	是
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	印度
	二
	是
	√
	250,000
	 
	 
	 
	 

	印度尼西亚
	一
	是
	待执行
	246,666
	 
	 
	 
	 

	伊朗伊斯兰共和国
	二
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 

	伊拉克
	二
	 
	 
	168,030
	 
	 
	 
	 

	牙买加
	一
	 
	 
	145,083
	 
	 
	 
	 

	约旦
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	1,637,610
	 
	 

	肯尼亚
	一
	是
	待执行
	150,000
	 
	 
	 
	 

	基里巴斯
	一
	是
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 

	科威特
	二
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 

	吉尔吉斯斯坦
	一
	是
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	老挝人民民主共和国
	一
	是
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	黎巴嫩
	一
	是
	√
	149,979
	247,894
	1,039,874
	 
	 

	莱索托
	一
	是
	待执行
	94,532
	130,000
	 
	 
	 

	利比里亚
	一
	是
	待执行
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	利比亚
	一
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	马达加斯加
	一
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	马拉维
	一
	是
	√
	149,954
	170,000
	 
	 
	 

	马来西亚
	一
	是
	√
	250,000
	480,000
	 
	 
	 

	马尔代夫
	一
	是
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	马里
	一
	是
	待执行
	150,000
	 
	 
	 
	 

	马绍尔群岛
	一
	是
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 

	毛里塔尼亚
	一
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	毛里求斯
	一
	是
	√
	139,622
	170,000
	 
	 
	 

	墨西哥
	一
	是
	√
	240,755
	424,512
	4,195,944
	 
	 

	密克罗尼西亚联邦
	一
	是
	√
	48,247
	 
	 
	 
	 

	蒙古
	一
	是
	√
	92,866
	130,000
	 
	 
	 

	黑山
	一
	是
	√
	49,973
	100,000
	 
	 
	 

	摩洛哥
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	莫桑比克
	一
	是
	待执行
	149,330
	170,000
	 
	 
	 

	缅甸
	一
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	纳米比亚
	一
	是
	√
	147,673
	170,000
	 
	 
	 

	瑙鲁
	一
	是
	√
	26,062
	 
	 
	 
	 

	尼泊尔
	一
	 
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 

	尼加拉瓜
	一
	是
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	尼日尔
	一
	是
	√
	148,244
	170,000
	 
	100,000
	 

	尼日利亚
	一
	是
	√
	245,868
	220,000
	 
	 
	 

	纽埃
	一
	是
	√
	33,863
	 
	 
	 
	 

	北马其顿
	一
	是
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	阿曼
	二
	 
	 
	129,061
	 
	 
	 
	 

	巴基斯坦
	二
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 

	帕劳
	一
	是
	√
	25,000
	 
	 
	 
	 

	巴拿马
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	巴布亚新几内亚
	一
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	巴拉圭
	一
	是
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	秘鲁
	一
	是
	√
	147,582
	190,000
	 
	 
	 

	菲律宾
	一
	是
	√
	225,992
	220,000
	 
	 
	 

	卡塔尔
	二
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 

	摩尔多瓦共和国
	一
	是
	待执行
	50,000
	 
	 
	 
	 

	卢旺达
	一
	是
	√
	91,190
	130,000
	 
	 
	 

	圣基茨和尼维斯
	一
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 

	圣卢西亚
	一
	是
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	圣文森特和格林纳丁斯
	一
	是
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 

	萨摩亚
	一
	是
	√
	49,018
	 
	 
	 
	 

	圣多美和普林西比
	一
	是
	待执行
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	沙特阿拉伯
	二
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 

	塞内加尔
	一
	是
	√
	137,814
	190,000
	 
	 
	 

	塞尔维亚
	一
	是
	√
	143,900
	170,000
	 
	 
	 

	塞舌尔
	一
	是
	√
	95,000
	130,000
	 
	 
	 

	塞拉利昂
	一
	是
	√
	94,741
	130,000
	 
	 
	 

	所罗门群岛
	一
	是
	√
	95,000
	 
	 
	 
	 

	索马里
	一
	是
	待执行
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	南非
	一
	是
	√
	240,000
	220,000
	 
	 
	 

	南苏丹
	一
	 
	 
	94,791
	 
	 
	 
	 

	斯里兰卡
	一
	是
	√
	150,000
	170,000
	 
	 
	 

	苏丹
	一
	 
	 
	149,656
	30,000
	 
	 
	 

	苏里南
	一
	 
	 
	95,000
	 
	 
	 
	 

	阿拉伯叙利亚共和国
	一
	是
	√
	250,000
	220,000
	 
	 
	 

	泰国
	一
	 
	 
	250,000
	30,000
	183,514
	 
	 

	东帝汶
	一
	 
	 
	50,000
	 
	 
	 
	 

	多哥
	一
	是
	√
	129,488
	170,000
	 
	 
	 

	汤加
	一
	是
	√
	48,745
	 
	 
	 
	 

	特立尼达和多巴哥
	一
	是
	√
	145,733
	190,000
	 
	 
	 

	突尼斯
	一
	是
	√
	149,990
	190,000
	 
	 
	 

	土耳其
	一
	是
	√
	250,000
	220,000
	 
	 
	 

	土库曼斯坦
	一
	是
	√
	148,955
	170,000
	 
	 
	 

	图瓦卢
	一
	是
	√
	25,631
	 
	 
	 
	 

	乌干达
	一
	是
	√
	49,763
	100,000
	 
	 
	 

	坦桑尼亚联合共和国
	一
	是
	√
	94,185
	130,000
	 
	 
	 

	乌拉圭
	一
	是
	√
	150,000
	190,000
	 
	 
	 

	瓦努阿图
	一
	是
	√
	46,845
	 
	 
	 
	 

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	一
	是
	待执行
	250,000
	 
	 
	 
	 

	越南
	一
	是
	√
	249,238
	220,000
	 
	 
	 

	也门
	一
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	赞比亚
	一
	是
	待执行
	94,254
	130,000
	 
	 
	 

	津巴布韦
	一
	是
	√
	140,551
	189,909
	426,954
	 
	 

	地区：亚太
	 
	 
	 
	 
	780,000
	 
	 
	 

	全球的
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793,400

	总计
	 
	 
	 
	18,365,810
	15,004,290
	15,656,765
	100,000
	793,400
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附件四

截至2022年12月31日每个国家的氟氯烃淘汰管理计划

	国家
	核准淘汰量(ODP 吨)
	已核准资金
(美元)
	已发放资金
(美元)
	余额
(美元)
	已发放资金(%)

	阿富汗
	9.4
	989,524
	581,799
	407,725
	59

	阿尔巴尼亚
	4.1
	561,413
	360,678
	200,735
	64

	阿尔及利亚
	13.5
	1,808,804
	1,230,178
	578,626
	68

	安哥拉
	10.8
	989,326
	549,835
	439,491
	56

	安提瓜和巴布达
	0.0
	27,235
	27,235
	0
	100

	阿根廷
	142.4
	15,345,624
	11,810,316
	3,535,308
	77

	亚美尼亚
	3.5
	676,735
	675,496
	1,239
	100

	巴哈马
	3.2
	486,225
	257,083
	229,142
	53

	巴林
	39.0
	1,436,624
	1,036,087
	400,536
	72

	孟加拉国
	39.1
	6,194,621
	3,449,890
	2,744,731
	56

	巴巴多斯
	2.5
	439,178
	218,016
	221,162
	50

	伯利兹
	1.1
	442,704
	273,500
	169,204
	62

	贝宁
	16.0
	950,778
	629,872
	320,906
	66

	不丹
	0.3
	422,359
	422,349
	10
	100

	多民族玻利维亚国
	2.7
	479,499
	350,784
	128,716
	73

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	7.2
	1,064,785
	901,030
	163,755
	85

	博茨瓦纳
	3.8
	810,000
	332,412
	477,588
	41

	巴西
	531.7
	42,510,669
	35,080,889
	7,429,781
	83

	文莱达鲁萨兰国
	3.9
	475,100
	299,103
	175,997
	63

	布基纳法索
	3.9
	628,630
	628,630
	0
	100

	布隆迪
	1.0
	296,692
	296,379
	313
	100

	佛得角
	0.1
	332,834
	159,834
	173,000
	48

	柬埔寨
	7.8
	1,350,000
	1,105,090
	244,909
	82

	喀麦隆
	34.7
	2,441,520
	1,382,731
	1,058,789
	57

	中非共和国
	0.5
	64,001
	64,001
	0
	100

	乍得
	10.9
	887,542
	554,542
	333,000
	62

	智利
	77.1
	5,431,854
	4,213,093
	1,218,762
	78

	中国
	8,969.0
	428,853,786
	383,217,480
	45,636,307
	89

	哥伦比亚
	193.8
	12,443,765
	11,183,968
	1,259,796
	90

	科摩罗
	0.0
	159,653
	159,653
	0
	100

	刚果
	3.6
	348,626
	282,180
	66,446
	81

	库克群岛
	0.0
	264,050
	99,426
	164,624
	38

	哥斯达黎加
	19.6
	1,727,049
	1,325,384
	401,665
	77

	科特迪瓦
	22.3
	1,824,102
	1,434,464
	389,638
	79

	克罗地亚
	8.1
	804,104
	804,104
	0
	100

	古巴
	19.3
	2,007,527
	1,818,423
	189,104
	91

	朝鲜民主主义人民共和国
	19.4
	804,255
	291,595
	512,660
	36

	刚果民主共和国
	9.4
	832,524
	474,524
	358,000
	57

	吉布提
	0.2
	164,500
	143,500
	21,000
	87

	多米尼加
	0.1
	148,050
	10,026
	138,024
	7

	多米尼加共和国
	12.5
	3,826,891
	3,587,859
	239,033
	94

	厄瓜多尔
	28.0
	2,549,175
	2,529,321
	19,853
	99

	埃及
	332.2
	25,519,760
	14,800,489
	10,719,270
	58

	萨尔瓦多
	12.9
	1,251,760
	1,041,120
	210,640
	83

	赤道几内亚
	0.9
	278,267
	248,267
	30,000
	89

	厄立特里亚
	0.7
	429,559
	209,559
	220,000
	49

	斯威士兰王国
	8.3
	971,931
	876,931
	95,000
	90

	埃塞俄比亚
	1.9
	507,127
	275,127
	232,000
	54

	斐济
	2.0
	607,700
	283,480
	324,220
	47

	加蓬
	10.6
	534,841
	461,350
	73,491
	86

	冈比亚
	0.6
	399,497
	206,510
	192,987
	52

	格鲁吉亚
	3.5
	691,739
	499,125
	192,615
	72

	加纳
	48.5
	1,928,700
	1,370,977
	557,723
	71

	格林纳达
	0.5
	381,289
	188,289
	193,000
	49

	危地马拉
	5.1
	592,834
	537,710
	55,124
	91

	几内亚
	2.6
	523,053
	484,290
	38,762
	93

	几内亚比绍
	1.0
	255,849
	255,849
	0
	100

	圭亚那
	0.7
	412,995
	300,772
	112,223
	73

	海地
	0.4
	146,291
	136,735
	9,556
	93

	洪都拉斯
	8.8
	841,337
	761,883
	79,454
	91

	印度
	1,151.3
	67,593,898
	52,302,769
	15,291,129
	77

	印度尼西亚
	194.1
	15,947,737
	12,851,369
	3,096,368
	81

	伊朗伊斯兰共和国
	312.5
	19,640,170
	15,312,756
	4,327,414
	78

	伊拉克
	15.0
	1,499,045
	862,734
	636,311
	58

	牙买加
	8.9
	763,899
	635,797
	128,102
	83

	约旦
	60.7
	6,438,035
	4,757,343
	1,680,692
	74

	肯尼亚
	14.1
	1,973,000
	1,222,686
	750,314
	62

	基里巴斯
	0.0
	310,600
	100,914
	209,686
	32

	科威特
	273.8
	10,823,729
	7,409,612
	3,414,117
	68

	吉尔吉斯斯坦
	3.3
	799,922
	799,488
	434
	100

	老挝人民民主共和国
	1.1
	482,400
	216,708
	265,692
	45

	黎巴嫩
	69.6
	6,439,571
	6,238,842
	200,729
	97

	莱索托
	0.0
	448,900
	280,270
	168,630
	62

	利比里亚
	3.7
	566,595
	315,000
	251,595
	56

	利比亚
	37.6
	2,137,328
	836,255
	1,301,073
	39

	马达加斯加
	12.8
	866,154
	557,999
	308,155
	64

	马拉维
	3.8
	628,745
	532,614
	96,132
	85

	马来西亚
	249.2
	15,725,205
	14,337,994
	1,387,211
	91

	马尔代夫
	0.6
	1,081,613
	1,081,613
	0
	100

	马里
	5.2
	486,723
	486,523
	200
	100

	马绍尔群岛
	0.2
	187,200
	98,330
	88,870
	53

	毛里塔尼亚
	4.4
	521,750
	149,845
	371,905
	29

	毛里求斯
	3.1
	782,500
	472,465
	310,035
	60

	墨西哥
	577.5
	27,243,986
	23,232,936
	4,011,050
	85

	密克罗尼西亚联邦
	0.2
	314,100
	123,870
	190,230
	39

	蒙古
	1.0
	583,769
	387,500
	196,269
	66

	黑山
	0.8
	972,660
	494,462
	478,198
	51

	摩洛哥
	27.0
	1,994,926
	1,325,967
	668,959
	66

	莫桑比克
	3.1
	332,361
	220,253
	112,108
	66

	缅甸
	0.4
	280,000
	165,089
	114,911
	59

	纳米比亚
	8.2
	810,000
	639,746
	170,254
	79

	瑙鲁
	0.0
	139,450
	63,854
	75,596
	46

	尼泊尔
	0.9
	425,316
	181,741
	243,575
	43

	尼加拉瓜
	3.3
	470,355
	341,772
	128,582
	73

	尼日尔
	10.8
	910,340
	494,334
	416,006
	54

	尼日利亚
	208.4
	11,547,490
	8,595,583
	2,951,907
	74

	纽埃
	0.0
	108,210
	70,143
	38,067
	65

	北马其顿
	2.6
	1,241,950
	1,094,700
	147,250
	88

	阿曼
	18.2
	1,403,281
	909,734
	493,546
	65

	巴基斯坦
	177.8
	12,946,694
	9,204,169
	3,742,525
	71

	帕劳
	0.2
	303,000
	131,000
	172,000
	43

	巴拿马
	11.6
	1,217,662
	1,064,912
	152,750
	87

	巴布亚新几内亚
	3.4
	1,125,000
	974,195
	150,805
	87

	巴拉圭
	7.7
	838,742
	637,351
	201,391
	76

	秘鲁
	18.2
	1,510,405
	796,380
	714,026
	53

	菲律宾
	40.0
	3,430,092
	2,923,545
	506,546
	85

	卡塔尔
	14.7
	1,390,941
	1,054,650
	336,291
	76

	摩尔多瓦共和国
	0.6
	384,057
	252,054
	132,002
	66

	卢旺达
	1.9
	437,166
	317,299
	119,867
	73

	圣基茨和尼维斯
	0.3
	147,542
	98,342
	49,200
	67

	圣卢西亚
	0.6
	369,418
	181,393
	188,025
	49

	圣文森特和格林纳丁斯
	0.2
	421,951
	272,344
	149,607
	65

	萨摩亚
	0.2
	344,450
	169,750
	174,700
	49

	圣多美和普林西比
	0.1
	154,727
	154,727
	0
	100

	沙特阿拉伯
	353.5
	9,375,745
	7,488,085
	1,887,660
	80

	塞内加尔
	3.6
	873,514
	581,251
	292,263
	67

	塞尔维亚
	7.9
	1,225,790
	1,017,108
	208,682
	83

	塞舌尔
	1.4
	540,000
	365,006
	174,994
	68

	塞拉利昂
	1.0
	458,530
	215,507
	243,024
	47

	所罗门群岛
	1.8
	466,250
	220,016
	246,234
	47

	索马里
	1.8
	385,574
	368,808
	16,766
	96

	南非
	243.1
	9,522,272
	5,748,273
	3,774,000
	60

	南苏丹
	0.5
	140,500
	20,000
	120,500
	14

	斯里兰卡
	12.0
	1,049,741
	665,599
	384,141
	63

	苏丹
	49.0
	4,333,164
	2,551,850
	1,781,314
	59

	苏里南
	0.6
	177,109
	142,109
	35,000
	80

	阿拉伯叙利亚共和国
	44.8
	4,316,733
	1,599,906
	2,716,827
	37

	泰国
	255.0
	18,424,008
	17,218,285
	1,205,723
	93

	东帝汶
	0.2
	504,170
	331,338
	172,833
	66

	多哥
	13.5
	954,894
	623,749
	331,145
	65

	汤加
	0.1
	324,050
	162,353
	161,697
	50

	特立尼达和多巴哥
	17.9
	1,931,436
	1,553,257
	378,179
	80

	突尼斯
	16.8
	1,798,159
	1,482,033
	316,126
	82

	土耳其
	410.7
	12,405,390
	9,920,333
	2,485,057
	80

	土库曼斯坦
	4.6
	916,206
	680,040
	236,166
	74

	图瓦卢
	0.1
	168,450
	87,519
	80,931
	52

	乌干达
	0.0
	283,875
	204,708
	79,167
	72

	坦桑尼亚联合共和国
	1.1
	462,271
	203,829
	258,442
	44

	乌拉圭
	15.2
	1,835,762
	1,204,627
	631,135
	66

	瓦努阿图
	0.3
	360,600
	147,081
	213,519
	41

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	33.3
	2,749,725
	2,463,813
	285,911
	90

	越南
	280.4
	14,800,334
	10,603,645
	4,196,689
	72

	也门
	11.6
	159,529
	159,529
	0
	100

	赞比亚
	2.5
	462,956
	320,569
	142,387
	69

	津巴布韦
	12.3
	1,288,818
	1,084,059
	204,759
	84

	地区：亚太
	0.0
	940,000
	336,022
	603,978
	36

	共计
	16,078.2
	904,157,172
	745,395,251
	158,761,923
	82
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附件五
关于使用17个非第5条缔约方所提供额外捐款供资的氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的报告
背景
1. 在第八十四次会议审议多边基金截至2018年12月31日的综合进度报告时，执行委员会请秘书处向第八十五次会议提交补充报告，说明使用17个非第5条缔约方集团所提供额外捐款供资的氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的情况，列明其项目已获核准的国家，并概述目标、执行情况、主要调查结果和经验教训、已淘汰的氢氟碳化物数量（适用的情况下）、核准和发放的资金数额以及在完成项目和活动方面可能遇到的挑战，且有一个谅解是，将提供单个氢氟碳化物相关投资项目的信息，汇总提供氢氟碳化物扶持活动的信息（第84/12号决定(b)段）。
秘书处根据第84/12号决定(b)段，在采纳各双边机构和执行机构的相关建议后，使用更新格式向第八十五次会议[footnoteRef:20]提交了关于氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的补充报告。  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9。] 

下文以各双边机构和执行机构提交的2022年进度报告为依据，介绍了氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的最新情况。
关于氢氟碳化物相关投资项目的报告
执行机构提供了阿根廷、孟加拉国、中国、黎巴嫩、墨西哥和泰国氢氟碳化物相关投资项目的详细执行情况报告。表1开列了单个项目的摘要。
表1.  氢氟碳化物相关投资项目摘要
	国家
	机构
	产品
	使用的氢氟碳化物(公吨)
	使用的
替代品
	二氧化碳
当量吨
	已核准资金(美元)
	已发放资金 (美元)

	阿根廷
	工发组织
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]家用和商用冰箱 
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]HFC-134a (96.60公吨)
	R-600a/R-290
	138,069
	1,840,755
	1,384,690

	孟加拉国
	开发计划署
	家用冰箱和压缩机
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]HFC-134a (230.63公吨)
	R-600a 
	329,801
	3,131,610
	3,131,610

	中国
	开发计划署
	家用冰箱和绝缘泡沫塑料
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]环戊烷 + HFC-245fa(250.00 公吨)
	环戊烷+ HFO-1233zd(E)
	257,500
	1,275,000
	1,274,967

	黎巴嫩
	工发组织
	家用和商用冰箱
	HFC-134a/ R‑404A (112.58 mt)
	R-600a/R-290
	245,860
	1,053,858
	1,039,874

	墨西哥
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]工发组织
	商用冰箱
	HFC-134a/ R‑404A(56.04公吨)
	R-600a/R-290
	124,657
	1,018,123
	25,466

	泰国
	世界银行
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]商用冰箱
	HFC-134a 
(8.78公吨)
	R-600a
	12,555
	183,514
	183,514

	共计
	
	 
	754.64
	 
	1,108,442
	8,502,860
	7,040,121



已完成6个项目（阿根廷、孟加拉国、中国、黎巴嫩、墨西哥和泰国）。开发计划署提供了孟加拉国和中国的详细项目报告，工发组织提供了阿根廷和墨西哥的报告；泰国的报告是通过项目完成报告提供。其余一个项目的报告预计将由负责机构在2023年11月底之前提交。
关于逐步减少氢氟碳化物扶持活动的报告
本文件附件三开列了获得供资，用于举办逐步减少氢氟碳化物扶持活动的第5条国家，同时开列了《基加利修正案》的批准情况和第4B条规定的氢氟碳化物许可证制度的情况。除其他外，申请扶持活动资金的主要目的包括：帮助早日批准《基加利修正案》；开展第XXVIII/2号决定第20段确定的活动，目的是启动提供支持的体制安排、审查许可证制度、报告氢氟碳化物消费和生产数据以及提供诸如培训和传播信息等非投资活动的示范。 
[bookmark: _Hlk84605196]项目执行进度概述
几乎所有国家的扶持活动都进展顺利。迄今为止，德国政府、[footnoteRef:21] 意大利政府、[footnoteRef:22] 开发计划署、[footnoteRef:23] 环境规划署[footnoteRef:24] 、工发组织[footnoteRef:25] 和世界银行[footnoteRef:26]已完成127个与截至2022年的扶持活动有关的127个项目。  [21:  利比里亚、巴布亚新几内亚和塞舌尔。]  [22:  莱索托、马尔代夫、卢旺达和突尼斯。 ]  [23:  智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、斐济、牙买加、黎巴嫩、巴拉圭、秘鲁、特立尼达和多巴哥、乌拉圭。]  [24:  阿富汗、安哥拉、巴哈马、贝宁、不丹、多民族玻利维亚国、博茨瓦纳、佛得角、柬埔寨、乍得、智利、中国、科摩罗、刚果民主共和国、库克群岛、科特迪瓦、 吉布提、多米尼克、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、赤道几内亚、厄立特里亚、斯威士兰、埃塞俄比亚、加蓬、格鲁吉亚、加纳、危地马拉、几内亚比绍、圭亚那、洪都拉斯、肯尼亚、基里巴斯、吉尔吉斯斯坦、老挝人民民主共和国、莱索托 、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、墨西哥、密克罗尼西亚联邦、蒙古、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、瑙鲁、尼泊尔、尼日利亚、纽埃、帕劳、巴拉圭、卢旺达、圣基茨和尼维斯、 圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞拉利昂、所罗门群岛、南苏丹、斯里兰卡、苏丹、苏里南、阿拉伯叙利亚共和国、多哥、汤加、土库曼斯坦、图瓦卢、乌干达、 坦桑尼亚联合共和国、瓦努阿图、赞比亚和津巴布韦。]  [25:  阿尔巴尼亚、阿根廷、亚美尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、布基纳法索、喀麦隆、智利、刚果、埃及、冈比亚、格林纳达、利比亚、墨西哥、黑山、摩洛哥、尼加拉瓜、尼日尔、北马其顿、菲律宾、塞尔维亚、索马里、 南非、苏丹、突尼斯、土耳其、乌拉圭、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和越南。]  [26:  印度尼西亚、马来西亚和泰国。] 

报告的活动摘要如下：
批准《基加利修正案》：利益攸关方就《基加利修正案》的条款及其批准的影响进行磋商；起草法律文件；针对不同利益攸关方开展协调和信息传播；对氢氟碳化物消费趋势以及修正案对不同利益攸关方的影响进行国家评估；针对维修行业进行关于采用无氢氟碳化物技术和安全使用替代技术的培训需求评估，并针对海关官员进行关于根据《基加利修正案》监测和控制氢氟碳化物贸易的培训需求评估；参加关于批准《基加利修正案》的区域研讨会；
制定和执行许可证和配额制度：审查和/或修订包括进出口许可证和配额制度在内的立法和法规，在其中纳入《基加利修正案》的规定；举办关于制定许可证[footnoteRef:27]和配额制度的磋商研讨会；与海关和其他利益攸关方合作，就监测氢氟碳化物供应和使用情况的机制进行磋商；秘书处在审查提交的基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）期间注意到，这些活动有助于建立氢氟碳化物许可证制度的进程以及实施氢氟碳化物配额制度的程序； [27:  每个缔约方均须在2019年1月1日之前，或在本段对该缔约方生效之后三个月内（在二者之间按照稍后者），针对新生、二手、再循环和再生的附件F所列受控物质建立和实施进出口许可证制度。任何按照第5条第1款行事的缔约方如果断定自己无法在2019年1月1日之前建立和实施这样一个制度，可以推迟到2021年1月1日采取这些行动。] 

支持强制执行数据收集和监测系统：建立氢氟碳化物数据收集系统；与进口商、贸易商和其他利益攸关方就氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物数据收集进行磋商；报告和监测各种规定；更新用于监测氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物的统一系统代码；就制定氢氟碳化物统一系统代码开展区域协调；采购用于识别氢氟碳化制冷剂的设备；
开展其他活动，包括示范和培训活动：在技术专家支助下举办关于使用包括易燃制冷剂在内的低全球升温潜能值替代品的培训方案；针对制造和/或制冷维修行业、政府和技术机构以及公众举办以下方面的宣传方案：《基加利修正案》、不同应用中使用的氢氟碳化物和无氢氟碳化物替代品、使用低全球升温潜能值替代品、监管氢氟碳化物/无氢氟碳化物替代品的使用以及监测氢氟碳化物/无氢氟碳化物物质的使用情况；实行基于制冷剂全球升温潜能值的差别征税；
能效相关活动：与能效机构协调，在执行能效措施的同时纳入《基加利修正案》的规定（例如最低能效标准、标识方案、制冷和空调能效提升、参与制定冷却计划以推广低全球升温潜能值节能技术、在关于采用能效技术的区域标准制定过程中提供建议）；[footnoteRef:28] 鼓励能效利益攸关方参加与《基加利修正案》有关的会议；在提高行业能效的措施中提高与冷却相关的能效；举办制冷和空调能效技术培训；通过采用能效设备向用户展示节能效果；设计能效好的制冷和空调能效设备以及制定措施，增加对能效技术的采用。 [28:  在有/没有多边基金以外来源支助的情况下，各国政府开展了若干新的能效提升活动。这些活动根据国家要求不断演变。因此，关于项目类型的信息是说明性的，并非详尽无遗。] 

主要调查结果和经验教训
各国在开展扶持活动期间获得了关于《基加利修正案》批准进程和落实逐步减少氢氟碳化物扶持活动的经验，现总结如下： 
用于了解氢氟碳化物消费趋势的国家评估报告有助于利益攸关方确定要采取的行动及其在这些行动中的责任，并为政策措施和技术援助活动提供建议，把这些建议用作执行《基加利修正案》的国家路线图；编制了数据收集方法准则和结构化调查问卷/报告模板，将其提供给所有利益攸关方；在多边基金以外的供资来源的支持下举办了与冷却行动计划和能效提升有关的活动，这些活动也为执行逐步减少氢氟碳化物项目提供了协调和协作机会；通过分析氟氯烃和氢氟碳化物消费水平以及与行业利益攸关方磋商，与现有和计划中的氟氯烃淘汰管理计划活动建立关联；
加强许可证和配额制度，在其中纳入氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物，这是监测和报告方面的优先事项之一，为此需要与相关机构进行详细协商；正在采取措施确保正确识别氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物，包括最终确定统一系统代码和制定准确收集和报告氢氟碳化物数据的方法/流程；海关官员和进口商对实施在线系统表示赞赏，因为这可以节省其时间、成本和精力；对负责数据收集和监测的官员进行额外能力建设和培训也是优先事项；为了防止非法的氢氟碳化物贸易，海关和执法培训以及用识别设备加强边境管制站至关重要；总地来说，这个组成部分有助于各国制定和实施健全的氢氟碳化物许可证和配额制度。
国家臭氧机构与负责起草、审定和批准氢氟碳化物政策和法规的主管部门的不断联络至关重要。鉴于氢氟碳化物相关活动涉及一套新物质，包括需要安全操作的混合物和替代品，必须付出额外努力，针对不同国家利益攸关方开展关于数据收集、监测和报告的能力建设，提高对新制定的与氢氟碳化物有关的政策和规章的认识。此外，需要与能效主管部门进行互动和协调，以便在一切可行的情况下把制冷剂类型纳入能效标准；
需要付出很大努力来核准采用低全球升温潜能值制冷剂的法规，特别是涉及安全方面的法规；包括培训和传播技术信息在内的能力建设对于可持续采用易燃、有毒和在高压下运行的低全球升温潜能值制冷剂至关重要；培训和技术机构的能力建设以及对进行低全球升温潜能值制冷剂操作的维修技师进行的培训和认证同样至关重要；利用与氟氯烃淘汰管理计划现有活动的协同作用，可以有助于采用可持续和成本效益好的低全球升温潜能值替代技术；
实行最低能效标准，这是一个基于非氢氟碳化物制冷和空调设备能效的累进税/关税制度，对使用高全球升温潜能值制冷剂的产品征收更高的税，以激励该行业转向低全球升温潜能值和能效更好的设备；进口能效水平较低的二手制冷和空调设备会影响能效提升措施的实施，并在减少对氢氟碳化物的依赖方面带来挑战（因为很多这些二手设备都使用氢氟碳化物作为制冷剂），不过正在开展若干信息传播和能力建设活动，尽量减少此类设备的进口；
实行制冷和空调技师国家认证标准，这将有助于通过良好维修做法来减少制冷和空调设备中氢氟碳化物的排放，并在维修使用易燃、有毒和高压制冷剂的设备时采用安全做法；
为了在开展活动时查明所需要的本地专业力量，需要国家臭氧机构持续提供支持和进行能力建设，同时考虑到国家特定的消费需求/趋势；
截至目前所开展的活动提高了国家利益攸关方和公众对《基加利修正案》的重要性和好处的认识，使其深入了解氢氟碳化物消费形态以及能效在逐步减少氢氟碳化物方面的重要性，从而有利于利益攸关方参与制订基加利执行计划和其他监测和控制氢氟碳化物消费的干预措施。 
潜在挑战
开展扶持活动期间遇到的一些关键挑战如下：
COVID-19大流行对某些第5条国家在核准的时限内完成扶持活动构成挑战，在涉及利益攸关方进行当面磋商时尤其如此，这些磋商除其他外，是为了制定和最终敲定与氢氟碳化物相关的法规、批准《基加利修正案》、完成在项目之下规划的培训方案；到2022年，克服COVID-19大流行所带来挑战的恢复过程进展顺利；
在某些第5条国家，批准《基加利修正案》和审定法规方面的行政审核和批准程序出现拖延，构成了挑战；密切跟进、政府决策者的支持以及面向政府官员的能力建设和信息传播都有助于解决拖延问题；
少数第5条国家出现困难的政治和安全局势，导致项目执行出现拖延；
在执行过程中，就氢氟碳化物数据收集和报告要求、氢氟碳化物和无氢氟碳化物替代品在不同应用（例如制冷和空调、聚氨酯泡沫塑料）中的使用等问题进行了磋商。人们着重指出，向维修技师提供关于在制冷和空调行业安全采用低全球升温潜能值替代品的培训和技术支持是一个重要问题。通过在氟氯烃淘汰管理计划之下开展把安全使用替代品包括在内的培训活动，向氟氯烃设备维修技师提供了关于安全使用低全球升温潜能值替代品的支持；通过执行安全使用低全球升温潜能值制冷剂设备的法规和其他支助措施（例如，进口和使用制冷和空调设备的国家标准、基于低全球升温潜能值制冷剂的制冷和空调设备最后用户激励方案、针对维修技师的安全维修做法认证方案），并在执行氟氯烃淘汰管理计划期间开展关于低全球升温潜能值环境友好替代品的信息传播和宣传活动，提高了国家利益攸关方对低全球升温潜能值技术的认识，主要是在制冷和空调行业提高了这些认识；
由于海关官员频繁轮调，这些官员的定期培训对于有效执行氢氟碳化物许可证和配额制度以及监测和控制氢氟碳化物而言至关重要。扶持活动帮助第5条国家启动磋商并开展一些与监测氢氟碳化物消费情况和采用无氢氟碳化物替代品有关的活动，并就开展逐步减少氢氟碳化物活动时需要采用的可持续和节能冷却方法开展对话。当第5条国家在执行委员会核准准则之后制定氢氟碳化物淘汰战略的时候，将更加清晰地看到在逐步减少氢氟碳化物之时需要解决的具体挑战，以及未来几年在淘汰氯氟烃和逐步减少氢氟碳化物之时可以利用的协同作用。
已核准和已发放的资金
截至2022年12月31日，在17个捐助国提供的额外捐款项下为氢氟碳化物投资项目和扶持活动核准的资金总额为23,602,480美元，总共发放了20,632,509美元。 
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