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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار  2021 [footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 




[bookmark: _GoBack]التقرير المرحلي عن التعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2019


1. قدمت البلدان التالية غير العاملة بالمادة 5 في الوقت الحاضر تقريرا مرحليا[footnoteRef:2] عن أنشطة للتعاون الثنائي: أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والاتحاد الروسي، وإسبانيا. وقد أدرجت بيانات إضافية من التقارير المرحلية للبلدان الأخرى غير العاملة بالمادة 5 التي شاركت في أنشطة للتعاون الثنائي،[footnoteRef:3] تغطي بيانات عمل المشروعات التي سبق الإبلاغ عنها بعد  انتهائها من الناحية المالية في التقرير المرحلي التجميعي. [footnoteRef:4] [2:   التقارير المرحلية هي الوسيلة الوحيدة لبيان الجولة الأخيرة من جميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات الموافق عليها من اللجنة التنفيذية للتعاون الثنائي.]  [3:   النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبولندا والبرتغال وسنغافورة والجمهورية السلوفاكية وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة من بريطانيا وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.]  [4:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15.

] 

مقدمة

يتضمن التقرير المرحلي عن التعاون الثنائي حالة تنفيذ المشروعات التي تتضمن سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون كان قد تم تمويلها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية من جانب 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيجالي.
وتلقت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حده مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة التي أبلغ عنها في 2019، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقررة: ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على كميات الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة (بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربون التي ينبغي قياسها بمعادلها من ثاني أكسيد الكربون). [footnoteRef:5] [5:  إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4). قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بمعادلها من ثاني أكسيد الكربون سوف يدرج في التقارير المرحلية المقدمة من الاجتماع الثامن والثمانين. وتناقش هذه المسألة في التقرير المرحلي التجميعي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

نطاق الوثيقة

تتألف الوثيقة من الأجزاء التالية:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف وتمثل موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات في 2019 والمجمعة منذ 1992. وتتألف من استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:6] على المستوى القطري، وتحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، والتأثير المحتمل لذلك على إزالة المواد الخاضعة لمن تأخيرات في التنفيذ، والتأثير المحتمل لذلك على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات التي تنطوي على قضايا معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [6:   المشروعات الجارية هي المشروعات قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2019. وتتضمن المؤشرات الرئيسية نسبة صرف الأموال ونسبة المشروعات التي بدأت صرف الأموال والتمويل المتوقع صرفه في نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه، ومتوسط مدة تأخير تنفيذ المشروع والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

الجزء الثاني:	المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع لخفض الهيدروفلوروكربون. ويقدم موجزا لحالة التنفيذ في مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون الممولة بموجب المساهمات الطوعية. [footnoteRef:7] [7:   إعمالا للمقرر 84/12(ب)، تقرير مرحلي مفصل يقدم  عرضا عاما للأهداف وحالة التنفيذ والتمويل والدروس المستفادة، وكميات الهيدروفلوروكربون المزالة حسب مقتضى الحال، ومستوى الموافقة على الأموال وترد التحديات المحتملة أمام الانتهاء من المشروعات والأنشطة في التقرير المرحلي التجميعي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

التوصية:

وتتضمن الوثيقة كذلك المرفقات التالية:
المرفق الأول:	موجز للحالة والتوصية بشأن كل مشروع من المشروعات الجارية التي لديها قضايا معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي.



الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ المشروعات لعام 2019 وتجميعها

فيما يلي تنفيذ المشروعات والأنشطة من جانب الوكالات الثنائية لعام 2019 وتجميعها منذ 1992 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019:
الإزالة: [footnoteRef:8] تم في 2019، إزالة ما مقداره 63.1 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة ووفق على إزالة 24.7 طن بقدرات استنفاد الأوزون إضافية ومنذ 1992، أزيل 9,185 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة من بين مجموع متوقع من 10,384 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من مشروعات ووفق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [8:   تتضمن الإزالة مشروعات استثمارية للهيدروفلوروكربون بمقدار 74 طنا متريا (105,865 بمعادل ثاني أكسيد الكربون).] 

الصرف/ الموافقات: تم في عام 2019 صرف 3.9 مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف 4.21 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2018، تمثل نسبة صرف تبلغ 93 في من ذلك المقرر. ومن الناحية التجميعية صرف مبلغ 147.46 دولارا أمريكيا من المجموع البالغ 158.3 مليون دولار أمريكي ووفق عليها للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) تمثل نسبة صرف تبلغ 93 في المائة. وفي عام 2019 ووفق على 1.94 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
عدد المشروعات المنتهية: انتهى العمل في 2019 من تسعة مشروعات. وتم الانتهاء من 641 مشروعا منذ 1992 من المشروعات الموافق عليها البالغة 690 مشروعا (باستثناء تلك التي أغلقت أو تحويلها) وهو مايمثل معدل انتهاء بنسبة 93 في المائة؛
سرعة التسليم- المشروعات الاستثمارية: المشروعات التي استكملت في 2019 كانت بمعدل 54 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ 1992 كان متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 41 شهرا بعد الموافقة. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب هذه المشروعات بمعدل 11 شهرا بعد المواقة عليها؛
سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات التي تمت في 2019 بمعدل 44 شهرا بعد الموافقة. ومنذ 1992، بلغ متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 43 شهرا بعد الموافقة. وبلغ متوسط الصرف في إطار هذه المشروعات، 13 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها؛
إعداد المشروعات: انتهى العمل من بين أنشطة إعداد المشروعات التي ووفق عليها البالغة 123 في 2019 عدد 122 مشروعات مع بقاء نشاط جار آخر في 2019. وفي عام 2019 انتهى العمل من أنشطة إعداد المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 49 مشروعا من المشروعات قيد التنفيذ في نهاية 2019 تعاني في المتوسط من تأخير يبلغ 21 شهرا. وصنف أربعة عشرة مشروعا منها على أنها "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:9] والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع في حين لم تكن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات ودعم مؤسسي تخضع لتلك الإجراءات؛ [9:   بلغت المشروعات التي ووفق عليها من ابتداء من 18 شهرا بمعدل صرف يقل عن 1 في المائة أو المشروعات لاتي لم ينته العمل منها بعد 12 شهرا من تاريخ الانتهاء المتوقع ترد في التقرير المرحلي (المقرر 22(51) مثل المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات. ] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: كان هناك في 2019 عدد 29 من  المشروعات المتعددة السنوات مثل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ 1992، تمت الموافقة على 82 اتفاقية متعددة السنوات وانتهى العمل من 53 مشروعات من المشروعات المتعدد السنوات التي ووفق عليها مما يمثل معدل انتهاء يبلغ 65 في المائة.
التقدم في تنفيذ المشروعات
جرى بعد عملية الاستعراض إجراء مناقشات بشأن عدد من القضايا مع كل وكالة من الوكالات الثنائية لديها مشروعات جارية وتعالج بصورة مرضية باستثناء 14 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ (من بينها 11 مشروعا تتعلق بعناصر المشروعات المتعددة السنوات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، مشروع استثماري فردي يتعلق بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ونشاطين للتمكين). ويقدم المرفق الأول بهذه الوثيقة هذه المشروعات المصنفة على أنها تعاني من التأخيرات في التنفيذ، وتوصي الأمانة بطلب تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين.
وتتمثل التفاصيل المتعلقة بالتقدم في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل[footnoteRef:10] (تنفذه ألمانيا) وجمهوية إيران الإسلامية[footnoteRef:11] (تنفذه ألمانيا وإيطاليا) وكينيا[footnoteRef:12] (تنفذه فرنسا)، وموريشيوس[footnoteRef:13] (تنفذه ألمانيا)، وزمبابوي[footnoteRef:14] ( تنفذه ألمانيا)، وتقارير عن مشروعات لديها متطلبات إبلاغ نوعية تتعلق بالصين (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) [footnoteRef:15] (تنفذه ألمانيا وإيطاليا واليابان) وتونس (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) [footnoteRef:16] (نفذتها فرنسا) إلى الاجتماع السادس والثمانين. يتم تناول التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشاريع ، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد ، قدمت كلها للاجتماع السادس والثمانين، وتوصيات بشأن القضايا المعلقة لهذه المشروعات بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد بأن وجدت ومعالجتها في الأقسام ذات الصلة وتجري معالجة القضايا ذات الصلة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبابوا غينيا الجديدة (تنفذه ألمانيا) ونيجيريا (تنفذه إيطاليا) وفيتنام (تنفذه اليابان). وفي الوثيقة المتعلقة بالتأخير في تقديم الشريحة. [footnoteRef:17] [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41.]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55.]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/57.]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/60.]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1.]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21.]  [17:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24.] 

ومن بين المشروعات الجارية البالغة 48، باستثناء إعداد المشروعات، عدلت مواعيد الانتهاء لعدد 23 مشروعات منذ تقرير المرحلي 2018.



الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع لخفض الهيدروفلوروكربون

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 على سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (المانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 480,000 دولار أمريكي( باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 1 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 1: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	 التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	الانتهاء
	الباقي
	الصرف بالنسبة

	المساعدات التقنية (أنشطة التمكين)
	7
	1
	14
	480,000
	172,093
	307,907
	36


*  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

تم حتى نهاية 2019، الانتهاء من عمل سبعة أنشطة للتمكين ووفق عليها، ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لستة أنشطة تمكين جارية خلال الاجتماع الثالث والثمانين (ثلاثة مشروعات) وخلال الاجتماع الرابع والثمانين (ثلاثة مشروعات). وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ، ويتوقع الانتهاء منها في 2020. ومن بين مجموع التمويل الإجمالي الموافق عليه البالغ 480,000 دولار أمريكي، صرف مبلغ 172,093 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف بنسبة 36 في المائة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاك علما مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الروسي وإسبانيا الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16؛
أن تواقف على التوصيات ذات الصلة بالمشروعات الجارية مع القضايا النوعية الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2
3
المرفق الأول

المشروعات الجارية المتضمنة قضاي معلقة في التقرير المرحلي للوكالات الثنائية
	البلدان/ رمز المشروع
	الوكالة
	عنوان المشروع
	الصرف (النسبة)
	الحالة/ القضية
	التوصية

	زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/56
	فرنسا
	التحويل من غازات الهيدروفلوروكربون-134أ الى الايزوبوتين في تصنيع الثلاجات المنزلية في كابري (SME  هراري)
	0
	12 months delays
	أن تطلب من فرنسا أن تقدم للاجتماع السابع والثمانين تقرير بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	المكسيك
MEX/PHA/74/INV/172
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية/ الشريحة الثانية) (المشروع الإيضاحي للأمونيا والتدريب)
	69
	12 months delays
	أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين من هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	المكسيك
MEX/PHA/77/INV/179
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (المشروع الإيضاحي للأمونيا والتدريب)
	0
	12 and 18 months delays
	أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين من هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	ناميبيا
NAM/PHA/71/INV/19
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)
	87
	12 months delays
	أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين من هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	بابوا غينيا الجديدة
PNG/PHA/71/INV/12
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)
	93
	12 months delays
	أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين من هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	سيشيلSEY/PHA/70/INV/19
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)
	94
	12 months delays
	أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين من هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	سيشيل
SEY/PHA/75/INV/23
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثالثة)
	0
	18 months delays
	أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين من هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	الأرجنتين
ARG/PHA/79/INV/178
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	61
	12 months delays
	أن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/77/INV/574
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفة)
	1
	12 months delays
	أن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	جزر المالديف
MDV/SEV/80/TAS/02+
	إيطاليا
	الأنشطة التمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون
	0
	18 months delays
	أن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	المكسيك
MEX/PHA/73/INV/171
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (إصلاح غازات التبريد من الهيدروكلوروفلوروكربون
	91
	12 months delays
	أن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	رواندا
RWA/SEV/80/TAS/01+
	إيطاليا
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	0
	18 months delays
	أن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	فييت نام
VIE/PHA/76/TAS/71
	اليابان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	12 and 18 months delays
	أن تطلب من اليابان لتقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	المكسيك
MEX/PHA/81/TAS/190
	أسبانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	12 months delays
	أن تطلب من أسبانيا لتقديم تقرير للاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ
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المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2019

1. يتألف هذا المرفق من الجزئين التاليين:
الجزء الأول:	مشروعات ووفق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني:	مشروعات ووفق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع لخفض الهيدروفلوروكربون.
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2019 على مبلغ 173.39 دولار أمريكي تتألف من 158.3 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية ومبلغ 15.09 دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل الى إزالة 10,384 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.
الجدول 2: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2019
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الايروصول
	2,051,914

	التبريد
	1,526,282

	الرغاوي
	8,093,857

	الهالونات
	6,147,361

	مواد التطهير
	18,226,925

	خطة الإزالة
	64,115,519

	الإنتاج
	10,000,000

	التبريد
	40,910,116

	الخدمة
	4,719,718

	المذيبات
	2,512,738

	المجموع الفرعي
	158,304,429

	تكاليف دعم الوكالة
	15,090,052

	المجموع
	173,394,482



ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة تنفيذ المشروعات بحسب الوكالات الثنائية.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات بحسب الفئة 
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)**

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	الانتهاء
	الباقي
	الصرف بالنسبة

	البرنامج القطري
	9
	9
	100
	340,787
	340,787
	0
	100

	المشروعات الإيضاحية
	38
	38
	100
	9,409,431
	9,409,431
	0
	100

	التعزيز المؤسسي
	7
	7
	100
	883,376
	883,376
	0
	100

	الاستثمار
	230
	196
	85
	106,139,945
	98,563,367
	7,576,579
	93

	إعداد المشروع
	123
	122
	99
	5,446,111
	5,417,211
	28,900
	99

	المساعدات التقنية
	210
	196
	93
	27,663,363
	24,423,731
	3,239,633
	88

	مشروعات التدريب
	73
	73
	100
	8,421,416
	8,421,416
	0
	100

	المجموع
	690
	641
	93
	158,304,429
	147,459,319
	10,845,111
	93


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

ويتضمن الجدول 3 عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة. [footnoteRef:18] وانتهى العمل من جميع المشروعات والأنشطة التي ووفق عليها فيما بين 1992 ونهاية 2010 و2012. [18:   تقدم هذه البيانات وفقا للسنة التي ووفق فيها على المشروع بواسطة اللجنة التنفيذية. ويتناول جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (مثل أن مشروع استثماري أو شريحة تمويل لمشروع متعدد السنوات بمقدار 1 مليون دولار تعتبر مشروعا واحدا مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 30,000 دولار أمريكي. وتمثل المؤشرات الرئيسية عن برنامج من الموجز التنفيذي فيما يلي، نسبة المشروعات المنتهية وإزالة المواد المستنفدة للأوزون ولدى استعراض البيانات، معدل الصرف. وتجدر الملاحظة أن هناك ثلاثة أنواع من الصرف: خلال التنفيذ وبعد التنفيذ والمشروعات الممولة بأثر رجعي. ] 

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)**

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	الانتهاء
	الباقي
	الصرف بالنسبة

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4,040,251
	4,040,251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,108,525
	4,108,525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,131,407
	12,131,407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,910,174
	7,910,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15,005,412
	15,005,412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,183,034
	18,183,034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7,128,808
	7,128,808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,531,037
	7,531,037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3,278,515
	3,278,389
	125
	100

	2011
	20
	19
	95
	6,823,868
	6,823,868
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6,594,959
	6,594,959
	0
	100

	2013
	7
	4
	57
	2,276,412
	2,211,972
	64,440
	97

	2014
	14
	13
	93
	1,365,834
	1,326,092
	39,742
	97

	2015
	27
	22
	81
	4,921,949
	4,572,116
	349,833
	93

	2016
	16
	7
	44
	5,136,141
	3,022,910
	2,113,231
	59

	2017
	9
	1
	11
	2,605,614
	1,254,898
	1,350,716
	48

	2018
	16
	0
	0
	7,050,550
	1,684,377
	5,366,173
	24

	2019
	6
	0
	0
	1,941,319
	380,468
	1,560,851
	20

	المجموع
	690
	641
	93
	158,304,429
	147,459,319
	10,845,111
	93


*  باستثناء المشروعات المعلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

يقدم الجدول 4 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب المساهمات العادية.
الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	الانتهاء
	الباقي
	الصرف بالنسبة

	الاستثمار**
	3
	0
	0
	764,988
	342,869
	422,119
	45

	المساعدات التقنية والأنشطة التمكينية 
	4
	0
	0
	250,000
	203,450
	46,550
	81

	المجموع
	7
	0
	0
	1,014,988
	546,319
	468,669
	54


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** 74 طن متري (105,865 طن متري بمعادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية التي ستزال.

وهناك في الوقت الحاضر سبعة أنشطة تتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك ثلاثة مشروعات استثمارية وأربعة أنشطة تمكينية) ووفق عليها بموجب المساهمات العادية بقيمة إجمالية تبلغ 1,014,988 دولارا أمريكيا مع صرف أموال تبلغ 546,319 دولارا أمريكيا. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء من أربعة أنشطة خلال الاجتماع الرابع والثمانين. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها في 2021. ويتوقع الإنفاذ من المشروعات الاستثمارية الثلاثة في 2020 و2022.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع بخفض الهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 على سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون لعدد من الوكالات الثنائية (المانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية بمبلغ 480,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 5 حالة هذه المشروعات.
الجدول 5. حالة المشروعات المعتمدة والمتعلقة الهيدروفلوروكربون حتى نهاية 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	الانتهاء
	الباقي
	الصرف بالنسبة

	المساعدات التقنية (أنشطة التمكين)
	7
	1
	14
	480,000
	172,093
	307,907
	36


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

ووفق حتى نهاية 2019 على سبعة أنشطة تمكينية انتهى العمل من احداها. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء من الستة مشروعات المتبقية خلال الاجتماع الثالث والثمانين (ثلاثة مشروعات) خلال الاجتماع الثالث والثمانين (وثلاثة مشروعات) خلال الاجتماع الرابع والثمانين. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع أن تستكمل في 2020 وتم صرف من بين التمويل التجميعي الإجمالي البالغ 480,000 دولار أمريكي صرف مبلغ 172,093 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف مبلغ 36 في المائة.
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