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	Addendum
PROPUESTA DE PROYECTO: COSTA RICA

 
Este documento se emite a los siguientes efectos:
· Añádase el apartado 34 bis de la siguiente manera:
34 (bis).	La etapa I del PAK se ejecutará en tres tramos. El calendario de los compromisos de reducción progresiva de HFC y de eliminación de HCFC, así como de los tramos del PAK y del PGEH se presenta en el anexo I. 
HCFC phase-out commitments, and of the KIP and HPMP tranches is presented in Annex I

· Añádase el anexo I tal como se adjunta.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

CALENDARIO DE COMPROMISOS SOBRE HFC Y HCFC Y TRAMOS DE FINANCIACIÓN PARA COSTA RICA
EN EL MARCO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI PARA LOS HFC 
Y DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DEL HCFC

Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I)
	Fila
	Particulares
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción del Protocolo de Montreal del anexo F (toneladas de CO2-eq)
	n/a 
	1 451 498
	1 451 498
	1 451 498
	1 451 498
	1 451 498
	1 306 348

	1 306 348

	n/a

	1.2
	Consumo total máximo admitido del anexo F (toneladas de CO2-eq)
	n/a
	1 451 498
	1 451 498
	1 451 498
	1 451 498
	1 451 498
	1 306 348

	1 306 348

	n/a

	2.1
	Financiación acordada del organismo de ejecución director (PNUD) ($EUA)
	1 571 267
	0
	0
	1 571 267
	0
	0
	0
	349 170
	3 491 704

	2.2
		Gastos de apoyo al organismo de ejecución director ($EUA)
	109 989
	0
	0
	109 989
	0
	0
	0
	24 442
	244 419

	3.1
	Financiación total acordada ($EUA)
	1 571 267
	0
	0
	1 571 267
	0
	0
	0
	349 170
	3 491 704

	3.2
	Gastos totales de apoyo ($EUA)
	109 989
	0
	0
	109 989
	0
	0
	0
	24 442
	244 419

	3.3
	Costos totales acordados ($EUA)
	1 681 255
	0
	0
	1 681 255
	0
	0
	0
	373 612
	3 736 123



PGEH (etapa II)
	Fila
	Particulares
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción de las sustancias del grupo I del anexo C del Protocolo de Montreal (toneladas PAO)
	12,69
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	4,58
	4,58
	4,58
	4,58
	4,58
	0,35
	n/a

	1.2
	Consumo total máximo autorizado de sustancias del grupo I del anexo C (toneladas PAO)
	12,69
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	9,17
	4,58
	4,58
	4,58
	4,58
	4,58
	0,35
	n/a

	2.1
	Financiación acordada del organismo de ejecución director (PNUD) ($EUA)
	187 777
	0
	385 750
	0
	0
	295 200
	0
	0
	126 450
	0
	0
	104 000
	1 099 177

	2.2
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución director ($EUA)
	13 144
	0
	27 003
	0
	0
	20 664
	0
	0
	8 852
	0
	0
	7 280
	76 942

	3.1
	Financiación total acordada 
($EUA)
	187 777
	0
	385 750
	0
	0
	295 200
	0
	0
	126 450
	0
	0
	104 000
	1 099 177

	3.2
	Gastos totales de apoyo ($EUA)
	13 144
	0
	27 003
	0
	0
	20 664
	0
	0
	8 852
	0
	0
	7 280
	76 942

	3.3
	Costos totales acordados ($EUA)
	200 921
	0
	412 753
	0
	0
	315 864
	0
	0
	135 302
	0
	0
	111 280
	1 176 119
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