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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع التاسع والتسعون
مونتريال، 7-11 ديسمبر/كانون الأول 2026
البند 7(أ)(1) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1 ] 


التقرير المرحلي المُجمَّع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025


مقدمة

يلخص التقرير المرحلي المُجمَّع التقدم المحرز والمعلومات المالية التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة[footnoteRef:2] حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، في تقاريرها المرحلية الخاصة بكل منها[footnoteRef:3] المقدمة إلى الأمانة. [2:  قُدمت التقارير المرحلية من الوكالات التالية: أستراليا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي (الوثائق من UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14 إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18).]  [3:  طلبت اللجنة التنفيذية إتاحة معلومات مفصلة على أساس كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة، مع توفير نسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 19/23). وتتاح قاعدة بيانات التقرير المرحلي المُجمَّع على بوابة الاجتماع التاسع والتسعين في الموقع الشبكي للصندوق المتعدد الأطراف، في برنامج الجداول الإلكترونية Microsoft Excel.] 

وفي اجتماعها السادس والتسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على الصيغة المنقحة للإبلاغ عن التقدم المحرز والإبلاغ المالي، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ السردي المرتبطة بها[footnoteRef:4] (المقرر 96/54). وتُدخل قاعدة بيانات التقارير المرحلية المنقحة تغييرات على عناوين ستة أعمدة قائمة وتضيف أربعة أعمدة جديدة لتحسين وضوح البيانات المُجمَّعة. وبالإضافة إلى ذلك، أُزيلت تسعة أعمدة لتبسيط متطلبات الإبلاغ، وتفادي ازدواجية المعلومات، وإلغاء الحقول التي لم تعد ذات صلة بموجب السياسات الحالية للصندوق المتعدد الأطراف. [4:  المرفقان التاسع والعشرون والثلاثون بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/66
] 

وأشار المقرر 96/54 أيضاً إلى أن صيغة الإبلاغ المنقحة ستُطبق في عام 2026 لتقديم التقارير المرحلية لعام 2025. وتمثل دورة الإبلاغ الحالية السنة الأولى التي قُدمت فيها بيانات التقارير المرحلية وسردياتها وفق الصيغة الجديدة وباستخدام اصطلاح تسمية المشروعات الجديد الذي أُدخل من خلال نظام إدارة المعارف.
ويشمل التقرير المرحلي المُجمَّع والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ويعرض معلومات عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي مُوّلت من المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف، وتلك التي مُوّلت من التبرعات الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.[footnoteRef:5] وبما أن جميع المشروعات الموافق عليها في إطار التبرعات الإضافية قد اكتملت وأن الأرصدة المتبقية ستُعاد إلى الصندوق، لم تعد الأمانة تبلغ عن هذه المشروعات بصورة منفصلة. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون بالنسبة إلى جميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالأطنان المترية (طن متري) وبأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:6] [5:  في الاجتماع السابع والسبعين، قبلت اللجنة التنفيذية، مع التقدير، المساهمات الإضافية التي أعلنها 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي، مشيرة إلى أن هذا التمويل هو تمويل يُدفَع مرة واحدة فقط ولن يحل محل مساهمات الجهات المانحة. والأطراف المساهمة هي أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.]  [6:  تماشياً مع المقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بوحدة طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين.] 

عملية الاستعراض من جانب الأمانة

استعرضت الأمانة كلاً من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة على حدة. واستند الاستعراض إلى المعالم المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، ومنها، في جملة أمور، توقيع الاتفاقات؛ وتاريخ الصرف الأول؛ وحالة شراء المعدات وتركيبها؛ وحالة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ ومستوى صرف الأموال الموافق عليها؛ والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع؛ وإعادة أرصدة الأموال.
وخلال عملية الاستعراض، حُددت قضايا محتملة، منها حالات لم تُوقع فيها اتفاقات بسبب التأخر في الموافقات الإدارية، مثل التغييرات في المؤسسات المشاركة في تنفيذ مشروعات بروتوكول مونتريال وإدارة الأموال؛ وحالات لم يكن فيها موظف الأوزون الوطني موجوداً؛ وعدم وجود تقارير مالية مرحلية؛ والتأخر في عملية الشراء، بسبب مشكلات سلاسل الإمداد في المقام الأول، التي تؤثر أساساً على توافر أجهزة التعرف على غازات التبريد؛ وعدم توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ والتحديات المتعلقة بتحديد الخبراء التقنيين والاستشاريين لتنفيذ أنشطة متخصصة؛ والقضايا المتصلة بالأمن على الصعيدين القُطري والإقليمي. وكانت جميع المشروعات التي بها قضايا لم يُبت فيها بعد إما ذات معدلات صرف منخفضة للأموال الموافق عليها و/أو تتطلب تمديد المواعيد المخططة للإنجاز.
وأجرت الأمانة أيضاً عدة تبادلات مع كل وكالة ثنائية ومنفذة بشأن المشروعات والأنشطة التي بها قضايا لم يُبت فيها بعد، وجرى حل عدد من هذه القضايا على نحو مرضٍ. أما بالنسبة إلى المشروعات والأنشطة التي تعذر حل القضايا المتعلقة بها، فقد نوقشت التوصيات المقترحة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية، وتم الاتفاق عليها مع الوكالات الثنائية أو المنفذة المعنية. وتُستَعرَض المشروعات والأنشطة التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها في الوثائق الرئيسية، في حين ترد قوائم المشروعات[footnoteRef:7] التي بها قضايا لم يُبت فيها بعد في المرفق الثالث لكل تقرير مرحلي من تقارير الوكالات الثنائية والمنفذة. وسيُنظر في التوصيات خلال مناقشة التقرير المرحلي لكل وكالة في الاجتماع التاسع والتسعين. [7:  باستثناء المشروعات التي يُنظر فيها في وثائق مقترحات المشروعات ذات الصلة أو في التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لها شروط إبلاغ محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20).] 

وتماشياً مع المقرر 84/45(ج)، حددت الأمانة جميع مكونات الاتفاقات المتعددة السنوات التي بها تأخير في التنفيذ وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية بذلك. وترد توصيات الأمانة في المرفق الثالث لكل تقرير مرحلي من تقارير الوكالات الثنائية والمنفذة.
وتعرض هذه الوثيقة ملخصاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2025 وعلى أساس تراكمي منذ عام 1991، يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما فيها المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، وذلك لجميع المشروعات الموافق عليها في إطار التمويل العادي والتبرعات الإضافية. كما تتضمن استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ[footnoteRef:8] على المستوى القُطري. وتحدد الوثيقة المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي بها قضايا لم يُبت فيها بعد لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. [8:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول فترة التأخير المتوقعة في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

ولم تتضمن التقارير المرحلية للوكالات الثنائية أو المنفذة أي مسألة تتعلق بالسياسات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. كما لم تُحدد أي مسائل تتعلق بالسياسات خلال استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.
التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2025 وعلى أساس تراكمي منذ عام 1991

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على مشروعات للوكالات الثنائية والمنفذة بمبلغ 4.38 مليار دولار أمريكي، منها 3.92 مليار دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، و463.32 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- التمويل الموافق عليه حسب المجموعة والوكالة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 (بالدولار الأمريكي)
	المجموعة
	اليوئنديبي
	اليونيب
	اليونيدو
	البنك الدولي
	ثنائي
	المجموع

	برنامج الوكالة
	596,500
	219,020,391
	0
	185,000
	242,002
	220,043,893

	مشروعات فردية للكلوروفلوروكربون
	301,302,827
	18,859,831
	248,861,816
	307,224,816
	43,812,121
	920,061,412

	خطط إزالة الكلوروفلوروكربون
	58,120,483
	9,549,588
	51,560,736
	73,523,850
	24,891,387
	217,646,045

	خطط إزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون
	1,056,000
	0 
	31,849,298
	261,179,093
	 0
	294,084,391

	التخلص
	3,086,833
	190,040
	3,791,983
	400,000
	1,526,282
	8,995,138

	الرقابة على الانبعاثات 1
	0 
	0 
	3,082,494
	 0
	0 
	3,082,494

	كفاءة استخدام الطاقة
	3,771,519
	1,617,200
	24,739,295
	1,430,689
	2,976,934
	34,535,637

	الدعم الحكومي
	70,936,154
	100,834,251
	23,983,246
	10,743,662
	1,063,376
	207,560,689

	مشروعات فردية للهيدروكلوروفلوروكربون
	25,280,775
	12,780,387
	23,409,236
	7,987,990
	4,096,101
	73,554,489

	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	164,132,892
	27,708,270
	218,272,599
	99,298,659
	19,205,445
	528,617,865

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	184,185,445
	44,754,010
	171,535,530
	39,651,104
	26,649,535
	466,775,624

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	33,211,908
	4,861,825
	26,164,893
	3,227,127
	7,740,496
	75,206,249

	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	 0
	0 
	0 
	91,256,301
	 0
	91,256,301

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0 
	0 
	0 
	66,997,213
	 0
	66,997,213

	مشروعات فردية للهيدروفلوروكربون
	16,648,883
	26,753,474
	26,595,198
	2,672,594
	3,225,403
	75,895,552

	المرحلة الأولى من 
خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

	15,288,509
	4,649,415
	27,816,150
	7,721,113
	1,008,669
	56,483,856

	مشروعات فردية لمواد أخرى مستنفدة للأوزون
	13,870,732
	6,781,350
	60,539,415
	15,981,112
	16,770,869
	113,943,478

	مشروعات فردية لإنتاج مواد أخرى مستنفدة للأوزون
	0 
	0 
	 0
	951,653
	0 
	951,653

	خطط إزالة إنتاج مواد أخرى مستنفدة للأوزون
	0 
	0 
	18,724,810
	37,499,577
	0 
	56,224,387

	الخطط القطاعية لمواد أخرى مستنفدة للأوزون
	85,911,732
	3,527,163
	75,903,816
	209,171,575
	30,064,662
	404,578,948

	المجموع الفرعي
	977,401,193
	481,887,196
	1,036,830,515
	1,237,103,129
	183,273,282
	3,916,495,314

	تكاليف دعم الوكالة
	136,799,588
	39,580,572
	135,531,787
	133,373,468
	18,033,540
	463,318,955

	المجموع
	1,114,200,781
	521,467,768
	1,172,362,302
	1,370,476,596
	201,306,822
	4,379,814,269


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.

ويقدم الجدول 2 ملخصاً لتنفيذ المشروعات منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية عام 2025.
الجدول 2- ملخص المشروعات منذ إنشاء الصندوق المتعدد الأطراف
	البنود
	التراكمي منذ عام 1991*

	عدد الموافقات
	10,375

	عدد المشروعات المُنجَزة
	9,255

	إجمالي الأموال الموافق عليها (باستثناء تكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)
	3,916,495,314

	إجمالي الأموال المصروفة (باستثناء تكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)
	3,589,967,400

	إجمالي الإزالة الموافق عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)**
	489,535.7

	إجمالي الإزالة الفعلية (طن من قدرات استنفاد الأوزون)**
	510,811.8

	إجمالي الإزالة الموافق عليها (طن متري)***
	12,775.5

	إجمالي الإزالة الفعلية (طن متري)***
	2,000.0

	إجمالي الإزالة الموافق عليها (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	24,447,959

	إجمالي الإزالة الفعلية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	3,423,266


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
** بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج.
*** للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون فقط (بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج).

وفي عام 2025، جرت الموافقة على 291 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ويُتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 489,536 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و12,775 طناً متري (24,447,959 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2025.
ويبين الجدول 3 حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك صرف الأموال، لكل مجموعة من المشروعات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1991.
الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب المجموعة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025*
	المجموعات
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليه
	المنجز
	نسبة الإنجاز (%)
	الموافق عليه
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	برنامج الوكالة
	269
	264
	98
	220,043,893
	206,701,121
	13,342,772
	94

	مشروعات فردية للكلوروفلوروكربون
	3,622
	3,622
	100
	920,061,412
	920,061,417
	-5
	100

	خطط إزالة الكلوروفلوروكربون
	429
	429
	100
	217,646,045
	217,646,045
	1
	100

	خطط إزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون
	42
	42
	100
	294,084,391
	294,084,391
	0
	100

	التخلص
	34
	34
	100
	8,995,138
	8,995,139
	-1
	100

	الرقابة على الانبعاثات 1
	6
	2
	33
	3,082,494
	2,690,248
	392,246
	87

	كفاءة استخدام الطاقة
	71
	9
	13
	34,535,637
	2,206,767
	32,328,869
	6

	الدعم الحكومي
	1,537
	1,397
	91
	207,560,689
	178,480,868
	29,079,821
	86

	مشروعات فردية للهيدروكلوروفلوروكربون
	899
	835
	93
	73,554,489
	71,472,699
	2,081,790
	97

	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	912
	872
	96
	528,617,865
	521,491,305
	7,126,560
	99

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	682
	344
	50
	466,775,624
	361,305,812
	105,469,812
	77

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	88
	14
	16
	75,206,249
	13,672,956
	61,533,293
	18

	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	4
	4
	100
	91,256,301
	91,256,301
	0
	100

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3
	2
	67
	66,997,213
	62,597,213
	4,400,000
	93

	مشروعات فردية للهيدروفلوروكربون
	644
	454
	70
	75,895,552
	57,578,566
	18,316,985
	76

	المرحلة الأولى من 
خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

	211
	9
	4
	56,483,856
	4,290,262
	52,193,594
	8

	مشروعات فردية لمواد أخرى مستنفدة للأوزون
	589
	589
	100
	113,943,478
	113,943,470
	8
	100

	مشروعات فردية لإنتاج مواد أخرى مستنفدة للأوزون
	1
	1
	100
	951,653
	951,653
	0
	100

	خطط إزالة إنتاج مواد أخرى مستنفدة للأوزون
	27
	27
	100
	56,224,387
	56,224,388
	-1
	100

	الخطط القطاعية لمواد أخرى مستنفدة للأوزون
	305
	305
	100
	404,578,948
	404,316,779
	262,169
	100

	المجموع
	10,375
	9,255
	89
	3,916,495,314
	3,589,967,400
	326,527,914
	92


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

ويرد فيما يلي ملخص لتنفيذ المشروعات والأنشطة من جانب الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2025 وعلى أساس تراكمي منذ عام 1991 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025:
(1) الإزالة:[footnoteRef:9] في عام 2025، أُزيل 9,345.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و286.2 طن متري (490,053 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، ووُفق على إزالة 922.9 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و3,623.8 طن متري (6,730,720 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، أُزيل 510,812 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من أصل إجمالي متوقع قدره 489,536 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، وأُزيل 2,000 طن متري (3,423,266 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل إجمالي متوقع قدره 12,775 طناً مترياً (24,447,959 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وذلك من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة). وبالإضافة إلى ذلك، دُمّر في عام 2025 ما مقداره 50 طناً مترياً (739,303 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23. ومنذ عام 2022، دُمّر 364.1 طن متري (5,388,241 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل إجمالي متوقع قدره 1,274.3 طن متري (18,858,948 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23 من المشروعات الموافق عليها؛ [9:  يُعبَّر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بطن من قدرات استنفاد الأوزون، وإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري وبطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(2) الصرف/ الموافقات: في عام 2025، صُرف 104.54 مليون دولار أمريكي، وكان من المخطط صرف 96.84 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2024، أي ما يمثل معدل صرف قدره 108 في المائة من المبلغ المخطط. وعلى أساس تراكمي، صُرف 3.59 مليار دولار أمريكي من أصل 3.92 مليار دولار أمريكي الموافق عليه للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، أي ما يمثل معدل صرف قدره 92 في المائة. وفي عام 2025، وُوفق على 123.25 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(3) فعالية التكاليف (طن من قدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:10] منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية التكاليف للمشروعات الاستثمارية الموافق عليها التي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك 8.96 دولار أمريكي/كيلو غرام. وبلغت فعالية التكاليف لقطاع الإنتاج 2.29 دولار أمريكي/كيلو غرام. وبلغ متوسط فعالية التكاليف للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 5.46 دولار أمريكي/كيلو غرام للمشروعات المُنجَزة و13.78 دولار أمريكي/كيلو غرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:11] [10:  بما في ذلك 12,775 طناً مترياً من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون. ولا تُدرج فعالية التكاليف بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب العدد المحدود من المشروعات الموافق عليها.]  [11:  يُعزَى ارتفاع قيمة فعالية التكاليف للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولكن أيضاً إلى وسائل تحديد الإزالة من جانب الوكالات. وتبلغ فعالية التكاليف للاتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 32.17 دولار أمريكي/كيلو غرام من قدرات استنفاد الأوزون، وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23.93 دولار أمريكي/كيلو غرام من قدرات استنفاد الأوزون، وللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.16 دولار أمريكي/كيلو غرام من قدرات استنفاد الأوزون.] 

(4) عدد المشروعات المُنجَزة: في عام 2025، أُنجز 195 مشروعاً. ومنذ عام 1991، أُنجز 9,255 مشروعاً من أصل 10,375 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) مولها الصندوق المتعدد الأطراف، أي ما يمثل معدل إنجاز قدره 89 في المائة؛
(5) سرعة التسليم – المشروعات الاستثمارية: أُنجزت المشروعات التي اكتملت في عام 2025 في المتوسط بعد 59 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 38 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى الصرف الأول في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 14 شهراً من الموافقة عليها؛
(6) سرعة التسليم – المشروعات غير الاستثمارية: أُنجزت المشروعات التي اكتملت في عام 2025 في المتوسط بعد 35 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى الصرف الأول في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛
(7) إعداد المشروعات: من أصل 2,335 نشاطاً لإعداد المشروعات وُوفق عليها بحلول نهاية عام 2025، اكتمل 2,108 أنشطة، وبقي 227 نشاطاً جارياً. وفي عام 2025، وُوفق على 70 نشاطاً لإعداد المشروعات واكتمل 65 نشاطاً؛
(8) التأخيرات في التنفيذ: شهدت نهاية عام 2025 ما مجموعه 1,120 مشروعاً قيد التنفيذ، وواجهت هذه المشروعات تأخيراً قدره ثمانية أشهر في المتوسط. ويُصنف مائة وتسعة وخمسون مشروعاً من هذه المشروعات على أنها ”مشروعات متأخرة فيالتنفيذ“[footnoteRef:12] تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (إذ إن المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛ و [12:  المشروعات الموافق عليها قبل أكثر من 18 شهراً ومعدل الصرف فيها أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد مرور 12 شهراً على تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). وعملاً بالمقرر 84/45(ج)، تخضع مكونات الاتفاقات المتعددة السنوات لإجراء الإلغاء.] 

(9) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2025، كانت قيد التنفيذ خطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و148 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و85 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، واتفاقان متعددا السنوات لمراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها. ومنذ عام 1991، وُوفق على 569 اتفاقاً متعدد السنوات واكتمل 333 اتفاقاً متعدد السنوات، أي ما يمثل معدل إنجاز قدره 59 في المائة. ويلخص المرفق الثالث إجمالي التمويل الموافق عليه والمصروف لأنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى القُطري.
ويلخص الجدول 4 التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991.
الجدول 4- التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991
	الإزالة المحققة
	المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23 الذي دُمّر
	الصرف
 (بالدولار الأمريكي)
	متوسط فعالية التكاليف
 (دولار أمريكي/كيلو غرام)
	عدد المشروعات
	سرعة التسليم للإنجاز (بالأشهر)
	متوسط التأخيرات في المشروعات (بالأشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون**
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ***
	
	الاستهلاك
	الإنتاج
	انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	الموافق عليه
	المنجز
	استثماري
	غير استثماري
	
	الموافق عليه
	المنجز

	510,812
	3,423,266
	5,388,241
	3,589,967,400
	8.96
	2.29
	8.47
	10,375
	9,255
	38
	38
	8
	569
	333


* استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.
** المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.
*** المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23 الذي دُمّر على النحو المبلغ عنه في وثائق مقترحات المشروعات.

المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 855 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 15 مشروعاً استثمارياً، و332 نشاطاً لإعداد المشروعات، و297 مشروعاً للمساعدة التقنية، و211 مشروعاً متعلقاً بالمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية) بمبلغ 132,379,408 دولارات أمريكية (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) لإزالة 12,775 طناً مترياً (24,447,959 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويرد في الجدول 5 ملخص لحالة هذه المشروعات، وقد أُدرجت البيانات ذات الصلة بالفعل في الفقرات من 11 إلى 16.
الجدول 5- المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها*
	المجموعات
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليه
	المنجز
	نسبة الإنجاز (%)
	الموافق عليه
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	مشروعات فردية للهيدروفلوروكربون – استثمار
	15
	14
	93
	19,423,266
	15,323,516
	4,099,750
	79

	مشروعات فردية للهيدروفلوروكربون – مشروعات إعداد
	332
	153
	46
	30,310,941
	17,116,363
	13,194,578
	56

	مشروعات فردية للهيدروفلوروكربون – المساعدة التقنية
	297
	287
	97
	26,161,345
	25,138,688
	1,022,658
	96

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	211
	9
	4
	56,483,856
	4,290,262
	52,193,594
	8

	المجموع
	855
	463
	54
	132,379,408
	61,868,828
	70,510,580
	47


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

وحتى نهاية عام 2025، اكتمل من أصل 855 مشروعاً 14 مشروعاً استثمارياً، و153 نشاطاً لإعداد المشروعات، و287 مشروعاً للمساعدة التقنية، وتسعة مشروعات متعلقة بالمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وبقي 392 مشروعاً جارياً. وتوجد الأنشطة المتبقية في مراحل مختلفة من التنفيذ.
ومن إجمالي التمويل التراكمي الموافق عليه البالغ 132,379,408 دولارات أمريكية (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، صُرف 61,868,828 دولاراً أمريكياً، أي ما يمثل معدل صرف قدره 47 في المائة.
ويقدم المرفق الرابع معلومات عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بصرف النظر عن مصدر التمويل، على المستوى القُطري، مع بيان حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام إصدار التراخيص للهيدروفلوروكربون.
مشروعات كفاءة استخدام الطاقة

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 71 مشروعاً للكفاءة في استخدام الطاقة (بما في ذلك مشروع تدليلي واحد، و13 نشاطاً لإعداد المشروعات، و39 مشروعاً تجريبياً للمساعدة التقنية في إطار نافذة التمويل عملاً بالمقرر 91/65؛ وسبعة أنشطة لإعداد المشروعات وخمسة مشروعات استثمارية في إطار نافذة التمويل عملاً بالمقرر 94/60؛ وأربعة أنشطة لإعداد مشروعات المستخدمين النهائيين للصندوق المتجدد للكفاءة في استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 95/87؛ ونشاط واحد لإعداد مشروع تحويل عملاً بالمقرر 87/50؛ ومشروع واحد للمساعدة التقنية بعنوان ”التوأمة بين موظفي الأوزون الوطنيين وواضعي السياسات الوطنية للكفاءة في استخدام الطاقة لدعم تعديل كيغالي“) بمبلغ 34,535,637 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 6 ملخص لحالة هذه المشروعات، وقد أُدرجت البيانات ذات الصلة بالفعل في الفقرات من 11 إلى 16.
الجدول 6- مشروعات كفاءة استخدام الطاقة الموافق عليها*
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليه
	المنجز
	نسبة الإنجاز (%)
	الموافق عليه
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	مشروعات تجريبية (المقرر 91/65) – تدليلية
	1
	1
	100
	1,853,795
	624,891
	1,228,904
	34

	مشروعات تجريبية (المقرر 91/65) – إعداد المشروعات
	13
	5
	38
	435,000
	225,171
	209,829
	52

	مشروعات تجريبية (المقرر 91/65) – المساعدة التقنية
	39
	2
	5
	10,211,307
	1,082,699
	9,128,607
	11

	التصنيع (المقرر 94/60) – إعداد المشروعات
	7
	1
	14
	335,000
	151,573
	183,427
	45

	التصنيع (المقرر 94/60) – استثمار
	5
	0
	0
	20,257,335
	0
	20,257,335
	0

	مشروعات المستخدمين النهائيين للصندوق المتجدد للكفاءة في استخدام الطاقة (المقرر 95/87) – إعداد المشروعات
	4
	0
	0
	500,000
	103,664
	396,336
	21

	أخرى – إعداد المشروعات
	1
	0
	0
	150,000
	18,769
	131,231
	13

	أخرى – المساعدة التقنية
	1
	0
	0
	793,200
	0
	793,200
	0

	المجموع
	71
	9
	13
	34,535,637
	2,206,767
	32,328,869
	6


* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

وحتى نهاية عام 2025، اكتمل من أصل 71 مشروعاً مشروع تدليليٌّ واحد، وخمسة مشروعات إعدادية، ومشروعان للمساعدة التقنية عملاً بالمقرر 91/65، ونشاط واحد لإعداد المشروعات عملاً بالمقرر 94/60، وبقي 62 مشروعاً جارياً. وتوجد المشروعات الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ.
ومن إجمالي التمويل التراكمي الموافق عليه البالغ 34,535,637 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، صُرف 2,206,767 دولاراً أمريكياً، أي ما يمثل معدل صرف قدره 6 في المائة.
ويقدم المرفق الخامس معلومات عن جميع مشروعات وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، حسب نافذة التمويل على المستوى القُطري.
القضايا المحددة في تنفيذ المشروعات في عام 2025

استناداً إلى مواعيد الإنجاز المخططة المبلغ عنها في التقرير المرحلي لعام 2024 والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2025، أنجزت الوكالات الثنائية والمنفذة 53 في المائة من المشروعات التي كانت تخطط لإنجازها في عام 2025. وقد نقحت مائتان وتسعة وستون مشروعاً من أصل 753 مشروعاً جارياً (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات) مواعيد الإنجاز المخططة لها منذ التقرير المرحلي لعام 2024.
وحققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف إجمالياً قدره 108 في المائة في عام 2025. وعلى أساس كل بلد/منطقة، بلغ معدل الصرف في 63 بلداً (بما في ذلك المناطق) أكثر من 85 في المائة، في حين بلغ معدل الصرف في 36 بلداً أقل من 50 في المائة.
وفي المجموع، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقارير، في الاجتماع المائة، عن 159 مشروعاً جارياً متأخراً في التنفيذ و25 شريحة جارية من الاتفاقات المتعددة السنوات، وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمشروعات المنفذة عملاً بالمقرر 91/66، والأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، الموصى بتقديم تقارير حالة بشأنها.
تعليقات الأمانة
لاحظت الأمانة أن بعض المشروعات واجهت تأخيرات بسبب مسائل تشغيلية. وتماشياً مع المقرر 82/11(ب)، ترد طلبات تمديد مواعيد إنجازها، إلى مواعيد مختلفة تصل إلى 31 مارس/آذار 2028، في التقارير المرحلية للوكالات المنفذة والثنائية المعنية، وتتطلب موافقة اللجنة التنفيذية. وتشمل تلك المشروعات تلك المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا والجبل الأسود ونيجيريا والسودان والجمهورية العربية السورية (اليونيدو)، وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة وسيشيل (ألمانيا)، وفييت نام (البنك الدولي)؛ والمشروعات المتعلقة بخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لفييت نام (البنك الدولي)؛ وخمسة مشروعات للكفاءة في استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 91/65 في المكسيك والجبل الأسود ونيجيريا وجنوب أفريقيا (اليونيدو) وأوغندا (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛ وأنشطة مختلفة تتعلق بإعداد الجرد الوطني لمخزونات نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66) (جميع الوكالات).
واصلت الوكالات تقديم معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لمعالجة التأخيرات في تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك تحليلات للأسباب الجذرية ذات الصلة ومعلومات عن التدابير المتخذة لتفادي تكرار حدوثها. وعلى غرار المعلومات المبلغ عنها في التقرير المرحلي لعام 2024، تشمل القضايا الرئيسية المحددة التأخر في شراء المعدات وتوزيعها، ويرجع ذلك أساساً إلى التأخر في توريد أجهزة التعرف على غازات التبريد بسبب النزاعات الإقليمية؛ وبطء إقبال السوق على التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي ؛ والتغييرات الهيكلية داخل الحكومات، بما في ذلك التغييرات في وحدات الأوزون الوطنية وعملياتها للإدارة المالية وهيكل الإبلاغ فيها؛ والوضع السياسي والأمني في مناطق معينة؛ والتحديات المتعلقة بتحديد الخبراء التقنيين والاستشاريين لإجراء دراسات المشروعات، بما في ذلك للأنشطة المتعلقة بإعداد الجرد الوطني لمخزونات نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطط وطنية لإدارة تلك المواد؛ والتأخر في تقديم التقارير بسبب محدودية قدرات وحدات الأوزون الوطنية. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الوكالات تحديد إجراءات للشراء في الوقت المناسب للمعدات من خلال اتفاقات طويلة الأجل مع موردين مؤهلين؛ ولتعزيز اعتماد التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، التنسيق الوثيق مع وحدة الأوزون الوطنية والصناعة وتنفيذ برامج مستهدفة، ومعالجة العوائق التقنية والتشغيلية من خلال أنشطة المشروعات، بما في ذلك تبادل الخبرات بشأن اعتماد التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ والتنسيق الوثيق مع الحكومات، بما في ذلك إجراء مشاورات خلال اجتماعات الشبكات وغيرها من الاجتماعات بشأن القضايا المحددة على المستوى القُطري، ووضع خطط عمل لمعالجة المسائل الإدارية؛ وزيادة عدد الاستشاريين والخبراء التقنيين المتاحين لإجراء دراسات المشروعات، بما في ذلك للأنشطة المتعلقة بإعداد الجرد الوطني لمخزونات نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطط وطنية لإدارة تلك المواد، إلى جانب بناء قدرات الاستشاريين في حالات محددة؛ وتدريب موظفي وحدة الأوزون الوطنية وبناء قدراتهم وإشراك كبار موظفي الإدارة الحكومية في الجوانب المتعلقة برصد التقدم التشغيلي والإبلاغ عنه. وفي الاجتماع الثالث والتسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة الدعم المالي المقدم إلى الوكالات المنفذة لتعزيز قدراتها على تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في مجال السياسات إلى البلدان العاملة بموجب المادة 5 خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026 (المقرر 93/95). وتوفر هذه الزيادة الدعم اللازم لتمكين تنفيذ مختلف الأنشطة على نحو أكثر فعالية، ولا سيما في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض. وسيُستعرض تنفيذ هذه الزيادة في الاجتماع التاسع والتسعين في سياق استعراض نظام التكاليف الإدارية وميزانية تمويل الوحدة الرئيسية (المقرر 93/95).[footnoteRef:13] [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/87] 

تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:14] [14:  طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم تقرير موجز عن النتائج الرئيسية المحققة في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني ضمن تقاريرها المرحلية السنوية، اعتباراً من عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لديها (المقرر 90/48(د)).] 


تنفذ جميع الوكالات المنفذة سياسة الصندوق المتعدد الأطراف في هذا المجال. كما يطبق عدد منها أيضاً استراتيجياته المؤسسية الخاصة بشأن مشاركة المرأة وتمكينها، أو أدلة تعميم المراعاة، أو خططاً داخلية، ولدى بعضها متخصصون في هذا المجال أو فرق مكرسة لاستعراض المشروعات. وتُدرج الآن الاعتبارات المتعلقة بمشاركة المرأة بصورة اعتيادية في تصميم المشروعات. وتتضمن المقترحات الأخيرة للاتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية القسم الإلزامي المتعلق بالسياسة والأنشطة والمؤشرات التي تعزز مشاركة المرأة وتمثيلها، وفي معظم الحالات، جمع البيانات المصنفة حسب الجنس.
وتشمل التدابير المشتركة وضع أهداف لمشاركة المرأة في تدريب الفنيين والمدربين وموظفي الجمارك/الإنفاذ؛ وإجراء مشاورات مع الجمعيات النسائية وغيرها من أصحاب المصلحة؛ واتخاذ تدابير للتوظيف تشجع مشاركة المرأة، بما في ذلك توظيف النساء في وحدات إدارة المشروعات المنشأة حديثاً؛ وإبلاغ المنشآت عن نسب العمالة بين الإناث والذكور؛ وبرامج المنح الدراسية التي تدعم المرأة في قطاعي التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل؛ وأنشطة التواصل الموجهة للشباب.
كما يجري إعداد أدوات جديدة، مثل دليل لتدريب المدربين بشأن إدماج المنظورات والأدوار النسائية، فضلاً عن استعراضات للممارسات الجيدة عبر حافظات المشروعات. وقد زادت مشاركة المرأة في أنشطة التدريب والمشاورات بمرور الوقت.
وتبلغ الوكالات عن قيدين رئيسيين. أولاً، لا يزال قطاع التبريد وتكييف الهواء يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه يهيمن عليه الذكور. وثانياً، الموارد المكرسة لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة محدودة، ولا سيما في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.
إدارة المخاطر

ترصد جميع الوكالات بصورة منتظمة مخاطر التنفيذ والتأخيرات، وتتخذ إجراءات وقائية وتصحيحية على السواء. وتشمل الممارسات أطر الرصد الرسمية، بما في ذلك عمليات التحقق الآلية من ”الإشارات الحمراء“ لدى الشركاء المنفذين فيما يتعلق بالتقارير المتأخرة، وتباينات الميزانية، والنفقات غير المؤهلة، ونتائج مراجعة الحسابات السلبية؛ وتحليل الأسباب الجذرية للتأخيرات، إلى جانب التدابير الوقائية؛ والجاهزية المبكرة للمشروعات، من خلال الإعداد المسبق لخطط العمل والاختصاصات وخطط الشراء، وجداول زمنية واقعية للموافقات؛ وعمليات الشراء التكيفية، مثل الاتفاقات طويلة الأجل مع الموردين، وإعادة طرح المناقصات، وتجميع المشتريات، والتوريد المحلي؛ والمتابعة المنتظمة مع وحدات الأوزون الوطنية؛ وتعديل خطط العمل وخرائط طريق التنفيذ؛ ونشر وحدات إدارة المشروعات والبعثات داخل البلدان حيثما تكون القدرات الوطنية محدودة؛ وبناء العلاقات بين المؤسسات لضمان الاستمرارية خلال الفترات الانتقالية السياسية؛ وتنقيح الجداول الزمنية وترتيب الأنشطة حسب الأولوية في البيئات المتأثرة بالنزاعات.
وعند الضرورة، تُرفع القضايا إلى المستويات الحكومية العليا من خلال بعثات الإدارة أو قنوات المكاتب القُطرية، وفي حالات استثنائية إلى المكاتب القانونية للوكالات والأمانة. وينشأ كثير من التأخيرات عن عوامل خارجة عن سيطرة الوكالات؛ وتشمل هذه العوامل التغييرات في السياسات أو اللوائح الوطنية، والتحولات السياسية، والنزاعات، والعقوبات. وتستجيب الوكالات لذلك بالعمل بصورة وثيقة مع السلطات الوطنية لوضع وتنفيذ تدابير تخفيف مصممة وفقاً لظروف كل بلد.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً بما يلي:
التقرير المرحلي المُجمَّع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13؛
الجهود التي بذلتها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها لعام 2025 مع التقدير؛ 
أن الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم تقارير، في الاجتماع المائة، عن 159 مشروعاً متأخراً في و25 مشروعاً جارياً موصى بتقديم تقارير حالة إضافية عنها، على النحو الوارد في المرفق الثالث لكل تقرير مرحلي منفرد من تقارير الوكالات الثنائية والمنفذة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
2
3
المرفق الأول

نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات
لكل بلد في عام 2025

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2025 من حيث الإزالة المحققة وعمليات الصرف المخططة والمحققة وإنجاز المشروعات.
الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات في عام 2025
	البلد
	المزال في عام 2025 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)*
	المزال في عام 2025 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)**
	الأموال المقدّر صرفها في عام 2025 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2025 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة مقارنة بالتقديرات في عام 2025
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط إنجازها التي أُنجزت في عام 2025***

	أفغانستان
	 
	 
	7
	21,727
	310,386
	 

	ألبانيا
	0.6
	0
	162,981
	266,521
	164
	100

	الجزائر
	11.1
	0
	327,239
	713,792
	218
	100

	أنغولا
	5.2
	0
	247,480
	153,562
	62
	100

	أنتيغوا وبربودا
	 
	 
	48,927
	33,944
	69
	 

	الأرجنتين
	11.1
	0
	1,185,755
	3,398,953
	287
	33

	أرمينيا
	0.0
	0
	160,287
	131,848
	82
	50

	جزر البهاما
	 
	 
	142,400
	82,681
	58
	 

	البحرين
	11.0
	0
	73,044
	189,925
	260
	100

	بنغلاديش
	0.0
	0
	826,022
	851,751
	103
	60

	بربادوس
	 
	 
	135,690
	16,502
	12
	0

	بليز
	0.0
	0
	238,669
	137,139
	57
	100

	بنن
	 
	 
	269,459
	142,745
	53
	0

	بوتان
	0.0
	0
	145,171
	88,037
	61
	50

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	 
	 
	314,242
	212,554
	68
	 

	البوسنة والهرسك
	0.6
	0
	147,000
	221,016
	150
	100

	بوتسوانا
	0.0
	0
	98,570
	44,627
	45
	50

	البرازيل
	24.8
	0
	3,421,117
	2,303,503
	67
	100

	بروني دار السلام
	0.9
	0
	148,492
	108,739
	73
	100

	بوركينا فاسو
	0.0
	0
	225,307
	175,536
	78
	0

	بوروندي
	 
	 
	164,150
	150,773
	92
	0

	كابو فيردي
	0.0
	0
	185,768
	130,484
	70
	100

	كمبوديا
	4.9
	38,652
	223,518
	359,406
	161
	100

	الكاميرون
	 
	 
	369,126
	407,697
	110
	0

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	 
	 
	18,000
	72,000
	400
	 

	تشاد
	0.0
	0
	186,600
	203,666
	109
	100

	شيلي
	3.4
	0
	569,482
	307,728
	54
	67

	الصين
	7,641.5
	0
	27,113,011
	40,621,776
	150
	50

	كولومبيا
	0.0
	0
	1,288,429
	822,127
	64
	100

	جزر القمر
	 
	 
	131,003
	3,179
	2
	 

	الكونغو
	 
	 
	237,101
	142,124
	60
	 

	جزر كوك
	 
	 
	249,142
	87,053
	35
	0

	كوستاريكا
	 
	 
	388,688
	203,863
	52
	 

	كوت ديفوار
	 
	 
	379,328
	316,326
	83
	 

	كوبا
	0.0
	0
	299,307
	315,429
	105
	0

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	 
	 
	2
	0
	0
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	 
	 
	147,496
	105,157
	71
	0

	جيبوتي
	0.0
	0
	86,670
	141,715
	164
	100

	دومينيكا
	 
	 
	63,645
	35,429
	56
	 

	الجمهورية الدومينيكية
	 
	 
	479,795
	365,833
	76
	 

	إكوادور
	 
	 
	401,500
	471,945
	118
	 

	مصر
	25.2
	0
	3,740,358
	4,003,411
	107
	38

	السلفادور
	0.0
	0
	267,805
	164,855
	62
	100

	غينيا الاستوائية
	 
	 
	79,340
	62,400
	79
	 

	إريتريا
	0.0
	0
	123,242
	278,952
	226
	50

	إيسواتيني
	0.4
	0
	191,475
	261,731
	137
	 

	إثيوبيا
	0.0
	0
	59,386
	61,436
	103
	50

	فيجي
	0.0
	0
	239,187
	148,096
	62
	40

	غابون
	0.0
	0
	178,327
	199,676
	112
	0

	غامبيا
	0.0
	0
	188,289
	224,124
	119
	0

	جورجيا
	0.0
	0
	114,375
	190,122
	166
	100

	غانا
	 
	 
	251,657
	185,734
	74
	 

	غرينادا
	0.1
	0
	259,562
	251,344
	97
	100

	غواتيمالا
	0.0
	0
	365,920
	200,394
	55
	100

	غينيا
	0.0
	0
	92,501
	128,058
	138
	100

	غينيا - بيساو
	0.0
	0
	144,423
	247,935
	172
	100

	غيانا
	0.1
	0
	147,930
	53,948
	36
	0

	هايتي
	 
	 
	94,246
	30,893
	33
	 

	هندوراس
	0.0
	0
	286,253
	149,676
	52
	100

	الهند
	29.4
	126,039
	6,185,450
	5,946,303
	96
	58

	إندونيسيا
	0.0
	0
	2,010,366
	2,394,195
	119
	100

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	5.2
	0
	1,004,540
	674,077
	67
	21

	العراق
	1,455.4
	0
	307,477
	153,762
	50
	100

	جامايكا
	 
	 
	212,837
	64,938
	31
	0

	الأردن
	0.0
	211,513
	437,005
	213,511
	49
	50

	كينيا
	0.0
	0
	365,207
	332,222
	91
	50

	كيريباس
	 
	 
	263,592
	31,806
	12
	0

	الكويت
	 
	 
	606,899
	37,191
	6
	 

	قيرغيزستان
	0.0
	0
	166,801
	285,847
	171
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	0
	167,125
	160,691
	96
	100

	لبنان
	0.6
	0
	278,535
	377,151
	135
	100

	ليسوتو
	0.0
	0
	158,344
	193,394
	122
	67

	ليبريا
	0.0
	0
	211,616
	158,237
	75
	33

	ليبيا
	 
	 
	150,901
	258,036
	171
	0

	مدغشقر
	3.4
	0
	210,825
	275,619
	131
	50

	ملاوي
	2.0
	48,165
	127,802
	300,105
	235
	 

	ماليزيا
	0.0
	0
	1,932,692
	695,432
	36
	 

	ملديف
	0.0
	0
	151,571
	106,931
	71
	100

	مالي
	0.0
	0
	132,920
	264,704
	199
	100

	جزر مارشال
	0.0
	0
	110,710
	27,711
	25
	50

	موريتانيا
	 
	 
	58,750
	78,392
	133
	0

	موريشيوس
	3.1
	0
	175,181
	55,216
	32
	100

	المكسيك
	4.0
	0
	1,644,768
	2,528,784
	154
	67

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	 
	 
	236,884
	59,294
	25
	0

	منغوليا
	0.0
	0
	268,067
	156,881
	59
	50

	الجبل الأسود
	 
	 
	128,000
	137,467
	107
	0

	المغرب
	0.0
	0
	400,335
	401,140
	100
	 

	موزامبيق
	0.0
	0
	205,456
	169,888
	83
	67

	ميانمار
	 
	 
	45,000
	0
	0
	0

	ناميبيا
	0.0
	0
	187,107
	180,457
	96
	40

	ناورو
	 
	 
	151,660
	5,766
	4
	0

	نيبال
	0.0
	0
	185,939
	41,725
	22
	100

	نيكاراغوا
	1.4
	28,498
	195,435
	104,475
	53
	 

	النيجر
	1.7
	0
	227,503
	131,394
	58
	25

	نيجيريا
	31.6
	0
	1,591,589
	2,738,766
	172
	80

	نيوي
	 
	 
	68,475
	34,574
	50
	0

	مقدونيا الشمالية
	0.5
	0
	250,000
	282,904
	113
	100

	عمان
	 
	 
	168,829
	290,966
	172
	0

	باكستان
	8.2
	0
	1,161,845
	1,229,659
	106
	33

	بالاو
	 
	 
	218,775
	75,250
	34
	0

	بنما
	0.0
	0
	396,044
	325,491
	82
	 

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	0
	224,500
	123,098
	55
	50

	باراغواي
	 
	 
	278,802
	206,693
	74
	 

	بيرو
	2.2
	0
	479,117
	225,210
	47
	0

	الفلبين
	 
	 
	248,876
	239,668
	96
	0

	قطر
	 
	 
	145,079
	98,003
	68
	 

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	0
	125,153
	167,991
	134
	50

	رواندا
	 
	 
	95,040
	138,681
	146
	 

	سانت كيتس ونيفس
	 
	 
	25,500
	14,372
	56
	 

	سانت لوسيا
	0.0
	0
	245,500
	66,485
	27
	100

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	0
	169,754
	54,069
	32
	50

	ساموا
	 
	 
	202,514
	55,568
	27
	0

	سان تومي وبرينسيبي
	 
	 
	137,086
	10,005
	7
	 

	المملكة العربية السعودية
	 
	 
	607,786
	273,915
	45
	 

	السنغال
	 
	 
	261,190
	294,371
	113
	0

	صربيا
	0.0
	0
	73,572
	104,179
	142
	33

	سيشيل
	0.0
	0
	190,854
	91,074
	48
	100

	سيراليون
	0.1
	0
	184,610
	116,896
	63
	0

	جزر سليمان
	 
	 
	287,567
	120,792
	42
	0

	الصومال
	0.0
	0
	235,451
	275,394
	117
	 

	جنوب أفريقيا
	0.0
	0
	2,111,000
	2,660,114
	126
	50

	جنوب السودان
	0.0
	0
	71,500
	110,310
	154
	100

	سري لانكا
	0.8
	0
	422,144
	323,352
	77
	75

	السودان
	 
	 
	2
	2,342
	117,097
	 

	سورينام
	0.0
	0
	164,391
	109,357
	67
	100

	الجمهورية العربية السورية
	 
	 
	395,660
	60,569
	15
	0

	تايلند
	49.9
	0
	1,492,307
	1,173,944
	79
	33

	تيمور- ليشتي
	 
	 
	118,830
	48,588
	41
	0

	توغو
	0.0
	0
	202,525
	385,333
	190
	0

	تونغا
	 
	 
	196,734
	115,817
	59
	0

	ترينيداد وتوباغو
	0.0
	0
	550,268
	226,593
	41
	 

	تونس
	2.8
	0
	444,500
	478,566
	108
	100

	تركيا
	0.0
	0
	889,857
	781,780
	88
	50

	تركمانستان
	2.2
	21,313
	283,002
	374,821
	132
	100

	توفالو
	 
	 
	123,680
	78,347
	63
	0

	أوغندا
	 
	 
	98,000
	32,091
	33
	0

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	85,210
	143,401
	168
	33

	أوروغواي
	 
	 
	842,653
	284,372
	34
	 

	فانواتو
	 
	 
	249,372
	78,797
	32
	0

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	 
	 
	232,487
	295,785
	127
	0

	فييت نام
	0.0
	0
	313,134
	139,973
	45
	50

	اليمن
	 
	 
	137,006
	115,022
	84
	 

	زامبيا
	0.0
	0
	119,352
	34,161
	29
	50

	زمبابوي
	0.0
	15,873
	236,388
	270,690
	115
	 

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	 
	 
	669,569
	142,283
	21
	0

	عالمي
	0.0
	0
	10,885,809
	10,012,707
	92
	83

	المجموع الكلي
	9,345.4
	490,053
	96,836,084
	104,537,530
	108
	53


* بما في ذلك 2,210.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و7,135 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون.
** 286.2 طن متري (490,053 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2025 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون. وبالإضافة إلى ذلك، دُمّر في عام 2025 ما مقداره 50 طناً مترياً (739,303 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23.
*** للمشروعات التي كان مخططاً إنجازها في عام 2025.
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2
2
3
المرفق الثاني

نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني نظرة عامة على حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:15] وقد اكتملت الآن جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عامي 1991 و2013. [15:  تُعرض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي تُعتبر مشروعاً واحداً، شأنها شأن إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المُنجَزة، وطن من قدرات استنفاد الأوزون/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي أُزيلت، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الصرف: أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة*
	السنة
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليه
	المنجز
	نسبة الإنجاز (%)
	الموافق عليه
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	1991
	68
	68
	100
	7,935,719
	7,935,719
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41,240,955
	41,240,955
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73,198,586
	73,198,586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	127,169,827
	127,169,828
	-1
	100

	1995
	355
	355
	100
	109,928,036
	109,928,037
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	82,954,863
	82,954,863
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	149,550,404
	149,550,406
	-2
	100

	1998
	423
	423
	100
	98,011,001
	98,011,000
	1
	100

	1999
	547
	547
	100
	151,740,800
	151,740,801
	-1
	100

	2000
	427
	427
	100
	109,359,737
	109,359,735
	2
	100

	2001
	429
	429
	100
	130,098,119
	130,098,120
	-1
	100

	2002
	359
	359
	100
	161,270,406
	161,270,405
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157,011,471
	157,011,471
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162,080,533
	162,080,533
	0
	100

	2005
	258
	258
	100
	180,181,482
	180,181,479
	3
	100

	2006
	263
	263
	100
	119,827,552
	119,827,556
	-4
	100

	2007
	214
	214
	100
	120,084,049
	120,084,047
	2
	100

	2008
	356
	356
	100
	120,443,370
	120,443,376
	-6
	100

	2009
	321
	321
	100
	71,273,405
	71,011,232
	262,173
	100

	2010
	227
	227
	100
	83,364,108
	83,364,107
	1
	100

	2011
	264
	264
	100
	201,702,267
	201,836,313
	-134,046
	100

	2012
	182
	182
	100
	100,691,055
	100,616,534
	74,521
	100

	2013
	184
	184
	100
	125,214,438
	125,080,397
	134,040
	100

	2014
	223
	222
	100
	91,725,784
	91,682,062
	43,722
	100

	2015
	377
	373
	99
	153,970,241
	151,666,300
	2,303,941
	99

	2016
	239
	235
	98
	113,756,139
	112,383,126
	1,373,013
	99

	2017
	202
	198
	98
	74,525,568
	73,938,385
	587,184
	99

	2018
	334
	330
	99
	129,349,258
	126,835,340
	2,513,918
	98

	2019
	226
	212
	94
	47,482,693
	43,592,627
	3,890,065
	92

	2020
	252
	216
	86
	65,550,010
	61,153,565
	4,396,445
	93

	2021
	291
	242
	83
	82,404,353
	75,607,982
	6,796,371
	92

	2022
	216
	147
	68
	82,798,535
	69,052,012
	13,746,523
	83

	2023
	356
	101
	28
	112,652,731
	53,106,160
	59,546,571
	47

	2024
	412
	23
	6
	154,693,805
	45,741,900
	108,951,905
	30

	2025
	291
	0
	0
	123,254,012
	1,212,441
	122,041,571
	1

	المجموع
	10,375
	9,255
	89
	3,916,495,314
	3,589,967,400
	326,527,914
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المشروعات المُنجَزة[footnoteRef:16] [16:  تُعرَّف المشروعات/الأنشطة المُنجَزة في المقررين 17/22 و19/23 بأنها المشروعات التي بدأ تشغيلها وأُزيلت فيها المادة المستنفدة للأوزون المعنية. ويوسّع مقرر آخر (المقرر 28/2) هذا التعريف ليشمل الحالات التي لا يوجد فيها دليل على استمرار استخدام الكلوروفلوروكربونات في القطاعات المشمولة، وحيث يجري إنتاج منتج بديل (و/أو بدأ الإنتاج)، وحيث دُمّرت المعدات التي تستخدم الكلوروفلوروكربونات/فُككت/أصبحت غير صالحة للاستخدام فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون. وتُعتبر أنشطة برنامج العمل التي لا تتضمن إزالة المواد المستنفدة للأوزون منجزة عند الانتهاء من النشاط (على سبيل المثال، بالنسبة إلى حلقة العمل، عند عقدها). وقد طُبق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 


4. منذ عام 1991، أُنجز 9,255 مشروعاً من أصل 10,375 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) مولها الصندوق المتعدد الأطراف، أي ما يمثل معدل إنجاز قدره 89 في المائة. وتعرض الجداول من 2 إلى 4 معلومات عن المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية وأنشطة إعداد المشروعات المُنجَزة.
المشروعات الاستثمارية المُنجَزة

5. يعرض الجدول 2 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي أُنجزت منذ عام 1991. ويعرض الجدول البيانات بشكل إجمالي، تليها البيانات حسب المنطقة والقطاع.
الجدول 2- المشروعات الاستثمارية المُنجَزة على أساس تراكمي
	البند
	عدد المشروعات المُنجَزة
	التمويل الموافق عليه مضافاً إليه التسويات (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)
	الاستهلاك المزال
 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الإنتاج المزال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الاستهلاك المزال (طن متري)
	الاستهلاك المزال (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز
	فعالية التكاليف بالنسبة إلى الصندوق (دولار أمريكي/كيلو غرام)

	المجموع
	3,183
	2,697,833,882
	99.7
	281,349.9
	211,671.0
	1,224.1
	1,823,366
	14
	38
	5.46

	المنطقة
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	أفريقيا
	565
	190,616,312
	99
	18,791.5
	0.0
	11.1
	15,873
	11
	41
	10.14

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,656
	1,995,696,899
	100
	219,382.3
	191,721.0
	801.8
	1,190,592
	15
	38
	4.85

	أوروبا
	183
	74,532,235
	100
	8,064.0
	175.0
	11.4
	21,313
	9
	34
	9.03

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	779
	436,988,436
	100
	35,112.0
	19,775.0
	399.8
	595,588
	13
	37
	7.90

	القطاع
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الأيروسولات
	132
	93,596,722
	100
	28,007.9
	0.0
	0.0
	0
	16
	42
	3.34

	تكييف الهواء
	63
	159,615,359
	99
	645.4
	0.0
	34.9
	63,383
	15
	52
	234.62

	الانبعاثات
	1
	387,561
	100
	0.0
	0.0
	0.0
	0
	5
	12
	0.00

	إطفاء الحرائق
	50
	72,255,166
	100
	42,335.1
	41,958.0
	0.0
	0
	18
	29
	0.86

	الرغاوي
	1,179
	748,385,688
	100
	82,727.5
	0.0
	250.0
	257,500
	14
	36
	9.02

	غاز التبخير
	123
	99,900,005
	100
	8,112.5
	0.0
	0.0
	0
	9
	49
	12.31

	وحدة الأوزون الوطنية
	1
	26,000
	100
	0.0
	0.0
	0.0
	0
	2
	8
	0.00

	عامل التصنيع
	32
	120,252,626
	100
	19,572.5
	52,162.0
	0.0
	0
	10
	27
	1.68

	الإنتاج
	65
	461,628,213
	100
	0.0
	106,216.0
	0.0
	0
	9
	22
	4.35

	التبريد
	609
	518,753,164
	100
	41,110.3
	0.0
	889.7
	1,414,020
	15
	40
	12.35

	الصيانة
	741
	214,470,895
	99
	34,018.0
	0.0
	49.5
	88,463
	11
	40
	6.30

	المذيبات
	176
	191,429,266
	100
	23,186.3
	11,335.0
	0.0
	0
	17
	34
	5.55

	عوامل التعقيم
	3
	1,073,855
	100
	60.4
	0.0
	0.0
	0
	15
	34
	17.78

	ندف التبغ
	8
	16,059,360
	100
	1,574.0
	0.0
	0.0
	0
	12
	20
	10.20



6. وبصورة عامة، صُرفت نسبة 99.7 في المائة من الأموال الموافق عليها للمشروعات الاستثمارية المُنجَزة.[footnoteRef:17] ومنذ عام 1991، أُنجز 3,183 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية قدرها 2.7 مليار دولار أمريكي. ويبلغ متوسط الوقت اللازم من الموافقة إلى الصرف الأول للمشروعات الاستثمارية 14 شهراً. وقد أُنجزت المشروعات الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهراً من الموافقة عليها. [17:  السبب في عدم صرف 100 في المائة من الأموال للمشروعات المُنجَزة هو أن إنهاء السجلات المحاسبية قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة واحدة.] 

المشروعات غير الاستثمارية المُنجَزة

7. يعرض الجدول 3 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية المُنجَزة على أساس تراكمي. ومنذ عام 1991، أُنجز 3,964 مشروعاً غير استثماري بقيمة إجمالية قدرها 774.69 مليون دولار أمريكي.
الجدول 3- المشروعات غير الاستثمارية المُنجَزة على أساس تراكمي
	البند
	عدد المشروعات
	التمويل الموافق عليه مضافاً إليه التسويات (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز

	المجموع
	3,964
	774,690,386
	100
	13
	38

	المنطقة
	 
	 
	 
	 
	 

	أفريقيا
	1,239
	114,185,902
	100
	12
	38

	آسيا والمحيط الهادئ
	1,195
	189,562,343
	100
	14
	41

	أوروبا
	262
	26,427,958
	100
	9
	34

	العالم
	329
	327,700,721
	100
	6
	22

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	939
	116,813,461
	100
	14
	42

	القطاع
	 
	 
	 
	 
	 

	الأيروسولات
	30
	2,415,057
	100
	12
	39

	تكييف الهواء
	18
	11,566,734
	98
	11
	41

	برنامج المساعدة على الامتثال
	23
	175,060,139
	100
	1
	16

	الوحدة الرئيسية
	69
	123,509,352
	0
	0
	12

	المساعدة القُطرية
	2
	255,000
	100
	10
	40

	التخلص
	17
	8,695,687
	100
	11
	65

	الأنشطة التمكينية
	158
	17,029,803
	99
	10
	42

	إطفاء الحرائق
	82
	11,319,055
	100
	16
	45

	الرغاوي
	37
	11,529,452
	100
	14
	38

	غاز التبخير
	138
	21,199,406
	100
	9
	39

	وحدة الأوزون الوطنية
	1,397
	166,901,609
	100
	12
	36

	ما قبل برنامج المساعدة على الامتثال
	171
	22,894,564
	100
	4
	20

	رصد المشروعات وتنسيقها
	39
	8,613,097
	99
	19
	49

	التبريد
	571
	78,823,496
	100
	17
	52

	كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة وفقا للمقرر 89/6
	5
	459,000
	85
	9
	25

	الصيانة
	817
	94,962,242
	99
	14
	41

	المذيبات
	40
	4,473,562
	100
	14
	28

	المشروعات الاستقصائية
	150
	9,171,361
	100
	12
	26

	المساعدة التقنية
	9
	799,878
	100
	3
	13

	ندف التبغ
	1
	76,499
	100
	7
	38

	التحقق
	190
	4,935,393
	98
	12
	25



8. ويبلغ متوسط الوقت اللازم من الموافقة إلى الصرف الأول للمشروعات غير الاستثمارية 13 شهراً. وقد أُنجزت المشروعات غير الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهراً من الموافقة عليها. ويتأثر هذا الرقم بكبر عدد المشروعات (1,397 من أصل 3,964) في القطاع المسمى “”وحدة الأوزون الوطنية“”، الذي بلغ فيه متوسط الوقت من الموافقة إلى الإنجاز 36 شهراً. وأُنجزت المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى في غضون فترة تتراوح بين 12 و65 شهراً بعد الموافقة عليها.


أنشطة إعداد المشروعات المُنجَزة

9. يعرض الجدول 4 بيانات عن أنشطة إعداد المشروعات المُنجَزة على أساس تراكمي. ومنذ عام 1991، أُنجز 2,108 أنشطة للإعداد بقيمة إجمالية قدرها 110.87 مليون دولار أمريكي.
الجدول 4- أنشطة إعداد المشروعات المُنجَزة على أساس تراكمي
	المنطقة
	عدد المشروعات
	التمويل الموافق عليه مضافاً إليه التسويات (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز

	المجموع
	2,108
	110,874,072
	99
	7
	24

	المنطقة
	 
	 
	 
	 
	 

	أفريقيا
	590
	23,469,432
	97
	9
	27

	آسيا والمحيط الهادئ
	762
	50,484,453
	99
	7
	24

	أوروبا
	160
	7,622,812
	99
	6
	22

	العالم
	22
	1,889,230
	98
	6
	19

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	574
	27,408,144
	99
	6
	22

	القطاع
	 
	 
	 
	 
	 

	الأيروسولات
	47
	1,279,230
	100
	5
	17

	تكييف الهواء
	27
	1,760,642
	98
	10
	30

	التخلص
	24
	1,265,875
	94
	12
	36

	الانبعاثات
	3
	133,575
	100
	2
	12

	إطفاء الحرائق
	30
	898,898
	100
	6
	20

	الرغاوي
	284
	13,411,612
	100
	5
	22

	غاز التبخير
	119
	3,061,986
	100
	5
	17

	عامل التصنيع
	9
	694,384
	100
	8
	19

	الإنتاج
	11
	1,745,935
	100
	7
	19

	التبريد
	670
	36,636,897
	100
	5
	19

	الصيانة
	649
	39,061,245
	97
	11
	32

	المذيبات
	60
	2,698,033
	100
	6
	26

	عوامل التعقيم
	1
	5,000
	100
	1
	9

	المساعدة التقنية
	172
	7,980,013
	100
	6
	22

	ندف التبغ
	2
	240,747
	100
	11
	35



10. ويبلغ متوسط الوقت اللازم من الموافقة إلى الصرف الأول لأنشطة إعداد المشروعات سبعة أشهر. وقد أُنجزت أنشطة الإعداد، في المتوسط، بعد 24 شهراً من الموافقة عليها. وبصورة عامة، صُرف 99 في المائة من الأموال الموافق عليها لأنشطة الإعداد المُنجَزة.

المشروعات الجارية

11. بلغ عدد المشروعات قيد التنفيذ في نهاية عام 2025 ما مجموعه 1,120 مشروعاً. وتعرض الجداول من 5 إلى 7 معلومات عن المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية وأنشطة إعداد المشروعات الجارية.
المشروعات الاستثمارية الجارية

12. يعرض الجدول 5 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ حسب المنطقة والقطاع.


الجدول 5- المشروعات الاستثمارية الجارية على أساس تراكمي
	البند
	عدد المشروعات
	التمويل الموافق عليه مضافاً إليه التسويات (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)
	عدد المشروعات التي تصرف أموالاً
	النسبة المئوية للمشروعات التي تصرف أموالاً (%)
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز المخطط
	متوسط مدة التأخير في الإنجاز المخطط للمشروع
	فعالية التكاليف بالنسبة إلى الصندوق (دولار أمريكي/كيلو غرام)

	المجموع
	344
	311,723,258
	103,399,961
	33
	200
	58
	10
	47
	12
	13.78

	المنطقة
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	أفريقيا
	129
	81,680,978
	19,181,520
	23
	75
	58
	10
	46
	11
	16.20

	آسيا والمحيط الهادئ
	105
	165,201,042
	67,927,842
	41
	58
	55
	10
	50
	16
	13.21

	أوروبا
	28
	10,855,176
	4,216,777
	39
	17
	61
	7
	48
	15
	11.57

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	82
	53,986,062
	12,073,822
	22
	50
	61
	10
	42
	8
	13.03

	القطاع
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تكييف الهواء
	23
	72,248,475
	40,536,534
	56
	10
	43
	11
	53
	17
	15.76

	الانبعاثات
	4
	2,212,176
	1,819,962
	82
	3
	75
	7
	42
	6
	0.00

	إطفاء الحرائق
	1
	141,000
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	0
	238.98

	الرغاوي
	29
	34,063,787
	12,054,593
	35
	20
	69
	11
	62
	29
	9.10

	الإنتاج
	1
	22,000,000
	17,600,000
	80
	1
	100
	3
	24
	0
	4.69

	التبريد
	28
	49,591,067
	7,604,458
	15
	8
	29
	13
	42
	8
	31.16

	الصيانة
	257
	130,943,322
	23,758,756
	18
	157
	61
	10
	45
	10
	16.44

	المذيبات
	1
	523,431
	25,658
	5
	1
	100
	0
	24
	0
	9.52



13. ويوجد حالياً 344 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تتجاوز 311.72 مليون دولار أمريكي. وقد صُرف نحو 33 في المائة من الأموال. ويبلغ متوسط فعالية التكاليف الإجمالية للمشروعات الاستثمارية الجارية 13.78 دولار أمريكي/كيلو غرام من قدرات استنفاد الأوزون المقرر إزالتها.
14. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الصرف الأول 10 أشهر. ويبلغ متوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري 47 شهراً. وعادة ما تُنجز المشروعات الاستثمارية الجارية بعد 12 شهراً من الموعد المخطط أصلاً، وهو ما يمكن اعتباره متوسط التأخير.
المشروعات غير الاستثمارية الجارية

15. يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية قيد التنفيذ حسب المنطقة والقطاع.
الجدول 6- المشروعات غير الاستثمارية الجارية على أساس تراكمي
	المنطقة
	عدد المشروعات
	التمويل الموافق عليه مضافاً إليه التسويات (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)
	عدد المشروعات التي تصرف أموالاً
	النسبة المئوية للمشروعات التي تصرف أموالاً (%)
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز المخطط
	متوسط مدة التأخير في الإنجاز المخطط للمشروع

	المجموع
	549
	126,886,069
	34,154,561
	27
	270
	49
	14
	41
	5

	المنطقة
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	أفريقيا
	187
	29,592,632
	7,027,448
	24
	83
	44
	15
	38
	4

	آسيا والمحيط الهادئ
	181
	44,349,908
	10,320,531
	23
	96
	53
	15
	50
	8

	أوروبا
	42
	6,244,033
	1,671,519
	27
	22
	52
	8
	35
	2

	العالم
	6
	23,261,500
	9,594,013
	41
	1
	17
	0
	17
	2

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	133
	23,437,996
	5,541,050
	24
	68
	51
	15
	39
	5

	القطاع
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	برنامج المساعدة على الامتثال
	2
	22,468,300
	9,594,013
	43
	1
	50
	0
	18
	6

	الوحدة الرئيسية
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0

	الأنشطة التمكينية
	3
	450,000
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0

	وحدة الأوزون الوطنية
	140
	40,659,080
	11,866,367
	29
	97
	69
	14
	40
	4

	رصد المشروعات وتنسيقها
	56
	6,543,161
	1,329,699
	20
	20
	36
	7
	41
	6

	التبريد
	1
	500,000
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	0

	كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة وفقا للمقرر 89/6
	70
	6,510,000
	613,046
	9
	26
	37
	12
	45
	3

	الصيانة
	234
	48,570,528
	10,608,619
	22
	113
	48
	16
	44
	6

	التحقق
	40
	1,185,000
	142,817
	12
	13
	33
	18
	30
	8



16. ويوجد حالياً 549 مشروعاً غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 126.89 مليون دولار أمريكي، مع صرف 27 في المائة من الأموال.
17. ويبلغ متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الصرف الأول 14 شهراً. وفي المتوسط، تُنجز المشروعات غير الاستثمارية الجارية بعد 41 شهراً من تاريخ الموافقة، ما يمثل تأخيراً قدره خمسة أشهر.

أنشطة إعداد المشروعات الجارية

18. يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة أنشطة إعداد المشروعات قيد التنفيذ حسب المنطقة والقطاع.
الجدول 7- أنشطة إعداد المشروعات الجارية على أساس تراكمي
	البند
	عدد المشروعات
	التمويل الموافق عليه مضافاً إليه التسويات (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة (%)
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الصرف الأول
	متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز المخطط
	متوسط مدة التأخير في الإنجاز المخطط للمشروع

	المجموع
	227
	17,997,000
	4,104,498
	23
	10
	32
	9

	المنطقة
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	أفريقيا
	86
	6,790,000
	1,720,705
	25
	9
	33
	9

	آسيا والمحيط الهادئ
	77
	6,219,000
	1,021,820
	16
	13
	32
	9

	أوروبا
	16
	1,155,000
	308,827
	27
	9
	27
	4

	العالم
	1
	200,000
	52,334
	26
	7
	13
	0

	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
	47
	3,633,000
	1,000,812
	28
	10
	32
	8

	القطاع
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تكييف الهواء
	8
	655,000
	62,922
	10
	9
	27
	3

	التخلص
	127
	10,420,000
	1,390,115
	13
	10
	31
	6

	الرغاوي
	1
	80,000
	2,828
	4
	7
	26
	13

	التبريد
	6
	355,000
	216,775
	61
	6
	24
	3

	الصيانة
	85
	6,487,000
	2,431,857
	37
	11
	35
	13



19. ويوجد حالياً 227 نشاطاً لإعداد المشروعات قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون دولار أمريكي، مع صرف 23 في المائة من الأموال.
20. ويبلغ متوسط عدد الأشهر بين الموافقة والصرف الأول 10 أشهر. وفي المتوسط، تُنجز أنشطة الإعداد الجارية بعد 32 شهراً من تاريخ الموافقة، ما يمثل تأخيراً قدره تسعة أشهر.

المشروعات الملغاة

21. يعرض الجدول 8 ملخصاً للمشروعات الملغاة. ومنذ عام 1991، أُلغي 292 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 15.14 مليون دولار أمريكي.
الجدول 8- ملخص المشروعات الملغاة
	الوكالة
	عدد المشروعات
	التمويل الموافق عليه مضافاً إليه التسوية (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة (بالدولار الأمريكي)
	الأرصدة (بالدولار الأمريكي)
	الاستهلاك المقرر إزالته حسب المقترح (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الاستهلاك المزال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الاستهلاك المقرر إزالته حسب المقترح (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	الاستهلاك المزال (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	ثنائي
	20
	227,901
	227,901
	0
	223.2
	0.0
	0
	0

	اليوئنديبي
	81
	6,895,393
	6,895,392
	1
	673.1
	0.0
	0
	0

	اليونيب
	23
	195,325
	195,325
	0
	11.6
	11.6
	7,169
	0

	اليونيدو
	68
	6,446,674
	6,446,674
	-1
	1,808.2
	366.6
	0
	0

	البنك الدولي
	100
	1,373,519
	1,373,519
	0
	656.7
	581.1
	0
	0

	المجموع
	292
	15,138,811
	15,138,811
	0
	3,372.8
	959.3
	7,169
	0
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2
2
3
المرفق الثالث

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025

	البلد
	الإزالة الموافق عليها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الأموال الموافق عليها (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة (بالدولار الأمريكي)
	الرصيد (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة (%)

	أفغانستان
	8.3
	884,821
	540,678
	344,143
	61

	ألبانيا
	4.1
	659,960
	567,416
	92,543
	86

	الجزائر
	35.5
	3,396,304
	1,862,734
	1,533,570
	55

	أنغولا
	13.4
	1,338,415
	746,874
	591,541
	56

	أنتيغوا وبربودا
	0.0
	179,985
	27,235
	152,750
	15

	الأرجنتين
	245.5
	22,669,687
	14,456,585
	8,213,102
	64

	أرمينيا
	4.4
	912,996
	678,756
	234,240
	74

	جزر البهاما
	3.2
	481,754
	356,234
	125,520
	74

	البحرين
	50.1
	1,644,530
	1,644,367
	163
	100

	بنغلاديش
	59.1
	8,105,818
	6,295,481
	1,810,337
	78

	بربادوس
	2.9
	539,178
	289,313
	249,865
	54

	بليز
	2.0
	689,100
	461,275
	227,825
	67

	بنن
	16.1
	1,070,778
	845,385
	225,393
	79

	بوتان
	0.3
	569,349
	430,341
	139,008
	76

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	4.2
	784,659
	656,942
	127,717
	84

	البوسنة والهرسك
	8.2
	1,353,692
	1,138,079
	215,613
	84

	بوتسوانا
	8.2
	1,156,511
	629,535
	526,977
	54

	البرازيل
	654.6
	51,729,108
	43,248,451
	8,480,657
	84

	بروني دار السلام
	2.9
	792,772
	402,551
	390,221
	51

	بوركينا فاسو
	7.2
	1,073,630
	762,873
	310,757
	71

	بوروندي
	1.7
	545,179
	346,488
	198,691
	64

	كابو فيردي
	0.1
	332,834
	328,264
	4,570
	99

	كمبوديا
	12.3
	1,668,675
	1,392,271
	276,404
	83

	الكاميرون
	49.5
	3,505,598
	1,970,005
	1,535,593
	56

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	 
	45,000
	45,000
	0
	100

	تشاد
	10.9
	1,213,856
	693,005
	520,851
	57

	شيلي
	87.0
	5,826,186
	5,238,132
	588,054
	90

	الصين
	12,001.0
	485,758,536
	440,254,477
	45,504,058
	91

	كولومبيا
	201.2
	12,746,254
	12,227,186
	519,068
	96

	جزر القمر
	0.1
	309,653
	159,653
	150,000
	52

	الكونغو
	7.1
	787,180
	334,183
	452,997
	42

	جزر كوك
	0.1
	399,881
	119,329
	280,552
	30

	كوستاريكا
	24.2
	2,142,204
	1,637,886
	504,318
	76

	كوت ديفوار
	42.4
	3,203,094
	2,030,802
	1,172,292
	63

	كرواتيا
	6.1
	801,942
	801,942
	0
	100

	كوبا
	24.7
	2,595,320
	2,226,722
	368,598
	86

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	19.3
	628,132
	281,519
	346,613
	45

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	9.4
	832,524
	584,668
	247,856
	70

	جيبوتي
	0.5
	403,405
	164,405
	239,000
	41

	دومينيكا
	0.1
	160,050
	143,600
	16,450
	90

	الجمهورية الدومينيكية
	26.6
	4,902,859
	4,091,062
	811,797
	83

	إكوادور
	35.7
	3,067,511
	2,913,065
	154,446
	95

	مصر
	433.1
	34,592,812
	25,932,879
	8,659,933
	75

	السلفادور
	14.2
	1,591,249
	1,132,403
	458,846
	71

	غينيا الاستوائية
	0.9
	278,180
	278,180
	0
	100

	إريتريا
	1.1
	774,559
	424,588
	349,971
	55

	إيسواتيني
	8.9
	1,311,931
	1,024,202
	287,729
	78

	إثيوبيا
	4.5
	797,127
	459,398
	337,729
	58

	فيجي
	2.6
	702,758
	388,967
	313,791
	55

	غابون
	20.4
	870,641
	651,812
	218,829
	75

	غامبيا
	1.0
	686,599
	447,534
	239,065
	65

	جورجيا
	4.2
	1,021,778
	719,376
	302,402
	70

	غانا
	53.7
	2,325,355
	1,946,853
	378,502
	84

	غرينادا
	0.5
	481,289
	324,683
	156,606
	67

	غواتيمالا
	7.1
	909,672
	656,508
	253,164
	72

	غينيا
	4.3
	658,941
	548,042
	110,899
	83

	غينيا - بيساو
	2.0
	632,349
	321,617
	310,732
	51

	غيانا
	1.1
	681,602
	403,102
	278,500
	59

	هايتي
	0.9
	364,291
	116,291
	248,000
	32

	هندوراس
	15.0
	1,495,962
	1,022,686
	473,277
	68

	الهند
	1,237.1
	75,278,333
	61,761,854
	13,516,480
	82

	إندونيسيا
	275.1
	20,366,731
	16,810,513
	3,556,218
	83

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	339.7
	21,304,667
	16,380,207
	4,924,460
	77

	العراق
	22.0
	2,046,093
	1,286,647
	759,446
	63

	جامايكا
	11.8
	1,036,797
	700,634
	336,163
	68

	الأردن
	72.9
	6,999,141
	6,090,029
	909,112
	87

	كينيا
	14.1
	1,973,000
	1,492,130
	480,870
	76

	كيريباس
	0.1
	491,821
	119,894
	371,927
	24

	الكويت
	322.6
	11,637,046
	9,786,221
	1,850,825
	84

	قيرغيزستان
	3.2
	799,488
	799,488
	0
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	1.5
	683,925
	491,153
	192,772
	72

	لبنان
	73.6
	7,113,759
	6,780,103
	333,656
	95

	ليسوتو
	0.5
	711,300
	447,587
	263,713
	63

	ليبريا
	4.7
	941,500
	459,560
	481,940
	49

	ليبيا
	46.7
	2,911,540
	1,456,209
	1,455,331
	50

	مدغشقر
	12.7
	1,192,673
	768,199
	424,473
	64

	ملاوي
	7.3
	983,487
	909,601
	73,886
	92

	ماليزيا
	338.8
	20,975,702
	15,686,709
	5,288,993
	75

	ملديف
	0.6
	1,081,613
	1,081,613
	0
	100

	مالي
	10.1
	1,065,523
	514,523
	551,000
	48

	جزر مارشال
	0.2
	316,430
	125,848
	190,582
	40

	موريتانيا
	4.5
	607,345
	333,933
	273,412
	55

	موريشيوس
	3.1
	902,500
	603,492
	299,008
	67

	المكسيك
	704.2
	33,239,212
	27,947,854
	5,291,358
	84

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0.1
	562,458
	158,656
	403,802
	28

	منغوليا
	1.1
	835,769
	491,858
	343,911
	59

	الجبل الأسود
	0.8
	1,033,593
	733,327
	300,266
	71

	المغرب
	35.6
	2,378,958
	1,853,125
	525,833
	78

	موزامبيق
	3.7
	692,005
	471,900
	220,105
	68

	ميانمار
	0.4
	174,040
	174,040
	0
	100

	ناميبيا
	8.9
	1,020,000
	793,807
	226,193
	78

	ناورو
	0.0
	214,804
	73,414
	141,390
	34

	نيبال
	1.1
	592,854
	313,195
	279,659
	53

	نيكاراغوا
	5.2
	723,572
	615,563
	108,009
	85

	النيجر
	10.8
	910,340
	767,632
	142,708
	84

	نيجيريا
	264.1
	15,347,246
	13,079,980
	2,267,266
	85

	نيوي
	0.0
	180,659
	76,174
	104,485
	42

	مقدونيا الشمالية
	2.5
	1,438,851
	1,250,548
	188,303
	87

	عمان
	27.8
	1,893,469
	1,341,044
	552,425
	71

	باكستان
	193.5
	14,726,769
	11,951,742
	2,775,027
	81

	بالاو
	0.1
	419,500
	159,750
	259,750
	38

	بنما
	19.7
	1,715,240
	1,412,106
	303,134
	82

	بابوا غينيا الجديدة
	3.4
	1,250,000
	1,091,404
	158,596
	87

	باراغواي
	13.5
	1,393,132
	950,657
	442,475
	68

	بيرو
	32.8
	1,932,034
	1,237,403
	694,631
	64

	الفلبين
	91.1
	5,965,242
	3,319,503
	2,645,739
	56

	قطر
	23.9
	1,630,841
	1,278,478
	352,363
	78

	جمهورية مولدوفا
	0.7
	537,872
	357,171
	180,701
	66

	رواندا
	3.0
	717,874
	448,060
	269,814
	62

	سانت كيتس ونيفس
	0.3
	164,442
	164,442
	0
	100

	سانت لوسيا
	0.8
	713,393
	327,009
	386,384
	46

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.2
	568,942
	355,702
	213,241
	63

	ساموا
	0.2
	532,950
	204,734
	328,216
	38

	سان تومي وبرينسيبي
	0.1
	154,727
	154,727
	0
	100

	المملكة العربية السعودية
	551.0
	13,111,757
	7,326,746
	5,785,011
	56

	السنغال
	10.4
	1,325,663
	803,226
	522,437
	61

	صربيا
	7.9
	1,256,665
	1,091,002
	165,664
	87

	سيشيل
	1.4
	700,000
	428,063
	271,937
	61

	سيراليون
	1.1
	718,530
	502,257
	216,273
	70

	جزر سليمان
	1.8
	710,004
	302,384
	407,620
	43

	الصومال
	7.7
	986,205
	540,630
	445,575
	55

	جنوب أفريقيا
	302.6
	12,157,615
	9,409,117
	2,748,498
	77

	جنوب السودان
	0.6
	210,000
	90,500
	119,500
	43

	سري لانكا
	16.2
	1,548,741
	979,859
	568,882
	63

	السودان
	49.0
	4,330,964
	2,715,563
	1,615,401
	63

	سورينام
	1.2
	410,895
	229,892
	181,002
	56

	الجمهورية العربية السورية
	44.7
	4,312,296
	1,917,853
	2,394,443
	44

	تايلند
	284.7
	20,540,540
	19,424,241
	1,116,299
	95

	تيمور- ليشتي
	1.3
	672,371
	509,727
	162,644
	76

	توغو
	13.5
	952,823
	842,553
	110,270
	88

	تونغا
	0.1
	491,659
	195,850
	295,809
	40

	ترينيداد وتوباغو
	31.2
	2,596,444
	2,052,682
	543,762
	79

	تونس
	29.7
	2,427,920
	2,019,091
	408,829
	83

	تركيا
	630.2
	13,905,390
	12,245,957
	1,659,433
	88

	تركمانستان
	4.6
	955,979
	902,082
	53,897
	94

	توفالو
	0.1
	246,969
	115,137
	131,833
	47

	أوغندا
	0.2
	504,823
	296,246
	208,577
	59

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	1.2
	462,271
	398,144
	64,127
	86

	أوروغواي
	22.8
	1,943,138
	1,562,413
	380,725
	80

	فانواتو
	0.3
	613,850
	233,453
	380,397
	38

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	76.1
	3,220,110
	3,084,286
	135,824
	96

	فييت نام
	317.3
	17,449,332
	14,219,904
	3,229,428
	81

	زامبيا
	3.3
	800,953
	473,723
	327,230
	59

	زمبابوي
	18.1
	1,721,318
	1,486,292
	235,026
	86

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	 
	2,147,298
	806,162
	1,341,135
	38

	المجموع الكلي
	20,947.9
	1,070,599,738
	896,470,073
	174,129,666
	84
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المرفق الرابع

نظرة عامة على المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

1. منذ اجتماعها الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل تنفيذ مشروعات استثمارية متعلقة بالهيدروفلوروكربون وأنشطة تمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقاً لتعديل كيغالي (المقرر 79/46).
وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 855 مشروعاً ونشاطاً متعلقاً بالهيدروفلوروكربون في 143 بلداً ومنطقتين، تتألف من 199 طلباً لإعداد المشروعات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، بما في ذلك خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، و133 نشاطاً لإعداد المشروعات الخاصة بالجرد الوطني للمخزونات عملاً بالمقرر 91/66، و15 مشروعاً استثمارياً، و211 مشروعاً متعلقاً بالمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وتسعة مشروعات للمساعدة التقنية، و127 مشروعاً للمساعدة التقنية لإجراء المسح الاستقصائي لبدائل المواد المستنفدة للأوزون على الصعيد الوطني، و161 مشروعاً للأنشطة التمكينية، بمبلغ 132.38 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم).
ويقدم الجدول 1 نظرة عامة على جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بصرف النظر عن مصدر التمويل، على المستوى القُطري، مع بيان حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام إصدار التراخيص للهيدروفلوروكربون.
الجدول 1- نظرة عامة على جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في إطار الصندوق المتعدد الأطراف
	البلد
	المجموعة
	التصديق على تعديل كيغالي
	تنفيذ نظام إصدار التراخيص
	الأموال الموافق عليها من أجل (بالدولار الأمريكي)

	
	
	
	
	الأنشطة
التمكينية
	المشروعات الاستثمارية
	خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	المسوح الاستقصائية للمواد المستنفدة للأوزون
	إعداد المشروعات
	إعداد الجرد الوطني للمخزونات (91/66)
	المساعدة التقنية

	أفغانستان
	الأولى
	 
	 
	136,888
	 
	 
	59,742
	 
	90,000
	 

	ألبانيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,978
	 
	179,390
	40,000
	125,989
	80,000
	15,000

	الجزائر
	الأولى
	 
	 
	144,799
	 
	 
	0
	 
	90,000
	 

	أنغولا
	الأولى
	نعم
	√
	142,397
	 
	385,563
	70,000
	170,000
	90,000
	 

	أنتيغوا وبربودا
	الأولى
	 
	 
	50,000
	 
	 
	19,116
	 
	70,000
	 

	الأرجنتين
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	7,535,648
	 
	127,201
	294,816
	100,000
	 

	أرمينيا
	الأولى
	نعم
	√
	149,639
	 
	165,075
	70,000
	168,689
	90,000
	 

	جزر البهاما
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	10,000
	130,000
	80,000
	 

	البحرين
	الثانية
	نعم
	√
	140,240
	 
	 
	104,417
	190,000
	 
	 

	بنغلاديش
	الأولى
	نعم
	√
	135,667
	3,131,610
	 
	53,480
	190,000
	90,000
	 

	بربادوس
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	39,646
	130,000
	80,000
	 

	بليز
	الأولى
	نعم
	√
	89,576
	 
	 
	37,626
	130,000
	80,000
	 

	بنن
	الأولى
	نعم
	√
	128,885
	 
	177,500
	55,000
	162,256
	90,000
	 

	بوتان
	الأولى
	نعم
	√
	49,654
	 
	 
	39,728
	100,000
	70,000
	 

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	 
	194,000
	69,934
	165,406
	90,000
	 

	البوسنة والهرسك
	الأولى
	نعم
	√
	94,920
	 
	216,000
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	بوتسوانا
	الأولى
	نعم
	√
	96,648
	 
	95,500
	70,000
	170,000
	90,000
	 

	البرازيل
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	230,000
	 
	 

	بروني دار السلام
	الأولى
	نعم
	√
	119,812
	 
	 
	34,781
	170,000
	90,000
	 

	بوركينا فاسو
	الأولى
	نعم
	√
	145,443
	 
	162,500
	55,000
	190,000
	90,000
	 

	بوروندي
	الأولى
	نعم
	√
	100,000
	 
	 
	70,000
	170,000
	90,000
	 

	كابو فيردي
	الأولى
	نعم
	√
	79,038
	 
	 
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	كمبوديا
	الأولى
	نعم
	√
	147,918
	 
	250,110
	35,000
	159,133
	90,000
	 

	الكاميرون
	الأولى
	نعم
	√
	149,324
	 
	355,500
	109,882
	190,000
	90,000
	 

	جمهورية أفريقيا الوسطى
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	150,000
	 
	 
	 
	 
	90,000
	 

	تشاد
	الأولى
	نعم
	√
	130,200
	 
	216,000
	69,980
	158,410
	90,000
	 

	شيلي
	الأولى
	نعم
	√
	131,337
	 
	876,507
	55,000
	173,913
	90,000
	 

	الصين
	الأولى
	نعم
	√
	244,685
	1,274,967
	 
	 
	47,687
	 
	 

	كولومبيا
	الأولى
	نعم
	√
	246,344
	 
	2,813,811
	65,000
	418,012
	 
	 

	جزر القمر
	الأولى
	نعم
	√
	45,242
	 
	 
	39,989
	100,000
	70,000
	 

	الكونغو
	الأولى
	نعم
	√
	149,841
	 
	81,500
	70,000
	138,863
	90,000
	30,000

	جزر كوك
	الأولى
	نعم
	√
	47,711
	 
	23,250
	34,628
	 
	24,000
	 

	كوستاريكا
	الأولى
	نعم
	√
	144,830
	 
	370,968
	70,000
	170,000
	90,000
	 

	كوت ديفوار
	الأولى
	نعم
	√
	135,605
	 
	 
	109,970
	190,000
	90,000
	 

	كوبا
	الأولى
	نعم
	√
	146,408
	 
	160,000
	69,987
	170,000
	90,000
	30,000

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	الأولى
	نعم
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	الأولى
	 
	 
	132,234
	 
	 
	110,000
	 
	90,000
	 

	جيبوتي
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	22,422
	 
	 
	40,000
	 
	 
	 

	دومينيكا
	الأولى
	 
	 
	40,000
	 
	 
	 
	 
	70,000
	 

	الجمهورية الدومينيكية
	الأولى
	نعم
	√
	149,518
	129,801
	535,930
	53,962
	201,572
	90,000
	 

	إكوادور
	الأولى
	نعم
	√
	120,725
	 
	560,272
	109,580
	214,127
	90,000
	 

	مصر
	الأولى
	نعم
	√
	246,050
	 
	10,786,475
	 
	387,964
	100,000
	 

	السلفادور
	الأولى
	نعم
	√
	149,478
	 
	180,000
	69,735
	170,000
	90,000
	 

	غينيا الاستوائية
	الأولى
	 
	 
	113,154
	 
	 
	60,000
	 
	90,000
	 

	إريتريا
	الأولى
	نعم
	√
	92,822
	 
	89,908
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	إيسواتيني
	الأولى
	نعم
	√
	94,509
	 
	63,500
	70,000
	130,000
	80,000
	 

	إثيوبيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,208
	 
	102,000
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	فيجي
	الأولى
	نعم
	√
	147,699
	 
	102,000
	 
	130,000
	54,000
	 

	غابون
	الأولى
	نعم
	√
	134,202
	 
	 
	110,000
	190,000
	90,000
	 

	غامبيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,947
	 
	80,150
	25,000
	120,250
	80,000
	 

	جورجيا
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	204,500
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	غانا
	الأولى
	نعم
	√
	149,425
	 
	188,000
	55,000
	189,590
	90,000
	 

	غرينادا
	الأولى
	نعم
	√
	46,491
	 
	72,500
	40,000
	93,571
	70,000
	 

	غواتيمالا
	الأولى
	نعم
	√
	128,267
	 
	261,019
	70,000
	170,000
	90,000
	 

	غينيا
	الأولى
	نعم
	√
	100,000
	 
	411,400
	109,890
	190,000
	90,000
	 

	غينيا - بيساو
	الأولى
	نعم
	√
	70,803
	 
	167,500
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	غيانا
	الأولى
	 
	 
	55,000
	 
	 
	32,626
	 
	80,000
	 

	هايتي
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	90,311
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	هندوراس
	الأولى
	نعم
	√
	149,931
	 
	296,918
	70,000
	170,000
	90,000
	 

	الهند
	الثانية
	نعم
	√
	250,000
	846,326
	 
	 
	120,000
	 
	 

	إندونيسيا
	الأولى
	نعم
	√
	246,666
	 
	3,120,409
	 
	300,000
	100,000
	 

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	الثانية
	 
	 
	218,403
	 
	 
	106,496
	 
	100,000
	 

	العراق
	الثانية
	 
	 
	168,030
	 
	 
	95,520
	 
	100,000
	 

	جامايكا
	الأولى
	 
	 
	145,083
	 
	 
	21,971
	 
	90,000
	 

	الأردن
	الأولى
	نعم
	√
	127,708
	1,524,566
	2,540,680
	55,000
	190,000
	90,000
	 

	كينيا
	الأولى
	نعم
	√
	149,348
	 
	 
	97,250
	190,000
	90,000
	 

	كيريباس
	الأولى
	نعم
	√
	32,898
	 
	15,000
	40,000
	 
	13,000
	 

	الكويت
	الثانية
	نعم
	√
	138,000
	 
	 
	118,675
	220,000
	 
	 

	قيرغيزستان
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	81,000
	20,000
	113,690
	80,000
	30,000

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	الأولى
	نعم
	√
	54,082
	 
	110,000
	40,000
	128,942
	80,000
	 

	لبنان
	الأولى
	نعم
	√
	149,979
	1,039,874
	1,869,792
	100,476
	317,134
	90,000
	 

	ليسوتو
	الأولى
	نعم
	√
	94,532
	 
	82,000
	40,000
	128,709
	80,000
	 

	ليبريا
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	72,500
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	ليبيا
	الأولى
	 
	 
	147,508
	 
	 
	109,761
	 
	100,000
	 

	مدغشقر
	الأولى
	نعم
	قيد الانتظار
	115,554
	 
	 
	110,000
	 
	90,000
	 

	ملاوي
	الأولى
	نعم
	√
	149,954
	 
	68,000
	70,000
	167,662
	90,000
	30,000

	ماليزيا
	الأولى
	نعم
	√
	250,000
	 
	3,042,912
	 
	330,000
	100,000
	 

	ملديف
	الأولى
	نعم
	√
	94,801
	 
	 
	20,000
	130,000
	80,000
	 

	مالي
	الأولى
	نعم
	√
	148,069
	 
	 
	70,000
	170,000
	90,000
	 

	جزر مارشال
	الأولى
	نعم
	√
	37,583
	 
	11,750
	27,222
	 
	19,000
	 

	موريتانيا
	الأولى
	نعم
	√
	102,338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	موريشيوس
	الأولى
	نعم
	√
	139,622
	 
	103,000
	70,000
	170,000
	90,000
	 

	المكسيك
	الأولى
	نعم
	√
	240,755
	3,756,960
	6,746,923
	89,701
	421,255
	100,000
	 

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	الأولى
	نعم
	√
	48,247
	 
	63,500
	32,937
	 
	27,000
	 

	منغوليا
	الأولى
	نعم
	√
	92,866
	 
	81,000
	20,000
	210,000
	80,000
	 

	الجبل الأسود
	الأولى
	نعم
	√
	49,973
	 
	115,050
	39,365
	98,398
	70,000
	 

	المغرب
	الأولى
	نعم
	√
	94,725
	 
	890,335
	0
	220,000
	90,000
	 

	موزامبيق
	الأولى
	نعم
	√
	149,330
	 
	169,500
	67,395
	160,300
	 
	30,000

	ميانمار
	الأولى
	 
	 
	53,623
	 
	 
	22,218
	 
	 
	 

	ناميبيا
	الأولى
	نعم
	√
	147,673
	 
	 
	70,000
	170,000
	90,000
	 

	ناورو
	الأولى
	نعم
	√
	34,339
	 
	10,500
	22,275
	 
	13,000
	 

	نيبال
	الأولى
	نعم
	√
	48,984
	 
	 
	40,000
	 
	80,000
	 

	نيكاراغوا
	الأولى
	نعم
	√
	150,000
	 
	159,000
	70,000
	168,385
	7,156
	 

	النيجر
	الأولى
	نعم
	√
	148,244
	 
	279,500
	66,712
	170,000
	90,000
	 

	نيجيريا
	الأولى
	نعم
	√
	245,868
	 
	2,738,360
	65,000
	216,380
	100,000
	 

	نيوي
	الأولى
	نعم
	√
	33,863
	 
	9,250
	29,148
	 
	13,000
	 

	مقدونيا الشمالية
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	103,555
	39,987
	130,000
	80,000
	30,000

	عمان
	الثانية
	نعم
	√
	129,061
	 
	 
	105,680
	190,000
	90,000
	 

	باكستان
	الثانية
	نعم
	√
	247,420
	 
	 
	130,000
	220,000
	100,000
	 

	بالاو
	الأولى
	نعم
	√
	25,000
	 
	57,500
	40,000
	 
	18,000
	 

	بنما
	الأولى
	نعم
	√
	149,825
	 
	331,100
	110,000
	190,000
	90,000
	 

	بابوا غينيا الجديدة
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	 
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	باراغواي
	الأولى
	نعم
	√
	143,084
	 
	235,675
	68,855
	167,197
	90,000
	 

	بيرو
	الأولى
	نعم
	√
	147,582
	 
	283,140
	105,085
	185,925
	90,000
	 

	الفلبين
	الأولى
	نعم
	√
	207,289
	 
	 
	130,000
	300,000
	100,000
	 

	قطر
	الثانية
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جمهورية مولدوفا
	الأولى
	نعم
	√
	38,716
	 
	95,500
	19,362
	130,000
	80,000
	 

	رواندا
	الأولى
	نعم
	√
	91,190
	 
	75,900
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	سانت كيتس ونيفس
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	 
	 
	 
	 
	70,000
	 

	سانت لوسيا
	الأولى
	نعم
	√
	57,000
	 
	70,000
	31,992
	98,894
	80,000
	 

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	الأولى
	نعم
	√
	50,000
	 
	 
	 
	100,000
	70,000
	 

	ساموا
	الأولى
	نعم
	√
	49,018
	 
	66,000
	38,299
	 
	24,000
	 

	سان تومي وبرينسيبي
	الأولى
	نعم
	√
	83,915
	 
	 
	30,000
	130,000
	80,000
	 

	المملكة العربية السعودية
	الثانية
	نعم
	√
	193,170
	 
	 
	137,972
	 
	 
	 

	السنغال
	الأولى
	نعم
	√
	137,814
	 
	295,500
	109,550
	163,726
	90,000
	 

	صربيا
	الأولى
	نعم
	√
	143,900
	 
	300,000
	69,579
	170,000
	90,000
	 

	سيشيل
	الأولى
	نعم
	√
	95,000
	 
	81,680
	40,000
	120,200
	80,000
	 

	سيراليون
	الأولى
	نعم
	√
	94,741
	 
	86,500
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	جزر سليمان
	الأولى
	نعم
	√
	88,655
	 
	74,125
	40,000
	 
	24,000
	 

	الصومال
	الأولى
	نعم
	√
	144,313
	 
	194,000
	 
	170,000
	90,000
	 

	جنوب أفريقيا
	الأولى
	نعم
	√
	193,367
	 
	1,720,164
	 
	220,000
	100,000
	 

	جنوب السودان
	الأولى
	 
	 
	94,791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	سري لانكا
	الأولى
	نعم
	√
	149,023
	 
	247,211
	35,000
	249,128
	90,000
	 

	السودان
	الأولى
	 
	 
	143,823
	 
	 
	103,178
	30,000
	 
	 

	سورينام
	الأولى
	 
	 
	65,650
	 
	 
	38,030
	 
	80,000
	 

	الجمهورية العربية السورية
	الأولى
	نعم
	√
	199,235
	 
	 
	 
	216,790
	100,000
	 

	تايلند
	الأولى
	نعم
	√
	247,414
	183,514
	 
	120,000
	250,000
	100,000
	 

	تيمور- ليشتي
	الأولى
	 
	 
	46,669
	 
	 
	21,274
	 
	70,000
	 

	توغو
	الأولى
	نعم
	√
	129,488
	 
	187,500
	35,000
	149,732
	90,000
	 

	تونغا
	الأولى
	نعم
	√
	48,745
	 
	60,750
	37,779
	 
	24,000
	 

	ترينيداد وتوباغو
	الأولى
	نعم
	√
	145,733
	 
	543,249
	82,387
	190,000
	90,000
	 

	تونس
	الأولى
	نعم
	√
	149,990
	 
	1,576,566
	110,000
	185,306
	90,000
	 

	تركيا
	الأولى
	نعم
	√
	194,675
	 
	2,789,430
	91,277
	357,460
	100,000
	 

	تركمانستان
	الأولى
	نعم
	√
	148,955
	 
	257,000
	68,597
	168,520
	90,000
	 

	توفالو
	الأولى
	نعم
	√
	25,631
	 
	12,250
	40,000
	 
	13,000
	 

	أوغندا
	الأولى
	نعم
	√
	49,763
	 
	 
	38,778
	100,000
	70,000
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	الأولى
	نعم
	√
	94,185
	 
	95,500
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	أوروغواي
	الأولى
	نعم
	√
	148,495
	 
	176,787
	102,511
	190,000
	90,000
	 

	فانواتو
	الأولى
	نعم
	√
	46,845
	 
	31,625
	34,159
	 
	24,000
	 

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	الأولى
	نعم
	√
	247,721
	 
	 
	124,375
	220,000
	100,000
	 

	فييت نام
	الأولى
	نعم
	√
	249,238
	 
	2,019,488
	45,000
	250,000
	100,000
	 

	اليمن
	الأولى
	 
	 
	250,000
	 
	 
	 
	 
	100,000
	 

	زامبيا
	الأولى
	نعم
	√
	94,254
	 
	 
	40,000
	130,000
	80,000
	 

	زمبابوي
	الأولى
	نعم
	√
	140,551
	 
	668,454
	70,000
	189,804
	90,000
	 

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ
	 
	 
	 
	 
	 
	542,500
	 
	780,000
	640,000
	 

	العالم
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934,815

	المجموع
	 
	 
	 
	17,479,803
	19,423,266
	56,483,856
	7,551,727
	19,443,785
	10,867,156
	1,129,815
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المرفق الخامس

نظرة عامة على مشروعات وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة

	البلد
	الأموال الموافق عليها (بالدولار الأمريكي)

	
	نوافذ التمويل
	أخرى
	المجموع

	
	91/65
	94/60
	95/87
	
	

	ألبانيا
	219,000
	 
	 
	 
	219,000

	الأرجنتين
	 
	42,000
	 
	 
	42,000

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	96,000
	 
	 
	 
	96,000

	البوسنة والهرسك
	278,000
	 
	 
	 
	278,000

	الكاميرون
	120,000
	 
	 
	 
	120,000

	شيلي
	780,000
	 
	 
	 
	780,000

	الصين
	25,000
	 
	 
	 
	25,000

	كولومبيا
	506,319
	 
	 
	 
	506,319

	كوستاريكا
	260,000
	 
	 
	 
	260,000

	كوبا
	360,000
	 
	 
	 
	360,000

	الجمهورية الدومينيكية
	300,000
	 
	 
	 
	300,000

	إكوادور
	190,000
	 
	 
	 
	190,000

	مصر
	315,000
	17,319,530
	 
	 
	17,634,530

	السلفادور
	125,000
	 
	 
	 
	125,000

	جورجيا
	223,000
	 
	 
	 
	223,000

	غانا
	30,000
	 
	 
	 
	30,000

	غرينادا
	 
	 
	100,000
	 
	100,000

	غواتيمالا
	151,000
	 
	 
	 
	151,000

	هندوراس
	278,068
	 
	 
	 
	278,068

	الهند
	2,033,795
	 
	 
	 
	2,033,795

	إندونيسيا
	 
	35,000
	 
	 
	35,000

	قيرغيزستان
	206,000
	 
	 
	 
	206,000

	لبنان
	186,000
	 
	 
	 
	186,000

	ماليزيا
	530,000
	415,689
	 
	 
	945,689

	المكسيك
	938,620
	 
	 
	 
	938,620

	الجبل الأسود
	120,000
	 
	 
	 
	120,000

	المغرب
	266,000
	1,234,756
	 
	 
	1,500,756

	نيكاراغوا
	1,961
	 
	 
	 
	1,961

	نيجيريا
	145,000
	78,000
	 
	 
	223,000

	مقدونيا الشمالية
	271,000
	 
	 
	 
	271,000

	بنما
	342,000
	 
	 
	 
	342,000

	باراغواي
	211,500
	 
	 
	 
	211,500

	بيرو
	115,000
	 
	 
	 
	115,000

	جمهورية مولدوفا
	180,000
	 
	 
	 
	180,000

	رواندا
	30,000
	 
	 
	 
	30,000

	صربيا
	316,000
	 
	 
	 
	316,000

	سيراليون
	286,139
	 
	 
	 
	286,139

	جنوب أفريقيا
	350,000
	30,000
	 
	 
	380,000

	سري لانكا
	245,700
	 
	 
	 
	245,700

	تايلند
	 
	 
	100,000
	150,000
	250,000

	توغو
	311,800
	 
	 
	 
	311,800

	تونس
	170,000
	1,367,360
	 
	 
	1,537,360

	تركيا
	 
	70,000
	100,000
	 
	170,000

	تركمانستان
	142,000
	 
	 
	 
	142,000

	أوغندا
	465,200
	 
	 
	 
	465,200

	أوروغواي
	300,000
	 
	 
	 
	300,000

	العالم
	80,000
	 
	200,000
	793,200
	1,073,200

	المجموع الكلي
	12,500,102
	20,592,335
	500,000
	943,200
	34,535,637
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