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COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
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  PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021[footnoteRef:1] [1:  En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).] 


[bookmark: _GoBack]INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los progresos logrados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de ejecución[footnoteRef:2] al 31 de diciembre de 2020 en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:3] presentados a la Secretaría. [2:  Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de las actividades: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17).]  [3:  El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por proyecto, con una copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido sobre la marcha de las actividades también está disponible en la Intranet del Comité Ejecutivo en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.] 

2. El informe refundido sobre la marcha de las actividades y los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución incluyen todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. Considerando que los proyectos y actividades relacionados con los HFC se han financiado ya sea con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali[footnoteRef:4], la información relacionada con estos proyectos se presenta por separado, en función de la fuente de financiación. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas de equivalentes de CO2 (tm de eq. de CO2)[footnoteRef:5].  [4:  En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó, con beneplácito, las contribuciones adicionales anunciadas por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali, observando que tal financiación era de naturaleza no recurrente y no desplazaría las contribuciones de los donantes. Las Partes que aportaron contribuciones son Alemania, Australia, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, el Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.]  [5:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en tm de eq. de CO2 se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 88ª reunión.] 

Proceso del examen realizado por la Secretaría

3. La Secretaría examinó cada uno de los informes anuales sobre la marcha de las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución por separado. El examen se basó en los hitos establecidos para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión, tales como, entre otros, la firma de los acuerdos; la fecha de liberación del primer desembolso; situación de la adquisición e instalación de equipos; situación de los servicios proporcionados, incluida la capacitación de técnicos de refrigeración y funcionarios de aduana; nivel de desembolso de los fondos aprobados; terminación operacional y financiera del proyecto; y devolución de los saldos de fondos. 
4. Durante el proceso de examen, se identificaron posibles cuestiones; entre otras: casos en que no se habían firmado los acuerdos; instancias en las que no se había designado a un oficial nacional del ozono; falta de informes de progresos financieros; demoras en el proceso de adquisición; falta de disponibilidad de las tecnologías alternativas en los mercados locales; y cuestiones relacionadas con la seguridad en el plano nacional. Todos los proyectos en los que se identificaron cuestiones pendientes tenían tasas bajas de desembolso de los fondos aprobados o bien requirieron una prórroga de las fechas de terminación previstas. 
5. La Secretaría también mantuvo varios intercambios con cada uno de los organismos bilaterales y de ejecución en relación con los proyectos y actividades con cuestiones pendientes que permitieron resolver satisfactoriamente varias de estas cuestiones. Para aquellos proyectos y actividades para los que no pudieron resolverse esas cuestiones, las recomendaciones que se proponen para consideración del Comité Ejecutivo se trataron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución correspondientes. Los proyectos y actividades para los que se había solicitado una prórroga de las fechas de terminación se consideran en los documentos principales, mientras que las listas de los proyectos con cuestiones pendientes[footnoteRef:6] figuran en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones se considerarán durante las deliberaciones acerca del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo en la 88ª reunión. [6:  Excluidos aquellos que se consideran en los documentos de propuesta de proyecto pertinentes, en los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18), o en relación con las demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21).] 

6. En consonancia con la decisión 84/45 c), la Secretaría identificó todos los componentes de los acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los organismos bilaterales y de ejecución correspondientes. Las recomendaciones de la Secretaría figuran en el Anexo I de cada uno de los informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución.
Alcance del documento
7. El presente documento consta de las partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulados desde 1991, abordando todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC); contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:7] en el nivel nacional; e identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes, para que sean considerados por el Comité Ejecutivo.  [7:  Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2020. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Presenta un resumen de la situación de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias.
Recomendación

8. El documento contiene además los siguientes anexos:
Anexo I	Una reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC, que proporciona información sobre todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de financiación, a nivel nacional, indicando la situación de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias para los HFC.

Anexo II	Un análisis del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que proporciona información totalizada desde la creación del Fondo Multilateral hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, dividido en dos partes: Parte I, Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral; y Parte II, Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

Anexo III	Un informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC en países que operan al amparo del artículo 5 (“actividades de apoyo”) financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países que no operan al amparo del artículo 5, que proporciona un informe sobre la marcha de las actividades completo de las actividades relacionadas con los HFC financiadas con cargo a las contribuciones adicionales, en consonancia con la decisión 84/12 b) y c).
9. Los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución no incluyen ninguna cuestión de política para que sea considerada por el Comité Ejecutivo. Además, no se identificaron cuestiones de políticas en el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las actividades que llevó a cabo la Secretaría. 
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL
Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulados
10. La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución para 2020 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive se sintetiza como se indica a continuación: 
Eliminación: en 2020, se eliminaron 1 324,1[footnoteRef:8] toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para su eliminación otras 2 133,4 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 289 191 toneladas PAO y 500 994 tm de eq. de CO2 de consumo y 205 377 toneladas PAO de producción de sustancias controladas, de un total previsto de 469 653 toneladas PAO y 521 729 tm de eq. de CO2 de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); [8:  Incluidas 203,5 tm (332 848 tm de eq. de CO2) eliminadas en 2020 para proyectos relacionados con los HFC.] 

Desembolsos/aprobaciones: en 2020, se desembolsaron 78,64 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 89,35 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 88% del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 3 160 millones de $EUA de un total de 3 380 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 93%. En 2020, se aprobaron 71,9 millones de $EUA para ejecución de proyectos;
Relación de costo a eficacia (en PAO)[footnoteRef:9]: desde 1991, la relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que permitieron lograr una reducción permanente del consumo fue de 8,41 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el sector de producción fue de 4,62 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,87 $EUA/kg para los proyectos terminados y 50,01 $EUA/kg para los proyectos en curso[footnoteRef:10]; [9:  Incluidas 335,4 tm de proyectos de inversión relacionados con los HFC. No se incluye la relación de costo a eficacia en tm de eq. de CO2 debido al limitado número de proyectos aprobados.]  [10:  El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por los organismos. La relación de costo a eficacia para los acuerdos plurianuales de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) es de 44,06 $EUA/kg PAO ; de 23,93 $EUA/kg PAO, para la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de la producción de HCFC ; y de 4,16 $EUA/kg PAO para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de la producción de HCFC. ] 

Cantidad de proyectos terminados: en 2020, se terminaron 196 proyectos. Desde 1991, se terminaron 7 833 proyectos de los 8 664 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 90%;
Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: los proyectos terminados en 2020 se terminaron, en promedio, 50 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 14 meses después de haber sido aprobados;
Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados en 2020 se terminaron, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de haber sido aprobados; 
Preparación de proyectos: se han terminado 1 629 de las 1 751 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2020, por lo que hay 122 actividades en curso. En 2020, se aprobaron 24 actividades de preparación de proyectos y se terminaron 36.
Demoras en la ejecución: para finales de 2020, había en total 831 proyectos en ejecución, que experimentaban, en promedio, una demora de 14 meses. De estos proyectos, 109 se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:11] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y [11:  Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1% o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). De conformidad con la decisión 84/45 c), los componentes de los acuerdos plurianuales están sujetos al procedimiento de cancelación.] 

Acuerdos plurianuales: en 2020, se encontraban en ejecución un acuerdo plurianual para un plan de eliminación de SAO, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro (MB), un plan de gestión de la eliminación de la producción de HFC, 188 acuerdos plurianuales para PGEH y un proyecto de control y eliminación de emisiones de HFC-23. Desde 1991, se han aprobado 404 acuerdos plurianuales y se terminaron 212 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 52%. 
Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2020
11. Sobre la base de las fechas de terminación previstas notificadas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2019 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2020, los organismos terminaron el 51% de los proyectos cuya terminación habían planificado para 2020 y alcanzaron el 19% del objetivo de eliminación previsto. De los 550 proyectos en curso (excluidos fortalecimiento institucional y preparación de proyectos), 203 tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2019. 
12. Los organismos de bilaterales y de ejecución lograron una tasa de desembolso general del 88% en 2020. Por país/región, 58 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso de más del 85%, mientras que 41 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50%. 
13. En total, los organismos bilaterales y de ejecución deben informar, en la 90ª reunión, acerca de 109 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 53 proyectos en curso o tramos de acuerdos plurianuales para los que se han recomendado informes de situación.
14. En el Apéndice I del Anexo II se facilita información sobre la ejecución de proyectos por país en 2020, y en el Apéndice II del Anexo II se presenta un resumen de la financiación total aprobada y desembolsada para actividades de PGEH en el nivel de los países.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
15. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,93 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 1. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA) *

	
	Aprobado
	Termina-dos
	% terminados
	Aprobado
	Desembolsa-do
	Saldo
	% desembol-sado

	Inversión**
	6
	2
	33
	8 502 860
	6 266 199
	2 236 661
	74

	Preparación de proyectos
	10
	10
	100
	273 821
	214 900
	58 921
	78

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	128
	22
	17
	15 154 254
	9 842 553
	5 311 701
	65

	Total
	144
	34
	24
	23 930 935
	16 323 651
	7 607 284
	68


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Se habían eliminado 443,1 tm (678 661 tm de eq. de CO2) de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. CO2) de HFC.

16. De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2020, se han terminado dos proyectos de inversión, la preparación de 10 propuestas de proyectos y 22 actividades de apoyo. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación para 106 actividades de apoyo en curso. Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución, y se prevé que se terminarán entre 2021 y 2022. Se prevé que los cuatro proyectos de inversión en curso restantes se terminen en 2021 y 2022. Después del proceso de examen, 20 proyectos (tres actividades de inversión y 17 actividades de apoyo) se clasifican como proyectos con demoras en la ejecución y se incluyen en el Anexo I del presente documento, que contiene la recomendación de la Secretaría, en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión.
17. En forma acumulativa, se habían desembolsado 16 323 651 $EUA de un total de 23 930 935 $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 68%.
Observaciones de la Secretaría
18. La Secretaría observó que, debido a las dificultades relacionadas con la COVID-19, algunos de los proyectos, tramos de PGEH y actividades relacionadas con la reducción de los HFC sufrieron demoras. En consonancia con la decisión 82/11 b), la prórroga de estos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2022 debe ser aprobada por el Comité Ejecutivo. Las recomendaciones de prórroga de las fechas de terminación de los PGEH para Bahamas (PNUMA/ONUDI), Cabo Verde (PNUMA), Djibouti (PNUMA), Fiji (PNUMA/PNUD), Kuwait (PNUMA/ONUDI), el Níger (PNUMA/ONUDI), Macedonia del Norte (ONUDI), el Pakistán (PNUMA/ONUDI) y el Sudán (ONUDI) se abordan según corresponda en los informes sobre la marcha de las actividades de los respectivos organismos de ejecución, el documento acerca de los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:12], el documento sobre las demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:13] o en los respectivos documentos de propuestas de proyecto. Las solicitudes de prórroga para el componente de la Argentina del proyecto mundial de sustitución de enfriadores (ONUDI) y las actividades de apoyo para Chile (ONUDI), Jordania (ONUDI), Marruecos (ONUDI), Papua Nueva Guinea (Alemania), Tailandia (Banco Mundial) y el Uruguay (PNUD/ONUDI) se abordan en los informes sobre la marcha de las actividades de los respectivos organismos de ejecución.  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21.] 

19. La Secretaría observa que los respectivos organismos de ejecución solicitaron la prórroga de las fechas de terminación de PGEH hasta después del 31 de diciembre de 2022 para Barbados, Botswana, Côte d’Ivoire, el Congo, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Malí, Mozambique, Saint Kitts y Nevis, Sudáfrica, Sudán del Sur, Venezuela (República Bolivariana de) y Zambia; la Secretaría considera que estas solicitudes deben ser evaluadas sobre la base de un examen más detallado y una evaluación de los planes de ejecución que deben presentar los organismos de ejecución correspondientes. Los detalles de las deliberaciones y la recomendación para estos proyectos se presentan en el documento sobre los informes de los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes.
RECOMENDACIÓN
20. El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota:
0. Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2020 que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12; 
Con aprecio, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar sobre las actividades que habían ejecutado en 2020; y
De que los organismos bilaterales y de ejecución informarían, en la 90ª reunión, sobre 129 proyectos con demoras en la ejecución y 53 proyectos o tramos en curso de acuerdos plurianuales para los que se recomendaban informes de situación adicionales, como se indica en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar con posterioridad a la emisión de los mismos.
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Anexo I

UNA RESEÑA DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LOS HFC

1. Desde su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo ha aprobado financiación para la ejecución de proyectos de inversión relacionados con los HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y actividades de apoyo para ayudar a las dependencias nacionales del ozono a cumplir sus obligaciones iniciales en lo que respecta a la reducción de los HFC con arreglo a la Enmienda de Kigali (decisión 79/46). 
1. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado en total 184 proyectos y actividades relacionados con los HFC en 137 países, que incluyen 13 solicitudes de preparación de proyectos, 14 proyectos de inversión y 157 actividades de apoyo, por un valor de 32,81 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo). 
1. En el Cuadro 1 se presenta una reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC, independientemente de la fuente de financiación, a nivel nacional, indicando la situación de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias para los HFC.
Cuadro 1. Reseña de todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral
	País
	Grupo
	Ratificación de la Enmienda de Kigali
	Aplicación del sistema de concesión de licencias
	Fondos aprobados para ($EUA)

	
	
	
	
	Actividades de apoyo 
	Proyectos de inversión 
	Prepara-ción de proyectos 

	Afganistán
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Albania
	1
	Sí
	√
	94 978
	 
	 

	Angola
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Antigua y Barbuda
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Arabia Saudita
	2
	 
	 
	250 000
	 
	 

	Argelia
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Argentina
	1
	Sí
	√
	250 000
	1 840 755
	74 816

	Armenia
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Bahamas
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Bahrein
	2
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Bangladesh
	1
	Sí
	√
	150 000
	3 131 610
	 

	Barbados
	1
	Sí
	√
	 
	 
	 

	Belice
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Benin
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Bhután
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Bosnia y Herzegovina
	1
	Sí
	√
	95 000
	 
	 

	Botswana
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Brasil
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Brunei Darussalam
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Burkina Faso
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Burundi
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Cabo Verde
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Camboya
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Camerún
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Chad
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Chile
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	China
	1
	Sí
	Pendiente
	250 000
	1 275 000
	64 066

	Colombia
	1
	Sí
	√
	250 000
	 
	 

	Comoras
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Congo
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Costa Rica
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Côte d’Ivoire
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Cuba
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Djibouti
	1
	 
	 
	50 000
	 
	 

	Dominica
	1
	 
	 
	50 000
	 
	 

	Ecuador
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	29 937

	Egipto
	1
	 
	 
	250 000
	 
	30 000

	El Salvador
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Eritrea
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Eswatini
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Etiopía
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Fiji
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Filipinas
	1
	 
	 
	225 992
	 
	 

	Gabón
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Gambia
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Georgia
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Ghana
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Granada
	1
	Sí
	√
	46 491
	 
	 

	Guatemala
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Guinea
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Guinea Ecuatorial
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Guinea-Bissau
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Guyana
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Haití
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Honduras
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	India
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Indonesia
	1
	 
	 
	250 000
	 
	 

	Irán (República Islámica del)
	2
	 
	 
	250 000
	 
	 

	Iraq
	2
	 
	 
	250 000
	 
	 

	Islas Cook
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Islas Marshall
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Islas Salomón
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Jamaica
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Jordania
	1
	Sí
	√
	150 000
	1 637 610
	 

	Kenya
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Kirguistán
	1
	Sí
	√
	95 000
	 
	 

	Kiribati
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Kuwait
	2
	 
	 
	250 000
	 
	 

	Lesotho
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Líbano
	1
	Sí
	√
	150 000
	1 053 858
	30 000

	Liberia
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Libia
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Macedonia del Norte
	1
	Sí
	√
	95 000
	 
	 

	Madagascar
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Malasia
	1
	Sí
	√
	250 000
	 
	 

	Malawi
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Maldivas
	1
	Sí
	√
	95 000
	 
	 

	Malí
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Marruecos
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Mauricio
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Mauritania
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	México
	1
	Sí
	√
	250 000
	4 201 181
	84 818

	Micronesia (Estados Federados de)
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Mongolia
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Montenegro
	1
	Sí
	√
	49 973
	 
	 

	Mozambique
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Myanmar
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Namibia
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Nauru
	1
	 
	 
	50 000
	 
	 

	Nepal
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Nicaragua
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Níger
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Nigeria
	1
	Sí
	√
	250 000
	 
	 

	Niue
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Omán
	2
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Pakistán
	2
	 
	 
	250 000
	 
	 

	Palau
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Panamá
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Papua Nueva Guinea
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Paraguay
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Perú
	1
	Sí
	Pendiente
	147 582
	 
	 

	Qatar
	2
	 
	 
	150 000
	 
	 

	República Árabe Siria
	1
	Sí
	Pendiente
	250 000
	 
	 

	República Centroafricana
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	República de Moldova
	1
	 
	 
	50 000
	 
	 

	República Democrática del Congo
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	República Democrática Popular Lao
	1
	Sí
	√
	95 000
	 
	 

	República Dominicana
	1
	Sí
	√
	150 000
	129 825
	30 000

	República Popular Democrática de Corea
	1
	Sí
	√
	 
	 
	 

	República Unida de Tanzanía
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Rwanda
	1
	Sí
	√
	95 000
	 
	 

	Saint Kitts y Nevis
	1
	 
	 
	50 000
	 
	 

	Samoa
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	San Vicente y las Granadinas
	1
	 
	 
	50 000
	 
	 

	Santa Lucía
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Santo Tomé y Príncipe
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Senegal
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Serbia
	1
	 
	 
	150 000
	 
	 

	Seychelles
	1
	Sí
	√
	95 000
	 
	 

	Sierra Leona
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Somalia
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Sri Lanka
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Sudáfrica
	1
	Sí
	Pendiente
	240 000
	 
	 

	Sudán
	1
	 
	 
	150 000
	 
	30 000

	Sudán del Sur
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Suriname
	1
	 
	 
	95 000
	 
	 

	Tailandia
	1
	 
	 
	250 000
	183 514
	30 000

	Timor-Leste
	1
	 
	 
	50 000
	 
	 

	Togo
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Tonga
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Trinidad y Tabago
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Túnez
	1
	Sí
	Pendiente
	150 000
	 
	 

	Turkmenistán
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Turquía
	1
	 
	 
	250 000
	 
	 

	Tuvalu
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Uganda
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Uruguay
	1
	Sí
	√
	150 000
	 
	 

	Vanuatu
	1
	Sí
	√
	50 000
	 
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	1
	 
	 
	250 000
	 
	 

	Viet Nam
	1
	Sí
	√
	249 238
	 
	 

	Yemen
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Zambia
	1
	Sí
	Pendiente
	95 000
	 
	 

	Zimbabwe
	1
	 
	 
	150 000
	426 954
	30 000

	Total
	 
	 
	 
	18 494 254
	13 880 307
	433 637




 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12
Anexo I

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12
Anexo I

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12
Anexo I


1

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
DEL FONDO MULTILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. El presente anexo consta de las dos partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

2. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 3 780 millones de $EUA[footnoteRef:14] para los organismos bilaterales y de ejecución, como se indica en el Cuadro 1. En 2020, se aprobaron 259 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación dará lugar a la eliminación de 469 653 toneladas PAO de consumo y producción de SAO. [14:  Se han aprobado otros 142,65 millones de $EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la Secretaría y los honorarios del Tesorero.] 

Cuadro 1. Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2020 ($EUA)
	Sector
	PNUD
	PNUMA
	ONUDI
	Banco Mundial
	Bilaterales
	Total

	Aerosoles
	26 054 837
	882 689
	34 413 701
	22 984 030
	2 051 914
	86 387 171

	Destrucción
	3 606 279
	190 040
	3 805 540
	400 000
	1 526 282
	9 528 141

	Espumas
	173 331 512
	0
	89 105 490
	136 339 172
	8 093 731
	406 869 904

	Halones
	4 996 973
	767 640
	1 780 369
	70 221 038
	6 147 361
	83 913 381

	Fumigantes
	20 081 241
	2 614 366
	78 028 741
	5 837 887
	18 226 925
	124 789 159

	Sectores múltiples
	0
	0
	139 440
	2 341 168
	0
	2 480 608

	Otro
	0
	0
	11 317 246
	5 059 360
	0
	16 376 606

	Plan de eliminación
	361 740 925
	64 903 487
	353 091 265
	202 645 157
	68 211 986
	1 050 592 821

	Agentes de procesos
	1 286 923
	0
	6 337 359
	114 342 497
	0
	121 966 779

	Producción
	1 056 000
	0
	51 128 201
	378 930 190
	10 000 000
	441 114 391

	Refrigeración
	139 603 919
	13 872 913
	182 191 775
	180 259 970
	40 910 116
	556 838 693

	Varios
	65 479 103
	263 992 288
	19 287 372
	28 969 731
	4 759 718
	382 488 212

	Disolventes
	63 699 997
	198 860
	23 247 443
	10 237 394
	2 512 738
	99 896 432

	Esterilizantes
	417 628
	0
	0
	661 227
	0
	1 078 855

	Subtotal
	861 355 337
	347 422 283
	853 873 942
	1 159 228 820
	162 440 770
	3 384 321 153

	Gastos de apoyo del organismo
	117 625 135
	28 796 104
	112 890 657
	120 209 090
	15 565 729
	395 086 716

	Total
	978 980 472
	376 218 388
	966 764 599
	1 279 437 910
	178 006 500
	3 779 407 869



3. En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados, por categoría. 
Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos por categoría
	Tipo
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobado
	Terminados
	% termina-dos
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	%
desembolsado

	Programa de país
	165
	165
	100
	7 266 559
	7 266 559
	0
	100

	Demostración
	134
	132
	99
	61 469 136
	59 959 388
	1 509 748
	98

	Fortalecimiento institucional
	1 292
	1 133
	88
	151 925 702
	133 850 407
	18 075 295
	88

	Inversión
	3 126
	2 864
	92
	2 686 202 301
	2 533 551 604
	152 650 697
	94

	Preparación de proyectos
	1 751
	1 629
	93
	87 749 694
	84 021 589
	3 728 105
	96

	Asistencia técnica
	1 872
	1 586
	85
	363 900 998
	311 840 877
	52 060 121
	86

	Proyectos de capacitación
	324
	324
	100
	25 806 763
	25 806 763
	0
	100

	Total
	8 664
	7 833
	90
	3 384 321 153
	3 156 297 187
	228 023 965
	93


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 

4. En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año[footnoteRef:15]. De los 3 380 millones de $EUA aprobados, se han desembolsado 3 160 millones de $EUA (incluidos 78,64 millones de $EUA desembolsados en 2020). A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2007. Los proyectos aprobados (de inversión y ajenos a la inversión) han dado lugar a la eliminación de 494 568 toneladas PAO[footnoteRef:16] de consumo y producción de sustancias controladas. Al 31 de diciembre de 2020, se habían terminado proyectos de inversión por valor de alrededor de 2 320 millones de $EUA, que dieron lugar a la eliminación permanente de 475 913 toneladas PAO de sustancias controladas, con una relación de costo a eficacia general de 4,87 $EUA/kg PAO eliminado.  [15:  Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, que un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente. ]  [16:  La eliminación total para el Fondo incluye 475 913 toneladas PAO de sustancias controladas de proyectos de inversión terminados, 14 420 toneladas PAO de proyectos ajenos a la inversión terminados y 4 235 toneladas PAO de proyectos en curso.] 

Cuadro 3. Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobado
	Terminados
	% terminados
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	% desembolsado

	1991
	68
	68
	100
	7 950 771
	7 950 771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41 261 376
	41 261 376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73 198 586
	73 198 586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128 630 290
	128 630 290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111 188 309
	111 188 309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83 813 027
	83 813 027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154 314 938
	154 314 940
	-1
	100

	1998
	422
	422
	100
	99 680 368
	99 680 367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152 710 736
	152 710 736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109 540 523
	109 540 522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130 139 750
	130 139 751
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162 045 816
	162 045 815
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157 043 468
	157 043 468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162 388 007
	162 388 008
	0
	100

	2005
	255
	255
	100
	180 276 023
	180 276 022
	1
	100

	2006
	261
	261
	100
	120 848 004
	120 762 417
	85 586
	100

	2007
	213
	213
	100
	120 144 867
	120 084 048
	60 820
	100

	2008
	354
	353
	100
	121 900 010
	121 871 235
	28 775
	100

	2009
	320
	318
	99
	73 793 821
	73 075 355
	718 466
	99

	2010
	227
	223
	98
	84 438 275
	83 387 745
	1 050 530
	99

	2011
	264
	263
	100
	201 999 135
	198 222 122
	3 777 013
	98

	2012
	182
	167
	92
	101 122 995
	97 886 875
	3 236 121
	97

	2013
	184
	179
	97
	125 617 302
	124 063 191
	1 554 110
	99

	2014
	223
	202
	91
	92 524 185
	89 430 544
	3 093 641
	97

	2015
	379
	340
	90
	160 139 228
	141 762 893
	18 376 335
	89

	2016
	240
	179
	75
	115 422 196
	91 695 424
	23 726 773
	79

	2017
	125
	77
	62
	64 220 346
	56 371 561
	7 848 785
	88

	2018
	271
	104
	38
	122 853 364
	56 425 190
	66 428 174
	46

	2019
	226
	17
	8
	53 217 538
	11 538 883
	41 678 655
	22

	2020
	259
	1
	0
	71 897 896
	15 537 716
	56 360 180
	22

	Total
	8 664
	7 833
	90
	3 384 321 153
	3 156 297 187
	228 023 965
	93


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 

PROYECTOS TERMINADOS[footnoteRef:17] [17:  En las decisiones 17/22 y 19/23, los proyectos/actividades terminados o completados se definen como aquellos proyectos que ya se han ejecutado y en los que ya se han eliminado las SAO. En otra decisión (decisión 28/2) se amplía la definición para abarcar aquellas situaciones en las que no hay evidencia del uso de CFC en los sectores cubiertos, donde se está produciendo un producto alternativo (o ha comenzado su producción) o donde los equipos que utilizan CFC han sido destruidos/desmantelados/inutilizados para el uso de SAO. Las actividades de los programas de trabajo sin eliminación se consideran terminadas cuando se finaliza la actividad (p. ej., para un taller, cuando se ha realizado). Esta definición se ha aplicado para los proyectos relacionados con los HCFC. ] 


5. En total, se ha desembolsado el 99,7% de los fondos aprobados para proyectos de inversión terminados[footnoteRef:18].  [18:  El motivo por el que no se ha desembolsado el 100% de los fondos para los proyectos terminados es que el cierre de los registros contables puede demorar entre seis meses y un año.] 

Proyectos de inversión terminados

6. En el Cuadro 4 se presenta información sobre los proyectos de inversión que se han terminado desde 1991. En el cuadro se presentan los datos totalizados, seguidos por datos en función de la región, el sector, las características de la ejecución y el método de desembolso.
Cuadro 4. Proyectos de inversión terminados acumulados
	Rubro
	Cantidad de proyectos
	Fondos aprobados más ajuste ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados
	Consumo (toneladas PAO eliminadas*)
	Producción (toneladas PAO eliminadas*)
	Número 
medio de meses desde la aprobación has-ta el primer desembolso
	Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación
	Relación de costo a eficacia general 
para el Fondo ($EUA/kg)

	TOTAL
	2 864
	2 319 105 803
	100
	271 724
	204 189
	14
	37
	4,87 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	486
	163 268 189
	100
	18 286
	0
	12
	39
	8,93 

	Asia y el Pacífico
	1 525
	1 681 472 968
	100
	210 775
	184 239
	16
	37
	4,26 

	Europa
	150
	71 853 737
	100
	8 048
	175
	10
	34
	8,74 

	América Latina y el Caribe
	703
	402 510 909
	99
	34 614
	19 775
	14
	37
	7,40 

	Mundial
	n.c.
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	127
	82 517 299
	100
	27 449
	0
	16
	43
	3,01 

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Espumas
	1 003
	376 083 231
	100
	69 420
	0
	15
	34
	5,42 

	Fumigantes
	123
	99 900 005
	100
	7 993
	0
	10
	49
	12,50 

	Halones
	39
	71 476 177
	100
	42 111
	41 958
	17
	30
	0,85 

	Sectores múltiples
	4
	2 287 376
	100
	419
	0
	28
	78
	5,46 

	Otro
	8
	16 059 360
	100
	1 574
	0
	12
	20
	10,20 

	Plan de eliminación
	722
	600 658 874
	99
	51 507
	10 988
	12
	40
	9,61 

	Agentes de procesos
	30
	120 252 627
	100
	19 573
	52 162
	10
	27
	1,68 

	Producción
	61
	414 398 882
	100
	0
	99 081
	9
	19
	4,18 

	Refrigeración
	616
	440 046 314
	100
	44 334
	0
	16
	39
	9,93 

	Disolventes
	128
	94 351 804
	100
	7 285
	0
	19
	32
	12,95 

	Esterilizantes
	3
	1 073 855
	100
	60
	0
	15
	34
	17,78 

	Características de la ejecución

	Ejecución por organismos
	1 774
	832 724 855
	100
	94 262
	17 381
	11
	35
	7,46 

	Ejecución nacional
	1 090
	1 486 380 948
	100
	177 462
	186 808
	20
	40
	4,08 

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	2 753
	2 004 358 631
	100
	264 841
	199 719
	14
	38
	4,31 

	Después de la ejecución
	50
	17 166 608
	100
	2 512
	0
	23
	25
	6,83 

	Financiación retroactiva
	37
	14 635 851
	100
	2 100
	500
	15
	11
	5,63 

	País a beneficiarios finales
	24
	282 944 713
	100
	2 270
	3 970
	8
	51
	45,34 


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

Proyectos ajenos a la inversión terminados

7. En el Cuadro 5 se presentan los datos sobre los proyectos ajenos a la inversión terminados. Desde 1991, se han terminado 3 340 proyectos ajenos a la inversión, por un valor total de 526,93 millones de $EUA. 
Cuadro 5. Proyectos ajenos a la inversión terminados acumulados
	Rubro
	Cantidad de proyectos
	Fondos aprobados más ajuste ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados (%)
	Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación

	TOTAL
	3 340
	526 930 493
	99
	12
	38

	Región
	
	
	
	
	 

	África
	1 014
	87 524 624
	99
	11
	38

	Asia y el Pacífico
	1 003
	150 297 520
	99
	13
	40

	Europa
	219
	20 783 266
	100
	9
	33

	América Latina y el Caribe
	794
	93 971 221
	99
	13
	41

	Mundial
	310
	174 353 862
	97
	6
	23

	Sector
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	31
	2 461 265
	100
	11
	36

	Destrucción
	16
	7 205 265
	100
	11
	63

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.

	Espumas
	34
	10 738 870
	98
	14
	36

	Fumigantes
	137
	21 224 434
	100
	9
	39

	Halones
	82
	11 238 156
	100
	17
	44

	Sectores múltiples
	1
	53 792
	100
	56
	58

	Otro
	1
	76 499
	100
	7
	38

	Plan de eliminación
	564
	55 302 572
	98
	13
	41

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.

	Producción
	1
	40 000
	100
	4
	4

	Refrigeración
	638
	91 902 739
	99
	16
	50

	Varios
	1 801
	323 288 119
	98
	10
	32

	Disolventes
	34
	3 398 782
	100
	11
	27

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.

	Características de la ejecución
	
	
	
	
	 

	Ejecución por organismos
	2 724
	398 241 985
	98
	11
	37

	Ejecución nacional
	616
	128 688 508
	99
	14
	41

	Método de desembolso
	
	
	
	
	 

	Durante la ejecución
	3 306
	515 024 296
	99
	12
	38

	Después de la ejecución
	26
	2 325 462
	100
	14
	21

	Financiación retroactiva
	1
	146 698
	100
	3
	83

	País a beneficiarios finales
	7
	9 434 037
	100
	7
	38



8. El plazo medio desde la aprobación hasta el primer desembolso para los proyectos ajenos a la inversión es de 12 meses. Los proyectos ajenos a la inversión se han terminado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Esta cifra se ve afectada por la gran cantidad de proyectos (1 801 de 3 340) del sector denominado “varios”, en los que el plazo medio desde la aprobación hasta la terminación fue de 32 meses. Los proyectos ajenos a la inversión de los sectores restantes se terminaron entre cuatro y 63 meses después de su aprobación.
9. Casi todos los proyectos fueron ejecutados por el organismo interesado en lugar de ser ejecutados por el país. La ejecución por los organismos de proyectos ajenos a la inversión normalmente no requiere acuerdos jurídicos, lo que puede explicar el plazo más breve (37 meses) en comparación con los proyectos ajenos a la inversión ejecutados por los países (41 meses). 
PROYECTOS EN CURSO

Proyectos de inversión en curso

10. En el Cuadro 6 se presenta información sobre la situación de los proyectos de inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.
Cuadro 6. Proyectos de inversión en curso acumulados
	Rubro
	Cantidad de proyectos
	Fondos aprobados más ajuste ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados
	Cantidad de proyectos con desembolsos
	Porcentaje de proyectos con desembolsos
	Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista
	Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto
	Relación de costo a eficacia general 
para el Fondo ($EUA/kg)*

	TOTAL
	262
	350 726 061
	59
	156
	60
	11
	54
	32
	50,01

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	80
	30 647 500
	34
	50
	63
	11
	56
	28
	84,01

	Asia y el Pacífico
	102
	282 482 116
	64
	62
	61
	11
	60
	44
	46,18

	Europa
	21
	5 143 646
	29
	12
	57
	8
	44
	29
	86,30

	América Latina y el Caribe
	59
	32 452 799
	38
	32
	54
	10
	45
	20
	68,65

	Mundial
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Espumas
	3
	3 573 740
	68
	3
	100
	10
	94
	72
	73,53

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Sectores múltiples
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Otro
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Plan de eliminación
	252
	317 825 367
	57
	149
	59
	11
	53
	30
	47,13

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Producción
	3
	25 273 058
	79
	2
	67
	12
	54
	36
	n.c.

	Refrigeración
	4
	4 053 896
	73
	2
	50
	7
	97
	71
	18,34

	Disolventes
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Características de la ejecución

	Ejecución por organismos
	183
	216 878 898
	58
	126
	69
	10
	60
	33
	47,57

	Ejecución nacional
	79
	133 847 163
	60
	30
	38
	13
	40
	25
	54,53

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	248
	163 326 691
	37
	142
	57
	11
	53
	30
	36,02

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Financiación retroactiva
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	País a beneficiarios finales
	14
	187 399 370
	77
	14
	100
	10
	80
	53
	75,60


* En función de las SAO que se eliminarán con arreglo a la propuesta.

11. Actualmente hay 262 proyectos de inversión en ejecución, por un valor total de más de 350,72 millones de $EUA. Ya se ha desembolsado alrededor del 59% de los fondos. La tasa de relación de costo a eficacia media general de los proyectos de inversión en curso es de 50,01 $EUA/kg PAO por eliminar. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 11 meses. La duración media de un proyecto de inversión en curso es de 54 meses. Usualmente, los proyectos de inversión en curso se terminan 32 meses más tarde que lo previsto, y esto podría considerarse la demora media.
Proyectos ajenos a la inversión en curso

12. En el Cuadro 7 se presenta información sobre la situación de los proyectos ajenos a la inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.
Cuadro 7. Proyectos ajenos a la inversión en curso acumulados
	Rubro
	Cantidad 
de proyectos
	Fondos aprobados más ajuste ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados
	Cantidad de proyectos con desembolsos
	Porcentaje de 
proyectos con desembolsos
	Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso
	Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista
	Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto

	TOTAL
	447
	81 990 312
	22
	210
	47
	12
	38
	11

	Región
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	África
	126
	14 065 461
	18
	47
	37
	15
	34
	8

	Asia y el Pacífico
	180
	36 612 607
	25
	92
	51
	11
	42
	12

	Europa
	27
	2 669 826
	36
	13
	48
	7
	30
	5

	América Latina y el Caribe
	109
	17 859 980
	29
	57
	52
	13
	40
	13

	Mundial
	5
	10 782 438
	1
	1
	20
	14
	20
	7

	Sector
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Destrucción
	1
	1 490 600
	89
	1
	100
	13
	103
	59

	Lucha contra incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Espumas
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Sectores múltiples
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Otro
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Plan de eliminación
	253
	42 905 669
	21
	103
	41
	13
	40
	10

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Producción
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Refrigeración
	1
	808 438
	13
	1
	100
	14
	49
	36

	Varios
	192
	36 785 605
	20
	105
	55
	12
	35
	11

	Disolventes
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Características de la ejecución 

	Ejecución por organismos
	362
	57 196 445
	20
	161
	44
	13
	39
	11

	Ejecución nacional
	85
	24 793 867
	26
	49
	58
	9
	38
	10

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	446
	81 491 112
	21
	209
	47
	12
	38
	11

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	Financiación retroactiva
	0
	0
	0
	0
	0
	n.c.
	n.c.
	n.c.

	País a beneficiarios finales
	1
	499 200
	98
	1
	100
	9
	36
	12



13. Actualmente, hay 447 proyectos ajenos a la inversión en ejecución, por un valor total de 81,99 millones de $EUA, y ya se ha desembolsado el 22% de los fondos. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 12 meses. En promedio, los proyectos ajenos a la inversión se terminan 38 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa una demora de 11 meses. 
Proyectos cerrados

14. En el Cuadro 8 se presenta un resumen de los proyectos cerrados. 
Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados
	Organismo
	Cantidad de proyectos
	Financiación aprobada más ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldos ($EUA)
	PAO de consumo por eliminar
	PAO de consumo eliminado

	PNUD
	81
	6 895 392
	6 895 392
	0
	673
	636

	PNUMA
	14
	21 000
	21 000
	0
	12
	12

	ONUDI
	67
	6 347 808
	6 347 806
	1
	1 808
	367

	Banco Mundial
	95
	1 373 519
	1 373 519
	0
	657
	581

	Bilaterales
	17
	227 901
	227 901
	0
	223
	0

	Total
	274
	14 865 620
	14 865 618
	1
	3 373
	1 595



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HFC

15. En el Cuadro 9 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.
Cuadro 9. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aproba-
do
	Termina-
dos
	% termina-
dos
	Aprobado
	Desembol-sado
	Saldo
	% desembol-
sado

	Inversión**
	8
	5
	63
	5 377 447
	4 262 650
	1 114 797
	79

	Preparación de proyectos
	3
	2
	67
	159 816
	129 510
	30 306
	81

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	29
	0
	0
	3 340 000
	1 040 636
	2 299 364
	31

	Total
	40
	7
	18
	8 877 263
	5 432 795
	3 444 468
	61


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Se habían eliminado 320,9 tm (500 994 tm de eq. de CO2) de 335,4 tm (521 729 tm de eq. de CO2) de HFC.
16. Actualmente, hay 40 proyectos relacionados con los HFC (incluidos ocho proyectos de inversión, preparación de tres propuestas de proyectos y 29 actividades de apoyo) aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias, por un valor total de 8 877 263 $EUA, y ya se han desembolsado 5 432 795 $EUA de esos fondos. 
17. De los 40 proyectos, ya se han terminado cinco proyectos de inversión y la preparación de dos propuestas de proyectos. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación para 29 actividades de apoyo. Las actividades de apoyo en curso están logrando progresos, se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán entre 2021 y 2022. Se prevé que los tres proyectos de inversión en curso restantes se terminarán entre 2022 y 2023, y se prevé terminar la preparación de proyecto en curso en 2022.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
18. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,93 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 10 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 10. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aproba-dos
	Termina-dos
	% terminados
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	% desembolsado

	Inversión**
	6
	2
	33
	8 502 860
	6 266 199
	2 236 661
	74

	Preparación de proyectos
	10
	10
	100
	273 821
	214 900
	58 921
	78

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	128
	22
	17
	15 154 254
	9 842 553
	5 311 701
	65

	Total
	144
	34
	24
	23 930 935
	16 323 651
	7 607 284
	68


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Se habían eliminado 443,1 tm (678 661 tm de eq. de CO2) de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. CO2) de HFC.

19. De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2020, se han terminado dos proyectos de inversión, la preparación de 10 propuestas de proyectos y 22 actividades de apoyo. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación para 106 actividades de apoyo en curso. Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución, y se prevé que se terminarán entre 2021 y 2022.
20. Se prevé que los cuatro proyectos de inversión en curso restantes se terminen en 2021 y 2022. En forma acumulativa, se habían desembolsado 16 323 651 $EUA de un total de 23 930 935 $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 68%.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12
Anexo II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12
Anexo II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12
Anexo II


Apéndice I

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2020 POR PAÍS

	País
	Eliminación en 2020*
	Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2020
	Fondos estimados desembolsados en 2020 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2020 ($EUA)
	Porcentaje de fondos desembolsados por encima de la estimación en 2020
	Porcentaje 
de proyectos previstos terminados en 2020

	Afganistán
	0,2
	0
	153 693
	189 669
	123
	50

	Albania
	0,0
	 
	105 203
	87 049
	83
	100

	Angola
	0,0
	 
	206 137
	119 673
	58
	0

	Antigua y Barbuda
	0,0
	 
	37 812
	188
	0
	0

	Arabia Saudita
	19,0
	 
	911 624
	863 317
	95
	67

	Argelia
	0,0
	 
	187 220
	56 864
	30
	0

	Argentina
	4,7
	100
	796 989
	874 747
	110
	75

	Armenia
	0,0
	 
	110 545
	141 250
	128
	100

	Bahamas
	0,0
	0
	139 847
	94 603
	68
	50

	Bahrein
	0,0
	 
	73 621
	118 525
	161
	100

	Bangladesh
	0,0
	 
	705 387
	7 532
	1
	 

	Barbados
	0,0
	 
	33 081
	62 185
	188
	100

	Belice
	0,0
	 
	10 000
	47 850
	479
	100

	Benin
	0,0
	0
	75 651
	107 992
	143
	100

	Bhután
	0,0
	 
	125 407
	66 784
	53
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0,5
	 
	81 216
	46 152
	57
	50

	Bosnia y Herzegovina
	0,0
	 
	99 500
	95 096
	96
	0

	Botswana
	0,0
	0
	212 818
	116 557
	55
	0

	Brasil
	20,0
	0
	6 784 746
	3 110 462
	46
	50

	Brunei Darussalam
	0,2
	20
	10 493
	122 512
	1168
	67

	Burkina Faso
	0,0
	 
	124 565
	130 257
	105
	 

	Burundi
	0,0
	0
	26 000
	117 455
	452
	50

	Cabo Verde
	0,0
	0
	0
	58 808
	 Más de
	67

	Camboya
	0,0
	 
	150 186
	174 782
	116
	 

	Camerún
	0,1
	 
	73 651
	34 355
	47
	 

	Chad
	0,0
	0
	26 250
	20 000
	76
	50

	Chile
	5,7
	0
	609 674
	441 788
	72
	0

	China
	831,5
	6
	23 648 546
	33 865 817
	143
	27

	Colombia
	26,0
	13
	964 254
	392 820
	41
	60

	Comoras
	0,0
	 
	72 952
	96 709
	133
	100

	Congo
	0,0
	0
	85 250
	88 165
	103
	0

	Costa Rica
	3,5
	 
	222 542
	164 696
	74
	100

	Côte d’Ivoire
	0,1
	 
	209 446
	33 810
	16
	 

	Cuba
	3,2
	 
	223 459
	289 759
	130
	50

	Djibouti
	0,0
	 
	50 846
	0
	0
	0

	Dominica
	0,0
	 
	96 875
	24 546
	25
	33

	Ecuador
	7,7
	0
	315 725
	216 835
	69
	100

	Egipto
	23,1
	29
	3 415 272
	2 307 883
	68
	0

	El Salvador
	0,0
	0
	288 824
	104 405
	36
	50

	Eritrea
	0,0
	 
	29 600
	89
	0
	100

	Eswatini
	0,0
	 
	64 000
	45 000
	70
	 

	Etiopía
	0,0
	0
	119 545
	50 000
	42
	0

	Fiji
	0,0
	0
	77 896
	75 280
	97
	67

	Filipinas
	0,0
	 
	334 920
	344 917
	103
	 

	Gabón
	0,0
	
	127 004
	152 124
	120
	100

	Gambia
	0,0
	0
	52 585
	29 693
	56
	75

	Georgia
	0,7
	 
	72 547
	30 189
	42
	0

	Ghana
	8,5
	61
	172 597
	180 932
	105
	75

	Granada
	0,0
	0
	48 559
	1 919
	4
	33

	Guatemala
	0,8
	0
	100 047
	136 679
	137
	50

	Guinea
	0,0
	 
	33 698
	94 930
	282
	100

	Guinea Ecuatorial
	0,0
	0
	92 655
	146 301
	158
	50

	Guinea-Bissau
	0,0
	 
	76 982
	42 549
	55
	67

	Guyana
	0,0
	 
	140 679
	0
	0
	100

	Haití
	0,2
	 
	117 329
	97 061
	83
	0

	Honduras
	0,0
	0
	208 399
	137 145
	66
	80

	India
	103,8
	100
	7 163 568
	5 858 631
	82
	67

	Indonesia
	0,0
	0
	1 581 315
	819 584
	52
	60

	Irán (República Islámica del)
	17,3
	0
	2 129 546
	1 410 533
	66
	0

	Iraq
	0,0
	0
	1 039 828
	206 524
	20
	14

	Islas Cook
	0,0
	 
	51 038
	79 492
	156
	50

	Islas Marshall
	0,0
	0
	92 885
	42 120
	45
	50

	Islas Salomón
	0,0
	0
	81 189
	39 676
	49
	50

	Jamaica
	0,0
	0
	145 079
	65 089
	45
	67

	Jordania
	118,7
	0
	1 384 134
	1 486 516
	107
	50

	Kenya
	0,0
	 
	277 152
	189 179
	68
	0

	Kirguistán
	0,5
	71
	143 942
	117 140
	81
	67

	Kiribati
	0,0
	 
	67 519
	22 429
	33
	0

	Kuwait
	0,0
	 
	3 774 091
	3 094 632
	82
	0

	Lesotho
	0,0
	 
	81 400
	74 366
	91
	50

	Líbano
	6,3
	 
	249 574
	420 099
	168
	100

	Liberia
	0,0
	 
	74 629
	108 527
	145
	 

	Libia
	0,0
	 
	171 004
	92 179
	54
	0

	Macedonia del Norte
	0,1
	 
	75 001
	115 312
	154
	 

	Madagascar
	0,0
	0
	124 340
	121 783
	98
	100

	Malasia
	10,0
	 
	634 368
	834 646
	132
	 

	Malawi
	0,0
	0
	45 360
	34 190
	75
	100

	Maldivas
	0,0
	 
	72 023
	37 560
	52
	100

	Malí
	0,0
	 
	69 630
	110
	0
	0

	Marruecos
	0,0
	 
	122 000
	85 655
	70
	100

	Mauricio
	0,0
	 
	153 929
	181 513
	118
	 

	Mauritania
	0,0
	 
	186 500
	135 000
	72
	50

	México
	84,8
	0
	2 665 699
	1 176 965
	44
	33

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,0
	0
	69 223
	61 745
	89
	50

	Mongolia
	0,0
	0
	120 341
	91 909
	76
	100

	Montenegro
	0,0
	 
	30 001
	53 352
	178
	100

	Mozambique
	0,0
	 
	115 183
	124 079
	108
	0

	Myanmar
	0,0
	0
	189 022
	46 069
	24
	33

	Namibia
	0,0
	0
	134 672
	64 231
	48
	50

	Nauru
	0,0
	 
	25 122
	17 185
	68
	0

	Nepal
	0,0
	 
	115 899
	128 247
	111
	100

	Nicaragua
	0,8
	0
	123 494
	117 532
	95
	67

	Níger
	0,0
	 
	129 500
	3 747
	3
	50

	Nigeria
	5,2
	10
	1 093 923
	712 562
	65
	17

	Niue
	0,0
	 
	61 600
	31 035
	50
	0

	Omán
	0,0
	0
	181 970
	107 989
	59
	0

	Pakistán
	0,0
	 
	1 940 520
	408 396
	21
	0

	Palau
	0,0
	0
	80 086
	5 299
	7
	100

	Panamá
	1,4
	16
	321 703
	263 364
	82
	0

	Papua Nueva Guinea
	0,0
	0
	106 013
	66 961
	63
	0

	Paraguay
	0,0
	 
	152 433
	98 448
	65
	 

	Perú
	0,0
	 
	256 036
	250 765
	98
	 

	Qatar
	1,6
	55
	66 816
	99 204
	148
	83

	República Árabe Siria
	0,0
	 
	48 001
	635 147
	1323
	

	República Centroafricana
	0,0
	 
	18 000
	0
	0
	0

	República de Moldova
	0,0
	 
	118 765
	80 147
	67
	 

	República Democrática del Congo
	0,0
	 
	83 819
	39 900
	48
	33

	República Democrática Popular Lao
	0,0
	0
	127 928
	101 411
	79
	100

	República Dominicana
	0,0
	100
	338 354
	339 888
	100
	50

	República Popular Democrática de Corea
	0,0
	 
	4
	21 485
	537121
	 

	República Unida de Tanzanía
	0,0
	0
	110 243
	29 225
	27
	33

	Rwanda
	0,2
	25
	115 331
	82 680
	72
	75

	Saint Kitts y Nevis
	0,0
	0
	72 300
	0
	0
	0

	Samoa
	0,0
	0
	94 535
	65 951
	70
	100

	San Vicente y las Granadinas
	0,0
	 
	114 750
	130 676
	114
	33

	Santa Lucía
	0,0
	0
	117 100
	71 968
	61
	25

	Santo Tomé y Príncipe
	0,0
	0
	72 462
	54 076
	75
	25

	Senegal
	0,0
	 
	92 672
	150 334
	162
	100

	Serbia
	0,0
	 
	135 323
	70 271
	52
	50

	Seychelles
	0,0
	 
	52 800
	41 661
	79
	0

	Sierra Leona
	0,0
	 
	80 822
	132 565
	164
	67

	Somalia
	0,0
	 
	78 000
	60 125
	77
	0

	Sri Lanka
	0,0
	0
	77 060
	145 540
	189
	100

	Sudáfrica
	0,0
	 
	163 300
	119 458
	73
	25

	Sudán
	0,0
	 
	763 145
	267 969
	35
	0

	Sudán del Sur
	0,0
	 
	39 000
	0
	0
	0

	Suriname
	0,1
	0
	66 210
	75 433
	114
	33

	Tailandia
	0,0
	 
	458 737
	0
	0
	0

	Timor-Leste
	0,0
	 
	170 312
	60 942
	36
	100

	Togo
	3,6
	 
	185 577
	230 590
	124
	100

	Tonga
	0,0
	 
	54 076
	56 493
	104
	50

	Trinidad y Tabago
	7,2
	 
	135 972
	141 914
	104
	 

	Túnez
	5,8
	0
	575 550
	353 312
	61
	50

	Turkmenistán
	0,0
	 
	44 000
	65 628
	149
	100

	Turquía
	0,0
	 
	784 020
	814 128
	104
	100

	Tuvalu
	0,0
	 
	67 598
	2 590
	4
	0

	Uganda
	0,0
	 
	60 126
	54 464
	91
	75

	Uruguay
	1,0
	100
	308 885
	319 339
	103
	100

	Vanuatu
	0,0
	0
	132 345
	54 267
	41
	50

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	 
	134 681
	61 606
	46
	 

	Viet Nam
	0,0
	0
	1 867 212
	428 133
	23
	0

	Yemen
	0,0
	 
	51 000
	0
	0
	0

	Zambia
	0,0
	0
	81 405
	88 280
	108
	100

	Zimbabwe
	0,0
	 
	266 813
	152 122
	57
	 

	Mundial
	0,0
	 
	9 161 399
	6 519 573
	71
	100

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	 
	329 144
	99 972
	30
	100

	Región: EUR
	0,0
	 
	200 000
	362 092
	181
	 

	Total general
	1 324,1
	19
	89 353 425
	78 639 627
	88
	51


*203,5 tm (332 848 tm de eq. de CO2) eliminadas en 2020 para proyectos relacionados con los HFC.
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Apéndice II

PLANES DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC POR PAÍS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	País
	Eliminación aprobada 
 (toneladas PAO)
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldo ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)

	Afganistán
	9,4
	989 524
	503 649
	485 875
	51

	Albania
	2,1
	440 813
	283 415
	157 398
	64

	Angola
	5,6
	625 726
	506 636
	119 090
	81

	Antigua y Barbuda
	0,0
	27 235
	27 235
	0
	100

	Arabia Saudita
	353,5
	9 411 617
	7 128 373
	2 283 244
	76

	Argelia
	13,5
	1 808 804
	1 192 850
	615 954
	66

	Argentina
	142,4
	15 348 626
	11 407 995
	3 940 631
	74

	Armenia
	3,5
	678 536
	616 775
	61 761
	91

	Bahamas
	1,6
	277 050
	223 058
	53 992
	81

	Bahrein
	9,4
	993 125
	813 126
	179 999
	82

	Bangladesh
	32,3
	4 052 216
	1 550 586
	2 501 630
	38

	Barbados
	1,3
	250 178
	179 771
	70 407
	72

	Belice
	1,0
	236 000
	236 000
	0
	100

	Benin
	8,3
	565 828
	565 819
	9
	100

	Bhután
	0,3
	423 000
	384 955
	38 045
	91

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	1,5
	314 548
	278 488
	36 060
	89

	Bosnia y Herzegovina
	6,6
	908 645
	851 833
	56 812
	94

	Botswana
	3,8
	810 000
	305 810
	504 190
	38

	Brasil
	485,9
	41 750 640
	30 549 019
	11 201 621
	73

	Brunei Darussalam
	1,8
	475 100
	268 860
	206 240
	57

	Burkina Faso
	3,9
	628 630
	557 072
	71 558
	89

	Burundi
	1,0
	296 844
	218 730
	78 114
	74

	Cabo Verde
	0,1
	159 834
	143 834
	16 000
	90

	Camboya
	2,9
	1 150 000
	1 006 157
	143 843
	87

	Camerún
	26,8
	1 654 770
	1 190 130
	464 640
	72

	Chad
	5,7
	489 542
	484 522
	5 020
	99

	Chile
	72,5
	5 132 478
	3 843 194
	1 289 284
	75

	China
	5 267,3
	396 859 178
	342 557 083
	54 302 095
	86

	Colombia
	189,2
	11 706 162
	9 396 862
	2 309 300
	80

	Comoras
	0,0
	143 777
	128 464
	15 313
	89

	Congo
	3,6
	313 626
	240 222
	73 404
	77

	Costa Rica
	19,6
	1 341 299
	1 135 110
	206 189
	85

	Côte d’Ivoire
	22,3
	1 638 362
	657 767
	980 595
	40

	Croacia
	8,1
	804 104
	804 104
	0
	100

	Cuba
	19,3
	2 007 527
	1 685 206
	322 321
	84

	Djibouti
	0,2
	143 500
	99 500
	44 000
	69

	Dominica
	0,1
	148 050
	10 026
	138 024
	7

	Ecuador
	28,0
	2 681 406
	2 050 936
	630 469
	76

	Egipto
	281,7
	19 971 454
	9 770 055
	10 201 398
	49

	El Salvador
	8,8
	1 072 601
	884 745
	187 856
	82

	Eritrea
	0,4
	209 559
	188 559
	21 000
	90

	Eswatini
	8,3
	971 931
	821 931
	150 000
	85

	Etiopía
	1,9
	314 771
	182 191
	132 580
	58

	Fiji
	2,0
	315 000
	259 289
	55 711
	82

	Filipinas
	40,0
	3 628 365
	2 765 925
	862 439
	76

	Gabón
	10,6
	480 883
	396 423
	84 460
	82

	Gambia
	0,6
	399 497
	178 776
	220 721
	45

	Georgia
	2,3
	500 900
	368 329
	132 571
	74

	Ghana
	26,3
	1 356 311
	1 180 952
	175 359
	87

	Granada
	0,3
	189 000
	174 389
	14 611
	92

	Guatemala
	5,1
	597 663
	366 544
	231 119
	61

	Guinea
	2,6
	523 053
	298 053
	225 000
	57

	Guinea Ecuatorial
	0,9
	249 962
	238 600
	11 361
	95

	Guinea-Bissau
	1,0
	278 999
	221 035
	57 963
	79

	Guyana
	0,7
	412 995
	226 739
	186 256
	55

	Haití
	0,4
	167 119
	105 093
	62 027
	63

	Honduras
	8,8
	841 455
	526 077
	315 378
	63

	India
	1 067,4
	57 607 652
	32 522 283
	25 085 369
	56

	Indonesia
	176,9
	14 757 354
	11 648 139
	3 109 215
	79

	Irán (República Islámica del)
	297,6
	18 969 071
	12 995 507
	5 973 564
	69

	Iraq
	15,0
	1 180 000
	386 789
	793 211
	33

	Islas Cook
	0,0
	264 050
	73 750
	190 300
	28

	Islas Marshall
	0,2
	187 200
	86 545
	100 655
	46

	Islas Salomón
	1,8
	466 250
	148 250
	318 000
	32

	Jamaica
	8,9
	763 899
	515 699
	248 200
	68

	Jordania
	59,3
	5 836 874
	3 830 053
	2 006 821
	66

	Kenya
	14,1
	1 973 000
	1 096 256
	876 744
	56

	Kirguistán
	3,3
	799 922
	568 846
	231 076
	71

	Kiribati
	0,0
	310 600
	82 259
	228 341
	26

	Kuwait
	209,9
	8 555 223
	6 257 331
	2 297 892
	73

	Lesotho
	0,0
	280 000
	228 562
	51 438
	82

	Líbano
	68,7
	6 439 571
	5 695 048
	744 523
	88

	Liberia
	2,0
	315 000
	282 777
	32 223
	90

	Libia
	26,4
	1 161 310
	705 783
	455 527
	61

	Macedonia del Norte
	2,1
	1 047 130
	935 263
	111 867
	89

	Madagascar
	6,0
	558 434
	497 472
	60 962
	89

	Malasia
	216,5
	13 866 383
	12 130 650
	1 735 733
	87

	Malawi
	3,8
	628 745
	319 248
	309 498
	51

	Maldivas
	0,6
	1 081 616
	1 056 580
	25 036
	98

	Malí
	5,2
	500 830
	434 723
	66 107
	87

	Marruecos
	11,0
	1 284 159
	1 151 968
	132 191
	90

	Mauricio
	3,1
	782 500
	405 989
	376 511
	52

	Mauritania
	0,0
	255 000
	50 000
	205 000
	20

	México
	555,7
	27 030 479
	21 713 553
	5 316 925
	80

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,2
	314 100
	86 489
	227 611
	28

	Mongolia
	1,0
	583 769
	311 615
	272 154
	53

	Montenegro
	0,6
	698 389
	372 392
	325 997
	53

	Mozambique
	3,1
	302 361
	157 990
	144 371
	52

	Myanmar
	0,4
	280 000
	164 800
	115 200
	59

	Namibia
	8,2
	810 000
	605 978
	204 022
	75

	Nauru
	0,0
	139 450
	49 915
	89 535
	36

	Nepal
	0,7
	428 000
	171 641
	256 359
	40

	Nicaragua
	3,3
	474 498
	266 792
	207 705
	56

	Níger
	5,6
	488 840
	273 840
	215 000
	56

	Nigeria
	143,7
	7 971 335
	5 316 926
	2 654 409
	67

	Niue
	0,0
	114 200
	57 225
	56 975
	50

	Omán
	10,6
	905 831
	698 208
	207 623
	77

	Pakistán
	150,3
	10 792 366
	6 419 574
	4 372 792
	59

	Palau
	0,2
	303 000
	103 000
	200 000
	34

	Panamá
	11,6
	1 264 695
	660 310
	604 385
	52

	Papua Nueva Guinea
	2,0
	991 000
	760 956
	230 044
	77

	Paraguay
	6,3
	630 000
	525 386
	104 614
	83

	Perú
	9,5
	967 497
	627 189
	340 308
	65

	Qatar
	14,7
	1 124 747
	1 016 441
	108 306
	90

	República Árabe Siria
	10,1
	590 036
	0
	590 036
	0

	República Centroafricana
	0,5
	64 001
	64 000
	0
	100

	República de Moldova
	0,3
	259 759
	221 793
	37 966
	85

	República Democrática del Congo
	5,8
	475 000
	474 524
	476
	100

	República Democrática Popular Lao
	0,8
	493 400
	200 500
	292 900
	41

	República Dominicana
	12,5
	3 840 636
	2 717 187
	1 123 449
	71

	República Popular Democrática de Corea
	19,4
	804 255
	271 048
	533 207
	34

	República Unida de Tanzanía
	0,6
	209 875
	151 025
	58 849
	72

	Rwanda
	1,9
	437 399
	219 063
	218 336
	50

	Saint Kitts y Nevis
	0,3
	147 600
	98 342
	49 258
	67

	Samoa
	0,2
	344 450
	139 650
	204 800
	41

	San Vicente y las Granadinas
	0,2
	421 951
	252 365
	169 586
	60

	Santa Lucía
	0,4
	184 418
	175 218
	9 200
	95

	Santo Tomé y Príncipe
	0,1
	155 012
	123 088
	31 924
	79

	Senegal
	3,6
	624 023
	451 328
	172 695
	72

	Serbia
	5,2
	1 110 641
	931 807
	178 834
	84

	Seychelles
	1,4
	540 000
	351 375
	188 625
	65

	Sierra Leona
	0,4
	207 620
	175 475
	32 145
	85

	Somalia
	1,8
	353 746
	320 332
	33 414
	91

	Sri Lanka
	10,1
	1 064 866
	593 522
	471 344
	56

	Sudáfrica
	100,3
	6 354 796
	5 001 143
	1 353 653
	79

	Sudán
	47,5
	4 203 396
	2 246 789
	1 956 607
	53

	Sudán del Sur
	0,0
	20 000
	0
	20 000
	0

	Suriname
	0,6
	186 742
	142 109
	44 633
	76

	Tailandia
	255,0
	18 424 008
	16 924 008
	1 500 000
	92

	Timor-Leste
	0,0
	404 700
	307 674
	97 026
	76

	Togo
	7,0
	566 894
	534 369
	32 525
	94

	Tonga
	0,1
	324 050
	89 723
	234 327
	28

	Trinidad y Tabago
	17,9
	1 930 889
	1 320 477
	610 412
	68

	Túnez
	16,8
	1 837 155
	1 025 579
	811 576
	56

	Turkmenistán
	2,4
	812 797
	622 105
	190 692
	77

	Turquía
	410,7
	12 427 419
	9 857 428
	2 569 991
	79

	Tuvalu
	0,1
	168 450
	68 063
	100 387
	40

	Uganda
	0,0
	287 375
	140 375
	147 000
	49

	Uruguay
	15,2
	1 835 762
	995 747
	840 015
	54

	Vanuatu
	0,3
	360 600
	130 406
	230 194
	36

	Venezuela (República Bolivariana de)
	28,9
	2 488 281
	2 285 131
	203 150
	92

	Viet Nam
	149,1
	10 894 762
	8 707 714
	2 187 048
	80

	Yemen
	11,6
	159 529
	159 529
	0
	100

	Zambia
	2,5
	462 956
	202 956
	260 000
	44

	Zimbabwe
	12,3
	1 288 818
	895 969
	392 849
	70

	Región: Asia y Pacífico Sur
	0,0
	940 000
	240 000
	700 000
	26

	Total
	11 438,5
	815 362 210
	637 531 800
	177 830 411
	78
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Anexo III

Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y actividades de apoyo financiadas utilizando las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5

Antecedentes
1. En su 84ª reunión, al examinar el Informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que presentara, en la 85ª reunión, un informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, en el que se identificaran los países para los que se habían aprobado proyectos y se presentara una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procediera, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para completar los proyectos y actividades, en el entendido de que se proporcionaría información en forma individual para los proyectos de inversión relacionados con los HFC y en forma totalizada para las actividades de apoyo relacionadas con los HFC (decisión 84/12 b)).
1. Respondiendo a la decisión 84/12 b), la Secretaría presentó a la 85ª reunión[footnoteRef:19] el informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo, utilizando el formato actualizado tras incorporar las sugerencias pertinentes formuladas por los organismos bilaterales y de ejecución.  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.] 

1. A continuación se presenta la información actualizada sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo, sobre la base de la información actualizada presentada por los organismos bilaterales y de ejecución.
Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC

1. Los organismos de ejecución proporcionaron informes de situación detallados sobre la ejecución de los proyectos de inversión relacionados con los HFC para la Argentina, Bangladesh, China, el Líbano, México y Tailandia. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los proyectos individuales. 
Cuadro 1. Resumen de los proyectos de inversión relacionados con los HFC
	País
	Organismo
	Productos
	HFC utilizados (tm)
	Alternativa utilizada
	tm eq. de CO2
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)

	Argentina
	ONUDI
	Refrigeradores domésticos y comerciales 
	HFC-134a (96,60 tm)
	R-600a/R-290
	138 069
	1 840 755
	1 072 038

	Bangladesh
	PNUD
	Refrigeradores domésticos y compresores
	HFC-134a (230,63 tm)
	R-600a 
	329 801
	3 131 610
	3 131 610

	China
	PNUD
	Espumas de aislamiento para refrigeradores domésticos
	Ciclopentano + HFC-245fa (250,00 tm)
	Ciclopentano + HFO-1233zd(E)
	257 500
	1 275 000
	1 018 413

	Líbano
	ONUDI
	Refrigeradores domésticos y comerciales 
	HFC-134a/R‑404A (112,58 tm)
	R-600a/R-290
	245 860
	1 053 858
	1 035 787

	México
	ONUDI
	Refrigeradores comerciales
	HFC-134a/R‑404A (56,04 tm)
	R-600a/R-290
	124 657
	1 018 123
	8 351

	Tailandia[footnoteRef:20] [20:  Los equipos que utilizan la tecnología alternativa están en producción; los fondos se desembolsarían a la empresa beneficiaria retroactivamente a más tardar a finales de 2020, después de la firma del acuerdo entre el intermediario financieros y el beneficiario.] 

	Banco Mundial
	Refrigeradores comerciales
	HFC-134a 
(8,78 tm)
	R-600a
	12 555
	183 514
	0

	 Total
	
	 
	754,64
	 
	1 108 442
	8 502 860
	6 266 199


 
1. Se han terminado dos proyectos (Bangladesh y el Líbano); el PNUD ha proporcionado un informe detallado sobre el proyecto para Bangladesh y se prevé que la ONUDI presentará un informe para el Líbano. En los otros cuatro proyectos, si bien se encuentran en etapas avanzadas de ejecución, la situación relacionada con la COVID-19 ha ocasionado demoras relacionadas con la instalación final, la puesta en marcha y las actividades de capacitación del personal de las fábricas; los organismos de ejecución están tomando medidas para terminar estos proyectos antes del 31 de marzo de 2022.
Informe sobre las actividades de apoyo para la reducción de los HFC
1. En el Anexo I del presente documento se indican los países que operan al amparo del artículo 5 que han recibido financiación para actividades de apoyo destinadas a la reducción de los HFC, junto con la situación de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4B. Entre los principales objetivos de las solicitudes de financiación de actividades de apoyo pueden citarse: apoyo para la ratificación temprana de la Enmienda de Kigali; ejecución de las actividades indicadas en el párrafo 20 de la decisión XXVIII/2, destinadas a iniciar los arreglos institucionales de apoyo, la revisión de los sistemas de concesión de licencias, la notificación de datos de consumo y producción de HFC y la demostración de actividades ajenas a la inversión, tales como capacitación y divulgación de información. 
Reseña de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos
1. Las actividades de apoyo están progresando de manera adecuada en la mayoría de los países. Hasta ahora, el Gobierno de Italia[footnoteRef:21], el BIRF[footnoteRef:22], el PNUD[footnoteRef:23], el PNUMA[footnoteRef:24] y la ONUDI[footnoteRef:25] han terminado 23 proyectos relacionados con actividades de apoyo a más tardar en 2021; a pesar de las dificultades planteadas por la COVID-19, los organismos están trabajando con los países para garantizar la terminación expeditiva de las actividades de apoyo.  [21:  Lesotho.]  [22:  Malasia y Filipinas.]  [23:  Costa Rica, Jamaica, Perú y Trinidad y Tabago.]  [24:  Camboya, Ghana, Kirguistán, Líbano, Mongolia, Tonga y Zimbabwe.]  [25:  Albania, Armenia, Granada, México, Montenegro, Sudáfrica, Sudán, y Viet Nam.] 

1. A continuación se presenta un resumen de las actividades notificadas:
10. Ratificación de la Enmienda de Kigali: consultas con los interesados directos sobre las disposiciones de la Enmienda de Kigali y las implicaciones de su ratificación; redacción de documentos legales; coordinación y difusión de información entre los diferentes interesados directos; evaluación del país sobre las tendencias de consumo de HFC y las repercusiones de la Enmienda en los diferentes interesados directos; evaluación de las necesidades de capacitación para el sector de servicio y mantenimiento sobre la introducción de tecnologías sin HFC y la utilización segura de tecnologías alternativas y para funcionarios de aduanas sobre la vigilancia y el control del comercio de HFC en virtud de la Enmienda de Kigali; y participación en el taller regional sobre la ratificación de la Enmienda de Kigali; 
10. Desarrollo y aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos: examen y/o revisión de la legislación y los reglamentos, incluido el sistema de concesión de licencias y cupos para la importación/exportación, a fin de incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali; talleres de consulta sobre el desarrollo del sistema de concesión de licencias[footnoteRef:26] y cupos; y consultas sobre los mecanismos para vigilar el suministro y el uso de HFC en cooperación con las aduanas y otros interesados directos; [26:  Cada Parte establecerá y aplicará, a partir del 1 de enero de 2019 o en el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente párrafo para ella, la que sea posterior, un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de las sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas del anexo F. Toda Parte que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar dicho sistema para el 1 de enero de 2019 podrá aplazar la adopción de esas medidas hasta el 1 de enero de 2021.] 

10. Apoyo para la aplicación del sistema de recopilación de datos y vigilancia: desarrollo de un sistema de recopilación de datos para los HFC; consultas con importadores, comerciantes y otros interesados directos sobre la recopilación de datos para los HFC y las mezclas de HFC; requisitos de presentación de informes y vigilancia; actualización de los códigos del Sistema Armonizado (SA) para la vigilancia de los HFC y las mezclas de HFC; coordinación regional para establecer los códigos del SA para los HFC; y adquisición de equipos para la identificación de refrigerantes con HFC; 
10. Ejecución de otras actividades, incluidas demostración y capacitación: programas de capacitación para el uso de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA), incluidos refrigerantes inflamables, con el apoyo de expertos técnicos; programas de divulgación para la sensibilización del público sobre la Enmienda de Kigali, los HFC y las alternativas sin HFC utilizados en diferentes aplicaciones, el uso de alternativas de bajo PCA, controles reglamentarios sobre el uso de HFC/alternativas sin HFC y la vigilancia del uso de HFC/sustancias sin HFC, para el sector de la fabricación y/o de servicio y mantenimiento de refrigeración, instituciones gubernamentales y técnicas y el público; y tasas de impuestos diferenciales en función del PCA de los refrigerantes; y
10. Actividades relacionadas con la eficiencia energética (EE): coordinación con las instituciones de EE para incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali al aplicar medidas de eficiencia energética (por ejemplo, normas mínimas de rendimiento energético [MEPS], programas de etiquetado, mejora de la EE para los equipos de refrigeración y aire acondicionado, participación en el desarrollo de planes de refrigeración para promover tecnologías eficientes de bajo PCA, aportaciones durante el desarrollo de normas regionales sobre la adopción de tecnologías energéticamente eficientes[footnoteRef:27]); fomento de la participación de los interesados directos en la EE en las reuniones relacionadas con la Enmienda de Kigali; promoción de la EE relacionada con la refrigeración en las medidas sectoriales de promoción de la EE; capacitación sobre tecnologías de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes; demostración de ahorros entre los usuarios mediante la adopción de equipos energéticamente eficientes; y diseño de equipos de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes y medidas para mejorar la adopción de tecnologías energéticamente eficientes. [27:  Los Gobiernos han ejecutado varias actividades nuevas sobre la mejora de la EE con/sin apoyo de fuentes ajenas al Fondo Multilateral. Estas actividades evolucionan en función de las necesidades nacionales. Por lo tanto, la información sobre los tipos de proyectos es ilustrativa y no exhaustiva.] 

Conclusiones clave y lecciones aprendidas
1. Durante la ejecución de las actividades de apoyo, los países adquirieron experiencia en el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y en la ejecución de las actividades de apoyo para la reducción de los HFC, como se resume a continuación: 
11. El informe de evaluación del país para entender las tendencias de consumo de HFC ayuda a los interesados directos a identificar las medidas que deben adoptarse y sus responsabilidades en la aplicación de estas medidas, y proporciona recomendaciones para las medidas de políticas y las actividades de asistencia técnica que se utilizarían como hoja de ruta del país para la aplicación de la Enmienda de Kigali; se prepararon directrices sobre las metodologías de recopilación de datos y cuestionarios estructurados de encuesta/plantillas de informes y estos se comunicaron a todos los interesados directos; las actividades relacionadas con los planes de acción de refrigeración y la mejora de la EE con el apoyo de fuentes de financiación ajenas al Fondo Multilateral también presentan oportunidades de coordinación y colaboración para la ejecución de proyectos destinados a la reducción de los HFC; y las interfaces con las actividades de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) existentes y previstos se internalizaron mediante análisis de los niveles de consumo de HCFC y HFC y consultas con los interesados directos del sector;
11. El refuerzo del sistema de concesión de licencias y cupos para incluir los HFC y las mezclas de HFC es una medida prioritaria para la vigilancia y la presentación de informes, que requiere consultas detalladas con las instituciones pertinentes; se están tomando medidas para garantizar la correcta identificación de los HFC y las mezclas de HFC, lo que incluye la finalización de los códigos del SA y el establecimiento de una metodología/procesos para la recopilación de datos precisos sobre los HFC y la presentación de informes; los funcionarios de aduanas y los importadores aprecian la aplicación de sistemas en línea, ya que les ahorra tiempo, costos y esfuerzos; la creación de capacidad adicional y la capacitación de los funcionarios que se encargan de la recopilación de datos y la vigilancia es también una medida prioritaria; y la capacitación en materia de aduanas y aplicación de la ley y el refuerzo de los puntos de control fronterizos con equipos de identificación son esenciales para evitar el comercio ilícito de HFC;
11. El seguimiento continuo por parte de la dependencia nacional del ozono (DNO) con las autoridades responsables de la redacción, finalización y aprobación de las políticas y reglamentos sobre los HFC resulta fundamental. Considerando que las actividades relacionadas con los HFC implican un nuevo conjunto de sustancias, incluidas mezclas y alternativas, que requieren un manejo seguro, es necesario ejercer esfuerzos adicionales para la creación de capacidad de las diferentes partes interesadas nacionales para la recopilación de datos, la vigilancia y la presentación de informes, así como para la sensibilización sobre las políticas y los reglamentos recientemente promulgados en relación con los HFC; 
11. Se requieren esfuerzos considerables para la aprobación de reglamentos para la adopción de refrigerantes de bajo PCA, especialmente en relación con los aspectos de seguridad; la creación de capacidad, incluida capacitación y divulgación de información técnica, es esencial para la adopción sostenible de refrigerantes de bajo PCA inflamables, tóxicos y que operan bajo alta presión; y la creación de capacidad en las instituciones de capacitación y técnicas, y la capacitación y certificación de los técnicos de servicio y mantenimiento para el manejo de refrigerantes de bajo PCA son esenciales; aprovechar las sinergias con las actividades en curso en el marco de los PGEH puede facilitar la introducción de tecnologías alternativas de bajo PCA sostenibles y eficaces en función del costo;
11. La introducción de las MEPS, un sistema progresivo de impuestos/derechos basado en la EE de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que funcionan sin HFC y un impuesto más elevado para los productos que utilizan refrigerantes de alto PCA, crea incentivos para que la industria pase a utilizar equipos de bajo PCA y de mayor eficiencia energética; y la importación de equipos de refrigeración y aire acondicionado de segunda mano que tienen niveles de EE más bajos afecta la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia energética, aunque se están llevando a cabo varias actividades de divulgación de información y de creación de capacidad para reducir al mínimo esas importaciones;
11. La introducción de la norma nacional sobre la certificación de los técnicos de refrigeración y aire acondicionado contribuirá a reducir las emisiones de HFC de estos equipos gracias a las buenas prácticas de servicio y mantenimiento y a la adopción de prácticas seguras durante el servicio y mantenimiento de equipos con refrigerantes inflamables, tóxicos y de alta presión.
11. La identificación de expertos locales para llevar a cabo las actividades requiere el apoyo continuo de la DNO y para la creación de capacidad, teniendo en cuenta las necesidades/tendencias de consumo específicas del país.
11. Las actividades ejecutadas hasta ahora han sensibilizado a los interesados directos nacionales y al público sobre la importancia y los beneficios de la Enmienda de Kigali, y han proporcionado información sobre los patrones de consumo de HFC y la importancia de la EE durante la reducción de los HFC, favoreciendo el compromiso de los interesados directos para la preparación de los KIP y otras intervenciones para la vigilancia y el control del consumo de HFC. 
Posibles retos
1. A continuación se exponen algunos de los principales retos que se han enfrentado durante la ejecución de las actividades de apoyo:
a) La pandemia de COVID‑19 sigue planteando problemas para terminar las actividades de apoyo dentro del plazo aprobado en algunos países que operan al amparo del artículo 5, en particular en relación con las consultas presenciales con los interesados directos para, entre otras cosas, elaborar y finalizar los reglamentos relacionados con los HFC, ratificar la Enmienda de Kigali y concluir los programas de capacitación previstos en el marco del proyecto;
b) Las demoras de las autorizaciones administrativas y el proceso de aprobación para la ratificación de la Enmienda de Kigali y la finalización de los reglamentos plantearon problemas en algunos países que operan al amparo del artículo 5; una estrecha supervisión, el apoyo de los responsables de la toma de decisiones en el Gobierno y la creación de capacidad y la divulgación de información para los funcionarios gubernamentales fueron útiles para abordar las demoras;
c) La difícil situación política y de seguridad en algunos países que operan al amparo del artículo 5 provocó demoras en la ejecución de los proyectos; y
d) Durante la ejecución, se mantuvieron consultas, entre otras cosas, sobre los requisitos de recopilación de datos y presentación de informes sobre los HFC, el uso de HFC y las alternativas sin HFC en diferentes aplicaciones (por ejemplo, equipos de refrigeración y aire acondicionado, espumas de poliuretano). Se destacó la capacitación y el apoyo técnico a los técnicos de servicio y mantenimiento para la adopción de alternativas de bajo PCA en condiciones de seguridad en el sector de los equipos de refrigeración y aire acondicionado como una cuestión importante. La ejecución de las actividades de capacitación sobre la utilización segura de alternativas en el marco de los PGEH ha proporcionado apoyo a los técnicos de servicio y mantenimiento de equipos a base de HCFC sobre la utilización segura de las alternativas de bajo PCA; la aplicación de reglamentos y otras medidas de apoyo para la utilización segura de equipos a base de refrigerantes de bajo PCA (por ejemplo, normas nacionales para la importación y el uso de equipos de aire acondicionado, programas de incentivos para los usuarios finales de equipos de aire acondicionado con refrigerantes de bajo PCA, programas de certificación para los técnicos de servicio y mantenimiento sobre prácticas de servicio y mantenimiento seguras) y las actividades de divulgación de información y sensibilización ejecutadas durante el PGEH en relación con las alternativas de bajo PCA y respetuosas con el medio ambiente han aumentado la sensibilización de los interesados directos nacionales sobre las tecnologías de bajo PCA, principalmente en el sector de refrigeración y aire acondicionado. 
1. Debido a la frecuente rotación de los funcionarios de aduanas, la capacitación periódica de estos funcionarios es fundamental para la aplicación efectiva del sistema de concesión de licencias y cupos para los HFC y la vigilancia y el control de los HFC. Las actividades de apoyo han ayudado a los países que operan al amparo del artículo 5 a iniciar consultas y a ejecutar algunas actividades relacionadas con la vigilancia del consumo de HFC y la adopción del uso de alternativas sin HFC, y han iniciado diálogos sobre el enfoque que debe adoptarse para lograr una refrigeración sostenible y energéticamente eficiente mientras se llevan a cabo las actividades de reducción de los HFC. Los retos específicos que deben abordarse durante la ejecución de la reducción de los HFC y las sinergias que pueden aprovecharse al ejecutar la eliminación de los HCFC y la reducción de los HFC en los próximos años quedarán más claros cuando los países que operan al amparo del artículo 5 emprendan la preparación de la estrategia de reducción de los HFC tras la aprobación de las directrices por el Comité Ejecutivo. 
Fondos aprobados y desembolsados
1. Al 31 de diciembre de 2020, el total de fondos aprobados para proyectos de inversión relacionados con los HFC y actividades de apoyo con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países donantes ascendía a 23 954 943 $EUA, con un desembolso total de 16 347 659 $EUA. 
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