| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 28 de octubre de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021

INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los progresos logrados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de ejecución al 31 de diciembre de 2020 en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades presentados a la Secretaría.

# El informe refundido sobre la marcha de las actividades y los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución incluyen todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. Considerando que los proyectos y actividades relacionados con los HFC se han financiado ya sea con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali, la información relacionada con estos proyectos se presenta por separado, en función de la fuente de financiación. El análisis que figura en el presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas de equivalentes de CO2 (tm de eq. de CO2).

Proceso del examen realizado por la Secretaría

# La Secretaría examinó cada uno de los informes anuales sobre la marcha de las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución por separado. El examen se basó en los hitos establecidos para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión, tales como, entre otros, la firma de los acuerdos; la fecha de liberación del primer desembolso; situación de la adquisición e instalación de equipos; situación de los servicios proporcionados, incluida la capacitación de técnicos de refrigeración y funcionarios de aduana; nivel de desembolso de los fondos aprobados; terminación operacional y financiera del proyecto; y devolución de los saldos de fondos.

# Durante el proceso de examen, se identificaron posibles cuestiones; entre otras: casos en que no se habían firmado los acuerdos; instancias en las que no se había designado a un oficial nacional del ozono; falta de informes de progresos financieros; demoras en el proceso de adquisición; falta de disponibilidad de las tecnologías alternativas en los mercados locales; y cuestiones relacionadas con la seguridad en el plano nacional. Todos los proyectos en los que se identificaron cuestiones pendientes tenían tasas bajas de desembolso de los fondos aprobados o bien requirieron una prórroga de las fechas de terminación previstas.

# La Secretaría también mantuvo varios intercambios con cada uno de los organismos bilaterales y de ejecución en relación con los proyectos y actividades con cuestiones pendientes que permitieron resolver satisfactoriamente varias de estas cuestiones. Para aquellos proyectos y actividades para los que no pudieron resolverse esas cuestiones, las recomendaciones que se proponen para consideración del Comité Ejecutivo se trataron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución correspondientes. Los proyectos y actividades para los que se había solicitado una prórroga de las fechas de terminación se consideran en los documentos principales, mientras que las listas de los proyectos con cuestiones pendientes figuran en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones se considerarán durante las deliberaciones acerca del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo en la 88ª reunión.

# En consonancia con la decisión 84/45 c), la Secretaría identificó todos los componentes de los acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los organismos bilaterales y de ejecución correspondientes. Las recomendaciones de la Secretaría figuran en el Anexo I de cada uno de los informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución.

# Alcance del documento

# El presente documento consta de las partes siguientes:

## Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulados desde 1991, abordando todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC); contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso en el nivel nacional; e identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes, para que sean considerados por el Comité Ejecutivo.

## Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Presenta un resumen de la situación de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias.

Recomendación

# El documento contiene además los siguientes anexos:

# Anexo I	Una reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC, que proporciona información sobre todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de financiación, a nivel nacional, indicando la situación de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias para los HFC.

# Anexo II	Un análisis del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que proporciona información totalizada desde la creación del Fondo Multilateral hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, dividido en dos partes: Parte I, Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral; y Parte II, Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

Anexo III	Un informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC en países que operan al amparo del artículo 5 (“actividades de apoyo”) financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países que no operan al amparo del artículo 5, que proporciona un informe sobre la marcha de las actividades completo de las actividades relacionadas con los HFC financiadas con cargo a las contribuciones adicionales, en consonancia con la decisión 84/12 b) y c).

# Los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución no incluyen ninguna cuestión de política para que sea considerada por el Comité Ejecutivo. Además, no se identificaron cuestiones de políticas en el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las actividades que llevó a cabo la Secretaría.

Parte I: 	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulados

# La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución para 2020 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive se sintetiza como se indica a continuación:

## Eliminación: en 2020, se eliminaron 1 324,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para su eliminación otras 2 133,4 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 289 191 toneladas PAO y 500 994 tm de eq. de CO2 de consumo y 205 377 toneladas PAO de producción de sustancias controladas, de un total previsto de 469 653 toneladas PAO y 521 729 tm de eq. de CO2 de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos/aprobaciones: en 2020, se desembolsaron 78,64 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 89,35 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 88% del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 3 160 millones de $EUA de un total de 3 380 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 93%. En 2020, se aprobaron 71,9 millones de $EUA para ejecución de proyectos;

## Relación de costo a eficacia (en PAO): desde 1991, la relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que permitieron lograr una reducción permanente del consumo fue de 8,41 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el sector de producción fue de 4,62 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,87 $EUA/kg para los proyectos terminados y 50,01 $EUA/kg para los proyectos en curso;

## Cantidad de proyectos terminados: en 2020, se terminaron 196 proyectos. Desde 1991, se terminaron 7 833 proyectos de los 8 664 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 90%;

## Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: los proyectos terminados en 2020 se terminaron, en promedio, 50 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 14 meses después de haber sido aprobados;

## Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados en 2020 se terminaron, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de haber sido aprobados;

## Preparación de proyectos: se han terminado 1 629 de las 1 751 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2020, por lo que hay 122 actividades en curso. En 2020, se aprobaron 24 actividades de preparación de proyectos y se terminaron 36.

## Demoras en la ejecución: para finales de 2020, había en total 831 proyectos en ejecución, que experimentaban, en promedio, una demora de 14 meses. De estos proyectos, 109 se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y

## Acuerdos plurianuales: en 2020, se encontraban en ejecución un acuerdo plurianual para un plan de eliminación de SAO, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro (MB), un plan de gestión de la eliminación de la producción de HFC, 188 acuerdos plurianuales para PGEH y un proyecto de control y eliminación de emisiones de HFC-23. Desde 1991, se han aprobado 404 acuerdos plurianuales y se terminaron 212 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 52%.

Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2020

# Sobre la base de las fechas de terminación previstas notificadas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2019 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2020, los organismos terminaron el 51% de los proyectos cuya terminación habían planificado para 2020 y alcanzaron el 19% del objetivo de eliminación previsto. De los 550 proyectos en curso (excluidos fortalecimiento institucional y preparación de proyectos), 203 tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2019.

# Los organismos de bilaterales y de ejecución lograron una tasa de desembolso general del 88% en 2020. Por país/región, 58 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso de más del 85%, mientras que 41 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50%.

# En total, los organismos bilaterales y de ejecución deben informar, en la 90ª reunión, acerca de 109 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 53 proyectos en curso o tramos de acuerdos plurianuales para los que se han recomendado informes de situación.

# En el Apéndice I del Anexo II se facilita información sobre la ejecución de proyectos por país en 2020, y en el Apéndice II del Anexo II se presenta un resumen de la financiación total aprobada y desembolsada para actividades de PGEH en el nivel de los países.

# Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,93 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Cuadro 1. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020

| Tipo | Cantidad de proyectos |  |  | Financiación ($EUA) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobado | Termina-dos | % terminados | Aprobado | Desembolsa-do | Saldo | % desembol-sado |
| Inversión** | 6 | 2 | 33 | 8 502 860 | 6 266 199 | 2 236 661 | 74 |
| Preparación de proyectos | 10 | 10 | 100 | 273 821 | 214 900 | 58 921 | 78 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 128 | 22 | 17 | 15 154 254 | 9 842 553 | 5 311 701 | 65 |
| Total | 144 | 34 | 24 | 23 930 935 | 16 323 651 | 7 607 284 | 68 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Se habían eliminado 443,1 tm (678 661 tm de eq. de CO2) de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. CO2) de HFC.

# De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2020, se han terminado dos proyectos de inversión, la preparación de 10 propuestas de proyectos y 22 actividades de apoyo. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación para 106 actividades de apoyo en curso. Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución, y se prevé que se terminarán entre 2021 y 2022. Se prevé que los cuatro proyectos de inversión en curso restantes se terminen en 2021 y 2022. Después del proceso de examen, 20 proyectos (tres actividades de inversión y 17 actividades de apoyo) se clasifican como proyectos con demoras en la ejecución y se incluyen en el Anexo I del presente documento, que contiene la recomendación de la Secretaría, en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión.

# En forma acumulativa, se habían desembolsado 16 323 651 $EUA de un total de 23 930 935 $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 68%.

# Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría observó que, debido a las dificultades relacionadas con la COVID-19, algunos de los proyectos, tramos de PGEH y actividades relacionadas con la reducción de los HFC sufrieron demoras. En consonancia con la decisión 82/11 b), la prórroga de estos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2022 debe ser aprobada por el Comité Ejecutivo. Las recomendaciones de prórroga de las fechas de terminación de los PGEH para Bahamas (PNUMA/ONUDI), Cabo Verde (PNUMA), Djibouti (PNUMA), Fiji (PNUMA/PNUD), Kuwait (PNUMA/ONUDI), el Níger (PNUMA/ONUDI), Macedonia del Norte (ONUDI), el Pakistán (PNUMA/ONUDI) y el Sudán (ONUDI) se abordan según corresponda en los informes sobre la marcha de las actividades de los respectivos organismos de ejecución, el documento acerca de los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, el documento sobre las demoras en la presentación de tramos o en los respectivos documentos de propuestas de proyecto. Las solicitudes de prórroga para el componente de la Argentina del proyecto mundial de sustitución de enfriadores (ONUDI) y las actividades de apoyo para Chile (ONUDI), Jordania (ONUDI), Marruecos (ONUDI), Papua Nueva Guinea (Alemania), Tailandia (Banco Mundial) y el Uruguay (PNUD/ONUDI) se abordan en los informes sobre la marcha de las actividades de los respectivos organismos de ejecución.

# La Secretaría observa que los respectivos organismos de ejecución solicitaron la prórroga de las fechas de terminación de PGEH hasta después del 31 de diciembre de 2022 para Barbados, Botswana, Côte d’Ivoire, el Congo, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Malí, Mozambique, Saint Kitts y Nevis, Sudáfrica, Sudán del Sur, Venezuela (República Bolivariana de) y Zambia; la Secretaría considera que estas solicitudes deben ser evaluadas sobre la base de un examen más detallado y una evaluación de los planes de ejecución que deben presentar los organismos de ejecución correspondientes. Los detalles de las deliberaciones y la recomendación para estos proyectos se presentan en el documento sobre los informes de los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota:

## Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2020 que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12;

## Con aprecio, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar sobre las actividades que habían ejecutado en 2020; y

## De que los organismos bilaterales y de ejecución informarían, en la 90ª reunión, sobre 129 proyectos con demoras en la ejecución y 53 proyectos o tramos en curso de acuerdos plurianuales para los que se recomendaban informes de situación adicionales, como se indica en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución.

Anexo I

UNA RESEÑA DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LOS HFC

# Desde su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo ha aprobado financiación para la ejecución de proyectos de inversión relacionados con los HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y actividades de apoyo para ayudar a las dependencias nacionales del ozono a cumplir sus obligaciones iniciales en lo que respecta a la reducción de los HFC con arreglo a la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado en total 184 proyectos y actividades relacionados con los HFC en 137 países, que incluyen 13 solicitudes de preparación de proyectos, 14 proyectos de inversión y 157 actividades de apoyo, por un valor de 32,81 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo).

# En el Cuadro 1 se presenta una reseña de los proyectos y actividades relacionados con los HFC, independientemente de la fuente de financiación, a nivel nacional, indicando la situación de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias para los HFC.

Cuadro 1. Reseña de todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral

| País | Grupo | Ratificación de la Enmienda de Kigali | Aplicación del sistema de concesión de licencias | Fondos aprobados para ($EUA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Actividades de apoyo | Proyectos de inversión | Prepara-ción de proyectos |
| Afganistán | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Albania | 1 | Sí | √ | 94 978 |  |  |
| Angola | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Antigua y Barbuda | 1 |  |  |  |  |  |
| Arabia Saudita | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Argelia | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Argentina | 1 | Sí | √ | 250 000 | 1 840 755 | 74 816 |
| Armenia | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Bahamas | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Bahrein | 2 |  |  | 150 000 |  |  |
| Bangladesh | 1 | Sí | √ | 150 000 | 3 131 610 |  |
| Barbados | 1 | Sí | √ |  |  |  |
| Belice | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Benin | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Bhután | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | Sí | √ | 95 000 |  |  |
| Botswana | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Brasil | 1 |  |  |  |  |  |
| Brunei Darussalam | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Burkina Faso | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Burundi | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Cabo Verde | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Camboya | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Camerún | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Chad | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Chile | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| China | 1 | Sí | Pendiente | 250 000 | 1 275 000 | 64 066 |
| Colombia | 1 | Sí | √ | 250 000 |  |  |
| Comoras | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Congo | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Costa Rica | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Côte d’Ivoire | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Cuba | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Djibouti | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Dominica | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Ecuador | 1 | Sí | √ | 150 000 |  | 29 937 |
| Egipto | 1 |  |  | 250 000 |  | 30 000 |
| El Salvador | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Eritrea | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Eswatini | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Etiopía | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Fiji | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Filipinas | 1 |  |  | 225 992 |  |  |
| Gabón | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Gambia | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Georgia | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Ghana | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Granada | 1 | Sí | √ | 46 491 |  |  |
| Guatemala | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Guinea | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Guinea Ecuatorial | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Guinea-Bissau | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Guyana | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Haití | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Honduras | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| India | 2 |  |  |  |  |  |
| Indonesia | 1 |  |  | 250 000 |  |  |
| Irán (República Islámica del) | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Iraq | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Islas Cook | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Islas Marshall | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Islas Salomón | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Jamaica | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Jordania | 1 | Sí | √ | 150 000 | 1 637 610 |  |
| Kenya | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Kirguistán | 1 | Sí | √ | 95 000 |  |  |
| Kiribati | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Kuwait | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Lesotho | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Líbano | 1 | Sí | √ | 150 000 | 1 053 858 | 30 000 |
| Liberia | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Libia | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Macedonia del Norte | 1 | Sí | √ | 95 000 |  |  |
| Madagascar | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Malasia | 1 | Sí | √ | 250 000 |  |  |
| Malawi | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Maldivas | 1 | Sí | √ | 95 000 |  |  |
| Malí | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Marruecos | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Mauricio | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Mauritania | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| México | 1 | Sí | √ | 250 000 | 4 201 181 | 84 818 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Mongolia | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Montenegro | 1 | Sí | √ | 49 973 |  |  |
| Mozambique | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Myanmar | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Namibia | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Nauru | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Nepal | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Nicaragua | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Níger | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Nigeria | 1 | Sí | √ | 250 000 |  |  |
| Niue | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Omán | 2 |  |  | 150 000 |  |  |
| Pakistán | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Palau | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Panamá | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Papua Nueva Guinea | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Paraguay | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Perú | 1 | Sí | Pendiente | 147 582 |  |  |
| Qatar | 2 |  |  | 150 000 |  |  |
| República Árabe Siria | 1 | Sí | Pendiente | 250 000 |  |  |
| República Centroafricana | 1 |  |  |  |  |  |
| República de Moldova | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| República Democrática del Congo | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| República Democrática Popular Lao | 1 | Sí | √ | 95 000 |  |  |
| República Dominicana | 1 | Sí | √ | 150 000 | 129 825 | 30 000 |
| República Popular Democrática de Corea | 1 | Sí | √ |  |  |  |
| República Unida de Tanzanía | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Rwanda | 1 | Sí | √ | 95 000 |  |  |
| Saint Kitts y Nevis | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Samoa | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| San Vicente y las Granadinas | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Santa Lucía | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Senegal | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Serbia | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Seychelles | 1 | Sí | √ | 95 000 |  |  |
| Sierra Leona | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Somalia | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Sri Lanka | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Sudáfrica | 1 | Sí | Pendiente | 240 000 |  |  |
| Sudán | 1 |  |  | 150 000 |  | 30 000 |
| Sudán del Sur | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Suriname | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Tailandia | 1 |  |  | 250 000 | 183 514 | 30 000 |
| Timor-Leste | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Togo | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Tonga | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Trinidad y Tabago | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Túnez | 1 | Sí | Pendiente | 150 000 |  |  |
| Turkmenistán | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Turquía | 1 |  |  | 250 000 |  |  |
| Tuvalu | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Uganda | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Uruguay | 1 | Sí | √ | 150 000 |  |  |
| Vanuatu | 1 | Sí | √ | 50 000 |  |  |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 1 |  |  | 250 000 |  |  |
| Viet Nam | 1 | Sí | √ | 249 238 |  |  |
| Yemen | 1 |  |  |  |  |  |
| Zambia | 1 | Sí | Pendiente | 95 000 |  |  |
| Zimbabwe | 1 |  |  | 150 000 | 426 954 | 30 000 |
| Total |  |  |  | 18 494 254 | 13 880 307 | 433 637 |

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

DEL FONDO MULTILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# El presente anexo consta de las dos partes siguientes:

## Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

## Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

Parte I: 	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 3 780 millones de $EUA para los organismos bilaterales y de ejecución, como se indica en el Cuadro 1. En 2020, se aprobaron 259 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación dará lugar a la eliminación de 469 653 toneladas PAO de consumo y producción de SAO.

Cuadro 1. Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2020 ($EUA)

| Sector | PNUD | PNUMA | ONUDI | Banco Mundial | Bilaterales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerosoles | 26 054 837 | 882 689 | 34 413 701 | 22 984 030 | 2 051 914 | 86 387 171 |
| Destrucción | 3 606 279 | 190 040 | 3 805 540 | 400 000 | 1 526 282 | 9 528 141 |
| Espumas | 173 331 512 | 0 | 89 105 490 | 136 339 172 | 8 093 731 | 406 869 904 |
| Halones | 4 996 973 | 767 640 | 1 780 369 | 70 221 038 | 6 147 361 | 83 913 381 |
| Fumigantes | 20 081 241 | 2 614 366 | 78 028 741 | 5 837 887 | 18 226 925 | 124 789 159 |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 139 440 | 2 341 168 | 0 | 2 480 608 |
| Otro | 0 | 0 | 11 317 246 | 5 059 360 | 0 | 16 376 606 |
| Plan de eliminación | 361 740 925 | 64 903 487 | 353 091 265 | 202 645 157 | 68 211 986 | 1 050 592 821 |
| Agentes de procesos | 1 286 923 | 0 | 6 337 359 | 114 342 497 | 0 | 121 966 779 |
| Producción | 1 056 000 | 0 | 51 128 201 | 378 930 190 | 10 000 000 | 441 114 391 |
| Refrigeración | 139 603 919 | 13 872 913 | 182 191 775 | 180 259 970 | 40 910 116 | 556 838 693 |
| Varios | 65 479 103 | 263 992 288 | 19 287 372 | 28 969 731 | 4 759 718 | 382 488 212 |
| Disolventes | 63 699 997 | 198 860 | 23 247 443 | 10 237 394 | 2 512 738 | 99 896 432 |
| Esterilizantes | 417 628 | 0 | 0 | 661 227 | 0 | 1 078 855 |
| Subtotal | 861 355 337 | 347 422 283 | 853 873 942 | 1 159 228 820 | 162 440 770 | 3 384 321 153 |
| Gastos de apoyo del organismo | 117 625 135 | 28 796 104 | 112 890 657 | 120 209 090 | 15 565 729 | 395 086 716 |
| Total | 978 980 472 | 376 218 388 | 966 764 599 | 1 279 437 910 | 178 006 500 | 3 779 407 869 |

# En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados, por categoría.

Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos por categoría

| Tipo | Cantidad de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobado | Terminados | % termina-dos | Aprobado | Desembolsado | Saldo | % desembolsado |
| Programa de país | 165 | 165 | 100 | 7 266 559 | 7 266 559 | 0 | 100 |
| Demostración | 134 | 132 | 99 | 61 469 136 | 59 959 388 | 1 509 748 | 98 |
| Fortalecimiento institucional | 1 292 | 1 133 | 88 | 151 925 702 | 133 850 407 | 18 075 295 | 88 |
| Inversión | 3 126 | 2 864 | 92 | 2 686 202 301 | 2 533 551 604 | 152 650 697 | 94 |
| Preparación de proyectos | 1 751 | 1 629 | 93 | 87 749 694 | 84 021 589 | 3 728 105 | 96 |
| Asistencia técnica | 1 872 | 1 586 | 85 | 363 900 998 | 311 840 877 | 52 060 121 | 86 |
| Proyectos de capacitación | 324 | 324 | 100 | 25 806 763 | 25 806 763 | 0 | 100 |
| Total | 8 664 | 7 833 | 90 | 3 384 321 153 | 3 156 297 187 | 228 023 965 | 93 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

# En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año. De los 3 380 millones de $EUA aprobados, se han desembolsado 3 160 millones de $EUA (incluidos 78,64 millones de $EUA desembolsados en 2020). A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2007. Los proyectos aprobados (de inversión y ajenos a la inversión) han dado lugar a la eliminación de 494 568 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. Al 31 de diciembre de 2020, se habían terminado proyectos de inversión por valor de alrededor de 2 320 millones de $EUA, que dieron lugar a la eliminación permanente de 475 913 toneladas PAO de sustancias controladas, con una relación de costo a eficacia general de 4,87 $EUA/kg PAO eliminado.

Cuadro 3. Situación de la ejecución de proyectos por año

| Año | Cantidad de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobado | Terminados | % terminados | Aprobado | Desembolsado | Saldo | % desembolsado |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7 950 771 | 7 950 771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41 261 376 | 41 261 376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73 198 586 | 73 198 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128 630 290 | 128 630 290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111 188 309 | 111 188 309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83 813 027 | 83 813 027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154 314 938 | 154 314 940 | -1 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99 680 368 | 99 680 367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152 710 736 | 152 710 736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109 540 523 | 109 540 522 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130 139 750 | 130 139 751 | -1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162 045 816 | 162 045 815 | 1 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157 043 468 | 157 043 468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162 388 007 | 162 388 008 | 0 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180 276 023 | 180 276 022 | 1 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120 848 004 | 120 762 417 | 85 586 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120 144 867 | 120 084 048 | 60 820 | 100 |
| 2008 | 354 | 353 | 100 | 121 900 010 | 121 871 235 | 28 775 | 100 |
| 2009 | 320 | 318 | 99 | 73 793 821 | 73 075 355 | 718 466 | 99 |
| 2010 | 227 | 223 | 98 | 84 438 275 | 83 387 745 | 1 050 530 | 99 |
| 2011 | 264 | 263 | 100 | 201 999 135 | 198 222 122 | 3 777 013 | 98 |
| 2012 | 182 | 167 | 92 | 101 122 995 | 97 886 875 | 3 236 121 | 97 |
| 2013 | 184 | 179 | 97 | 125 617 302 | 124 063 191 | 1 554 110 | 99 |
| 2014 | 223 | 202 | 91 | 92 524 185 | 89 430 544 | 3 093 641 | 97 |
| 2015 | 379 | 340 | 90 | 160 139 228 | 141 762 893 | 18 376 335 | 89 |
| 2016 | 240 | 179 | 75 | 115 422 196 | 91 695 424 | 23 726 773 | 79 |
| 2017 | 125 | 77 | 62 | 64 220 346 | 56 371 561 | 7 848 785 | 88 |
| 2018 | 271 | 104 | 38 | 122 853 364 | 56 425 190 | 66 428 174 | 46 |
| 2019 | 226 | 17 | 8 | 53 217 538 | 11 538 883 | 41 678 655 | 22 |
| 2020 | 259 | 1 | 0 | 71 897 896 | 15 537 716 | 56 360 180 | 22 |
| Total | 8 664 | 7 833 | 90 | 3 384 321 153 | 3 156 297 187 | 228 023 965 | 93 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

Proyectos terminados

# En total, se ha desembolsado el 99,7% de los fondos aprobados para proyectos de inversión terminados.

Proyectos de inversión terminados

# En el Cuadro 4 se presenta información sobre los proyectos de inversión que se han terminado desde 1991. En el cuadro se presentan los datos totalizados, seguidos por datos en función de la región, el sector, las características de la ejecución y el método de desembolso.

Cuadro 4. Proyectos de inversión terminados acumulados

| Rubro | Cantidad de proyectos | Fondos aprobados más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados | Consumo (toneladas PAO eliminadas*) | Producción (toneladas PAO eliminadas*) | Número medio de meses desde la aprobación has-ta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación | Relación de costo a eficacia general para el Fondo ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 2 864 | 2 319 105 803 | 100 | 271 724 | 204 189 | 14 | 37 | 4,87 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 486 | 163 268 189 | 100 | 18 286 | 0 | 12 | 39 | 8,93 |
| Asia y el Pacífico | 1 525 | 1 681 472 968 | 100 | 210 775 | 184 239 | 16 | 37 | 4,26 |
| Europa | 150 | 71 853 737 | 100 | 8 048 | 175 | 10 | 34 | 8,74 |
| América Latina y el Caribe | 703 | 402 510 909 | 99 | 34 614 | 19 775 | 14 | 37 | 7,40 |
| Mundial | n.c. | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 127 | 82 517 299 | 100 | 27 449 | 0 | 16 | 43 | 3,01 |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |
| Espumas | 1 003 | 376 083 231 | 100 | 69 420 | 0 | 15 | 34 | 5,42 |
| Fumigantes | 123 | 99 900 005 | 100 | 7 993 | 0 | 10 | 49 | 12,50 |
| Halones | 39 | 71 476 177 | 100 | 42 111 | 41 958 | 17 | 30 | 0,85 |
| Sectores múltiples | 4 | 2 287 376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Otro | 8 | 16 059 360 | 100 | 1 574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| Plan de eliminación | 722 | 600 658 874 | 99 | 51 507 | 10 988 | 12 | 40 | 9,61 |
| Agentes de procesos | 30 | 120 252 627 | 100 | 19 573 | 52 162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Producción | 61 | 414 398 882 | 100 | 0 | 99 081 | 9 | 19 | 4,18 |
| Refrigeración | 616 | 440 046 314 | 100 | 44 334 | 0 | 16 | 39 | 9,93 |
| Disolventes | 128 | 94 351 804 | 100 | 7 285 | 0 | 19 | 32 | 12,95 |
| Esterilizantes | 3 | 1 073 855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 1 774 | 832 724 855 | 100 | 94 262 | 17 381 | 11 | 35 | 7,46 |
| Ejecución nacional | 1 090 | 1 486 380 948 | 100 | 177 462 | 186 808 | 20 | 40 | 4,08 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 2 753 | 2 004 358 631 | 100 | 264 841 | 199 719 | 14 | 38 | 4,31 |
| Después de la ejecución | 50 | 17 166 608 | 100 | 2 512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Financiación retroactiva | 37 | 14 635 851 | 100 | 2 100 | 500 | 15 | 11 | 5,63 |
| País a beneficiarios finales | 24 | 282 944 713 | 100 | 2 270 | 3 970 | 8 | 51 | 45,34 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

Proyectos ajenos a la inversión terminados

# En el Cuadro 5 se presentan los datos sobre los proyectos ajenos a la inversión terminados. Desde 1991, se han terminado 3 340 proyectos ajenos a la inversión, por un valor total de 526,93 millones de $EUA.

Cuadro 5. Proyectos ajenos a la inversión terminados acumulados

| Rubro | Cantidad de proyectos | Fondos aprobados más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados (%) | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 340 | 526 930 493 | 99 | 12 | 38 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 1 014 | 87 524 624 | 99 | 11 | 38 |
| Asia y el Pacífico | 1 003 | 150 297 520 | 99 | 13 | 40 |
| Europa | 219 | 20 783 266 | 100 | 9 | 33 |
| América Latina y el Caribe | 794 | 93 971 221 | 99 | 13 | 41 |
| Mundial | 310 | 174 353 862 | 97 | 6 | 23 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 31 | 2 461 265 | 100 | 11 | 36 |
| Destrucción | 16 | 7 205 265 | 100 | 11 | 63 |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. |
| Espumas | 34 | 10 738 870 | 98 | 14 | 36 |
| Fumigantes | 137 | 21 224 434 | 100 | 9 | 39 |
| Halones | 82 | 11 238 156 | 100 | 17 | 44 |
| Sectores múltiples | 1 | 53 792 | 100 | 56 | 58 |
| Otro | 1 | 76 499 | 100 | 7 | 38 |
| Plan de eliminación | 564 | 55 302 572 | 98 | 13 | 41 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. |
| Producción | 1 | 40 000 | 100 | 4 | 4 |
| Refrigeración | 638 | 91 902 739 | 99 | 16 | 50 |
| Varios | 1 801 | 323 288 119 | 98 | 10 | 32 |
| Disolventes | 34 | 3 398 782 | 100 | 11 | 27 |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 2 724 | 398 241 985 | 98 | 11 | 37 |
| Ejecución nacional | 616 | 128 688 508 | 99 | 14 | 41 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 3 306 | 515 024 296 | 99 | 12 | 38 |
| Después de la ejecución | 26 | 2 325 462 | 100 | 14 | 21 |
| Financiación retroactiva | 1 | 146 698 | 100 | 3 | 83 |
| País a beneficiarios finales | 7 | 9 434 037 | 100 | 7 | 38 |

# El plazo medio desde la aprobación hasta el primer desembolso para los proyectos ajenos a la inversión es de 12 meses. Los proyectos ajenos a la inversión se han terminado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Esta cifra se ve afectada por la gran cantidad de proyectos (1 801 de 3 340) del sector denominado “varios”, en los que el plazo medio desde la aprobación hasta la terminación fue de 32 meses. Los proyectos ajenos a la inversión de los sectores restantes se terminaron entre cuatro y 63 meses después de su aprobación.

# Casi todos los proyectos fueron ejecutados por el organismo interesado en lugar de ser ejecutados por el país. La ejecución por los organismos de proyectos ajenos a la inversión normalmente no requiere acuerdos jurídicos, lo que puede explicar el plazo más breve (37 meses) en comparación con los proyectos ajenos a la inversión ejecutados por los países (41 meses).

Proyectos en curso

## Proyectos de inversión en curso

# En el Cuadro 6 se presenta información sobre la situación de los proyectos de inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.

Cuadro 6. Proyectos de inversión en curso acumulados

| Rubro | Cantidad de proyectos | Fondos aprobados más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados | Cantidad de proyectos con desembolsos | Porcentaje de proyectos con desembolsos | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista | Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto | Relación de costo a eficacia general para el Fondo ($EUA/kg)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 262 | 350 726 061 | 59 | 156 | 60 | 11 | 54 | 32 | 50,01 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 80 | 30 647 500 | 34 | 50 | 63 | 11 | 56 | 28 | 84,01 |
| Asia y el Pacífico | 102 | 282 482 116 | 64 | 62 | 61 | 11 | 60 | 44 | 46,18 |
| Europa | 21 | 5 143 646 | 29 | 12 | 57 | 8 | 44 | 29 | 86,30 |
| América Latina y el Caribe | 59 | 32 452 799 | 38 | 32 | 54 | 10 | 45 | 20 | 68,65 |
| Mundial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Espumas | 3 | 3 573 740 | 68 | 3 | 100 | 10 | 94 | 72 | 73,53 |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Plan de eliminación | 252 | 317 825 367 | 57 | 149 | 59 | 11 | 53 | 30 | 47,13 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Producción | 3 | 25 273 058 | 79 | 2 | 67 | 12 | 54 | 36 | n.c. |
| Refrigeración | 4 | 4 053 896 | 73 | 2 | 50 | 7 | 97 | 71 | 18,34 |
| Disolventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 183 | 216 878 898 | 58 | 126 | 69 | 10 | 60 | 33 | 47,57 |
| Ejecución nacional | 79 | 133 847 163 | 60 | 30 | 38 | 13 | 40 | 25 | 54,53 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 248 | 163 326 691 | 37 | 142 | 57 | 11 | 53 | 30 | 36,02 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Financiación retroactiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| País a beneficiarios finales | 14 | 187 399 370 | 77 | 14 | 100 | 10 | 80 | 53 | 75,60 |

* En función de las SAO que se eliminarán con arreglo a la propuesta.

# Actualmente hay 262 proyectos de inversión en ejecución, por un valor total de más de 350,72 millones de $EUA. Ya se ha desembolsado alrededor del 59% de los fondos. La tasa de relación de costo a eficacia media general de los proyectos de inversión en curso es de 50,01 $EUA/kg PAO por eliminar. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 11 meses. La duración media de un proyecto de inversión en curso es de 54 meses. Usualmente, los proyectos de inversión en curso se terminan 32 meses más tarde que lo previsto, y esto podría considerarse la demora media.

Proyectos ajenos a la inversión en curso

# En el Cuadro 7 se presenta información sobre la situación de los proyectos ajenos a la inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.

Cuadro 7. Proyectos ajenos a la inversión en curso acumulados

| Rubro | Cantidad de proyectos | Fondos aprobados más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados | Cantidad de proyectos con desembolsos | Porcentaje de proyectos con desembolsos | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista | Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 447 | 81 990 312 | 22 | 210 | 47 | 12 | 38 | 11 |  |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 126 | 14 065 461 | 18 | 47 | 37 | 15 | 34 | 8 |  |
| Asia y el Pacífico | 180 | 36 612 607 | 25 | 92 | 51 | 11 | 42 | 12 |  |
| Europa | 27 | 2 669 826 | 36 | 13 | 48 | 7 | 30 | 5 |  |
| América Latina y el Caribe | 109 | 17 859 980 | 29 | 57 | 52 | 13 | 40 | 13 |  |
| Mundial | 5 | 10 782 438 | 1 | 1 | 20 | 14 | 20 | 7 |  |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Destrucción | 1 | 1 490 600 | 89 | 1 | 100 | 13 | 103 | 59 |  |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Espumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Plan de eliminación | 253 | 42 905 669 | 21 | 103 | 41 | 13 | 40 | 10 |  |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Refrigeración | 1 | 808 438 | 13 | 1 | 100 | 14 | 49 | 36 |  |
| Varios | 192 | 36 785 605 | 20 | 105 | 55 | 12 | 35 | 11 |  |
| Disolventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 362 | 57 196 445 | 20 | 161 | 44 | 13 | 39 | 11 |  |
| Ejecución nacional | 85 | 24 793 867 | 26 | 49 | 58 | 9 | 38 | 10 |  |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 446 | 81 491 112 | 21 | 209 | 47 | 12 | 38 | 11 |  |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| Financiación retroactiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c. | n.c. | n.c. |  |
| País a beneficiarios finales | 1 | 499 200 | 98 | 1 | 100 | 9 | 36 | 12 |  |

# Actualmente, hay 447 proyectos ajenos a la inversión en ejecución, por un valor total de 81,99 millones de $EUA, y ya se ha desembolsado el 22% de los fondos. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 12 meses. En promedio, los proyectos ajenos a la inversión se terminan 38 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa una demora de 11 meses.

Proyectos cerrados

# En el Cuadro 8 se presenta un resumen de los proyectos cerrados.

Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados

| Organismo | Cantidad de proyectos | Financiación aprobada más ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldos ($EUA) | PAO de consumo por eliminar | PAO de consumo eliminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6 895 392 | 6 895 392 | 0 | 673 | 636 |
| PNUMA | 14 | 21 000 | 21 000 | 0 | 12 | 12 |
| ONUDI | 67 | 6 347 808 | 6 347 806 | 1 | 1 808 | 367 |
| Banco Mundial | 95 | 1 373 519 | 1 373 519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilaterales | 17 | 227 901 | 227 901 | 0 | 223 | 0 |
| Total | 274 | 14 865 620 | 14 865 618 | 1 | 3 373 | 1 595 |

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HFC

# En el Cuadro 9 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.

Cuadro 9. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias

| Tipo | Cantidad de proyectos |  |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aproba- do | Termina- dos | % termina- dos | Aprobado |  | Desembol-sado | Saldo | % desembol- sado |
| Inversión** | 8 | 5 | 63 | 5 377 447 |  | 4 262 650 | 1 114 797 | 79 |
| Preparación de proyectos | 3 | 2 | 67 | 159 816 |  | 129 510 | 30 306 | 81 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 29 | 0 | 0 | 3 340 000 |  | 1 040 636 | 2 299 364 | 31 |
| Total | 40 | 7 | 18 | 8 877 263 |  | 5 432 795 | 3 444 468 | 61 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

# ** Se habían eliminado 320,9 tm (500 994 tm de eq. de CO2) de 335,4 tm (521 729 tm de eq. de CO2) de HFC.

# Actualmente, hay 40 proyectos relacionados con los HFC (incluidos ocho proyectos de inversión, preparación de tres propuestas de proyectos y 29 actividades de apoyo) aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias, por un valor total de 8 877 263 $EUA, y ya se han desembolsado 5 432 795 $EUA de esos fondos.

# De los 40 proyectos, ya se han terminado cinco proyectos de inversión y la preparación de dos propuestas de proyectos. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación para 29 actividades de apoyo. Las actividades de apoyo en curso están logrando progresos, se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán entre 2021 y 2022. Se prevé que los tres proyectos de inversión en curso restantes se terminarán entre 2022 y 2023, y se prevé terminar la preparación de proyecto en curso en 2022.

# Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,93 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 10 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Cuadro 10. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020

| Tipo | Cantidad de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aproba-dos | Termina-dos | % terminados | Aprobado | Desembolsado | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 6 | 2 | 33 | 8 502 860 | 6 266 199 | 2 236 661 | 74 |
| Preparación de proyectos | 10 | 10 | 100 | 273 821 | 214 900 | 58 921 | 78 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 128 | 22 | 17 | 15 154 254 | 9 842 553 | 5 311 701 | 65 |
| Total | 144 | 34 | 24 | 23 930 935 | 16 323 651 | 7 607 284 | 68 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Se habían eliminado 443,1 tm (678 661 tm de eq. de CO2) de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. CO2) de HFC.

# De los 144 proyectos aprobados hasta finales de 2020, se han terminado dos proyectos de inversión, la preparación de 10 propuestas de proyectos y 22 actividades de apoyo. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación para 106 actividades de apoyo en curso. Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución, y se prevé que se terminarán entre 2021 y 2022.

# Se prevé que los cuatro proyectos de inversión en curso restantes se terminen en 2021 y 2022. En forma acumulativa, se habían desembolsado 16 323 651 $EUA de un total de 23 930 935 $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 68%.

Apéndice I

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2020 POR PAÍS

| País | Eliminación en 2020* | Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2020 | Fondos estimados desembolsados en 2020 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2020 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados por encima de la estimación en 2020 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0,2 | 0 | 153 693 | 189 669 | 123 | 50 |
| Albania | 0,0 |  | 105 203 | 87 049 | 83 | 100 |
| Angola | 0,0 |  | 206 137 | 119 673 | 58 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 |  | 37 812 | 188 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 19,0 |  | 911 624 | 863 317 | 95 | 67 |
| Argelia | 0,0 |  | 187 220 | 56 864 | 30 | 0 |
| Argentina | 4,7 | 100 | 796 989 | 874 747 | 110 | 75 |
| Armenia | 0,0 |  | 110 545 | 141 250 | 128 | 100 |
| Bahamas | 0,0 | 0 | 139 847 | 94 603 | 68 | 50 |
| Bahrein | 0,0 |  | 73 621 | 118 525 | 161 | 100 |
| Bangladesh | 0,0 |  | 705 387 | 7 532 | 1 |  |
| Barbados | 0,0 |  | 33 081 | 62 185 | 188 | 100 |
| Belice | 0,0 |  | 10 000 | 47 850 | 479 | 100 |
| Benin | 0,0 | 0 | 75 651 | 107 992 | 143 | 100 |
| Bhután | 0,0 |  | 125 407 | 66 784 | 53 |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0,5 |  | 81 216 | 46 152 | 57 | 50 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,0 |  | 99 500 | 95 096 | 96 | 0 |
| Botswana | 0,0 | 0 | 212 818 | 116 557 | 55 | 0 |
| Brasil | 20,0 | 0 | 6 784 746 | 3 110 462 | 46 | 50 |
| Brunei Darussalam | 0,2 | 20 | 10 493 | 122 512 | 1168 | 67 |
| Burkina Faso | 0,0 |  | 124 565 | 130 257 | 105 |  |
| Burundi | 0,0 | 0 | 26 000 | 117 455 | 452 | 50 |
| Cabo Verde | 0,0 | 0 | 0 | 58 808 | Más de | 67 |
| Camboya | 0,0 |  | 150 186 | 174 782 | 116 |  |
| Camerún | 0,1 |  | 73 651 | 34 355 | 47 |  |
| Chad | 0,0 | 0 | 26 250 | 20 000 | 76 | 50 |
| Chile | 5,7 | 0 | 609 674 | 441 788 | 72 | 0 |
| China | 831,5 | 6 | 23 648 546 | 33 865 817 | 143 | 27 |
| Colombia | 26,0 | 13 | 964 254 | 392 820 | 41 | 60 |
| Comoras | 0,0 |  | 72 952 | 96 709 | 133 | 100 |
| Congo | 0,0 | 0 | 85 250 | 88 165 | 103 | 0 |
| Costa Rica | 3,5 |  | 222 542 | 164 696 | 74 | 100 |
| Côte d’Ivoire | 0,1 |  | 209 446 | 33 810 | 16 |  |
| Cuba | 3,2 |  | 223 459 | 289 759 | 130 | 50 |
| Djibouti | 0,0 |  | 50 846 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0,0 |  | 96 875 | 24 546 | 25 | 33 |
| Ecuador | 7,7 | 0 | 315 725 | 216 835 | 69 | 100 |
| Egipto | 23,1 | 29 | 3 415 272 | 2 307 883 | 68 | 0 |
| El Salvador | 0,0 | 0 | 288 824 | 104 405 | 36 | 50 |
| Eritrea | 0,0 |  | 29 600 | 89 | 0 | 100 |
| Eswatini | 0,0 |  | 64 000 | 45 000 | 70 |  |
| Etiopía | 0,0 | 0 | 119 545 | 50 000 | 42 | 0 |
| Fiji | 0,0 | 0 | 77 896 | 75 280 | 97 | 67 |
| Filipinas | 0,0 |  | 334 920 | 344 917 | 103 |  |
| Gabón | 0,0 |  | 127 004 | 152 124 | 120 | 100 |
| Gambia | 0,0 | 0 | 52 585 | 29 693 | 56 | 75 |
| Georgia | 0,7 |  | 72 547 | 30 189 | 42 | 0 |
| Ghana | 8,5 | 61 | 172 597 | 180 932 | 105 | 75 |
| Granada | 0,0 | 0 | 48 559 | 1 919 | 4 | 33 |
| Guatemala | 0,8 | 0 | 100 047 | 136 679 | 137 | 50 |
| Guinea | 0,0 |  | 33 698 | 94 930 | 282 | 100 |
| Guinea Ecuatorial | 0,0 | 0 | 92 655 | 146 301 | 158 | 50 |
| Guinea-Bissau | 0,0 |  | 76 982 | 42 549 | 55 | 67 |
| Guyana | 0,0 |  | 140 679 | 0 | 0 | 100 |
| Haití | 0,2 |  | 117 329 | 97 061 | 83 | 0 |
| Honduras | 0,0 | 0 | 208 399 | 137 145 | 66 | 80 |
| India | 103,8 | 100 | 7 163 568 | 5 858 631 | 82 | 67 |
| Indonesia | 0,0 | 0 | 1 581 315 | 819 584 | 52 | 60 |
| Irán (República Islámica del) | 17,3 | 0 | 2 129 546 | 1 410 533 | 66 | 0 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 1 039 828 | 206 524 | 20 | 14 |
| Islas Cook | 0,0 |  | 51 038 | 79 492 | 156 | 50 |
| Islas Marshall | 0,0 | 0 | 92 885 | 42 120 | 45 | 50 |
| Islas Salomón | 0,0 | 0 | 81 189 | 39 676 | 49 | 50 |
| Jamaica | 0,0 | 0 | 145 079 | 65 089 | 45 | 67 |
| Jordania | 118,7 | 0 | 1 384 134 | 1 486 516 | 107 | 50 |
| Kenya | 0,0 |  | 277 152 | 189 179 | 68 | 0 |
| Kirguistán | 0,5 | 71 | 143 942 | 117 140 | 81 | 67 |
| Kiribati | 0,0 |  | 67 519 | 22 429 | 33 | 0 |
| Kuwait | 0,0 |  | 3 774 091 | 3 094 632 | 82 | 0 |
| Lesotho | 0,0 |  | 81 400 | 74 366 | 91 | 50 |
| Líbano | 6,3 |  | 249 574 | 420 099 | 168 | 100 |
| Liberia | 0,0 |  | 74 629 | 108 527 | 145 |  |
| Libia | 0,0 |  | 171 004 | 92 179 | 54 | 0 |
| Macedonia del Norte | 0,1 |  | 75 001 | 115 312 | 154 |  |
| Madagascar | 0,0 | 0 | 124 340 | 121 783 | 98 | 100 |
| Malasia | 10,0 |  | 634 368 | 834 646 | 132 |  |
| Malawi | 0,0 | 0 | 45 360 | 34 190 | 75 | 100 |
| Maldivas | 0,0 |  | 72 023 | 37 560 | 52 | 100 |
| Malí | 0,0 |  | 69 630 | 110 | 0 | 0 |
| Marruecos | 0,0 |  | 122 000 | 85 655 | 70 | 100 |
| Mauricio | 0,0 |  | 153 929 | 181 513 | 118 |  |
| Mauritania | 0,0 |  | 186 500 | 135 000 | 72 | 50 |
| México | 84,8 | 0 | 2 665 699 | 1 176 965 | 44 | 33 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,0 | 0 | 69 223 | 61 745 | 89 | 50 |
| Mongolia | 0,0 | 0 | 120 341 | 91 909 | 76 | 100 |
| Montenegro | 0,0 |  | 30 001 | 53 352 | 178 | 100 |
| Mozambique | 0,0 |  | 115 183 | 124 079 | 108 | 0 |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 189 022 | 46 069 | 24 | 33 |
| Namibia | 0,0 | 0 | 134 672 | 64 231 | 48 | 50 |
| Nauru | 0,0 |  | 25 122 | 17 185 | 68 | 0 |
| Nepal | 0,0 |  | 115 899 | 128 247 | 111 | 100 |
| Nicaragua | 0,8 | 0 | 123 494 | 117 532 | 95 | 67 |
| Níger | 0,0 |  | 129 500 | 3 747 | 3 | 50 |
| Nigeria | 5,2 | 10 | 1 093 923 | 712 562 | 65 | 17 |
| Niue | 0,0 |  | 61 600 | 31 035 | 50 | 0 |
| Omán | 0,0 | 0 | 181 970 | 107 989 | 59 | 0 |
| Pakistán | 0,0 |  | 1 940 520 | 408 396 | 21 | 0 |
| Palau | 0,0 | 0 | 80 086 | 5 299 | 7 | 100 |
| Panamá | 1,4 | 16 | 321 703 | 263 364 | 82 | 0 |
| Papua Nueva Guinea | 0,0 | 0 | 106 013 | 66 961 | 63 | 0 |
| Paraguay | 0,0 |  | 152 433 | 98 448 | 65 |  |
| Perú | 0,0 |  | 256 036 | 250 765 | 98 |  |
| Qatar | 1,6 | 55 | 66 816 | 99 204 | 148 | 83 |
| República Árabe Siria | 0,0 |  | 48 001 | 635 147 | 1323 |  |
| República Centroafricana | 0,0 |  | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| República de Moldova | 0,0 |  | 118 765 | 80 147 | 67 |  |
| República Democrática del Congo | 0,0 |  | 83 819 | 39 900 | 48 | 33 |
| República Democrática Popular Lao | 0,0 | 0 | 127 928 | 101 411 | 79 | 100 |
| República Dominicana | 0,0 | 100 | 338 354 | 339 888 | 100 | 50 |
| República Popular Democrática de Corea | 0,0 |  | 4 | 21 485 | 537121 |  |
| República Unida de Tanzanía | 0,0 | 0 | 110 243 | 29 225 | 27 | 33 |
| Rwanda | 0,2 | 25 | 115 331 | 82 680 | 72 | 75 |
| Saint Kitts y Nevis | 0,0 | 0 | 72 300 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 0,0 | 0 | 94 535 | 65 951 | 70 | 100 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,0 |  | 114 750 | 130 676 | 114 | 33 |
| Santa Lucía | 0,0 | 0 | 117 100 | 71 968 | 61 | 25 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,0 | 0 | 72 462 | 54 076 | 75 | 25 |
| Senegal | 0,0 |  | 92 672 | 150 334 | 162 | 100 |
| Serbia | 0,0 |  | 135 323 | 70 271 | 52 | 50 |
| Seychelles | 0,0 |  | 52 800 | 41 661 | 79 | 0 |
| Sierra Leona | 0,0 |  | 80 822 | 132 565 | 164 | 67 |
| Somalia | 0,0 |  | 78 000 | 60 125 | 77 | 0 |
| Sri Lanka | 0,0 | 0 | 77 060 | 145 540 | 189 | 100 |
| Sudáfrica | 0,0 |  | 163 300 | 119 458 | 73 | 25 |
| Sudán | 0,0 |  | 763 145 | 267 969 | 35 | 0 |
| Sudán del Sur | 0,0 |  | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname | 0,1 | 0 | 66 210 | 75 433 | 114 | 33 |
| Tailandia | 0,0 |  | 458 737 | 0 | 0 | 0 |
| Timor-Leste | 0,0 |  | 170 312 | 60 942 | 36 | 100 |
| Togo | 3,6 |  | 185 577 | 230 590 | 124 | 100 |
| Tonga | 0,0 |  | 54 076 | 56 493 | 104 | 50 |
| Trinidad y Tabago | 7,2 |  | 135 972 | 141 914 | 104 |  |
| Túnez | 5,8 | 0 | 575 550 | 353 312 | 61 | 50 |
| Turkmenistán | 0,0 |  | 44 000 | 65 628 | 149 | 100 |
| Turquía | 0,0 |  | 784 020 | 814 128 | 104 | 100 |
| Tuvalu | 0,0 |  | 67 598 | 2 590 | 4 | 0 |
| Uganda | 0,0 |  | 60 126 | 54 464 | 91 | 75 |
| Uruguay | 1,0 | 100 | 308 885 | 319 339 | 103 | 100 |
| Vanuatu | 0,0 | 0 | 132 345 | 54 267 | 41 | 50 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 |  | 134 681 | 61 606 | 46 |  |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 1 867 212 | 428 133 | 23 | 0 |
| Yemen | 0,0 |  | 51 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 0,0 | 0 | 81 405 | 88 280 | 108 | 100 |
| Zimbabwe | 0,0 |  | 266 813 | 152 122 | 57 |  |
| Mundial | 0,0 |  | 9 161 399 | 6 519 573 | 71 | 100 |
| Región: Asia y Pacífico Sur | 0,0 |  | 329 144 | 99 972 | 30 | 100 |
| Región: EUR | 0,0 |  | 200 000 | 362 092 | 181 |  |
| Total general | 1 324,1 | 19 | 89 353 425 | 78 639 627 | 88 | 51 |

*203,5 tm (332 848 tm de eq. de CO2) eliminadas en 2020 para proyectos relacionados con los HFC.

Apéndice II

PLANES DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC POR PAÍS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| País | Eliminación aprobada (toneladas PAO) | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldo ($EUA) | Fondos desembolsados (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 9,4 | 989 524 | 503 649 | 485 875 | 51 |
| Albania | 2,1 | 440 813 | 283 415 | 157 398 | 64 |
| Angola | 5,6 | 625 726 | 506 636 | 119 090 | 81 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 | 27 235 | 27 235 | 0 | 100 |
| Arabia Saudita | 353,5 | 9 411 617 | 7 128 373 | 2 283 244 | 76 |
| Argelia | 13,5 | 1 808 804 | 1 192 850 | 615 954 | 66 |
| Argentina | 142,4 | 15 348 626 | 11 407 995 | 3 940 631 | 74 |
| Armenia | 3,5 | 678 536 | 616 775 | 61 761 | 91 |
| Bahamas | 1,6 | 277 050 | 223 058 | 53 992 | 81 |
| Bahrein | 9,4 | 993 125 | 813 126 | 179 999 | 82 |
| Bangladesh | 32,3 | 4 052 216 | 1 550 586 | 2 501 630 | 38 |
| Barbados | 1,3 | 250 178 | 179 771 | 70 407 | 72 |
| Belice | 1,0 | 236 000 | 236 000 | 0 | 100 |
| Benin | 8,3 | 565 828 | 565 819 | 9 | 100 |
| Bhután | 0,3 | 423 000 | 384 955 | 38 045 | 91 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1,5 | 314 548 | 278 488 | 36 060 | 89 |
| Bosnia y Herzegovina | 6,6 | 908 645 | 851 833 | 56 812 | 94 |
| Botswana | 3,8 | 810 000 | 305 810 | 504 190 | 38 |
| Brasil | 485,9 | 41 750 640 | 30 549 019 | 11 201 621 | 73 |
| Brunei Darussalam | 1,8 | 475 100 | 268 860 | 206 240 | 57 |
| Burkina Faso | 3,9 | 628 630 | 557 072 | 71 558 | 89 |
| Burundi | 1,0 | 296 844 | 218 730 | 78 114 | 74 |
| Cabo Verde | 0,1 | 159 834 | 143 834 | 16 000 | 90 |
| Camboya | 2,9 | 1 150 000 | 1 006 157 | 143 843 | 87 |
| Camerún | 26,8 | 1 654 770 | 1 190 130 | 464 640 | 72 |
| Chad | 5,7 | 489 542 | 484 522 | 5 020 | 99 |
| Chile | 72,5 | 5 132 478 | 3 843 194 | 1 289 284 | 75 |
| China | 5 267,3 | 396 859 178 | 342 557 083 | 54 302 095 | 86 |
| Colombia | 189,2 | 11 706 162 | 9 396 862 | 2 309 300 | 80 |
| Comoras | 0,0 | 143 777 | 128 464 | 15 313 | 89 |
| Congo | 3,6 | 313 626 | 240 222 | 73 404 | 77 |
| Costa Rica | 19,6 | 1 341 299 | 1 135 110 | 206 189 | 85 |
| Côte d’Ivoire | 22,3 | 1 638 362 | 657 767 | 980 595 | 40 |
| Croacia | 8,1 | 804 104 | 804 104 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 2 007 527 | 1 685 206 | 322 321 | 84 |
| Djibouti | 0,2 | 143 500 | 99 500 | 44 000 | 69 |
| Dominica | 0,1 | 148 050 | 10 026 | 138 024 | 7 |
| Ecuador | 28,0 | 2 681 406 | 2 050 936 | 630 469 | 76 |
| Egipto | 281,7 | 19 971 454 | 9 770 055 | 10 201 398 | 49 |
| El Salvador | 8,8 | 1 072 601 | 884 745 | 187 856 | 82 |
| Eritrea | 0,4 | 209 559 | 188 559 | 21 000 | 90 |
| Eswatini | 8,3 | 971 931 | 821 931 | 150 000 | 85 |
| Etiopía | 1,9 | 314 771 | 182 191 | 132 580 | 58 |
| Fiji | 2,0 | 315 000 | 259 289 | 55 711 | 82 |
| Filipinas | 40,0 | 3 628 365 | 2 765 925 | 862 439 | 76 |
| Gabón | 10,6 | 480 883 | 396 423 | 84 460 | 82 |
| Gambia | 0,6 | 399 497 | 178 776 | 220 721 | 45 |
| Georgia | 2,3 | 500 900 | 368 329 | 132 571 | 74 |
| Ghana | 26,3 | 1 356 311 | 1 180 952 | 175 359 | 87 |
| Granada | 0,3 | 189 000 | 174 389 | 14 611 | 92 |
| Guatemala | 5,1 | 597 663 | 366 544 | 231 119 | 61 |
| Guinea | 2,6 | 523 053 | 298 053 | 225 000 | 57 |
| Guinea Ecuatorial | 0,9 | 249 962 | 238 600 | 11 361 | 95 |
| Guinea-Bissau | 1,0 | 278 999 | 221 035 | 57 963 | 79 |
| Guyana | 0,7 | 412 995 | 226 739 | 186 256 | 55 |
| Haití | 0,4 | 167 119 | 105 093 | 62 027 | 63 |
| Honduras | 8,8 | 841 455 | 526 077 | 315 378 | 63 |
| India | 1 067,4 | 57 607 652 | 32 522 283 | 25 085 369 | 56 |
| Indonesia | 176,9 | 14 757 354 | 11 648 139 | 3 109 215 | 79 |
| Irán (República Islámica del) | 297,6 | 18 969 071 | 12 995 507 | 5 973 564 | 69 |
| Iraq | 15,0 | 1 180 000 | 386 789 | 793 211 | 33 |
| Islas Cook | 0,0 | 264 050 | 73 750 | 190 300 | 28 |
| Islas Marshall | 0,2 | 187 200 | 86 545 | 100 655 | 46 |
| Islas Salomón | 1,8 | 466 250 | 148 250 | 318 000 | 32 |
| Jamaica | 8,9 | 763 899 | 515 699 | 248 200 | 68 |
| Jordania | 59,3 | 5 836 874 | 3 830 053 | 2 006 821 | 66 |
| Kenya | 14,1 | 1 973 000 | 1 096 256 | 876 744 | 56 |
| Kirguistán | 3,3 | 799 922 | 568 846 | 231 076 | 71 |
| Kiribati | 0,0 | 310 600 | 82 259 | 228 341 | 26 |
| Kuwait | 209,9 | 8 555 223 | 6 257 331 | 2 297 892 | 73 |
| Lesotho | 0,0 | 280 000 | 228 562 | 51 438 | 82 |
| Líbano | 68,7 | 6 439 571 | 5 695 048 | 744 523 | 88 |
| Liberia | 2,0 | 315 000 | 282 777 | 32 223 | 90 |
| Libia | 26,4 | 1 161 310 | 705 783 | 455 527 | 61 |
| Macedonia del Norte | 2,1 | 1 047 130 | 935 263 | 111 867 | 89 |
| Madagascar | 6,0 | 558 434 | 497 472 | 60 962 | 89 |
| Malasia | 216,5 | 13 866 383 | 12 130 650 | 1 735 733 | 87 |
| Malawi | 3,8 | 628 745 | 319 248 | 309 498 | 51 |
| Maldivas | 0,6 | 1 081 616 | 1 056 580 | 25 036 | 98 |
| Malí | 5,2 | 500 830 | 434 723 | 66 107 | 87 |
| Marruecos | 11,0 | 1 284 159 | 1 151 968 | 132 191 | 90 |
| Mauricio | 3,1 | 782 500 | 405 989 | 376 511 | 52 |
| Mauritania | 0,0 | 255 000 | 50 000 | 205 000 | 20 |
| México | 555,7 | 27 030 479 | 21 713 553 | 5 316 925 | 80 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,2 | 314 100 | 86 489 | 227 611 | 28 |
| Mongolia | 1,0 | 583 769 | 311 615 | 272 154 | 53 |
| Montenegro | 0,6 | 698 389 | 372 392 | 325 997 | 53 |
| Mozambique | 3,1 | 302 361 | 157 990 | 144 371 | 52 |
| Myanmar | 0,4 | 280 000 | 164 800 | 115 200 | 59 |
| Namibia | 8,2 | 810 000 | 605 978 | 204 022 | 75 |
| Nauru | 0,0 | 139 450 | 49 915 | 89 535 | 36 |
| Nepal | 0,7 | 428 000 | 171 641 | 256 359 | 40 |
| Nicaragua | 3,3 | 474 498 | 266 792 | 207 705 | 56 |
| Níger | 5,6 | 488 840 | 273 840 | 215 000 | 56 |
| Nigeria | 143,7 | 7 971 335 | 5 316 926 | 2 654 409 | 67 |
| Niue | 0,0 | 114 200 | 57 225 | 56 975 | 50 |
| Omán | 10,6 | 905 831 | 698 208 | 207 623 | 77 |
| Pakistán | 150,3 | 10 792 366 | 6 419 574 | 4 372 792 | 59 |
| Palau | 0,2 | 303 000 | 103 000 | 200 000 | 34 |
| Panamá | 11,6 | 1 264 695 | 660 310 | 604 385 | 52 |
| Papua Nueva Guinea | 2,0 | 991 000 | 760 956 | 230 044 | 77 |
| Paraguay | 6,3 | 630 000 | 525 386 | 104 614 | 83 |
| Perú | 9,5 | 967 497 | 627 189 | 340 308 | 65 |
| Qatar | 14,7 | 1 124 747 | 1 016 441 | 108 306 | 90 |
| República Árabe Siria | 10,1 | 590 036 | 0 | 590 036 | 0 |
| República Centroafricana | 0,5 | 64 001 | 64 000 | 0 | 100 |
| República de Moldova | 0,3 | 259 759 | 221 793 | 37 966 | 85 |
| República Democrática del Congo | 5,8 | 475 000 | 474 524 | 476 | 100 |
| República Democrática Popular Lao | 0,8 | 493 400 | 200 500 | 292 900 | 41 |
| República Dominicana | 12,5 | 3 840 636 | 2 717 187 | 1 123 449 | 71 |
| República Popular Democrática de Corea | 19,4 | 804 255 | 271 048 | 533 207 | 34 |
| República Unida de Tanzanía | 0,6 | 209 875 | 151 025 | 58 849 | 72 |
| Rwanda | 1,9 | 437 399 | 219 063 | 218 336 | 50 |
| Saint Kitts y Nevis | 0,3 | 147 600 | 98 342 | 49 258 | 67 |
| Samoa | 0,2 | 344 450 | 139 650 | 204 800 | 41 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,2 | 421 951 | 252 365 | 169 586 | 60 |
| Santa Lucía | 0,4 | 184 418 | 175 218 | 9 200 | 95 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,1 | 155 012 | 123 088 | 31 924 | 79 |
| Senegal | 3,6 | 624 023 | 451 328 | 172 695 | 72 |
| Serbia | 5,2 | 1 110 641 | 931 807 | 178 834 | 84 |
| Seychelles | 1,4 | 540 000 | 351 375 | 188 625 | 65 |
| Sierra Leona | 0,4 | 207 620 | 175 475 | 32 145 | 85 |
| Somalia | 1,8 | 353 746 | 320 332 | 33 414 | 91 |
| Sri Lanka | 10,1 | 1 064 866 | 593 522 | 471 344 | 56 |
| Sudáfrica | 100,3 | 6 354 796 | 5 001 143 | 1 353 653 | 79 |
| Sudán | 47,5 | 4 203 396 | 2 246 789 | 1 956 607 | 53 |
| Sudán del Sur | 0,0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| Suriname | 0,6 | 186 742 | 142 109 | 44 633 | 76 |
| Tailandia | 255,0 | 18 424 008 | 16 924 008 | 1 500 000 | 92 |
| Timor-Leste | 0,0 | 404 700 | 307 674 | 97 026 | 76 |
| Togo | 7,0 | 566 894 | 534 369 | 32 525 | 94 |
| Tonga | 0,1 | 324 050 | 89 723 | 234 327 | 28 |
| Trinidad y Tabago | 17,9 | 1 930 889 | 1 320 477 | 610 412 | 68 |
| Túnez | 16,8 | 1 837 155 | 1 025 579 | 811 576 | 56 |
| Turkmenistán | 2,4 | 812 797 | 622 105 | 190 692 | 77 |
| Turquía | 410,7 | 12 427 419 | 9 857 428 | 2 569 991 | 79 |
| Tuvalu | 0,1 | 168 450 | 68 063 | 100 387 | 40 |
| Uganda | 0,0 | 287 375 | 140 375 | 147 000 | 49 |
| Uruguay | 15,2 | 1 835 762 | 995 747 | 840 015 | 54 |
| Vanuatu | 0,3 | 360 600 | 130 406 | 230 194 | 36 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 28,9 | 2 488 281 | 2 285 131 | 203 150 | 92 |
| Viet Nam | 149,1 | 10 894 762 | 8 707 714 | 2 187 048 | 80 |
| Yemen | 11,6 | 159 529 | 159 529 | 0 | 100 |
| Zambia | 2,5 | 462 956 | 202 956 | 260 000 | 44 |
| Zimbabwe | 12,3 | 1 288 818 | 895 969 | 392 849 | 70 |
| Región: Asia y Pacífico Sur | 0,0 | 940 000 | 240 000 | 700 000 | 26 |
| Total | 11 438,5 | 815 362 210 | 637 531 800 | 177 830 411 | 78 |

Anexo III

Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y actividades de apoyo financiadas utilizando las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5

- Antecedentes

# En su 84ª reunión, al examinar el Informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que presentara, en la 85ª reunión, un informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, en el que se identificaran los países para los que se habían aprobado proyectos y se presentara una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procediera, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para completar los proyectos y actividades, en el entendido de que se proporcionaría información en forma individual para los proyectos de inversión relacionados con los HFC y en forma totalizada para las actividades de apoyo relacionadas con los HFC (decisión 84/12 b)).

# Respondiendo a la decisión 84/12 b), la Secretaría presentó a la 85ª reunión el informe adicional sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo, utilizando el formato actualizado tras incorporar las sugerencias pertinentes formuladas por los organismos bilaterales y de ejecución.

# A continuación se presenta la información actualizada sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC y las actividades de apoyo, sobre la base de la información actualizada presentada por los organismos bilaterales y de ejecución.

Informe sobre los proyectos de inversión relacionados con los HFC

# Los organismos de ejecución proporcionaron informes de situación detallados sobre la ejecución de los proyectos de inversión relacionados con los HFC para la Argentina, Bangladesh, China, el Líbano, México y Tailandia. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los proyectos individuales.

Cuadro 1. Resumen de los proyectos de inversión relacionados con los HFC

| País | Organismo | Productos | HFC utilizados (tm) | Alternativa utilizada | tm eq. de CO2 | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | ONUDI | Refrigeradores domésticos y comerciales | HFC-134a (96,60 tm) | R-600a/R-290 | 138 069 | 1 840 755 | 1 072 038 |
| Bangladesh | PNUD | Refrigeradores domésticos y compresores | HFC-134a (230,63 tm) | R-600a | 329 801 | 3 131 610 | 3 131 610 |
| China | PNUD | Espumas de aislamiento para refrigeradores domésticos | Ciclopentano + HFC-245fa (250,00 tm) | Ciclopentano + HFO-1233zd(E) | 257 500 | 1 275 000 | 1 018 413 |
| Líbano | ONUDI | Refrigeradores domésticos y comerciales | HFC-134a/R-404A (112,58 tm) | R-600a/R-290 | 245 860 | 1 053 858 | 1 035 787 |
| México | ONUDI | Refrigeradores comerciales | HFC-134a/R-404A (56,04 tm) | R-600a/R-290 | 124 657 | 1 018 123 | 8 351 |
| Tailandia | Banco Mundial | Refrigeradores comerciales | HFC-134a (8,78 tm) | R-600a | 12 555 | 183 514 | 0 |
| Total |  |  | 754,64 |  | 1 108 442 | 8 502 860 | 6 266 199 |

# Se han terminado dos proyectos (Bangladesh y el Líbano); el PNUD ha proporcionado un informe detallado sobre el proyecto para Bangladesh y se prevé que la ONUDI presentará un informe para el Líbano. En los otros cuatro proyectos, si bien se encuentran en etapas avanzadas de ejecución, la situación relacionada con la COVID-19 ha ocasionado demoras relacionadas con la instalación final, la puesta en marcha y las actividades de capacitación del personal de las fábricas; los organismos de ejecución están tomando medidas para terminar estos proyectos antes del 31 de marzo de 2022.

Informe sobre las actividades de apoyo para la reducción de los HFC

# En el Anexo I del presente documento se indican los países que operan al amparo del artículo 5 que han recibido financiación para actividades de apoyo destinadas a la reducción de los HFC, junto con la situación de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4B. Entre los principales objetivos de las solicitudes de financiación de actividades de apoyo pueden citarse: apoyo para la ratificación temprana de la Enmienda de Kigali; ejecución de las actividades indicadas en el párrafo 20 de la decisión XXVIII/2, destinadas a iniciar los arreglos institucionales de apoyo, la revisión de los sistemas de concesión de licencias, la notificación de datos de consumo y producción de HFC y la demostración de actividades ajenas a la inversión, tales como capacitación y divulgación de información.

Reseña de los progresos logrados en la ejecución de los proyectos

# Las actividades de apoyo están progresando de manera adecuada en la mayoría de los países. Hasta ahora, el Gobierno de Italia, el BIRF, el PNUD, el PNUMA y la ONUDI han terminado 23 proyectos relacionados con actividades de apoyo a más tardar en 2021; a pesar de las dificultades planteadas por la COVID-19, los organismos están trabajando con los países para garantizar la terminación expeditiva de las actividades de apoyo.

# A continuación se presenta un resumen de las actividades notificadas:

## Ratificación de la Enmienda de Kigali: consultas con los interesados directos sobre las disposiciones de la Enmienda de Kigali y las implicaciones de su ratificación; redacción de documentos legales; coordinación y difusión de información entre los diferentes interesados directos; evaluación del país sobre las tendencias de consumo de HFC y las repercusiones de la Enmienda en los diferentes interesados directos; evaluación de las necesidades de capacitación para el sector de servicio y mantenimiento sobre la introducción de tecnologías sin HFC y la utilización segura de tecnologías alternativas y para funcionarios de aduanas sobre la vigilancia y el control del comercio de HFC en virtud de la Enmienda de Kigali; y participación en el taller regional sobre la ratificación de la Enmienda de Kigali;

## Desarrollo y aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos: examen y/o revisión de la legislación y los reglamentos, incluido el sistema de concesión de licencias y cupos para la importación/exportación, a fin de incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali; talleres de consulta sobre el desarrollo del sistema de concesión de licencias y cupos; y consultas sobre los mecanismos para vigilar el suministro y el uso de HFC en cooperación con las aduanas y otros interesados directos;

## Apoyo para la aplicación del sistema de recopilación de datos y vigilancia: desarrollo de un sistema de recopilación de datos para los HFC; consultas con importadores, comerciantes y otros interesados directos sobre la recopilación de datos para los HFC y las mezclas de HFC; requisitos de presentación de informes y vigilancia; actualización de los códigos del Sistema Armonizado (SA) para la vigilancia de los HFC y las mezclas de HFC; coordinación regional para establecer los códigos del SA para los HFC; y adquisición de equipos para la identificación de refrigerantes con HFC;

## Ejecución de otras actividades, incluidas demostración y capacitación: programas de capacitación para el uso de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA), incluidos refrigerantes inflamables, con el apoyo de expertos técnicos; programas de divulgación para la sensibilización del público sobre la Enmienda de Kigali, los HFC y las alternativas sin HFC utilizados en diferentes aplicaciones, el uso de alternativas de bajo PCA, controles reglamentarios sobre el uso de HFC/alternativas sin HFC y la vigilancia del uso de HFC/sustancias sin HFC, para el sector de la fabricación y/o de servicio y mantenimiento de refrigeración, instituciones gubernamentales y técnicas y el público; y tasas de impuestos diferenciales en función del PCA de los refrigerantes; y

## Actividades relacionadas con la eficiencia energética (EE): coordinación con las instituciones de EE para incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali al aplicar medidas de eficiencia energética (por ejemplo, normas mínimas de rendimiento energético [MEPS], programas de etiquetado, mejora de la EE para los equipos de refrigeración y aire acondicionado, participación en el desarrollo de planes de refrigeración para promover tecnologías eficientes de bajo PCA, aportaciones durante el desarrollo de normas regionales sobre la adopción de tecnologías energéticamente eficientes); fomento de la participación de los interesados directos en la EE en las reuniones relacionadas con la Enmienda de Kigali; promoción de la EE relacionada con la refrigeración en las medidas sectoriales de promoción de la EE; capacitación sobre tecnologías de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes; demostración de ahorros entre los usuarios mediante la adopción de equipos energéticamente eficientes; y diseño de equipos de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes y medidas para mejorar la adopción de tecnologías energéticamente eficientes.

Conclusiones clave y lecciones aprendidas

# Durante la ejecución de las actividades de apoyo, los países adquirieron experiencia en el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y en la ejecución de las actividades de apoyo para la reducción de los HFC, como se resume a continuación:

## El informe de evaluación del país para entender las tendencias de consumo de HFC ayuda a los interesados directos a identificar las medidas que deben adoptarse y sus responsabilidades en la aplicación de estas medidas, y proporciona recomendaciones para las medidas de políticas y las actividades de asistencia técnica que se utilizarían como hoja de ruta del país para la aplicación de la Enmienda de Kigali; se prepararon directrices sobre las metodologías de recopilación de datos y cuestionarios estructurados de encuesta/plantillas de informes y estos se comunicaron a todos los interesados directos; las actividades relacionadas con los planes de acción de refrigeración y la mejora de la EE con el apoyo de fuentes de financiación ajenas al Fondo Multilateral también presentan oportunidades de coordinación y colaboración para la ejecución de proyectos destinados a la reducción de los HFC; y las interfaces con las actividades de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) existentes y previstos se internalizaron mediante análisis de los niveles de consumo de HCFC y HFC y consultas con los interesados directos del sector;

## El refuerzo del sistema de concesión de licencias y cupos para incluir los HFC y las mezclas de HFC es una medida prioritaria para la vigilancia y la presentación de informes, que requiere consultas detalladas con las instituciones pertinentes; se están tomando medidas para garantizar la correcta identificación de los HFC y las mezclas de HFC, lo que incluye la finalización de los códigos del SA y el establecimiento de una metodología/procesos para la recopilación de datos precisos sobre los HFC y la presentación de informes; los funcionarios de aduanas y los importadores aprecian la aplicación de sistemas en línea, ya que les ahorra tiempo, costos y esfuerzos; la creación de capacidad adicional y la capacitación de los funcionarios que se encargan de la recopilación de datos y la vigilancia es también una medida prioritaria; y la capacitación en materia de aduanas y aplicación de la ley y el refuerzo de los puntos de control fronterizos con equipos de identificación son esenciales para evitar el comercio ilícito de HFC;

## El seguimiento continuo por parte de la dependencia nacional del ozono (DNO) con las autoridades responsables de la redacción, finalización y aprobación de las políticas y reglamentos sobre los HFC resulta fundamental. Considerando que las actividades relacionadas con los HFC implican un nuevo conjunto de sustancias, incluidas mezclas y alternativas, que requieren un manejo seguro, es necesario ejercer esfuerzos adicionales para la creación de capacidad de las diferentes partes interesadas nacionales para la recopilación de datos, la vigilancia y la presentación de informes, así como para la sensibilización sobre las políticas y los reglamentos recientemente promulgados en relación con los HFC;

## Se requieren esfuerzos considerables para la aprobación de reglamentos para la adopción de refrigerantes de bajo PCA, especialmente en relación con los aspectos de seguridad; la creación de capacidad, incluida capacitación y divulgación de información técnica, es esencial para la adopción sostenible de refrigerantes de bajo PCA inflamables, tóxicos y que operan bajo alta presión; y la creación de capacidad en las instituciones de capacitación y técnicas, y la capacitación y certificación de los técnicos de servicio y mantenimiento para el manejo de refrigerantes de bajo PCA son esenciales; aprovechar las sinergias con las actividades en curso en el marco de los PGEH puede facilitar la introducción de tecnologías alternativas de bajo PCA sostenibles y eficaces en función del costo;

## La introducción de las MEPS, un sistema progresivo de impuestos/derechos basado en la EE de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que funcionan sin HFC y un impuesto más elevado para los productos que utilizan refrigerantes de alto PCA, crea incentivos para que la industria pase a utilizar equipos de bajo PCA y de mayor eficiencia energética; y la importación de equipos de refrigeración y aire acondicionado de segunda mano que tienen niveles de EE más bajos afecta la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia energética, aunque se están llevando a cabo varias actividades de divulgación de información y de creación de capacidad para reducir al mínimo esas importaciones;

## La introducción de la norma nacional sobre la certificación de los técnicos de refrigeración y aire acondicionado contribuirá a reducir las emisiones de HFC de estos equipos gracias a las buenas prácticas de servicio y mantenimiento y a la adopción de prácticas seguras durante el servicio y mantenimiento de equipos con refrigerantes inflamables, tóxicos y de alta presión.

## La identificación de expertos locales para llevar a cabo las actividades requiere el apoyo continuo de la DNO y para la creación de capacidad, teniendo en cuenta las necesidades/tendencias de consumo específicas del país.

## Las actividades ejecutadas hasta ahora han sensibilizado a los interesados directos nacionales y al público sobre la importancia y los beneficios de la Enmienda de Kigali, y han proporcionado información sobre los patrones de consumo de HFC y la importancia de la EE durante la reducción de los HFC, favoreciendo el compromiso de los interesados directos para la preparación de los KIP y otras intervenciones para la vigilancia y el control del consumo de HFC.

## Posibles retos

# A continuación se exponen algunos de los principales retos que se han enfrentado durante la ejecución de las actividades de apoyo:

# La pandemia de COVID-19 sigue planteando problemas para terminar las actividades de apoyo dentro del plazo aprobado en algunos países que operan al amparo del artículo 5, en particular en relación con las consultas presenciales con los interesados directos para, entre otras cosas, elaborar y finalizar los reglamentos relacionados con los HFC, ratificar la Enmienda de Kigali y concluir los programas de capacitación previstos en el marco del proyecto;

# Las demoras de las autorizaciones administrativas y el proceso de aprobación para la ratificación de la Enmienda de Kigali y la finalización de los reglamentos plantearon problemas en algunos países que operan al amparo del artículo 5; una estrecha supervisión, el apoyo de los responsables de la toma de decisiones en el Gobierno y la creación de capacidad y la divulgación de información para los funcionarios gubernamentales fueron útiles para abordar las demoras;

# La difícil situación política y de seguridad en algunos países que operan al amparo del artículo 5 provocó demoras en la ejecución de los proyectos; y

# Durante la ejecución, se mantuvieron consultas, entre otras cosas, sobre los requisitos de recopilación de datos y presentación de informes sobre los HFC, el uso de HFC y las alternativas sin HFC en diferentes aplicaciones (por ejemplo, equipos de refrigeración y aire acondicionado, espumas de poliuretano). Se destacó la capacitación y el apoyo técnico a los técnicos de servicio y mantenimiento para la adopción de alternativas de bajo PCA en condiciones de seguridad en el sector de los equipos de refrigeración y aire acondicionado como una cuestión importante. La ejecución de las actividades de capacitación sobre la utilización segura de alternativas en el marco de los PGEH ha proporcionado apoyo a los técnicos de servicio y mantenimiento de equipos a base de HCFC sobre la utilización segura de las alternativas de bajo PCA; la aplicación de reglamentos y otras medidas de apoyo para la utilización segura de equipos a base de refrigerantes de bajo PCA (por ejemplo, normas nacionales para la importación y el uso de equipos de aire acondicionado, programas de incentivos para los usuarios finales de equipos de aire acondicionado con refrigerantes de bajo PCA, programas de certificación para los técnicos de servicio y mantenimiento sobre prácticas de servicio y mantenimiento seguras) y las actividades de divulgación de información y sensibilización ejecutadas durante el PGEH en relación con las alternativas de bajo PCA y respetuosas con el medio ambiente han aumentado la sensibilización de los interesados directos nacionales sobre las tecnologías de bajo PCA, principalmente en el sector de refrigeración y aire acondicionado.

# Debido a la frecuente rotación de los funcionarios de aduanas, la capacitación periódica de estos funcionarios es fundamental para la aplicación efectiva del sistema de concesión de licencias y cupos para los HFC y la vigilancia y el control de los HFC. Las actividades de apoyo han ayudado a los países que operan al amparo del artículo 5 a iniciar consultas y a ejecutar algunas actividades relacionadas con la vigilancia del consumo de HFC y la adopción del uso de alternativas sin HFC, y han iniciado diálogos sobre el enfoque que debe adoptarse para lograr una refrigeración sostenible y energéticamente eficiente mientras se llevan a cabo las actividades de reducción de los HFC. Los retos específicos que deben abordarse durante la ejecución de la reducción de los HFC y las sinergias que pueden aprovecharse al ejecutar la eliminación de los HCFC y la reducción de los HFC en los próximos años quedarán más claros cuando los países que operan al amparo del artículo 5 emprendan la preparación de la estrategia de reducción de los HFC tras la aprobación de las directrices por el Comité Ejecutivo.

Fondos aprobados y desembolsados

# Al 31 de diciembre de 2020, el total de fondos aprobados para proyectos de inversión relacionados con los HFC y actividades de apoyo con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países donantes ascendía a 23 954 943 $EUA, con un desembolso total de 16 347 659 $EUA.

En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de las actividades: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17).

El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por proyecto, con una copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido sobre la marcha de las actividades también está disponible en la Intranet del Comité Ejecutivo en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.

En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó, con beneplácito, las contribuciones adicionales anunciadas por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali, observando que tal financiación era de naturaleza no recurrente y no desplazaría las contribuciones de los donantes. Las Partes que aportaron contribuciones son Alemania, Australia, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, el Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.

De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en tm de eq. de CO2 se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 88ª reunión.

Excluidos aquellos que se consideran en los documentos de propuesta de proyecto pertinentes, en los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18), o en relación con las demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21).

Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2020. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

Incluidas 203,5 tm (332 848 tm de eq. de CO2) eliminadas en 2020 para proyectos relacionados con los HFC.

Incluidas 335,4 tm de proyectos de inversión relacionados con los HFC. No se incluye la relación de costo a eficacia en tm de eq. de CO2 debido al limitado número de proyectos aprobados.

El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por los organismos. La relación de costo a eficacia para los acuerdos plurianuales de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) es de 44,06 $EUA/kg PAO ; de 23,93 $EUA/kg PAO, para la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de la producción de HCFC ; y de 4,16 $EUA/kg PAO para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de la producción de HCFC.

Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1% o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). De conformidad con la decisión 84/45 c), los componentes de los acuerdos plurianuales están sujetos al procedimiento de cancelación.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21.

Se han aprobado otros 142,65 millones de $EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la Secretaría y los honorarios del Tesorero.

Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, que un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.

La eliminación total para el Fondo incluye 475 913 toneladas PAO de sustancias controladas de proyectos de inversión terminados, 14 420 toneladas PAO de proyectos ajenos a la inversión terminados y 4 235 toneladas PAO de proyectos en curso.

En las decisiones 17/22 y 19/23, los proyectos/actividades terminados o completados se definen como aquellos proyectos que ya se han ejecutado y en los que ya se han eliminado las SAO. En otra decisión (decisión 28/2) se amplía la definición para abarcar aquellas situaciones en las que no hay evidencia del uso de CFC en los sectores cubiertos, donde se está produciendo un producto alternativo (o ha comenzado su producción) o donde los equipos que utilizan CFC han sido destruidos/desmantelados/inutilizados para el uso de SAO. Las actividades de los programas de trabajo sin eliminación se consideran terminadas cuando se finaliza la actividad (p. ej., para un taller, cuando se ha realizado). Esta definición se ha aplicado para los proyectos relacionados con los HCFC.

El motivo por el que no se ha desembolsado el 100% de los fondos para los proyectos terminados es que el cierre de los registros contables puede demorar entre seis meses y un año.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.

Los equipos que utilizan la tecnología alternativa están en producción; los fondos se desembolsarían a la empresa beneficiaria retroactivamente a más tardar a finales de 2020, después de la firma del acuerdo entre el intermediario financieros y el beneficiario.

Lesotho.

Malasia y Filipinas.

Costa Rica, Jamaica, Perú y Trinidad y Tabago.

Camboya, Ghana, Kirguistán, Líbano, Mongolia, Tonga y Zimbabwe.

Albania, Armenia, Granada, México, Montenegro, Sudáfrica, Sudán, y Viet Nam.

Cada Parte establecerá y aplicará, a partir del 1 de enero de 2019 o en el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente párrafo para ella, la que sea posterior, un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de las sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas del anexo F. Toda Parte que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar dicho sistema para el 1 de enero de 2019 podrá aplazar la adopción de esas medidas hasta el 1 de enero de 2021.

Los Gobiernos han ejecutado varias actividades nuevas sobre la mejora de la EE con/sin apoyo de fuentes ajenas al Fondo Multilateral. Estas actividades evolucionan en función de las necesidades nacionales. Por lo tanto, la información sobre los tipos de proyectos es ilustrativa y no exhaustiva.