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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019


[bookmark: _GoBack]خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020-2022

1. في هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022[footnoteRef:1] وتتضمن الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) في خلال الفترة 2020 – 2022؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والقضايا المتصلة بالسياسات؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022. [1:   استعرض اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 9 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019 مشروع خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022.  وتتناول خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت في الاجتماع.
] 

الأنشطة المخطط تنفيذها في خلال الفترة 2020 – 2022 
2. يبيّن الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسب السنة.

الجدول 1: تخصيص الموارد للفترة 2020 – 2022 كما ورد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	 
	2020
	2021
	2022
	المجموع لفترة 2020 – 2022 
	المجموع بعد عام 2022

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	7,915
	4,481
	3,947
	16,343
	1,024

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	150
	
	150
	300
	0

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	175
	107
	0
	283
	34

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	5,596
	2,729
	1,002
	9,327
	16,582

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	268
	0
	0
	268
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	51
	97
	0
	149
	97

	المساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	509
	0
	0
	509
	0

	المجموع الفرعي 
	14,664
	7,415
	5,099
	27,178
	17,737

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	الأنشطة الممكنة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	214
	262
	0
	476
	0

	إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	2,995
	198
	0
	3,192
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	3,209
	460
	0
	3,668
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	6,447
	5,216
	6,447
	18,109
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,428
	11,771
	12,124
	35,324
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	17,875
	16,987
	18,571
	53,433
	0

	المجموع الكلي
	35,748
	24,861
	23,670
	84,279
	17,737


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

تعليقات الأمانة
المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
3. تضمنت خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022 مبلغ 300,000 دولار أمريكي للجمهورية العربية السورية.[footnoteRef:2] إنّما لم يسبق للجنة التنفيذية أن أقرّت المرحلة الأولى من تلك الخطة في الجمهورية العربية السورية كما أنّها لم ترفع إلى الاجتماع الرابع والثمانين. [2:   أقر تمويل الإزالة التدريجية لكمية 12.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون، ما يمثل 9.6 في المائة من خط الأساس، من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء كمشروع مستقل خارج نطاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذا البلد.] 

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. يبلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك 9.41 مليون دولار أمريكي (بما فيه 3.42 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022) لتحقيق هدف التخفيض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويضاف إليه مبلغ 7.32 مليون دولار أمريكي (بما فيه 3.08 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022) لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 100 في المائة.
5. ويبلغ إجمالي التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفض استهلاكها 9.18 مليون دولار أمريكي بما فيه 2.84 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022. 
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6. أدرج مبلغ 245,764 دولارا أمريكيا في خطة العمل تحت عنوان المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان ثلاثة، وهي أرمينيا والجمهورية الدومينيكية وجمهورية مولدوفا، بما فيه 148,523 دولارا أمريكيا للفترة 2020 – 2022، تماشيا مع المقرر 82/45(ج)(1). 
مشروع إقليمي للمساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
7. ضمّن برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمله مشروعا إقليميا للمساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "الترويج لبدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة لصناعة تكييف الهواء في بلدان ذات درجات حرارة عالية" (PRAHA-III) قيمته 508,500 دولار أمريكي في عام 2020. لا فرصة متوفرة لتمويل هذا المشروع التدليلي. 
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
8. تشتمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على أنشطة تمكينية في عام 2020 قيمتها 476,150 دولارا أمريكيا موزعة على بلدان أربعة، وهي أنتيغوا وبربودا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وهايتي، وعلى إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في 37 بلدا قيمتها 3.19 مليون دولار أمريكي في عامي 2020 و2021.
9. بالنسبة إلى الأنشطة التمكينية، فإنّ مشروعا واحدا، أي هايتي، من أصل أربعة مشاريع تقدمه وكالة منفذة أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين. أما الأنشطة المتعلقة بسائر البلدان فقد قدمت مصحوبة بالخطاب المطلوب الذي تعرب فيه الدول الثلاث عن نيتها في بذل أفضل الجهود من أجل التصديق على تعديل كيغالي في أسرع ما أمكن، إن لم تصدق عليه بعد، تماشيا مع المقرر 79/46(د)(1).
10. في ما يتعلق بإعداد المشاريع، فيمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالالتزامات الأولية بالخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب ما أمكن، وذلك قبل خمس سنوات من استحقاق تلك الالتزامات، بعد تصديق البلد على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي تعتمد في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3). ومن أصل هذه البلدان السبعة والثلاثين، اثنان فقط لم يصدقا على تعديل كيغالي إلّا أنّهما قدّما الخطاب المطلوب الذي يعربان فيه عن نيتهما في بذل أفضل الجهود من أجل التصديق عليه.
برنامج المساعدة على الامتثال
11. من المتوقع أن تزيد تكاليف برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة وفقا لما اتفق عليه. ويصل إجمالي التمويل لبرنامج المساعدة على الامتثال إلى 35.32 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022. رفع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2020 إلى الاجتماع الرابع والثمانين.[footnoteRef:3]  [3:   UNEPLozL.Pro/ExCom/84/37] 

التعديلات التي تقترحها الأمانة
12. في خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات، تمّ الاتفاق على تعديل خطط أعمال الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة مع مراعاة مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. إنّما لاحظت الأمانة وبعد استعراض خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعدلة للفترة 2020 – 2022 أنّه لم يضمّنها التعديلات التالية:
الجدول 2: التعديلات المقترحة على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020-2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديل
	2020 – 2022
	بعد عام 2022

	الإشارة إلى قيمة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يبيّن المبالغ المعتمدة في الاتفاقات
	(111)
	64

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفض استهلاكها مع قطاع خدمة التبريد على أساس جدوى اقتصادية قصوى تعادل 4.80 دولار للكيلوغرام
	(0.4)
	(390)

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك لتحقيق هدف تخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 67.5 في المائة من خطط الأساس وفقا للمقرر 74/50(ج)(12) 
	(0.7)
	(0.4)

	المساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	(509)
	0

	الأنشطة التمكينية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين
	(102)
	0

	إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 56/16(ج) أو للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي
	(202)
	0

	مشروع التعزيز المؤسسي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا للمقرر 80/34(ج((3) ب
	(333)
	0



13. في الجدول 3، حصيلة التعديلات التي تقترح الأمانة إدخالها على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022 والتي تناولتها أيضا في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020 – 2022.[footnoteRef:4] [4:   UNEP/Oz.LPro/ExCom/84/26] 

الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة البيئة المعدلة للفترة 2020 – 2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	 
	2020
	2021
	2022
	المجموع لفترة 2020 – 2022 
	المجموع بعد عام 2022

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	7,729
	4,481
	4,021
	16,232
	1,088

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	150
	
	150
	300
	0

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	175
	107
	0
	283
	34

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	5,595
	2,729
	1,002
	9,326
	16,191

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	268
	0
	0
	268
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	51
	97
	0
	149
	97

	المساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي 
	13,969
	7,414
	5,173
	26,557
	17,411

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	الأنشطة الممكنة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	214
	161
	0
	375
	0

	إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	2,844
	147
	0
	2,991
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	3,058
	308
	0
	3,366
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	6,280
	5,216
	6,280
	17,776
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,428
	11,771
	12,124
	35,324
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	17,709
	16,987
	18,405
	53,100
	0

	المجموع الكلي
	34,736
	24,708
	23,578
	83,022
	17,411


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

مؤشرات الأداء
14. قدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤشرات الأداء تماشيا مع المقرر 71/28 في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت الأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالأهداف المبيّنة في الجدول 4. 


الجدول 4: مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019
	نوع المؤشر
	الاسم المختصر
	الحساب
	هدف 2020

	تخطيط – موافقة
	شرائح موافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*
	135

	تخطيط – موافقة
	مشاريع/أنشطة موافق عليها
	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع) **
	99

	تنفيذ
	أموال مصروفة
	استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي
	20,994,167 دولارا أمريكيا

	تنفيذ
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال
	198.14 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	تنفيذ
	إنجاز المشاريع
	إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشاريع)
	130

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	نسبة المشاريع المنجزة ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع
	14 شهرا

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها
	15

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في حينه


* يتمّ تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.
15. في الجدول 5، مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي اعتمدت بموجب المقرر 48/7(ھ).
 الجدول 5: مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2020
	مؤشرات الأداء
	البيانات
	التقويم
	هدف عام 2020

	متابعة فاعلة لاجتماعات الشبكة الإقليمية/الاجتماعات المواضعية
	قائمة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية/الاجتماعات المواضعية في عامي 2018 – 2019
	معدل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات والواجب تنفيذها في عام 2020
	معدل تنفيذ بقدر 90%

	توفير الدعم الفاعل لنشاط وحدات الأوزون الوطنية وبشكل خاص توفير الإرشاد للجديدة منها
	قائمة بالطرق والوسائل والنواتج والخدمات المبتكرة لدعم نشاط وحدات الأوزون الوطنية مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة
	عدد الطرق والوسائل والنواتج والخدمات المبتكرة لدعم نشاط وحدات الأوزون الوطنية مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة
	· 7 طرق ووسائل ونواتج وخدمات
· تتلقى كل وحدات الأوزون الوطنية الجديدة دعما لبناء القدرات

	مساعدة البلدان التي تجد نفسها في حالة من عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل (وفقا لقرارات اجتماع الأطراف و/أو البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة السابعة وتحليل الاتجاهات)
	قائمة بالبلدان التي تجد نفسها في حالة من عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة 
	عدد البلدان التي تجد نفسها في حالة من عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة
	كل البلدان المعنية

	الابتكار في إنتاج النواتج والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية وتعميمها
	قائمة بالنواتج والخدمات الإقليمية والعالمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تطال جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة 
	عدد النواتج والخدمات الإقليمية والعالمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تطال جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة
	7 من هذه النواتج والخدمات

	توثيق التعاون بين الأفرقة الإقليمية التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والوكالات الثنائية الناشطة في تلك الأقاليم
	قائمة بالمهام والمشاريع المشتركة بين موظفي برنامج المساعدة على الامتثال في الأقاليم والوكالات المنفذة والوكالات الثنائية 
	عدد المهام والمشاريع المشتركة
	2 في كل إقليم




القضايا المتصلة بالسياسات
16. يرغب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أن يلتمس رأي اللجنة التنفيذية في شروط الأهلية والمبادئ التوجيهية لإعداد خطة التنفيذ الوطنية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.  
التوصية 
17. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تأخذ علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة البيئة للفترة 2020 – 2022 على النحو الوارد في المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29؛
(2)  وأن تقرّ مؤشرات الأداء المحددة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على النحو المبيّن في الجدولين 4 و5 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29. 

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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