| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29 20 November 2019 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الرابع والثمانون

مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

- خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020-2022

- في هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022 وتتضمن الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) في خلال الفترة 2020 – 2022؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والقضايا المتصلة بالسياسات؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022.

- الأنشطة المخطط تنفيذها في خلال الفترة 2020 – 2022

- يبيّن الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسب السنة.

- الجدول 1: تخصيص الموارد للفترة 2020 – 2022 كما ورد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (بآلاف الدولارات الأمريكية) *

|  | 2020 | 2021 | 2022 | المجموع لفترة 2020 – 2022 | المجموع بعد عام 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 7,915 | 4,481 | 3,947 | 16,343 | 1,024 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى | 150 |  | 150 | 300 | 0 |
| إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 175 | 107 | 0 | 283 | 34 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 5,596 | 2,729 | 1,002 | 9,327 | 16,582 |
| إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 51 | 97 | 0 | 149 | 97 |
| المساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 509 | 0 | 0 | 509 | 0 |
| المجموع الفرعي | 14,664 | 7,415 | 5,099 | 27,178 | 17,737 |
| الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| الأنشطة الممكنة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية | 214 | 262 | 0 | 476 | 0 |
| إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 2,995 | 198 | 0 | 3,192 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية | 3,209 | 460 | 0 | 3,668 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 6,447 | 5,216 | 6,447 | 18,109 | 0 |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,428 | 11,771 | 12,124 | 35,324 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 17,875 | 16,987 | 18,571 | 53,433 | 0 |
| المجموع الكلي | 35,748 | 24,861 | 23,670 | 84,279 | 17,737 |

- * بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

- تعليقات الأمانة

- المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- تضمنت خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022 مبلغ 300,000 دولار أمريكي للجمهورية العربية السورية. إنّما لم يسبق للجنة التنفيذية أن أقرّت المرحلة الأولى من تلك الخطة في الجمهورية العربية السورية كما أنّها لم ترفع إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

- المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- يبلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك 9.41 مليون دولار أمريكي (بما فيه 3.42 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022) لتحقيق هدف التخفيض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويضاف إليه مبلغ 7.32 مليون دولار أمريكي (بما فيه 3.08 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022) لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 100 في المائة.

- ويبلغ إجمالي التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفض استهلاكها 9.18 مليون دولار أمريكي بما فيه 2.84 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022.

- المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- أدرج مبلغ 245,764 دولارا أمريكيا في خطة العمل تحت عنوان المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان ثلاثة، وهي أرمينيا والجمهورية الدومينيكية وجمهورية مولدوفا، بما فيه 148,523 دولارا أمريكيا للفترة 2020 – 2022، تماشيا مع المقرر 82/45(ج)(1).

- مشروع إقليمي للمساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- ضمّن برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمله مشروعا إقليميا للمساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "الترويج لبدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة لصناعة تكييف الهواء في بلدان ذات درجات حرارة عالية" (PRAHA-III) قيمته 508,500 دولار أمريكي في عام 2020. لا فرصة متوفرة لتمويل هذا المشروع التدليلي.

- الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

- تشتمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على أنشطة تمكينية في عام 2020 قيمتها 476,150 دولارا أمريكيا موزعة على بلدان أربعة، وهي أنتيغوا وبربودا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وهايتي، وعلى إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في 37 بلدا قيمتها 3.19 مليون دولار أمريكي في عامي 2020 و2021.

- بالنسبة إلى الأنشطة التمكينية، فإنّ مشروعا واحدا، أي هايتي، من أصل أربعة مشاريع تقدمه وكالة منفذة أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين. أما الأنشطة المتعلقة بسائر البلدان فقد قدمت مصحوبة بالخطاب المطلوب الذي تعرب فيه الدول الثلاث عن نيتها في بذل أفضل الجهود من أجل التصديق على تعديل كيغالي في أسرع ما أمكن، إن لم تصدق عليه بعد، تماشيا مع المقرر 79/46(د)(1).

- في ما يتعلق بإعداد المشاريع، فيمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالالتزامات الأولية بالخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب ما أمكن، وذلك قبل خمس سنوات من استحقاق تلك الالتزامات، بعد تصديق البلد على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي تعتمد في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3). ومن أصل هذه البلدان السبعة والثلاثين، اثنان فقط لم يصدقا على تعديل كيغالي إلّا أنّهما قدّما الخطاب المطلوب الذي يعربان فيه عن نيتهما في بذل أفضل الجهود من أجل التصديق عليه.

- برنامج المساعدة على الامتثال

- من المتوقع أن تزيد تكاليف برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة وفقا لما اتفق عليه. ويصل إجمالي التمويل لبرنامج المساعدة على الامتثال إلى 35.32 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022. رفع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2020 إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

- التعديلات التي تقترحها الأمانة

- في خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات، تمّ الاتفاق على تعديل خطط أعمال الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة مع مراعاة مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. إنّما لاحظت الأمانة وبعد استعراض خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعدلة للفترة 2020 – 2022 أنّه لم يضمّنها التعديلات التالية:

- الجدول 2: التعديلات المقترحة على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020-2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| التعديل | 2020 – 2022 | بعد عام 2022 |
| --- | --- | --- |
| الإشارة إلى قيمة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يبيّن المبالغ المعتمدة في الاتفاقات | (111) | 64 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفض استهلاكها مع قطاع خدمة التبريد على أساس جدوى اقتصادية قصوى تعادل 4.80 دولار للكيلوغرام | (0.4) | (390) |
| المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك لتحقيق هدف تخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 67.5 في المائة من خطط الأساس وفقا للمقرر 74/50(ج)(12) | (0.7) | (0.4) |
| المساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | (509) | 0 |
| الأنشطة التمكينية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين | (102) | 0 |
| إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 56/16(ج) أو للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي | (202) | 0 |
| مشروع التعزيز المؤسسي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا للمقرر 80/34(ج((3) ب | (333) | 0 |

- في الجدول 3، حصيلة التعديلات التي تقترح الأمانة إدخالها على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022 والتي تناولتها أيضا في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020 – 2022.

- الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة البيئة المعدلة للفترة 2020 – 2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *

|  | 2020 | 2021 | 2022 | المجموع لفترة 2020 – 2022 | المجموع بعد عام 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 7,729 | 4,481 | 4,021 | 16,232 | 1,088 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى | 150 |  | 150 | 300 | 0 |
| إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 175 | 107 | 0 | 283 | 34 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 5,595 | 2,729 | 1,002 | 9,326 | 16,191 |
| إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 51 | 97 | 0 | 149 | 97 |
| المساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع الفرعي | 13,969 | 7,414 | 5,173 | 26,557 | 17,411 |
| الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| الأنشطة الممكنة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية | 214 | 161 | 0 | 375 | 0 |
| إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 2,844 | 147 | 0 | 2,991 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية | 3,058 | 308 | 0 | 3,366 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 6,280 | 5,216 | 6,280 | 17,776 | 0 |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,428 | 11,771 | 12,124 | 35,324 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 17,709 | 16,987 | 18,405 | 53,100 | 0 |
| المجموع الكلي | 34,736 | 24,708 | 23,578 | 83,022 | 17,411 |

- * بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

- مؤشرات الأداء

- قدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤشرات الأداء تماشيا مع المقرر 71/28 في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت الأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالأهداف المبيّنة في الجدول 4.

- الجدول 4: مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019

| نوع المؤشر | الاسم المختصر | الحساب | هدف 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| تخطيط – موافقة | شرائح موافق عليها | عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها* | 135 |
| تخطيط – موافقة | مشاريع/أنشطة موافق عليها | عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع) ** | 99 |
| تنفيذ | أموال مصروفة | استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي | 20,994,167 دولارا أمريكيا |
| تنفيذ | إزالة المواد المستنفذة للأوزون | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال | 198.14 طن من قدرات استنفاد الأوزون |
| تنفيذ | إنجاز المشاريع | إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشاريع) | 130 |
| إداري | سرعة الإنجاز المالي | نسبة المشاريع المنجزة ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع | 14 شهرا |
| إداري | تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها | تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها | 15 |
| إداري | تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها | تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك | في حينه |

* يتمّ تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.

** لا ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.

- في الجدول 5، مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي اعتمدت بموجب المقرر 48/7(ھ).

- الجدول 5: مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2020

| - مؤشرات الأداء | - البيانات | - التقويم | - هدف عام 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| - متابعة فاعلة لاجتماعات الشبكة الإقليمية/الاجتماعات المواضعية | - قائمة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية/الاجتماعات المواضعية في عامي 2018 – 2019 | - معدل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات والواجب تنفيذها في عام 2020 | - معدل تنفيذ بقدر 90% |
| - توفير الدعم الفاعل لنشاط وحدات الأوزون الوطنية وبشكل خاص توفير الإرشاد للجديدة منها | - قائمة بالطرق والوسائل والنواتج والخدمات المبتكرة لدعم نشاط وحدات الأوزون الوطنية مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة | - عدد الطرق والوسائل والنواتج والخدمات المبتكرة لدعم نشاط وحدات الأوزون الوطنية مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة | - 7 طرق ووسائل ونواتج وخدمات - تتلقى كل وحدات الأوزون الوطنية الجديدة دعما لبناء القدرات |
| - مساعدة البلدان التي تجد نفسها في حالة من عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل (وفقا لقرارات اجتماع الأطراف و/أو البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة السابعة وتحليل الاتجاهات) | - قائمة بالبلدان التي تجد نفسها في حالة من عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة | - عدد البلدان التي تجد نفسها في حالة من عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة | - كل البلدان المعنية |
| - الابتكار في إنتاج النواتج والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية وتعميمها | - قائمة بالنواتج والخدمات الإقليمية والعالمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تطال جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة | - عدد النواتج والخدمات الإقليمية والعالمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تطال جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة | - 7 من هذه النواتج والخدمات |
| - توثيق التعاون بين الأفرقة الإقليمية التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والوكالات الثنائية الناشطة في تلك الأقاليم | - قائمة بالمهام والمشاريع المشتركة بين موظفي برنامج المساعدة على الامتثال في الأقاليم والوكالات المنفذة والوكالات الثنائية | - عدد المهام والمشاريع المشتركة | - 2 في كل إقليم |

- القضايا المتصلة بالسياسات

- يرغب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أن يلتمس رأي اللجنة التنفيذية في شروط الأهلية والمبادئ التوجيهية لإعداد خطة التنفيذ الوطنية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

- التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- أن تأخذ علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة البيئة للفترة 2020 – 2022 على النحو الوارد في المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29؛

- وأن تقرّ مؤشرات الأداء المحددة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على النحو المبيّن في الجدولين 4 و5 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.

استعرض اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 9 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019 مشروع خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022.  وتتناول خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت في الاجتماع.

أقر تمويل الإزالة التدريجية لكمية 12.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون، ما يمثل 9.6 في المائة من خط الأساس، من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء كمشروع مستقل خارج نطاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذا البلد.

UNEPLozL.Pro/ExCom/84/37

UNEP/Oz.LPro/ExCom/84/26