| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17 19 November 2019 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الرابع والثمانون

مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019

التقرير المرحلى عن التعاون الثنائي حتى 31 ديسمير/كانون الأول 2018

1	قدمت البلدان غير العاملة بالمادة 5 التالية المشاركة حاليا في أنشطة التعاون الثنائي قواعد بيانات التقرير المرحلى: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الروسي وأسبانيا. إن البيانات الاضافية من تقارير مرحلية سابقة لبلدان غير عاملة بالمادة 5 أخرى كانت مشاركة في السابق في التعاون الثنائي شاملة لبيانات عن مشروعات تم الإبلاغ عنها بأنه تم  الانتهاء منها ماليا في التقرير المرحلى المجمع.

نطاق الوثيقة

2	تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. ويمثل موجزا للتقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منذ عام 1991 التى تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بناء على بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونبة)؛ ويحتوى على استعراض بشأن حالة تنفيذ كل مشروع جار على مستوى البلد؛ ويحدد المشروعات ذات تأخير في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدرجي الممولة بموجب المساهمات الطوعية.

توصية.

## 3	تحتوى هذه الوثيقة أيضا على المرفقات التالية:

المرفق الأول:	موجز حالة وتوصية لكل مشروع جار به قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية

المرفق الثانى:	تحليل التقرير المرحلى

المقاييس المستخدمة في التقارير المرحلية

4	قبل الاتفاق على تعديل كيغالى، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال مواد مستنفدة للأوزون، مقاسة بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون. أما المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالى فهى ليست مواد مستنفدة للأوزون، وتقاس أهداف الرقابة عليها بالطن المترى المكافئ لثانى أكسيد الكربون (أي، الاستهلاك بالأطنان المترية مضروبا باحتمالية الاحترار العالمى للمادة). وبالرغم من المقاييس المختلفة في الإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، قام التقرير المرحلى للتعاون الثنائي المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين على أساس أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.

نظرة شاملة على أنشطة التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

5	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 14 نشاطا تتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 3 مشروعات استثمارية و11 نشاطا للتمكين) بمبلغ 1.49 مليون دولار أمريكي (من كل من الاشتراكات العادية والمساهمات الطوعية الاضافية إلى الصندوق). وسوف تؤدى المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون الموافق عليها إلى خفض تدريجى بمقدار 74 طن مترى (105.865 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي ما يتعلق بأنشطة التمكين، تمت الموافقة على تمديد تواريخ الانتهاء لأربعة مشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين وقدمت طلبات لتمديد أربعة مشروعات أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

عملية استعراض التقدم من قبل الأمانة

6	استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التى حدثت في ما يتعلق بتواريخ الانتهاء المخططة التى تم الإبلاغ عنها في عام 2018، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخططة. وعقدت الأمانة مناقشات مع وكالات ثناية ذات علاقة، أثيرت فيها عدد من القضايا بشأن المشروعات الجارية وتم حلها بعد ذلك بطريقة مرضية.

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منها

7	يوجز تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية لعام 2018 والمتراكمة منذ عام 1992 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 كما يلى:

- الإزالة: في عام 2018، تم إزالة 12.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 162.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون اضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة الموافق على إزالتها. ومنذ عام 1992، تم إزالة 122 9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة ، بمجموع متوقع يبلغ 372 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون من مشروعات تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛

- عمليات الصرف/الموافقات: في عام 2018، تم صرف 3.89 مليون دولار أمريكي ومبلغ 3.69 مليون دولار أمريكي كان مخططا صرفها على أساس التقرير المرحلى لعام 2017 ، تمثل معدل صرف نسبته 105 في المائة من المخطط. وتراكميا، تم صرف 143.56 مليون دولار أمريكي من مجموع مبلغ 157.35 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويمثل هذا معدل صرف نسبته 91 في المائة. وفي عام 2018، تمت الموافقة على مبلغ 7.05 مليون دولار أمريكي من أجل التنفيذ.

- عدد المشروعات المنتهية: في عام 2018، تم الانتهاء من 8 مشروعات. ومنذ عام 1992، تم الانتهاء من 631 مشروعا من عدد 686 مشروعا تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة). ويمثل هذا معدل انتهاء نسبته 92 في المائة؛

(د)  سرعة التنفيذ – المشروعات الاستثمارية: المشروعات المنتهية في عام 2018 تم الانتهاء منها بمتوسط 30 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 40 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعدد 11 شهرا بعد الموافقة عليها؛

(هـ)  سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: المشروعات المنتهية في عام 2018 تم الانتهاء منها بمتوسط 52 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 43 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعدد 13 شهرا بعد الموافقة عليها؛

(و)  إعداد المشروعات: من بين 123 نشاطا لاعداد مشروعات بحلول عام 2018، تم الانتهاء من 122، تاركة مشروع واحد جار. وفي عام 2018، تم الانتهاء من مشروع واحد؛

(ز)  التأخيرات في التنفيذ: كان هناك مجموع 39 مشروعا استثماريا جاريا تحت التنفيذ في نهاية عام 2018. ومرت هذه المشروعات، في المتوسط، بتأخيرات بلغت 23 شهرا. ومع ذلك، لم تصنف مشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع الاتفاقات متعددة السنوات إلى تلك الإجراءات)؛

- الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2018، نفذت الوكالات الثنائية 31 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 81 اتفاقا متعدد السنوات والانتهاء من 50 اتفاقا متعدد السنوات.

التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2018

8	علاوة على عملية الاستعراض، تم حل عدد من القضايا، باستثناء شريحة لاتفاق متعدد السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية به تقدم بطئ في التنفيذ نتيجة لتغيير الحكومة، كما يبين المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويعرض وصفا موجزا لحالة التنفيذ والقضايا المعلقة ويقترح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

9	من بين 54 مشروعا جاريا باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل 21 تاريخا مخططا للانتهاء منذ التقرير المرحلى لعام 2017.

10	قدمت تفاصيل التقدم في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط وخطط قطاع خدمة التبريد)  (نفذتها ألمانيا واليابان) ومصر (نفذتها ألمانيا) وإيران (جمهورية - الاسلامية) (نفذتها ألمانيا وإيطاليا) وتونس (نفذتها فرنسا) إلى الاجتماع الرابع والثمانين وسوف ينظر فيها في وثائق مشروعات كل بلد. ويجرى تناول التوصيات المتعلقة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات العلاقة بهذه الوثائق.

الجزء الثانى:	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

11	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 7 مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطالي) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ 000 480 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ومن هذا المبلغ، تم صرف مبلغ 809 93 دولار أمريكي. ويرد في الجدول 1 موجزا لحالة هذه المشروعات.

الجدول 1. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون	الموافق عليها في عام 2018

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية من المنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية المنصرفة |
| المساعدة التقنية أنشطة التمكين | 7 | 7 | 0 | 480,000 | 93,809 | 386,191 | 20 |
| المجموع | 7 | 7 | 0 | 480,000 | 93,809 | 386,191 | 20 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

12	إن 7 أنشطة تمكين تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018 تمر حاليا بمراحل تنفيذ مختلفة. وتراكميا، تم صرف مبلغ 809 93 دولار أمريكي من مجموع مبلغ 000 480 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، يمثل معدل صرف نسبته 20 في المائة.

توصية

13	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:

- تحاط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية التى قدمتها حكومات أسترايا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والاتحاد الروسي وأسبانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17؛

- توافق على التوصية المتعلقة بالمشروع الجارى الذي به قضايا محددة واردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

مشروع جارى به قضايا معلقة في التقرير المرحلى للوكالات الثنائية

| البلد/رمز المشروع | الوكالة | عنوان المشروع | الصرف (نسبة مئوية) | الحالة/القضايا | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موريشيوس MAR/PHA/79/INV/27 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة) | 19 | تقدم بطئ في التنفيذ يرجع إلى تغيير في البنية الإدارية للحكومة | يطلب تقرير حالة يقدم إلى الاجتماع 85 بشأن التقدم في التنفيذ ومستوى صرف الأموال |

المرفق الثانى

تحليل التقرير المرحلى للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

1	يحتوى هذا المرفق على الجزئين التاليين:

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

2	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 172.29 مليون دولار أمريكي يتالف من 157.35 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية ومبلغ 14.93 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة كما يبين الجدول 1. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 16 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن ينتج عن مستوى التمويل هذا إزالة 372 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الأيروصول | 2,051,914 |
| التدمير | 1,526,282 |
| الرغاوى | 8,093,857 |
| الهالون | 6,147,361 |
| غازات التبخير | 18,229,661 |
| خطة إزالة | 63,160,785 |
| الانتاج | 10,000,000 |
| التبريد | 40,910,121 |
| عديدة | 4,719,718 |
| المذيبات | 2,512,738 |
| المجموع الفرعى | 157,352,436 |
| تكاليف دعم الوكالة | 14,934,227 |
| المجموع | 172,286,664 |

3	يرد في الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات التى نفذتها الوكالات الثنائية، حسب الفئة.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية المنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية المنصرفة |
| البرنامج القطرى | 9 | 9 | 100 | 340,787 | 340,787 | 0 | 100 |
| التدليل | 38 | 37 | 97 | 9,409,436 | 9,047,340 | 362,096 | 96 |
| الدعم المؤسسي | 7 | 7 | 100 | 883,376 | 883,376 | 0 | 100 |
| الاستثمار | 226 | 187 | 83 | 105,184,994 | 96,121,871 | 9,063,124 | 91 |
| إعداد المشروعات | 123 | 122 | 99 | 5,446,111 | 5,416,111 | 30,000 | 99 |
| المساعدة التقنية | 210 | 196 | 93 | 27,666,316 | 23,326,856 | 4,339,461 | 84 |
| التدريب | 73 | 73 | 100 | 8,421,416 | 8,421,416 | 0 | 100 |
| المجموع | 686 | 631 | 92 | 157,352,436 | 143,557,756 | 13,794,680 | 91 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة

4	يعرض الجدول 3 نظرة شاملة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. إن جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عام 1992 ونهاية عام 2009 لم تنتهى بعد.

الجدول 3. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية المنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية المنصرفة |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2,883,669 | 2,883,669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1,445,586 | 1,445,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3,190,374 | 3,190,374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4,654,902 | 4,654,902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3,468,211 | 3,468,211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4,040,251 | 4,040,251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4,108,525 | 4,108,525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12,131,407 | 12,131,407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4,808,878 | 4,808,878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7,523,213 | 7,523,213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7,910,174 | 7,910,174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6,810,120 | 6,810,120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15,005,412 | 15,005,412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18,586,034 | 18,183,034 | 403,000 | 98 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7,128,813 | 7,128,808 | 5 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3,138,440 | 3,138,440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7,533,773 | 7,531,037 | 2,736 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2,347,228 | 2,347,228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 19 | 95 | 3,278,515 | 3,278,389 | 126 | 100 |
| 2011 | 20 | 19 | 95 | 6,823,868 | 6,714,903 | 108,965 | 98 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6,597,912 | 6,594,959 | 2,953 | 100 |
| 2013 | 7 | 4 | 57 | 2,276,412 | 2,147,760 | 128,652 | 94 |
| 2014 | 15 | 12 | 80 | 1,463,524 | 1,326,086 | 137,438 | 91 |
| 2015 | 27 | 19 | 70 | 4,921,949 | 4,300,860 | 621,089 | 87 |
| 2016 | 17 | 2 | 12 | 5,619,083 | 2,119,027 | 3,500,056 | 38 |
| 2017 | 9 | 1 | 11 | 2,605,614 | 716,093 | 1,889,521 | 27 |
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 7,050,550 | 50,411 | 7,000,139 | 1 |
| المجموع | 686 | 631 | 92 | 157,352,436 | 143,557,756 | 13,794,680 | 91 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة

5	يعرض الجدول 4 موجزا لمشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون تمت الموافقة عليها بموجب الاشتراكات العادية.

الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب الاشتراكات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية المنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية المنصرفة |
| الاستثمار** | 3 | 0 | 0 | 764,988 | 0 | 764,988 | 0 |
| المساعدة التقنية أنشطة التمكين | 4 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 |
| المجموع | 7 | 0 | 0 | 1,014,988 | 0 | 1,014,988 | 0 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

* * يتعين إزالة 74 طن مترى (865 105 من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من الهيدروفلوروكربون.

6	يوجد حاليا 7 أنشطة متعلقة بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 3 أنشطة استثمارية وأربعة أنشطة تمكين) تمت الموافقة عليها بموجب الاشتراكات العادية عند قيمة مجموعها 988 014 1 دولار أمريكي مع عدم حدوث عمليات صرف. وهذه المشروعات تمر بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها في الوقت المحدد في عام 2020.

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

7	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 7 مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ 000 480 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجزا لحالة هذه المشروعات.

الجدول 5. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2018

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية المنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | النسبة المئوية المنصرفة |
| المساعدة التقنية أنشطة التمكين | 7 | 0 | 0 | 480,000 | 93,809 | 386,191 | 20 |
| المجموع | 7 | 0 | 0 | 480,000 | 93,809 | 386,191 | 20 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

8	تمر حاليا 7 أنشطة تمكين تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018 بمراحل تنفيذ مختلفة. وتراكميا، تم صرف مبلغ 809 93 دولار أمريكي من مجموع مبلغ 000 480 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، يمثل معدل صرف نسبته 20 في المائة.

_____________

إن التقارير المرحلية هى الوسيلة الوحيدة التى تبين الإغلاق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية من أجل التعاون الثنائي.

النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبواندا والبرتغال وسنغافورة وجمهورية سلوفاكيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16

إن المشروعات الجارية هى جميع المشروعات التى كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم: النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التى بدأت في صرف الأموال؛ التمويل المتوقع أن يصرف بنهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ متوسط طول تأخير التنفيذ المتوقع؛ المعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلى.

تم مناقشة المقياسين المختلفين للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلى المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

تشمل الإزالة الموافقات على المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون لمقدار 74 طن مترى مع 105.865 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

تعرض البيانات طبقا للسنة التى وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوى (أي، يعتبر مشروع استثمارى أو تمويل شريحة لاتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي مشروعا واحدا، مثل إعداد برنامج قطرى بمبلغ 000 30 دولار أمريكي. والمؤشرات الرئيسة من الموجز السنوى هى: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية وقدرات استنفاد الأوزون المزالة والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. وعند استعراض البيانات بشأن الأموال المنصرفة، ينبغى ملاحظة أن هناك ثلاث أنواع من الصرف: خلال تنفيذ المشروعات وبعد التنفيذ والممولة بأثر رجعى.