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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019


التقرير المرحلى عن التعاون الثنائي حتى 31 ديسمير/كانون الأول 2018

1	قدمت البلدان غير العاملة بالمادة 5 التالية المشاركة حاليا في أنشطة التعاون الثنائي قواعد بيانات التقرير المرحلى[footnoteRef:1]: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الروسي وأسبانيا. إن البيانات الاضافية من تقارير مرحلية سابقة لبلدان غير عاملة بالمادة 5 أخرى كانت مشاركة في السابق في التعاون الثنائي[footnoteRef:2] شاملة لبيانات عن مشروعات تم الإبلاغ عنها بأنه تم  الانتهاء منها ماليا في التقرير المرحلى المجمع.[footnoteRef:3] [1:   إن التقارير المرحلية هى الوسيلة الوحيدة التى تبين الإغلاق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية من أجل التعاون الثنائي.  ]  [2:   النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبواندا والبرتغال وسنغافورة وجمهورية سلوفاكيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.]  [3:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16] 


نطاق الوثيقة

2	تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. ويمثل موجزا للتقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منذ عام 1991 التى تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بناء على بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونبة)؛ ويحتوى على استعراض بشأن حالة تنفيذ كل مشروع جار[footnoteRef:4] على مستوى البلد؛ ويحدد المشروعات ذات تأخير في التنفيذ والتأثير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:   إن المشروعات الجارية هى جميع المشروعات التى كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم: النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التى بدأت في صرف الأموال؛ التمويل المتوقع أن يصرف بنهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ متوسط طول تأخير التنفيذ المتوقع؛ المعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلى.] 


الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدرجي الممولة بموجب المساهمات الطوعية.

توصية.

3	تحتوى هذه الوثيقة أيضا على المرفقات التالية:
	المرفق الأول:	موجز حالة وتوصية لكل مشروع جار به قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية

	المرفق الثانى:	تحليل التقرير المرحلى

المقاييس المستخدمة في التقارير المرحلية

4	قبل الاتفاق على تعديل كيغالى، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال مواد مستنفدة للأوزون، مقاسة بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون. أما المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالى فهى ليست مواد مستنفدة للأوزون، وتقاس أهداف الرقابة عليها بالطن المترى المكافئ لثانى أكسيد الكربون (أي، الاستهلاك بالأطنان المترية مضروبا باحتمالية الاحترار العالمى للمادة). وبالرغم من المقاييس المختلفة في الإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، قام التقرير المرحلى للتعاون الثنائي المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين على أساس أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.[footnoteRef:5] [5:   تم مناقشة المقياسين المختلفين للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلى المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 


نظرة شاملة على أنشطة التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون 

5	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 14 نشاطا تتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 3 مشروعات استثمارية و11 نشاطا للتمكين) بمبلغ 1.49 مليون دولار أمريكي (من كل من الاشتراكات العادية والمساهمات الطوعية الاضافية إلى الصندوق). وسوف تؤدى المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون الموافق عليها إلى خفض تدريجى بمقدار 74 طن مترى (105.865 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي ما يتعلق بأنشطة التمكين، تمت الموافقة على تمديد تواريخ الانتهاء لأربعة مشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين وقدمت طلبات لتمديد أربعة مشروعات أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين.  

عملية استعراض التقدم من قبل الأمانة 

6	استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التى حدثت في ما يتعلق بتواريخ الانتهاء المخططة التى تم الإبلاغ عنها في عام 2018، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخططة. وعقدت الأمانة مناقشات مع وكالات ثناية ذات علاقة، أثيرت فيها عدد من القضايا بشأن المشروعات الجارية وتم حلها بعد ذلك بطريقة مرضية.
الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف



موجز التقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منها

7	يوجز تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية لعام 2018 والمتراكمة منذ عام 1992 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 كما يلى:

(1) الإزالة:[footnoteRef:6] في عام 2018، تم إزالة 12.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 162.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون اضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة الموافق على إزالتها. ومنذ عام 1992، تم إزالة 122 9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة ، بمجموع متوقع يبلغ 372 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون من مشروعات تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛ [6:    تشمل الإزالة الموافقات على المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون لمقدار 74 طن مترى مع 105.865 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون.] 


(2)   عمليات الصرف/الموافقات: في عام 2018، تم صرف 3.89 مليون دولار أمريكي ومبلغ 3.69 مليون دولار أمريكي كان مخططا صرفها على أساس التقرير المرحلى لعام 2017 ، تمثل معدل صرف نسبته 105 في المائة من المخطط. وتراكميا، تم صرف 143.56 مليون دولار أمريكي من مجموع مبلغ 157.35 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويمثل هذا معدل صرف نسبته 91 في المائة. وفي عام 2018، تمت الموافقة على مبلغ 7.05 مليون دولار أمريكي من أجل التنفيذ.

(5)  عدد المشروعات المنتهية: في عام 2018، تم الانتهاء من 8 مشروعات. ومنذ عام 1992، تم الانتهاء من 631 مشروعا من عدد 686 مشروعا تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة). ويمثل هذا معدل انتهاء نسبته 92 في المائة؛

(د)  سرعة التنفيذ – المشروعات الاستثمارية: المشروعات المنتهية في عام 2018 تم الانتهاء منها بمتوسط 30 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 40 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعدد 11 شهرا بعد الموافقة عليها؛
	 
(هـ)  سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: المشروعات المنتهية في عام 2018 تم الانتهاء منها بمتوسط 52 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 43 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعدد 13 شهرا بعد الموافقة عليها؛

(و)  إعداد المشروعات: من بين 123 نشاطا لاعداد مشروعات بحلول عام 2018، تم الانتهاء من 122، تاركة مشروع واحد جار. وفي عام 2018، تم الانتهاء من مشروع واحد؛

(ز)  التأخيرات في التنفيذ: كان هناك مجموع 39 مشروعا استثماريا جاريا تحت التنفيذ في نهاية عام 2018. ومرت هذه المشروعات، في المتوسط، بتأخيرات بلغت 23 شهرا. ومع ذلك، لم تصنف مشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع الاتفاقات متعددة السنوات إلى تلك الإجراءات)؛

(6)  الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2018، نفذت الوكالات الثنائية 31 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 81 اتفاقا متعدد السنوات والانتهاء من 50 اتفاقا متعدد السنوات.

التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2018 

8	علاوة على عملية الاستعراض، تم حل عدد من القضايا، باستثناء شريحة لاتفاق متعدد السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية به تقدم بطئ في التنفيذ نتيجة لتغيير الحكومة، كما يبين المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويعرض وصفا موجزا لحالة التنفيذ والقضايا المعلقة ويقترح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

9	من بين 54 مشروعا جاريا باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل 21 تاريخا مخططا للانتهاء منذ التقرير المرحلى لعام 2017.

10	قدمت تفاصيل التقدم في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط وخطط قطاع خدمة التبريد)[footnoteRef:7]  (نفذتها ألمانيا واليابان) ومصر[footnoteRef:8] (نفذتها ألمانيا) وإيران (جمهورية - الاسلامية)[footnoteRef:9] (نفذتها ألمانيا وإيطاليا) وتونس[footnoteRef:10] (نفذتها فرنسا) إلى الاجتماع الرابع والثمانين وسوف ينظر فيها في وثائق مشروعات كل بلد. ويجرى تناول التوصيات المتعلقة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات العلاقة بهذه الوثائق. [7:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [8:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [9:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [10:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60] 


الجزء الثانى:	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

11	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 7 مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطالي) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ 000 480 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ومن هذا المبلغ، تم صرف مبلغ 809 93 دولار أمريكي. ويرد في الجدول 1 موجزا لحالة هذه المشروعات. 

الجدول 1. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون	الموافق عليها في عام 2018 
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	النسبة المئوية من المنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية المنصرفة

	المساعدة التقنية
أنشطة التمكين
	7
	7
	0
	480,000
	93,809
	386,191
	20

	المجموع
	7
	7
	0
	480,000
	93,809
	386,191
	20


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

12	إن 7 أنشطة تمكين تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018 تمر حاليا بمراحل تنفيذ مختلفة. وتراكميا، تم صرف مبلغ 809 93 دولار أمريكي من مجموع مبلغ 000 480 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، يمثل معدل صرف نسبته 20 في المائة.




[bookmark: _GoBack]توصية

13	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:

(1) تحاط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية التى قدمتها حكومات أسترايا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والاتحاد الروسي وأسبانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17؛

(2)  توافق على التوصية المتعلقة بالمشروع الجارى الذي به قضايا محددة واردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.



2
3

	
	المرفق الأول

مشروع جارى به قضايا معلقة في التقرير المرحلى للوكالات الثنائية
	البلد/رمز المشروع
	الوكالة
	عنوان المشروع
	الصرف (نسبة مئوية)
	الحالة/القضايا
	التوصية

	موريشيوس
MAR/PHA/79/INV/27
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة)
	19
	تقدم بطئ في التنفيذ يرجع إلى تغيير في البنية الإدارية للحكومة
	يطلب تقرير حالة يقدم إلى الاجتماع 85 بشأن التقدم في التنفيذ ومستوى صرف الأموال
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المرفق الثانى

تحليل التقرير المرحلى للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018


1	يحتوى هذا المرفق على الجزئين التاليين:

	الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

الجزء الأول:	مشروعات موافق عليها بمقتضي الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

2	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 172.29 مليون دولار أمريكي يتالف من 157.35 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية ومبلغ 14.93 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة كما يبين الجدول 1. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 16 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن ينتج عن مستوى التمويل هذا إزالة 372 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الأيروصول
	2,051,914

	التدمير
	1,526,282

	الرغاوى
	8,093,857

	الهالون
	6,147,361

	غازات التبخير
	18,229,661

	خطة إزالة
	63,160,785

	الانتاج
	10,000,000

	التبريد
	40,910,121

	عديدة
	4,719,718

	المذيبات
	2,512,738

	المجموع الفرعى
	157,352,436

	تكاليف دعم الوكالة
	14,934,227

	المجموع
	172,286,664



3	يرد في الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات التى نفذتها الوكالات الثنائية، حسب الفئة.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	النسبة المئوية المنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية المنصرفة

	البرنامج القطرى
	9
	9
	100
	340,787
	340,787
	0
	100

	التدليل
	38
	37
	97
	9,409,436
	9,047,340
	362,096
	96

	الدعم المؤسسي
	7
	7
	100
	883,376
	883,376
	0
	100

	الاستثمار
	226
	187
	83
	105,184,994
	96,121,871
	9,063,124
	91

	إعداد المشروعات
	123
	122
	99
	5,446,111
	5,416,111
	30,000
	99

	المساعدة التقنية
	210
	196
	93
	27,666,316
	23,326,856
	4,339,461
	84

	التدريب
	73
	73
	100
	8,421,416
	8,421,416
	0
	100

	المجموع
	686
	631
	92
	157,352,436
	143,557,756
	13,794,680
	91


* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة

4	يعرض الجدول 3 نظرة شاملة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:11] إن جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عام 1992 ونهاية عام 2009 لم تنتهى بعد. [11:    تعرض البيانات طبقا للسنة التى وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوى (أي، يعتبر مشروع استثمارى أو تمويل شريحة لاتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي مشروعا واحدا، مثل إعداد برنامج قطرى بمبلغ 000 30 دولار أمريكي. والمؤشرات الرئيسة من الموجز السنوى هى: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية وقدرات استنفاد الأوزون المزالة والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. وعند استعراض البيانات بشأن الأموال المنصرفة، ينبغى ملاحظة أن هناك ثلاث أنواع من الصرف: خلال تنفيذ المشروعات وبعد التنفيذ والممولة بأثر رجعى.] 



الجدول 3. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها

	المنتهية
	النسبة المئوية المنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية المنصرفة

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4,040,251
	4,040,251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,108,525
	4,108,525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,131,407
	12,131,407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,910,174
	7,910,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15,005,412
	15,005,412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,586,034
	18,183,034
	403,000
	98

	2006
	25
	25
	100
	7,128,813
	7,128,808
	5
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,533,773
	7,531,037
	2,736
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	19
	95
	3,278,515
	3,278,389
	126
	100

	2011
	20
	19
	95
	6,823,868
	6,714,903
	108,965
	98

	2012
	11
	11
	100
	6,597,912
	6,594,959
	2,953
	100

	2013
	7
	4
	57
	2,276,412
	2,147,760
	128,652
	94

	2014
	15
	12
	80
	1,463,524
	1,326,086
	137,438
	91

	2015
	27
	19
	70
	4,921,949
	4,300,860
	621,089
	87

	2016
	17
	2
	12
	5,619,083
	2,119,027
	3,500,056
	38

	2017
	9
	1
	11
	2,605,614
	716,093
	1,889,521
	27

	2018
	16
	0
	0
	7,050,550
	50,411
	7,000,139
	1

	المجموع
	686
	631
	92
	157,352,436
	143,557,756
	13,794,680
	91


* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة

5	يعرض الجدول 4 موجزا لمشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون تمت الموافقة عليها بموجب الاشتراكات العادية.

الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب الاشتراكات العادية
	النوع
	عدد المشروعات

	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها

	المنتهية
	النسبة المئوية المنتهية
	الموافق عليه

	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية المنصرفة

	الاستثمار**
	3
	0
	0
	764,988
	0
	764,988
	0

	المساعدة التقنية
أنشطة التمكين
	4
	0
	0
	250,000
	0
	250,000
	0

	المجموع
	7
	0
	0
	1,014,988
	0
	1,014,988
	0


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة
* * يتعين إزالة 74 طن مترى (865 105 من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من الهيدروفلوروكربون. 

6	يوجد حاليا 7 أنشطة متعلقة بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 3 أنشطة استثمارية وأربعة أنشطة تمكين) تمت الموافقة عليها بموجب الاشتراكات العادية عند قيمة مجموعها 988 014 1 دولار أمريكي مع عدم حدوث عمليات صرف. وهذه المشروعات تمر بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها في الوقت المحدد في عام 2020.

الجزء الثانى	مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

7	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 7 مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ 000 480 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجزا لحالة هذه المشروعات.

الجدول 5. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2018 
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها

	المنتهية
	النسبة المئوية المنتهية
	الموافق عليه

	المنصرف
	الرصيد
	النسبة المئوية المنصرفة

	المساعدة التقنية
أنشطة التمكين
	7
	0
	0
	480,000
	93,809
	386,191
	20

	المجموع
	7
	0
	0
	480,000
	93,809
	386,191
	20


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

8	تمر حاليا 7 أنشطة تمكين تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018 بمراحل تنفيذ مختلفة. وتراكميا، تم صرف مبلغ 809 93 دولار أمريكي من مجموع مبلغ 000 480 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، يمثل معدل صرف نسبته 20 في المائة.
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