| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/11 9 de mayo de 2023 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima segunda reunión

Montreal, 29 de mayo – 2 de junio de 2023

Cuestión 8 a) del orden del día provisional

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2023-2025

- Introducción

# El presente documento está compuesto de las siguientes secciones:

## I.	Actualización sobre el estado de la ejecución del plan administrativo de 2023–2025

## II.	Asignación de recursos para el trienio 2021–2023

III.	Recomendación

## I.	Actualización sobre la situación de la ejecución del plan administrativo de 2023–2025

# En su 91ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan administrativo refundido de 2023-2025 del Fondo Multilateral. De conformidad con la decisión 91/31, la Secretaría ajustó el plan administrativo refundido de 2023-2025, tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Asignación de recursos del plan administrativo refundido y ajustado de 2023–2025 del Fondo Multilateral ($EUA)*

| Descripción | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relacionadas con los HCFC |  |  |  |  |
| Planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados | 60 280 861 | 56 111 450 | 43 084 350 | 159 476 661 |
| Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa II | 200 480 | 77 600 | 0 | 278 080 |
| Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC | 2 937 082 | 5 199 804 | 3 462 199 | 11 599 085 |
| Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC -- inversiones | 0 | 248 532 | 0 | 248 532 |
| Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa III | 290 100 | 92 750 | 0 | 382 850 |
| Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC | 14 794 713 | 10 344 520 | 20 526 731 | 45 665 964 |
| Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa IV | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| Etapa IV de los planes de gestión de eliminación de los HCFC | 0 | 0 | 2 093 000 | 2 093 000 |
| Planes de gestión de eliminación de los HCFC – eficiencia energética | 3 258 494 | 2 672 980 | 3 379 420 | 9 310 894 |
| Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC ** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC | 82 440 330 | 75 336 236 | 73 134 299 | 230 910 865 |
| Actividades relacionadas con los HFC |  |  |  |  |
| Actividades de facilitación para la reducción de los HFC | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 |
| Preparación de proyectos para los planes de aplicación de Kigali para los HFC (KIP) – | 3 945 431 | 2 567 011 | 144 560 | 6 657 002 |
| Planes de aplicación de Kigali para los HFC | 27 299 967 | 21 437 607 | 245 413 | 48 982 987 |
| Preparación de proyectos para los planes de aplicación de Kigali para los HFC – inversiones | 129 000 | 0 | 0 | 129 000 |
| Planes de aplicación de Kigali para los HFC – inversiones | 321 000 | 8 963 616 | 0 | 9 284 616 |
| Preparación de planes para control de emisiones del HFC-23 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 |
| Control de emisiones del HFC-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| Asistencia técnica para los HFC | 0 | 678 000 | 0 | 678 000 |
| Subtotal de actividades relacionadas con los HFC | 31 791 898 | 41 806 734 | 389 973 | 73 988 605 |
| Proyecto piloto para eficiencia energética |  |  |  |  |
| Proyectos piloto para eficiencia energética | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| Subtotal del proyecto piloto para eficiencia energética | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| Actividades habituales |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 27 860 444 | 16 639 896 | 0 | 44 500 341 |
| Programa de asistencia al cumplimiento | 11 445 002 | 11 788 350 | 12 142 003 | 35 375 355 |
| Unidad central | 5 969 740 | 6 011 529 | 6 053 610 | 18 034 878 |
| Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense | 7 237 326 | 7 202 023 | 6 816 624 | 21 255 973 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Subtotal de actividades habituales | 53 012 512 | 42 141 798 | 25 512 237 | 120 666 547 |
| Total general | 187 244 740 | 159 284 767 | 99 036 509 | 445 566 017 |
| Australia | 0 | 0 | 152 497 | 152 497 |
| Austria | 783 667 | 0 | 0 | 783 667 |
| Francia | 671 075 | 0 | 0 | 671 075 |
| Alemania | 1 349 869 | 3 705 721 | 1 028 250 | 6 083 840 |
| Japón | 67 800 | 0 | 0 | 67 800 |
| PNUD | 62 425 117 | 54 216 500 | 29 064 016 | 145 705 634 |
| PNUMA | 40 325 066 | 36 674 895 | 22 071 085 | 99 071 046 |
| ONUDI | 38 767 526 | 29 078 890 | 29 553 746 | 97 400 162 |
| Banco Mundial | 14 528 694 | 27 318 138 | 9 261 691 | 51 108 523 |
| Verificación de planes de gestión de eliminación de los HCFC ** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Proyecto piloto para eficiencia energética | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense | 7 237 326 | 7 202 023 | 6 816 624 | 21 255 973 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Incluido los gastos de apoyo del organismo, donde proceda.

** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de los informes de verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países de bajo volumen de consumo.

I.1	Situación de la ejecución del plan administrativo de 2023

# La Tabla 2 contiene las presentaciones, por organismo, hechas a la 92ª reunión (al 9 de mayo de 2023), así como el saldo de fondos provenientes de los proyectos de los planes administrativos de 2023.

Tabla 2. Plan administrativo refundido de 2023, proyectos recomendados a la 92ª reunión y saldo ($EUA)*

| Partidas presupuestarias | Valor total en el plan administrativo | Actividades recomendadas a la 92ª reunión | Saldo (superior)/inferior |
| --- | --- | --- | --- |
| Organismos bilaterales | 2 872 411 | 687 988 | 2 184 423 |
| PNUD | 62 425 117 | 11 901 104 | 50 524 013 |
| PNUMA | 40 325 066 | 6 702 361 | 33 622 705 |
| ONUDI | 38 767 526 | 8 573 725 | 30 193 802 |
| Banco Mundial | 14 528 694 | 2 681 988 | 11 846 706 |
| Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC | 588 600 | 573 900 | 14 700 |
| Proyecto piloto para eficiencia energética | 20 000 000 | 33 900 | 19 966 100 |
| Subtotal (organismos) | 179 507 414 | 31 154 966 | 148 352 448 |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excluyendo la contraparte canadiense) | 7 237 326 | 0 | 7 237 326 |
| Tesorero | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Subtotal (gastos habituales) | 7 737 326 | 0 | 7 737 326 |
| Total | 187 244 740 | 31 154 966 | 156 089 774 |

* Incluido los gastos de la unidad central.

# El valor de las propuestas de proyecto recomendadas a la 92ª reunión, de 31 154 966 $EUA, es superior en 1 508 497 $EUA a su valor en el plan de actividades de 2023 e incluye 1 544 028 $EUA asociados a propuestas de proyecto no incluidas en el plan de actividades de 2023.

# El valor de las actividades relacionadas con los HFC y presentadas a la 92ª reunión asciende a 3 822 128 $EUA, de los cuales 751 182 corresponden a propuestas de proyectos no incluidos en el plan de administrativo para 2023. En el Anexo I del presente documento se enumeran los proyectos relacionados con los HFC presentados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 92ª reunión.

# I.2	Compromisos futuros

# El monto total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales, correspondiente al período 2023 a 2031, es de 247,81 millones $EUA, suponiendo que las solicitudes de financiación de dichos acuerdos, presentadas en la 92ª reunión, se aprueben en principio, como se indica en la Tabla 3.

Tabla 3. Compromisos futuros (2023–2031) (000 $EUA)

| Descripción | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobado en principio | 60 788 | 56 111 | 43 084 | 42 503 | 10 189 | 1 429 | 4 733 | 6 410 | 57 | 225 305 |
| Presentado a la 92a reunión | 6 871 | 0 | 6 257 | 2 346 | 0 | 4 741 | 0 | 2 291 | 0 | 22 506 |
| Total | 67 659 | 56 111 | 49 342 | 44 850 | 10 189 | 6 170 | 4 733 | 8 701 | 57 | 247 811 |

# II.	Asignación de recursos para el trienio 2021-2023

# Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2021-2023 ascienden a 540 000 000 $EUA. Teniendo en cuenta las aprobaciones de 2021 y 2022 y los planes administrativos de 2023 de 187 244 740 $EUA, a fines de 2023 los recursos disponibles ascenderán a 141 594 808 $EUA. Además, la Quinta Reunión Extraordinaria de las Partes también tomó nota de que 246 millones $EUA en fondos restantes se debían al Fondo Multilateral durante el trienio 2018-2020, los cuales se utilizarán después de 2023 para apoyar la aplicación del Protocolo de Montreal (decisión Ex.V/1). Por lo tanto, el total de recursos disponibles para el trienio 2024-2026 es de 387 594 808 $EUA.

Tabla 4. Asignación de recursos para el trienio 2021-2023 ($EUA)

| Descripción | Monto ($EUA) |
| --- | --- |
| Presupuesto total para el trienio 2021–2023 | 540 000 000 |
| Aprobaciones en 2021, incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero | (104 132 796) |
| Aprobaciones en 2022, incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero | (107 027 656) |
| Planes administrativos de 2023 | (179 507 414) |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero para 2023 | (7 737 326) |
| Recursos disponibles a fines de 2023 | 141 594 808 |
| Saldo traspasado del trienio 2018-2020 para utilizarse después de 2023 | 246 000 000 |
| Total de recursos disponibles para el trienio 2024–2026 | 387 594 808 |

# III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría tomar nota de:

## La actualización de la situación de la ejecución del plan administrativo refundido de 2023-2025 del Fondo Multilateral que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/11; y

## Que el valor total de las actividades solicitadas a la 92a reunión asciende a 31 154 966 $EUA (incluidos 3 822 128 $EUA para actividades relacionadas a los HFC), de los cuales 1 544 028 $EUA se asocian con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2023.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 92ND MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Burundi | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119 000 | 15 470 |
| Burundi | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51 000 | 3 570 |
| Cameroon | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 355 500 | 24 885 |
| Costa Rica | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 1 571 267 | 109 989 |
| Guatemala | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51 000 | 6 630 |
| Guatemala | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119 000 | 8 330 |
| India | Germany | PRP | KIP | Preparation for a pilot project to maintain and/or enhance energy efficiency | 30 000 | 3 900 |
| India | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a KIP investment project in the air conditioner (AC) manufacturing sector for Voltas Limited | 30 000 | 2 100 |
| India | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Mech Air Industries | 30 000 | 2 100 |
| India | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Rockwell Industries | 30 000 | 2 100 |
| Indonesia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 220 000 | 15 400 |
| Mexico | UNDP | INV | REF | Conversion of the manufacturing of commercial refrigerators from HFC-134a to propane (R-290) at the enterprise Friocima | 143 850 | 12 947 |
| Mexico | UNIDO | INV | PHA | Destruction of emissions of HFC-23 generated in the production of HCFC-22 in Quimobasicos (second tranche) | 387 561 | 27 129 |
| Morocco | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for MANAR | 30 000 | 2 100 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 220 000 | 15 400 |
| Viet Nam | IBRD | PRP | KIP | Preparation of a KIP investment project in the commercial refrigeration sector for Sanaky | 30 000 | 2 100 |
| Viet Nam | IBRD | PRP | KIP | Preparation of a KIP investment project in the domestic refrigeration sector for Aqua Electrical Appliances, Darling Electronics, and Hoa Phat Refrigeration Engineering | 80 000 | 5 600 |
| Viet Nam | IBRD | PRP | KIP | Preparation of a KIP investment project in the industrial refrigeration sector for Quang Thang Refrigeration | 30 000 | 2 100 |
| Viet Nam | IBRD | PRP | KIP | Preparation of a KIP investment project in the mobile air-conditioning sector for Thaco Auto | 30 000 | 2 100 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1

Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para Indonesia (Australia) y Uruguay (ONUDI); cinco preparaciones de planes de aplicación de Kigali para proyectos de inversión para Marruecos (ONUDI) y Vietnam (cuatro proyectos) (Banco Mundial); un proyecto de inversión para HFC para México (PNUD); un proyecto de eficiencia energética, en virtud de la decisión 89/6, para Burkina Faso (Alemania); y etapa I del plan de aplicación de Kigali para Camerún (ONUDI).