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Montréal, 15 – 19 novembre 2021[footnoteRef:1] [1:  Les réunions en ligne et un processus d’approbation intersessions auront lieu en novembre et décembre 2021 en raison du coronavirus (COVID-19).] 




[bookmark: _GoBack]PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUE POUR LA PÉRIODE 2022‑2024

Le présent document contient le plan d’activités du PNUE pour la période 2022‑2024[footnoteRef:2], avec les éléments suivants : activités prévues pour l’élimination des substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal (substances réglementées) au cours de la période 2022‑2024; indicateurs d’efficacité du plan d’activités; questions d’orientation; et recommandation à l’intention du Comité exécutif. Le texte détaillé du plan d’activités du PNUE pour la période 2022‑2024 est joint au présent document.  [2:  Étant donné les contraintes imposées en raison de la pandémie de COVID-19, les observations du Secrétariat concernant la présentation initiale du plan d’activités du PNUE pour la période 2022-2024 ont été traitées par l’entremise de discussions bilatérales et de nombreux échanges de messages électroniques. Toutes les questions ont été résolues de manière satisfaisante. 

] 

Activités prévues au cours de la période 2022‑2024 
Le tableau 1 présente la valeur, par année, des activités figurant dans le plan d’activités du PNUE. 
Tableau 1. Affectation des ressources dans le plan d’activités du PNUE pour 2022‑2024, telle que soumise (milliers $US) *
	Description
	2022
	2023
	2024
	Total (2022–2024)
	Total après 2024

	Activités relatives aux HCFC 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés 
	4 864
	4 865
	5 024
	14 753
	11 895

	PGEH, préparation de projet – phase II 
	124
	99
	34
	258
	 0

	PGEH, phase II 
	2 349
	1 712
	850
	4 911
	6 419

	PGEH, phase III
	1 019
	3 890
	534
	5 443
	4 752

	Assistance technique – HCFC 
	509
	 0
	 0
	509
	 

	Sous-total, activités relatives aux HCFC 
	8,865
	10,566
	6,443
	25,873
	23,065

	Activités relatives aux HFC 

	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC 
	 0
	214
	 0
	214
	 0

	Plans de gestion de Kigali/HFC – préparation de projet 
	5 213
	1 513
	 0
	6 726
	 0

	HFC – assistance technique 
	678
	 0
	678
	1 356
	 0

	Activités relatives aux HCFC, sous‑total 
	5 891
	1 727
	678
	8 296
	0

	Activités standard 

	Renforcement des institutions 
	5 940
	5 610
	5 940
	17 490
	 0

	Programme d’aide à la conformité (PAC) 
	11 428
	11 771
	12 124
	35 323
	 0

	Sous-total, activités standard 
	17 368
	17 381
	18 064
	52 812
	0

	Total
	32 123
	29 674
	25 184
	86 982
	23 065


* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant. 
Observations du Secrétariat 
Phase II des PGEH 
Les niveaux de financement totaux pour la phase II des PGEH dans les pays à faible volume de consommation (FVC), destinés à satisfaire l’objectif de réduction de 67,5 pour cent par rapport à la valeur de référence, s’élèvent à 1,23 million $US (dont 440 315 $US pour 2022‑2024), et à 5,05 millions $US (dont 1,83 million $US pour 2022‑2024), pour atteindre l’objectif de réduction de 100 pour cent. 
Les niveaux de financements totaux pour la phase II des PGEH dans les pays qui ne sont pas des pays FVC, se chiffrent à 5,04 millions $US (dont 2,64 millions pour 2022‑2024). 
Phase III des PGEH 
Au total, 10,19 millions $US sont inclus dans le plan d’activités pour la phase III des PGEH dans sept pays (Arménie, Chili, Inde, Oman, Pakistan, République islamique d’Iran et République de Moldova) (dont 5,44 millions $US pour 2022‑2024).[footnoteRef:3]  [3:  Conformément à la décision 84/46 e), l’intégration de la phase III des PGEH dans le plan d’activités n’est permise que pour les pays dont la phase II approuvée présente des objectifs de réduction inférieurs aux objectifs de conformité de 2025.] 

Projet régional d’assistance technique pour les HCFC 
Le PNUE a inclus un projet régional d’assistance technique pour les HCFC, en vue de promouvoir les frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRP) dans les secteurs de la climatisation des pays à température ambiante élevée (PRAHA‑III), pour un montant de 508 500 $US en 2022. Ce projet a été examiné lors de la 86e réunion au cours de laquelle certains membres se sont montrés favorables au rétablissement du projet; il a été toutefois souligné qu’il n’y avait pas de fenêtre de financement pour ces projets d’assistance technique et que les travaux requis pour traiter les solutions de remplacement à PRP nul étaient décrits dans la décision XXVIII/2.[footnoteRef:4] Le projet n’a donc pas été rétabli dans le plan d’activités du PNUE pour la période 2022‑2024.  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, paragraphe 182] 

Activités relatives aux HFC 
Les activités relatives aux HFC comprennent des activités de facilitation s’élevant à 214 000 $US en 2023 pour deux pays (Antigua‑et‑Barbuda et République centrafricaine), une activité d’assistance technique se chiffrant à 1,36 million $US pour 2022‑2024, et des activités de préparation de projet pour les plans de gestion de Kigali/HFC[footnoteRef:5] dans 56 pays s’élevant à 6,73 millions $US en 2022 et 2023.  [5:  Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b) iii)). De plus, les activités de préparation de la réduction progressive des HFC pourraient être rétablies dans les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais qui ont remis une lettre précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali (décision 84/46 f). Les lignes directrices pour la préparation des plans de gestion de Kigali/HFC ont été approuvées lors de la 87e réunion (décision 87/50). ] 

Conformément à la décision 79/46 d) i), les deux pays pour lesquels les activités de facilitation ont été incluses ont fait parvenir une lettre dans laquelle ils manifestent leur volonté de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali dans les meilleurs délais. 
Vingt‑sept des 56 pays pour lesquels les activités de préparation de projet pour les plans de gestion de Kigali/HFC ont été incluses n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais ont transmis une lettre dans laquelle ils manifestent leur volonté de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali, à l’exception de la République démocratique du Congo. 
Le PNUE a intégré un projet mondial d’assistance technique pour les HFC, Jumelage des administrateurs de l’ozone et Responsables des politiques énergétiques nationales à l’appui des objectifs de l’Amendement de Kigali, qui n’est pas admissible au financement. 
PAC 
Le coût du PAC devrait s’accroître à un taux annuel de 3 pour cent, comme convenu par le Comité exécutif. Le niveau de financement total pour le PAC s’élève à 35,32 millions $US pour 2022‑2024. Le budget du PAC pour 2022 a été soumis à la 88e réunion.[footnoteRef:6]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/34] 

Ajustements proposés par le Secrétariat 
Les ajustements proposés au plan d’activités du PNUE pour la période 2022‑2024 se fondent sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. D’autres modifications pourraient être nécessaires suite à une décision des Parties sur le niveau de reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021‑2023.[footnoteRef:7]  [7:  En l’absence d’une décision de la part des Parties sur le niveau de reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021-2023, et au vu de la décision XXXII/1, on a présumé que le budget indicatif pour l’affectation des ressources du plan d’activités pour 2022-2024 serait au même niveau que la reconstitution pour la période 2018-2020. Cette question est examinée dans le plan d’activités général du Fonds multilatéral pour la période 2022-2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

En analysant le plan d’activités révisé du PNUE pour 2022‑2024, le Secrétariat a constaté que les ajustements suivants n’étaient pas présents : 


Tableau 2. Ajustements au plan d’activités du PNUE pour la période 2022‑2024 (milliers de dollars US) 
	Ajustement
	2022–2024
	Après 2024

	Les valeurs des PGEH doivent correspondre aux montants réels approuvés au titre des Accords, y compris les tranches de PGEH qui sont attendues mais qui ne sont pas soumises à la 88e réunion 
	34
	0

	Les valeurs des PGEH doivent correspondre aux projets d’Accord soumis à la 88e réunion 
	(160)
	(407)

	La phase II des PGEH pour les pays FVC doit présenter la valeur maximale autorisée pour satisfaire les objectifs de réduction de 67,5 ou 100 pour cent par rapport à la valeur de référence, suite à la décision 74/50 c) xii)
	(164)
	0

	Assistance technique pour les HCFC 
	(509)
	0

	Préparation de projet pour les plans de gestion de Kigali/HFC, conformément à la décision 87/50
	(226)
	0

	Assistance technique pour les HFC 
	(1 356)
	0

	Projet de renforcement des institutions pour la République populaire démocratique de Corée, en vertu de la décision 80/34 c) iii) b 
	(333)
	0



Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités du PNUE pour la période 2022‑2024, qui sont par ailleurs traités dans le contexte du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour la période 2022‑2024.[footnoteRef:8]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

Tableau 3. Affectation des ressources dans le plan d’activités ajusté du PNUE pour la période 2022‑2024 (milliers $ US)*
	Description
	2022
	2023
	2024
	Total (2022–2024)
	Total après 2024

	Activités relatives aux HCFC 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés 
	4 604
	5 158
	5 024
	14 786
	11 895

	Préparation de projet PGEH – phase II 
	124
	99
	34
	258
	0

	PGEH, phase II 
	2 022
	1 875
	773
	4 669
	6 497

	PGEH, phase III 
	761
	3 890
	709
	5 361
	4 266

	Assistance technique pour les HCFC 
	0
	0
	0
	0
	0

	Sous-total, activités relatives aux HCFC 
	7 512
	11 022
	6 540
	25 074
	22 658

	Activités relatives aux HFC 

	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC 
	0
	214
	0
	214
	0

	Plans de gestion de Kigali/HFC – préparation de projet 
	4 987
	1 513
	0
	6 500
	0

	HFC – assistance technique
	0
	0
	0
	0
	0

	Sous-total, activités relatives aux HFC 
	4 987
	1 727
	0
	6 714
	0

	Activités standard 

	Renforcement des institutions 
	5 773
	5 610
	5 773
	17 157
	0

	PAC 
	11 428
	11 771
	12 124
	35 323
	0

	Sous-total, activités standard 
	17 201
	17 381
	17 897
	52 479
	0

	Total
	29 700
	30 130
	24 437
	84 268
	22 658


* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant. 
Indicateurs d’efficacité 
Le PNUE a présenté les indicateurs d’efficacité, conformément à la décision 71/28, dans le texte détaillé de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé le PNUE des cibles figurant dans le tableau 4. 


Tableau 4. Indicateurs d’efficacité pour le PNUE en 2022 
	Type d’indicateur 
	Titre abrégé
	Calculs
	Cible de 2022

	Planification –Approbation 
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport aux prévisions*
	54

	Planification –Approbation
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport aux prévisions (y compris les activités de préparation de projet)**
	99

	Mise en œuvre 
	Fonds décaissés
	Selon les décaissements estimés dans le rapport périodique 
	21 629 928 $US

	Mise en œuvre 
	Élimination des SAO
	Élimination des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée par rapport aux prévisions figurant dans les plans d’activités*
	93,6 tonnes PAO

	Mise en œuvre 
	Achèvement des activités du projet 
	Achèvement du projet par rapport aux prévisions figurant dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exclusion de la préparation de projet) 
	91

	Administratif
	Rapidité de l’achèvement financier 
	Mesure dans laquelle le volet financier des projets est clos 12 mois après l’achèvement du projet 
	14 mois

	Administratif
	Remise des rapports d’achèvement de projet dans les délais prévus 
	Remise des rapports d’achèvement de projet par rapport aux délais prévus
	Dans les délais (15)

	Administratif 
	Remise des rapports périodiques dans les délais prévus 
	Remise des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses dans les délais prévus, à moins qu’il en ait été convenu autrement 
	Dans les délais


* La cible d’une agence sera réduite si elle est incapable de présenter une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou de l’agence principale, si cette agence y consent. 
** La préparation de projet ne doit pas être évaluée si le Comité exécutif n’a pas pris de décision sur son financement. 
Le tableau 5 présente les indicateurs d’efficacité du PNUE pour son PAC, lesquels ont été adoptés par la décision 48/7 e). 
Tableau 5. Indicateurs d’efficacité pour le PAC du PNUE pour 2022 
	[bookmark: _Hlk25161012]Indicateur d’efficacité
	Données
	Évaluation 
	Cible de 2022 

	Efficacité du suivi des réunions thématiques/de réseaux régionaux 
	Liste des recommandations émanant des réunions thématiques/de réseaux régionaux de 2018‑2019
	Taux de mise en œuvre des recommandations de ces réunions à mettre en œuvre en 2020 
	Taux de mise en œuvre de 90 pour cent

	Efficacité du soutien au travail des Unités nationales d’ozone (UNO), en particulier l’orientation des nouvelles UNO 
	Liste des manières/moyens/produits/
services novateurs pour soutenir le travail des Unités nationales d’ozone, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles UNO 
	Nombre de manières/moyens/produits et services novateurs pour soutenir le travail des Unités nationales d’ozone, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles UNO
 
	‑ 7 de ces manières/ moyens/produits/
services
‑ Toutes les nouvelles UNO reçoivent un soutien pour le renforcement de leurs capacités 

	Assistance fournie à des pays en situation réelle ou potentielle de non‑conformité (selon les décisions de la Réunion des Parties et/ou selon les données déclarées en vertu de l’article 7 et d’après une analyse des tendances) 
	Liste des pays en situation réelle ou potentielle de non‑conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC en dehors des réunions de réseaux 
	Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non‑conformité qui ont bénéficié de l’assistance du PAC en dehors des réunions de réseaux 
	Tous ces pays 

	Innovations dans la production et la livraison de produits et de services mondiaux et régionaux d’information 
	Liste des produits mondiaux et régionaux d’information destinés aux nouveaux groupes cibles ou qui rejoignent des groupes cibles existants par de nouvelles méthodes 
	Nombre de produits et services mondiaux et régionaux d’information destinés aux nouveaux groupes cibles ou qui rejoignent des groupes cibles existants par de nouvelles méthodes 
	7 de ces produits et services 


	Collaboration étroite entre les équipes régionales du PAC et les agences d’exécution et bilatérales qui travaillent dans les régions 
	Liste des missions/activités conjointes du personnel régional du PAC avec des agences d’exécution et bilatérales 
	Nombre de missions/activités conjointes 
	Suspendue durant la pandémie de COVID‑19, en raison des restrictions de déplacement imposées par les pays et par les Nations Unies 


Questions d’orientation 
Le PNUE sollicite une orientation de la part du Comité exécutif sur le calendrier des activités de préparation de projet pour la phase III des PGEH. À titre d’agence de coopération pour l’Albanie, le Bangladesh, l’Égypte et la Serbie, et d’agence principale pour le Timor‑Leste, le PNUE a intégré ces activités dans le plan d’activités pour 2023. Celles‑ci ont toutefois été retirées par le Secrétariat, en se fondant sur la décision 84/46 e), qui autorise la soumission des activités menées dans le cadre de la phase III des PGEH pour les pays dont la phase II approuvée présente des objectifs de réduction inférieurs aux objectifs de conformité pour 2025. Cette question est traitée dans le plan d’activités général du Fonds multilatéral pour la période 2022‑2024 soumis à la 88e réunion.[footnoteRef:9] [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

RECOMMANDATION
Le Comité pourrait souhaiter:
Prendre note du plan d’activités du PNUE pour la période 2022‑2024 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25; 
Approuver les indicateurs d’efficacité pour le PNUE présentés aux tableaux 4 et 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25.

	
	
	
	
	



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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