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задержки с представлением заявок на транши

Введение

В соответствии с решением 47/50 d)[footnoteRef:2] секретариат подготовил настоящий документ. В нем представлены меры, принятые по решениям о задержках с представлением заявок на транши в рамках многолетних соглашений (МЛС), которые были утверждены на 95-м совещании, и результаты анализа каждого транша в рамках МЛС, который подлежал представлению, но не был представлен 96-му совещанию. В документе также представлены обзор причин задержек и их влияния на соблюдение обязательств стран в рамках Монреальского протокола и рекомендации секретариата.  [2:  Исполнительный комитет постановил, что для будущих совещаний должен быть добавлен подпункт повестки дня о задержках с представлением заявок на ежегодные транши и выделением средств по траншам и обязательствам.] 

I. Последующие меры по решениям в отношении задержек с представлением заявок на транши, принятые на 95-м совещании

На 95-м совещании 14 из 30 стран, которые должны были представить заявки на транши в рамках МЛС, не сделали этого вовремя, то есть коэффициент непредставления составил 46 %. Кроме того, одна страна представила, но впоследствии отозвала свою заявку на транш в ходе процесса обзора проектов. 
[bookmark: _Hlk103265616]Таким образом, в соответствии с решением 95/26 b) секретариат направил письма правительствам 15 стран, действующим в рамках статьи 5, которые приведены в приложении XII к докладу о работе 95-го совещания, и призвал их представить заявки на очередной транш в рамках их планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) или проекта контроля выбросов ГФУ-23. Вследствие этого соответствующие заявки на транши по ПОДПО были представлены 96-му совещанию правительствами Ботсваны[footnoteRef:3], Сальвадора[footnoteRef:4] и Эфиопии[footnoteRef:5].  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/28]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/33]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35] 

Однако заявки на транши в рамках МЛС для следующих стран: Афганистан[footnoteRef:6], Аргентина, Бруней-Даруссалам, Кабо-Верде, Демократическая Республика Конго, Сенегал, Южный Судан, Сирийская Арабская Республика и Таиланд не были представлены[footnoteRef:7]. [6:  Второй транш в рамках этапа II ПОДПО для Афганистана должен был быть представлен на 96-м совещании после перевода проекта в ЮНИДО на 95-м совещании. ]  [7:  Транши для Гайаны, Кении и Маврикия могут быть представлены на 97-м совещании (приложение XII к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94). ] 

II. Анализ заявок на транши, не представленных 96-му совещанию

Как указано в приложении I к настоящему документу, сорок одно мероприятие для 27 стран, подлежащее представлению в рамках траншей по ПОДПО или проекта контроля выбросов ГФУ-23, в том числе указанные в пункте 4, на общую стоимость 15 953 811 долл. США (включая вспомогательные расходы учреждений) не были представлены 96-му совещанию[footnoteRef:8]. [8:  Для сравнения: на 95-м совещании из числа мероприятий, подлежащих представлению в рамках траншей по ПОДПО, не было представлено 24 мероприятия для 14 стран.] 

III. Причины задержек и влияние на режим соблюдения

Заявки на транши в рамках МЛС подаются с задержками по следующим причинам: выделение средств ниже 20%-го порогового уровня утвержденных средств для предыдущего транша (21); имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша (10); решения правительства и/или одобрения и/или изменения в национальном органе по озоновому слою и/или структурное изменение (8); отсутствие доклада о результатах проверки (7); политическая ситуация или вопросы безопасности (5); представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов (4);  технические проблемы (4); неготовность ведущего или сотрудничающего учреждения к подаче (2); операционные задержки (2); и задержки закупок (1). Каждая задержка подачи заявки может быть обусловлена несколькими причинами. 
Согласно сообщениям соответствующих двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей длительные задержки с подачей заявок на транши в рамках МЛС не повлияют на выполнение странами обязательств по Монреальскому протоколу. Ожидается, что все просроченные заявки на транши будут представлены 97-му совещанию.
IV. Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
принять к сведению:
доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15;
информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках многолетних соглашений (МЛС), представленную правительствами Австралии и Германии, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком;
что 22 из 63 мероприятий (15 из 42 стран), относящихся к траншам в рамках МЛС, подлежащие представлению 96-му совещанию, были представлены в установленный срок;
что соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители отметили, что задержки с представлением заявок на транши в рамках МЛС, которые следовало представить на первом совещании в 2025 году, не окажут какого-либо влияния на соблюдение странами Монреальского протокола и что не было никаких оснований считать, что какая-либо из этих стран не соблюдала меры контроля в рамках Монреальского протокола; и
поручить секретариату направить соответствующим правительствам письма о решениях по задержкам с представлением заявок на транши, перечисленным в приложении I к настоящему докладу.
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I

ЗАЯВКИ НА ТРАНШИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 96-МУ СОВЕЩАНИЮ

	Страна
	Учреждение
	Транш
	Сумма (включая вспомог. расходы)
(долл. США)
	Причина задержки/отзыва
	Рекомендации

	Аргентина
(этап II)
	ЮНИДО
	2024
	983 463
	20%-й пороговый уровень расходования средств / технические проблемы
	Отмечая, что общий уровень расходования третьего (2023 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Аргентины работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить четвертый (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	Аргентина
(контроль выбросов ГФУ‑23, образующихся при производстве ГХФУ-22 в компании Frio Industrias Argentina)
	ЮНИДО
	2024
	13 650
	Отсутствие доклада о результатах проверки
	Отмечая задержки в связи с тем, что не была проведена обязательная проверка в отношении контроля выбросов ГФУ‑23, образующихся при производстве ГХФУ-22, настоятельно призвать правительство Аргентины работать совместно с ЮНИДО над проведением проверки, с тем чтобы можно было представить второй (2024 г.) транш проекта по контролю выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22 в компании Frio Industrias Argentina, 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей.

	Багамские Острова
(этап II)
	ЮНЕП
	2025
	85 315
	Отсутствие доклада о результатах проверки
	Отмечая задержки в связи с тем, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ, настоятельно призвать правительство Багамских Островов работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию.

	
	ЮНИДО
	2025
	145 057
	20%-й пороговый уровень расходования средств
	

	Барбадос
(этап II)
	ЮНЕП
	2025
	59 325
	20%-й пороговый уровень расходования средств / отсутствие доклада о результатах проверки / представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов
	Отмечая, что общий уровень расходования первого (2022 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ и что не были представлены доклады о ходе работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство Барбадоса работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов и с ЮНЕП и ПРООН над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 
20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	
	ПРООН
	2025
	105 730
	20%-й пороговый уровень расходования средств
	

	Бенин
(этап II)
	ЮНЕП
	2025
	236 100
	Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша
	Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Бенина работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию.

	Бруней-Даруссалам (этап II)
	ЮНЕП
	2024
	85 993
	Отсутствие доклада о результатах проверки
	Отмечая, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ, настоятельно призвать правительство Брунея-Даруссалама работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей. 

	
	ЮНИДО
	2024
	167 860
	20%-й пороговый уровень расходования средств / технические проблемы
	

	Кабо-Верде
(этап II)
	ЮНЕП
	2024
	148 030
	Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС)
	Отмечая задержки в связи со структурными изменениями в правительстве,   настоятельно призвать правительство Кабо-Верде работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей.

	Камбоджа
(этап I)
	ЮНЕП
	2025
	226 000
	Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша
	Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Камбоджи работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить седьмой (2025 г.) транш этапа I ПОДПО 97-му совещанию.

	Чад
(этап II)
	ЮНЕП
	2025
	234 698
	Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша
	Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Чада работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию.

	Куба
(этап II)
	ПРООН
	2025
	222 560
	20%-й пороговый уровень расходования средств / задержки закупок
	Отмечая, что общий уровень расходования третьего (2024 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Кубы работать совместно с ПРООН UNDP над обеспечением возможности представить четвертый (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	Демократическая Республика Конго
(этап II)
	ЮНЕП
	2024
	180 267
	Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша / представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов
	Отмечая задержки в связи с тем, что не были представлены доклады о ходе работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство Демократической Республики Конго работать совместно с ЮНЕП над представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов и работать совместно с ЮНЕП и ПРООН над обеспечением возможности представить второй (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей.

	
	ПРООН
	2024
	225 235
	20%-й пороговый уровень расходования средств / операционные задержки
	

	Гренада
(этап II)
	ЮНЕП
	2025
	44 861
	20%-й пороговый уровень расходования средств / отсутствие доклада о результатах проверки / представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов
	Отмечая, что общий уровень расходования первого (2022 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ и что не были представлены доклады о ходе работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство Гренады работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов и с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	
	ЮНИДО
	2025
	13 161
	20%-й пороговый уровень расходования средств
	

	Индонезия
(этап III)
	ПРООН
	2025
	5 794 084
	20%-й пороговый уровень расходования средств
	Отмечая, что общий уровень расходования первого (2023 г.) транша этапа III ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Индонезии работать совместно с ПРООН и правительством Австралии над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа III ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	
	Австралия
	2025
	463 113
	20%-й пороговый уровень расходования средств
	

	Кувейт
(этап II)
	ЮНЕП
	2025
	299 298
	20%-й пороговый уровень расходования средств / имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша
	Отмечая, что общий уровень расходования второго (2023 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Кувейта работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	
	ЮНИДО
	2025
	64 200
	20%-й пороговый уровень расходования средств / технические проблемы
	

	Мадагаскар
(этап II)
	ЮНЕП
	2025
	232 756
	Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша
	Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Мадагаскара работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию.

	Черногория
(этап II)
	ЮНИДО
	2025
	68 480
	20%-й пороговый уровень расходования средств
	Отмечая, что общий уровень расходования второго (2022 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Черногории работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	Намибия
	Германия
	2025
	100 329
	Решения правительства/одобрения/ изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС)
	Отмечая задержки в связи с изменением НООС, настоятельно призвать правительство Намибии работать совместно с правительством Германии над обеспечением возможности представить пятый (2025 г.) транш в рамках ПОДПО 97-му совещанию. 

	Нигер
(этап II)
	ЮНИДО
	2025
	177 620
	Политическая ситуация или вопросы безопасности
	Отмечая задержки в связи с политической ситуацией, настоятельно призвать правительство Нигера работать совместно с ЮНИДО и ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию.

	
	ЮНЕП
	2025
	95 485
	Политическая ситуация или вопросы безопасности / достаточно утвержденных средств от предыдущего транша
	

	Перу
(этап II)
	ПРООН
	2025
	124 869
	Отсутствие доклада о результатах проверки
	Отмечая, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ, настоятельно призвать правительство Перу работать совместно с ПРООН над проведением проверки и с ПРООН и ЮНЕП над обеспечением возможности представить четвертый (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию.

	
	ЮНЕП
	2025
	23 504
	Неготовность ведущего или сотрудничающего учреждения к подаче
	

	Катар 
(этап II)
	ЮНИДО
	2025
	64 200
	20%-й пороговый уровень расходования средств / технические проблемы
	Отмечая, что общий уровень расходования второго (2023 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Катара работать совместно с ЮНИДО и ЮНЕП над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	
	ЮНЕП
	2025
	77 970
	20%-й пороговый уровень расходования средств / Решения правительства/одобрения/ изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) / имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша
	

	Сент-Винсент и Гренадины
	ЮНЕП
	2025
	53 100
	Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) / отсутствие доклада о результатах проверки / представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов
	Отмечая, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ и не были представлены доклады о ходе работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство Сент-Винсента и Гренадин работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов, с тем чтобы можно было представить четвертый (2025 г.) транш в рамках ПОДПО 97-му совещанию.

	Сенегал
(этап II)
	ЮНЕП
	2023 
	202 835
	Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС)
	Отмечая задержки в связи со структурными изменениями в правительстве, настоятельно призвать правительство Сенегала работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2023 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2023 года и последующих траншей. 

	
	ЮНИДО
	2023
	103 550
	Неготовность ведущего или сотрудничающего учреждения к подаче
	

	Сербия
(этап II)
	ЮНИДО
	2025
	33 654
	Политическая ситуация или вопросы безопасности / 20%-й пороговый уровень расходования средств
	Отмечая задержки в связи с политической ситуацией и то, что общий уровень расходования второго (2022 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Сербии работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	Южная Африка
(этап II)
	ЮНИДО
	2025
	2 863 366
	Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС)
	Отмечая задержки в связи с решением правительства приоритизировать завершение подготовки этапа I плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ, настоятельно призвать правительство Южной Африки работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. 

	Южный Судан
(этап I) 
	ЮНЕП
	2024
	33 335
	Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС)
	Отмечая задержки в связи с народными волнениями, которые оказали влияние на работу НООС, и операционные задержки в подготовке проекта, настоятельно призвать правительство Южного Судана работать совместно с ЮНЕП и ПРООН над обеспечением возможности представить третий (2024 г.) транш этапа I ПОДПО 97-му совещанию. 

	
	ПРООН
	2024
	43 600
	20%-й пороговый уровень расходования средств / операционные задержки
	

	Сирийская Арабская Республика
(этап I)
	ЮНЕП
	2024
	445 295
	Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) / имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша / 20%-й пороговый уровень расходования средств
	Отмечая задержки в связи с политической ситуацией и то, что общий уровень расходования второго (2022 г.) транша этапа I ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Сирийской Арабской Республики работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2024 г.) транш этапа I ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша.

	
	ЮНИДО
	2024
	924 965
	Политическая ситуация или вопросы безопасности / 20%-й пороговый уровень расходования средств
	

	Таиланд
(этап II)
	Всемирный банк
	2022
	186 763
	Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша
	Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Таиланда работать совместно с Всемирным банком над обеспечением возможности представить третий (2022 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию.

	Итого
	
	
	15 953 811
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