| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15 22 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 8 b) предварительной повестки дня

задержки с представлением заявок на транши

Введение

# В соответствии с решением 47/50 d) секретариат подготовил настоящий документ. В нем представлены меры, принятые по решениям о задержках с представлением заявок на транши в рамках многолетних соглашений (МЛС), которые были утверждены на 95-м совещании, и результаты анализа каждого транша в рамках МЛС, который подлежал представлению, но не был представлен 96-му совещанию. В документе также представлены обзор причин задержек и их влияния на соблюдение обязательств стран в рамках Монреальского протокола и рекомендации секретариата.

- Последующие меры по решениям в отношении задержек с представлением заявок на транши, принятые на 95-м совещании

# На 95-м совещании 14 из 30 стран, которые должны были представить заявки на транши в рамках МЛС, не сделали этого вовремя, то есть коэффициент непредставления составил 46 %. Кроме того, одна страна представила, но впоследствии отозвала свою заявку на транш в ходе процесса обзора проектов.

# Таким образом, в соответствии с решением 95/26 b) секретариат направил письма правительствам 15 стран, действующим в рамках статьи 5, которые приведены в приложении XII к докладу о работе 95-го совещания, и призвал их представить заявки на очередной транш в рамках их планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) или проекта контроля выбросов ГФУ-23. Вследствие этого соответствующие заявки на транши по ПОДПО были представлены 96-му совещанию правительствами Ботсваны, Сальвадора и Эфиопии.

# Однако заявки на транши в рамках МЛС для следующих стран: Афганистан, Аргентина, Бруней-Даруссалам, Кабо-Верде, Демократическая Республика Конго, Сенегал, Южный Судан, Сирийская Арабская Республика и Таиланд не были представлены.

- Анализ заявок на транши, не представленных 96-му совещанию

# Как указано в приложении I к настоящему документу, сорок одно мероприятие для 27 стран, подлежащее представлению в рамках траншей по ПОДПО или проекта контроля выбросов ГФУ-23, в том числе указанные в пункте 4, на общую стоимость 15 953 811 долл. США (включая вспомогательные расходы учреждений) не были представлены 96-му совещанию.

- Причины задержек и влияние на режим соблюдения

# Заявки на транши в рамках МЛС подаются с задержками по следующим причинам: выделение средств ниже 20%-го порогового уровня утвержденных средств для предыдущего транша (21); имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша (10); решения правительства и/или одобрения и/или изменения в национальном органе по озоновому слою и/или структурное изменение (8); отсутствие доклада о результатах проверки (7); политическая ситуация или вопросы безопасности (5); представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов (4);  технические проблемы (4); неготовность ведущего или сотрудничающего учреждения к подаче (2); операционные задержки (2); и задержки закупок (1). Каждая задержка подачи заявки может быть обусловлена несколькими причинами.

# Согласно сообщениям соответствующих двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей длительные задержки с подачей заявок на транши в рамках МЛС не повлияют на выполнение странами обязательств по Монреальскому протоколу. Ожидается, что все просроченные заявки на транши будут представлены 97-му совещанию.

- Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## принять к сведению:

### доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15;

### информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках многолетних соглашений (МЛС), представленную правительствами Австралии и Германии, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком;

### что 22 из 63 мероприятий (15 из 42 стран), относящихся к траншам в рамках МЛС, подлежащие представлению 96-му совещанию, были представлены в установленный срок;

### что соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители отметили, что задержки с представлением заявок на транши в рамках МЛС, которые следовало представить на первом совещании в 2025 году, не окажут какого-либо влияния на соблюдение странами Монреальского протокола и что не было никаких оснований считать, что какая-либо из этих стран не соблюдала меры контроля в рамках Монреальского протокола; и

## поручить секретариату направить соответствующим правительствам письма о решениях по задержкам с представлением заявок на транши, перечисленным в приложении I к настоящему докладу.

Приложение I

ЗАЯВКИ НА ТРАНШИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 96-МУ СОВЕЩАНИЮ

| Страна | Учреждение | Транш | Сумма (включая вспомог. расходы) (долл. США) | Причина задержки/отзыва | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргентина (этап II) | ЮНИДО | 2024 | 983 463 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / технические проблемы | Отмечая, что общий уровень расходования третьего (2023 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Аргентины работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить четвертый (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
| Аргентина (контроль выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22 в компании Frio Industrias Argentina) | ЮНИДО | 2024 | 13 650 | Отсутствие доклада о результатах проверки | Отмечая задержки в связи с тем, что не была проведена обязательная проверка в отношении контроля выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22, настоятельно призвать правительство Аргентины работать совместно с ЮНИДО над проведением проверки, с тем чтобы можно было представить второй (2024 г.) транш проекта по контролю выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22 в компании Frio Industrias Argentina, 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей. |
| Багамские Острова (этап II) | ЮНЕП | 2025 | 85 315 | Отсутствие доклада о результатах проверки | Отмечая задержки в связи с тем, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ, настоятельно призвать правительство Багамских Островов работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. |
|  | ЮНИДО | 2025 | 145 057 | 20%-й пороговый уровень расходования средств |  |
| Барбадос (этап II) | ЮНЕП | 2025 | 59 325 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / отсутствие доклада о результатах проверки / представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов | Отмечая, что общий уровень расходования первого (2022 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ и что не были представлены доклады о ходе работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство Барбадоса работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов и с ЮНЕП и ПРООН над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ПРООН | 2025 | 105 730 | 20%-й пороговый уровень расходования средств |  |
| Бенин (этап II) | ЮНЕП | 2025 | 236 100 | Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша | Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Бенина работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. |
| Бруней-Даруссалам (этап II) | ЮНЕП | 2024 | 85 993 | Отсутствие доклада о результатах проверки | Отмечая, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ, настоятельно призвать правительство Брунея-Даруссалама работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей. |
|  | ЮНИДО | 2024 | 167 860 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / технические проблемы |  |
| Кабо-Верде (этап II) | ЮНЕП | 2024 | 148 030 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) | Отмечая задержки в связи со структурными изменениями в правительстве, настоятельно призвать правительство Кабо-Верде работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей. |
| Камбоджа (этап I) | ЮНЕП | 2025 | 226 000 | Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша | Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Камбоджи работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить седьмой (2025 г.) транш этапа I ПОДПО 97-му совещанию. |
| Чад (этап II) | ЮНЕП | 2025 | 234 698 | Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша | Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Чада работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. |
| Куба (этап II) | ПРООН | 2025 | 222 560 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / задержки закупок | Отмечая, что общий уровень расходования третьего (2024 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Кубы работать совместно с ПРООН UNDP над обеспечением возможности представить четвертый (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
| Демократическая Республика Конго (этап II) | ЮНЕП | 2024 | 180 267 | Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша / представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов | Отмечая задержки в связи с тем, что не были представлены доклады о ходе работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство Демократической Республики Конго работать совместно с ЮНЕП над представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов и работать совместно с ЮНЕП и ПРООН над обеспечением возможности представить второй (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей. |
|  | ПРООН | 2024 | 225 235 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / операционные задержки |  |
| Гренада (этап II) | ЮНЕП | 2025 | 44 861 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / отсутствие доклада о результатах проверки / представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов | Отмечая, что общий уровень расходования первого (2022 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ и что не были представлены доклады о ходе работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство Гренады работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов и с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ЮНИДО | 2025 | 13 161 | 20%-й пороговый уровень расходования средств |  |
| Индонезия (этап III) | ПРООН | 2025 | 5 794 084 | 20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая, что общий уровень расходования первого (2023 г.) транша этапа III ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Индонезии работать совместно с ПРООН и правительством Австралии над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа III ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | Австралия | 2025 | 463 113 | 20%-й пороговый уровень расходования средств |  |
| Кувейт (этап II) | ЮНЕП | 2025 | 299 298 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша | Отмечая, что общий уровень расходования второго (2023 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Кувейта работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ЮНИДО | 2025 | 64 200 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / технические проблемы |  |
| Мадагаскар (этап II) | ЮНЕП | 2025 | 232 756 | Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша | Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Мадагаскара работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. |
| Черногория (этап II) | ЮНИДО | 2025 | 68 480 | 20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая, что общий уровень расходования второго (2022 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Черногории работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
| Намибия | Германия | 2025 | 100 329 | Решения правительства/одобрения/ изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) | Отмечая задержки в связи с изменением НООС, настоятельно призвать правительство Намибии работать совместно с правительством Германии над обеспечением возможности представить пятый (2025 г.) транш в рамках ПОДПО 97-му совещанию. |
| Нигер (этап II) | ЮНИДО | 2025 | 177 620 | Политическая ситуация или вопросы безопасности | Отмечая задержки в связи с политической ситуацией, настоятельно призвать правительство Нигера работать совместно с ЮНИДО и ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. |
|  | ЮНЕП | 2025 | 95 485 | Политическая ситуация или вопросы безопасности / достаточно утвержденных средств от предыдущего транша |  |
| Перу (этап II) | ПРООН | 2025 | 124 869 | Отсутствие доклада о результатах проверки | Отмечая, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ, настоятельно призвать правительство Перу работать совместно с ПРООН над проведением проверки и с ПРООН и ЮНЕП над обеспечением возможности представить четвертый (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. |
|  | ЮНЕП | 2025 | 23 504 | Неготовность ведущего или сотрудничающего учреждения к подаче |  |
| Катар (этап II) | ЮНИДО | 2025 | 64 200 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / технические проблемы | Отмечая, что общий уровень расходования второго (2023 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Катара работать совместно с ЮНИДО и ЮНЕП над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ЮНЕП | 2025 | 77 970 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / Решения правительства/одобрения/ изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) / имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша |  |
| Сент-Винсент и Гренадины | ЮНЕП | 2025 | 53 100 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) / отсутствие доклада о результатах проверки / представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов | Отмечая, что не была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ и не были представлены доклады о ходе работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство Сент-Винсента и Гренадин работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов, с тем чтобы можно было представить четвертый (2025 г.) транш в рамках ПОДПО 97-му совещанию. |
| Сенегал (этап II) | ЮНЕП | 2023 | 202 835 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) | Отмечая задержки в связи со структурными изменениями в правительстве, настоятельно призвать правительство Сенегала работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2023 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2023 года и последующих траншей. |
|  | ЮНИДО | 2023 | 103 550 | Неготовность ведущего или сотрудничающего учреждения к подаче |  |
| Сербия (этап II) | ЮНИДО | 2025 | 33 654 | Политическая ситуация или вопросы безопасности / 20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая задержки в связи с политической ситуацией и то, что общий уровень расходования второго (2022 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Сербии работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
| Южная Африка (этап II) | ЮНИДО | 2025 | 2 863 366 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) | Отмечая задержки в связи с решением правительства приоритизировать завершение подготовки этапа I плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ, настоятельно призвать правительство Южной Африки работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. |
| Южный Судан (этап I) | ЮНЕП | 2024 | 33 335 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) | Отмечая задержки в связи с народными волнениями, которые оказали влияние на работу НООС, и операционные задержки в подготовке проекта, настоятельно призвать правительство Южного Судана работать совместно с ЮНЕП и ПРООН над обеспечением возможности представить третий (2024 г.) транш этапа I ПОДПО 97-му совещанию. |
|  | ПРООН | 2024 | 43 600 | 20%-й пороговый уровень расходования средств / операционные задержки |  |
| Сирийская Арабская Республика (этап I) | ЮНЕП | 2024 | 445 295 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НООС) / имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша / 20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая задержки в связи с политической ситуацией и то, что общий уровень расходования второго (2022 г.) транша этапа I ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать правительство Сирийской Арабской Республики работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2024 г.) транш этапа I ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ЮНИДО | 2024 | 924 965 | Политическая ситуация или вопросы безопасности / 20%-й пороговый уровень расходования средств |  |
| Таиланд (этап II) | Всемирный банк | 2022 | 186 763 | Имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша | Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство Таиланда работать совместно с Всемирным банком над обеспечением возможности представить третий (2022 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. |
| Итого |  |  | 15 953 811 |  |  |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

Исполнительный комитет постановил, что для будущих совещаний должен быть добавлен подпункт повестки дня о задержках с представлением заявок на ежегодные транши и выделением средств по траншам и обязательствам.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/28

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/33

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35

Второй транш в рамках этапа II ПОДПО для Афганистана должен был быть представлен на 96-м совещании после перевода проекта в ЮНИДО на 95-м совещании.

Транши для Гайаны, Кении и Маврикия могут быть представлены на 97-м совещании (приложение XII к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94).

Для сравнения: на 95-м совещании из числа мероприятий, подлежащих представлению в рамках траншей по ПОДПО, не было представлено 24 мероприятия для 14 стран.