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执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会	
第九十三次会议
2023年12月15日至19日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:2]项目7(a)(六) [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 


	
世界银行截至 20202年 12 月 31 日的进度报告

导言

本文件提出世界银行截至 2020 年 12 月 31 日的进度报告。[footnoteRef:3] [3:  进度报告附于本文件之后。数据已被纳入综合进度报告数据库，可应要求提供。 ] 

世界银行的进度报告包括项目执行情况，其中包括5个氢氟碳化物相关项目，由17 个非第 5 条缔约方为实施《基加利修正案》提供快速启动支助而提供的额外自愿捐款供资。
秘书处逐个审查了每个国家正在进行的项目的执行情况，同时考虑到与2022年报告中计划完成日期相比的执行拖延，以及这些拖延对受控物质的淘汰以及计划的资金发放率的潜在影响。本文件内的分析是以所有受控物质的 ODP 吨数为基础，唯有氢氟碳化物是以二氧化碳当量吨计量的。[footnoteRef:4] [4:  根据第84/12(a)(四)号决定，以二氧化碳当量吨为单位的氢氟碳化物计量方法已纳入提交第九十三次会议的进度报告。] 

文件由以下部分组成：
一.	多边基金常规捐款下核准的所有受控物质项目。它概述了 2022 年项目的执行进展和自1991年以来的累积进展，涉及《蒙特利尔议定书》下的所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）；文件还审查了国家一级每个正在进行[footnoteRef:5]的项目的执行情况；确认了执行拖延和对淘汰受控物质具有潜在影响的项目，以及存在未决问题有待执行委员会审议的项目。 [5:  在建项目是截至 2022年 12 月 31 日正在实施的所有项目。关键进度指标包括：已发放资金的百分比和已开始发放资金的项目的百分比；预计在年底前发放的资金占核准资金的百分比；预计执行拖延的平均时间；以及进度报告数据库的备注栏中提供的信息。] 

二.	为逐步削减氢氟碳化物提供快速启动支助的额外自愿捐款下核准的附件F物质(氢氟碳化物)项目。[footnoteRef:6] [6:  根据第84/12(b)号决定，在综合进度报告(UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14)中提出了一份详细的进度报告，概述了各项目标、执行情况、主要结论和经验教训、适用情况下的氢氟碳化物淘汰量、核准和发放的资金数额以及完成项目和活动可能面临的挑战。] 

三.	建议。

一.	边基金常规捐款下核准的所有受控物质项目

一.1	2022 年项目的执行进展和自1991年以来的累积进展

截至2022年12月31日，执行委员会为世界银行核准了13.2亿美元的项目，其中11.9亿美元用于实施投资和非投资项目，1.2496亿美元用于机构支助费用，如表1所示。 
表1. 截至2022年12月31日按行业分列的世界银行核定资金
	行业
	供资 (美元)

	气溶胶
	22,984,030

	销毁
	400,000

	泡沫塑料
	136,059,064

	哈龙
	70,221,038

	氢氟碳化物逐步削减计划
	665,000

	熏蒸剂
	5,837,887

	多个行业
	2,341,168

	其他
	5,059,360

	淘汰计划
	212,206,926

	加工剂
	114,342,497

	生产
	400,893,496

	制冷
	180,259,970

	多重影响
	29,413,466

	溶剂
	10,237,394

	消毒剂
	661,227

	小计
	1,191,582,522

	机构支助费用
	124,964,722

	共计
	1,316,547,244



2022年，新批了8个项目和活动。这一供资数额预计将导致淘汰313,381ODP吨受控物质的消费和生产。附件一显示了2022年每个国家的项目执行情况。
表2显示了截至2022年12月31日的项目执行状况，包括每个项目类型的资金发放情况。附件二列出了1991年以来每年的分析资料。
表 2. 截至2022年12月31日按类别分列的项目执行情况
	类别
	项目数目*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	 完成率% 

	核准
	发放
	余额
	发放率% 


	国家方案
	29
	29
	100
	1,627,732
	1,627,732
	0
	100

	示范
	8
	8
	100
	6,172,901
	6,172,901
	0
	100

	体制强化
	51
	48
	94
	10,013,716
	9,413,540
	600,176
	94

	投资
	640
	627
	98
	1,132,361,745
	1,101,261,445
	31,100,300
	97

	项目编制
	299
	291
	97
	27,443,320
	26,765,291
	678,029
	98

	技术援助
	76
	74
	97
	13,657,342
	13,095,419
	561,923
	96

	培训
	4
	4
	100
	305,766
	305,766
	0
	100

	共计
	1,107
	1,081
	98
	1,191,582,522
	1,158,642,094
	32,940,428
	97


*不包括已关闭和已转移的项目。
**不包括机构支助费用。

世界银行2022年项目和活动的执行情况以及1991年至2022年12月31日的累计执行情况概述如下:
淘汰:[footnoteRef:7] 2022年，被淘汰的受控物质消费量为零ODP吨，另获准淘汰98.2 ODP吨受控物质消费量和5,947 ODP吨受控物质的生产。自1991年以来，在预计核准项目(不包括取消和转移的项目)的总量313,381 ODP吨中，已淘汰了148,230 ODP吨受控物质消费量和187,996 ODP吨受控物质的生产； [7:  这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层物质。 ] 

发放/核准: 2022年发放了782万美元，根据2021年进度报告计划发放资金870万美元，发放率为计划的90%。在核准发放的11.9亿美元总额中，已累计发放11.6亿美元(不包括机构支助费用)，发放率为97%。2022年核准执行2,359万美元;
成本效益(ODP)：[footnoteRef:8] 自1991年以来，导致消费量永久减少的已核准投资项目的平均成本效益为5.45美元/公斤，生产部门为4.78美元/公斤。已完成项目的投资项目平均成本效益为每ODP吨3.22美元/千克，进行中的项目为7.03美元/千克；[footnoteRef:9]  [8:  这些项目下的所有受控物质都是消耗臭氧层物质。]  [9:  进行中项目的成本效益值较高，主要是因为氟氯烃的ODP值较低，但也是因为各机构分配淘汰的方式。] 

完成项目数量：2022年完成2个项目。自1991年以来，在核准的1,107个项目中，有1,081个项目(不包括关闭或移交的项目)已经完成，完成率为98%； 
交付速度 –投资项目： 2022年，1个投资项目自核准后历时69个月完成。自1991年以来，投资项目核准后平均需要40个月完成。这些项目下的第一次资金发放时间平均为核准后24个月；
交付速度-非投资项目： 2022年，1个非投资项目自核准后历时13个月完成。自1991年以来，非投资项目核准后平均需要35个月完成。这些项目下的第一次资金发放时间平均为核准后22个月；
项目编制： 在2022年底之前核准的299个项目编制活动中，291个已经完成，剩下的8项活动正在进行。世界银行在2022年没有完成任何编制活动； 
执行拖延: 截至2022年底，共有26个项目在执行中，平均延迟11个月。其中4个项目属于"执行拖延项目"，[footnoteRef:10] 需要办理项目取消手续(因为示范项目、项目编制和体制强化不需要办理这些手续)； [10:   核准时间超过18个月、付款率低于1%的项目，或在进度报告的拟订完成日期12个月后仍未完成的项目(第22/61号决定)。 ] 

多年期协定： 2022年，正在执行5项氟氯烃淘汰管理计划多年期协定和一项氟氯烃生产淘汰管理计划。自1991年以来，已核准了40个多年期协定，完成了34个多年期协定，完成率为85%。 
表3汇总了世界银行自1991年以来取得的进展。 
表 3. 世界银行自1991年以来取得的进展 
	实现的淘汰
	发放的资金
 (美元)
	平均成本效益
 (美元/千克)
	项目数目
	完工的交付速度(月)
	平均项目拖延(月)
	多年期协定数量

	ODP吨*
	二氧化碳当量吨
	
	消费
	生产
	核准
	完成
	投资
	非投资
	
	核准
	  完成

	  336,226
	          0
	1,158,642,094
	5.45
	4.78
	1,107
	1,081
	40
	35
	11
	40
	34


*消费和生产

氢氟碳化物相关项目

截至2022年12月31日，执行委员会在经常捐款项下批准了5个氢氟碳化物的项目编制，金额为665,000美元(不包括机构支助费用)。表4汇总了这些项目的状况，相关数据已列入第5至9段 。
表 4. 经常捐款下核准的氢氟碳化物相关项目
	类型
	项目数目
	供资 (美元)*

	
	核准
	完成
	完成% 
	核准
	已发放
	余额
	 已发放% 

	项目编制
	5
	0
	0
	665,000
	141,971
	523,029
	21


* 不包括机构支助费用。 

在核准的665,000美元的累计供资总额中，已经发放141,971美元，发放率为21%。正在进行的5项编制活动预计将于2023年和2024年完成。 
一.2	2022年项目实施中发现的问题

在审查过程之后，讨论了一些问题，除了根据第84/45(c)号决定归类为执行拖延而须遵守项目取消程序的与多年期协定组成部分有关的4个项目的问题之外，其他的都得到了满意地解决。本文件附件三列出了那些被归类为执行拖延的项目，以及秘书处请求向第九十四次会议提交报告的建议。
中国(聚氨酯泡沫塑料行业计划) [footnoteRef:11]和越南[footnoteRef:12]氟氯烃淘汰管理计划相关项目的执行进度详情已提交第九十三次会议。这些文件的相关章节讨论了关于这些项目未决问题的建议，包括延期请求(如果有的话) 的核准。下文讨论了未列入本文件附件三的其余进行中项目的未决问题以及延长完成日期的请求。 [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93] 

自2021年进度报告以来，在15个正在进行的项目中，有7个项目修改了计划的完成日期，不包括体制强化和项目编制。
根据第82/11(b)号决定，[footnoteRef:13] 世界银行申请延长3个项目的期限，如表5所示。  [13:  任何延期请求都必须在项目完成日之前提交执行委员会核准，并指出在延期获准前，不得作出新的资金承诺。] 

表 5. 申请延长完工日期的项目
	国家/
项目代码
	项目名称
	发放率
(%)
	现状/问题
	原定完成日期
	申请完成日期

	约旦
JOR/PHA/77/INV/99
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款)(聚氨酯泡沫塑料行业)
	86
	完成低全球升温潜能值预混多元醇的采购和向泡沫塑料企业分销需要额外的时间；这些活动由于面临COVID-19大流行和该国需求量小导致供应问题的相关挑战而被推迟。
	23年12月
	24年12月

	约旦
JOR/PHA/84/INV/108
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款)(聚氨酯泡沫塑料行业，项目管理和协调)
	27
	
	
	

	约旦
JOR/PHA/88/PRP/110
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次付款)
	0
	
	
	



性别平等主流化[footnoteRef:14] [14:  执行委员会请双边和执行机构根据现有资料，在截至2023年的年度进度报告中提供一份关于性别平等主流化主要成果的简要报告(第90/48(d)号决定)。] 

世界银行报告称，2022年，有两个国家报告了性别平等主流化情况：中国(氟氯烃淘汰管理计划第二阶段(聚氨酯硬质泡沫塑料行业计划)和氟氯烃生产淘汰管理计划)；马来西亚(编制基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）)。 
对于中国的项目，目前正在跟踪会议和活动中的性别平衡。在中国环保部对外合作中心组织的第二阶段次级项目实施培训中，大约50%的参与者是妇女。此外，企业一级负责每个次级项目的个人中，40%是妇女。在马来西亚，关于女性雇员人数的数据是在基加利执行计划调查期间收集的。 
二.	在逐步削减氢氟碳化物快速启动支助的额外自愿捐款下核准的项目

截至2022年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准了5个氢氟碳化物相关项目，金额为960,180美元(不包括机构支助费用)。表6概述了这些项目的状况。 
表 6. 截至2022年底已核准的氢氟碳化物相关项目的状况
	类别
	项目数目*
	供资 (美元)* *

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率%

	投资***
	1
	1
	100
	183,514
	183,514
	0
	100

	项目编制
	1
	1
	100
	30,000
	30,000
	0
	100

	扶持活动
	3
	3
	100
	746,666
	744,080
	2,586
	99.7

	共计
	5
	5
	100
	960,180
	957,594
	2,586
	99.7


* 不包括已转让项目。
** 不包括机构支助费用。
*** 8.8公吨(12,555二氧化碳当量吨)氢氟碳化物获核准并被淘汰。 

截至2022年底，所有5项核准的活动都已完成。 
在核准的累计供资总额960,180美元中，已经发放957,594美元，发放率为99.7% 。
三.	建议

咨询委员会不妨：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19号文件所载世界银行截至2022年12月31日的进度报告；
核准将约旦氟氯烃淘汰管理计划第二阶段(第一次付款(聚氨酯泡沫塑料行业)(JOR/PHA/77/INV/99)、第二次付款(聚氨酯泡沫塑料行业，项目管理和协调)(JOR/PHA/84/INV/108)和第三次付款(JOR/PHA/88/PRP/110))的完成日期延长至2024年12月31日，以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19号文件表5所示剩余的进行中活动； 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19


核准本文件附件三所载与有具体问题的进行中项目有关的建议。
执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
2
3
附件一

世界银行2022年各国项目执行情况概览

1. 附件一表1列报了按国家分列的2022年项目执行情况，包括已实现的淘汰、计划和已实现的发放以及项目完成情况。 
表 1. 世界银行2022年项目执行情况
	国家
	2022年淘汰量 
(ODP吨)*
	2022淘汰量 (二氧化碳当量吨)*
	2022年估计发放资金 (美元)
	2022年发放的资金 (美元)
	2022年发放资金占估计数的百分比
	2022年完成的计划项目的百分比**

	中国
	0
	0
	5,000,000
	5,800,000
	116
	50

	印度尼西亚
	0
	0
	600,000
	275,491
	46
	0

	约旦
	0
	0
	404,600
	360,777
	89
	0

	马来西亚
	0
	0
	140,000
	100,896
	72
	 

	泰国
	0
	0
	1,148,175
	409,875
	36
	0

	越南
	0
	0
	1,408,859
	873,487
	62
	0

	全球***
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	总计
	0
	0
	8,701,634
	7,820,526
	90
	20


* 2022年没有淘汰量。
** 计划于2022年完成的项目。
*** 2022年核心单元。


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19
Annex I
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[bookmark: _Hlk115855444]附件二

截至2022年12月31日世界银行每年项目执行情况概览

1. 附件二表1按年份概述了项目执行情况。[footnoteRef:15] 1991年至2015年和2017年期间核准的所有项目和活动现已完成。  [15:  数据按执行委员会核准项目的年份列报。它平等对待所有的核准(投资和非投资项目)(即一个投资项目或100万美元的多年期协定供资付款被视为一个项目，与30,000美元的国家方案编制相同)。年度总结中的关键指标是：项目完成百分比、淘汰的ODP吨/二氧化碳当量吨、资金发放百分比。资金发放共分三类：执行期间、执行后和追溯融资项目。] 

表 1. 年度项目执行情况
	年度
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	1991年
	42
	42
	100
	5,429,404
	5,429,404
	0
	100

	1992年
	76
	76
	100
	28,047,705
	28,047,705
	0
	100

	1993年
	79
	79
	100
	42,538,405
	42,538,405
	0
	100

	1994年
	91
	91
	100
	41,081,267
	41,081,267
	0
	100

	1995年
	112
	112
	100
	47,224,186
	47,224,186
	0
	100

	1996年
	55
	55
	100
	29,319,479
	29,319,479
	0
	100

	1997年
	95
	95
	100
	56,173,102
	56,173,103
	-1
	100

	1998年
	59
	59
	100
	35,959,418
	35,959,417
	1
	100

	1999年
	73
	73
	100
	64,173,138
	64,173,138
	0
	100

	2000年
	67
	67
	100
	36,982,134
	36,982,133
	1
	100

	2001年
	29
	29
	100
	55,212,853
	55,212,854
	-1
	100

	2002年
	32
	32
	100
	64,357,778
	64,357,778
	0
	100

	2003年
	24
	24
	100
	72,734,119
	72,734,119
	0
	100

	2004年
	29
	29
	100
	77,111,770
	77,111,770
	0
	100

	2005年
	28
	28
	100
	68,592,865
	68,592,865
	0
	100

	2006年
	22
	22
	100
	64,473,260
	64,473,260
	0
	100

	2007年
	25
	25
	100
	66,005,270
	66,005,270
	0
	100

	2008年
	28
	28
	100
	39,934,666
	39,934,666
	0
	100

	2009年
	22
	22
	100
	25,529,554
	25,529,554
	0
	100

	2010年
	16
	16
	100
	1,148,623
	1,148,623
	0
	100

	2011年
	10
	10
	100
	44,201,956
	44,201,956
	0
	100

	2012年
	10
	10
	100
	11,698,145
	11,698,145
	0
	100

	2013年
	7
	7
	100
	43,736,999
	43,736,999
	0
	100

	2014年
	13
	13
	100
	28,336,509
	28,336,509
	0
	100

	2015年
	13
	13
	100
	62,990,648
	62,990,648
	0
	100

	2016年
	18
	17
	94
	12,601,632
	12,527,501
	74,131
	99

	2017年
	3
	3
	100
	1,651,291
	1,651,291
	0
	100

	2018年
	7
	1
	14
	26,408,870
	24,797,653
	1,611,217
	94

	2019年
	3
	1
	33
	2,579,179
	1,655,518
	923,661
	64

	2020年
	2
	1
	50
	2,067,012
	2,067,012
	0
	100

	2021年
	9
	1
	11
	9,687,863
	2,949,865
	6,737,998
	30

	2022年
	8
	0
	0
	23,593,422
	0
	23,593,422
	0

	共计
	1,107
	1,081
	98
	1,191,582,522
	1,158,642,094
	32,940,428
	97


*不包括关闭和转让项目。
**不包括机构支助费用。
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附件三

世界银行进度报告中存在未决问题的正在进行的项目
	国家/项目代码
	项目名称
	发放率 (%)
	现状/问题
	建议

	印度尼西亚
IDS/PHA/81/INV/214
	氢氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）（泡沫塑料行业）
	80
	拖延12个月
	请世界银行向第九十四次会议报告该项目的执行拖延情况

	约旦
JOR/PHA/77/INV/99
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款)(聚氨酯泡沫塑料行业)
	86
	拖延12个月
	请世界银行向第九十四次会议报告该项目的执行拖延情况

	泰国
THA/PHA/82/INV/179
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款)( 喷涂泡沫行业) 
	6
	拖延12个月
	请世界银行向第九十四次会议报告该项目的执行拖延情况

	泰国
THA/PHA/82/TAS/177
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款)(制冷维修行业和项目管理单位)
	31
	拖延12个月
	请世界银行向第九十四次会议报告该项目的执行拖延情况
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