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[bookmark: _Hlk211086000]INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Introducción

En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2025.[footnoteRef:2] [2:  El informe se adjunta al presente documento. Los datos se han incorporado al banco de datos de informes consolidados, que puede consultarse en formato de hoja de cálculo de Microsoft Excel en el portal de la 99ª reunión de la página web del Fondo Multilateral.] 

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye el estado de ejecución de cada proyecto en curso, que la Secretaría ha examinado en cada país teniendo en cuenta las demoras registradas en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas notificadas en 2025, sus posibles efectos en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis del presente documento se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, salvo los HFC, que se miden en toneladas métricas (t) y en toneladas de CO2-eq.[footnoteRef:3] [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en toneladas de CO2-eq se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 99ª reunión.] 

[bookmark: _Hlk115854077]En el presente documento figura un resumen de los avances logrados en la ejecución de los proyectos en 2025 y acumulados desde 1991 respecto de todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC), correspondientes a todos los proyectos aprobados con cargo al financiamiento ordinario y a las contribuciones voluntarias adicionales.[footnoteRef:4] Asimismo, contiene un examen del estado de ejecución de los proyectos en curso[footnoteRef:5] en cada país. En él se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y sus posibles efectos en la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con temas pendientes para su examen por el Comité Ejecutivo. Dado que todos los proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales se han terminado y los saldos remanentes se devolverán al Fondo, la Secretaría ya no informa sobre ellos por separado. [4:  Aportadas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 para prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.]  [5:  Se consideran proyectos en curso los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2025. Entre los indicadores clave de los avances figuran el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; el financiamiento que se prevé desembolsar antes de fin de año como porcentaje del financiamiento aprobado; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información que figura en la columna de observaciones del banco de datos de los informes sobre la marcha de las actividades.] 

Avances en la ejecución de los proyectos en 2025 y acumulados desde 1991

Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 521,47 millones en proyectos para el PNUMA, de los cuales USD 481,89 millones correspondían a la ejecución de proyectos sin inversión y USD 39,58 millones a gastos de apoyo al organismo (excluidos los proyectos cancelados o transferidos). En el cuadro 1 se presenta un resumen de la ejecución de los proyectos desde el inicio hasta finales de 2025.
Cuadro 1. Resumen de los proyectos del PNUMA desde la creación del Fondo Multilateral
	Conceptos 
	Acumulado desde 1991*

	Número de aprobaciones 
	3.233

	Número de proyectos terminados 
	2.765

	Total de fondos aprobados (excluidos los gastos de apoyo) (USD) 
	481.887.196

	Total de fondos desembolsados (excluidos los gastos de apoyo) (USD)
	412.395.943

	Total de eliminación aprobada (toneladas PAO)**
	2.718,8

	Total de eliminación efectiva (toneladas PAO)**
	2.283,0

	Total de eliminación aprobada (t)***
	873,4

	Total de eliminación efectiva (t)***
	35,9

	Total de eliminación aprobada (toneladas de CO2-eq)***
	1.826.294

	Total de eliminación efectiva (toneladas de CO2-eq)***
	68.058


* Excluidos los proyectos cancelados o transferidos.
** Solo incluye el consumo.
*** Solo para proyectos relativos a los HFC (incluye únicamente el consumo).

En 2025 se aprobaron 102 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se prevé eliminar 2.719 toneladas PAO de consumo de SAO y 873 t (1.826.294 toneladas de CO2-eq) de consumo de HFC. En el anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos por países en 2025.
En el cuadro 2 figura el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por grupo de proyectos, al 31 de diciembre de 2025. En el anexo II se presenta información analítica por año desde 1991.
Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por grupo al 31 de diciembre de 2025*
	Grupos
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado 
	Desembolsado 
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programa del organismo
	182
	180
	99
	219.020.391
	205.677.619
	13.342.772
	94

	Proyectos individuales de CFC
	449
	449
	100
	18.859.831
	18.859.831
	0
	100

	Planes de eliminación de CFC
	117
	117
	100
	9.549.588
	9.549.588
	1
	100

	Eliminación de SAO de desecho
	2
	2
	100
	190.040
	190.040
	0
	100

	Eficiencia energética
	6
	0
	0
	1.617.200
	109.657
	1.507.543
	7

	Apoyo a los gobiernos
	1.063
	968
	91
	100.834.251
	86.022.781
	14.811.470
	85

	Proyectos individuales de HCFC
	312
	278
	89
	12.780.387
	11.705.070
	1.075.316
	92

	Etapa I del plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH)
	357
	345
	97
	27.708.270
	26.507.764
	1.200.506
	96

	Etapa II de los PGEH
	225
	80
	36
	44.754.010
	22.344.233
	22.409.777
	50

	Etapa III de los PGEH
	16
	2
	12
	4.861.825
	837.463
	4.024.362
	17

	Proyectos individuales de HFC
	316
	220
	70
	26.753.474
	19.552.176
	7.201.298
	73

	Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK)
	66
	2
	3
	4.649.415
	731.208
	3.918.207
	16

	Proyectos individuales de otras SAO
	90
	90
	100
	6.781.350
	6.781.350
	0
	100

	Planes sectoriales de otras SAO
	32
	32
	100
	3.527.163
	3.527.163
	0
	100

	Total
	3.233
	2.765
	86
	481.887.196
	412.395.943
	69.491.253
	86


* Excluidos los proyectos cancelados o transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 

A continuación se resume la ejecución de proyectos y actividades por parte del PNUMA en 2025 y en el acumulado desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2025:
Eliminación:[footnoteRef:6] En 2025 se eliminaron 19,8 toneladas PAO de consumo de SAO y 28,2 t (48.165 toneladas de CO2-eq) de consumo de HFC, y se aprobó la eliminación de otras 33,6 toneladas PAO de consumo de SAO y 162,2 t (380.774 toneladas de CO2-eq) de consumo de HFC. Desde 1991 se habían eliminado 2.283 toneladas PAO de consumo de SAO, de un total previsto de 2.719 toneladas PAO, y 36 t (68.058 toneladas de CO2-eq) de consumo de HFC, de un total previsto de 873 t (1.826.294 toneladas de CO2-eq), correspondientes a los proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados o transferidos); [6:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO, y la de HFC, en toneladas métricas y toneladas de CO2-eq. ] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2025 se desembolsaron USD 23,2 millones, frente a los USD 27,2 millones previstos en el informe sobre la marcha de las actividades de 2024, lo que representa una tasa de desembolso del 85 por ciento. En el acumulado, se habían desembolsado USD 412,4 millones del total de USD 481,89 millones aprobados para desembolso (excluidos los gastos de apoyo al organismo), lo que representa una tasa de desembolso del 86 por ciento. En 2025 se aprobaron USD 24,05 millones para su ejecución;
Número de proyectos terminados: En 2025 se terminaron 70 proyectos. Desde 1991 se han terminado 2.765 proyectos de los 3.233 aprobados (excluidos los proyectos cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 86 por ciento;
Diligencia en la entrega – proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2025 tardaron, en promedio, 36 meses en terminarse desde su aprobación. Desde 1991, los proyectos sin inversión han tardado, en promedio, 37 meses en terminarse desde su aprobación. El primer desembolso de estos proyectos se efectuó, en promedio, a los 12 meses de su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 493 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2025, se han terminado 392, por lo que quedan 101 actividades en curso. En 2025 se terminaron 19 actividades de preparación de proyectos;
Demoras en la ejecución: A finales de 2025 había 468 proyectos en ejecución, con una demora media de siete meses. Veintisiete de estos proyectos están clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:7] sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (ya que dichos procedimientos no se aplican a los proyectos de demostración, de preparación de proyectos ni de fortalecimiento institucional); y [7:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2025 se encontraban en ejecución 95 acuerdos plurianuales de PGEH y 57 de PAK. Desde 1991 se han aprobado 327 acuerdos plurianuales y se han terminado 175, lo que representa una tasa de terminación del 54 por ciento. 
En el cuadro 3 se resumen los avances logrados por el PNUMA desde 1991. 
Cuadro 3. Avances logrados por el PNUMA desde 1991 
	Eliminación lograda
	Desembolso (USD)
	Número de proyectos    
	Diligencia en la entrega para la terminación de los proyectos sin inversión (meses)
	Demora media de los proyectos (meses)
	Número de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. de CO2-eq**
	
	Aprobados
	Terminados
	
	
	Aprobados
	Terminados

	2.283
	68.058
	412.395.943
	3.233
	2.765
	37
	7
	327
	175


* Consumo de SAO.
** Proyectos relativos a los HFC.

Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 382 proyectos relativos a los HFC (incluidas 134 actividades de preparación, 182 proyectos de asistencia técnica y 66 proyectos relativos a la etapa I de los PAK) por un monto de USD 31.402.889 (excluidos los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 4 se presenta un resumen del estado de estos proyectos, cuyos datos ya se han incluido en los párrafos 4 a 8. 
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados*
	Grupos
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Proyectos individuales de HFC – proyectos de preparación
	134
	43
	32
	11.992.129
	5.584.902
	6.407.227
	47

	Proyectos individuales de HFC – asistencia técnica
	182
	177
	97
	14.761.345
	13.967.275
	794.071
	95

	Etapa I del PAK***
	66
	2
	3
	4.649.415
	731.208
	3.918.207
	16

	Total
	382
	222
	58
	31.402.889
	20.283.384
	11.119.505
	65


* Excluidos los proyectos cancelados o transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 
*** Se aprobó la eliminación de 873 t (1.826.294 toneladas de CO2-eq) de HFC.

A finales de 2025, de los 382 proyectos, se habían terminado 43 actividades de preparación, 177 proyectos de asistencia técnica y dos proyectos relativos a la etapa I de los PAK, por lo que quedaban 160 en curso. Los proyectos en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución.
Del financiamiento total acumulado aprobado de USD 31.402.889 (excluidos los gastos de apoyo al organismo), se han desembolsado USD 20.283.384, lo que representa una tasa de desembolso del 65 por ciento. 
Proyectos de eficiencia energética

Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado seis proyectos de eficiencia energética (incluidos cinco proyectos piloto de asistencia técnica en el marco de la ventana de financiamiento establecida conforme a la decisión 91/65 y un proyecto de asistencia técnica denominado “Hermanamiento de encargados nacionales del ozono y autoridades nacionales en materia de eficiencia energética en apoyo de la Enmienda de Kigali”) por un monto de USD 1.617.200 (excluidos los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 5 se presenta un resumen del estado de estos proyectos, cuyos datos ya se han incluido en los párrafos 4 a 8. 
Cuadro 5. Proyectos de eficiencia energética aprobados*
	 Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Proyectos piloto (decisión 91/65) – asistencia técnica
	5
	0
	0
	824.000
	109.657
	714.343
	13

	Otra asistencia técnica
	1
	0
	0
	793.200
	0
	793.200
	0

	Total
	6
	0
	0
	1.617.200
	109.657
	1.507.543
	7


* Excluidos los proyectos cancelados.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 

A finales de 2025, todos los proyectos aprobados estaban en curso. Del financiamiento total acumulado aprobado de USD 1.617.200 (excluidos los gastos de apoyo al organismo), se han desembolsado USD 109.657, lo que representa una tasa de desembolso del 7 por ciento. 
Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2025
Tras el proceso de evaluación, se examinaron y resolvieron satisfactoriamente varios problemas, salvo los relativos a 27 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 26 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, conforme a lo dispuesto en la decisión 84/45 c); y un proyecto de asistencia técnica). En el anexo III del presente documento figuran los proyectos clasificados con demoras en la ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría en las que se solicita la presentación de un informe en la 100ª reunión.
Asimismo, se han detectado problemas relativos a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC y los HFC; la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional; la preparación de los PGEH; los proyectos contemplados en la decisión 91/66; y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC. Estos problemas también se recogen en el anexo III. Para cada uno de estos proyectos, se presenta una breve descripción del estado de ejecución y de los asuntos pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.
En la 99ª reunión se han presentado los pormenores de los avances en la ejecución de los proyectos asociados a los PGEH de Barbados,[footnoteRef:8] China (servicio técnico),[footnoteRef:9] El Salvador,[footnoteRef:10] Etiopía,[footnoteRef:11] el Gabón,[footnoteRef:12] Granada,[footnoteRef:13] India,[footnoteRef:14] el Iraq,[footnoteRef:15] Mongolia,[footnoteRef:16] Mozambique,[footnoteRef:17] Qatar,[footnoteRef:18] Santo Tomé y Príncipe,[footnoteRef:19] Arabia Saudita,[footnoteRef:20] Serbia,[footnoteRef:21] Sierra Leona,[footnoteRef:22] Sri Lanka,[footnoteRef:23] Timor-Leste[footnoteRef:24] y la República Unida de Tanzanía,[footnoteRef:25] y a los PAK de Camboya,[footnoteRef:26] el Congo,[footnoteRef:27] la República Dominicana[footnoteRef:28] y Kirguistán,[footnoteRef:29] así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:30] relativos a Bangladesh (PGEH) y el Senegal (PGEH). Las recomendaciones sobre los asuntos pendientes de estos proyectos, incluida, en su caso, la aprobación de las solicitudes de prórroga, figuran en las secciones pertinentes de dichos documentos. A continuación se abordan los asuntos pendientes de los demás proyectos en curso no incluidos en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/39]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/51]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/52]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/53]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/54]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/57]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/61]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/62]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/68]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/69]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/70]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/71]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/72]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/73]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/74]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/76]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/43]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/47]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/58]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20] 

De los 272 proyectos en curso, excluidos los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos, 63 han actualizado sus fechas de terminación previstas desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2024. 
Conforme a lo dispuesto en la decisión 95/12 b), la Secretaría observó que en los últimos tres años no se habían presentado solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional para tres países acogidos al artículo 5: Argelia, Myanmar y Nauru. Entre los principales motivos de la no presentación figuraban dificultades administrativas e institucionales, la inestabilidad política y la situación de seguridad, y los cuantiosos saldos remanentes de fases de proyectos de fortalecimiento institucional aprobadas anteriormente. El PNUMA informó de que había estado prestando apoyo activo a estos países y preveía presentar dichas solicitudes de renovación a más tardar en 2027, salvo en el caso de Myanmar, donde la presentación dependía de la situación política del país y de la reanudación de las actividades. 
Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b),[footnoteRef:31] el PNUMA ha solicitado la prórroga de la duración de 35 proyectos contemplados en la decisión 91/66, como se indica en el cuadro 6. [31:  Toda solicitud de prórroga debe someterse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, no pudiendo contraerse nuevos compromisos hasta que dicha prórroga sea aprobada.] 



Cuadro 6. Proyectos contemplados en la decisión 91/66 para los que se ha solicitado una prórroga de la fecha de terminación
	País/código del proyecto
	Desem-bolso
(%)
	Actividades que requieren tiempo adicional
	Fecha de terminación original
(mm-aa)
	Fecha de terminación solicitada
(mm-aa)

	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y elaboración de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66)

	Bahamas
BHS/HFCIND/38/UNEP/PRP/DES/95
	8
	Finalización del inventario y del plan de acción 
	Dic-26
	Jun-27

	Bhután
BTN/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación del estudio y de las actividades restantes, y finalización del informe 
	Dic-26
	Dic-27

	Brunei Darussalam
BRN/HFCIND/35/UNEP/PRP/DES/95
	1
	Terminación de la recopilación de datos, evaluación de las modalidades de gestión al final de la vida útil en consulta con las partes interesadas pertinentes, y finalización de las recomendaciones de política y del plan de acción
	Dic-26
	Dic-27

	Islas Cook
COK/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación de la evaluación de las modalidades y elaboración de recomendaciones de política y planes de acción, mediante consultas entre el Overseas Environmental Cooperation Center (OECC) de Japón y las partes interesadas pertinentes, a fin de garantizar su idoneidad en el contexto del país
	Dic-26
	Dic-27

	Fiji
FJI/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Kiribati
KIR/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Islas Marshall
MHL/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Micronesia (Estados Federados de)
FSM/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Nauru
NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Niue
NIU/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Palau
PLW/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	
	

	Samoa
WSM/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	Dic-26
	Dic-27

	Islas Salomón
SLB/HFCIND/25/UNEP/PRP/DES/95
	43
	
	Dic-26
	Dic-27

	Tonga
TON/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	Dic-26
	Dic-27

	Tuvalu
TUV/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	Dic-26
	Dic-27

	Vanuatu
VUT/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95
	0
	
	Dic-26
	Dic-27

	Región: Asia-Pacífico
ASP/HFCIND/72/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación de la evaluación de las modalidades y elaboración de recomendaciones de política y planes de acción, mediante consultas entre el OECC de Japón y las partes interesadas pertinentes, a fin de garantizar su idoneidad en el contexto del país; y organización del taller regional
	Dic-26
	Dic-27

	Eritrea
ERI/HFCIND/31/UNEP/PRP/DES/94
	78
	Terminación de la recopilación y el análisis de datos, y finalización del informe
	Jun-26
	Jun-27

	Eswatini
SWZ/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación de la recopilación y el análisis de datos, y finalización del informe
	Dic-26
	Jun-27

	Gambia
GMB/HFCIND/55/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación de la recopilación y el análisis de datos, y finalización del informe
	Dic-26
	Jun-27

	Kirguistán
KGZ/HFCIND/54/UNEP/PRP/DES/94
	80
	Terminación de la recopilación y el análisis de datos, y finalización del informe
	Jun-26
	Dic-26

	República Democrática Popular Lao
LAO/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/94
	24
	Finalización del informe del inventario nacional, evaluación de las opciones de modalidades en consulta con las partes interesadas pertinentes, y elaboración de recomendaciones de política y planes de acción
	Jun-26
	Jun-27

	Lesotho
LSO/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/94
	50
	Terminación de la recopilación y el análisis de datos, y finalización del informe
	Jun-26
	Jun-27

	Malawi
MWI/HFCIND/61/UNEP/PRP/DES/94
	97
	Terminación del examen interno y finalización del informe
	Jun-26
	Dic-26

	Maldivas
MDV/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación del análisis de las actividades que se ejecutarán y finalización del informe
	Dic-26
	Dic-27

	Mongolia
MNG/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación de la recopilación y el análisis de datos, y finalización del informe
	Dic-26
	Dic-27

	Nepal
NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación de la recopilación y el análisis de datos, y finalización del informe
	Dic-26
	Dic-27

	Nigeria
NGA/HFCIND/171/UNEP/PRP/DES/94
	40
	Terminación del examen interno y finalización del informe
	Jun-26
	Dic-26

	Sierra Leona
SLE/HFCIND/53/UNEP/PRP/DES/94
	0
	Terminación del examen interno y finalización del informe
	May-26
	Dic-26

	Sri Lanka
LKA/HFCIND/70/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación del estudio y de las actividades restantes, y finalización del informe 
	Dic-26
	Dic-27

	Timor-Leste
TLS/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación de la recopilación de datos, evaluación de las opciones de modalidades en consulta con las partes interesadas pertinentes, y elaboración de recomendaciones de política y planes de acción
	Dic-26
	Dic-27

	Uganda
UGA/HFCIND/42/UNEP/PRP/DES/95
	0
	Terminación del estudio y finalización del informe
	Dic-26
	Jun-27

	Yemen (el)
YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93
	13
	Adaptación de los flujos de trabajo sobre el terreno y aplicación de protocolos de seguridad ante la situación de seguridad actual; terminación de la recopilación de datos necesaria en la medida en que lo permitan las condiciones; y finalización del informe
	Dic-25*
	Dic-27

	Zambia
ZMB/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/94
	0
	Terminación de las actividades del estudio y finalización del informe
	Jun-26
	Jun-27

	Zimbabwe
ZWE/HFCIND/74/UNEP/PRP/DES/94
	49
	Terminación de las actividades del estudio y finalización del informe
	Jun-26
	Jun-27


* La fecha de terminación ya se había actualizado a junio de 2026 (decisión 97/12 b) i)).

Incorporación de la perspectiva de género[footnoteRef:32] [32:  El Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que, a partir de 2023, presentaran un breve informe sobre los principales resultados logrados en materia de incorporación de la perspectiva de género como parte de sus informes anuales sobre la marcha de las actividades, sobre la base de la información de que dispusieran (decisión 90/48 d)).] 


Todos los proyectos del PNUMA se rigen por un plan interno de AcciónOzono y cuentan con un Equipo Central que apoya a los equipos regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento en materia de participación y empoderamiento económico de las mujeres; ambos están en consonancia con la política del Fondo Multilateral en esta esfera. AcciónOzono del PNUMA colabora estrechamente con los gobiernos y otras partes interesadas pertinentes para garantizar que las consideraciones relativas a la participación y la representación de las mujeres se incorporen eficazmente en el diseño y la ejecución de los proyectos. El PNUMA llevó a cabo un análisis de la etapa I de 33 PAK presentados entre 2023 y 2026 de los que es organismo de ejecución principal. El análisis indica que los 33 proyectos incluyen actividades e indicadores que promueven la participación y la representación de las mujeres; 20 cuentan con presupuestos específicos para actividades conexas; 24 promueven su participación en programas de capacitación en refrigeración y aire acondicionado; 16, en la capacitación aduanera y de fiscalización; 26 recopilan datos desglosados por sexo; y 12 cuentan con la participación de organizaciones de mujeres o especialistas en esta esfera. El PNUMA también colabora estrechamente con los gobiernos para introducir ajustes o actualizaciones específicos en las actividades de los proyectos con el fin de reforzar la aplicación efectiva de las políticas pertinentes a nivel nacional.
Gestión de riesgos

El PNUMA cuenta con un marco sistemático de seguimiento de riesgos para los asociados en la ejecución, establecido en respuesta a una recomendación de la Junta de Auditores de Naciones Unidas (A/80/5/Add.7, párr. 70) y a los problemas detectados durante la ejecución de proyectos en distintos países y regiones. Las verificaciones automatizadas de “alerta roja” se activan ante informes financieros y de auditoría atrasados, el incumplimiento de cláusulas jurídicas, desviaciones presupuestarias desfavorables, gastos no admisibles no resueltos y conclusiones de auditoría desfavorables, y se aplican en las primeras fases del ciclo de colaboración. Para garantizar que las demoras en la ejecución de los proyectos se aborden adecuadamente, el PNUMA realiza un seguimiento periódico con las oficinas nacionales del ozono, ajusta los planes de trabajo y los calendarios, lleva a cabo misiones de nivel directivo para propiciar la participación de alto nivel de los gobiernos, facilita reuniones de coordinación entre las partes interesadas y elabora hojas de ruta para la ejecución. Cuando es necesario, se recaba el apoyo de la alta dirección para garantizar el compromiso del gobierno al más alto nivel.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2025, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16; 
Aprobar la prórroga de las fechas de terminación de la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y la elaboración de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66) para los países que se indican a continuación, a fin de que puedan terminarse las actividades en curso restantes, según se refleja en el cuadro 6 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16: 
Hasta diciembre de 2026:
Kirguistán (KGZ/HFCIND/54/UNEP/PRP/DES/94);
Malawi (MWI/HFCIND/61/UNEP/PRP/DES/94);
Nigeria (NGA/HFCIND/171/UNEP/PRP/DES/94);
Sierra Leona (SLE/HFCIND/53/UNEP/PRP/DES/94);
Hasta junio de 2027:
Bahamas (BHS/HFCIND/38/UNEP/PRP/DES/95);
Eritrea (ERI/HFCIND/31/UNEP/PRP/DES/94);
Eswatini (SWZ/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95);
Gambia (GMB/HFCIND/55/UNEP/PRP/DES/95);
República Democrática Popular Lao (LAO/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/94); 
Lesotho (LSO/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/94); 
Uganda (UGA/HFCIND/42/UNEP/PRP/DES/95); 
Zambia (ZMB/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/94); 
Zimbabwe (ZWE/HFCIND/74/UNEP/PRP/DES/94);
Hasta diciembre de 2027:
Bhután (BTN/HFCIND/37/UNEP/PRP/DES/95);
Brunei Darussalam (BRN/HFCIND/35/UNEP/PRP/DES/95); 
Islas Cook (COK/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95); 
Fiji (FJI/HFCIND/47/UNEP/PRP/DES/95); 
Kiribati (KIR/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95);
Maldivas (MDV/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95); 
Islas Marshall (MHL/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95);
Micronesia (Estados Federados de) (FSM/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95);
Mongolia (MNG/HFCIND/43/UNEP/PRP/DES/95); 
Nauru (NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95); 
Nepal (NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95); 
Niue (NIU/HFCIND/22/UNEP/PRP/DES/95); 
Palau (PLW/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95); 
Samoa (WSM/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95); 
Islas Salomón (SLB/HFCIND/25/UNEP/PRP/DES/95); 
Sri Lanka (LKA/HFCIND/70/UNEP/PRP/DES/95); 
Timor-Leste (TLS/HFCIND/32/UNEP/PRP/DES/95); 
Tonga (TON/HFCIND/24/UNEP/PRP/DES/95); 
Tuvalu (TUV/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95); 
Vanuatu (VUT/HFCIND/23/UNEP/PRP/DES/95); 
Yemen (YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93);
Región: Asia-Pacífico (ASP/HFCIND/72/UNEP/PRP/DES/95); y
Aprobar también las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con problemas específicos que figuran en el anexo III del presente documento. 
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESEÑA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA
EN 2025, POR PAÍSES

1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos en 2025 por países, con la eliminación lograda, los desembolsos previstos y realizados, y el porcentaje de proyectos terminados. 
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos del PNUMA en 2025
	País
	Eliminación en 2025 (toneladas PAO)
	Eliminación en 2025 (toneladas de CO2-eq)*
	Fondos estimados para desembolso en 2025 (USD)
	Fondos desembolsados en 2025 (USD)
	Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2025
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2025**

	Albania
	0,6
	0
	37.980
	100.283
	264
	100

	Argelia
	0,0
	0
	142.236
	90.000
	63
	 

	Angola
	0,0
	0
	19.912
	126.852
	637
	100

	Antigua y Barbuda
	0,0
	0
	48.927
	33.944
	69
	 

	Armenia
	0,0
	0
	44.287
	29
	0
	0

	Bahamas
	0,0
	0
	83.400
	57.049
	68
	 

	Bahrein
	2,0
	0
	53.042
	158.008
	298
	 

	Bangladesh
	0,0
	0
	249.909
	170.061
	68
	0

	Barbados
	0,0
	0
	106.940
	16.502
	15
	 

	Belice
	0,0
	0
	127.212
	64.060
	50
	100

	Benin
	0,0
	0
	74.458
	64.827
	87
	0

	Bhután
	0,0
	0
	115.801
	88.037
	76
	100

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	0,0
	0
	89.242
	28.080
	31
	 

	Botswana
	0,0
	0
	36.570
	9.611
	26
	 

	Brunei Darussalam
	0,0
	0
	142.492
	104.330
	73
	100

	Burkina Faso
	0,0
	0
	49.607
	148.429
	299
	0

	Burundi
	0,0
	0
	86.150
	74.390
	86
	 

	Cabo Verde
	0,0
	0
	185.768
	130.484
	70
	100

	Camboya
	4,9
	0
	180.388
	271.822
	151
	100

	Camerún (el)
	0,0
	0
	92.426
	92.450
	100
	 

	República Centroafricana
	0,0
	0
	18.000
	72.000
	400
	 

	Chad (el)
	0,0
	0
	66.600
	201.245
	302
	 

	Chile
	0,0
	0
	117.325
	74.120
	63
	 

	China
	0,0
	0
	1.857.230
	1.783.754
	96
	100

	Comoras (las)
	0,0
	0
	131.003
	3.179
	2
	 

	Congo (el)
	0,0
	0
	89.101
	19.863
	22
	 

	Islas Cook
	0,0
	0
	249.142
	87.053
	35
	0

	Costa Rica
	0,0
	0
	21.485
	1.515
	7
	 

	Côte d'Ivoire
	0,0
	0
	291.328
	256.193
	88
	 

	República Democrática del Congo
	0,0
	0
	97.356
	105.157
	108
	 

	Djibouti
	0,0
	0
	86.670
	141.715
	164
	100

	Dominica
	0,0
	0
	53.645
	34.257
	64
	 

	República Dominicana
	0,0
	0
	151.120
	143.391
	95
	 

	Egipto
	0,0
	0
	56.000
	164.738
	294
	 

	El Salvador
	0,0
	0
	53.741
	37.613
	70
	100

	Guinea Ecuatorial
	0,0
	0
	79.340
	62.400
	79
	 

	Eritrea
	0,0
	0
	63.242
	213.125
	337
	100

	Eswatini
	0,0
	0
	101.275
	122.825
	121
	 

	Etiopía
	0,0
	0
	23.386
	46.486
	199
	100

	Fiji
	0,0
	0
	139.586
	116.049
	83
	33

	Gabón (el)
	0,0
	0
	122.327
	181.225
	148
	 

	Gambia
	0,0
	0
	99.288
	200.265
	202
	 

	Georgia
	0,0
	0
	20.500
	82.000
	400
	100

	Ghana
	0,0
	0
	29.932
	0
	0
	 

	Granada
	0,0
	0
	172.375
	167.486
	97
	 

	Guatemala
	0,0
	0
	155.820
	51.767
	33
	100

	Guinea
	0,0
	0
	51.300
	122.042
	238
	100

	Guinea-Bissau
	0,0
	0
	122.423
	210.666
	172
	100

	Guyana
	0,1
	0
	83.875
	53.948
	64
	 

	Honduras
	0,0
	0
	71.253
	48.694
	68
	100

	India
	0,0
	0
	536.672
	345.133
	64
	 

	Irán (República Islámica de)
	0,0
	0
	159.300
	90.956
	57
	0

	Iraq (el)
	0,0
	0
	217.476
	120.008
	55
	 

	Jamaica
	0,0
	0
	36.545
	31.437
	86
	 

	Kenya
	0,0
	0
	93.475
	196.773
	211
	0

	Kiribati
	0,0
	0
	263.592
	31.806
	12
	0

	Kuwait
	0,0
	0
	556.899
	27.085
	5
	 

	Kirguistán
	0,0
	0
	114.761
	242.769
	212
	100

	República Democrática Popular Lao
	0,0
	0
	119.996
	141.958
	118
	100

	Lesotho
	0,0
	0
	44.400
	143.978
	324
	 

	Liberia
	0,0
	0
	68.580
	123.003
	179
	100

	Madagascar
	3,4
	0
	80.825
	171.095
	212
	100

	Malawi
	2,0
	48.165
	62.802
	291.242
	464
	 

	Maldivas
	0,0
	0
	138.597
	106.931
	77
	100

	Malí
	0,0
	0
	81.480
	219.996
	270
	100

	Islas Marshall
	0,0
	0
	110.710
	27.711
	25
	50

	Mauritania
	0,0
	0
	31.750
	13.750
	43
	 

	Mauricio
	0,0
	0
	45.000
	0
	0
	 

	México
	0,0
	0
	56.949
	87.724
	154
	 

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,0
	0
	236.884
	59.294
	25
	0

	Mongolia
	0,0
	0
	148.679
	144.597
	97
	50

	Marruecos
	0,0
	0
	103.335
	0
	0
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	128.534
	152.762
	119
	 

	Myanmar
	0,0
	0
	45.000
	0
	0
	0

	Namibia
	0,0
	0
	68.425
	68.425
	100
	100

	Nauru
	0,0
	0
	151.660
	5.766
	4
	0

	Nepal
	0,0
	0
	123.057
	12.681
	10
	100

	Nicaragua
	0,0
	0
	185.932
	94.458
	51
	 

	Níger
	1,7
	0
	73.500
	48.199
	66
	100

	Nigeria
	0,0
	0
	38.080
	40.400
	106
	 

	Niue
	0,0
	0
	68.475
	34.574
	50
	0

	Omán
	0,0
	0
	78.829
	163.207
	207
	 

	Pakistán
	0,0
	0
	295.048
	148.700
	50
	 

	Palau
	0,0
	0
	218.775
	75.250
	34
	0

	Paraguay (el)
	0,0
	0
	114.870
	133.845
	117
	 

	Perú (el)
	2,2
	0
	138.018
	116.356
	84
	 

	Filipinas
	0,0
	0
	99.243
	155.439
	157
	 

	Qatar
	0,0
	0
	95.079
	73.187
	77
	 

	República de Moldova
	0,0
	0
	77.280
	167.991
	217
	50

	Rwanda
	0,0
	0
	49.040
	90.916
	185
	 

	Saint Kitts y Nevis
	0,0
	0
	25.500
	14.372
	56
	 

	Santa Lucía
	0,0
	0
	160.000
	19.554
	12
	 

	San Vicente y las Granadinas
	0,0
	0
	149.754
	40.069
	27
	100

	Samoa
	0,0
	0
	202.514
	55.568
	27
	0

	Santo Tomé y Príncipe
	0,0
	0
	137.086
	10.005
	7
	 

	Arabia Saudita
	0,0
	0
	535.786
	148.047
	28
	 

	Senegal (el)
	0,0
	0
	217.289
	266.384
	123
	0

	Serbia
	0,0
	0
	32.572
	20.642
	63
	0

	Seychelles
	0,0
	0
	34.209
	16.488
	48
	 

	Sierra Leona
	0,1
	0
	126.609
	75.804
	60
	 

	Islas Salomón
	0,0
	0
	287.567
	120.792
	42
	0

	Somalia
	0,0
	0
	79.950
	105.209
	132
	 

	Sudán del Sur
	0,0
	0
	50.000
	110.310
	221
	100

	Sri Lanka
	0,0
	0
	107.781
	48.780
	45
	100

	Suriname
	0,0
	0
	135.391
	68.710
	51
	100

	República Árabe Siria
	0,0
	0
	310.659
	29.939
	10
	0

	Timor-Leste
	0,0
	0
	108.121
	38.547
	36
	0

	Togo (el)
	0,0
	0
	89.460
	296.404
	331
	 

	Tonga
	0,0
	0
	196.734
	115.817
	59
	0

	Túnez
	2,8
	0
	37.500
	100.000
	267
	100

	Tuvalu
	0,0
	0
	123.680
	78.347
	63
	0

	Uganda
	0,0
	0
	43.000
	0
	0
	 

	República Unida de Tanzanía
	0,0
	0
	46.210
	119.704
	259
	50

	Vanuatu
	0,0
	0
	249.372
	78.797
	32
	0

	Viet Nam
	0,0
	0
	171.632
	48.472
	28
	100

	Yemen (el)
	0,0
	0
	137.006
	115.022
	84
	 

	Zambia
	0,0
	0
	97.350
	3.203
	3
	100

	Zimbabwe
	0,0
	0
	131.770
	210.714
	160
	 

	Región: Asia-Pacífico
	0,0
	0
	402.457
	95.352
	24
	 

	Mundial
	0,0
	0
	10.805.809
	9.922.172
	92
	50

	Total general
	19,8
	48.165
	27.232.735
	23.206.647
	85
	59


* 28,2 t (48.165 toneladas de CO2-eq) en 2025 para proyectos relativos a los HFC.
** Para los proyectos cuya terminación estaba prevista en 2025.
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[bookmark: _Hlk115855444]Anexo II

RESEÑA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA 
POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1. En el cuadro 1 del anexo II figura una reseña del estado de ejecución de los proyectos por año.[footnoteRef:33]  Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2017 ya se han terminado.  [33:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó los proyectos. Todas las aprobaciones (proyectos con y sin inversión) se tratan por igual (es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país de USD 30.000). Los indicadores clave del resumen anual son el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO2-eq eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos por año*
	Año 
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	1991
	11
	11
	100
	1.372.335
	1.372.335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1.711.000
	1.711.000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4.194.343
	4.194.343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4.231.169
	4.231.169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4.047.683
	4.047.683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3.345.039
	3.345.039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7.962.291
	7.962.291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4.669.124
	4.669.124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6.368.983
	6.368.983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6.300.398
	6.300.398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7.411.159
	7.411.159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9.469.401
	9.469.401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11.165.394
	11.165.394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12.362.652
	12.362.652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12.339.483
	12.339.483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12.731.484
	12.731.484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14.611.111
	14.611.111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17.875.070
	17.875.070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17.250.876
	17.250.876
	0
	100

	2010
	79
	79
	100
	14.356.674
	14.356.674
	0
	100

	2011
	100
	100
	100
	16.782.433
	16.782.434
	-1
	100

	2012
	80
	80
	100
	16.086.261
	16.086.261
	0
	100

	2013
	90
	90
	100
	14.152.112
	14.152.112
	-1
	100

	2014
	74
	74
	100
	12.328.954
	12.328.953
	1
	100

	2015
	180
	180
	100
	21.169.099
	21.169.098
	1
	100

	2016
	95
	95
	100
	19.552.807
	19.552.805
	2
	100

	2017
	88
	88
	100
	15.532.086
	15.532.085
	1
	100

	2018
	173
	172
	99
	23.738.631
	23.651.458
	87.173
	100

	2019
	110
	107
	97
	14.871.180
	14.784.683
	86.496
	99

	2020
	130
	107
	82
	15.165.976
	13.179.022
	1.986.954
	87

	2021
	126
	109
	87
	21.847.003
	20.770.089
	1.076.914
	95

	2022
	101
	75
	74
	22.864.789
	19.382.170
	3.482.619
	85

	2023
	125
	36
	29
	27.139.094
	17.048.683
	10.090.412
	63

	2024
	213
	6
	3
	42.833.659
	13.954.105
	28.879.554
	33

	2025
	102
	0
	0
	24.047.446
	246.316
	23.801.130
	1

	Total
	3.233
	2.765
	86
	481.887.196
	412.395.943
	69.491.253
	86


* Excluidos los proyectos cerrados o transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/16
Anexo II


Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON TEMAS PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
	País
	Código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/problemas
	Recomendación

	Argelia
	DZA/HPMP2/88/UNEP/TAS/SRV/95
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	BOL/HPMP2/56/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	BOL/HPMP2/61/UNEP/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (Actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración (decisión 89/6))
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Comoras (las)
	COM/HPMP2/37/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Democrática del Congo
	COD/HCFCIND/52/UNEP/TAS/VER/92
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de los HCFC
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Eswatini
	SWZ/HPMP2/39/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Eswatini
	SWZ/HPMP2/41/UNEP/TAS/SRVEE/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (Actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración (decisión 89/6))
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guinea Ecuatorial
	GNQ/HCFCIND/17/UNEP/PRP/SRV/84
	Preparación de un plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II)
	15
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre la presentación de la etapa II del PGEH

	Ghana
	GHA/KIP1/59/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Ghana
	GHA/KIP1/60/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) 
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Guatemala
	GTM/HPMP2/64/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Honduras
	HND/KIP1/65/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica de)
	IRN/HPMP2/232/UNEP/TAS/SRV/84
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración)
	96
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica de)
	IRN/HPMP2/246/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración)
	85
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica de)
	IRN/HPMP2/272/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, quinto tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Irán (República Islámica de)
	IRN/HPMP3/275/UNEP/TAS/SRV/96
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa III, primer tramo)
	0
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Kuwait
	KWT/HPMP2/42/UNEP/TAS/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	47
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	México
	MEX/KIP1/219/UNEP/TAS/PMU/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo) (OGP)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mongolia
	MNG/HPMP2/42/UNEP/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II) (Actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el servicio técnico de equipos de refrigeración (decisión 89/6))
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Mozambique
	MOZ/KIP1/47/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Myanmar
	MMR/GOV/23/UNEP/INS/NOU/84
	Extensión del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 7/2020-6/2022)
	47
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Nauru
	NRU/GOV/16/UNEP/INS/NOU/86
	Extensión del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2021-12/2022)
	7
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Nauru
	NRU/HPMP2/15/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico mediante un enfoque regional (etapa II, primer tramo)
	15
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Nauru
	NRU/HFCIND/19/UNEP/PRP/DES/95
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y elaboración de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66)
	0
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Nauru
	NRU/KIP1/20/UNEP/TAS/SRV/95
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Nauru
	NRU/HPMP2/18/UNEP/TAS/SRV/95
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Nauru
	NRU/HPMP2/21/UNEP/TAS/SRVEE/95
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II): Actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración (decisión 89/6)
	0
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Nepal
	NPL/HPMP2/43/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	43
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Nepal
	NPL/GOV/49/UNEP/INS/NOU/95
	Extensión del proyecto de fortalecimiento institucional (fase XII: 1/2025-12/2027)
	0
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Nepal
	NPL/HPMP2/47/UNEP/TAS/SRV/95
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Nepal
	NPL/HFCIND/50/UNEP/PRP/DES/95
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y elaboración de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66)
	0
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Níger
	NER/KIP1/52/UNEP/TAS/SRV/93
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Santa Lucía
	LCA/HPMP2/41/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Santa Lucía
	LCA/KIP1/46/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	San Vicente y las Granadinas
	VCT/HPMP1/25/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	31
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Senegal (el)
	SEN/HPMP2/48/UNEP/TAS/SRV/88
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	91
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Sierra Leona
	SLE/KIP1/54/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	República Árabe Siria
	SYR/HPMP1/107/UNEP/TAS/SRV/86
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)
	75
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución

	Yemen (el)
	YEM/GOV/48/UNEP/INS/NOU/93
	Extensión del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2024-12/2026)
	23
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución 

	Yemen (el)
	YEM/HFCIND/49/UNEP/PRP/DES/93
	Preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desecho y elaboración de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66)
	13
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Yemen (el)
	YEM/HFCIND/50/UNEP/TAS/ENA/97
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	Avance lento de la ejecución
	Solicitar al PNUMA que presente en la 100ª reunión un informe de situación sobre el avance de la ejecución y los niveles de desembolso

	Zambia
	ZMB/HPMP2/48/UNEP/TAS/SRV/94
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUMA que informe en la 100ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución
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