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PROPUESTA DE PROYECTO: MALAWI


El presente documento contiene las observaciones y recomendaciones de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Reducción
	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (etapa I, primer tramo)
	PNUMA y ONUDI









HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES

Malawi

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (etapa I)
	PNUMA (principal), ONUDI



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2022
	116.94 tm
	199.697 tons. CO2 eq.



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA PAÍS MÁS RECIENTES (tons. CO2 eq.)
	Año: 2022

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espuma
	Extinción de incendios
	Climatización y refrigeración
	Solventes
	Otros
	Consumo total del sector

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio técnico
	
	
	

	
	
	
	
	Climatización
	Otros
	
	
	
	

	HFC-32
	
	
	
	
	
	27
	
	
	27

	HFC-134a
	
	
	
	
	
	131.274
	
	
	131.274

	R-404A 
	
	
	
	
	
	33.334
	
	
	33.334

	R-407A 
	
	
	
	
	
	9.060
	
	
	9.060

	R-407C 
	
	
	
	
	
	6.741
	
	
	6.741

	R-410A 
	
	
	
	
	
	16.074
	
	
	16.074

	R-507A 
	
	
	
	
	
	3.188
	
	
	3.188



	 IV) CONSUMO PROMEDIO DE HFC EN SERVICIO TÉCNICO 2020-2022
	115.65 tm
	197.488 tons.CO2 eq.



	V) DATOS DE CONSUMO (tons. CO2 eq.)

	Base de comparación: consumo de HFC promedio en 2020-2022 más 65% de la base de comparación para HCFC
	428.435
	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas
	[—]*

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO

	Previamente aprobado
	0
	Remanente
	[—]*


* Para países con un consumo promedio de HFC menor a 360 tm sólo en servicio técnico durante el período 2020-2022.

	VI) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO
	2023
	2024
	2025
	Total

	PNUMA
	Reducción de HFC (tons. CO2 eq.)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Financiamiento ($EUA)
	47.460
	0
	0
	47.460

	ONUDI
	Reducción de HFC (tons. CO2 eq.)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Financiamiento ($EUA)
	19.260
	0
	0
	19.260



	VII) DATOS DEL PROYECTO 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	Consumo (tons. CO2 eq.)
	Límites del Protocolo de Montreal
	—
	428.435
	428.435
	428.435
	428.435
	428.435
	385.591
	385.591
	—

	
	Máximo permitido
	209.337
	217.890
	214.626
	209.580
	206.020
	203.508
	201.736
	197.488
	—

	Monto solicitado
en principio ($EUA)
	PNUMA
	Costos proyecto
	39.000 
	0
	0
	48.000
	0
	0
	0
	17.000
	104.000 

	
	
	Gastos apoyo
	5.070 
	0
	0
	6.240
	0
	0
	0
	2.210
	13.520 

	
	ONUDI
	Costos proyecto
	29.000 
	0
	0
	37.000
	0
	0
	0
	0
	66.000 

	
	
	Gastos apoyo
	2.610 
	0
	0
	3.330
	0
	0
	0
	0
	5.940 

	Monto recomendado en principio ($EUA)
	Total costos del proyecto
	68.000 
	0
	0
	85.000
	0
	0
	0
	17.000
	170.000 

	
	Total gastos de apoyo
	7.680 
	0
	0
	9.570
	0
	0
	0
	2.210
	19.460 

	
	Total fondos
	75.680 
	0
	0
	94.570
	0
	0
	0
	19.210
	189.460 



	VIII) Solicitud de aprobación de financiamiento, primer tramo (2023)

	Organismo de ejecución
	Fondos recomendados ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)

	PNUMA
	39.000
	[bookmark: _Hlk147397194]5.070

	ONUDI
	29.000
	[bookmark: _Hlk147397215]2.610

	Total
	68.000
	7.680



	Recomendación de la Secretaría
	Para consideración individual – resueltas todas las materias técnicas y de costos


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A nombre del Gobierno de Malawi, el PNUMA, en calidad de principal organismo de ejecución, solicita financiamiento para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali por un monto total de 189.460 $EUA, cifra consistente en 104.000 $EUA más gastos de apoyo de 13.520 $EUA para el PNUMA y 66.000 $EUA más gastos de apoyo de 5.940 $EUA para la ONUDI, según lo originalmente solicitado.[footnoteRef:3] [3:  Según nota del 24 de agosto de 2023 dirigida a la Secretaría por el Departamento de Asuntos Ambientales de Malawi.] 

La ejecución de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali permitirá al Gobierno de Malawi cumplir al 1º de enero de 2029 con la meta de reducir el consumo de HFC en un 10 por ciento respecto del nivel base.
El primer tramo de la etapa I del plan de aplicación cuyo financiamiento se solicita en la presente reunión asciende a la suma de 75.680 $EUA, cifra consistente en 39.000 $EUA más gastos de apoyo de 5.070 $EUA para el PNUMA y 29.000 $EUA más gastos de apoyo de 2.610 $EUA para la ONUDI, según lo originalmente solicitado, todo ello para el período enero 2024-diciembre 2025.
Antecedentes
Malawi ha ratificado la totalidad de las enmiendas al Protocolo de Montreal, incluyendo la Enmienda de Kigali, suscrita el 21 de noviembre de 2017. Malawi tiene un consumo base de HCFC de 10.80 toneladas PAO (196.40 tm) que se propone eliminar en su totalidad al 1º de enero de 2030.
Estado de ejecución del plan de gestión para la eliminación de HCFC
La etapa I del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) de Malawi fue originalmente aprobada en la 62ª reunión del Comité Ejecutivo[footnoteRef:4] y revisada durante la 70ª reunión[footnoteRef:5] a fin de cumplir con la reducción del 35 por ciento respecto de la base de comparación para el año 2020, lo que permitió eliminar 3.78 toneladas de HCFC a un costo total de 350.000 $EUA más gastos de apoyo. [4:  Decisión 62/45.]  [5:  Anexo XVII, UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59.] 

La etapa II del PGEH para Malawi se aprobó originalmente en la 85ª reunión[footnoteRef:6] para reducir al año 2030 el consumo de HCFC en un 100 por ciento respecto de la base de comparación, revisándose en la 92ª reunión[footnoteRef:7] a fin de agregar actividades orientadas a facilitar la introducción de alternativas a los HCFC de bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) y mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración, a un costo total de 770.000 $EUA más gastos de apoyo. Según lo contemplado en el Acuerdo entre el Gobierno de Malawi y el Comité Ejecutivo, la etapa II del PGEH quedará terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2031. [6:  Decisión 85/26.]  [7:  Anexo XI, UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/56.] 

Estado de ejecución de las actividades relativas a los HFC
En la 74ª reunión, Malawi recibió 70.000 $EUA para un estudio sobre uso de alternativas a las SAO que concluyó en agosto de 2017. En la 81ª reunión el país recibió otros 150.000 $EUA para actividades de apoyo a la reducción de los HFC que concluyeron en junio de 2022. Estas actividades permitieron, entre otras cosas, sensibilizar a las autoridades, incluyendo a la Comisión Parlamentaria de Recursos Naturales, sobre la necesidad de agregar las disposiciones de la Enmienda de Kigali a la norma legal y de sensibilizar a consumidores y público en general sobre las ventajas de las tecnologías alternativas de bajo PCA; identificar barreras y desarrollar estrategias para fomentar la adopción de estas tecnologías; incluir los HFC en el sistema de licencias y notificación del país y desarrollar un registro en línea de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal; identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades de los órganos de fiscalización y del sector de servicio técnico de equipos de refrigeración en apoyo a la reducción de los HFC, y agregar las disposiciones de la Enmienda de Kigali a las normas de gestión de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal.
Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali
Marco reglamentario, normativo e institucional
La oficina nacional del ozono (ONO) opera al alero del Departamento de Asuntos Ambientales (DAA) del Ministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático. En su calidad de principal organismo nacional del Protocolo de Montreal, la ONO coordina las actividades y tiene a su cargo la recopilación y notificación de los datos de consumo de sustancias controladas.
El Comité Nacional del Ozono, conformado por el DAA, la Oficina de Normalización, la Asociación de Consumidores, los ministerios de Justicia, Hacienda, Agricultura y Comercio e Industria, más la autoridad impositiva y las confederaciones de cámaras de comercio e industria, orienta y aporta criterios para supervisar la correcta ejecución de las actividades previstas en el Protocolo de Montreal.
En materia de refrigeración, Malawi cuenta con una asociación nacional y tres regionales más una agrupación de mujeres que trabajan en el sector calefacción, energía, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Estos organismos entregan criterios y orientación para las labores cotidianas de los técnicos en refrigeración y supervisan el uso de buenas prácticas y códigos de prácticas en el sector.
La Ley de Gestión del Medio Ambiente de Malawi contiene disposiciones sobre la protección y gestión del medio ambiente y la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales. La Sección 62 de la Ley establece medidas para el control y supervisión de la importación y uso de HFC y otras sustancias controladas.
El marco regulatorio e institucional actual se utilizará para la implementación efectiva del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali. A fin de ver el tema de la eficiencia energética, se integrarán al Comité Nacional del Ozono el Ministerio de Energía y otras instituciones.
Consumo de HFC
Malawi importa HFC únicamente para uso en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y aire acondicionado vehicular. En el año 2022 el país consumió HFC-134a (65,7% del consumo total de HFC en toneladas de CO2 equivalente), R-404A (16,7%), R-410A (8,0%), R-407A (4,5%), R-407C (3,4%) y R-507A (1,6%). El Cuadro 1 presenta el consumo de HFC informado por el país a la Secretaría del Ozono en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Cuadro 1. Consumo de HFC en Malawi (con datos del artículo 7 para 2019-2022)
	HFC
	PCA
	2019
	2020
	2021
	2022
	Consumo de HFC
en 2022 (%)

	Toneladas métricas

	HFC-32
	675
	0
	0
	0
	0.04
	0.0

	HFC-134a
	1.430
	85.0
	90.20
	91.1
	91.80
	78.5

	R-404A 
	3.922
	8.42
	8.10
	8.3
	8.50
	7.3

	R-407A
	2.107
	4.95
	4.50
	4.1
	4.30
	3.7

	R-407C
	1.774
	2.31
	3.70
	3.3
	3.80
	3.3

	R-410A
	2.088
	6.91
	7.20
	7.5
	7.70
	6.6

	R-507A
	3.985
	1.25
	1.10
	0.9
	0.80
	0.7

	Total (tm)
	108.84
	114.80
	115.20
	116.94
	100

	Toneladas de CO2 equivalente

	HFC-32
	675
	0
	0
	0
	27
	0.0

	HFC-134a
	1.430
	121.550
	128.986
	130.271
	131.274
	65.7

	R-404A
	3.922
	33.020
	31.765
	32.549
	33.334
	16.7

	R-407A
	2.107
	10.429
	9.482
	8.639
	9.060
	4.5

	R-407C
	1.774
	4.098
	6.563
	5.854
	6.741
	3.4

	R-410A
	2.088
	14.425
	15.030
	15.656
	16.074
	8.0

	R-507A
	3.985
	4.981
	4.384
	3.587
	3.188
	1.6

	Total (tons. CO2 eq.) 
	188.503
	196.209
	196.557
	199.697
	100



La importación de refrigeradores residenciales hizo aumentar el consumo de HFC-134a en el período 2018-2022. En 2018 el consumo fue de 74.21 tm, cifra significativamente menor a las 91.8 tm registradas en 2022. El HFC-134a se utiliza más en refrigeración residencial y comercial que en el sector transporte.
En el período 2018-2022 el consumo de R-404A, R-407A y R-407C permaneció casi constante, en tanto que consumo de R-507A disminuyó gradualmente debido principalmente a la menor demanda para servicio técnico. La demanda de R-410A ha crecido primordialmente debido al mayor uso de climatizadores a base de este refrigerante.
El consumo de hidrocarburos (HC) experimentó un aumento constante en el período 2016-2022, debido principalmente a la mayor tasa de adopción de esta tecnología en refrigeradores residenciales y equipos autónomos de refrigeración comercial. El citado estudio estableció que el HFC-32 ingresa lentamente al mercado nacional y que muy pocos establecimientos poseen equipos que lo utilicen. Se espera que en los próximos años el consumo aumente hasta reemplazar al R-410A.
El crecimiento constante que ha experimentado Malawi en los últimos años ha incrementado el poder adquisitivo de la mayoría de la población, lo que se traduce en una mayor adquisición de aparatos de refrigeración y climatización. Según el Informe Económico 2022 publicado por Malawi, el PIB creció en un 0.8 por ciento en 2020, en un 3.9 por ciento en 2021, y se proyecta un 4.1 por ciento para 2022. También se ha expandido la infraestructura urbana, con nuevas viviendas y edificios modernos que vienen equipados con refrigeradores y climatizadores a base de HFC, factor que hizo aumentar el consumo de la mayoría de los refrigerantes en el período 2018[footnoteRef:8]-2022. [8:  El consumo de HFC en 2018 ascendió a 164.459 toneladas de CO2 equivalente.] 

Informe de ejecución del programa país

Los datos de consumo sectorial de HFC proporcionados por Malawi en el informe de ejecución del programa país 2022 concuerdan con lo informado en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Distribución sectorial de HFC
Según muestra el Cuadro 2, los HFC se utilizan principalmente en servicio técnico de refrigeración comercial (55,8% en tm y 58,2% en tons. de CO2 equivalente), seguido por refrigeración residencial (25,8% en tm y 21,6% en tons. de CO2 equivalente), climatización residencial y comercial (9,9% en tm y 11,5% en tons. de CO2 equivalente), y otros subsectores.
Cuadro 2. Consumo de HFC en servicio técnico de equipos de refrigeración y climatización (2022)
	Sector
	HFC-32
	HFC-134a
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-407A
	R-507A
	Total
	%

	Toneladas métricas

	Refrigeración 

	Residencial
	0.00
	30.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30.20
	25,8

	Comercial
	Equipos autónomos
	0.00
	35.80
	4.32
	0.00
	0.00
	2.40
	0.50
	43.02
	36,8

	
	Equipos de condensación
	0.00
	10.60
	1.79
	0.00
	0.00
	1.90
	0.30
	14.59
	12,5

	
	Sistemas centrales
	0.00
	6.40
	1.18
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7.58
	6,5

	
	Subtotal
	0.00
	52.80
	7.29
	0.00
	0.00
	4.30
	0.80
	65.19
	55,8

	Subtotal refrigeración
	0.00
	83.00
	7.29
	0.00
	0.00
	4.30
	0.80
	95.39
	81,6

	Climatización

	Residencial
	0.00
	0.00
	0.00
	2.60
	1.10
	0.00
	0.00
	3.70
	3,2

	Comercial 
	0.04
	0.00
	0.00
	1.20
	6.60
	0.00
	0.00
	7.84
	6,7

	Móvil 
	0.00
	8.80
	1.21
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10.01
	8,6

	Subtotal climatización
	0.04
	8.80
	1.21
	3.80
	7.70
	0.00
	0.00
	21.55
	18,4

	Total (tm)
	0.04
	91.80
	8.50
	3.80
	7.70
	4.30
	0.80
	116.94
	100

	Toneladas de CO2 equivalente

	Refrigeración

	Residencial
	0
	43.186
	0
	0
	0
	0
	0
	43.186
	21,6

	Comercial
	Equipos autónomos
	0
	51.194
	16.941
	0
	0
	5.057
	1.993
	75.185
	37,6

	
	Equipos de condensación
	0
	15.158
	7.020
	0
	0
	4.003
	1.195
	27.376
	13,7

	
	Sistemas centrales
	0
	9.152
	4.627
	0
	0
	0
	0
	13.779
	6,9

	
	Subtotal
	0
	75.504
	28.588
	0
	0
	9.060
	3.188
	116.340
	58,2

	Subtotal refrigeración
	0
	118.690
	28.588
	0
	0
	9.060
	3.188
	159.526
	79,8

	Climatización

	Residencial
	0
	0
	0
	4.612
	2.296
	0
	0
	6.908
	3,5

	Comercial
	27
	0
	0
	2.129
	13.778
	0
	0
	15.933
	8,0

	Móvil
	0
	12.584
	4.745
	0
	0
	0
	0
	17.329
	8,7

	Subtotal climatización
	27
	12.584
	4.745
	6.741
	16.074
	0
	0
	40.170
	20,2

	Total (tons. CO2 eq.)
	27
	131.274
	33.334
	6.741
	16.074
	9.060
	3.188
	199.697
	100


Sector de servicio técnico de refrigeración y climatización
De los 1.840 técnicos existentes en el país, unos 1.200 trabajan en el sector informal. Los porcentajes estimados de técnicos informales que atienden equipos residenciales, comerciales, de climatización y vehiculares (como fracción del total) ascienden respectivamente al 65, 14, 22 y 22 por ciento. La ONO tiene empadronados a 83 talleres que consumen HFC y existen otros 28 que no se han inscrito. La mayoría de los informales dan servicio técnico a equipos de refrigeración residencial, en tanto que los formales atienden todo tipo de equipos de refrigeración. En total se capacitó en buenas prácticas de servicio y manejo de refrigerantes inflamables y tóxicos a 580 técnicos (32%) formales e informales.
Malawi cuenta con dos establecimientos de formación profesional: el Colegio Técnico de Lilongwe y el Colegio Técnico de Soche, instituciones que capacitan cada año a unos 40 técnicos. Sin embargo, los planes de estudios carecen de contenidos adecuados en materia de buenas prácticas y nuevas tecnologías, refrigerantes y tipo de equipos, por lo que hará falta actualizarlos para fortalecer la capacitación. Se estableció además que los técnicos capacitados hace algún tiempo requerirán formación adicional en buenas prácticas de servicio a fin de actualizar sus capacidades y conocimientos, habida cuenta de los constantes avances tecnológicos que se registran en el sector de refrigeración y climatización.
Servicio técnico de equipos de refrigeración residencial, comercial e industrial
El HFC-134a se utiliza principalmente en servicio técnico de equipos residenciales, especialmente refrigeradores. Entre los equipos de uso doméstico se cuentan refrigeradores, congeladores y enfriadores de agua que además utilizan R-410A, R-404A e hidrocarburos (R-600a y R-290).
El sector de refrigeración comercial comprende equipos autónomos, centralizados y de condensación que se utilizan en cámaras frigoríficas, refrigeradores comerciales, climatización central y plantas de fabricación de hielo. Estas últimas poseen importantes instalaciones con gran capacidad de carga de refrigerante. Los equipos de refrigeración comercial se utilizan principalmente en la elaboración de alimentos en empresas pesqueras, mataderos, carnicerías, supermercados y cocinas institucionales. En cuanto a refrigerantes, el sector utiliza principalmente HFC-404A, HFC-134a y HCFC-22.
Aunque existen en Malawi unos dos millones de equipos de refrigeración residencial que utilizan HFC, la capacidad de carga es baja en comparación con los equipos comerciales.
Servicio técnico de climatización residencial y comercial
Aunque los climatizadores residenciales, generalmente a base de HFC-410A, se utilizan principalmente en hogares y pequeñas oficinas, en el mercado comercial también se está produciendo el ingreso paulatino de equipos a base de HFC-410A. Asimismo, en los últimos tres años han empezado a ingresar al mercado climatizadores a base de HFC-32, por lo que se estima que el uso de este refrigerante debiera aumentar en un futuro cercano.
Servicio técnico de equipos para climatización vehicular y transporte refrigerado
Dado que los equipos de climatización vehicular utilizan principalmente HFC-134a, se estima que el consumo de este refrigerante debiese aumentar junto con el crecimiento del parque automotriz. El transporte refrigerado utiliza R-404A, aunque en volúmenes relativamente menores.
Estrategia de reducción para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali
Estrategia transversal
El Gobierno de Malawi propone llevar a cabo el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali en tres etapas. La etapa I se implementará en paralelo con el PGEH hasta el año 2030; la etapa II se implementaría de 2030 a 2040, y la etapa III se extendería hasta el año 2045.
Nivel base de HFC establecido y reducciones propuestas
[bookmark: _Hlk118781799]El Gobierno de Malawi informó los datos del artículo 7 para el período 2020-2022. Según muestra el Cuadro 3, al sumar el 65 por ciento del nivel base de HCFC en toneladas de CO2 equivalente al consumo promedio de HFC en dicho período, se obtiene un nivel base de HFC de 428.435 toneladas de CO2 equivalente.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 3. Nivel base de HFC para Malawi (en toneladas de CO2 equivalente)
	Cálculo del nivel base
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	196.209
	196.557
	199.697

	Consumo promedio de HFC en 2020-2022
	197.488

	Nivel base de HCFC (65%) 
	230.947

	Nivel base de HFC
	428.435


[bookmark: _Hlk118984480][bookmark: _Hlk118804496]
El Gobierno de Malawi y el PNUMA proyectan el consumo de HFC en base a una tasa anual de crecimiento económico promedio del 6 por ciento; además, la eliminación de 45.64 tm de HCFC generará 142.813 toneladas de CO2 equivalente de HFC al año 2030. Suponiendo que la distribución en toneladas de CO2 equivalente sea igual en cada año del período 2024-2030, el incremento anual en el consumo de HFC ascendería a 20.402 toneladas de CO2 equivalente. El Cuadro 4 muestra la estimación de crecimiento en el consumo total de HFC bajo condiciones normales.
Cuadro 4. Pronóstico de consumo de HFC bajo condiciones normales a una tasa de crecimiento del 6 por ciento y reducciones propuestas (tons. CO2 eq.)
	
	2022*
	2023**
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Consumo de HFC a tasa de crecimiento del 6%
	199.697
	209.337
	221.897
	235.211
	249.324
	264.283
	280.140
	296.949
	314.766

	HFC generado por la eliminación de HCFC
	0
	0
	20.402 
	20.402 
	20.402 
	20.402 
	20.402 
	20.402 
	20.402 

	Consumo estimado total de HFC
	199.697
	209.337
	242.299 
	255.613 
	269.726 
	284.685 
	300.542 
	317.351 
	335.168 

	Límites de consumo del Protocolo de Montreal
	—
	—
	428.435 
	428.435 
	428.435 
	428.435 
	428.435 
	385.591 
	385.591 

	Reducciones propuestas en el consumo de HFC
	—
	—
	0
	0 
	0 
	0 
	0
	-68.241
	-50.424


(*) Según datos del Artículo 7.
(**) El crecimiento se calcula en base al consumo promedio de HFC en 2020-2022 (197.488 tons. CO2 eq.); no al consumo del año anterior (199.697 tons. CO2 eq.).
El Cuadro 4 muestra que, bajo condiciones normales, Malawi se encontraría en una situación de cumplimiento durante la totalidad de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda. Sin embargo, de no mediar medidas que apunten a reducir el uso de equipos a base de HFC, principalmente en los sectores de climatización residencial y vehicular y de refrigeración y climatización comercial e industrial, el consumo de HFC seguirá creciendo, lo que entorpecerá el logro de reducciones sostenidas.
A la luz de lo anterior, el Cuadro 5 muestra que la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali se propone mantener el consumo de HFC por debajo de los límites del Protocolo de Montreal.
Cuadro 5. Límites de consumo de HFC propuestos para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (tons. CO2 eq.)
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	—
	428.435
	428.435
	428.435
	428.435
	428.435
	385.591
	385.591

	Consumo de HFC congelado en el nivel base*
	209.337 
	197.488 
	197.488 
	197.488 
	197.488 
	197.488 
	197.488 
	197.488 

	HFC generado por la eliminación de HCFC
	0
	20.402
	17.138
	12.092
	8.532
	6.020
	4.248
	0

	Consumo estimado según plan de aplicación de la Enmienda
	209.337 
	217.890
	214.626
	209.580
	206.020
	203.508
	201.736
	197.488

	Diferencia
	Tons. CO2 eq.
	—
	210.545
	213.809
	218.855
	222.415
	224.927
	183.856
	188.104

	
	Porcentajes
	—
	-49
	-50
	-51
	-52
	-53
	-48
	-49


(*) Salvo el año 2023, el que considera un aumento del 6% sobre el consumo promedio de HFC en 2020-2022 (197.488 tons. CO2 eq.).
Según se muestra en el Cuadro 5, la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali permitiría a Malawi ceñirse a los límites del Protocolo de Montreal y mantener el consumo de HFC un 49 por ciento por debajo de dichos límites al año 2030.
Tras la pandemia se han producido una serie de factores externos, como la guerra en Ucrania en 2022, e internos, como el ciclón Freddy que asoló a Malawi a principios de 2023, que han mantenido el consumo de HFC en niveles estables. Pero en el año 2024 podría producirse un fuerte aumento en la demanda que no será fácil de evitar sin actividades financiadas; más aún, podría acelerarse la generación de HFC proveniente de la eliminación de HCFC, ya que empresas y técnicos podrían optar por los refrigerantes que mejor conocen, es decir, los HFC de alto PCA.
Actividades propuestas
Malawi desarrolló su estrategia transversal y propuesta de financiamiento en base a actividades en los sectores de refrigeración, climatización y aire acondicionado vehicular. Las intervenciones que se proponen incluyen mecanismos y políticas regulatorias que permitan controlar los HFC, reforzar la formación y las capacidades del sector de servicio técnico, hacer campañas de sensibilización y difusión hacia los actores empresariales sobre adopción de alternativas, demostrar nuevas tecnologías en el sector de climatización residencial, y apoyar a las asociaciones nacionales para que respalden y se comprometan con la reducción sustentable en el consumo de HFC.
La estrategia transversal consta de seis aspectos (incluyendo supervisión y coordinación del proyecto). Las prioridades presupuestarias en todos los componentes se establecieron según el nivel de consumo, la necesidad de inversión sectorial y los temas transversales a todos los sectores.
Los elementos del plan de aplicación de la Enmienda para Malawi y el respectivo desglose de costos son los siguientes:
Marco regulatorio y mecanismos de control: Fortalecer el sistema de licencias y cuotas de HFC; desarrollar, revisar y adoptar etiquetado y normas para refrigerantes; hacer cinco sesiones de capacitación para 125 funcionarios y fiscalizadores aduaneros; capacitar a 45 personas en el fortalecimiento de sistemas de registro aduanero y de notificación empresarial, y mejorar el seguimiento del mercado, incluyendo estudios (PNUMA) (51.000 $EUA);
Transversales: Colaborar con los organismos empresariales en la formalización del sector de servicio técnico; actualizar códigos de prácticas y currículum de capacitación para técnicos en refrigeración y hacer cinco sesiones de capacitación para 125 técnicos (PNUMA) (36.000 $EUA);
Refrigeración: Campaña de sensibilización hacia usuarios finales (ONUDI) (12.000 $EUA);
Climatización: Demostración de tecnologías de climatización a base de R-290 a través de la donación de equipos a usuarios institucionales; hacer una campaña de sensibilización hacia usuarios finales (ONUDI) (44.000 $EUA); y
Aire acondicionado vehicular: Planificar y promover la recuperación y reciclaje (donación a talleres de cinco equipos de recuperación) (ONUDI) (10.000 $EUA).
Ejecución, coordinación y supervisión de proyectos

Se desarrollarán y utilizarán mecanismos de supervisión y notificación que garanticen la oportuna y correcta ejecución de las actividades del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali. Con apoyo del PNUMA, la ONO, el Comité Nacional del Ozono y las asociaciones empresariales, se supervisarán la ejecución de las actividades y la importación de HFC y de equipos que los usen. La ONO publicará informes trimestrales sobre la ejecución del plan. El costo total de 17.000 $EUA comprende personal y consultores (6.000 $EUA), pasajes y traslados (5.000 $EUA), reuniones y talleres (5.000 $EUA) y gastos varios (1.000 $EUA).
Integración de la política de género
Malawi reconoce la importancia de la igualdad de género, del empoderamiento de la mujer y de su participación en programas nacionales e internacionales. El Gobierno ha dado importantes pasos en el desarrollo de políticas y estrategias de igualdad de género y de empoderamiento de la mujer, creando mecanismos especiales para asegurar su implementación. Durante la ejecución de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda el Gobierno continuará incentivando la participación y aporte de la mujer en cada etapa del ciclo de proyectos. Asimismo, con el apoyo y orientación de los organismos de ejecución, se recopilarán datos desglosados por género para las distintas actividades de capacitación.
Costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali
El presupuesto para la etapa I se fijó en 170.000 $EUA. El costo de las actividades para el sector servicio técnico de equipos de refrigeración se determinó conforme a lo dispuesto en la decisión 92/37.
Coordinación de las actividades del sector de servicio técnico en el marco de los planes de eliminación de HCFC y reducción de HFC
La etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali se implementará en tres tramos. El cronograma de compromisos de reducción de HFC y eliminación de HCFC, así como las actividades y costos de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda y de la etapa II del PGEH se presentan respectivamente en los Anexos I y II al presente documento.
Plan de ejecución del primer tramo de la etapa I, plan de aplicación de la Enmienda de Kigali
El primer tramo del financiamiento de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali, ascendiente a un monto total de 68.000 $EUA, se ejecutará entre enero de 2024 y diciembre de 2025 y constará de las siguientes actividades:
Marco regulatorio y mecanismos de control: Fortalecer el sistema de licencias y cuotas de HFC; desarrollar, revisar y adoptar etiquetado y normas para refrigerantes; capacitar a 25 funcionarios y fiscalizadores aduaneros (PNUMA) (16.000 $EUA);
Transversales: Colaborar con los organismos empresariales en la formalización del sector de servicio técnico; actualizar códigos de prácticas y currículum de capacitación; hacer dos sesiones de capacitación para 50 técnicos en refrigeración (PNUMA) (18.000 $EUA);
Refrigeración: Campaña de sensibilización hacia usuarios finales y pequeñas y medianas empresas (ONUDI) (4.000 $EUA);
Climatización: Demostración de tecnologías de climatización a base de R-290 a través de la donación de equipos a usuarios institucionales (ONUDI) (25.000 $EUA); y
Coordinación y supervisión del proyecto (PNUMA) (5.000 $EUA): Personal y consultores (2.000 $EUA), pasajes y traslados (2.000 $EUA), reuniones y talleres (1.000 $EUA).
[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
[bookmark: _Hlk126916105]La Secretaría analizó la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para Malawi a la luz de las actuales políticas y pautas del Fondo Multilateral, entre ellas las decisiones 91/38[footnoteRef:9] y 92/37,[footnoteRef:10] la etapa II del PGEH y el plan administrativo 2023-2025 del Fondo Multilateral. [9:  A falta de parámetros de costos para la reducción de los HFC, considerar caso a caso los proyectos de inversión en HFC y de la etapa I de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali, sin sentar precedente para los parámetros de costos ni para futuros proyectos de inversión individual relativos a HFC o a la etapa I de dichos planes.]  [10:  Decisión sobre el nivel y modalidades de financiamiento para la reducción de HFC en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración.] 

Estrategia transversal
La Enmienda de Kigali permite aumentar el consumo de HFC hasta un cierto nivel base. Para evitar dicho aumento, el Gobierno de Malawi solicita fondos para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda a fin de reducir de manera sostenible el crecimiento en el consumo de HFC hasta un 54 por ciento bajo el nivel base. Al presentar futuros tramos de la etapa II del PGEH, el Gobierno adoptará además medidas adicionales para reducir la sustitución de HCFC por HFC de alto PCA durante la ejecución del PGEH.
De conformidad con la decisión 87/50 g) iii), la propuesta incluye las siguientes acciones iniciales destinadas a restringir el consumo de HFC: adopción de buenas prácticas de servicio técnico, en especial de recuperación y reutilización de HFC, a fin de reducir las emisiones durante el servicio, mantenimiento y baja de equipos; capacitación en el uso de refrigerantes alternativos, control y supervisión del consumo de HFC y reducción de la demanda por equipos que los utilizan a través de campañas de sensibilización y de la adopción de refrigerantes alternativos de bajo o menor PCA. El Gobierno implementará además políticas compatibles con los factores de mercado y tendencias tecnológicas alternativas a fin de lograr reducciones sostenibles en el consumo de HFC, priorizando la refrigeración y climatización comercial y demás sectores de alto consumo. Asimismo, el Gobierno realizará consultas con sus contrapartes nacionales sobre la prohibición de importar y vender equipos a base de HFC e implementará medidas acordes con el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de equipos a base de refrigerantes de bajo PCA para cada uso. En la presentación de cada solicitud de tramo el PNUMA informará sobre el estado de las consultas e intervenciones regulatorias, según corresponda.
[bookmark: _Hlk126916111]Nivel base de HFC establecido y reducciones propuestas
Según el consumo de HFC en el período 2020-2022, el nivel base para Malawi se calcula en 428.435 toneladas de CO2 equivalente. Según los valores estimados en el Cuadro 5, el consumo nacional de HFC aumentaría de 209.337 toneladas de CO2 equivalente en 2023 a 217.890 en 2024, seguido por una reducción sostenida hasta alcanzar las 197.488 toneladas de CO2 equivalente en 2030. Conforme a esta estimación, la propuesta permitiría a Malawi reducir el consumo de HFC de 217.890 toneladas de CO2 equivalente en 2024 a 203.508 en el año 2028 y 197.488 en 2030, año en que la reducción sobre el nivel base alcanzará el 54 por ciento.
Marco reglamentario, normativo e institucional
Sistema de licencias y cuotas de HFC
Según la decisión 87/50 g), al presentar la etapa I de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali los organismos bilaterales y de ejecución deberán confirmar que el país cuenta con el sistema nacional de licencias y cuotas de importación y exportación de HFC previsto en la decisión 63/17. Conforme a ello, se declara que en abril de 2021 Malawi adoptó un sistema de licencias para HFC, sus mezclas y equipos que los contienen. El Gobierno implementará un sistema de asignación de cuotas de HFC en toneladas métricas a importadores autorizados, verificando que la asignación total en toneladas de CO2 equivalente no supere las metas vigentes a partir del año 2024. El sistema tendrá en cuenta la demanda por distintos HFC y sus mezclas y, en la medida de lo posible, impulsará la adopción de alternativas de bajo o menor PCA.
[bookmark: _Hlk126916116]Aspectos técnicos y de costos
Reducción del consumo de HFC en el sector de refrigeración residencial y comercial
La Secretaría, observando el alto consumo de HFC en refrigeración residencial y comercial, solicitó información sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para reducir de manera sustentable el consumo en estos sectores. El PNUMA explicó que, a fin de acelerar la adopción de alternativas de bajo o menor PCA a nivel de usuarios finales, el Gobierno realizará actividades de sensibilización sobre la disponibilidad de estas tecnologías, efectuará consultas con sus contrapartes sobre reducir la dependencia y prohibir la importación y venta de equipos a base de HFC, y seguirá haciendo capacitación técnica sobre manejo de refrigerantes alternativos de modo de incentivar la adopción de tecnologías de bajo o menor PCA. Dependiendo de las tendencias del mercado, el Gobierno dispondrá además otras medidas sobre alternativas que permitan reducir la dependencia sobre equipos que utilizan refrigerantes de alto PCA. El PNUMA aclaró que, si bien es difícil dar una fecha para prohibir la importación y venta de equipos a base de HFC, intentará agilizar las consultas con el Gobierno e informará al respecto en cada presentación de tramo. La Secretaría estima que estas actividades facilitan la reducción del consumo de HFC prevista para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali.
Demostración de tecnologías de climatización a base de R-290
La Secretaría solicitó información adicional sobre la forma en que el proyecto de demostración tecnológica podría acelerar la adopción de climatizadores a base de R-290, a lo cual el PNUMA respondió que existe en el país un bajo nivel de conocimiento sobre las ventajas de estas tecnologías. El proyecto de demostración, fijado en un monto de 44.000 $EUA, permitirá mostrar sus ventajas y ayudar al sector técnico a interiorizarse en las buenas prácticas de servicio de estos equipos. El Gobierno está desarrollando además normas mínimas de eficiencia energética y sistemas de etiquetado que permitan promover y publicitar nuevas tecnologías durante las campañas de sensibilización e información. El PNUMA explicó también que no está prohibido el uso de refrigerantes de alto PCA en climatizadores. Dependiendo de los resultados del proyecto y otras actividades promocionales, el Gobierno consultará con las respectivas contrapartes sobre prohibir los refrigerantes de alto PCA.
Fondo Verde para el Clima: proyecto planta de refrigeración
El Fondo Verde para el Clima aprobó la construcción de una planta de refrigeración en Malawi. En ese contexto, la Secretaría solicitó al PNUMA informar sobre la forma en que el Gobierno de Malawi planea coordinarse con las demás instituciones nacionales involucradas en esta iniciativa que lidera el Banco Mundial. El PNUMA explicó que el proyecto se encuentra en su etapa inicial y que el organismo de ejecución, el que será informado oportunamente, estará representado en el comité nacional a cargo del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali, lo que garantizará la complementación de las actividades con las del proyecto del FVC según sea necesario.
Costo total
De acuerdo con la decisión 92/37 b) ii), y considerando que el país reducirá el consumo de HFC en un 10 por ciento respecto del nivel base, se aprobó el costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali en la suma de 170.000 $EUA, según lo originalmente solicitado. Esto permitirá reducir el consumo de HFC para los años 2024-2030 a los niveles indicados en el renglón 1.2 del cuadro para la etapa I que figura en el Anexo I, y reducirlo a 197.488 toneladas de CO2 equivalente al año 2030.
Cuadro 6. Costo convenido de las actividades a ejecutar durante la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para Malawi ($EUA)
	Detalle
	$EUA 

	Fortalecimiento del sistema de licencias y cuotas de HFC
	5.000

	Desarrollo, revisión y adopción de etiquetado y normas para refrigerantes
	6.000

	Capacitación de personal aduanero y de fiscalización
	25.000

	Fortalecimiento de sistemas de registro aduanero y de notificación de las empresas
	8.500

	Mejora en el seguimiento continuo del mercado, incluyendo estudios
	6.500

	Subtotal
	51.000

	Colaborar con organismos empresariales en la formalización del sector
	5.000

	Actualizar códigos de prácticas y currículum de capacitación
	6.000

	Cinco sesiones de capacitación para 25 técnicos por sesión (5.000 $EUA c/u)
	25.000

	Donación de equipos de recuperación a talleres de climatización vehicular
	10.000

	Subtotal
	46.000

	Campaña de sensibilización hacia usuarios finales y PYMES
	12.000

	Campaña de sensibilización hacia usuarios finales
	4.000

	Subtotal 
	16.000

	[bookmark: RANGE!D22]Demostración de climatizadores a base de R-290 a través de donar equipos a usuarios institucionales
	40.000

	Coordinación y gestión del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali
	17.000

	Total
	170.000

	PNUMA
	104.000

	ONUDI
	66.000



[bookmark: _Hlk126916178]Impacto climático
[bookmark: _Hlk126916186]Las actividades previstas por Malawi, en especial la promoción de alternativas de bajo PCA y de capacitación de técnicos en buenas prácticas de servicio y recuperación y reutilización de refrigerantes, indican que la ejecución de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali permitirá reducir las emisiones de HFC a la atmósfera y generar beneficios climáticos. Un cálculo del impacto climático de las actividades indica que, una vez alcanzada la meta final de la etapa I, Malawi habrá logrado reducir las emisiones anuales de HFC en 230.947 toneladas de CO2 equivalente, estimación que se hace en base a la diferencia entre el nivel base de HFC y la meta final de la etapa I.
Sustentabilidad de la reducción de los HFC y evaluación de riesgos
La sustentabilidad a largo plazo de los compromisos y actividades de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali está dada por la aplicación y reforzamiento del sistema de licencias y cuotas de HFC, de consultas con importadores y otras contrapartes orientadas a fomentar la adopción de alternativas de bajo PCA en diversas aplicaciones, de la implementación de normas para reducir la importación de equipos a base de HFC en consulta con las contrapartes nacionales, y de la supervisión constante de todas las actividades implementadas. Se realizarán además campañas de sensibilización e información sobre reducción de HFC y adopción de tecnologías de bajo PCA, así como de capacitación y reforzamiento de capacidades técnicas en materia de instalación, mantenimiento y servicio de equipos que utilicen refrigerantes de bajo PCA.
El consumo actual de HFC representa el 46,6 por ciento del nivel base total. De adoptarse prontamente medidas de reducción del consumo, el potencial de incumplimiento debiese ser bajo y podrá disminuir todavía más con un sistema de licencias y cuotas de HFC que controle el suministro y con las actividades de reducción de la demanda que contempla el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali.
Aunque Malawi no posee normas que prohíban específicamente el uso de HFC y/o de equipos que los utilicen, el PNUMA señaló que el Gobierno trabajará de cerca con sus contrapartes para minimizar el consumo de HFC de alto PCA y estudiar activamente la posibilidad de reducir la importación de los equipos que los utilizan. La etapa I contempla además actividades de capacitación y reforzamiento de capacidades destinadas a fomentar las buenas prácticas de servicio y el uso de alternativas de bajo PCA, así como programas de sensibilización e información sobre alternativas de bajo PCA y de incentivos para usuarios finales orientados a impulsar la adopción de nuevas tecnologías.
El riesgo de que el país tenga dificultades para acceder a las tecnologías que promueve el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali podrá reducirse en la medida en que se involucre a importadores y distribuidores en actividades de sensibilización y extensión sobre alternativas de bajo PCA y se les facilite el acceso a estas tecnologías. Capacitar a técnicos en buenas prácticas de servicio también permitirá minimizar los riesgos relacionados a la adopción de tecnologías de bajo PCA.
El riesgo de retrasos en las actividades que requieran una coordinación regional (por ejemplo, normas de alcance regional) se podrá mitigar facilitando el diálogo entre las ONO, por ejemplo, a través de las reuniones de redes que realiza el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA.
[bookmark: _Hlk126916207]Cofinanciamiento
El PNUMA explicó que en la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali la cofinanciación incluirá fondos de contrapartida para programas relacionados con la gestión de la demanda para la adopción de tecnologías de bajo PCA, así como aportes en forma de tiempo y recursos por parte de los beneficiarios.
[bookmark: _Hlk126916238]Plan administrativo 2023-2025 del Fondo Multilateral
El PNUMA y la ONUDI solicitan 170.000 $EUA, más gastos de apoyo, para la ejecución de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para Malawi. La suma total de 75.680 $EUA, incluyendo gastos de apoyo, que se solicita para el período 2023-2025, excede en 8.960 $EUA lo contemplado en el plan administrativo.
[bookmark: _Hlk126916245]Proyecto de acuerdo
[bookmark: _Hlk126916251]No se cuenta con un proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Malawi y el Comité Ejecutivo para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali, dado que el Comité aún no termina de evaluar la plantilla correspondiente.
Si el Comité Ejecutivo lo estima pertinente, los fondos para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para Malawi se pueden aprobar en principio, en tanto que los recursos para el primer tramo se pueden aprobar en el entendido de que el Acuerdo se redactará y presentará en una futura reunión una vez que se apruebe la plantilla y previo a la presentación del segundo tramo.
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Aprobar en principio la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para Malawi para el período 2023-2030 a fin de reducir el consumo de HFC en un 54 por ciento respecto del nivel base del país hacia el año 2030, en la suma total de 189.460 $EUA, cifra consistente en 104.000 $EUA más gastos de apoyo de 13.520 $EUA para el PNUMA y 66.000 $EUA más gastos de apoyo de 5.940 $EUA para la ONUDI, según el cronograma que figura en el Anexo I al presente documento;
Tomar nota de que al término del proyecto de demostración de tecnología para usuarios finales contemplado en la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali, la ONUDI presentará un informe final al respecto indicando los logros alcanzados en materia de eficiencia energética y eliminación de HFC, conforme a lo dispuesto en la decisión 92/36 g);
Aprobar el primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para Malawi, y su correspondiente plan de ejecución, en la suma de 75.680 $EUA, cifra consistente en 39.000 $EUA más gastos de apoyo de 5.070 $EUA para el PNUMA y 29.000 $EUA más gastos de apoyo de 2.610 $EUA para la ONUDI; y
Solicitar a Malawi, el PNUMA, la ONUDI y la Secretaría dar forma final al proyecto de Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de HFC, incluyendo la información contenida en el Anexo a que se refiere el inciso a) anterior, y presentarlo a una futura reunión una vez que el Comité apruebe la plantilla de Acuerdo.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/67


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/67



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I
CALENDARIO DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE HFC Y ELIMINACIÓN DE HCFC Y TRAMOS DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI Y DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC EN MALAWI
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (etapa I)
	Renglón
	Detalle
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Cronograma de reducción del Protocolo de Montreal para sustancias del Anexo F (tons. CO2 eq.)
	—
	428.435
	428.435
	428.435
	428.435
	428.435
	385.591
	385.591
	—

	1.2
	Consumo máximo total permitido para sustancias del Anexo F (tons. CO2 eq.)
	209.337
	217.890
	214.626
	209.580
	206.020
	203.508
	201.736
	197.488
	—

	2.1
	Financiamiento convenido para el principal organismo de ejecución (PNUMA) ($EUA)
	39.000 
	0
	0
	48.000
	0
	0
	0
	17.000
	104.000 

	2.2
	Gastos de apoyo para el principal organismo de ejecución ($EUA)
	5.070 
	0
	0
	6.240
	0
	0
	0
	2.210
	13.520 

	2.3
	Financiamiento convenido para el organismo de ejecución cooperante (ONUDI) ($EUA)
	29.000 
	0
	0
	37.000
	0
	0
	0
	0
	66.000 

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	2.610 
	0
	0
	3.330
	0
	0
	0
	0
	5.940 

	3.1
	Financiamiento total convenido ($EUA)
	68.000 
	0
	0
	85.000
	0
	0
	0
	17.000
	170.000 

	3.2
	Total gastos de apoyo ($EUA)
	7.680 
	0
	0
	9.570
	0
	0
	0
	2.210
	19.460 

	3.3
	Total costos convenidos ($EUA)
	75.680 
	0
	0
	94.570
	0
	0
	0
	19.210
	189.460 



Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II)
	Renglón
	Detalle
	2020
	2021-22
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-29
	2030
	Total

	1.1
	Cronograma de reducción del Protocolo de Montreal para sustancias del Anexo C, Grupo I (tons. PAO)
	7.02
	7.02
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	3.51
	0.27
	—

	1.2
	Consumo máximo total permitido para sustancias del Anexo C, Grupo I (tons. PAO)
	7.02
	7.02
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	3.51
	0.00
	—

	2.1
	Financiamiento convenido para el principal organismo de ejecución (PNUMA) ($EUA)
	180.000
	0
	260.000
	0
	0
	65.000
	0
	65.000
	570.000

	2.2
	Gastos de apoyo para el principal organismo de ejecución ($EUA)
	23.400
	0
	32.866
	0
	0
	8.217
	0
	8.217
	72.700

	2.3
	Financiamiento convenido para el organismo de ejecución cooperante (ONUDI) ($EUA)
	100.000
	0
	100.000
	0
	0
	0
	0
	0
	200.000

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	9.000
	0
	9.000
	0
	0
	0
	0
	0
	18.000

	3.1
	Financiamiento total convenido ($EUA)
	280.000
	0
	360.000
	0
	0
	65.000
	0
	65.000
	770.000

	3.2
	Total gastos de apoyo ($EUA)
	32.400
	0
	41.866
	0
	0
	8.217
	0
	8.217
	90.700

	3.3
	Total costos convenidos ($EUA)
	312.400
	0
	401.866
	0
	0
	73.217
	0
	73.217
	860.700
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Anexo II
EJECUCIÓN SIMULTÁNEA DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC
Y DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI EN MALAWI
	
	PGEH - etapa II
	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali - etapa I
	Costo total
($EUA)

	Descripción
	Actividad
	Costo ($EUA)
	Actividad
	Costo ($EUA)
	

	Apoyo a asociaciones empresariales
	Fortalecer la participación de la Asociación de Refrigeración de Malawi en las actividades del PGEH
	40.000
	Fortalecer la participación de las asociaciones empresariales en las actividades del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali
	5.000
	45.000

	Donación de herramientas
	 
	
	 
	
	

	Capacitación de técnicos en refrigeración
	 
	
	Cinco sesiones de capacitación para 125 técnicos
	25.000
	25.000

	Capacitación de técnicos en climatización
	Capacitar a 360 técnicos en equipos a base de HCFC
	70.000
	 
	
	70.000

	Capacitación de técnicos en climatización vehicular
	 
	 
	 Donación de cinco equipos de recuperación a talleres vehiculares
	10.000
	10.000

	Capacitación de técnicos en extinción de incendios
	 
	
	 
	
	

	Centros de excelencia y apoyo en equipamiento
	Asesoría técnica a tres centros de excelencia y entrega de herramientas a tres centros de regeneración
	160.000
	 
	
	160.000

	Códigos de prácticas
	Desarrollar y actualizar módulos de capacitación en buenas prácticas de servicio técnico para equipos que utilizan tecnologías de bajo PCA
	50.000
	Actualizar el código de prácticas del sector refrigeración
	6.000
	56.000

	Programas para Pymes
	 
	
	
	
	

	Demostración de tecnologías
	
	
	Demostración de climatizadores de bajo PCA
	40.000
	40.000

	Fortalecimiento de sistemas de licencias
	Reforzamiento permanente del sistema de licencias para HCFC
	15.000
	Reforzamiento del sistema de licencias y cuotas para HFC
	5.000
	20.000

	Fortalecimiento de sistemas de registro
	
	
	Fortalecer los sistemas de documentación y registro de tecnologías de bajo PCA y supervisar el comercio de HFC
	6.000
	6.000

	Donación de herramientas a Aduanas
	Adquisición de 4 a 5 identificadores
	20.000
	
	
	20.000

	Capacitación de personal aduanero
	Capacitación de 65 funcionarios y fiscalizadores aduaneros
	65.000
	Cinco sesiones de capacitación para 125 funcionarios y fiscalizadores aduaneros
	25.000
	90.000

	Fortalecimiento de sistemas de registro aduanero
	
	
	Capacitación de 45 importadores y funcionarios aduaneros en sistemas de registro y notificación
	8.500
	8.500

	Mejoramiento de las labores de seguimiento
	
	
	Seguimiento del mercado para determinar la adopción de tecnologías de bajo PCA y la importación legal de HFC
	6.500
	6.500

	Talleres
	
	
	
	
	

	Acreditación de técnicos
	Apoyar la acreditación de técnicos en equipos a base de HCFC
	40.000
	
	
	40.000

	Normas y etiquetado
	Apoyar la adopción de normas y etiquetado de tecnologías de menor o bajo PCA y normas de adquisición ecológica
	120.000
	
	
	120.000

	Sensibilización
	Sensibilizar e informar sobre alternativas a los HCFC en distintos ámbitos
	20.000
	Sensibilizar e informar sobre tecnologías de bajo PCA para distintos ámbitos que utilizan HFC
	16.000
	36.000

	Coordinación y supervisión
	Gestión y supervisión del PGEH 
	50.000
	Gestión y supervisión del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali
	17.000
	67.000

	Total
	
	650.000
	
	170.000
	820.000

	Porcentaje del total (%)
	
	79,3
	
	20,7
	100
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