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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 




تقرير مرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

1. تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.[footnoteRef:2] [2:   مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في التقرير المرحلي المجمع الذى توافر عند الطلب.] 

مقدمة

يتضمن التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 79 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون كانت قد تم تمويلها من المساهمات الطوعية الإضافية مقدمة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيجالي.
واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حده مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت بشأن مواعيد الانتهاء المقررة. التي أبلغت في 2020، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على الكميات من الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي ترد بالأطنان المترية من معادل ثاني أكسيد الكربون. [footnoteRef:3] [3:   إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربون بالأطنان المترية لمعادل ثاني أكسيد الكربون في التقرير المرحلي المقدم للاجتماع الثامن والثمانين.] 

نطاق الوثيقة

تتألف هذه الوثيقة من الجزئين التاليين:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف ويقدم موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات لعام 2020 والمشروعات التجميعية لعام 1991 حيث تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بما في ذلك المواد الواردة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، كما يتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع جار[footnoteRef:4] على المستوى القطري. ويحدد إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات لديها متطلبات معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [4:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتتضمن مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية لصرف الأموال والنسبة المئوية للمشروعات التي كانت تتولى صرف الأموال، والتمويل المتوقع صرفه قبل نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه ومتوسط فترة التأخير المتبقية في التنفيذ، والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون. ويقدم موجزا لحالة تنفيذ مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون الممولة بموجب المساهمات الطوعية. [footnoteRef:5] [5:   إعمالا للمقرر 84/12(ب)، ترد في التقرير المرحلي التجميعي المفصل المتضمن عرضا عاما للأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الإزالة من الهيدروفلوروكربون حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والتي صرفت والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة معروضة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/12).] 

التوصية:

تتضمن الوثيقة أيضا المرفقين التاليين:
المرفق الأول:	موجز للحالة والتوصية بشأن كل مشروع من المشروعات الجارية مع القضايا المعلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي.

الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020 والمشروعات التجميعية

ويرد على النحو التالي تنفيذ المشروعات والأنشطة التي اضطلعت بها اليونيب في 2020 والمشروعات التجميعية منذ 1991 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020:
الإزالة: [footnoteRef:6] لم يتم في 2020 إزالة أي كميات من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، ووفق على إزالة 12 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة، ومنذ 1991 تمت إزالة 1,575 طنا بقدرات استنفاد الأوزون و2,223 طن بقدرات استنفاد الأوزون الخاضعة للمشروعات التي ووفق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:   جميع المواد الخاضعة للرقابة عبارة عن مواد مستنفدة للأوزون.] 

عمليات الصرف/ الموافقة: تم في 2020 صرف 15.43 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر صرف 20.56 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2019 الذي يمثل معدل صرف 75 في المائة من التمويل الموافق عليه ومن الناحية التجميعية صرف مبلغ301.35  مليون دولار أمريكي من المبلغ الموافق عليه وقدره 347.42 دولار أمريكي للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل معدل صرف قدره 87 في المائة. وفي 2020 ووفق على صرف مبلغ 19.74 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
عدد المشروعات المنتهية: انتهى العمل في 2020 من 105مشروعا. ومنذ 1993 انتهى العمل من 2,124 مشروعا من المشروعات البالغة 2,493 ووفق عليها (باستثناء المشروعات المعلقة والمحولة) مما يمثل معدل انتهاء المشروعات يبلغ 85 في المائة؛
سرعة التسليم- المشروعات الاستثمارية: بلغت المشروعات التي انتهت في 2020 مقدار 40 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ 1991، بلغ متوسط الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 37 شهرا بعد الموافقة ولم يحدث أول صرف بموجب هذه المشروعات إلاّ بعد 11 شهرا في المتوسط من الموافقة عليها؛
إعداد المشروعات: من بين أنشطة إعداد المشروعات البالغة 251 نشاطا ووفق عليها قبل نهاية 2020، انتهي العمل من 206 نشاطا مما يتبقى معه 45 نشاطا جاريا. وفي 2020، انتهى العمل من 19 نشاطا من أنشطة إعداد المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 369 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية 2020 لتأخيرات بلغت في المتوسط 10 أشهر وصنف اثنان وأربعون مشروعا على أنها "مشروعات تعاني من التأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:7] والتي خضعت لإجراءات إلغاء المشروعات حيث إن إعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضعان لهذه الإجراءات)؛ [7:   بالنسبة للمشروعات الموافق عليها لأكثر من 18 شهرا وبمعدلات صرف تقل عن 1 في المائة أو المشروعات التي انتهى العمل منها خلال 12 شهرا بعد موعد الانتهاء المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61) (مثل المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي التي لا تخضع لهذه الإجراءات) ] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: كان هناك في 2020  عدد 132 اتفاقا من الاتفاقات متعددة السنوات قيد التنفيذ. ومنذ 1991، ووفق على 222 اتفاقا متعدد السنوات انتهى العمل من 90 اتفاقا تمثل معدل انتهاء يبلغ 41 في المائة.
التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020
وعلاوة على عملية الاستعراض، نوقش عدد من القضايا وتمت معالجتها بصورة مرضية باستثناء قضايا خاصة بعدد 42 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 39 مشروعا تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، وثلاثة مشروعات للمساعدات التقنية، ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة تلك المشروعات المتعلقة بالتأخيرات في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلبت فيها تقديم تقرير الى الاجتماع التسعين.
وعلاوة على ذلك، جرى تحديد عدد من القضايا بشأن المشروعات أو الشرائح الخاصة بالاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وأنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون. وترد هذه القضايا أيضا في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويرد لكل مشروع من هذه المشروعات وصف موجز لحالة التنفيذ والقضايا المعلقة، وتوصية مقترحة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.
وقدمت للاجتماع الثامن والثمانين تفاصيل التقدم في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من جزر البهاما،[footnoteRef:8] البحرين،[footnoteRef:9] كاب فيردي،[footnoteRef:10] شيلي،[footnoteRef:11] الصين (خطة قطاع خدمة التبريد ومكونات التمكين)، [footnoteRef:12]  كولومبيا،[footnoteRef:13] جمهورية الكونغو الديمقراطية،[footnoteRef:14] جيبوتي،[footnoteRef:15] مصر،[footnoteRef:16] إثيوبيا،[footnoteRef:17] فيجي،[footnoteRef:18] الكويت،[footnoteRef:19] النيجر،[footnoteRef:20] عمان،[footnoteRef:21] باكستان،[footnoteRef:22] جمهورية مولدوفا،[footnoteRef:23] والسنغال. [footnoteRef:24] وتتضمن التوصيات الخاصة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، وترد معالجة لها في الأقسام الخاصة بها في تلك الوثائق. وكان من المقرر تقديم القضايا الخاصة بكل من بربادوس وبوروندي والكونغو وكوت ديفوار ودومينيكا وغينيا الاستوائية وغرينادا وغيانا وهايتي ومالي وسانت كيتس ونيفيس وجنوب السودان وسورينام للاجتماع الثامن والثمانين إلا أنها سميت بعد ذلك عملية استعراض المشروع وتعالج في الوثيقة المتعلقة بالتأخير في تقديم الشرائح. [footnoteRef:25] وترد فيما بين القضايا المعلقة الخاصة بالمشروعات المتبقية التي لم ترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وطلبات تمديد موعد انتهاء المشروع. [8:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37.]  [9:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38.]  [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40.]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42.]  [12:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43.]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44.]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45.]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46.]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47.]  [17:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48.]  [18:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49.]  [19:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52.]  [20:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55.]  [21:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58.]  [22:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59.]  [23:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61.]  [24:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62.]  [25:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21.] 

ومن بين المشروعات الجارية البالغة 213 مشروعا باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات كان لدى 66 مشروعا مواعيد مقررة منقحة للانتهاء من المشروع منذ التقرير المحلي لعام 2019.
وإعمالا للمقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لبلدان المادة 5 الواردة في الجدول 1 لم تقدم لفترة السنتين الأخيرتين. ولدى هذه المشروعات أرصدة كبيرة نتيجة للبطء في التقدم في التنفيذ لأسباب مختلفة يتعلق بعضها بوباء كوفيد-19. وأبلغ اليونيب بأن يقدم مساعدات لهذه البلدان ويعتزم تقديم طلبات التجديد هذه في السنة المبينة في الجدول 1.
الجدول 1: قائمة بالمشروعات التي لم تقدم طلبات تمديد خلال السنتين الآخيرتين
	البلد
	خطة طلبات التجديد القادمة

	الجزائر
	2022

	أنتيغوا وبربودا
	2022

	بربادوس
	2022

	جمهورية افريقيا الوسطى
	2022

	كوت ديفوار
	2022

	جيبوتي
	2022

	دومينيكا
	2023

	إكوادور
	2022

	هايتي
	2022

	هندوراس
	2022

	مالي
	2022

	المغرب
	2022

	نارو
	2022

	بالاو
	2023

	بيرو
	2022

	سانت كيتس ونيفيس
	2022

	المملكة العربية السعودية
	2022

	جنوب السودان
	2022

	سورينام
	2022

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	2022

	اليمن
	2022



وإعمالا للمقرر 82/11(ب)، [footnoteRef:26] طلبت اليونيب تمديد فترة عدد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى مابعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. كجزء من طلبات الشرائح، التي تعالج في التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة. [footnoteRef:27] وعلاوة على ذلك، طلبت اليونيب تمديد فترة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لمدة عامين على النحو المبين في الجدول 2. [26:   كان يتعين تقديم أي طلب للتمديد للموافقة من اللجنة التنفيذية قبل انتهاء موعد انتهاء المشروع مع الإحاطة بأنه لن تقدم أية التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.]  [27:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.] 

الجدول 2: المشروعات التي طلب لها تمديد لمواعيد الانتهاء
	البلد/ ورمز المشروع
	عنوان المشروع
	معدل
الصرف
	الحالة/ القضايا
	الموعد الأصلي لانتهاء المشروع
	موعد انتهاء المشروع المطلوب

	السلفادور
ELS/PHA/86/TAS/40
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	0
	التأخير في اعتماد رموز جمركية موحدة لأمريكا الوسطى وفي تنفيذ تدريب موظفي الجمارك وموظفي الإنفاذ نتيجة لتأخيرات إدارية في تحويل الأموال للبلد.

	ديسمبر/ كانون الأول 2021
	سبتمبر/أيلول 2011

	هندوراس
HON/PHA/86/TAS/51
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة)
	0
	التأخير في التوقيع على اتفاق التمويل الصغير النطاق للشريحة الخامسة نتيجة للتغييرات في الهيكل الإداري في الحكومة مما أسفر عن الحاجة الى وقت إضافي لتنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمة وإنفاذ الجمارك بموجب الشريحة
	ديسمبر/ كانون الأول 2021
	سبتمبر/أيلول 2011



الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 79 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,351,000 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 3 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 3: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2020
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافقة عليها
	الصرف
	الرصيد
	معدل الصرف

	المساعدات التقنية- وأنشطة التمكين
	79
	8
	10%
	8,351,000
	4,931,725
	3,419,275
	59


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

حتى نهاية 2020، انتهى العمل من ثمانية مشروعات من المشروعات البالغة 79 مشروعا التي ووفق عليها. ووفق على تحديد مواعيد انتهاء الأنشطة التمكين الجارية البالغة 71. وتمر هذه المشروعات بدرجات مختلفة من التنفيذ، وعلاوة على عملية الاستعراض، صنفت 13 مشروعا من أنشطة التمكين على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ وترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير للاجتماع التسعين.
وتم صرف 4,931,725 دولارا أمريكيا من مجموع التمويل التجميعي البالغ 8,351,000 دولار أمريكي أي بمعدل صرف قدره 59 في المائة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15؛
أن توافق على تمديد مواعيد الانتهاء للمشروعات الواردة أدناه للتمكين من استكمال أنشطة الجارية المتبقية الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15:
تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) (ELS/PHA/86/TAS/40) حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022؛
أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة) (HON/PHA/86/TAS/51) حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022؛
أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا خاصة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

6
5
المرفق الأول

المشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا خاصة في التقرير المرحلي لليونيب
	البلد/ رمز المشروع*
	عنوان المشروع
	معدل الصرف
	الحالة/ القضايا
	التوصية

	أفغانستان
AFG/PHA/79/TAS/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	91
	1) تأخير لمدة 12 شهرا.
2) التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.
	1) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن التأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون والتقدم في التنفيذ.


	أفغانستان
AFG/PHA/85/TAS/27
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	0
	الأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون الوطنية والتقدم في التنفيذ.

	أفغانستان
AFG/PHA/85/TAS/29
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى)
	0
	الأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون الوطنية والتقدم في التنفيذ.

	أفغانستان
AFG/SEV/83/INS/26
	تمديد مشروعات التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة: 1/2020- 12/2021)
	42
	الأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية.
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون الوطنية والتقدم في التنفيذ.

	بنغلاديش
BGD/PHA/81/TAS/50
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	باربادوس
BAR/PHA/84/TAS/29
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	التأخير في التنفيذ نتيجة لقيود مرض كوفيد-19.

	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	بهوتان
BHU/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	66
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	بوتسوانا
BOT/PHA/86/TAS/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	التأخير في التنفيذ نتيجة لقيود مرض كوفيد-19.
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	بوتسوانا
BOT/SEV/76/INS/19
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 6/2016-7/2018)
	0
	تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع لعدم صرف أي مبالغ
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	جمهورية افريقيا الوسطى
CAF/SEV/68/INS/23
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2013- 2/2014)
	0
	التأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد وصعوبة استمرار التنفيذ
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	الكونغو
PRC/PHA/76/TAS/30
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	1) تأخيرات لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.
2) تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لتأخيرات إدارية في وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف من الأموال.
	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2)  أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	جزر كوك
CKI/PHA/74/TAS/11
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لجزر كوك)

	61
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	كوت ديفوار
IVC/PHA/84/TAS/44
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحتان الثالثة والرابعة)
	0
	نتيجة لقيود كوفيد-19 التأخير في التنفيذ وإعداد تقرير التحقق وعدم صرف أي أموال
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير عن التقدم في التنفيذ للاجتماع التسعين. وإعداد تقرير التحقق وعن مستوى صرف الأموال

	الصين
CPR/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	57
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	جيبوتي
DJI/PHA/83/TAS/26
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	دومينيكا
DMI/PHA/62/TAS/19
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	12
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	دومينيكا
DMI/PHA/84/TAS/25
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	لم يحدث أي صرف بالنظر الى التأخير في إبرام اتفاق التمويل الصغير النطاق
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	دومينيكا
DMI/PHA/86/TAS/26
	تقرير التقدم من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلووكربونية
	0
	التأخيرات في التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلووكربونية
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	جمهورية الدومينيكان
DOM/PHA/77/TAS/61
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	74
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	السلفادور
ELS/PHA/77/TAS/35
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	التأخر في تنفيذ البرنامج التدريبي لموظفي الجمارك والرموز الجمركية لأمريكا الوسطى
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	إيسواتيني
SWA/PHA/83/TAS/25
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	غرينادا
GRN/PHA/82/TAS/26
	تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	غواتيمالا GUA/PHA/75/TAS/50
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	49
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	غواتيمالا GUA/PHA/81/TAS/52
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	43
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	غواتيمالا GUA/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	85
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	غويانا
GUY/PHA/83/TAS/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	هايتي
HAI/PHA/76/TAS/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	15
	1) تأخيرات لمدة 12 شهرا 
2) التأخير في تنفيذ الأنشطة نتيجة لقيود وباء كوفيد-19 والكوارث الوطنية وعدم الاستقرار وانخفاض مستوى الصرف.

	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	هايتي 
HAI/SEV/75/INS/20
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 11/2015- 10/2017)
	20
	التأخير في تنفيذ الأنشطة نتيجة لقيود وباء كوفيد-19 والكوارث الوطنية وعدم الاستقرار وانخفاض مستوى الصرف ونقص التقرير المالي.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	هندوراس
HON/PHA/81/TAS/45
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	53
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	هندوراس
HON/PHA/86/TAS/51
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة)
	0
	التأخيرات في توقيع اتفاق التمويل الصغير النطاق نتيجة للتغييرات في الهيكل الإداري لوحدة الأوزون الوطنية
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن توقيع اتفاق التمويل الصغير النطاق ومستوى الصرف

	الهند
IND/PHA/77/TAS/470
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (خطة قطاع خدمة التبريد)
	15
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	الهند
IND/PHA/82/TAS/476
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (خطة قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	جمهورية ايران الإسلامية
IRA/PHA/77/TAS/227
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (خطة قطاع خدمة التبريد)
	58
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	جامايكا
JAM/PHA/85/TAS/42
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	0
	تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لقيود كوفيد-19 والصعوبات في تحويل الأموال وانعدام الصرف.

	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	كيريباتي
KIR/PHA/74/TAS/11
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لكيريباتي)
	65
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	جزر مارشال
MAS/PHA/74/TAS/11
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لجزر مارشال)
	68
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	مالي
MLI/PHA/83/TAS/40
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	0
	1) تأخيرات لمدة 18 شهرا.
2) التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية؛ وانعدام الصرف
	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	ولايات ميكرونيزيا (الموحدة)
FSM/PHA/74/TAS/10
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية ولايات ميكرونيزيا الموحدة)
	70
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	ميكرونيزيا (الولايات المتحدة)
FSM/SEV/81/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	72
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	ميانمار MYA/PHA/68/TAS/14
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)
	68
	1) تأخيرات لمدة 12 شهرا.
2) التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة.
	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.  مع تحديث استئناف الأنشطة

	ميانمار
MYA/PHA/80/TAS/18
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	10
	1) تأخيرات لمدة 12 شهرا.
2) التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة.
	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. مع تحديث استئناف الأنشطة

	ميانمار
MYA/PHA/83/PRP/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية(
	25
	التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	ماينمار
MYA/PHA/86/TAS/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	ميانمار
MYA/PHA/86/TAS/24
	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	ماينمار
MYA/SEV/84/INS/22
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/ 2020- 6/2022)
	0
	التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ.

	ناميبيا NAM/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	95
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	ناورو NAU/PHA/74/TAS/10
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لناورو)
	20
	1) تأخيرات لمدة 12 شهرا.
2) تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لقيود كوفيد-19 والتغييرات في موظفي وحدة الأوزون الوطنية وانخفاض الصرف.
	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	ناورو
NAU/PHA/85/TAS/13
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لقيود كوفيد-19 والتغييرات في موظفي وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	ناورو NAU/SEV/81/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	40
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	نيبال
 NEP/PHA/75/TAS/34
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	71
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	نيكاراغوا NIC/PHA/81/TAS/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	29
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	نيجيريا
 NIR/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	98
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	نيوي NIU/PHA/74/TAS/10
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لنيوي)
	58
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	نيوي NIU/SEV/81/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	35
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	باراغواي PAR/PHA/74/TAS/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	67
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	رواندا RWA/PHA/82/TAS/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	رواندا RWA/SEV/80/TAS/02+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	93
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	ساموا SAM/SEV/81/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	66
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	جزر سولومون
SOI/PHA/74/TAS/11
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لجزر سولومون)
	58
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	جنوب السودان
SSD/PHA/77/TAS/04
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)
	0
	1) تأخير لمدة 12 و18 شهرا.
2) انعدام الصرف نظرا لعدم التوقيع على اتفاق التمويل الصغير النطاق والتأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد
	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	جنوب السودان
SSD/PHA/84/TAS/05
	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تباطؤ التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تنظيم وإعداد تقرير التحقق.
	أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن إعداد تقرير التحقق.

	جنوب السودان
SSD/SEV/76/INS/03
	مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016- 4/2018)
	0
	لم يتم الصرف نظرا لعدم التوقيع على اتفاق التمويل الصغير النطاق نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	سانت كيتس ونيفيس
STK/PHA/74/TAS/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	0
	1) تأخير لمدة 12 و18 شهرا.
2) انخفاض التقدم في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالتأخر في تقديم التقارير المالية وتأخيرات إضافية نتيجة للتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وانعدم الصرف.
	1)  أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	سانت كيتس ونيفيس
STK/SEV/81/INS/21
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018- 5/2020)
	0
	تباطؤ التقدم في المشروع والتأخيرفي تقديم التقارير المالية والتأخيرات الأخرى نتيجة للتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف,
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	سانت كيتس ونيفيس
STK/PHA/82/TAS/22
	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	سانت لوشيا
STL/PHA/82/TAS/29
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	سانت لوشيا
STL/PHA/82/TAS/30
	تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	ساو تومي وبرينشيبي
STP/PHA/81/TAS/27
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة)
	47
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	سانت فنسنت وغرينادين
STV/PHA/75/TAS/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية)
	52
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	سورينام
SUR/PHA/81/TAS/26
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة)
	0
	) تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا.
2) تباطؤ التقدم في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة للقيود الناشئة عن كوفيد-19 وانعدام الصرف.
	1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	توركمنستان
TKM/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	78
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	تونغا
TON/PHA/74/TAS/10
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لتونغا)
	47
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	توفالو
TUV/PHA/74/TAS/11
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لتوفالو)
	58
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	توفالو
TUV/SEV/81/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	0
	تأخيرات لمدة 12 شهرا و18 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	جمهورية تنزانيا المتحدة
URT/PHA/67/TAS/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى)
	64
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	فانواتو
VAN/PHA/74/TAS/12
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لفانواتو)
	94
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	فانواتو VAN/SEV/81/TAS/01+
	أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون
	91
	تأخيرات لمدة 12 شهرا.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	اليمن
YEM/SEV/73/INS/43
	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 1/2015 – 12/2016)
	0
	التأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد وصعوبة استمرار التنفيذ وانعدام الصرف
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

	زامبيا
ZAM/PHA/85/TAS/39
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة)
	0
	تباطؤ التقدم خلال المرحلة الأولى ن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة للقيود التي نشأت عن كوفيد-19 وانعدام الصرف.
	أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.


*الرموز المنتهية بعلامة "+" أخذت من المساهمات الإضافية.
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6
7
المرفق الثاني

تحليل للتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

1. يتألف المرفق من هذين الجزئين التاليين:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني:	المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 376.22 مليون دولار أمريكي تتألف من 347.42 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 28.8 مليون دولار أمريكي تكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2020، ووفق على 134 مشروعا ونشاطا جديدا. ويتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل الى إزالة 2,223 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة؛
الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الايروصول
	882,689

	التدمير
	190,040

	الهالونات
	767,640

	التطهير
	2,614,366

	خطة الإزالة
	64,903,487

	التبريد
	13,872,913

	بنود مختلفة
	263,992,288

	المذيبات
	198,860

	المجموع الفرعي
	347,422,283

	تكاليف دعم الوكالة
	28,796,104

	المجموع
	376,218,388



ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة.
الجدول 2: حالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة الانتهاء
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	البرنامج القطري
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	المشروعات الإيضاحية
	3
	3
	100
	559,198
	526,689
	32,509
	94

	التعزيز المؤسسي
	887
	776
	87
	71,671,675
	61,539,307
	10,132,368
	86

	الاستثمارية
	3
	1
	33
	490,500
	135,000
	355,500
	28

	إعداد المشروعات
	251
	206
	82
	10,403,980
	8,827,405
	1,576,576
	85

	المساعدات التقنية
	1,059
	848
	80
	247,057,798
	213,079,354
	33,978,445
	86

	التدريب
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0
	100

	المجموع
	2,493
	2,124
	85
	347,422,283
	301,346,887
	46,075,397
	87


*  باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.
**  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
ويتضمن الجدول 3 عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة. [footnoteRef:28]  وقد انتهى العمل من جميع المشروعات التي ووفق عليها خلال 1991 و2009 و2011 و2013. [28:   عرضت البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتتناول جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروعات الاستثمارية أو شرائح التمويل من اتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعا واحدا مثل إعداد البرنامج القطري بمقدار 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي في نسبة المشروعات المنتهية وكمية إزالة المواد المستنفدة للأوزون ونسبة الأموال التي صرفت. وهناك ثلاثة أنواع من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 3: حالة المشروعات بحسب السنة 
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة الانتهاء
	الموافق عليه
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	معدل الصرف

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,671,931
	14,611,111
	60,820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17,875,070
	17,875,070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,250,876
	17,250,876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14,361,124
	14,288,900
	72,224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16,808,001
	16,748,757
	59,244
	100

	2012
	80
	74
	93
	16,257,534
	15,544,516
	713,018
	96

	2013
	90
	90
	100
	14,185,866
	14,152,112
	33,754
	100

	2014
	74
	68
	92
	12,375,445
	11,839,576
	535,869
	96

	2015
	180
	162
	90
	21,430,311
	20,495,579
	934,732
	96

	2016
	96
	79
	82
	19,853,643
	17,233,847
	2,619,795
	87

	2017
	57
	43
	75
	12,777,993
	11,600,799
	1,177,194
	91

	2018
	126
	57
	45
	21,950,573
	12,874,917
	9,075,656
	59

	2019
	110
	6
	5
	18,183,367
	7,062,844
	11,120,523
	39

	2020
	134
	0
	0
	19,737,613
	65,045
	19,672,568
	0

	المجموع
	2,493
	2,124
	85
	347,422,283
	301,346,887
	46,075,397
	87


*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
**  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
ويقدم الجدول 4 تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام 2020.
الجدول 4: موجز تنفيذ المشروعات بواسطة اليونيب لعام 2020
	البلد
	تقديرات الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة الأموال التي صرفت زيادة عن التقديرات في 2020
	نسبة المشروعات المقرر الانتهاء منها في 2020

	أفغانستان
	103,693
	138,004
	133
	67

	ألبانيا
	72,703
	51,252
	70
	100

	الجزائر
	77,220
	0
	0
	0

	أنغولا
	125,508
	0
	0
	0

	أنتيغوا وبربودا
	37,812
	188
	0
	0

	أرمينيا
	23,060
	11,500
	50
	 

	جزر البهاما
	124,603
	79,722
	64
	50

	البحرين
	58,619
	111,702
	191
	100

	بربادوس
	31,805
	62,185
	196
	100

	بليز
	0
	47,850
	Over
	100

	بينين
	65,642
	107,992
	165
	100

	بوتان
	124,958
	66,784
	53
	 

	بوليفيا (متعددة القوميات)
	53,215
	17,019
	32
	100

	بوتسوانا
	40,018
	50,000
	125
	0

	بروناي دار السلام
	3,593
	107,575
	2994
	50

	بوركينا فاسو
	54,574
	74,290
	136
	 

	بوروندي
	0
	103,816
	Over
	50

	كمبوديا
	105,186
	100,566
	96
	 

	الكاميرون
	44,650
	0
	0
	 

	الرأس الأخضر
	0
	58,808
	Over
	67

	جمهورية افريقيا الوسطى
	18,000
	0
	0
	0

	تشاد
	21,250
	20,000
	94
	50

	شيلي
	17,582
	20,990
	119
	0

	الصين
	1,133,148
	2,638,445
	233
	 

	كولومبيا
	66,494
	12,450
	19
	50

	جزر القمر
	72,952
	96,709
	133
	100

	الكونغو
	73,250
	67,000
	91
	0

	جزر كوك
	51,038
	79,492
	156
	50

	كوت ديفوار
	134,446
	0
	0
	 

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	66,343
	39,900
	60
	50

	جيبوتي
	50,846
	0
	0
	0

	دومنيكا
	96,875
	24,546
	25
	33

	جمهورية الدومينيكان
	154,961
	187,570
	121
	33

	إكوادور
	122,742
	18,737
	15
	100

	مصر
	96,125
	138
	0
	 

	السلفادور
	185,354
	36,151
	20
	100

	غينيا الاستوائية
	49,655
	95,000
	191
	50

	اريتريا
	26,250
	0
	0
	100

	إيسواتيني
	54,000
	45,000
	83
	 

	اثيوبيا
	46,545
	50,000
	107
	0

	فيجي
	39,505
	66,715
	169
	100

	الغابون
	43,004
	67,912
	158
	100

	غامبيا
	45,241
	21,000
	46
	100

	عالمي
	9,125,952
	6,436,711
	71
	100

	غريندا
	46,640
	0
	0
	33

	غواتيمالا
	65,547
	85,090
	130
	33

	غينيا
	33,698
	94,930
	282
	100

	غينيا بيساو
	62,982
	40,000
	64
	50

	غويانا
	86,700
	0
	0
	100

	هايتي
	60,068
	4,887
	8
	0

	هندوراس
	163,099
	57,003
	35
	75

	الهند
	233,455
	24,240
	10
	 

	جمهورية إيران الإسلامية
	125,990
	56,012
	44
	 

	العراق
	400,933
	203,400
	51
	20

	جامايكا
	99,672
	46,878
	47
	100

	كينيا
	145,601
	89,554
	62
	0

	كيريباتي
	67,519
	22,429
	33
	0

	الكويت
	464,091
	60,000
	13
	0

	قيرغيزستان
	112,571
	105,564
	94
	50

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	127,928
	101,411
	79
	100

	ليسوتو
	22,500
	45,000
	200
	100

	ليبيريا
	48,629
	66,280
	136
	 

	مدغشقر
	44,038
	47,000
	107
	100

	مالاوي
	35,950
	24,806
	69
	100

	المالديف
	62,136
	24,967
	40
	100

	مالي
	49,755
	110
	0
	0

	جزر مرشال
	92,885
	42,120
	45
	50

	موريتانيا
	155,000
	135,000
	87
	50

	مورشيوس
	93,939
	135,000
	144
	 

	المكسيك
	38,306
	0
	0
	100

	ميكرونيزيا (ولايات - متحدة)
	69,223
	61,745
	89
	50

	منغوليا
	120,341
	91,909
	76
	100

	موزامبيق
	86,182
	70,500
	82
	0

	ماينمار
	185,140
	44,032
	24
	33

	نامبيا
	59,344
	10,792
	18
	100

	ناورو
	25,122
	17,185
	68
	0

	نيبال
	107,720
	119,247
	111
	100

	نيكاراغوى
	69,094
	64,607
	94
	67

	النيجر
	62,500
	0
	0
	0

	نيوي
	61,600
	31,035
	50
	0

	عمان
	96,969
	48,539
	50
	0

	باكستان
	321,196
	52,297
	16
	0

	بالاو
	80,086
	5,299
	7
	100

	بنما
	3,880
	0
	0
	 

	باراغواي
	130,112
	95,168
	73
	 

	بيرو
	182,061
	19,189
	11
	 

	الفلبين
	224,920
	213,298
	95
	 

	قطر
	59,814
	70,100
	117
	50

	إقليمي:   ASP
	325,844
	95,624
	29
	100

	جمهورية مولدوفا
	72,406
	30,075
	42
	 

	رواندا
	66,250
	30,000
	45
	67

	سانت كيتس ونيفيس
	72,260
	0
	0
	0

	سانت لوسيا
	96,758
	52,075
	54
	25

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	114,750
	130,676
	114
	33

	صوما
	94,535
	65,951
	70
	100

	ساو تومي وبرينسيبي
	72,462
	54,076
	75
	25

	المملكة العربية السعودية
	403,508
	77,070
	19
	 

	السنغال
	48,672
	97,000
	199
	 

	صربيا
	10,721
	3,970
	37
	 

	سيراليون
	42,500
	39,986
	94
	0

	سيراليون
	74,312
	127,400
	171
	50

	جزر سليمان
	81,189
	39,676
	49
	50

	الصومال
	34,000
	39,650
	117
	

	جنوب السودان
	39,000
	0
	0
	0

	سيريلانكا
	14,010
	51,047
	364
	100

	السودان
	69,990
	44
	0
	0

	سورينام
	62,210
	75,433
	121
	33

	الجمهورية العربية السورية
	12,000
	12,625
	105
	 

	تيمور ليست
	151,991
	60,942
	40
	100

	توغو
	74,500
	105,000
	141
	100

	تونغا
	54,076
	56,493
	104
	50

	تونس
	39,250
	55,000
	140
	100

	توفالو
	67,598
	2,590
	4
	0

	أوغندا
	56,696
	50,000
	88
	75

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	76,743
	0
	0
	33

	فانواتو
	132,345
	54,267
	41
	50

	فييت نام
	67,429
	93,370
	138
	 

	اليمن
	51,000
	0
	0
	0

	زامبيا
	69,405
	88,280
	127
	100

	زيمبابوي
	89,900
	97,750
	109
	 

	المجموع الكلي
	20,561,663
	15,426,413
	75
	53



ويقدم الجدول 5 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية.
الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين
	13
	0
	0%
	2,006,000
	508,792
	1,497,208
	25


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

وهناك الآن 13 نشاطا للتمكين ووفق عليها بموجب المساهمات العادية بقيمة إجمالية تبلغ 2,006,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مع صرف مبلغ 508,792 دولارا أمريكيا. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لأنشطة التمكين البالغة 13 نشاطا. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها في 2021 أو 2022.
الجزء الثاني:	المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 79 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,351,000 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 6: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية 2020
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	نسبة المشروعات المنتهية
	الموافق عليها
	الصرف
	الرصيد المتبقي
	نسبة الصرف

	المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين
	79
	8
	10%
	8,351,000
	4,931,725
	3,419,275
	59


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

وحتى نهاية 2020 كان قد تم من أنشطة التمكين البالغة 79 الموافق عليها، انتهاء ثمانية أنشطة والموافقة على تمديد موعد انتهاء 71 نشاطا للتمكين،  وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.
من مجموع التمويل التجميعي الموافق عليه البالغ 8,351,000 دولار أمريكي تم صرف مبلغ 4,931,725 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف قدره 59 في المائة.
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