| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14 8 mai 2025 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-seizième réunion

Montréal, 26-30 mai 2025

Point 8(a) de l’ordre du jour provisoire

COMPTE RENDU SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL DE 2025-2027 DU FONDS MULTILATÉRAL

- Introduction

# Ce document comprend :

## Partie I :	Une mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2025-2027

## Partie II :	Répartition des ressources pour le triennat 2024-2026

Recommandation

## MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS DE 2025-2027

# À sa 95e réunion, le Comité exécutif a endossé le plan d’activités général de 2025-2027 du Fonds multilatéral. En réponse à la décision 95/27, le Secrétariat a ajusté le plan d’activités général de 2025-2027, comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1. Affectation des ressources du plan général ajusté de 2025-2027 pour les activités du Fonds multilatéral ($ US)*

| Description | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 56 520 741 | 67 316 489 | 33 313 171 | 157 150 401 |
| PGEH phase II – préparation | 110 900 | 0 | 0 | 110 900 |
| PGEH phase II | 1 913 851 | 1 690 836 | 775 205 | 4 379 892 |
| PGEH phase III – préparation | 318 340 | 42 800 | 0 | 361 140 |
| PGEH phase III | 9 221 502 | 6 720 339 | 22 499 633 | 38 441 474 |
| PGEH phase IV | 0 | 3 691 000 | 5 537 000 | 9 228 000 |
| Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) phase III – préparation | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 |
| PGEPH phase III | 0 | 0 | 23 540 000 | 23 540 000 |
| Vérification du PGEH** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 3 328 995 | 558 112 | 76 000 | 3 963 107 |
| Total partiel des activités relatives aux HCFC | 72 323 929 | 80 608 176 | 86 329 609 | 239 261 714 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) approuvés | 10 127 716 | 6 689 529 | 25 853 153 | 42 670 398 |
| Approuvées pour le contrôle des émissions de HFC-23 | 519 900 | 584 100 | 552 371 | 1 656 371 |
| Activités d’habilitation liées à la réduction progressive des HFC | 428 000 | 0 | 0 | 428 000 |
| Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC pour le secteur de la production phase I – préparation | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 |
| KIP phase I – préparation | 3 378 021 | 926 893 | 100 000 | 4 404 913 |
| KIP phase I | 24 739 456 | 16 818 239 | 39 876 189 | 81 433 885 |
| KIP phase I – investissement | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 |
| Préparation d’un investissement relatif aux HFC | 85 600 | 0 | 0 | 85 600 |
| Investissement relatif aux HFC | 0 | 96 000 | 0 | 96 000 |
| Démonstration relative aux HFC | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| Investissement relatif au HFC-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| HFC – assistance technique | 678 000 | 0 | 0 | 678 000 |
| Total partiel des activités relatives aux HFC | 40 927 693 | 33 453 761 | 66 381 713 | 140 763 167 |
| Autres activités |  |  |  |  |
| Efficacité énergétique en fabrication (décision 94/60) | 2 354 000 | 4 280 000 | 0 | 6 634 000 |
| Projet pilote de démonstration pour l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 5 370 000 | 0 | 0 | 5 370 000 |
| Projet pilote d’investissement pour l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 1 880 000 | 0 | 0 | 1 880 000 |
| Préparation des inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées (décision 91/66) | 3 346 247 | 0 | 0 | 3 346 247 |
| Total partiel pour les autres activités | 12 950 247 | 4 280 000 | 0 | 17 230 247 |
| Activités standard |  |  |  |  |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 12 113 777 | 12 310 330 | 12 679 640 | 37 103 747 |
| Unité de base | 6 641 293 | 6 083 582 | 6 126 167 | 18 851 043 |
| Renforcement des institutions (RI) | 5 898 152 | 22 008 918 | 17 095 016 | 45 002 085 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne | 8 221 543 | 7 905 673 | 7 974 726 | 24 101 942 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Total partiel pour les activités standard | 33 374 765 | 48 808 503 | 44 375 549 | 126 558 817 |
| Total | 159 576 633 | 167 150 440 | 197 086 872 | 523 813 945 |
| Par agence |  |  |  |  |
| Australie | 463 113 | 0 | 105 090 | 568 203 |
| France | 671 075 | 0 | 0 | 671 075 |
| Allemagne | 1 191 480 | 5 769 916 | 1 675 197 | 8 636 593 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande | 533 900 | 0 | 0 | 533 900 |
| PNUD | 37 604 225 | 62 114 178 | 46 675 877 | 146 394 281 |
| PNUE | 38 121 523 | 35 574 374 | 30 739 664 | 104 435 561 |
| ONUDI | 48 279 677 | 41 880 004 | 58 533 404 | 148 693 084 |
| Banque mondiale | 23 401 497 | 12 817 695 | 50 294 313 | 86 513 506 |
| Vérification du PGEH** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne | 8 221 543 | 7 905 673 | 7 974 726 | 24 101 942 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Incluant les coûts d’appui à l’agence, le cas échéant.

** Le financement pour la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

État de la mise en œuvre du plan d’activités de 2025

# Le tableau 2 présente les soumissions par agence à la 96e réunion (en date du 8 mai 2025), et le solde des fonds provenant des projets dans les plans d’activités de 2025.

Tableau 2. Plan d’activités général pour 2025, projets recommandés à la 96e réunion, et solde ($ US)*

| Postes budgétaires | Valeur totale dans le plan d’activités | Activités recommandées à la 96e réunion | Solde (supérieur)/inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 2 859 568 | 444 025 | 2 415 543 |
| PNUD | 37 604 225 | 8 705 734 | 28 898 491 |
| PNUE | 38 121 523 | 5 563 715 | 32 557 808 |
| ONUDI | 48 279 677 | 18 000 378 | 30 279 299 |
| Banque mondiale | 23 401 497 | 4 846 181 | 18 555 316 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 402 000 | 186 600 |
| Total partiel (agences) | 150 855 090 | 37 962 033 | 112 893 057 |
| Coûts du Secrétariat/Comité exécutif/ Surveillance et évaluation (moins la contrepartie canadienne) | 8 221 543 | 0 | 8 221 543 |
| Trésorier | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Total partiel (coûts standard) | 8 721 543 | 0 | 8 721 543 |
| Total | 159 576 633 | 37 962 033 | 121 614 600 |

* Incluant les coûts de l’unité de base.

# La valeur des propositions de projets recommandées à la 96e réunion, soit 37 962 033 $ US, est de 15 159 456 $ US supérieure à la valeur inscrite dans le plan d’activités de 2025, dont 1 837 242 $ US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2025.

# La valeur des activités relatives aux HFC recommandées à la 96e réunion est de 20 289 897 $ US, soit 85 600 $ US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2025. L’annexe I au présent document contient la liste des projets relatifs aux HFC soumis par les agences bilatérales et d’exécution à la 96e réunion.

# La valeur des projets recommandés dans le cadre de la fenêtre de financement pour des projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique, conformément à la décision 91/65, est de 1 713 080 $ US. En tenant compte des approbations aux 92e, 93e, 94e et 95e réunions, à hauteur de 8 670 409 $ US, et des valeurs recommandées à la 96e réunion, le solde des fonds disponibles dans le cadre de cette fenêtre de financement est de 9 616 511 $ US. L’annexe II au présent document contient la liste des projets pilotes soumis par les agences bilatérales et d’exécution à la 96e réunion, conformément à la décision 91/65.

# La valeur des projets recommandés dans le cadre de la fenêtre de financement concernant l’efficacité énergétique, conformément à la décision 94/60, est de 87 740 $ US. En tenant compte des approbations à la 95e réunion de 688 747 $ US, le solde des fonds disponibles dans le cadre de cette fenêtre de financement est de 99 223 513 $ US. L’annexe III au présent document contient la liste des projets soumis par les agences bilatérales et d’exécution à la 96e réunion, conformément à la décision 94/60.

# La valeur des projets soumis pour la préparation de projets d’efficacité énergétique destinés aux utilisateurs finaux utilisant un mécanisme de fonds renouvelable conformément à la décision 95/87 est de 642 000 $ US. L’annexe IV au présent document contient la liste des projets soumis par les agences bilatérales et d’exécution à la 96e réunion, conformément à la décision 95/87.

# La valeur des projets recommandés dans le cadre de la fenêtre de financement pour la préparation d’inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées, conformément à la décision 91/66, est de 1 124 000 $ US, incluant un montant de 293 800 $ US qui n’est pas inclus dans le plan d’activités de 2025. L’annexe V au présent document contient la liste des activités de préparation de projets soumises par les agences bilatérales et d’exécution à la 96e réunion, conformément à la décision 91/66.

# Engagements à terme

# Le montant total des engagements à terme existants pour des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2025 à 2032 est de 247,72 M$ US, en supposant que les demandes de financement des APA soumises à la 96e réunion seront approuvées en principe, comme indiqué au tableau 3.

Tableau 3. Engagements à terme (2025-2032) (000 $ US)

| Description | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvés en principe | 57 604 | 68 062 | 33 865 | 20 353 | 8 176 | 17 702 | 165 | 0 | 205 929 |
| Soumis à la 96e réunion | 21 815 | 0 | 7 444 | 4 980 | 4 665 | 2 370 | 0 | 520 | 41 794 |
| Total | 79 419 | 68 062 | 41 309 | 25 333 | 12 841 | 20 072 | 165 | 520 | 247 723 |

## II.	 RÉPARTITION DES RESSOURCES POUR LE TRIENNAT 2024-2026

# Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour la période triennale 2024-2026 s’élèvent à 965 000 000 $ US. De ce montant, 183 996 211 $ US ont été alloués aux activités approuvées en 2024, avec un solde de 781 003 789 $ US pour 2025 et 2026.

# La valeur des activités recommandées à la 96e réunion, des activités restantes dans le plan d’activités et du fonctionnement du Secrétariat/du Comité exécutif/de la Surveillance et évaluation et du Trésorier pour la période 2025 et 2026 s’élève à 341 886 526 $ US, et est inférieure aux ressources disponibles de 439 117 260 $ US, comme l’indique le tableau 4.

Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2024-2026 ($ US)

|  | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Répartition des ressources pour le triennat 2024-2026* (a) | 181 000 000 | 392 000 000 | 392 000 000 | 965 000 000 |
| Coûts du projet |  |  |  |  |
| Approbations de la 94e réunion | 61 332 445 | 0 | 0 | 61 332 445 |
| Approbations de la 95e réunion | 114 322 558 | 0 | 0 | 114 322 558 |
| Recommandées de la 96e réunion | 0 | 37 962 033 | 0 | 37 962 033 |
| Valeurs des plans d’activités restants | 0 | 128 052 513 | 158 744 767 | 286 797 280 |
| Total partiel des coûts de projet (b) | 175 655 003 | 166 014 546 | 158 744 767 | 500 414 316 |
| Coûts récurrents |  |  |  |  |
| Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation | 7 841 208 | 8 221 543 | 7 905 673 | 23 968 424 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Total partiel des coûts récurrents (c) | 8 341 208 | 8 721 543 | 8 405 673 | 25 468 424 |
| Total des coûts (d) = (b) + (c) | 183 996 211 | 174 736 089 | 167 150 440 | 525 882 740 |
| Solde (e) = (a) - (d) | -2 996 211 | 217 263 911 | 224 849 560 | 439 117 260 |

* Répartition des ressources adoptée à la 94e réunion pour le triennat 2024-2026 (décision 94/15).

# Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :

## Du compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général de 2025-2027 du Fonds multilatéral, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14;

## Que la valeur totale des activités recommandées à la 96e réunion s’élève à 37 962 033 $ US (incluant 20 289 897 $ US pour les activités relatives aux HFC; 1 713 080 $ US pour des projets pilotes concernant l’efficacité énergétique conformément à la décision 91/65; 87 740 $ US pour les projets concernant l’efficacité énergétique conformément à la décision 94/60; 642 000 $ US comme soumis pour la préparation des projets d’efficacité énergétique destinés aux utilisateurs finaux utilisant un mécanisme de fonds renouvelable conformément à la décision 95/87; et 1 124 000 $ US pour la préparation d’inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées conformément à la décision 91/66), dont 1 837 242 $ US sont associés à des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2025.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosnia and Herzegovina | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 216,000 | 28,080 |
| Central African Republic (the) | UNEP | TAS | SEV | Enabling activities for HFC phase-down | 150,000 | 10,500 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 492,700 | 34,489 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 1,367,000 | 95,690 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (commercial refrigeration manufacturing) | 502,202 | 35,154 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (domestic refrigeration manufacturing) | 4,552,856 | 318,700 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 133,547 | 9,348 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 711,476 | 49,803 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PU foam) | 225,420 | 15,779 |
| Egypt | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (residential AC) | 1,948,253 | 136,378 |
| Egypt | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (XPS foam) | 853,021 | 59,711 |
| Georgia | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 67,000 | 8,710 |
| Georgia | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 137,500 | 17,875 |
| Guinea | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 222,400 | 28,912 |
| Guinea | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 189,000 | 13,230 |
| Indonesia | IBRD | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 3,170,609 | 221,943 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 357,250 | 25,008 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (AC manufacturing - Lematic Industries) | 355,850 | 24,910 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (conversion of SMEs and micro-SMEs) | 1,100,192 | 77,013 |
| Lebanon | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 56,500 | 3,955 |
| Mexico | UNIDO | INV | PRO | Control and phase-out of HFC-23 emissions in the production of HCFC-22 at Quimobásicos (fourth tranche) | 317,500 | 22,225 |
| Morocco | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 488,500 | 34,195 |
| Morocco | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 48,850 | 3,420 |
| Philippines (the) | UNDP | PRP | KIP | Project preparation for PU foam manufacturing sector plan | 80,000 | 5,600 |
| Republic of Moldova (the) | UNEP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 95,500 | 12,415 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 84,176 | 5,892 |
| Sri Lanka | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 46,000 | 5,980 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU) | 21,290 | 1,490 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (RAC manufacturing) | 95,745 | 6,702 |
| Global | UNEP | TAS | SEV | Twinning of national ozone officers and national energy-efficiency policymakers to support Kigali Amendment (phase II) | 793,200 | 97,252 |

Annex II

Pilot projects for energy efficiency PURSUANT TO decision 91/65 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chile | UNDP | INV | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 720,000 | 50,400 |
| Cuba | UNDP | INV | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 360,000 | 25,200 |
| Egypt | UNIDO | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65) | 30,000 | 2,100 |
| Ghana | UNDP | PRP | EEF | Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 30,000 | 2,100 |
| Guatemala | UNIDO | INV | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 151,000 | 13,590 |
| North Macedonia | UNIDO | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 241,000 | 21,690 |
| North Macedonia | UNIDO | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65) | 30,000 | 2,100 |
| Rwanda | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | PRP | EEF | Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65) | 30,000 | 3,900 |

Annex III

projects for energy efficiency PURSUANT TO decision 94/60
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | UNIDO | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in the air-conditioning sector (decision 94/60) | 42,000 | 2,940 |
| Indonesia | IBRD | PRP | EEF | Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in domestic refrigeration manufacturing sector (decision 94/60) | 40,000 | 2,800 |

Annex IV

PREPARATION OF energy-efficiency END-USER projectS PURSUANT TO

decision 95/87 SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grenada | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Mexico | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Thailand | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Türkiye | IBRD | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87) | 100,000 | 7,000 |
| Global | UNDP | PRP | EEF | Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism in Colombia, Ghana and Jordan (decision 95/87) | 200,000 | 14,000 |

Annex V

Project preparation for national inventories of banks 
of waste-controlled substances PURSUANT TO decision 91/66 
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barbados | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Dominica | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 70,000 | 9,100 |
| Ethiopia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Georgia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Ghana | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Iraq | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 13,000 |
| Oman | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Rwanda | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Saint Kitts and Nevis | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 70,000 | 9,100 |
| South Africa | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 7,000 |
| Suriname | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| United Republic of Tanzania (the) | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

Une préparation de projet pour un projet d’investissement du KIP pour les Philippines (PNUD); quatre projets sur l’efficacité énergétique aux termes de la décision 89/6 pour la Barbade (PNUD), les Fidji (PNUE), la Géorgie (PNUD) et Haïti (PNUD); deux projets de RI pour le Brésil (PNUD) et les Maldives (PNUD); et trois activités de préparation de projets pour les inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées aux termes de la décision 91/66 pour la Barbade (PNUE), le Ghana (PNUE) et Oman (PNUE).

La décision 95/87 permet un maximum de cinq projets préparatoires, à hauteur de 100 000 $ US chacun, plus les coûts d’appui d’agence.

Décision XXXV/1